## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2020 | 4 | NAY200301724395 | Proyecto de inversión | 1428684.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1428684.81, modificado:1428684.81}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO COMÚN EN CALLE PEDRO MORENO ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE TLAXCALA ASENTAMIENTO NUEVA GALICIA DE LA LOCALIDAD DE LAS VARAS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT - 8555 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | 8555 | S | 138 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2319.0, meta_modificada:2319.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:186, direccion:CALLE PEDRO MORENO INTERIOR SN COLONIA NUEVA GALICIA, 63715 LAS VARAS, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE TLAXCALA, CALLE JOSE MARÍA LUIS MORA SALIDA A LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN FRENTE AL LIENZO CHARRO LATERAL DER, lon:-105.13782364, lat:21.18533101}} | 2020-06-25 | 2020-08-25 | 1424955.22 | 1424955.22 | 1424955.22 | 1424955.22 | 1424955.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-URB-OP-2020-011-I, contratista:ING. MARLYN LOPEZ GARATE, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:1424955.92, importe_modificado:1424955.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2319.0}} | {1724395/proyecto_INICIO, 1724395/proyecto_PROCESO, 1724395/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | NAY200301724439 | Proyecto de inversión | 703564.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:703564.98, modificado:703564.98}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE VASCO DE GAMA ENTRE AVENIDA OCEANO PACIFICO Y CALLE GOLFO DE MÉXICO COLONIA MIRAMAR EN LA PEÑITA DE JALTEMBA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT - 8662 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | 8662 | S | 46 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:931.0, meta_modificada:931.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:128, direccion:CALLE VASCO DE GAMA INTERIOR SN COLONIA MIRAMAR, 63720 LA PEÑITA DE JALTEMBA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE AVENIDA OCEANO PACÍFICO Y CALLE GOLFO DE MEXICO, CALLE AMERICO VESPUCIO COLONIA MIRAMAR DE LA PEÑITA DE JALTEMBA A TRES CUAD, lon:-105.24740156, lat:21.03699291}} | 2020-06-25 | 2020-07-27 | 702830.43 | 702830.43 | 702830.43 | 702830.43 | 702830.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-URB-OP-2020-022-AD, contratista:CARLOS FERNANDO PEREZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:702830.43, importe_modificado:702830.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:931.0}} | {1724439/proyecto_PROCESO, 1724439/proyecto_INICIO, 1724439/proyecto_PROCESO, 1724439/proyecto_INICIO, 1724439/proyecto_PROCESO, 1724439/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | NAY200301724446 | Proyecto de inversión | 521685.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521685.12, modificado:521685.12}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA TIPO REGIONAL EN TELESECUNDARIA MEMORIAS DEL SESENTA Y OCHO DE LA LOCALIDAD DE PARAÍSO ESCONDIDO MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT - 8674 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | 8674 | S | 184 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:322, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR SN COLONIA PARAÍSO ESCONDIDO, 63720 PARAÍSO ESCONDIDO [COLONIA], COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA Y CALLE ROBLE, CALLE EBANO A TRES CUADRAS DE COMANDANCIA DEL PUEBLO POR CA, lon:-105.23400538, lat:21.05947708}} | 2020-06-25 | 2020-08-25 | 410000 | 410000 | 410000 | 410000 | 410000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-ED-OP-2020-025-AD, contratista:COROLSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:410000.0, importe_modificado:410000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:71.0}} | {1724446/proyecto_INICIO, 1724446/proyecto_FIN, 1724446/proyecto_INICIO, 1724446/proyecto_PROCESO, 1724446/proyecto_FIN, 1724446/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | NAY200301724091 | Proyecto de inversión | 649691.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324205.71, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325485.43, modificado:649691.14}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA CONSTITUCIÓN Y CALLE JUAREZ LOCALIDAD ZACUALPAN ASENTAMIENTO DE LA CRUZ MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT - 7580 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMPOSTELA | 7580 | S | 46 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:191, direccion:CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN COLONIA DE LA CRUZ, 63710 ZACUALPAN, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE AVENIDA CONSTITUCIÓN Y CALLE JUAREZ, CALLE LAURELES Y GÓNGORA CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE JUAREZ COLONIA LA CONCEPCIÓN, lon:-105.16889338, lat:21.24949636}} | 2020-06-25 | 2020-07-27 | 649691.14 | 649691.14 | 649691.14 | 649691.14 | 649691.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODDER-URB-OP-2020-002-I, contratista:VALENTIN MENDEZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:649691.14, importe_modificado:64969.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1724091/proyecto_FIN, 1724091/proyecto_INICIO, 1724091/proyecto_FIN, 1724091/proyecto_PROCESO, 1724091/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:se hizo un ajuste en los montos porque el sistema no me permite dejarla al 100%, siendo la realidad del gasto en u 007 devolucion de aprovechamientos por la cantidad de 324,205.71 y i 004 fias municipal y de las demarcaciones territoriales del df la cantidad de 325485.43. , trimestre:4.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2021-01-13}} | Sin observaciones
2020 | 4 | NAY200301725301 | Proyecto de inversión | 1448715.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1448715.58, modificado:1448715.58}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE ALDAMA ENTRE CALLE LAURELES Y GONGORA Y CALLE DEL MAESTRO ASENTAMIENTO DE LA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT - 11172 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | 11172 | S | 138 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1665.0, meta_modificada:1665.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:191, direccion:CALLE ALDAMA INTERIOR SN COLONIA DE LA CRUZ, 63710 ZACUALPAN, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE LAURELES Y GONGORA Y CALLE DEL MAESTRO, CALLE JUAREZ ENTRANDO POR AVENIDA INSURGENTES UNA CUADRA ADELANTE DE UNIDAD DEPORTIVA DOBLAR A, lon:-105.16725242, lat:21.2480192}} | 2020-06-25 | 2020-08-25 | 1444592.16 | 1444592.16 | 1444592.16 | 1444592.16 | 1444592.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-URB-OP-2020-018-I, contratista:ING. VALENTIN MENDEZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:2889184.33, importe_modificado:2889184.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1665.0}} | {1725301/proyecto_PROCESO, 1725301/proyecto_INICIO, 1725301/proyecto_PROCESO, 1725301/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | NAY200301725313 | Proyecto de inversión | 1448715.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1448715.58, modificado:1448715.58}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE ALDAMA ENTRE CALLE DEL MAESTRO Y AVENIDA INSURGENTES ASENTAMIENTO SAN RAFAEL EN LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN, MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT - 11193 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | 11193 | S | 138 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1665.0, meta_modificada:1665.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:191, direccion:CALLE ALDAMA INTERIOR SN COLONIA SAN RAFAEL, 63710 ZACUALPAN, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE DEL MAESTRO Y AVENIDA INSURGENTES, CALLE JUAREZ A UNA CUADRA DE UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD ENTRANDO POR AVENIDA INSURGENTES LATE, lon:-105.16557604, lat:21.24812169}} | 2020-06-25 | 2020-08-25 | 1444592.16 | 1444592.16 | 1444592.16 | 1444592.16 | 1444592.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-URB-OP-2020-018-I, contratista:ING. VALENTIN MENDEZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:2889184.33, importe_modificado:2889184.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1665.0}} | {1725313/proyecto_INICIO, 1725313/proyecto_PROCESO, 1725313/proyecto_INICIO, 1725313/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | NAY200301725326 | Proyecto de inversión | 460876.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460876.67, modificado:460876.67}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN AVENIDA MÉXICO ENTRE CALLE ESCOBEDO Y FELIPE CARRILLO PUERTO ASENTAMIENTO TEPEYAC EN LAS VARAS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT - 11222 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | 11222 | S | 46 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:186, direccion:AVENIDA MÉXICO INTERIOR SN BARRIO TEPEYAC, 63715 LAS VARAS, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE ESCOBEDO Y CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO, CALLE JALISCO A DOS CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LAS VARAS POR AVENIDA MEXI, lon:-105.13647717, lat:21.17375622}} | 2020-06-25 | 2020-07-27 | 459244.83 | 459244.83 | 459244.83 | 459244.83 | 459244.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-URB-OP-2020-026-AD, contratista:MARÍA RAQUEL ZAMBRANO JUÁREZ, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:909255.55, importe_modificado:909255.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:648.0}} | {1725326/proyecto_INICIO, 1725326/proyecto_PROCESO, 1725326/proyecto_INICIO, 1725326/proyecto_FIN, 1725326/proyecto_INICIO, 1725326/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | NAY200301725722 | Proyecto de inversión | 510298.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510298.96, modificado:510298.96}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE ANTONIO CIBRIAN ENTRE CALLE ALBERTO JIMENEZ Y AVENIDA INSURGENTES ASENTAMIENTO EL CERRITO EN LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN, MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT - 12421 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | 12421 | S | 35 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:539.0, meta_modificada:539.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:191, direccion:CALLE ANTONIO CIBRIAN INTERIOR SN COLONIA EL CERRITO, 63710 ZACUALPAN, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE ALBERTO JIMENEZ Y AVENIDA INSURGENTES, CALLE MORELOS ENTRADA A LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN LATERAL IZQUIERDO ENTRANDO POR AVENI, lon:-105.16373731, lat:21.24106616}} | 2020-08-10 | 2020-09-10 | 382555.62 | 382555.62 | 382555.62 | 382555.62 | 382555.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-URB-OP-2020-019-AD, contratista:ANGEL AXEL LLAMAS FLORES, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:382555.62, importe_modificado:382555.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:539.0}} | {1725722/proyecto_INICIO, 1725722/proyecto_PROCESO, 1725722/proyecto_FIN, 1725722/proyecto_PROCESO, 1725722/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | NAY200301724165 | Proyecto de inversión | 801709.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400276.29, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401432.76, modificado:801709.05}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD JUAN ESCUTIA BORBOLLÓN ASENTAMIENTO JUAN ESCUTIA BORBOLLÓN EN EL MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT - 7818 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | 7818 | S | 459 | 441 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:89, direccion:CALLE LA LOMA INTERIOR SN PUEBLO JUAN ESCUTIA (BORBOLLÓN), 63717 JUAN ESCUTIA (BORBOLLÓN), COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE DEL PANTEON Y CALLE SAN JUAN, CALLE FRANCISCO VILLA LADO ESTE DEL PUEBLO LA RED DE AGUA POTABLE CORRE POR, lon:-104.86642599, lat:21.16953011}} | 2020-06-25 | 2020-07-27 | 801709.05 | 801709.05 | 801709.05 | 801709.05 | 801709.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODDER-AYS-OP-2020-001-I, contratista:VALENTIN MENDEZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:801709.05, importe_modificado:801709.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1050.0}} | {1724165/proyecto_PROCESO, 1724165/proyecto_INICIO, 1724165/proyecto_FIN, 1724165/proyecto_PROCESO, 1724165/proyecto_FIN, 1724165/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:se hizo modificacion en los montos para que el sistema me permita hacer movimeintos y me deje la obra al cien por ciento, por lo tanto en u 007 devolucion de aprovehamientos se ejercucio un total de 400,276.29 y en FAIS MUNICIPAL 401,432.76 pero por aceptacion del sistema tube que mandar todo al FAIS municipal, trimestre:4.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2021-01-13}} | Sin observaciones
2020 | 4 | NAY200301725733 | Proyecto de inversión | 1541231.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1541231.07, modificado:1541231.07}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE REFORMA ENTRE CALLE EDEN Y 16 DE SEPTIEMBRE ASENTAMIENTO PARAÍSO ESCONDIDO MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT - 12467 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | 12467 | S | 161 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:598.0, meta_modificada:598.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:322, direccion:CALLE REFORMA INTERIOR SN COLONIA PARAÍSO ESCONDIDO, 63720 PARAÍSO ESCONDIDO [COLONIA], COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE EDEN Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, BOULEVARD OCEANO PACÍFICO FRENTE A GASOLINERA DE LA LOCALIDAD ORIENTACIÓN EST, lon:-105.23534358, lat:21.05287116}} | 2020-08-10 | 2020-10-09 | 1539851.86 | 1539851.86 | 1539851.86 | 1539851.86 | 1539851.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-AYS-OP-2020-034-I, contratista:CARLOS FERNANDO PÉREZ RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:1539851.86, importe_modificado:1539851.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:598.0}} | {1725733/proyecto_PROCESO, 1725733/proyecto_FIN, 1725733/proyecto_PROCESO, 1725733/proyecto_INICIO, 1725733/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | NAY200301724208 | Proyecto de inversión | 655856.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655856.22, modificado:655856.22}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE NAYARIT EN LA LOCALIDAD COMPOSTELA ASENTAMIENTO DEL BOSQUE SALIDA CARRETERA A MAZATAN NAYARIT - 7971 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | 7971 | S | 184 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:94.0, meta_modificada:94.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:PROLONGACION HIDALGO INTERIOR SN COLONIA DEL BOSQUE, 63703 COMPOSTELA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CARRETERA FEDERAL 68D Y CARRETERA ESTATAL COMPOSTELA-MAZATAN, PROLONGACION CEDRO SALIDA A LA LOCALIDAD DE MAZATAN. SUR DE LA CIUDAD, lon:-104.89918009, lat:21.22173052}} | 2020-06-25 | 2020-08-25 | 652541.74 | 652541.74 | 652541.74 | 652541.74 | 652541.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-URB-OP-2020-024-AD, contratista:ALEJANDRO ATALA LAYUN, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:652541.74, importe_modificado:652541.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:94.0}} | {1724208/proyecto_INICIO, 1724208/proyecto_PROCESO, 1724208/proyecto_INICIO, 1724208/proyecto_PROCESO, 1724208/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | NAY200301725034 | Proyecto de inversión | 297405.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297405.5, modificado:297405.5}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AVENIDA MÉXICO ENTRE CALLE ESCOBEDO Y FELIPE CARRILLO PUERTO ASENTAMIENTO TEPEYAC EN LAS VARAS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT - 10336 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | 10336 | S | 30 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:186, direccion:AVENIDA MEXICO INTERIOR SN BARRIO TEPEYAC, 63715 LAS VARAS, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE ESCOBEDO Y CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO, CALLE JALISCO A DOS CUADRAS HACIA EL SUR DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LAS VARAS, lon:-105.1364879, lat:21.17378624}} | 2020-06-25 | 2020-07-27 | 297038.07 | 297038.07 | 297038.07 | 297038.07 | 297038.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-URB-OP-2020-026-AD, contratista:MARÍA RAQUEL ZAMBRANO JUÁREZ, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:909255.55, importe_modificado:909255.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:73.0}} | {1725034/proyecto_INICIO, 1725034/proyecto_PROCESO, 1725034/proyecto_FIN, 1725034/proyecto_INICIO, 1725034/proyecto_PROCESO, 1725034/proyecto_FIN, 1725034/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | NAY200301725819 | Proyecto de inversión | 847381.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847381.2, modificado:847381.2}} | REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO DESDE CORRAL DE TOROS A SALIDA A LAS COLORADAS EN LA LOCALIDAD DE MAZATAN MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT - 12715 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | 12715 | S | 81 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:221.0, meta_modificada:221.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:103, direccion:CALLE SALIDA A LAS COLORADAS INTERIOR SN RANCHERIA MAZATÁN, 63717 MAZATÁN, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE LIENZO CHARRO Y CALLE SALIDA DEL PUEBLO A LAS COLORADAS, CALLE INDEPENDENCIA CRUZANDO EL ARROYO A 150 M ADELANTE DEL LIEN, lon:-104.95164934, lat:21.14785902}} | 2020-08-10 | 2020-09-10 | 844215.1 | 844215.1 | 844215.1 | 844215.1 | 844215.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-AYS-OP-2020-010-AD, contratista:CRISTIAN CANER ARCE HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:844215.1, importe_modificado:844215.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:221.0}} | {1725819/proyecto_INICIO, 1725819/proyecto_FIN, 1725819/proyecto_INICIO, 1725819/proyecto_FIN, 1725819/proyecto_PROCESO, 1725819/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | NAY200301726168 | Proyecto de inversión | 1180172.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1180172.28, modificado:1180172.28}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE AVENIDA OCÉANO PACIFICO Y CALLE BAHÍA DE ACAPULCO ASENTAMIENTO PARAÍSO EN LA PEÑITA DE JALTEMBA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT - 13782 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | 13782 | S | 92 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1508.0, meta_modificada:1508.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:128, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR SN COLONIA PARAÍSO, 63720 LA PEÑITA DE JALTEMBA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE AVENIDA OCEANO PACÍFICO Y CALLE BAHÍA DE ACAPULCO, CALLE CRISANTO JACOBO SALIDA A LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE GUAYABITOS POR, lon:-105.25017397, lat:21.03594313}} | 2020-08-10 | 2020-10-10 | 1172894.95 | 1172894.95 | 1172894.95 | 1172894.95 | 1172894.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-URB-OP-2020-031-AD, contratista:JESÚS ROGELIO FERNÁNDEZ BORRAYO, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:1172894.94, importe_modificado:1172894.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1508.0}} | {1726168/proyecto_PROCESO, 1726168/proyecto_FIN, 1726168/proyecto_INICIO, 1726168/proyecto_FIN, 1726168/proyecto_PROCESO, 1726168/proyecto_FIN, 1726168/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | NAY200301726182 | Proyecto de inversión | 1133410.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1133410.23, modificado:1133410.23}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO COMÚN EN CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS E HIGUERAS EN LA LOCALIDAD DE PARAISO ESCONDIDO, MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT - 13813 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | 13813 | S | 137 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1428.0, meta_modificada:1428.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:322, direccion:CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA INTERIOR SN COLONIA PARAÍSO ESCONDIDO, 63720 PARAÍSO ESCONDIDO [COLONIA], COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE LÁZARO CARDENAS Y CALLE HIGUERAS, CALLE MONTERREY CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A DOS CU, lon:-105.23312003, lat:21.060398}} | 2020-08-10 | 2020-10-10 | 1128580.3 | 1128580.3 | 1128580.3 | 1128580.3 | 1128580.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-URB-OP-2020-032-AD, contratista:VALENTÍN MÉNDEZ RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:1128580.3, importe_modificado:1128580.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1428.0}} | {1726182/proyecto_INICIO, 1726182/proyecto_FIN, 1726182/proyecto_PROCESO, 1726182/proyecto_FIN, 1726182/proyecto_INICIO, 1726182/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | NAY200301724276 | Proyecto de inversión | 1692389.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1692389.87, modificado:1692389.87}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUAS NEGRAS A PRESIÓN HACIA LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE GUAYABITOS MUNICIPIO DE COMPOSTEL, NAYARIT - 8182 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | 8182 | S | 161 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:558.0, meta_modificada:558.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:154, direccion:AVENIDA SOL NUEVO INTERIOR SN PUEBLO RINCÓN DE GUAYABITOS, 63724 RINCÓN DE GUAYABITOS, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE TURISTA Y PROLONGACION EGIPTO, CALLE PALMAS AVENIDA PRINCIPAL SOL NUEVO DEL PUEBLO LADO SUROESTE HASTA EL FIN, lon:-105.27800522, lat:21.02216056}} | 2020-06-26 | 2020-08-25 | 1689313.96 | 1689313.96 | 1689313.96 | 1689313.96 | 1689313.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-AYS-OP-2020-027-I, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA G. C. H. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:1689313.96, importe_modificado:1689313.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:558.0}} | {1724276/proyecto_PROCESO, 1724276/proyecto_INICIO, 1724276/proyecto_FIN, 1724276/proyecto_INICIO, 1724276/proyecto_FIN, 1724276/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | NAY200301726289 | Proyecto de inversión | 885721.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:885721.59, modificado:885721.59}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO COMÚN EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y CALLE GAVIOTAS, ASENTAMIENTO LA COLMENA EN RINCÓN DE GUAYABITOS MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT - 14022 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | 14022 | S | 92 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:154, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO INTERIOR SN COLONIA LA COLMENA, 63724 RINCÓN DE GUAYABITOS, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y CALLE GAVIOTAS, CALLE LAS GARZAS UNA CUADRA ANTES DE ESTADIO DE CANCHA DE BÉISBOL DE RINCÓN, lon:-105.25508837, lat:21.03023222}} | 2020-08-10 | 2020-10-10 | 882144.19 | 882144.19 | 882144.19 | 882144.19 | 882144.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-URB-OP-2020-023-AD, contratista:ING MARILYN LOPEZ GARATE, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:882144.19, importe_modificado:882144.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1320.0}} | {1726289/proyecto_INICIO, 1726289/proyecto_PROCESO, 1726289/proyecto_FIN, 1726289/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | NAY200301726293 | Proyecto de inversión | 685177.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685177.2, modificado:685177.2}} | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN AVENIDA CAMPO ESTRELLA DE CALLE DEL SOL A CALLE LÁZARO CÁRDENAS ASENTAMIENTO EJIDO LIBRADO RIVERA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT - 14030 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | 14030 | S | 256 | 243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA CAMPO ESTRELLA INTERIOR SN EJIDO LIBRADO RIVERA, 63704 COMPOSTELA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE DEL SOL Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE LÁZARO CÁRDENAS CALLE A UN COSTADO DEL LIEZO CHARRO DE LA LOCALIDAD CINCO CUADRAS , lon:-104.90496561, lat:21.2308739}} | 2020-08-10 | 2020-09-10 | 513839.4 | 513839.4 | 513839.4 | 513839.4 | 513839.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-URB-OP-2020-021-AD, contratista:MARIA RAQUEL ZAMBRANO JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:513839.4, importe_modificado:513839.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {1726293/proyecto_INICIO, 1726293/proyecto_PROCESO, 1726293/proyecto_INICIO, 1726293/proyecto_PROCESO, 1726293/proyecto_FIN, 1726293/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | NAY200301747315 | Proyecto de inversión | 414725.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414725.62, modificado:414725.62}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE ALDAMA ENTRE CALLE 6 Y CALLE Y ASENTAMIENTO GUADALUPANA EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA NAYARIT - 50624 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | 50624 | S | 62 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:131.0, meta_modificada:131.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA INTERIOR SN COLONIA GUADALUPANA, 63702 COMPOSTELA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE 6 Y CALLE 7, CALLE ZARAGOZA FRENTE A CAPILLA CATÓLICA GUADALUPANA A DOS CUADRAS DE AVENIDA PRINCIPAL MIGUEL HIDALGO, lon:-104.89969776, lat:21.24529164}} | 2020-08-10 | 2020-10-12 | 410407.42 | 410407.42 | 410407.42 | 410407.42 | 410407.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-URB-OP-2020-014-I, contratista:ING. JESÚS ROGELIO FERNÁNDEZ BORRAYO, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:1035155.72, importe_modificado:1035155.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:131.0}} | {1747315/proyecto_INICIO, 1747315/proyecto_PROCESO, 1747315/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | NAY200301726359 | Proyecto de inversión | 315875.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315875.96, modificado:315875.96}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO COMÚN EN CALLE PRINCIPAL ENTRE A LA PLAZA Y A LA CANCHA MULTIDEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE ALTAVISTA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT - 14172 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | 14172 | S | 104 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:691.0, meta_modificada:691.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:16, direccion:INTERIOR SN EJIDO ALTAVISTA, 63722 ALTAVISTA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE A LA PLAZA Y CALLE A LA CANCHA MULTIDEPORTIVA, CALLE SIN NOMBRE EL EJIDO NO CUENTA CON NOMBRE DE CALLES. SON DOMICILIO CONOCIDO. LA CALLE A ARREGLAR E, lon:-105.14696642, lat:21.08571358}} | 2020-08-10 | 2020-09-10 | 314954.53 | 314954.53 | 314954.53 | 314954.53 | 314954.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-URB-OP-2020-003-AD, contratista:ANGEL AXEL LLAMAS FLORES, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:314954.53, importe_modificado:314954.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:691.0}} | {1726359/proyecto_INICIO, 1726359/proyecto_PROCESO, 1726359/proyecto_INICIO, 1726359/proyecto_PROCESO, 1726359/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | NAY200301729895 | Proyecto de inversión | 991220.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:991220.87, modificado:991220.87}} | REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 1 ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y NIÑO PERDIDO ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA EN COMPOSTELA NAYARIT - 24391 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | 24391 | S | 143 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:296.0, meta_modificada:296.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 1 UNO INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 63702 COMPOSTELA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE NIÑO PERDIDO Y CALLE FRANCISCO SARABIA, CALLE GENERAL ROCHA A CUATRO CUADRAS DE HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE COMPOSTELA NAYARIT, lon:-104.89372716, lat:21.23967672}} | 2020-09-15 | 2020-11-16 | 990117.54 | 990117.54 | 990117.54 | 990117.54 | 990117.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-AYS-OP-2020-028-AD, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA G. C. H. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:990117.54, importe_modificado:990117.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:296.0}} | {1729895/proyecto_INICIO, 1729895/proyecto_FIN, 1729895/proyecto_PROCESO, 1729895/proyecto_FIN, 1729895/proyecto_INICIO, 1729895/proyecto_PROCESO, 1729895/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | NAY200301726728 | Proyecto de inversión | 441342.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441342.14, modificado:441342.14}} | CONSTRUCCIÓN EMPEDRADO COMÚN EN CALLE CRISANTEMO ENTRE AVENIDA JACARANDAS Y CALLE DALIA ASENTAMIENTO CONASUPO EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA NAYARIT - 15407 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | 15407 | S | 35 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:786.0, meta_modificada:786.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CRISANTEMO INTERIOR SN COLONIA SUBESTACIÓN, 63705 COMPOSTELA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE AVENIDA JACARANDAS Y CALLE DALIA, CARRETERA FEDERAL 200 ENTRADA A LA RUTA QUE LLEVA A LA CUMBRE DE HUICICILA PRIMER CUADRA A MANO IZQU, lon:-104.90218685, lat:21.25322118}} | 2020-08-10 | 2020-09-10 | 432174.51 | 432174.51 | 432174.51 | 432174.51 | 432174.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-URB-OP-2020-006-AD, contratista:ING. CRISTIAN CANET ARCE HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:432174.51, importe_modificado:432174.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:786.0}} | {1726728/proyecto_INICIO, 1726728/proyecto_PROCESO, 1726728/proyecto_FIN, 1726728/proyecto_PROCESO, 1726728/proyecto_FIN, 1726728/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | NAY200301726751 | Proyecto de inversión | 439987.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439987.52, modificado:439987.52}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO COMÚN EN CALLE ALDAMA ENTRE CALLE 8 Y CALLE SIN NOMBRE LIMITE DE LA CIUDAD ASENTAMIENTO GUADALUPANA EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA, NAYARIT - 15449 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | 15449 | S | 30 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:808.0, meta_modificada:808.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA INTERIOR SN COLONIA GUADALUPANA, 63702 COMPOSTELA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE CALLE 8 Y CALLE SIN NOMBRE LIMITE DE LA CIUDAD, CALLE ZARAGOZA ENTRADA NORTE A LA CIUDAD DE COMPOSTELA DESPUES DE LOS ARCOS DE BIENV, lon:-104.89988283, lat:21.24818652}} | 2020-09-15 | 2020-10-15 | 430924.64 | 430924.64 | 430924.64 | 430924.64 | 430924.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-URB-OP-2020-007-AD, contratista:ING. CRISTIAN CANET ARCE HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:430924.64, importe_modificado:430924.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:808.0}} | {1726751/proyecto_INICIO, 1726751/proyecto_PROCESO, 1726751/proyecto_FIN, 1726751/proyecto_PROCESO, 1726751/proyecto_INICIO, 1726751/proyecto_PROCESO, 1726751/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | NAY200301726763 | Proyecto de inversión | 459897.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:459897.15, modificado:459897.15}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE PAJARITOS MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT - 15474 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | 15474 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:511.0, meta_modificada:511.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:120, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO PAJARITOS, 63707 PAJARITOS, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE BRAVO, CALLE ZARAGOZA LOS NOMBRES DE LAS CALLES SON EXTRA OFICIALES ES UNA LOCALIDAD PEQUEÑA CON DOMICILIO CONOCIDO. SE , lon:-105.03129343, lat:21.28569586}} | 2020-09-15 | 2020-10-15 | 452229.36 | 452229.36 | 452229.36 | 452229.36 | 452229.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-URB-OP-2020-008-AD, contratista:ING. VALENTIN MENDEZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:452229.36, importe_modificado:452229.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:511.0}} | {1726763/proyecto_INICIO, 1726763/proyecto_PROCESO, 1726763/proyecto_INICIO, 1726763/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | NAY200301726819 | Proyecto de inversión | 495375.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495375.93, modificado:495375.93}} | REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE LAS PIEDRAS MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT - 15638 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | 15638 | S | 75 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:606.0, meta_modificada:606.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:132, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 200 TRAMO TEPIC - PUERTO VALLARTA KILÓMETRO 63 + 010 INTERIOR SN EJIDO LAS PIEDRAS, 63708 LAS PIEDRAS, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE CAR, lon:-105.09405984, lat:21.20081}} | 2020-09-15 | 2020-10-15 | 494129.07 | 494129.07 | 494129.07 | 494129.07 | 494129.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-URB-OP-2020-009-AD, contratista:ING. MARLYN LOPEZ GARATE, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:494129.07, importe_modificado:494129.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:606.0}} | {1726819/proyecto_INICIO, 1726819/proyecto_PROCESO, 1726819/proyecto_FIN, 1726819/proyecto_INICIO, 1726819/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | NAY200301726388 | Proyecto de inversión | 452987.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452987.45, modificado:451518.08}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO COMÚN EN CALLE MANUEL ANGUILERA ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y CALLE MÉXICO EN LA LOCALIDAD DE URSULO GALVAN, MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT - 14243 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | 14243 | S | 58 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:784.0, meta_modificada:784.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:184, direccion:CALLE MANUEL AGUILERA INTERIOR SN PUEBLO ÚRSULO GALVÁN, 63724 ÚRSULO GALVÁN, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y CALLE MÉXICO, CALLE EMILIANO ZAPATA DOMICILIO CONOCIDO CALLE MANUEL AGUILERA ACCESO A LA PLAZA PRINCI, lon:-105.33984586, lat:20.95245023}} | 2020-08-10 | 2020-09-10 | 451518.08 | 451518.08 | 451518.08 | 451518.08 | 451518.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-URB-OP-2020-004-AD, contratista:CONSTRUCCIONES Y ADOCRETOS, S.A. DE C,V,, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:451518.09, importe_modificado:451518.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:784.0}} | {1726388/proyecto_INICIO, 1726388/proyecto_PROCESO, 1726388/proyecto_FIN, 1726388/proyecto_PROCESO, 1726388/proyecto_FIN, 1726388/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:se hizo una reduccion del moento aprobado al monto modificado que fue lo del contrato., trimestre:4.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2021-01-13}} | Sin observaciones
2020 | 4 | NAY200301726389 | Proyecto de inversión | 605718.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605718.48, modificado:602625.88}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO COMÚN EN PROLONGACIÓN NICOLAS BRAVO Y CALLE 4 ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE 1 EN ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA, NAYARIT - 14244 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | 14244 | S | 115 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1073.0, meta_modificada:1073.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN NICOLAS BRAVO Y CALLE 4 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 63702 COMPOSTELA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE CALLE 1, CALLE ESTACIÓN UNA CUADRA ANTES DE LLEGAR A HOSPITAL BÁSICO COM, lon:-104.89350319, lat:21.23896421}} | 2020-08-10 | 2020-09-10 | 602625.88 | 602625.88 | 602625.88 | 602625.88 | 602625.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-URB-OP-2020-005-AD, contratista:CARLOS FERNANDO PEREZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:602625.88, importe_modificado:602325.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1073.0}} | {1726389/proyecto_INICIO, 1726389/proyecto_PROCESO, 1726389/proyecto_FIN, 1726389/proyecto_PROCESO, 1726389/proyecto_FIN, 1726389/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:se hizo una reduccion de lo probado contra lo ejecutado, trimestre:4.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2021-01-13}} | Sin observaciones
2020 | 4 | NAY200301737386 | Proyecto de inversión | 1051223.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1051223.26, modificado:1051223.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE MIRAVALLES MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT - 29638 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | 29638 | S | 161 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:518.0, meta_modificada:518.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:110, direccion:CALLE LÁZARO CARDENAS INTERIOR SN RANCHERIA MIRAVALLES, 63706 MIRAVALLES, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MEXICO, CALLE MONTERREY FRENTE A IGLESIA DE LA LOCALIDAD POR CALLE PRINCIPAL LÁZARO CÁRDENASA UN , lon:-104.87734832, lat:21.28374403}} | 2020-07-20 | 2020-09-21 | 1043702.35 | 1043702.35 | 1043702.35 | 1043702.35 | 1043702.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-URB-OP-2020-012-I, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZACIONES JALCONAY, S.A. DE C,V,, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:1043702.34, importe_modificado:1043702.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:518.0}} | {1737386/proyecto_INICIO, 1737386/proyecto_PROCESO, 1737386/proyecto_INICIO, 1737386/proyecto_PROCESO, 1737386/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | NAY200301728598 | Proyecto de inversión | 895986.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:895986.58, modificado:895986.58}} | REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE JUAREZ ENTRE AMADO NERVO Y ESTEBAN BACA CALDERON ASENTAMIENTO SAN RAFAEL EN ZACUALPAN MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT - 20769 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | 20769 | S | 81 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:239.0, meta_modificada:239.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:191, direccion:CALLE JUAREZ INTERIOR SN COLONIA SAN RAFAEL, 63710 ZACUALPAN, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE ESTEBAN BACA CALDERON, CALLE ALDAMA UNA CUADRA ABAJO DE AVENIDA PRINCIPAL INSURGENTES FRENTE A UNIDAD MEDICA DE LA, lon:-105.16323774, lat:21.24889919}} | 2020-09-15 | 2020-11-16 | 893484.17 | 893484.17 | 893484.17 | 893484.17 | 893484.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-AYS-OP-2020-030-AD, contratista:CARLOS FERNANDO PÉREZ RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:893484.17, importe_modificado:893484.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:239.0}} | {1728598/proyecto_INICIO, 1728598/proyecto_PROCESO, 1728598/proyecto_FIN, 1728598/proyecto_PROCESO, 1728598/proyecto_FIN, 1728598/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | NAY200301769348 | Proyecto de inversión | 221463.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221463.25, modificado:221463.25}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE ALLENDE ENTRE BRAVO Y MORENO LOCALIDAD COMPOSTELA ASENTAMIENTO DE CHILA MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT - 117271 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | 117271 | S | 92 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:255.7, meta_modificada:255.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE 0 S INTERIOR 0 SN BARRIO DE CHILA, 63704 COMPOSTELA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE BRAVO Y CALLE MORENO, CALLE MIGUEL HIDALGO A UNA CUADRA DE CENTRO DE LA CIUDAD DE COMPOSTELA DE LA PLAZA PRINCIPAL Y LA PRESIDENCI, lon:-104.90153775, lat:21.23668667}} | 2020-09-14 | 2020-11-13 | 110124.31 | 110124.31 | 110124.31 | 110124.31 | 110124.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-URB-OP-2020-029-I, contratista:CONSTRUCCIONES Y ADOCRETOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:3348467.88, importe_modificado:3348467.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:255.7}} | {1769348/proyecto_PROCESO, 1769348/proyecto_FIN, 1769348/proyecto_INICIO, 1769348/proyecto_FIN, 1769348/proyecto_PROCESO, 1769348/proyecto_INICIO, 1769348/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | NAY200301752264 | Proyecto de inversión | 185779.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185779.34, modificado:185779.34}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COMPOSTELA LOCALIDAD COMPOSTELA ASENTAMIENTO AVIACIÓN, TIERRA Y LIBERTAD, DEL BOSQUE Y EJIDO LIBRADO RIVERA - 64849 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | 64849 | S | 131 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN COLONIA AVIACIÓN, 63703 COMPOSTELA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE MANUEL AVILA CAMACHO Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALLE BENITO JUAREZ SE PRETENDE COMPLETAR Y AMPLIAR EL ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS COLO, lon:-104.88663496, lat:21.23813128}} | 2020-08-10 | 2020-10-14 | 180430.9 | 180430.9 | 180430.9 | 180430.9 | 180430.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-URB-OP-2020-016-AD, contratista:ARQ. DONY YAHIR HERNANDEZ SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:180430.9, importe_modificado:180430.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:57.0}} | {1752264/proyecto_INICIO, 1752264/proyecto_PROCESO, 1752264/proyecto_INICIO, 1752264/proyecto_FIN, 1752264/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | NAY200301750935 | Proyecto de inversión | 556752.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556752.76, modificado:556752.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y O PLAZAS EN COMPOSTELA LOCALIDAD EL DIVISADERO ASENTAMIENTO EL DIVISADERO - 60759 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | 60759 | S | 41 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:341.0, meta_modificada:341.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:71, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL DIVISADERO, 63714 EL DIVISADERO, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO FRENTE A IGLESIA CATÓLICA DE LA LOCALIDADLA LOCALIDAD NO CUENTA CON NOMBRE DE CALLESCAMINO PRINCIPAL RUMBO A SALIDA , lon:-105.21184202, lat:21.13533467}} | 2020-07-27 | 2020-09-28 | 553739.83 | 553739.83 | 553739.83 | 553739.83 | 553739.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-URB-OP-2020-015-AD, contratista:ING. CARLOS FERNANDO PÉREZ RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:553739.83, importe_modificado:553739.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:341.0}} | {1750935/proyecto_INICIO, 1750935/proyecto_PROCESO, 1750935/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | NAY200401833123 | Acción | 247450.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247450.1, modificado:247450.1}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 186503 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | 186503 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.900597, lat:21.23753}} | 2020-11-16 | 2020-11-30 | 247350.5 | 247350.5 | 247350.5 | 247350.5 | 247350.5 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISM-33903-OP-2020-035-AD, contratista:VALENTÍN MÉNDEZ RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:247350.5, importe_modificado:247350.5}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1833123/proyecto_INICIO, 1833123/proyecto_FIN, 1833123/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTUDIO DE PREINVERSIÓN PROYECTO EJECUTIVO: CONSTRUCCIÓN DE 960 M2 DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE PRINCIPAL INCLUYE: PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA, NUMEROS GENERADORES, PLANOS A DETALLE, DESCRIPCIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO, PRECIOS UNITARIOS, JUSTIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN, FORMULARIOS COMPLEMENTARIOS: REPORTE FOTOGRAFICO, MICROLOCALIZACIÓN, CALENDARIO DE EJECUCIÓN., trimestre:4.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2021-01-19}} | {obs1: {observación:Analizar este proyecto, en el campo de observaciones ampliar información de en que consiste esta acción y/o obra , que se pago, que se realizo. 17-01-2021., trimestre:4.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Analizar este proyecto, en el campo de observaciones ampliar información de en que consiste esta acción y/o obra , que se pago, que se realizo. 17-01-2021., trimestre:4.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Analizar este proyecto, en el campo de observaciones ampliar información de en que consiste esta acción y/o obra , que se pago, que se realizo. 17-01-2021., trimestre:4.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Analizar este proyecto, en el campo de observaciones ampliar información de en que consiste esta acción y/o obra , que se pago, que se realizo. 17-01-2021., trimestre:4.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | NAY200401827852 | Acción | 247450.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247450.1, modificado:247450.1}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 167691 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | 167691 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.900597, lat:21.23753}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 247100.3 | 247100.3 | 247100.3 | 247100.3 | 247100.3 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISM-33903-OP-2020-036-AD, contratista:CARLOS FERNANDO PÉREZ RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:247100.3, importe_modificado:247100.3}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1827852/proyecto_INICIO, 1827852/proyecto_PROCESO, 1827852/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTUDIO DE PREINVERSIÓN PROYECTO EJECUTIVO: CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN VARAS INCLUYE: PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA, NUMEROS GENERADORES, PLANOS A DETALLE, DESCRIPCIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO, PRECIOS UNITARIOS, JUSTIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN, MACRO Y MICROLOCALIZACIÓN, ANEXOS NORMATIVOS, trimestre:4.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2021-01-19}} | {obs1: {observación:Analizar este proyecto, en el campo de observaciones ampliar información de en que consiste esta acción y/o obra , que se pago, que se realizo. 17-01-2021 , trimestre:4.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Analizar este proyecto, en el campo de observaciones ampliar información de en que consiste esta acción y/o obra , que se pago, que se realizo. 17-01-2021 , trimestre:4.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Analizar este proyecto, en el campo de observaciones ampliar información de en que consiste esta acción y/o obra , que se pago, que se realizo. 17-01-2021 , trimestre:4.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Analizar este proyecto, en el campo de observaciones ampliar información de en que consiste esta acción y/o obra , que se pago, que se realizo. 17-01-2021 , trimestre:4.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | NAY200401827860 | Acción | 247450.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247450.11, modificado:247450.11}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 167744 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | 167744 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.900597, lat:21.23753}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 246990.4 | 246990.4 | 246990.4 | 246990.4 | 246990.4 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISM-33903-OP-2020-037-AD, contratista:CONSTRUCCIONES Y ADOCRETOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:246990.4, importe_modificado:246990.4}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1827860/proyecto_INICIO, 1827860/proyecto_FIN, 1827860/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTUDIO DE PREINVERSIÓN PROYECTO EJECUTIVO: CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE REFORMA INCLUYE: PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA, NUMEROS GENERADORES, PLANOS A DETALLE, DESCRIPCIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO, PRECIOS UNITARIOS, JUSTIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN, MACRO Y MICROLOCALIZACIÓN, ANEXOS NORMATIVOS, trimestre:4.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2021-01-19}} | {obs1: {observación:Analizar este proyecto, en el campo de observaciones ampliar información de en que consiste esta acción y/o obra , que se pago, que se realizo. 17-01-2021 , trimestre:4.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Analizar este proyecto, en el campo de observaciones ampliar información de en que consiste esta acción y/o obra , que se pago, que se realizo. 17-01-2021 , trimestre:4.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Analizar este proyecto, en el campo de observaciones ampliar información de en que consiste esta acción y/o obra , que se pago, que se realizo. 17-01-2021 , trimestre:4.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Analizar este proyecto, en el campo de observaciones ampliar información de en que consiste esta acción y/o obra , que se pago, que se realizo. 17-01-2021 , trimestre:4.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | NAY200401827867 | Acción | 247450.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247450.1, modificado:247450.1}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 167755 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela |  | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | 167755 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.900597, lat:21.23753}} | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 247300.2 | 247300.2 | 247300.2 | 247300.2 | 247300.2 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISM-33903-OP-2020-038-AD, contratista:CRISTIAN CANER ARCE HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:247300.2, importe_modificado:247300.2}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {1827867/proyecto_INICIO, 1827867/proyecto_FIN, 1827867/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTUDIO DE PREINVERSIÓN PROYECTO EJECUTIVO: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO COMÚN EN CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA INCLUYE: PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA, NUMEROS GENERADORES, PLANOS A DETALLE, DESCRIPCIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO, PRECIOS UNITARIOS, JUSTIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN, MACRO Y MICROLOCALIZACIÓN, ANEXOS NORMATIVOS, trimestre:4.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2021-01-19}} | {obs1: {observación:Analizar este proyecto, en el campo de observaciones ampliar información de en que consiste esta acción y/o obra , que se pago, que se realizo. 17-01-2021 , trimestre:4.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2021-01-18}, obs2: {observación:Analizar este proyecto, en el campo de observaciones ampliar información de en que consiste esta acción y/o obra , que se pago, que se realizo. 17-01-2021 , trimestre:4.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2021-01-18}, obs3: {observación:Analizar este proyecto, en el campo de observaciones ampliar información de en que consiste esta acción y/o obra , que se pago, que se realizo. 17-01-2021 , trimestre:4.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2021-01-18}, obs4: {observación:Analizar este proyecto, en el campo de observaciones ampliar información de en que consiste esta acción y/o obra , que se pago, que se realizo. 17-01-2021 , trimestre:4.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2021-01-18}}
2020 | 4 | NAY200301769096 | Proyecto de inversión | 257722.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257722.59, modificado:257722.59}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE ALLENDE ENTRE CALLE BRAVO Y MORENO LOCALIDAD COMPOSTELA ASENTAMIENTO DE CHILA MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT - 116539 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | 116539 | S | 92 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE 0 000 INTERIOR SN BARRIO DE CHILA, 63704 COMPOSTELA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE BRAVO Y CALLE MORENO, CALLE MIGUEL HIDALGO A UNA CUADRO DE PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA Y DE LA PRESIDENCIA MUNI, lon:-104.90069017, lat:21.23685667}} | 2020-09-14 | 2020-11-13 | 257722.59 | 257722.59 | 257722.59 | 257722.59 | 257722.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-URB-OP-2020-029-I, contratista:CONSTRUCCIONES Y ADOCRETOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:3348467.88, importe_modificado:3348467.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} | {1769096/proyecto_INICIO, 1769096/proyecto_PROCESO, 1769096/proyecto_FIN, 1769096/proyecto_PROCESO, 1769096/proyecto_FIN, 1769096/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | NAY200301769154 | Proyecto de inversión | 421782.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421782.76, modificado:421782.76}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ALLENDE ENTRE BRAVO Y MORENO LOCALIDAD COMPOSTELA ASENTAMIENTO DE CHILA MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT - 116665 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | 116665 | S | 92 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:234.0, meta_modificada:234.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE 0 INTERIOR SN BARRIO DE CHILA, 63704 COMPOSTELA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE BRAVO Y CALLE MORENO, CALLE MIGUEL HIDALGO A UNA CUADRA DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. CENTRO , lon:-104.90153775, lat:21.23668719}} | 2020-09-14 | 2020-11-13 | 421782.76 | 421782.76 | 421782.76 | 421782.76 | 421782.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-URB-OP-2020-029-I, contratista:CONSTRUCCIONES Y ADOCRETOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:3348467.88, importe_modificado:3348467.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:234.0}} | {1769154/proyecto_INICIO, 1769154/proyecto_PROCESO, 1769154/proyecto_FIN, 1769154/proyecto_INICIO, 1769154/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | NAY200301726355 | Proyecto de inversión | 638816.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638816.6, modificado:638816.6}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ULTIMO EMPERADOR AZTECA ENTRE CALLE MORENO Y ROSALES ASENTAMIENTO AVIACIÓN EN COMPOSTELA NAYARIT - 14165 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | 14165 | S | 72 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:193.0, meta_modificada:193.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ULTIMO EMPERADOR AZTECA INTERIOR SN COLONIA AVIACIÓN, 63703 COMPOSTELA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE MORENO Y CALLE ROSALES, CALLE FRANCISCO SARABIA A UNA CUADRA DE UNIDAD DEPORTIVA DE LA ALAMEDA CERCA DEL MALECÓN, lon:-104.89252148, lat:21.23552163}} | 2020-08-10 | 2020-09-10 | 638816.6 | 638816.6 | 638816.6 | 638816.6 | 638816.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-AYS-OP-2020-017-AD, contratista:CRISTIAN CANER ARCE HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:638816.61, importe_modificado:638816.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:193.0}} | {1726355/proyecto_INICIO, 1726355/proyecto_FIN, 1726355/proyecto_PROCESO, 1726355/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | NAY200301747277 | Proyecto de inversión | 624748.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624748.3, modificado:624748.3}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ALDAMA ENTRE CALLE 6 Y CALLE 7 ASENTAMIENTO GUADALUPANA EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA NAYARIT - 50510 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | 50510 | S | 62 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:129.0, meta_modificada:129.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA INTERIOR SN COLONIA GUADALUPANA, 63702 COMPOSTELA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE 6 Y CALLE 7, CALLE ZARAGOZA FRENTE A CAPILLA CATÓLICA GUADALUPANA A DOS CUADRAS DE AVENIDA PRINCIPAL MIGUEL HIDALGO, lon:-104.89969776, lat:21.24527664}} | 2020-08-10 | 2020-10-12 | 624748.3 | 624748.3 | 624748.3 | 624748.3 | 624748.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-URB-OP-2020-014-I, contratista:ING. JESÚS ROGELIO FERNÁNDEZ BORRAYO, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:1035155.72, importe_modificado:1035155.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:129.0}} | {1747277/proyecto_PROCESO, 1747277/proyecto_INICIO, 1747277/proyecto_PROCESO, 1747277/proyecto_INICIO, 1747277/proyecto_PROCESO, 1747277/proyecto_INICIO, 1747277/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | NAY200301725089 | Proyecto de inversión | 152972.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152972.65, modificado:152972.65}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA MÉXICO ENTRE CALLE ESCOBEDO Y CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO ASENTAMIENTO TEPEYAC EN LAS VARAS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT - 10514 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | 10514 | S | 58 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:186, direccion:AVENIDA MEXICO INTERIOR SN BARRIO TEPEYAC, 63715 LAS VARAS, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE ESCOBEDO Y CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO, CALLE JALISCO A DOS CUADRAS AL SUR DE PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LAS VARAS NAYARIT, lon:-105.13646644, lat:21.17377623}} | 2020-06-25 | 2020-07-27 | 152972.65 | 152972.65 | 152972.65 | 152972.65 | 152972.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-URB-OP-2020-026-AD, contratista:MARÍA RAQUEL ZAMBRANO JUÁREZ, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:909255.55, importe_modificado:909255.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.0}} | {1725089/proyecto_FIN, 1725089/proyecto_INICIO, 1725089/proyecto_FIN, 1725089/proyecto_PROCESO, 1725089/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | NAY200301724382 | Proyecto de inversión | 185066.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185066.64, modificado:185066.64}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE SINALOA ASENTAMIENTO LAS FUENTES EN LA LOCALIDAD LAS VARAS MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT - 8519 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | 8519 | S | 28 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:186, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR SN COLONIA LAS FUENTES, 63715 LAS VARAS, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE SINALOA, CALLE ALVARO OBREGÓN ENTRANDO DE COMPOSTELA A LAS VARAS POR AVENIDA ADOLFO LOPEZ , lon:-105.13827157, lat:21.17796307}} | 2020-06-25 | 2020-07-27 | 185066.64 | 185066.64 | 185066.64 | 185066.64 | 185066.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-URB-OP-2020-033-I, contratista:CONSTRUCCIONES Y ADOCRETOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:1532603.44, importe_modificado:1532603.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}} | {1724382/proyecto_INICIO, 1724382/proyecto_PROCESO, 1724382/proyecto_FIN, 1724382/proyecto_INICIO, 1724382/proyecto_PROCESO, 1724382/proyecto_FIN, 1724382/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | NAY200301768975 | Proyecto de inversión | 2448768.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2448768.67, modificado:2550930.15}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUÍN EN CALLE ALLENDE ENTRE CALLE BRAVO Y MORENO LOCALIDAD COMPOSTELA ASENTAMIENTO DE CHILA MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT - 116237 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | 116237 | S | 92 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1410.0, meta_modificada:1410.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE 0 INTERIOR SN BARRIO DE CHILA, 63704 COMPOSTELA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE BRAVO Y CALLE MORENO, CALLE MIGUEL HIDALGO CENTRO DE LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA. UNA CUADRA ABAJO DE PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-104.90152702, lat:21.23665167}} | 2020-09-14 | 2020-11-13 | 2550930.15 | 2550930.15 | 2550930.15 | 2550930.15 | 2550930.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-URB-OP-2020-029-I, contratista:CONSTRUCCIONES Y ADOCRETOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:3348467.88, importe_modificado:3348467.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1410.0}} | {1768975/proyecto_INICIO, 1768975/proyecto_PROCESO, 1768975/proyecto_INICIO, 1768975/proyecto_FIN, 1768975/proyecto_INICIO, 1768975/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | NAY200301740696 | Proyecto de inversión | 558798.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558798.58, modificado:657166.85}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO COMÚN EN CALLE LA PAZ Y 5 DE MAYO ENTRE CALLE COAPINOL Y VERACRUZ ASENTAMIENTO NUEVA ERA EN LAS VARAS MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT - 33551 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | 33551 | S | 92 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:938.0, meta_modificada:938.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:186, direccion:CALLE LA PAZ Y 5 DE MAYO INTERIOR SN COLONIA NUEVA ERA, 63715 LAS VARAS, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE COAPINOL Y CALLE VERACRUZ, CALLE SOL ASENTAMIENTO NUEVA ERA A UNA CUADRA DEL CENDI PABLO FREIRE DE LAS VARAS.ENTRADA NORTE , lon:-105.13166162, lat:21.18720382}} | 2020-07-15 | 2020-08-14 | 657166.85 | 657166.85 | 657166.85 | 657166.85 | 657166.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-URB-OP-2020-013-AD, contratista:ING. VALENTIN MENDEZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:552670.09, importe_modificado:552670.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:938.0}} | {1740696/proyecto_INICIO, 1740696/proyecto_PROCESO, 1740696/proyecto_INICIO, 1740696/proyecto_PROCESO, 1740696/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | NAY200301726178 | Proyecto de inversión | 1670074.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1670074.26, modificado:2082658.72}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE GILDARDO MAGAÑA Y PEDRO NATIVIDAD ENTRE CALLE ESTEBAN BACA CALDERÓN Y LOS FRESNOS EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO, MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT - 13801 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | 13801 | S | 230 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2967.0, meta_modificada:2967.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:40, direccion:CALLE GILDARDO MAGAÑA Y PEDRO NATIVIDAD INTERIOR SN PUEBLO FELIPE CARRILLO PUERTO, 63717 FELIPE CARRILLO PUERTO, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE ESTEBAN BACA CALDERON Y CALLE LOS FRESNOS, CALLE GENERAL LÁZARO CARDENAS SALIDA A L, lon:-104.86204263, lat:21.13003013}} | 2020-08-10 | 2020-10-10 | 2082658.72 | 2082658.72 | 2082658.72 | 2082658.72 | 2082658.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-URB-OP-2020-020-I, contratista:ING. CRISTIAN CANET ARCE HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:1661684.32, importe_modificado:1661684.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2967.0}} | {1726178/proyecto_INICIO, 1726178/proyecto_PROCESO, 1726178/proyecto_FIN, 1726178/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 4 | NAY200301725320 | Proyecto de inversión | 1348254.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1348254.18, modificado:1348254.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE SINALOA Y BOULEVAR ADOLFO LOPEZ ASENTAMIENTO LAS FUENTES EN LAS VARAS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT - 11207 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COMPOSTELA | 11207 | S | 69 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:994.0, meta_modificada:994.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:186, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR SN COLONIA LAS FUENTES, 63715 LAS VARAS, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE SINALOA Y BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALLE OBREGON CUATRO CUADRAS ADELANTE CRUCERO DE ZACUALPAN ENTRANDO POR COMPOST, lon:-105.13825086, lat:21.17796717}} | 2020-06-25 | 2020-08-25 | 1348254.18 | 1348254.18 | 1348254.18 | 1348254.18 | 1348254.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-URB-OP-2020-033-I, contratista:CONSTRUCCIONES Y ADOCRETOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:1532603.44, importe_modificado:1532603.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:994.0}} | {1725320/proyecto_INICIO, 1725320/proyecto_PROCESO, 1725320/proyecto_FIN, 1725320/proyecto_INICIO, 1725320/proyecto_PROCESO, 1725320/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
NAY200301724395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1428684.81 | 1428684.81
NAY200301724439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 703564.98 | 703564.98
NAY200301724446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 521685.12 | 521685.12
NAY200301724091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U007-Devolución de Aprovechamientos |  | 324205.71 | 0
NAY200301724091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 325485.43 | 649691.14
NAY200301725301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1448715.58 | 1448715.58
NAY200301725313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1448715.58 | 1448715.58
NAY200301725326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 460876.67 | 460876.67
NAY200301725722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 510298.96 | 510298.96
NAY200301724165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U007-Devolución de Aprovechamientos |  | 400276.29 | 0
NAY200301724165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 401432.76 | 801709.05
NAY200301725733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1541231.07 | 1541231.07
NAY200301724208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 655856.22 | 655856.22
NAY200301725034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 297405.5 | 297405.5
NAY200301725819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 847381.2 | 847381.2
NAY200301726168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1180172.28 | 1180172.28
NAY200301726182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1133410.23 | 1133410.23
NAY200301724276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1692389.87 | 1692389.87
NAY200301726289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 885721.59 | 885721.59
NAY200301726293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 685177.2 | 685177.2
NAY200301747315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 414725.62 | 414725.62
NAY200301726359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 315875.96 | 315875.96
NAY200301729895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 991220.87 | 991220.87
NAY200301726728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 441342.14 | 441342.14
NAY200301726751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 439987.52 | 439987.52
NAY200301726763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 459897.15 | 459897.15
NAY200301726819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 495375.93 | 495375.93
NAY200301726388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 452987.45 | 451518.08
NAY200301726389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 605718.48 | 602625.88
NAY200301737386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1051223.26 | 1051223.26
NAY200301728598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 895986.58 | 895986.58
NAY200301769348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 221463.25 | 221463.25
NAY200301752264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 185779.34 | 185779.34
NAY200301750935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 556752.76 | 556752.76
NAY200401833123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 247450.1 | 247450.1
NAY200401827852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 247450.1 | 247450.1
NAY200401827860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 247450.11 | 247450.11
NAY200401827867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 247450.1 | 247450.1
NAY200301769096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 257722.59 | 257722.59
NAY200301769154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 421782.76 | 421782.76
NAY200301726355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 638816.6 | 638816.6
NAY200301747277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 624748.3 | 624748.3
NAY200301725089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 152972.65 | 152972.65
NAY200301724382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 185066.64 | 185066.64
NAY200301768975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2448768.67 | 2550930.15
NAY200301740696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 558798.58 | 657166.85
NAY200301726178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1670074.26 | 2082658.72
NAY200301725320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1348254.18 | 1348254.18

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
NAY200301724395 | Metros Cuadrados | 2319 | 2319
NAY200301724439 | Metros Cuadrados | 931 | 931
NAY200301724446 | Metros Cuadrados | 71 | 71
NAY200301724091 | Metros lineales | 200 | 200
NAY200301725301 | Metros Cuadrados | 1665 | 1665
NAY200301725313 | Metros Cuadrados | 1665 | 1665
NAY200301725326 | Metros Cuadrados | 648 | 648
NAY200301725722 | Metros Cuadrados | 539 | 539
NAY200301724165 | Metros lineales | 1050 | 1050
NAY200301725733 | Metros lineales | 598 | 598
NAY200301724208 | Metros Cuadrados | 94 | 94
NAY200301725034 | Metros lineales | 73 | 73
NAY200301725819 | Metros lineales | 221 | 221
NAY200301726168 | Metros Cuadrados | 1508 | 1508
NAY200301726182 | Metros Cuadrados | 1428 | 1428
NAY200301724276 | Metros lineales | 558 | 558
NAY200301726289 | Metros Cuadrados | 1320 | 1320
NAY200301726293 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500
NAY200301747315 | Metros lineales | 131 | 131
NAY200301726359 | Metros Cuadrados | 691 | 691
NAY200301729895 | Metros lineales | 296 | 296
NAY200301726728 | Metros Cuadrados | 786 | 786
NAY200301726751 | Metros Cuadrados | 808 | 808
NAY200301726763 | Metros Cuadrados | 511 | 511
NAY200301726819 | Metros Cuadrados | 606 | 606
NAY200301726388 | Metros Cuadrados | 784 | 784
NAY200301726389 | Metros Cuadrados | 1073 | 1073
NAY200301737386 | Metros Cuadrados | 518 | 518
NAY200301728598 | Metros lineales | 239 | 239
NAY200301769348 | Metros lineales | 255.7 | 255.7
NAY200301752264 | Otros | 57 | 57
NAY200301750935 | Metros Cuadrados | 341 | 341
NAY200401833123 | Estudio de preinversión | 1 | 1
NAY200401827852 | Estudio de preinversión | 1 | 1
NAY200401827860 | Estudio de preinversión | 1 | 1
NAY200401827867 | Estudio de preinversión | 1 | 1
NAY200301769096 | Metros lineales | 450 | 450
NAY200301769154 | Metros lineales | 234 | 234
NAY200301726355 | Metros lineales | 193 | 193
NAY200301747277 | Metros lineales | 129 | 129
NAY200301725089 | Metros lineales | 65 | 65
NAY200301724382 | Metros lineales | 75 | 75
NAY200301768975 | Metros Cuadrados | 1410 | 1410
NAY200301740696 | Metros Cuadrados | 938 | 938
NAY200301726178 | Metros Cuadrados | 2967 | 2967
NAY200301725320 | Metros Cuadrados | 994 | 994

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
NAY200301724395 | Nayarit | Compostela | Las Varas | CALLE PEDRO MORENO INTERIOR SN COLONIA NUEVA GALICIA, 63715 LAS VARAS, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE TLAXCALA, CALLE JOSE MARÍA LUIS MORA SALIDA A LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN FRENTE AL LIENZO CHARRO LATERAL DER | -105.1378 | 21.1853
NAY200301724439 | Nayarit | Compostela | La Peñita De Jaltemba | CALLE VASCO DE GAMA INTERIOR SN COLONIA MIRAMAR, 63720 LA PEÑITA DE JALTEMBA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE AVENIDA OCEANO PACÍFICO Y CALLE GOLFO DE MEXICO, CALLE AMERICO VESPUCIO COLONIA MIRAMAR DE LA PEÑITA DE JALTEMBA A TRES CUAD | -105.2474 | 21.037
NAY200301724446 | Nayarit | Compostela | Paraíso Escondido [Colonia] | CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR SN COLONIA PARAÍSO ESCONDIDO, 63720 PARAÍSO ESCONDIDO [COLONIA], COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA Y CALLE ROBLE, CALLE EBANO A TRES CUADRAS DE COMANDANCIA DEL PUEBLO POR CA | -105.234 | 21.0595
NAY200301724091 | Nayarit | Compostela | Zacualpan | CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN COLONIA DE LA CRUZ, 63710 ZACUALPAN, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE AVENIDA CONSTITUCIÓN Y CALLE JUAREZ, CALLE LAURELES Y GÓNGORA CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE JUAREZ COLONIA LA CONCEPCIÓN | -105.1689 | 21.2495
NAY200301725301 | Nayarit | Compostela | Zacualpan | CALLE ALDAMA INTERIOR SN COLONIA DE LA CRUZ, 63710 ZACUALPAN, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE LAURELES Y GONGORA Y CALLE DEL MAESTRO, CALLE JUAREZ ENTRANDO POR AVENIDA INSURGENTES UNA CUADRA ADELANTE DE UNIDAD DEPORTIVA DOBLAR A | -105.1673 | 21.248
NAY200301725313 | Nayarit | Compostela | Zacualpan | CALLE ALDAMA INTERIOR SN COLONIA SAN RAFAEL, 63710 ZACUALPAN, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE DEL MAESTRO Y AVENIDA INSURGENTES, CALLE JUAREZ A UNA CUADRA DE UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD ENTRANDO POR AVENIDA INSURGENTES LATE | -105.1656 | 21.2481
NAY200301725326 | Nayarit | Compostela | Las Varas | AVENIDA MÉXICO INTERIOR SN BARRIO TEPEYAC, 63715 LAS VARAS, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE ESCOBEDO Y CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO, CALLE JALISCO A DOS CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LAS VARAS POR AVENIDA MEXI | -105.1365 | 21.1738
NAY200301725722 | Nayarit | Compostela | Zacualpan | CALLE ANTONIO CIBRIAN INTERIOR SN COLONIA EL CERRITO, 63710 ZACUALPAN, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE ALBERTO JIMENEZ Y AVENIDA INSURGENTES, CALLE MORELOS ENTRADA A LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN LATERAL IZQUIERDO ENTRANDO POR AVENI | -105.1637 | 21.2411
NAY200301724165 | Nayarit | Compostela | Juan Escutia (Borbollón) | CALLE LA LOMA INTERIOR SN PUEBLO JUAN ESCUTIA (BORBOLLÓN), 63717 JUAN ESCUTIA (BORBOLLÓN), COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE DEL PANTEON Y CALLE SAN JUAN, CALLE FRANCISCO VILLA LADO ESTE DEL PUEBLO LA RED DE AGUA POTABLE CORRE POR | -104.8664 | 21.1695
NAY200301725733 | Nayarit | Compostela | Paraíso Escondido [Colonia] | CALLE REFORMA INTERIOR SN COLONIA PARAÍSO ESCONDIDO, 63720 PARAÍSO ESCONDIDO [COLONIA], COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE EDEN Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, BOULEVARD OCEANO PACÍFICO FRENTE A GASOLINERA DE LA LOCALIDAD ORIENTACIÓN EST | -105.2353 | 21.0529
NAY200301724208 | Nayarit | Compostela | Compostela | PROLONGACION HIDALGO INTERIOR SN COLONIA DEL BOSQUE, 63703 COMPOSTELA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CARRETERA FEDERAL 68D Y CARRETERA ESTATAL COMPOSTELA-MAZATAN, PROLONGACION CEDRO SALIDA A LA LOCALIDAD DE MAZATAN. SUR DE LA CIUDAD | -104.8992 | 21.2217
NAY200301725034 | Nayarit | Compostela | Las Varas | AVENIDA MEXICO INTERIOR SN BARRIO TEPEYAC, 63715 LAS VARAS, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE ESCOBEDO Y CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO, CALLE JALISCO A DOS CUADRAS HACIA EL SUR DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LAS VARAS | -105.1365 | 21.1738
NAY200301725819 | Nayarit | Compostela | Mazatán | CALLE SALIDA A LAS COLORADAS INTERIOR SN RANCHERIA MAZATÁN, 63717 MAZATÁN, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE LIENZO CHARRO Y CALLE SALIDA DEL PUEBLO A LAS COLORADAS, CALLE INDEPENDENCIA CRUZANDO EL ARROYO A 150 M ADELANTE DEL LIEN | -104.9516 | 21.1479
NAY200301726168 | Nayarit | Compostela | La Peñita De Jaltemba | CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR SN COLONIA PARAÍSO, 63720 LA PEÑITA DE JALTEMBA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE AVENIDA OCEANO PACÍFICO Y CALLE BAHÍA DE ACAPULCO, CALLE CRISANTO JACOBO SALIDA A LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE GUAYABITOS POR | -105.2502 | 21.0359
NAY200301726182 | Nayarit | Compostela | Paraíso Escondido [Colonia] | CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA INTERIOR SN COLONIA PARAÍSO ESCONDIDO, 63720 PARAÍSO ESCONDIDO [COLONIA], COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE LÁZARO CARDENAS Y CALLE HIGUERAS, CALLE MONTERREY CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A DOS CU | -105.2331 | 21.0604
NAY200301724276 | Nayarit | Compostela | Rincón De Guayabitos | AVENIDA SOL NUEVO INTERIOR SN PUEBLO RINCÓN DE GUAYABITOS, 63724 RINCÓN DE GUAYABITOS, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE TURISTA Y PROLONGACION EGIPTO, CALLE PALMAS AVENIDA PRINCIPAL SOL NUEVO DEL PUEBLO LADO SUROESTE HASTA EL FIN | -105.278 | 21.0222
NAY200301726289 | Nayarit | Compostela | Rincón De Guayabitos | CALLE LUIS DONALDO COLOSIO INTERIOR SN COLONIA LA COLMENA, 63724 RINCÓN DE GUAYABITOS, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y CALLE GAVIOTAS, CALLE LAS GARZAS UNA CUADRA ANTES DE ESTADIO DE CANCHA DE BÉISBOL DE RINCÓN | -105.2551 | 21.0302
NAY200301726293 | Nayarit | Compostela | Compostela | AVENIDA CAMPO ESTRELLA INTERIOR SN EJIDO LIBRADO RIVERA, 63704 COMPOSTELA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE DEL SOL Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE LÁZARO CÁRDENAS CALLE A UN COSTADO DEL LIEZO CHARRO DE LA LOCALIDAD CINCO CUADRAS | -104.905 | 21.2309
NAY200301747315 | Nayarit | Compostela | Compostela | CALLE ALDAMA INTERIOR SN COLONIA GUADALUPANA, 63702 COMPOSTELA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE 6 Y CALLE 7, CALLE ZARAGOZA FRENTE A CAPILLA CATÓLICA GUADALUPANA A DOS CUADRAS DE AVENIDA PRINCIPAL MIGUEL HIDALGO | -104.8997 | 21.2453
NAY200301726359 | Nayarit | Compostela | Altavista | INTERIOR SN EJIDO ALTAVISTA, 63722 ALTAVISTA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE A LA PLAZA Y CALLE A LA CANCHA MULTIDEPORTIVA, CALLE SIN NOMBRE EL EJIDO NO CUENTA CON NOMBRE DE CALLES. SON DOMICILIO CONOCIDO. LA CALLE A ARREGLAR E | -105.147 | 21.0857
NAY200301729895 | Nayarit | Compostela | Compostela | CALLE 1 UNO INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 63702 COMPOSTELA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE NIÑO PERDIDO Y CALLE FRANCISCO SARABIA, CALLE GENERAL ROCHA A CUATRO CUADRAS DE HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE COMPOSTELA NAYARIT | -104.8937 | 21.2397
NAY200301726728 | Nayarit | Compostela | Compostela | CALLE CRISANTEMO INTERIOR SN COLONIA SUBESTACIÓN, 63705 COMPOSTELA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE AVENIDA JACARANDAS Y CALLE DALIA, CARRETERA FEDERAL 200 ENTRADA A LA RUTA QUE LLEVA A LA CUMBRE DE HUICICILA PRIMER CUADRA A MANO IZQU | -104.9022 | 21.2532
NAY200301726751 | Nayarit | Compostela | Compostela | CALLE ALDAMA INTERIOR SN COLONIA GUADALUPANA, 63702 COMPOSTELA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE CALLE 8 Y CALLE SIN NOMBRE LIMITE DE LA CIUDAD, CALLE ZARAGOZA ENTRADA NORTE A LA CIUDAD DE COMPOSTELA DESPUES DE LOS ARCOS DE BIENV | -104.8999 | 21.2482
NAY200301726763 | Nayarit | Compostela | Pajaritos | CALLE HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO PAJARITOS, 63707 PAJARITOS, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE BRAVO, CALLE ZARAGOZA LOS NOMBRES DE LAS CALLES SON EXTRA OFICIALES ES UNA LOCALIDAD PEQUEÑA CON DOMICILIO CONOCIDO. SE | -105.0313 | 21.2857
NAY200301726819 | Nayarit | Compostela | Las Piedras | CARRETERA FEDERAL LIBRE 200 TRAMO TEPIC - PUERTO VALLARTA KILÓMETRO 63 + 010 INTERIOR SN EJIDO LAS PIEDRAS, 63708 LAS PIEDRAS, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE CAR | -105.0941 | 21.2008
NAY200301726388 | Nayarit | Compostela | Úrsulo Galván | CALLE MANUEL AGUILERA INTERIOR SN PUEBLO ÚRSULO GALVÁN, 63724 ÚRSULO GALVÁN, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y CALLE MÉXICO, CALLE EMILIANO ZAPATA DOMICILIO CONOCIDO CALLE MANUEL AGUILERA ACCESO A LA PLAZA PRINCI | -105.3398 | 20.9525
NAY200301726389 | Nayarit | Compostela | Compostela | CALLE PROLONGACIÓN NICOLAS BRAVO Y CALLE 4 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 63702 COMPOSTELA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE CALLE 1, CALLE ESTACIÓN UNA CUADRA ANTES DE LLEGAR A HOSPITAL BÁSICO COM | -104.8935 | 21.239
NAY200301737386 | Nayarit | Compostela | Miravalles | CALLE LÁZARO CARDENAS INTERIOR SN RANCHERIA MIRAVALLES, 63706 MIRAVALLES, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MEXICO, CALLE MONTERREY FRENTE A IGLESIA DE LA LOCALIDAD POR CALLE PRINCIPAL LÁZARO CÁRDENASA UN | -104.8773 | 21.2837
NAY200301728598 | Nayarit | Compostela | Zacualpan | CALLE JUAREZ INTERIOR SN COLONIA SAN RAFAEL, 63710 ZACUALPAN, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE ESTEBAN BACA CALDERON, CALLE ALDAMA UNA CUADRA ABAJO DE AVENIDA PRINCIPAL INSURGENTES FRENTE A UNIDAD MEDICA DE LA | -105.1632 | 21.2489
NAY200301769348 | Nayarit | Compostela | Compostela | CALLE ALLENDE 0 S INTERIOR 0 SN BARRIO DE CHILA, 63704 COMPOSTELA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE BRAVO Y CALLE MORENO, CALLE MIGUEL HIDALGO A UNA CUADRA DE CENTRO DE LA CIUDAD DE COMPOSTELA DE LA PLAZA PRINCIPAL Y LA PRESIDENCI | -104.9015 | 21.2367
NAY200301752264 | Nayarit | Compostela | Compostela | CALLE MORELOS INTERIOR SN COLONIA AVIACIÓN, 63703 COMPOSTELA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE MANUEL AVILA CAMACHO Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALLE BENITO JUAREZ SE PRETENDE COMPLETAR Y AMPLIAR EL ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS COLO | -104.8866 | 21.2381
NAY200301750935 | Nayarit | Compostela | El Divisadero | INTERIOR SN RANCHERIA EL DIVISADERO, 63714 EL DIVISADERO, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO FRENTE A IGLESIA CATÓLICA DE LA LOCALIDADLA LOCALIDAD NO CUENTA CON NOMBRE DE CALLESCAMINO PRINCIPAL RUMBO A SALIDA | -105.2118 | 21.1353
NAY200401833123 | Nayarit | Compostela | Compostela | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.9006 | 21.2375
NAY200401827852 | Nayarit | Compostela | Compostela | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.9006 | 21.2375
NAY200401827860 | Nayarit | Compostela | Compostela | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.9006 | 21.2375
NAY200401827867 | Nayarit | Compostela | Compostela | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.9006 | 21.2375
NAY200301769096 | Nayarit | Compostela | Compostela | CALLE ALLENDE 0 000 INTERIOR SN BARRIO DE CHILA, 63704 COMPOSTELA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE BRAVO Y CALLE MORENO, CALLE MIGUEL HIDALGO A UNA CUADRO DE PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA Y DE LA PRESIDENCIA MUNI | -104.9007 | 21.2369
NAY200301769154 | Nayarit | Compostela | Compostela | CALLE ALLENDE 0 INTERIOR SN BARRIO DE CHILA, 63704 COMPOSTELA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE BRAVO Y CALLE MORENO, CALLE MIGUEL HIDALGO A UNA CUADRA DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. CENTRO | -104.9015 | 21.2367
NAY200301726355 | Nayarit | Compostela | Compostela | CALLE ULTIMO EMPERADOR AZTECA INTERIOR SN COLONIA AVIACIÓN, 63703 COMPOSTELA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE MORENO Y CALLE ROSALES, CALLE FRANCISCO SARABIA A UNA CUADRA DE UNIDAD DEPORTIVA DE LA ALAMEDA CERCA DEL MALECÓN | -104.8925 | 21.2355
NAY200301747277 | Nayarit | Compostela | Compostela | CALLE ALDAMA INTERIOR SN COLONIA GUADALUPANA, 63702 COMPOSTELA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE 6 Y CALLE 7, CALLE ZARAGOZA FRENTE A CAPILLA CATÓLICA GUADALUPANA A DOS CUADRAS DE AVENIDA PRINCIPAL MIGUEL HIDALGO | -104.8997 | 21.2453
NAY200301725089 | Nayarit | Compostela | Las Varas | AVENIDA MEXICO INTERIOR SN BARRIO TEPEYAC, 63715 LAS VARAS, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE ESCOBEDO Y CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO, CALLE JALISCO A DOS CUADRAS AL SUR DE PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LAS VARAS NAYARIT | -105.1365 | 21.1738
NAY200301724382 | Nayarit | Compostela | Las Varas | CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR SN COLONIA LAS FUENTES, 63715 LAS VARAS, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE SINALOA, CALLE ALVARO OBREGÓN ENTRANDO DE COMPOSTELA A LAS VARAS POR AVENIDA ADOLFO LOPEZ | -105.1383 | 21.178
NAY200301768975 | Nayarit | Compostela | Compostela | CALLE ALLENDE 0 INTERIOR SN BARRIO DE CHILA, 63704 COMPOSTELA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE BRAVO Y CALLE MORENO, CALLE MIGUEL HIDALGO CENTRO DE LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA. UNA CUADRA ABAJO DE PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD | -104.9015 | 21.2367
NAY200301740696 | Nayarit | Compostela | Las Varas | CALLE LA PAZ Y 5 DE MAYO INTERIOR SN COLONIA NUEVA ERA, 63715 LAS VARAS, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE COAPINOL Y CALLE VERACRUZ, CALLE SOL ASENTAMIENTO NUEVA ERA A UNA CUADRA DEL CENDI PABLO FREIRE DE LAS VARAS.ENTRADA NORTE | -105.1317 | 21.1872
NAY200301726178 | Nayarit | Compostela | Felipe Carrillo Puerto | CALLE GILDARDO MAGAÑA Y PEDRO NATIVIDAD INTERIOR SN PUEBLO FELIPE CARRILLO PUERTO, 63717 FELIPE CARRILLO PUERTO, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE ESTEBAN BACA CALDERON Y CALLE LOS FRESNOS, CALLE GENERAL LÁZARO CARDENAS SALIDA A L | -104.862 | 21.13
NAY200301725320 | Nayarit | Compostela | Las Varas | CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR SN COLONIA LAS FUENTES, 63715 LAS VARAS, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE SINALOA Y BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALLE OBREGON CUATRO CUADRAS ADELANTE CRUCERO DE ZACUALPAN ENTRANDO POR COMPOST | -105.1383 | 21.178

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
NAY200301724395 | Obra | FISM-URB-OP-2020-011-I | ING. MARLYN LOPEZ GARATE | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 1424955.92 | 1424955.92
NAY200301724439 | Obra | FISM-URB-OP-2020-022-AD | CARLOS FERNANDO PEREZ RAMIREZ | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 702830.43 | 702830.43
NAY200301724446 | Obra | FISM-ED-OP-2020-025-AD | COROLSA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 410000 | 410000.0
NAY200301724091 | Obra | PRODDER-URB-OP-2020-002-I | VALENTIN MENDEZ RAMIREZ | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 649691.14 | 64969.14
NAY200301725301 | Obra | FISM-URB-OP-2020-018-I | ING. VALENTIN MENDEZ RAMIREZ | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 2889184.33 | 2889184.33
NAY200301725313 | Obra | FISM-URB-OP-2020-018-I | ING. VALENTIN MENDEZ RAMIREZ | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 2889184.33 | 2889184.33
NAY200301725326 | Obra | FISM-URB-OP-2020-026-AD | MARÍA RAQUEL ZAMBRANO JUÁREZ | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 909255.55 | 909255.55
NAY200301725722 | Obra | FISM-URB-OP-2020-019-AD | ANGEL AXEL LLAMAS FLORES | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 382555.62 | 382555.62
NAY200301724165 | Obra | PRODDER-AYS-OP-2020-001-I | VALENTIN MENDEZ RAMIREZ | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 801709.05 | 801709.05
NAY200301725733 | Obra | FISM-AYS-OP-2020-034-I | CARLOS FERNANDO PÉREZ RAMÍREZ | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 1539851.86 | 1539851.86
NAY200301724208 | Obra | FISM-URB-OP-2020-024-AD | ALEJANDRO ATALA LAYUN | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 652541.74 | 652541.74
NAY200301725034 | Obra | FISM-URB-OP-2020-026-AD | MARÍA RAQUEL ZAMBRANO JUÁREZ | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 909255.55 | 909255.55
NAY200301725819 | Obra | FISM-AYS-OP-2020-010-AD | CRISTIAN CANER ARCE HERNÁNDEZ | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 844215.1 | 844215.1
NAY200301726168 | Obra | FISM-URB-OP-2020-031-AD | JESÚS ROGELIO FERNÁNDEZ BORRAYO | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 1172894.94 | 1172894.94
NAY200301726182 | Obra | FISM-URB-OP-2020-032-AD | VALENTÍN MÉNDEZ RAMÍREZ | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 1128580.3 | 1128580.3
NAY200301724276 | Obra | FISM-AYS-OP-2020-027-I | CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA G. C. H. S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 1689313.96 | 1689313.96
NAY200301726289 | Obra | FISM-URB-OP-2020-023-AD | ING MARILYN LOPEZ GARATE | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 882144.19 | 882144.19
NAY200301726293 | Obra | FISM-URB-OP-2020-021-AD | MARIA RAQUEL ZAMBRANO JUAREZ | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 513839.4 | 513839.4
NAY200301747315 | Obra | FISM-URB-OP-2020-014-I | ING. JESÚS ROGELIO FERNÁNDEZ BORRAYO | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 1035155.72 | 1035155.72
NAY200301726359 | Obra | FISM-URB-OP-2020-003-AD | ANGEL AXEL LLAMAS FLORES | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 314954.53 | 314954.53
NAY200301729895 | Obra | FISM-AYS-OP-2020-028-AD | CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA G. C. H. S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 990117.54 | 990117.54
NAY200301726728 | Obra | FISM-URB-OP-2020-006-AD | ING. CRISTIAN CANET ARCE HERNANDEZ | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 432174.51 | 432174.51
NAY200301726751 | Obra | FISM-URB-OP-2020-007-AD | ING. CRISTIAN CANET ARCE HERNANDEZ | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 430924.64 | 430924.64
NAY200301726763 | Obra | FISM-URB-OP-2020-008-AD | ING. VALENTIN MENDEZ RAMIREZ | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 452229.36 | 452229.36
NAY200301726819 | Obra | FISM-URB-OP-2020-009-AD | ING. MARLYN LOPEZ GARATE | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 494129.07 | 494129.07
NAY200301726388 | Obra | FISM-URB-OP-2020-004-AD | CONSTRUCCIONES Y ADOCRETOS, S.A. DE C,V, | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 451518.09 | 451518.09
NAY200301726389 | Obra | FISM-URB-OP-2020-005-AD | CARLOS FERNANDO PEREZ RAMIREZ | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 602625.88 | 602325.88
NAY200301737386 | Obra | FISM-URB-OP-2020-012-I | CONSTRUCTORA Y URBANIZACIONES JALCONAY, S.A. DE C,V, | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 1043702.34 | 1043702.34
NAY200301728598 | Obra | FISM-AYS-OP-2020-030-AD | CARLOS FERNANDO PÉREZ RAMÍREZ | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 893484.17 | 893484.17
NAY200301769348 | Obra | FISM-URB-OP-2020-029-I | CONSTRUCCIONES Y ADOCRETOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 3348467.88 | 3348467.88
NAY200301752264 | Obra | FISM-URB-OP-2020-016-AD | ARQ. DONY YAHIR HERNANDEZ SANDOVAL | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 180430.9 | 180430.9
NAY200301750935 | Obra | FISM-URB-OP-2020-015-AD | ING. CARLOS FERNANDO PÉREZ RAMÍREZ | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 553739.83 | 553739.83
NAY200401833123 | Servicios | FISM-33903-OP-2020-035-AD | VALENTÍN MÉNDEZ RAMÍREZ | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 247350.5 | 247350.5
NAY200401827852 | Servicios | FISM-33903-OP-2020-036-AD | CARLOS FERNANDO PÉREZ RAMÍREZ | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 247100.3 | 247100.3
NAY200401827860 | Servicios | FISM-33903-OP-2020-037-AD | CONSTRUCCIONES Y ADOCRETOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 246990.4 | 246990.4
NAY200401827867 | Servicios | FISM-33903-OP-2020-038-AD | CRISTIAN CANER ARCE HERNÁNDEZ | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 247300.2 | 247300.2
NAY200301769096 | Obra | FISM-URB-OP-2020-029-I | CONSTRUCCIONES Y ADOCRETOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 3348467.88 | 3348467.88
NAY200301769154 | Obra | FISM-URB-OP-2020-029-I | CONSTRUCCIONES Y ADOCRETOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 3348467.88 | 3348467.88
NAY200301726355 | Obra | FISM-AYS-OP-2020-017-AD | CRISTIAN CANER ARCE HERNÁNDEZ | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 638816.61 | 638816.61
NAY200301747277 | Obra | FISM-URB-OP-2020-014-I | ING. JESÚS ROGELIO FERNÁNDEZ BORRAYO | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 1035155.72 | 1035155.72
NAY200301725089 | Obra | FISM-URB-OP-2020-026-AD | MARÍA RAQUEL ZAMBRANO JUÁREZ | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 909255.55 | 909255.55
NAY200301724382 | Obra | FISM-URB-OP-2020-033-I | CONSTRUCCIONES Y ADOCRETOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 1532603.44 | 1532603.44
NAY200301768975 | Obra | FISM-URB-OP-2020-029-I | CONSTRUCCIONES Y ADOCRETOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 3348467.88 | 3348467.88
NAY200301740696 | Obra | FISM-URB-OP-2020-013-AD | ING. VALENTIN MENDEZ RAMIREZ | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 552670.09 | 552670.09
NAY200301726178 | Obra | FISM-URB-OP-2020-020-I | ING. CRISTIAN CANET ARCE HERNANDEZ | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 1661684.32 | 1661684.32
NAY200301725320 | Obra | FISM-URB-OP-2020-033-I | CONSTRUCCIONES Y ADOCRETOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 1532603.44 | 1532603.44

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
NAY200301724395 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 2319 | 2319 | 2319 | 100
NAY200301724439 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 931 | 931 | 931 | 100
NAY200301724446 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 71 | 71 | 71 | 100
NAY200301724091 | 2020 | 4 | Metros lineales | 200 | 200 | 200 | 100
NAY200301725301 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 1665 | 1665 | 1665 | 100
NAY200301725313 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 1665 | 1665 | 1665 | 100
NAY200301725326 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 648 | 648 | 648 | 100
NAY200301725722 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 539 | 539 | 539 | 100
NAY200301724165 | 2020 | 4 | Metros lineales | 1050 | 1050 | 1050 | 100
NAY200301725733 | 2020 | 4 | Metros lineales | 598 | 598 | 598 | 100
NAY200301724208 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 94 | 94 | 94 | 100
NAY200301725034 | 2020 | 4 | Metros lineales | 73 | 73 | 73 | 100
NAY200301725819 | 2020 | 4 | Metros lineales | 221 | 221 | 221 | 100
NAY200301726168 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 1508 | 1508 | 1508 | 100
NAY200301726182 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 1428 | 1428 | 1428 | 100
NAY200301724276 | 2020 | 4 | Metros lineales | 558 | 558 | 558 | 100
NAY200301726289 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 1320 | 1320 | 1320 | 100
NAY200301726293 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500 | 1500 | 100
NAY200301747315 | 2020 | 4 | Metros lineales | 131 | 131 | 131 | 100
NAY200301726359 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 691 | 691 | 691 | 100
NAY200301729895 | 2020 | 4 | Metros lineales | 296 | 296 | 296 | 100
NAY200301726728 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 786 | 786 | 786 | 100
NAY200301726751 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 808 | 808 | 808 | 100
NAY200301726763 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 511 | 511 | 511 | 100
NAY200301726819 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 606 | 606 | 606 | 100
NAY200301726388 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 784 | 784 | 784 | 100
NAY200301726389 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 1073 | 1073 | 1073 | 100
NAY200301737386 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 518 | 518 | 518 | 100
NAY200301728598 | 2020 | 4 | Metros lineales | 239 | 239 | 239 | 100
NAY200301769348 | 2020 | 4 | Metros lineales | 255.7 | 255.7 | 255.7 | 100
NAY200301752264 | 2020 | 4 | Otros | 57 | 57 | 57 | 100
NAY200301750935 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 341 | 341 | 341 | 100
NAY200401833123 | 2020 | 4 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
NAY200401827852 | 2020 | 4 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
NAY200401827860 | 2020 | 4 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
NAY200401827867 | 2020 | 4 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
NAY200301769096 | 2020 | 4 | Metros lineales | 450 | 450 | 450 | 100
NAY200301769154 | 2020 | 4 | Metros lineales | 234 | 234 | 234 | 100
NAY200301726355 | 2020 | 4 | Metros lineales | 193 | 193 | 193 | 100
NAY200301747277 | 2020 | 4 | Metros lineales | 129 | 129 | 129 | 100
NAY200301725089 | 2020 | 4 | Metros lineales | 65 | 65 | 65 | 100
NAY200301724382 | 2020 | 4 | Metros lineales | 75 | 75 | 75 | 100
NAY200301768975 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 1410 | 1410 | 1410 | 100
NAY200301740696 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 938 | 938 | 938 | 100
NAY200301726178 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 2967 | 2967 | 2967 | 100
NAY200301725320 | 2020 | 4 | Metros Cuadrados | 994 | 994 | 994 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".