## fondo 3
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMPOSTELA
RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III: FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021
[8 empty] | MENSUAL: | [5 empty] | TRIMESTRAL: | X | [5 empty] | CIERRE:
| PROGRAMA: | URB. URBANIZACIÓN
NO. | SUB |  |  |  |  | FECHAS DE |  | INVERSION APROBADA |  |  |  |  | INVERSION MINISTRADA Y/O COMPROMETIDA |  |  |  |  | SALDOS |  |  |  |  | % | % | METAS TOTALES
DE | PROG | DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY. | LOCALIDAD | NO. OFICIO | MOD. | INICIO | TERM. | MUNICIPAL |  |  | OTROS |  | MUNICIPAL |  |  | OTROS | TOTAL | MUNICIPAL |  |  | OTROS | TOTAL | AVANCE | AVANCE | U.DE | DEL | ALCANZA- | OBSERVACIONES
OBRA |  |  |  | APROB. | EJEC. |  |  | DIRECTA | RAMO 33 | BENEF. | (Cred., Int. | TOTAL | DIRECTA | RAMO 33 | BENEF. | (Cred., Int. |  | DIRECTA | RAMO 33 | BENEF. | (Cred., Int. |  | FINANC. | FISICO | M. | PROY. | DAS PROY.
|  |  |  | FECHA | [6 empty] | etc.) |  |  |  |  | etc.) |  |  |  |  | etc.)
CALLES
2021/M04-F3-003-PR |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN AVENIDA HIDALGO ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CINCO DE FEBRERO ASENTAMIENTO CENTRO DE MONTEON | MONTEON | AP-M04-F3-003/2021 AP-M04-F3-032/2021 11/03/2021 | C | 2021-04-08 | 2021-05-22 |  | 1462018 |  |  | 1462018 |  | 1462018 |  |  | 1462018 |  | 0 |  |  | 0 | 100 | 100 | M2 PERSONAS JORNAL | 1400 90 1755 | 1400 90 1755
2021/M04-F3-004-PR |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO COMUN EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CALLE GAVIOTAS Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE ASENTAMIENTO LA COLMENA EN RINCON DE GUAYABITOS | RINCON DE GUA YABITOS | AP-M04-F3-004/2021 AP-M04-F3-032/2021 11/03/2021 | C | 2021-04-08 | 2021-05-22 |  | 1003914 |  |  | 1003914 |  | 1003914 |  |  | 1003914 |  | 0 |  |  | 0 | 100 | 100 | M2 PERSONAS JORNAL | 1318 54 1205 | 1318 54 1205
2021/M04-F3-005-PR |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO COMUN EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE MEXICO Y GARDENIA ASENTAMIENTO CENTRO EN LA LOCALIDAD DE IXTAPA DE LA CONCEPCION. | IXTAPA DE LA CONCEPCION | AP-M04-F3-005/2021 AP-M04-F3-032/2021 11/03/2021 | C | 2021-04-08 | 2021-04-22 |  | 945370 |  |  | 945370 |  | 945370 |  |  | 945370 |  | 0 |  |  | 0 | 100 | 100 | M2 PERSONAS JORNAL | 1351 45 1134 | 1351 45 1134
2021/M04-F3-006-PR |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO COMUN EN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE NATIVIDAD Y CALLEJON JUAN LUNA ASENTAMIENTO CENTRO EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTAN | ZAPOTAN | AP-M04-F3-006/2021 AP-M04-F3-028/2021 11/03/2021 22/05/21 | C | 2021-04-08 | 2021-05-22 |  | 372620 |  |  | 372620 |  | 372620 |  |  | 372620 |  | 0 |  |  | 0 | 100 | 100 | M2 PERSONAS JORNAL | 438 54 359 | 438 54 359
2021/M04-F3-007-PR |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTTO ASFALTICO EN CALLE GOLFO DE MEXICO ENTRE CALLE ISLA MARIA MAGDALENA Y OCEANO INDICO ASENTAMIENTO CENTRO EN LA LOCALIDAD DE CHACALA | CHACALA | AP-M04-F3-007/2021 AP-M04-F3-032/2021 11/03/2021 | C | 2021-04-27 | 2021-06-10 |  | 2165969 |  |  | 2165969 |  | 2165969.34 |  |  | 2165969.34 |  | -0.34 |  |  | -0.34 | 100 | 100 | M2 PERSONAS JORNAL | 2801 135 2600 | 2801 135 2600
2021/M04-F3-008-CP |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE ALDAMA ENTRE CALLE ROSALES Y LEAL DE CARRANZA ASENTAMIENTO GUAYABAL EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA | COMPOSTELA | AP-M04-F3-008/2021 AP-M04-F3-032/2021 11/03/2021 | C | 2021-04-27 | 2021-06-10 |  | 1303334 |  |  | 1303334 |  | 1303334 |  |  | 1303334 |  | 0 |  |  | 0 | 100 | 100 | M2 PERSONAS JORNAL | 1383 90 1566 | 1383 90 1566
2021/M04-F3-016-PR |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO COMUN EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y CALLE FLORES MAGON EN LA LOCALIDAD DE LA CUATA | LA CUATA | AP-M04-F3-016/2021 AP-M04-F3-032/2021 03/05/2021 | C | 2021-06-04 | 2021-07-02 |  | 1139468 |  |  | 1139468 |  | 1139468 |  |  | 1139468 |  | 0 |  |  | 0 | 100 | 100 | M2 PERSONAS JORNAL | 1530 90 1588 | 1530 90 1588
2021/M04-F3-017-PR |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO COMUN EN CALLE ANTONIO SOLIS ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y BENITO DE LEON EN LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN | ZACUALPAN | AP-M04-F3-017/2021 AP-M04-F3-031/2021 03/05/2021 28/08/21 | C | 2021-06-05 | 2021-08-18 |  | 940850 |  |  | 940850 |  | 940850 |  |  | 940850 |  | 0 |  |  | 0 | 100 | 100 | M2 PERSONAS JORNAL | 927 112 1050 | 927 112 1050
2021/M04-F3-018-PR |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO COMUN EN CALLE ALDAMA ENTRE LAURELES Y GONGORA Y DEL PANTEON EN ZACUALPAN. | ZACUALPAN | AP-M04-F3-018/2021 AP-M04-F3-029/2021 03/05/2021 01/07/21 | C | 2021-07-05 | 2021-08-18 |  | 1427131 |  |  | 1427131 |  | 343027 |  |  | 343027 |  | 1084104 |  |  | 1084104 | 24.0361 | 30 | M2 PERSONAS JORNAL | 1664 188 1597
2021/M04-F3-019-PR |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN AVENIDA RETORNO LAS PALMAS ENTRE AVENIDA SOL NUEVO Y CELSO DELGADO BARRERA EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE GUAYABITOS | RINCON DE GUAYABITOS | AP-M04-F3-019/2021 AP-M04-F3-030/2021 03/05/2021 04/07/21 | C | 2021-06-04 | 2021-07-02 |  | 1850357 |  |  | 1850357 |  | 1731678 |  |  | 1731678 |  | 118679 |  |  | 118679 | 93.5862 | 95 | M2 PERSONAS JORNAL | 1699 225 2411
2021/M04-F3-020-PR |  | CONSTRUCCION DE ADOQUIN DE CALLE PRINCIPAL DESDE CRUCE DE LAS VIAS DEL TREN HASTA LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE JUAN ESCUTIA | JUAN ESCUTIA | AP-M04-F3-020/2021 AP-M04-F3-032/2021 03/05/2021 | C | 2021-06-15 | 2021-07-24 |  | 1839756 |  |  | 1839756 |  | 1839756 |  |  | 1839756 |  | 0 |  |  | 0 | 100 | 100 | M2 PERSONAS JORNAL | 1699 225 2561 | 1699 225 2561
2021/M04-F3-021-PR |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO COMUN EN CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE CARRETERA LAS VARAS - SAN BLAS Y CALLE 21 DE MARZO EN LA LOCALIDAD DE OTATES Y CANTARRANAS | OTATES Y CANTARRANAS | AP-M04-F3-021/2021 AP-M04-F3-032/2021 03/05/2021 | C | 2021-06-04 | 2021-07-02 |  | 1773568 |  |  | 1773568 |  | 1773568 |  |  | 1773568 |  | 0 |  |  | 0 | 100 | 100 | M2 PERSONAS JORNAL | 2416 112 2471 | 2416 112 2471
2021/M04-F3-022-PR |  | CONSTRUCCION DE ADOQUIN EN AVENIDA SOL NUEVO ENTRE AVENIDA RETORNO LAS PALMAS Y CARRETERA LOS AYALA EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE GUAYABITOS | RINCON DE GUAYABITOS | AP-M04-F3-022/2021 03/05/2021 | C | 2021-07-05 | 2021-09-05 |  | 2703364 |  |  | 2703364 |  | 2463089 |  |  | 2463089 |  | 240275 |  |  | 240275 | 91.112 | 95 | M2 PERSONAS JORNAL | 1917 180 3761
[7 empty] | Suma de la Hoja |  | 18927719 |  |  | 18927719 |  | 17484661.34 |  |  | 17484661.34 |  | 1443057.66 |  |  | 1443057.66
[7 empty] | Subtotal |  | 18927719 |  |  | 18927719 |  | 17484661.34 |  |  | 17484661.34 |  | 1443057.66 |  |  | 1443057.66
[7 empty] | Total |  | 18927719 |  |  | 18927719 |  | 17484661.34 |  |  | 17484661.34 |  | 1443057.66 |  |  | 1443057.66
|  | ING. FAUSTINO PLASCENCIA BERNAL | [20 empty] | PROFR. RAMON MORAN GALAVIZ
|  | DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | [19 empty] | FACULTADO PROVISIONALMENTE PARA EJERCER LAS FUNCIONES, OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES PROPIAS DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE COMPOSTELA, NAYARIT
| PROGRAMA: | URB. URBANIZACIÓN
NO. | SUB |  |  |  |  | FECHAS DE |  | INVERSION APROBADA |  |  |  |  | INVERSION MINISTRADA Y/O COMPROMETIDA |  |  |  |  | SALDOS |  |  |  |  | % | % | METAS TOTALES
DE | PROG | DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY. | LOCALIDAD | NO. OFICIO | MOD. | INICIO | TERM. | MUNICIPAL |  |  | OTROS |  | MUNICIPAL |  |  | OTROS | TOTAL | MUNICIPAL |  |  | OTROS | TOTAL | AVANCE | AVANCE | U.DE | DEL | ALCANZA- | OBSERVACIONES
OBRA |  |  |  | APROB. | EJEC. |  |  | DIRECTA | RAMO 33 | BENEF. | (Cred., Int. | TOTAL | DIRECTA | RAMO 33 | BENEF. | (Cred., Int. |  | DIRECTA | RAMO 33 | BENEF. | (Cred., Int. |  | FINANC. | FISICO | M. | PROY. | DAS PROY.
|  |  |  | FECHA | [6 empty] | etc.) |  |  |  |  | etc.) |  |  |  |  | etc.)
2021/M04-F3-024-PR |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO COMUN EN CALLE ZARAGOZA ENTRE 5 DE MAYO Y FRANCISCO I MADERO EN LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN | ZACUALPAN | AP-M04-F3-024/2021 AP-M04-F3-032/2021 03/05/2021 | C | 2021-06-15 | 2021-07-14 |  | 917684 |  |  | 917684 |  | 917684 |  |  | 917684 |  | 0 |  |  | 0 | 100 | 100 | M2 PERSONAS JORNAL | 1160 180 1279 | 1160 180 1279
2021/M04-F3-025-CP |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO COMUN EN LA CALLE LEAL DE CARRANZA ENTRE ALDAMA Y TIBURCIO GRANDE EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA | COMPOSTELA | AP-M04-F3-025/2021 03/05/2021 | C | 2021-06-04 | 2021-07-02 |  | 405945 |  |  | 405945 |  | 402347 |  |  | 402347 |  | 3598 |  |  | 3598 | 99.1137 | 100 | M2 PERSONAS JORNAL | 468 45 565 | 468 45 565
21420 PARQUES PUBLICOS Y/O PLAZAS
2021/M04-F3-013-PR |  | REMODELACION DE PLAZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE COASTECOMATILLO | COASTECOMATILLO | AP-M04-F3-013/2021 03/05/2021 | C | 2021-08-04 | 2021-09-02 |  | 976421 |  |  | 976421 |  | 222761 |  |  | 222761 |  | 753660 |  |  | 753660 | 22.814 | 30 | M2 PERSONAS JORNAL | 604 92 1358
PUENTES
2021/M04-F3-014-PR |  | CONSTRUCCION DE PASO VEHICULAR A BASE DE CONCRETO REFORZADO EN LA LOCALIDAD DE EL CAPOMO | EL CAPOMO | AP-M04-F3-014/2021 03/05/2021 | C | 2021-07-05 | 2021-08-18 |  | 627644 |  |  | 627644 |  | 187661 |  |  | 187661 |  | 439983 |  |  | 439983 | 29.8993 | 50 | M2 PERSONAS JORNAL | 67 157 753
2021/M04-F3-015-PR |  | CONSTRUCCION DE PASO VEHICULAR A BASE DE CONCRETO CICLOPEO EN LA CALLE COLONIA NUEVA EN LA LOCALIDAD DE MAZATAN | MAZATAN | AP-M04-F3-015/2021 03/05/2021 | C | 2021-05-24 | 2021-07-22 |  | 1369112 |  |  | 1369112 |  | 1365438 |  |  | 1365438 |  | 3674 |  |  | 3674 | 99.7317 | 100 | M2 PERSONAS JORNAL | 407 112 1905 | 407 112 1905
[7 empty] | Suma de la Hoja |  | 4296806 |  |  | 4296806 |  | 3095891 |  |  | 3095891 |  | 1200915 |  |  | 1200915
[7 empty] | Subtotal |  | 23224525 |  |  | 23224525 |  | 20580552.34 |  |  | 20580552.34 |  | 2643972.66 |  |  | 2643972.66
[7 empty] | Total |  | 23224525 |  |  | 23224525 |  | 20580552.34 |  |  | 20580552.34 |  | 2643972.66 |  |  | 2643972.66
|  | ING. FAUSTINO PLASCENCIA BERNAL | [20 empty] | PROFR. RAMON MORAN GALAVIZ
|  | DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | [19 empty] | FACULTADO PROVISIONALMENTE PARA EJERCER LAS FUNCIONES, OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES PROPIAS DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE COMPOSTELA, NAYARIT
| PROGRAMA: | AGUA Y SANEAMIENTO
NO. | SUB |  |  |  |  | FECHAS DE |  | INVERSION APROBADA |  |  |  |  | INVERSION MINISTRADA Y/O COMPROMETIDA |  |  |  |  | SALDOS |  |  |  |  | % | % | METAS TOTALES
DE | PROG | DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY. | LOCALIDAD | NO. OFICIO | MOD. | INICIO | TERM. | MUNICIPAL |  |  | OTROS |  | MUNICIPAL |  |  | OTROS | TOTAL | MUNICIPAL |  |  | OTROS | TOTAL | AVANCE | AVANCE | U.DE | DEL | ALCANZA- | OBSERVACIONES
OBRA |  |  |  | APROB. | EJEC. |  |  | DIRECTA | RAMO 33 | BENEF. | (Cred., Int. | TOTAL | DIRECTA | RAMO 33 | BENEF. | (Cred., Int. |  | DIRECTA | RAMO 33 | BENEF. | (Cred., Int. |  | FINANC. | FISICO | M. | PROY. | DAS PROY.
|  |  |  | FECHA | [6 empty] | etc.) |  |  |  |  | etc.) |  |  |  |  | etc.)
CONSTRUCCION.
2021/M04-F3-001-CP |  | CONSTRUCCION DE 400 ML DE LINEA DE CONDUCCION CON TUBERIA DE PVC DE 3" Y 4" DE DIAMETRO PARA 220 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE LAS VARAS | LAS VARAS | AP-M04-F3-001/2021 10/02/2021 | C | 2021-03-04 | 2021-03-28 |  | 386765 |  | 374164 | 760929 |  | 386765 |  | 374164 | 760929 |  | 0 |  | 0 | 0 | 100 | 100 | ML PERSONAS JORNAL | 400 225 1061 | 400 225 1061
2021/M04-F3-002-PR |  | CONSTRUCCION DE 180 ML DE DRENAJE SANITARIO Y 25 DESCARGAS DOMICILIARIAS CON TUBERIA DE PVC ALC SAN. DE 8" EN LA LOCALIDAD DE PARANAL | PARANAL | AP-M04-F3-002/2021 10/02/2021 | C | 2021-03-04 | 2021-03-28 |  | 512250 |  | 407780 | 920030 |  | 512250 |  | 407780 | 920030 |  | 0 |  | 0 | 0 | 100 | 100 | ML PERSONAS JORNAL | 180 112 1285 | 180 112 1285
[7 empty] | Suma de la Hoja |  | 899015 |  | 781944 | 1680959 |  | 899015 |  | 781944 | 1680959 |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | Subtotal |  | 899015 |  | 781944 | 1680959 |  | 899015 |  | 781944 | 1680959 |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | Total |  | 899015 |  | 781944 | 1680959 |  | 899015 |  | 781944 | 1680959 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | ING. FAUSTINO PLASCENCIA BERNAL | [20 empty] | PROFR. RAMON MORAN GALAVIZ
|  | DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | [19 empty] | FACULTADO PROVISIONALMENTE PARA EJERCER LAS FUNCIONES, OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES PROPIAS DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE COMPOSTELA, NAYARIT
| PROGRAMA: | INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
NO. | SUB |  |  |  |  | FECHAS DE |  | INVERSION APROBADA |  |  |  |  | INVERSION MINISTRADA Y/O COMPROMETIDA |  |  |  |  | SALDOS |  |  |  |  | % | % | METAS TOTALES
DE | PROG | DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY. | LOCALIDAD | NO. OFICIO | MOD. | INICIO | TERM. | MUNICIPAL |  |  | OTROS |  | MUNICIPAL |  |  | OTROS | TOTAL | MUNICIPAL |  |  | OTROS | TOTAL | AVANCE | AVANCE | U.DE | DEL | ALCANZA- | OBSERVACIONES
OBRA |  |  |  | APROB. | EJEC. |  |  | DIRECTA | RAMO 33 | BENEF. | (Cred., Int. | TOTAL | DIRECTA | RAMO 33 | BENEF. | (Cred., Int. |  | DIRECTA | RAMO 33 | BENEF. | (Cred., Int. |  | FINANC. | FISICO | M. | PROY. | DAS PROY.
|  |  |  | FECHA | [6 empty] | etc.) |  |  |  |  | etc.) |  |  |  |  | etc.)
CONSTRUCCCION
2021/M04-F3-009-PR |  | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE CHULAVISTA | CHULAVISTA | AP-M04-F3-009/2021 AP-M04-F3-032/2021 11/03/2021 | C | 2021-04-27 | 2021-06-10 |  | 1497180 |  |  | 1497180 |  | 1497180 |  |  | 1497180 |  | 0 |  | 0 | 0 | 100 | 100 | M2 PERSONAS JORNAL | 493 890 1799 | 493 890 1799
[7 empty] | Suma de la Hoja |  | 1497180 |  |  | 1497180 |  | 1497180 |  |  | 1497180 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | Subtotal |  | 1497180 |  |  | 1497180 |  | 1497180 |  |  | 1497180 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | Total |  | 1497180 |  |  | 1497180 |  | 1497180 |  |  | 1497180 |  | 0 |  |  | 0
|  | ING. FAUSTINO PLASCENCIA BERNAL | [20 empty] | PROFR. RAMON MORAN GALAVIZ
|  | DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | [19 empty] | FACULTADO PROVISIONALMENTE PARA EJERCER LAS FUNCIONES, OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES PROPIAS DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE COMPOSTELA, NAYARIT

## RESUMEN F3
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMPOSTELA
RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III: FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021
RESUMEN
| INVERSION APROBADA |  |  |  |  | INVERSION MINISTRADA |  |  |  |  | SALDOS
| MUNICIPAL |  |  | OTROS |  | MUNICIPAL |  |  | OTROS | TOTAL | MUNICIPAL |  |  | OTROS | TOTAL
PROGRAMAS | DIRECTA | RAMO 33 | BENEF. | (Cred., Int. | TOTAL | DIRECTA | RAMO 33 | BENEF. | (Cred., Int. |  | DIRECTA | RAMO 33 | BENEF. | (Cred., Int.
|  |  |  | etc.) |  |  |  |  | etc.) |  |  |  |  | etc.)
URB. URBANIZACIÓN |  | 23224525 |  | 0 | 23224525 |  | 20580552.34 |  | 0 | 20580552.34 |  | 2643972.66 |  | 0 | 2643972.66
AGUA Y SANEAMIENTO |  | 899015 |  | 781944 | 1680959 |  | 899015 |  | 781944 | 1680959 |  | 0 |  | 0 | 0
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA |  | 1497180 |  | 0 | 1497180 |  | 1497180 |  | 0 | 1497180 |  | 0 |  | 0 | 0
.
|  | 25620720 |  | 781944 | 26402664 |  | 22976747.34 |  | 781944 | 23758691.34 |  | 2643972.66 |  | 0 | 2643972.66
2329933476637370
2329933451016650
ING. FAUSTINO PLASCENCIA BERNAL | [10 empty] | PROFR. RAMON MORAN GALAVIZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | [10 empty] | FACULTADO PROVISIONALMENTE PARA EJERCER LAS FUNCIONES, OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES PROPIAS DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE COMPOSTELA, NAYARIT