## fondo 3
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMPOSTELA
RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III: FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
CIERRE DE EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021
PERIODO DEL 01 DE ENERO 2021 AL 18 DE MARZO DE 2022
[8 empty] | MENSUAL: | [5 empty] | TRIMESTRAL: | [6 empty] | CIERRE: | X
| PROGRAMA: | URB. URBANIZACIÓN | [25 empty] | PAGINA 1 DE 4
| SUB |  |  |  |  | FECHAS DE |  | INVERSION APROBADA |  |  |  |  | INVERSION MINISTRADA Y/O COMPROMETIDA |  |  |  |  | SALDOS |  |  |  |  | % | % | METAS TOTALES
NO DE OBRA | PROG | DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY. | LOCALIDAD | NO. OFICIO | MOD. | INICIO | TERM. | MUNICIPAL |  |  | OTROS |  | MUNICIPAL |  |  | OTROS | TOTAL | MUNICIPAL |  |  | OTROS | TOTAL | AVANCE | AVANCE | U.DE | DEL | ALCANZA- | OBSERVACIONES
Y DE CONTRATO |  |  |  | APROB. | EJEC. |  |  | DIRECTA | RAMO 33 | BENEF. | (Cred., Int. | TOTAL | DIRECTA | RAMO 33 | BENEF. | (Cred., Int. |  | DIRECTA | RAMO 33 | BENEF. | (Cred., Int. |  | FINANC. | FISICO | M. | PROY. | DAS PROY.
|  |  |  | FECHA | [6 empty] | etc.) |  |  |  |  | etc.) |  |  |  |  | etc.)
URB. URBANIZACIÓN
2021/M04-F3-003-PR FISM-URB-OP-2021-003-I |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN AVENIDA HIDALGO ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CINCO DE FEBRERO ASENTAMIENTO CENTRO DE MONTEON | MONTEON | AP-M04-F3-003/2021 AP-M04-F3-032/2021 11/03/2021; 30/08/021 | C | 2021-04-08 | 2021-05-22 |  | 1462018 |  |  | 1462018 |  | 1462018 |  |  | 1462018 |  | 0 |  |  | 0 | 100 | 100 | M2 PERSONAS JORNAL | 140 90 1755 | 140 90 1755
2021/M04-F3-004-PR FISM-URB-OP-2021-003-I |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO COMUN EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CALLE GAVIOTAS Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE ASENTAMIENTO LA COLMENA EN RINCON DE GUAYABITOS | RINCON DE GUA YABITOS | AP-M04-F3-004/2021 AP-M04-F3-032/2021 11/03/2021; 30/08/021 | C | 2021-04-08 | 2021-05-22 |  | 1003914 |  |  | 1003914 |  | 1003914 |  |  | 1003914 |  | 0 |  |  | 0 | 100 | 100 | M2 PERSONAS JORNAL | 1318 54 1205 | 1318 54 1205
2021/M04-F3-005-PR FISM-URB-OP-2021-005-AD |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO COMUN EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE MEXICO Y GARDENIA ASENTAMIENTO CENTRO EN LA LOCALIDAD DE IXTAPA DE LA CONCEPCION. | IXTAPA DE LA CONCEPCION | AP-M04-F3-005/2021 AP-M04-F3-032/2021 11/03/2021; 30/08/021 | C | 2021-04-08 | 2021-04-22 |  | 945370 |  |  | 945370 |  | 945370 |  |  | 945370 |  | 0 |  |  | 0 | 100 | 100 | M2 PERSONAS JORNAL | 1351 45 1134 | 1351 45 1134
2021/M04-F3-006-PR FISM-URB-OP-2021-006-AD |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO COMUN EN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE NATIVIDAD Y CALLEJON JUAN LUNA ASENTAMIENTO CENTRO EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTAN | ZAPOTAN | AP-M04-F3-006/2021 AP-M04-F3-033/2021 11/03/2021; 30/08/021 | C | 2021-04-08 | 2021-05-22 |  | 372620 |  |  | 372620 |  | 372620 |  |  | 372620 |  | 0 |  |  | 0 | 100 | 100 | M2 PERSONAS JORNAL | 438 54 359 | 438 54 359
2021/M04-F3-007-PR FISM-URB-OP-2021-007-I |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTTO ASFALTICO EN CALLE GOLFO DE MEXICO ENTRE CALLE ISLA MARIA MAGDALENA Y OCEANO INDICO ASENTAMIENTO CENTRO EN LA LOCALIDAD DE CHACALA | CHACALA | AP-M04-F3-007/2021 AP-M04-F3-032/2021 11/03/2021; 30/08/021 | C | 2021-04-27 | 2021-06-10 |  | 2165969 |  |  | 2165969 |  | 2165969 |  |  | 2165969 |  | 0 |  |  | 0 | 100 | 100 | M2 PERSONAS JORNAL | 2801 135 2600 | 2801 135 2600
2021/M04-F3-008-CP FISM-URB-OP-2021-008-AD |  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE ALDAMA ENTRE CALLE ROSALES Y LEAL DE CARRANZA ASENTAMIENTO GUAYABAL EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA | COMPOSTELA | AP-M04-F3-008/2021 AP-M04-F3-032/2021 11/03/2021; 30/08/021 | C | 2021-04-27 | 2021-06-10 |  | 1303334 |  |  | 1303334 |  | 1303334 |  |  | 1303334 |  | 0 |  |  | 0 | 100 | 100 | M2 PERSONAS JORNAL | 1383 90 1566 | 1383 90 1566
2021/M04-F3-016-PR FISM-URB-OP-2021-016-AD |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO COMUN EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y CALLE FLORES MAGON EN LA LOCALIDAD DE LA CUATA | LA CUATA | AP-M04-F3-016/2021 AP-M04-F3-032/2021 03/05/2021 | C | 2021-06-04 | 2021-07-02 |  | 1139468 |  |  | 1139468 |  | 1139468 |  |  | 1139468 |  | 0 |  |  | 0 | 100 | 100 | M2 PERSONAS JORNAL | 1530 90 1588 | 1530 90 1588
2021/M04-F3-017-PR FISM-URB-OP-2021-017-AD |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO COMUN EN CALLE ANTONIO SOLIS ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y BENITO DE LEON EN LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN | ZACUALPAN | AP-M04-F3-017/2021 AP-M04-F3-033/2021 03/05/2021; 30/08/021 | C | 2021-06-05 | 2021-08-18 |  | 940850 |  |  | 940850 |  | 940850 |  |  | 940850 |  | 0 |  |  | 0 | 100 | 100 | M2 PERSONAS JORNAL | 927 112 1050 | 927 112 1050
2021/M04-F3-018-PR FISM-URB-OP-2021-018-AD |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO COMUN EN CALLE ALDAMA ENTRE LAURELES Y GONGORA Y DEL PANTEON EN ZACUALPAN | ZACUALPAN | AP-M04-F3-018/2021 AP-M04-F3-033/2021 03/05/2021; 30/08/021 | C | 2021-07-05 | 2021-08-18 |  | 1427131 |  |  | 1427131 |  | 1427131 |  |  | 1427131 |  | 0 |  |  | 0 | 100 | 100 | M2 PERSONAS JORNAL | 1664 188 1597 | 1664 188 1597
2021/M04-F3-019-PR FISM-URB-OP-2021-019-I |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN AVENIDA RETORNO LAS PALMAS ENTRE AVENIDA SOL NUEVO Y CELSO DELGADO BARRERA EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE GUAYABITOS | RINCON DE GUAYABITOS | AP-M04-F3-019/2021 AP-M04-F3-033/2021 03/05/2021; 30/08/021 | C | 2021-06-04 | 2021-07-02 |  | 1850357 |  |  | 1850357 |  | 1850357 |  |  | 1850357 |  | 0 |  |  | 0 | 100 | 100 | M2 PERSONAS JORNAL | 1699 225 2411 | 1699 225 2411
2021/M04-F3-020-PR FISM-URB-OP-2021-020-I |  | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUIN EN CALLE PRINCIPAL Y VENUSTIANO CARRANZA ENTRE ALVARO OBREGÓN Y EDUARDO ANZALDO LOCALIDAD JUAN ESCUTIA (BORBOLLÓN) | JUAN ESCUTIA | AP-M04-F3-020/2021 AP-M04-F3-032/2021 03/05/2021; 30/08/021 | C | 2021-06-15 | 2021-07-24 |  | 1839756 |  |  | 1839756 |  | 1839756 |  |  | 1839756 |  | 0 |  |  | 0 | 100 | 100 | M2 PERSONAS JORNAL | 1699 225 2561 | 1699 225 2561
2021/M04-F3-021-PR FISM-URB-OP-2021-021-I |  | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO COMÚN EN CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CARRETERA ESTATAL DE LAS VARAS A SAN BLAS EN LA LOCALIDAD DE OTATES Y CANTARRANAS | OTATES Y CANTARRANAS | AP-M04-F3-021/2021 AP-M04-F3-032/2021 03/05/2021; 30/08/021 | C | 2021-06-04 | 2021-07-02 |  | 1773568 |  |  | 1773568 |  | 1773568 |  |  | 1773568 |  | 0 |  |  | 0 | 100 | 100 | M2 PERSONAS JORNAL | 2416 112 2471 | 2416 112 2471
2021/M04-F3-022-PR FISM-URB-OP-2021-022-I |  | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUÍN EN AVENIDA SOL NUEVO ENTRE AVENIDA RETORNO LAS PALMAS Y CALLE CELSO DELGADO BARRERA EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE GUAYABITOS | RINCON DE GUAYABITOS | AP-M04-F3-022/2021 AP-M04-F3-032/2021 03/05/2021; 30/08/021 | C | 2021-07-05 | 2021-09-05 |  | 2701956 |  |  | 2701956 |  | 2701956 |  |  | 2701956 |  | 0 |  |  | 0 | 100 | 100 | M2 PERSONAS JORNAL | 1917 180 3761 | 1917 180 3761
[7 empty] | Suma de la Hoja |  | 18926311 |  |  | 18926311 |  | 18926311 |  |  | 18926311 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | Subtotal |  | 18926311 |  |  | 18926311 |  | 18926311 |  |  | 18926311 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | Total |  | 18926311 |  |  | 18926311 |  | 18926311 |  |  | 18926311 |  | 0 |  |  | 0
|  | ING. NELSON ALVARADO JIMENEZ | [20 empty] | LIC. ROMINA CHANG AGUILAR
|  | DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS DE COMPOSTELA | [20 empty] | PRESIDENTA MUNICIPAL DE COMPOSTELA
| PROGRAMA: | URB. URBANIZACIÓN | [25 empty] | PAGINA 2 DE 4
| SUB |  |  |  |  | FECHAS DE |  | INVERSION APROBADA |  |  |  |  | INVERSION MINISTRADA Y/O COMPROMETIDA |  |  |  |  | SALDOS |  |  |  |  | % | % | METAS TOTALES
NO DE OBRA | PROG | DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY. | LOCALIDAD | NO. OFICIO | MOD. | INICIO | TERM. | MUNICIPAL |  |  | OTROS |  | MUNICIPAL |  |  | OTROS | TOTAL | MUNICIPAL |  |  | OTROS | TOTAL | AVANCE | AVANCE | U.DE | DEL | ALCANZA- | OBSERVACIONES
Y DE CONTRATO |  |  |  | APROB. | EJEC. |  |  | DIRECTA | RAMO 33 | BENEF. | (Cred., Int. | TOTAL | DIRECTA | RAMO 33 | BENEF. | (Cred., Int. |  | DIRECTA | RAMO 33 | BENEF. | (Cred., Int. |  | FINANC. | FISICO | M. | PROY. | DAS PROY.
|  |  |  | FECHA | [6 empty] | etc.) |  |  |  |  | etc.) |  |  |  |  | etc.)
2021/M04-F3-024-PR FISM-URB-OP-2021-024-AD |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO COMUN EN CALLE ZARAGOZA ENTRE 5 DE MAYO Y FRANCISCO I MADERO EN LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN | ZACUALPAN | AP-M04-F3-024/2021 AP-M04-F3-032/2021 03/05/2021; 30/08/021 | C | 2021-06-15 | 2021-07-14 |  | 917684 |  |  | 917684 |  | 917684 |  |  | 917684 |  | 0 |  |  | 0 | 100 | 100 | M2 PERSONAS JORNAL | 1160 180 1279 | 1160 180 1279
2021/M04-F3-025-CP FISM-URB-OP-2021-025-AD |  | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO COMUN EN LA CALLE LEAL DE CARRANZA ENTRE ALDAMA Y TIBURCIO GRANDE EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA | COMPOSTELA | AP-M04-F3-025/2021 AP-M04-F3-032/2021 03/05/2021; 30/08/021 | C | 2021-06-04 | 2021-07-02 |  | 402347 |  |  | 402347 |  | 402347 |  |  | 402347 |  | 0 |  |  | 0 | 100 | 100 | M2 PERSONAS JORNAL | 468 45 565 | 468 45 565
2021/M04-F3-030-CP FISM-URB-OP-2021-029-I |  | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE CHIHUAHUA ENTRE JUAN ESCUTIA E HIDALGO BARRIO GUADALAJARA EN LAS VARAS | LAS VARAS | AP-OCT-M04-F3-029/2021 AP-DIC-M04-F3-035/2021 22/10/2021; 15/12/2021 | C | 2021-11-16 | 2021-12-31 |  | 1043046 |  |  | 1043046 |  | 1043045.78 |  |  | 1043045.78 |  | 0.22 |  |  | 0.22 | 100 | 100 | M2 PERSONAS JORNAL | 1,120 90 1,693 | 1,020 90 1,693
2021/M04-F3-031-CP FISM-URB-OP-2021-030-I |  | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO COMÚN EN CALLE COLIMA ENTRE AVENIDA REVOLUCIÓN Y CALLE AMADO NERVO COLONIA SAN JOSE EN LA LOCALIDAD DE LAS VARAS | LAS VARAS | AP-OCT-M04-F3-030/2021 AP-DIC-M04-F3-036/2021 22/10/2021; 15/12/2021 | C | 2021-11-16 | 2021-12-31 |  | 1481291 |  |  | 1481291 |  | 1481290.5 |  |  | 1481290.5 |  | 0 |  |  | 0 | 100 | 100 | M2 PERSONAS JORNAL | 1,703 157 1,758 | 1,705 157 1,758 | SE APLICARON A ESTA ACCIÓN $ 23,673 DE LOS RENDIMINETOS DE LA CUENTA DEL FISMDF 21
2021/M04-F3-029-CP FISM-URB-OP-2021-029-I |  | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE TAMAULIPAS ENTRE CALLE CORREGIDORA Y AMADO NERVO COLONIA SAN JOSE EN LA LOCALIDAD DE LAS VARAS | LAS VARAS | AP-OCT-M04-F3-029/2021 AP-DIC-M04-F3-035/2021 22/10/2021; 15/12/2021 | C | 2021-11-16 | 2021-12-31 |  | 613238 |  |  | 613238 |  | 613237.67 |  |  | 613237.67 |  | 0 |  |  | 0 | 100 | 100 | M2 PERSONAS JORNAL | 855 45 910 | 853 45 910
PARQUES PUBLICOS Y/O PLAZAS
2021/M04-F3-013-PR FISM-URB-OP-2021-013-AD |  | REMODELACION DE PLAZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE COASTECOMATILLO | COASTECOMATILLO | AP-M04-F3-013/2021 AP-M04-F3-032/2021 03/05/2021; 30/08/021 | C | 2021-08-04 | 2021-09-02 |  | 742536 |  |  | 742536 |  | 742536 |  |  | 742536 |  | 0 |  |  | 0 | 100 | 100 | M2 PERSONAS JORNAL | 604 92 1358 | 604 92 1358
2021/M04-F3-026-PR FISM-URB-OP-2021-026-AD |  | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE EL TONINO MUNICIPIO DE COMPOSTELA | TONINO | AP-M04-F3-026/2021 AP-M04-F3-032/2021 14/07/2021; 30/08/021 | C | 2021-08-04 | 2021-09-02 |  | 601144 |  |  | 601144 |  | 601144 |  |  | 601144 |  | 0 |  |  | 0 | 100 | 100 | M2 PERSONAS JORNAL | 358 67 836 | 358 67 836
PUENTES
2021/M04-F3-014-PR FISM-URB-OP-2021-014-AD |  | CONSTRUCCION DE PASO VEHICULAR A BASE DE CONCRETO REFORZADO EN LA LOCALIDAD DE EL CAPOMO | EL CAPOMO | AP-M04-F3-014/2021 AP-M04-F3-032/2021 03/05/2021; 30/08/021 | C | 2021-07-05 | 2021-08-18 |  | 625537 |  |  | 625537 |  | 625537 |  |  | 625537 |  | 0 |  |  | 0 | 100 | 100 | M2 PERSONAS JORNAL | 67 157 753 | 67 157 753
2021/M04-F3-015-PR FISM-URB-OP-2021-015-I |  | CONSTRUCCION DE PASO VEHICULAR A BASE DE CONCRETO CICLOPEO EN LA CALLE COLONIA NUEVA EN LA LOCALIDAD DE MAZATAN | MAZATAN | AP-M04-F3-015/2021 AP-M04-F3-032/2021 03/05/2021; 30/08/021 | C | 2021-05-24 | 2021-07-22 |  | 1365438 |  |  | 1365438 |  | 1365438 |  |  | 1365438 |  | 0 |  |  | 0 | 100 | 100 | M2 PERSONAS JORNAL | 407 112 1905 | 407 112 1905
[7 empty] | Suma de la Hoja |  | 7792261 |  |  | 7792261 |  | 7792259.95 |  |  | 7792259.95 |  | 0.22 |  |  | 0.22
[7 empty] | Subtotal |  | 26718572 |  |  | 26718572 |  | 26718570.95 |  |  | 26718570.95 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | Total |  | 26718572 |  |  | 26718572 |  | 26718570.95 |  |  | 26718570.95 |  | 0 |  |  | 0
|  | ING. NELSON ALVARADO JIMENEZ | [20 empty] | LIC. ROMINA CHANG AGUILAR
|  | DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS DE COMPOSTELA | [20 empty] | PRESIDENTA MUNICIPAL DE COMPOSTELA
| PROGRAMA: | AGUA Y SANEAMIENTO | [25 empty] | PAGINA 3 DE 4
| SUB |  |  |  |  | FECHAS DE |  | INVERSION APROBADA |  |  |  |  | INVERSION MINISTRADA Y/O COMPROMETIDA |  |  |  |  | SALDOS |  |  |  |  | % | % | METAS TOTALES
NO DE OBRA | PROG | DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY. | LOCALIDAD | NO. OFICIO | MOD. | INICIO | TERM. | MUNICIPAL |  |  | OTROS |  | MUNICIPAL |  |  | OTROS | TOTAL | MUNICIPAL |  |  | OTROS | TOTAL | AVANCE | AVANCE | U.DE | DEL | ALCANZA- | OBSERVACIONES
Y DE CONTRATO |  |  |  | APROB. | EJEC. |  |  | DIRECTA | RAMO 33 | BENEF. | Prodder | TOTAL | DIRECTA | RAMO 33 | BENEF. | Prodder |  | DIRECTA | RAMO 33 | BENEF. | Prodder |  | FINANC. | FISICO | M. | PROY. | DAS PROY.
|  |  |  | FECHA | [6 empty] | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 2020
AGUA Y SANEAMIENTO
2021/M04-F3-001-CP PRODDER-AYS-OP-2021-001-I |  | CONSTRUCCION DE 400 ML DE LINEA DE CONDUCCION CON TUBERIA DE PVC DE 3" Y 4" DE DIAMETRO PARA 220 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE LAS VARAS | LAS VARAS | AP-M04-F3-001/2021 10/02/2021 | C | 2021-03-04 | 2021-03-28 |  | 386765 |  | 374164 | 760929 |  | 386765 |  | 374164 | 760929 |  | 0 |  | 0 | 0 | 100 | 100 | ML PERSONAS JORNAL | 400 225 1061 | 400 225 1061
2021/M04-F3-002-PR PRODDER-AYS-OP-2021-002-I |  | CONSTRUCCION DE 180 ML DE DRENAJE SANITARIO Y 25 DESCARGAS DOMICILIARIAS CON TUBERIA DE PVC ALC SAN. DE 8" EN LA LOCALIDAD DE PARANAL | PARANAL | AP-M04-F3-002/2021 10/02/2021 | C | 2021-03-04 | 2021-03-28 |  | 512250 |  | 407780 | 920030 |  | 512250 |  | 407780 | 920030 |  | 0 |  | 0 | 0 | 100 | 100 | ML PERSONAS JORNAL | 189 112 1285 | 189 112 1285
2021/M04-F3-030a-CP FISM-URB-OP-2021-029-I |  | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA EN CALLE CHIHUAHUA ENTRE JUAN ESCUTIA E HIDALGO BARRIO GUADALAJARA EN LAS VARAS | LAS VARAS | AP-OCT-M04-F3-029/2021 AP-DIC-M04-F3-035/2021 22/10/2021; 15/12/021 | C | 2021-11-16 | 2021-12-31 |  | 159837 |  |  | 159837 |  | 159836.68 |  |  | 159836.68 |  | 0.32 |  |  | 0.32 | 100 | 100 | ML PERSONAS JORNAL | 119 90 229 | 119 90 229
2021/M04-F3-031a-CP FISM-URB-OP-2021-030-I |  | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA EN CALLE COLIMA ENTRE AVENIDA REVOLUCIÓN Y CALLE AMADO NERVO COLONIA SAN JOSE LOCALIDAD LAS VARAS | LAS VARAS | AP-OCT-M04-F3-030/2021 AP-DIC-M04-F3-036/2021 22/10/2021; 15/12/021 | C | 2021-11-16 | 2021-12-31 |  | 252945 |  |  | 252945 |  | 252945.24 |  |  | 252945.24 |  | -0.24 |  |  | 0 | 100 | 100 | ML PERSONAS JORNAL | 186 157 351 | 186 157 351
2021/M04-F3-033-CP FISM-URB-OP-2021-030-I |  | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TIBURCIO GRANDE ENTRE ROSALES Y PROLONGACIÓN LEAL; CALLE FRANCISCO SARABIA ENTRE CALLE MORENO Y ROSALES; CALLE ROSALES ENTRE FRANCISCO SARABIA Y ESCUADRÓN 201 COLONIA AVIACIÓN EN COMPOSTELA | COMPOSTELA | AP-OCT-M04-F3-030/2021 AP-DIC-M04-F3-035/2021 22/10/2021; 15/12/021 | C | 2021-11-16 | 2021-12-31 |  | 1265732 |  |  | 1265732 |  | 1265732.39 |  |  | 1265732.39 |  | -0.39 |  |  | 0 | 100 | 100 | ML PERSONAS JORNAL | 379 252 1,852 | 377 252 1,852
2021/M04-F3-035-CP FISM-URB-OP-2021-029-I |  | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE NAYARIT Y SINALOA, CALLE SINALOA ENTRE LERDO Y JUAN ESCUTIA Y CALLE LERDO ENTRE SINALOA Y SONORA BARRIO TEPEYAC EN LA LOCALIDAD DE LAS VARAS | LAS VARAS | AP-OCT-M04-F3-029/2021 AP-DIC-M04-F3-036/2021 22/10/2021; 15/12/021 | C | 2021-11-16 | 2021-12-31 |  | 1245990 |  |  | 1245990 |  | 1245990.46 |  |  | 1245990.46 |  | -0.46 |  |  | 0 | 100 | 100 | ML PERSONAS JORNAL | 278 117 1,429 | 274 117 1,429
2021/M04-F3-034-PR FISM-URB-OP-2021-030-I |  | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RETORNO RÍO AMECA ENTE AVENIDA LAS FUENTES Y CERRADA COLONIA LA COLMENA EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE GUAYABITOS | RINCON DE GUAYABITOS | AP-OCT-M04-F3-030/2021 AP-DIC-M04-F3-035/2021 22/10/2021; 15/12/021 | C | 2021-11-16 | 2021-12-31 |  | 200614 |  |  | 200614 |  | 200613.82 |  |  | 200613.82 |  | 0.18 |  |  | 0 | 100 | 100 | ML PERSONAS JORNAL | 74 31 339 | 76 31 339
2021/M04-F3-032-CP FISM-URB-OP-2021-030-I |  | REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE CEDRO ENTRE CALLE OLIVO Y LIMÓN COLONIA DEL BOSQUE EN COMPOSTELA | COMPOSTELA | AP-OCT-M04-F3-030/2021 AP-DIC-M04-F3-035/2021 22/10/2021; 15/12/021 | C | 2021-11-16 | 2021-12-31 |  | 275001 |  |  | 275001 |  | 275000.6 |  |  | 275000.6 |  | 0.4 |  |  | 0.4 | 100 | 100 | ML PERSONAS JORNAL | 185 76 535 | 180 76 535
[7 empty] | Suma de la Hoja |  | 4299134 |  | 781944 | 5081078 |  | 4299134.19 |  | 781944 | 5081078.19 |  | -0.19 |  | 0 | 0.72
[7 empty] | Subtotal |  | 31017706 |  | 781944 | 31799650 |  | 31017705.14 |  | 781944 | 31799649.14 |  | -0.19 |  | 0 | 0.72
[7 empty] | Total |  | 31017706 |  | 781944 | 31799650 |  | 31017705.14 |  | 781944 | 31799649.14 |  | -0.19 |  | 0 | 0.72
|  | ING. NELSON ALVARADO JIMENEZ | [20 empty] | LIC. ROMINA CHANG AGUILAR
|  | DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS DE COMPOSTELA | [20 empty] | PRESIDENTA MUNICIPAL DE COMPOSTELA
| PROGRAMA: | INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | [25 empty] | PAGINA 4 DE 4
| SUB |  |  |  |  | FECHAS DE |  | INVERSION APROBADA |  |  |  |  | INVERSION MINISTRADA Y/O COMPROMETIDA |  |  |  |  | SALDOS |  |  |  |  | % | % | METAS TOTALES
NO DE OBRA | PROG | DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY. | LOCALIDAD | NO. OFICIO | MOD. | INICIO | TERM. | MUNICIPAL |  |  | OTROS |  | MUNICIPAL |  |  | OTROS | TOTAL | MUNICIPAL |  |  | OTROS | TOTAL | AVANCE | AVANCE | U.DE | DEL | ALCANZA- | OBSERVACIONES
Y DE CONTRATO |  |  |  | APROB. | EJEC. |  |  | DIRECTA | RAMO 33 | BENEF. | (Cred., Int. | TOTAL | DIRECTA | RAMO 33 | BENEF. | (Cred., Int. |  | DIRECTA | RAMO 33 | BENEF. | (Cred., Int. |  | FINANC. | FISICO | M. | PROY. | DAS PROY.
|  |  |  | FECHA | [6 empty] | etc.) |  |  |  |  | etc.) |  |  |  |  | etc.)
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
2021/M04-F3-009-PR FISM-URB-OP-2021-009-I |  | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE CHULAVISTA | CHULAVISTA | AP-M04-F3-009/2021 AP-M04-F3-032/2021 11/03/2021; 30/08/2021 | C | 2021-04-27 | 2021-06-10 |  | 1497180 |  |  | 1497180 |  | 1497180 |  |  | 1497180 |  | 0 |  |  | 0 | 100 | 100 | M2 PERSONAS JORNAL | 493 890 1799 | 493 890 1799
[7 empty] | Suma de la Hoja |  | 1497180 |  | 0 | 1497180 |  | 1497180 |  | 0 | 1497180 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | Subtotal |  | 32514885 |  | 781944 | 33296830 |  | 32514885.14 |  | 781944 | 33296829.14 |  | 0 |  |  | 0
[7 empty] | Total |  | 32514885 |  | 781944 | 33296829 |  | 32514885.14 |  | 781944 | 33296829.14 |  | 0 |  |  | 0
|  | ING. NELSON ALVARADO JIMENEZ | [20 empty] | LIC. ROMINA CHANG AGUILAR
|  | DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DE COMPOSTELA | [20 empty] | PRESIDENTA MUNICIPAL DE COMPOSTELA

## RESUMEN F3
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMPOSTELA
RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III: FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
CIERRE DE EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021
PERIODO DEL 01 DE ENERO 2021 AL 18 DE MARZO DE 2022
RESUMEN
| INVERSION APROBADA |  |  |  |  | INVERSION MINISTRADA |  |  |  |  | SALDOS
| MUNICIPAL |  |  | OTROS |  | MUNICIPAL |  |  | OTROS | TOTAL | MUNICIPAL |  |  | OTROS | TOTAL
PROGRAMAS | DIRECTA | RAMO 33 | BENEF. | PRODDER | TOTAL | DIRECTA | RAMO 33 | BENEF. | PRODDER |  | DIRECTA | RAMO 33 | BENEF. | PRODDER
|  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 2020
URB. URBANIZACIÓN |  | 23383917 |  |  | 23383917 |  | 23383917 |  |  | 23383917 |  | 0 |  | 0 | 0
AGUA Y SANEAMIENTO |  | 4299134 |  | 781944 | 5081078 |  | 4299134 |  | 781944 | 5081078 |  | -0.19 |  | 0 | 0
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA |  | 1497180 |  |  | 1497180 |  | 1497180 |  |  | 1497180 |  | 0 |  | 0 | 0
PARQUES PUBLICOS Y/O PLAZAS |  | 1343680 |  |  | 1343680 |  | 1343680 |  |  | 1343680 |  | 0 |  | 0 | 0
PUENTES |  | 1990975 |  |  | 1990975 |  | 1990975 |  |  | 1990975 |  | 0 |  | 0 | 0
.
|  | 32514885 |  | 781944 | 33296829 |  | 32514885 |  | 781944 | 33296829 |  | -0.19 |  | 0 | 0
ING. NELSON ALVARADO JIMENEZ | [10 empty] | LIC. ROMINA CHANG AGUILAR
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DE COMPOSTELA | [10 empty] | PRESIDENTA MUNICIPAL DE COMPOSTELA