## fondo 3
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMPOSTELA
RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III: FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
[8 empty] | MENSUAL: | [5 empty] | TRIMESTRAL: | X | [5 empty] | CIERRE:
| PROGRAMA: | DRE. DRENAJE SANITARIO | [24 empty] | HOJA 1 DE 4
}
NO. | SUB |  |  |  |  | FECHAS DE |  | INVERSION APROBADA |  |  |  |  | INVERSION MINISTRADA Y/O COMPROMETIDA |  |  |  |  | SALDOS |  |  |  |  | % | % | METAS TOTALES |  |  | OBSERVACIONES
DE | PROG | DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY. | LOCALIDAD | NO. OFICIO | MOD. | INICIO | TERM. | MUNICIPAL |  |  | OTROS |  | MUNICIPAL |  |  | OTROS | TOTAL | MUNICIPAL |  |  | OTROS | TOTAL | AVANCE | AVANCE | U.DE | DEL | ALCANZA-
OBRA |  |  |  | APROB. | EJEC. |  |  | DIRECTA | RAMO 33 | BENEF. | (Cred., Int. | TOTAL | DIRECTA | RAMO 33 | BENEF. | (Cred., Int. |  | DIRECTA | RAMO 33 | BENEF. | (Cred., Int. |  | FINANC. | FISICO | M. | PROY. | DAS
|  |  |  | FECHA | [6 empty] | etc.) |  |  |  |  | etc.) |  |  |  |  | etc.)
DRE. DRENAJE SANITARIO
2022/M04-FISM-003-PR |  | AMPLIACIÓN DE EMISOR A PRESIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE CUATRO PULGADAS DE DIAMETRO EN CALLE LERDO DE TEJADA DE CALLE SINALOA A CALLE BRASIL EN LA LOCALIDAD DE PARAISO ESCONDIDO | PARAISO ESCONDIDO | AP-M04-ABR-FISM-001/2022 | C | 2022-05-09 | 2022-07-07 | 0 | 1168661.04 | 0 | 0 | 1168661.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1168661.04 | 0 | 0 | 1168661.04 | 0 | 0 | ML PERSONAS JORNAL | 620 9100 1626
2022/M04-FISM-004-PR |  | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAURELES Y GONGORA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE CONSTITUCIÓN ASENTAMIENTO DE LA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN | ZACUALPAN | AP-M04-ABR-FISM-002/2022 | C | 2022-05-09 | 2022-07-07 | 0 | 1397753.25 | 0 | 0 | 1397753.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1397753.25 | 0 | 0 | 1397753.25 | 0 | 0 | ML PERSONAS JORNAL | 236 211 1945
2022/M04-FISM-005-CP |  | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CHIAPAS ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE AMADO NERVO COLONIA SAN JOSE; EN LAS VARAS | LAS VARAS | AP-M04-ABR-FISM-003/2022 | C | 2022-05-09 | 2022-07-07 | 0 | 737611.77 | 0 |  | 737611.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 737611.77 |  |  | 737611.77 | 0 | 0 | ML PERSONAS JORNAL | 158 90 1026
2022/M04-FISM-007-CP |  | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PUEBLA ENTRE CALLE JAVIER MINA Y BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS BARRIO AGUA AZUL EN LAS VARAS | LAS VARAS | AP-M04-ABR-FISM-003/2022 | C | 2022-05-09 | 2022-07-07 | 0 | 620977.9 | 0 |  | 620977.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 620977.9 |  |  | 620977.9 | 0 | 0 | ML PERSONAS JORNAL | 126 74 864
2022/M04-FISM-008-CP |  | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MICHOACAN ENTRE CALLE ESCOBEDO Y CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA BARRIO TEPEYAC EN LA LOCALIDAD DE LAS VARAS | LAS VARAS | AP-M04-ABR-FISM-003/2022 | C | 2022-05-09 | 2022-07-07 | 0 | 304043.74 | 0 |  | 304043.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 304043.74 |  |  | 304043.74 | 0 | 0 | ML PERSONAS JORNAL | 73 31 423
[7 empty] | Suma de la Hoja | 0 | 4229047.7 | 0 | 0 | 4229047.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4229047.7 | 0 | 0 | 4229047.7 | 0 | 0
[7 empty] | Subtotal Partida | 0 | 4229047.7 | 0 | 0 | 4229047.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4229047.7 | 0 | 0 | 4229047.7 | 0 | 0
[7 empty] | Total | 0 | 4229047.7 | 0 | 0 | 4229047.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4229047.7 | 0 | 0 | 4229047.7 | 0 | 0
|  | ING NELSON ALVARADO JIMENEZ | [20 empty] | LIC. ROMINA CHANG AGUILAR
|  | DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE COMPOSTELA | [20 empty] | PRESIDENTA MUNICIPAL DE COMPOSTELA
| PROGRAMA: | URB. URBANIZACIÓN | [24 empty] | HOJA 2 DE 4
NO. | SUB |  |  |  |  | FECHAS DE |  | INVERSION APROBADA |  |  |  |  | INVERSION MINISTRADA Y/O COMPROMETIDA |  |  |  |  | SALDOS |  |  |  |  | % | % | METAS TOTALES |  |  | OBSERVACIONES
DE | PROG | DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY. | LOCALIDAD | NO. OFICIO | MOD. | INICIO | TERM. | MUNICIPAL |  |  | OTROS |  | MUNICIPAL |  |  | OTROS | TOTAL | MUNICIPAL |  |  | OTROS | TOTAL | AVANCE | AVANCE | U.DE | DEL | ALCANZA-
OBRA |  |  |  | APROB. | EJEC. |  |  | DIRECTA | RAMO 33 | BENEF. | (Cred., Int. | TOTAL | DIRECTA | RAMO 33 | BENEF. | (Cred., Int. |  | DIRECTA | RAMO 33 | BENEF. | (Cred., Int. |  | FINANC. | FISICO | M. | PROY. | DAS
|  |  |  | FECHA | [6 empty] | etc.) |  |  |  |  | etc.) |  |  |  |  | etc.)
CONSTRUCCION.
2022/M04-FISM-006-PR |  | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE HIGUERAS ENTRE BOULEVARD OCEANO PACÍFICO Y CALLE AMAPA EN LA LOCALIDAD DE PARAISO ESCONDIDO | PARAISO ESCONDIDO | AP-M04-ABR-FISM-004/2022 | C | 2022-05-09 | 2022-07-07 | 0 | 2202386.27 | 0 | 0 | 2202386.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2202386.27 | 0 | 0 | 2202386.27 | 0 | 0 | M2 PERSONAS JORNAL | 1340 144 3064
2022/M04-FISM-011-CP |  | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO COMÚN CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE COLIMA ENTRE CALLE AMADO NERVO Y BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS COLONIA SAN JOSÉ EN LAS VARAS | LAS VARAS | AP-M04-ABR-FISM-007/2022 | C | 2022-05-16 | 2022-07-14 | 0 | 1834634.92 | 0 | 0 | 1834634.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1834634.92 | 0 | 0 | 1834634.92 | 0 | 0 | M2 PERSONAS JORNAL | 2259 99 2899
[7 empty] | Suma de la Hoja | 0 | 4037021.19 | 0 | 0 | 4037021.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4037021.19 | 0 | 0 | 4037021.19 | 0 | 0
[7 empty] | Subtotal Partida | 0 | 4037021.19 | 0 | 0 | 4037021.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4037021.19 | 0 | 0 | 4037021.19 | 0 | 0
[7 empty] | Total | 0 | 8266068.89 | 0 | 0 | 8266068.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8266068.89 | 0 | 0 | 8266068.89 | 0 | 0
|  | ING NELSON ALVARADO JIMENEZ | [20 empty] | LIC. ROMINA CHANG AGUILAR
|  | DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE COMPOSTELA | [20 empty] | PRESIDENTA MUNICIPAL DE COMPOSTELA
| PROGRAMA: | ELE. ELECTRIFICACIÓN | [24 empty] | HOJA 3 DE 4
NO. | SUB |  |  |  |  | FECHAS DE |  | INVERSION APROBADA |  |  |  |  | INVERSION MINISTRADA Y/O COMPROMETIDA |  |  |  |  | SALDOS |  |  |  |  | % | % | METAS TOTALES
DE | PROG | DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY. | LOCALIDAD | NO. OFICIO | MOD. | INICIO | TERM. | MUNICIPAL |  |  | OTROS |  | MUNICIPAL |  |  | OTROS | TOTAL | MUNICIPAL |  |  | OTROS | TOTAL | AVANCE | AVANCE | U.DE | DEL | ALCANZA- | OBSERVACIONES
OBRA |  |  |  | APROB. | EJEC. |  |  | DIRECTA | RAMO 33 | BENEF. | (Cred., Int. | TOTAL | DIRECTA | RAMO 33 | BENEF. | (Cred., Int. |  | DIRECTA | RAMO 33 | BENEF. | (Cred., Int. |  | FINANC. | FISICO | M. | PROY. | DAS
|  |  |  | FECHA | [6 empty] | etc.) |  |  |  |  | etc.) |  |  |  |  | etc.)
ELE. ELECTRIFICACIÓN
2022/M04-FISM-010-PR |  | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA HACIA EL POZO DE AGUA POTABLE FRACCIONAMIENTO GUAYABITOS POR PROLONGACIÓN ANTONIO PINZÓN HASTA CAMINO A LAS PARCELAS DEL PUEBLO EN RINCON DE GUAYABITOS | RINCÓN DE GUAYABITOS | AP-M04-ABR-FISM-006/2022 | C | 2022-05-16 | 2022-07-14 | 0 | 1195940.25 | 0 | 0 | 1195940.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1195940.25 | 0 | 0 | 1195940.25 | 0 | 0 | ML PERSONAS JORNAL | 320 2777 1664
[7 empty] | Suma de la Hoja | 0 | 1195940.25 | 0 | 0 | 1195940.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1195940.25 | 0 | 0 | 1195940.25 | 0 | 0
[7 empty] | Subtotal | 0 | 1195940.25 | 0 | 0 | 1195940.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1195940.25 | 0 | 0 | 1195940.25 | 0 | 0
[7 empty] | Total | 0 | 9462009.14 | 0 | 0 | 9462009.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9462009.14 | 0 | 0 | 9462009.14 | 0 | 0
|  | ING NELSON ALVARADO JIMENEZ | [20 empty] | LIC. ROMINA CHANG AGUILAR
|  | DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE COMPOSTELA | [20 empty] | PRESIDENTA MUNICIPAL DE COMPOSTELA
| PROGRAMA: | APO. AGUA POTABLE | [24 empty] | HOJA 4 DE 4
NO. | SUB |  |  |  |  | FECHAS DE |  | INVERSION APROBADA |  |  |  |  | INVERSION MINISTRADA Y/O COMPROMETIDA |  |  |  |  | SALDOS |  |  |  |  | % | % | METAS TOTALES
DE | PROG | DENOM. DEL SUBPROG Y DE T. DE PROY. | LOCALIDAD | NO. OFICIO | MOD. | INICIO | TERM. | MUNICIPAL |  |  | OTROS |  | MUNICIPAL |  |  | OTROS | TOTAL | MUNICIPAL |  |  | OTROS | TOTAL | AVANCE | AVANCE | U.DE | DEL | ALCANZA- | OBSERVACIONES
OBRA |  |  |  | APROB. | EJEC. |  |  | DIRECTA | RAMO 33 | BENEF. | (Cred., Int. | TOTAL | DIRECTA | RAMO 33 | BENEF. | (Cred., Int. |  | DIRECTA | RAMO 33 | BENEF. | (Cred., Int. |  | FINANC. | FISICO | M. | PROY. | DAS
|  |  |  | FECHA | [6 empty] | etc.) |  |  |  |  | etc.) |  |  |  |  | etc.)
APO. AGUA POTABLE
2022/M04-FISM-009-PR |  | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE POZO FRACCIONAMIENTO GUAYABITOS EN PROLONGACIÓN ANTONIO PINZÓN EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE GUAYABITOS | RINCÓN DE GUAYABITOS | AP-M04-ABR-FISM-005/2022 | C | 2022-05-16 | 2022-07-14 | 0 | 1324115.67 | 0 | 0 | 1324115.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1324115.67 | 0 | 0 | 1324115.67 | 0 | 0 | ML PERSONAS JORNAL | 648 2777 1842
2022/M04-FISM-011a-CP |  | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE COLIMA ENTRE CALLE AMADO NERVO Y BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS COLONIA SAN JOSÉ EN LAS VARAS | LAS VARAS | AP-M04-ABR-FISM-007/2022 | C | 2022-05-16 | 2022-07-14 | 0 | 248926.78 | 0 | 0 | 248926.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248926.78 | 0 | 0 | 248926.78 | 0 | 0 | ML PERSONAS JORNAL | 210 99 346
[7 empty] | Suma de la Hoja | 0 | 1573042.45 | 0 | 0 | 1573042.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1573042.45 | 0 | 0 | 1573042.45 | 0 | 0
[7 empty] | Subtotal Partida | 0 | 1573042.45 | 0 | 0 | 1573042.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1573042.45 | 0 | 0 | 1573042.45 | 0 | 0
[7 empty] | Total | 0 | 11035051.59 | 0 | 0 | 11035051.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11035051.59 | 0 | 0 | 11035051.59 | 0 | 0
|  | ING NELSON ALVARADO JIMENEZ | [20 empty] | LIC. ROMINA CHANG AGUILAR
|  | DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE COMPOSTELA | [20 empty] | PRESIDENTA MUNICIPAL DE COMPOSTELA

## RESUMEN F3
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMPOSTELA
RAMO 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III: FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
RESUMEN
| INVERSION APROBADA |  |  |  |  | INVERSION MINISTRADA |  |  |  |  | SALDOS
| MUNICIPAL |  |  | OTROS |  | MUNICIPAL |  |  | OTROS | TOTAL | MUNICIPAL |  |  | OTROS | TOTAL
PROGRAMAS | DIRECTA | RAMO 33 | BENEF. | (Cred., Int. | TOTAL | DIRECTA | RAMO 33 | BENEF. | (Cred., Int. |  | DIRECTA | RAMO 33 | BENEF. | (Cred., Int.
|  |  |  | etc.) |  |  |  |  | etc.) |  |  |  |  | etc.)
DRE. DRENAJE SANITARIO |  | 4229047.7 | 0 | 0 | 4229047.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4229047.7 | 0 | 0 | 4229047.7
URB. URBANIZACIÓN |  | 4037021.19 | 0 | 0 | 4037021.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4037021.19 | 0 | 0 | 4037021.19
ELE. ELECTRIFICACIÓN |  | 1195940.25 | 0 | 0 | 1195940.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1195940.25 | 0 | 0 | 1195940.25
APO. AGUA POTABLE |  | 1573042.45 | 0 | 0 | 1573042.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1573042.45 | 0 | 0 | 1573042.45
.
|  | 11035051.59 | 0 | 0 | 11035051.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11035051.59 | 0 | 0 | 11035051.59
2329933476637370
2.3299e+15
ING NELSON ALVARADO JIMENEZ | [10 empty] | LIC. ROMINA CHANG AGUILAR
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DE COMPOSTELA | [10 empty] | PRESIDENTA MUNICIPAL DE COMPOSTELA