## Reporte final
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2022 | 4 | NAY210301973926 | Proyecto de inversión | 853068.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:853068.12, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE LA YESCA - 123257 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 123257 | S | 259 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:688.7, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ COLONIA LA YESCA, 63580 LA YESCA, LA YESCA NAYARIT ENTRE CALLE MAGISTERIAL Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE VICENTE GUERRERO LA CABECERA MUNICIPAL SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA, lon:-104.00981156, lat:21.31879642}} | 2021-07-15 | 2021-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-015/2021, contratista:C. PEDRO DANIEL RENTERÍA GARCÍA, convocante:XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:850800.86, importe_modificado:850780.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1973926/proyecto_INICIO, 1973926/proyecto_PROCESO, 1973926/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, trimestre:4.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-01-12}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY210301973971 | Proyecto de inversión | 885743.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:885743.67, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE EL PINOLE, EN LA LOCALIDAD DE EL PINOLE - 123391 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 123391 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:275.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:157, direccion:RANCHERIA EL PINOLE, 63587 EL PINOLE, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA SIGUIENDO AL NORTE RUMBO A APOZOLCO PA, lon:-103.81547457, lat:21.44305142}} | 2021-07-15 | 2021-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-EDU-016/2021, contratista:CONSTRUCTORA IIXA & Co. S. DE R.L. DE C.V., convocante:XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:882916.44, importe_modificado:882916.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1973971/proyecto_INICIO, 1973971/proyecto_PROCESO, 1973971/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, trimestre:4.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-01-12}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220102065589 | Proyecto de inversión | 474800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:219, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474800.0, modificado:474800.0}} | BRIGADAS RURALES DE MANEJO DE FUEGO | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Programa de Inversión de Mantenimiento | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | CONAFOR 2022 | N | 0 | 0 | 425924 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:BRIGADAS RURALES DE MANEJO DE FUEGO, lon:-104.883989, lat:21.534892}} | 2022-03-01 | 2022-07-01 | 474800 | 444992.14 | 444992.14 | 444992.14 | 444992.14 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AA-818017996-E2-2022, contratista:LORENA ALVAREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:45612.14, importe_modificado:45612.14}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AA-818017996-E1-2022, contratista:GRUPO OCTANO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:31999.13, importe_modificado:31999.13}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2065589/proyecto_PROCESO, 2065589/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220102062334 | Proyecto de inversión | 1324115.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1324115.67, modificado:1321916.4}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE POZO FRACCIONAMIENTO GUAYABITOS EN PROLONGACIÓN ANTONIO PINZÓN EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE GUAYABITOS - 9022 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Compostela | 9022 | S | 1417 | 1360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:154, direccion:PROLONGACION ANTONIO PINZÓN PUEBLO RINCÓN DE GUAYABITOS, 63724 RINCÓN DE GUAYABITOS, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE ANTONIO PINZÓN Y CAMINO A LAS PARCELAS, BOULEVARD GUAYABITOS LATERAL IZQUIERDO DEL PUEBLO ENTRADA FRENTE A ACCE, lon:-105.26266576, lat:21.02389679}} | 2022-03-20 | 2022-05-20 | 1321916.4 | 1321916.4 | 1321916.4 | 1321916.4 | 1321916.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DRE-OP-2022-007-I, contratista:FERNANDO DE JESUS RODRIGUEZ ORNELAS, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT, monto:1321916.4, importe_modificado:1321916.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:648.0}} | {2062334/proyecto_INICIO, 2062334/proyecto_PROCESO, 2062334/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220102061843 | Proyecto de inversión | 1397753.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1397753.25, modificado:1391028.67}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAURELES Y GONGORA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE CONSTITUCIÓN ASENTAMIENTO DE LA CRUZ EN LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN - 6635 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Compostela | 6635 | S | 108 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:236.0, meta_modificada:236.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:191, direccion:CALLE LAURELES Y GONGORA EJIDO DE LA CRUZ, 63710 ZACUALPAN, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE VALLARTA DOS CUADRAS ANTES DE LA SALIDA A LA LOCALDIAD DE IXTAPA DE LA CONCEPCIÓN LATERAL IZQUIERDO, lon:-105.16815932, lat:21.24920403}} | 2022-03-20 | 2022-05-20 | 1391028.67 | 1391028.67 | 1391028.67 | 1391028.67 | 1391028.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DRE-OP-2022-004-I, contratista:AMELIA SOSA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT, monto:1391028.67, importe_modificado:1391028.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:236.0}} | {2061843/proyecto_INICIO, 2061843/proyecto_PROCESO, 2061843/proyecto_INICIO, 2061843/proyecto_PROCESO, 2061843/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202070783 | Proyecto de inversión | 717123.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717123.9, modificado:717123.9}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MANUEL M PLASCENCIA ENTRE AV REVOLUCION Y CARR A PUNTA DE MITA EN LA LOCALIDAD DE SAYULITA - 27939 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 27939 | S | 88 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:208.0, meta_modificada:208.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:92, direccion:CALLE MANUEL M. PLASCENCIA PUEBLO SAYULITA, 63734 SAYULITA, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y CARRETERA A PUNTA DE MITA, CALLE LIMON EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADA A UN KM DE LA ENTRADA PRINCIPAL RUMBO AL C, lon:-105.4347084, lat:20.86589777}} | 2022-04-30 | 2022-12-31 | 717123.9 | 714008.49 | 429937.88 | 429937.88 | 429937.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF-14/2022, contratista:SICNAY, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, monto:714008.49, importe_modificado:714008.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:208.0}} | {2070783/proyecto_INICIO, 2070783/proyecto_FIN, 2070783/proyecto_PROCESO, 2070783/proyecto_FIN, 2070783/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202072504 | Proyecto de inversión | 97834.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97834.72, modificado:97834.72}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NIÑO ARTILLERO ENTRE AV. HEROE DE NACOZARI Y CALLE VALLE DE BANDERAS EN LA LOCALIDAD DE BUCERIAS - 37037 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 37037 | S | 168 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:13, direccion:CALLE NIÑO ARTILLERO PUEBLO BUCERÍAS CENTRO, 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE AVENIDA HEROE DE NACOZARI Y CALLE VALLE DE BANDERAS, CALLE MATAMOROS SE ENCEUNTRA A UNA CUADRA DE LA CARRETERA FEDERAL 200, lon:-105.33574225, lat:20.75667712}} | 2022-03-14 | 2022-12-31 | 97834.72 | 96114.82 | 80427.89 | 80427.89 | 80427.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF-07/2022, contratista:JOSE MIGUEL VILLARREAL RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, monto:96114.82, importe_modificado:96114.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:76.0}} | {2072504/proyecto_INICIO, 2072504/proyecto_FIN, 2072504/proyecto_INICIO, 2072504/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202068220 | Proyecto de inversión | 699477.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699477.12, modificado:897278.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 9 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CAÑADA DEL TABACO MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA - 80447 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 80447 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:11, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR 6 PUEBLO CAÑADA DEL TABACO, 63578 CAÑADA DEL TABACO, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CALLEJON DEL BESO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 9 CUARTOS UBICADOS 1 CALLE EMILIANO ZA, lon:-105.35211629, lat:21.71086374}} | 2022-07-01 | 2022-10-01 | 897278 | 897278 | 897278 | 897278 | 897278 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-08-2022, contratista:TERRACERIAS Y CAMINOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:1792785.06, importe_modificado:1792785.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2068220/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202071745 | Proyecto de inversión | 419534.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419534.85, modificado:419534.85}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PESCADOR ENTRE LAS CALLES ROBALO Y TIBURON EN LA LOCALIDAD DE LA CRUZ DE HUANACAXTLE - 32920 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 32920 | S | 188 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:27, direccion:CALLE PESCADOR PUEBLO CRUZ DE HUANACAXTLE, 63734 CRUZ DE HUANACAXTLE, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE ROBALO Y CALLE TIBURON, CALLE HUACHINANGO CALLE PESCADOR ENTRE CALLES ROBALO Y TIBURON Y CALLE POSTERIOR HUACHINAGO EN , lon:-105.38419623, lat:20.74812882}} | 2022-05-03 | 2022-12-31 | 419534.85 | 408911.67 | 340884.48 | 340884.48 | 340884.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF-23/2022, contratista:IMPULSORA Y CONSTRUCTORA HS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, monto:408911.67, importe_modificado:408911.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:448.0}} | {2071745/proyecto_INICIO, 2071745/proyecto_PROCESO, 2071745/proyecto_FIN, 2071745/proyecto_INICIO, 2071745/proyecto_PROCESO, 2071745/proyecto_INICIO, 2071745/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202071787 | Proyecto de inversión | 326299.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326299.29, modificado:326299.29}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE OLAS ALTAS ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA NIÑOS HEROES EN LA LOCALIDAD DE LAS JARRETADERAS - 33373 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 33373 | S | 144 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:327.0, meta_modificada:327.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:43, direccion:CALLE OLAS ALTAS PUEBLO LAS JARRETADERAS, 63735 LAS JARRETADERAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA NIÑOS HEROES, CALLE PEDRO GUTIERREZ CALLE OLAS ALTAS ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA ÑI, lon:-105.27690251, lat:20.68754531}} | 2022-05-03 | 2022-12-31 | 326299.29 | 313283.94 | 204166.74 | 204166.74 | 204166.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF-24/2022, contratista:OSCAR KAREL JUAREZ SALAS, convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, monto:313283.94, importe_modificado:313283.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:327.0}} | {2071787/proyecto_INICIO, 2071787/proyecto_PROCESO, 2071787/proyecto_INICIO, 2071787/proyecto_PROCESO, 2071787/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202072631 | Proyecto de inversión | 901618.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:901618.79, modificado:901618.79}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA PACIFICO ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y ALFREDO V. BONFIL EN LA LOCALIDAD DE BUCERIAS - 38042 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 38042 | S | 122 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:855.0, meta_modificada:855.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:13, direccion:AVENIDA DEL PACIFICO PUEBLO BUCERÍAS CENTRO, 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE ALFREDO V. BONFIL, AVENIDA MEXICO A UNA CUADRA DE LA PLAZA PUBLICA, lon:-105.34306968, lat:20.75773827}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 901618.79 | 877330.6 | 546561.23 | 546561.23 | 546561.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF-09/2022, contratista:JOSE MIGUEL VILLARREAL RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, monto:877330.6, importe_modificado:877330.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:855.0}} | {2072631/proyecto_INICIO, 2072631/proyecto_PROCESO, 2072631/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202072633 | Proyecto de inversión | 7530211.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7530211.87, modificado:7530211.87}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. PACIFICO, ENTRE LAS CALLES JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y ALFREDO V. BONFIL EN LA LOCALIDAD DE BUCERIAS NAYARIT - 38055 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 38055 | S | 122 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2131.0, meta_modificada:2131.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:13, direccion:AVENIDA DEL PACIFICO PUEBLO BUCERÍAS CENTRO, 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE ALFREDO V BONFIL, CALLE CUAUHTEMOC CONSTRUCCION EN CONCRETO ESTAMPADO DE LA AVENIDA DEL PACIFI, lon:-105.3422298, lat:20.75719154}} | 2022-03-14 | 2022-12-31 | 7530211.87 | 7213371.79 | 6124821.93 | 6124821.93 | 6124821.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF-22/2022, contratista:TOKTAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, monto:7213371.79, importe_modificado:7213371.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2131.0}} | {2072633/proyecto_INICIO, 2072633/proyecto_PROCESO, 2072633/proyecto_FIN, 2072633/proyecto_PROCESO, 2072633/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202072818 | Proyecto de inversión | 128234.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128234.07, modificado:128234.07}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LAS PALMAS ENTRE CAMICHIN Y PAROTA EN LA LOCALIDAD DE BUCERIAS - 39210 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 39210 | S | 88 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:13, direccion:CALLE LAS PALMAS COLONIA PARAÍSO DEL INDIO, 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE PAROTA Y CALLE CAMICHIN, CALLE PRIMAVERA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LAS PALMAS ENTRE CAMICHIN Y LAS PAROTAS EN, lon:-105.33139988, lat:20.76320976}} | 2022-03-14 | 2022-12-31 | 128234.07 | 123366.4 | 83030.4 | 83030.4 | 83030.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF-11/2022, contratista:JOSE MIGUEL VILLARREAL RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, monto:123366.4, importe_modificado:123366.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {2072818/proyecto_INICIO, 2072818/proyecto_PROCESO, 2072818/proyecto_INICIO, 2072818/proyecto_PROCESO, 2072818/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202072819 | Proyecto de inversión | 408181.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408181.55, modificado:408181.55}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE LAS PALMAS ENTRE CAMICHÍN Y PAROTA EN LA LOCALIDAD DE BUCERIAS. NAYARIT. - 39212 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 39212 | S | 88 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:13, direccion:CALLE LAS PALMAS COLONIA PARAÍSO DEL INDIO, 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE CAMICHIN Y CALLE PAROTA, CALLE PRIMAVERA A TRES CUADRAS DEL SALON DEPORTIVO BUCERIAS, lon:-105.33137642, lat:20.76319472}} | 2022-03-14 | 2022-12-31 | 408181.55 | 404581.58 | 269455.85 | 269455.85 | 269455.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF-10/2022, contratista:JOSE MIGUEL VILLARREAL RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, monto:404581.58, importe_modificado:404581.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:72.0}} | {2072819/proyecto_INICIO, 2072819/proyecto_PROCESO, 2072819/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202068442 | Proyecto de inversión | 699477.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699477.12, modificado:897278.0}} | CONTRUCCION DE 9 ACCIONES CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TUXPAN MUNICIPIO DE TUXPAN - 94360 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 94360 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA INTERIOR 377 COLONIA TUXPAN CENTRO, 63200 TUXPAN, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE MORELOS, CALLE VICTORIA UNA POR SEBASTIAN LERDO DE TEJADA UNA POR CALLE JUAN ESCUTIA UNA POR CALLE DA, lon:-105.30278148, lat:21.93922874}} | 2022-07-01 | 2022-10-01 | 897278 | 897278 | 897278 | 897278 | 897278 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-08-2022, contratista:TERRACERIAS Y CAMINOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:1792785.06, importe_modificado:1792785.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2068442/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202072854 | Proyecto de inversión | 1260529.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1260529.22, modificado:1260529.22}} | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE EUCALIPTO ENTRE CONSTITUCION Y PALMAS Y LA CALLE GUASIMAS ENTRE VALLE BONITO Y CONSTITUCION EN LA LOCALIDAD DE MEZCALES NAYARIT - 39390 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 39390 | S | 88 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:679.0, meta_modificada:679.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:53, direccion:CALLE EUCALIPTO Y CALLE GUASIMAS PUEBLO MEZCALES, 63735 MEZCALES, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE PALMAS Y CALLE VALLE BONITO, CALLE BRASIL Y PRIMAVERA A TRES CUADRAS DE LA CARRETERA FEDERAL 200 TEPIC PUERTO O VALLARTA, lon:-105.2849418, lat:20.73476779}} | 2022-03-14 | 2022-12-31 | 1260529.22 | 1198038.92 | 615383.23 | 615383.23 | 615383.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF-20/2022, contratista:OSCAR KAREL JUAREZ SALAS, convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, monto:1198038.92, importe_modificado:1198038.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {2072854/proyecto_INICIO, 2072854/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202072233 | Proyecto de inversión | 2831763.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2831763.63, modificado:2830056.88}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE APOZOLCO A LA LOCALIDAD DE LA HERMANDAD, EN LA LOCALIDAD DE APOZOLCO - 35302 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 35302 | S | 350 | 370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:17, direccion:RANCHERIA APOZOLCO, 63587 APOZOLCO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA SIGUIENDO AL NORTE RUMBO A LA LOCALIDAD D, lon:-103.90535371, lat:21.43292648}} | 2022-05-09 | 2022-06-07 | 2830056.88 | 2830056.88 | 2830056.88 | 2830056.88 | 2830056.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-013/2022, contratista:CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS CAESGO S.A. DE C.V., convocante:XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:2830056.88, importe_modificado:2830056.88}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:20.0}} | {2072233/proyecto_INICIO, 2072233/proyecto_FIN, 2072233/proyecto_PROCESO, 2072233/proyecto_FIN, 2072233/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202072238 | Proyecto de inversión | 738019.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:738019.33, modificado:738019.33}} | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE - 35347 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 35347 | S | 99 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:218.0, meta_modificada:218.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:88, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN VICENTE, 63737 SAN VICENTE, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN, lon:-105.25067341, lat:20.74699666}} | 2022-03-30 | 2022-12-31 | 738019.33 | 726193.43 | 611284.61 | 611284.61 | 611284.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF-01/2022, contratista:GRUPO CIRZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, monto:726193.43, importe_modificado:726193.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:218.0}} | {2072238/proyecto_INICIO, 2072238/proyecto_PROCESO, 2072238/proyecto_FIN, 2072238/proyecto_INICIO, 2072238/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202072240 | Proyecto de inversión | 693552.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:693552.77, modificado:693552.77}} | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE CONSTITUCION ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE - 35352 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 35352 | S | 397 | 413 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:223.0, meta_modificada:223.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:88, direccion:CALLE CONSTITUCION PUEBLO SAN VICENTE, 63737 SAN VICENTE, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE AMADO NERVO EN CALLE CONSTITUCION ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y ADOLFO LOPEZ MATEOS , lon:-105.25395308, lat:20.74572746}} | 2022-03-30 | 2022-12-31 | 693552.77 | 692566.66 | 636891.38 | 636891.38 | 636891.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF-02/2022, contratista:IMPULSORA Y CONSTRUCTORA HS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, monto:692566.66, importe_modificado:692566.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:223.0}} | {2072240/proyecto_INICIO, 2072240/proyecto_PROCESO, 2072240/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202072262 | Proyecto de inversión | 711251.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711251.85, modificado:711251.85}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CONSTITUCION ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE - 35483 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 35483 | S | 89 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:637.0, meta_modificada:637.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:88, direccion:CALLE CONSTITUCION PUEBLO SAN VICENTE, 63737 SAN VICENTE, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE AMADO NERVO EN CALLE CONSTITUCION ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y ADOLFO LOPEZ MATEOS , lon:-105.25400136, lat:20.74562713}} | 2022-03-30 | 2022-12-31 | 711251.85 | 710143.78 | 438684.96 | 438684.96 | 438684.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF-04/2022, contratista:IMPULSORA Y CONSTRUCTORA HS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, monto:710143.78, importe_modificado:710143.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:637.0}} | {2072262/proyecto_FIN, 2072262/proyecto_INICIO, 2072262/proyecto_PROCESO, 2072262/proyecto_INICIO, 2072262/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202068594 | Proyecto de inversión | 11786006 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:5893003.0, modificado:5893003.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5893003.0, modificado:5893003.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLES MANUEL M PONCE ENTRE CALLES VERACRUZ Y OJOS DE AGUA Y CALLE OJO DE AGUA ENTRE CALLE MANUEL M PONCE Y CALLE MANUEL ACUÑA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT SEGUNDA ETAPA - 1055 | 18 | Nayarit | 15 | Santiago Ixcuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Ixcuintla | 1055 | S | 424 | 391 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1302.0, meta_modificada:1302.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL MARIA PONCE COLONIA CTM, 63313 SANTIAGO IXCUINTLA, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE MANUEL ACUÑA, CALLE OJOS DE AGUA LA OBRA QUE ES UNA LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTAVBLE SE ENCUENTRA LOC, lon:-105.20220992, lat:21.81712589}} | 2022-03-01 | 2022-05-14 | 5893003 | 5893003 | 5893003 | 5893003 | 5893003 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GOB-MUN-INFRA-F3-015-001/2022, contratista:OSCAR EDUARDO ARELLANO RIVAS, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, monto:5868357.69, importe_modificado:5868357.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1302.0}} | {2068594/proyecto_INICIO, 2068594/proyecto_PROCESO, 2068594/proyecto_INICIO, 2068594/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202069042 | Proyecto de inversión | 5329345.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5329345.45, modificado:5328355.4}} | REHABILITACION DE CAMINO EMBARCADERO AHUAPAN A NARANJITO DE COPAL, MUNICIPIO DEL NAYAR - 9025 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 9025 | S | 292 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:377216.0, meta_modificada:377216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:91, direccion:CAMINO TRAMO AHUAPAN - NARANJITO DE COPAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA NARANJITO DE COPAL, 63539 NARANJITO DE COPAL, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL CAMINO QUE CONDUCE , lon:-104.56910865, lat:21.61953724}} | 2022-03-30 | 2022-06-27 | 5328355.4 | 5325355.4 | 5325355.4 | 5325355.4 | 5325355.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-001/2022-IR, contratista:EDGAR EDUARDO LOPEZ MIRAMONTES, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:5328355.4, importe_modificado:5328355.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:377216.0}} | {2069042/proyecto_PROCESO, 2069042/proyecto_INICIO, 2069042/proyecto_PROCESO, 2069042/proyecto_INICIO, 2069042/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202068604 | Proyecto de inversión | 7751304 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:3875652.0, modificado:3875652.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3875652.0, modificado:3875652.0}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LINDAVISTA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO IXCUINTLA MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT - 1353 | 18 | Nayarit | 15 | Santiago Ixcuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Ixcuintla | 1353 | S | 240 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1276.4, meta_modificada:1276.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE ORQUIDEA COLONIA FLORES MAGÓN, 63321 SANTIAGO IXCUINTLA, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE NOCHE BUENA, CALLE JACARANDAS LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA FLORES MAGON EN LA , lon:-105.20915346, lat:21.82018343}} | 2022-04-01 | 2022-06-29 | 3875652 | 3875652 | 3875652 | 3875652 | 3875652 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GOB-MUN-INFRA-F3-15-003/2022, contratista:ENRIQUE FRANCISCO ROMERO GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, monto:3846629.04, importe_modificado:3846629.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1276.4}} | {2068604/proyecto_INICIO, 2068604/proyecto_PROCESO, 2068604/proyecto_INICIO, 2068604/proyecto_PROCESO, 2068604/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202072297 | Proyecto de inversión | 2145849.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2145849.53, modificado:2145849.53}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CONSTITUCION ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT - 35734 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 35734 | S | 88 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1526.0, meta_modificada:1526.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:88, direccion:CALLE CONSTITUCION PUEBLO SAN VICENTE, 63737 SAN VICENTE, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE AMADO NERVO CALLE CONSTITUCION ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y VICENTE GUERRERO EN CALLE , lon:-105.25403891, lat:20.74613882}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 2145849.53 | 2128949.04 | 1292652.57 | 1292652.57 | 1292652.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF-17/2022, contratista:IMPULSORA Y CONSTRUCTORA HS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, monto:2128949.04, importe_modificado:2128949.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1526.0}} | {2072297/proyecto_INICIO, 2072297/proyecto_PROCESO, 2072297/proyecto_FIN, 2072297/proyecto_INICIO, 2072297/proyecto_FIN, 2072297/proyecto_INICIO, 2072297/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202072336 | Proyecto de inversión | 149850.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149850.93, modificado:149850.93}} | AMPLIACION DE DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE ABASOLO Y MANTARRAYA EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE - 36000 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 36000 | S | 99 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:214.0, meta_modificada:214.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:88, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SAN VICENTE, 63737 SAN VICENTE, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE MANTARRAYA, CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE ABASOLO Y MATARRAYA EN CALLE POSTERIOR AGUST, lon:-105.25186797, lat:20.754343}} | 2022-03-30 | 2022-12-31 | 149850.93 | 148814.65 | 80466.05 | 80466.05 | 80466.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF-13/2022, contratista:CONSTRUCCIONES ONTIMART, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, monto:148814.65, importe_modificado:148814.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:214.0}} | {2072336/proyecto_INICIO, 2072336/proyecto_PROCESO, 2072336/proyecto_FIN, 2072336/proyecto_PROCESO, 2072336/proyecto_FIN, 2072336/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202076426 | Proyecto de inversión | 1882178.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1882178.83, modificado:2200744.27}} | REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLA DE CONCRETO CALLE LIBRADO RIVERA ENTRE CALLE CANANEA Y CALLE PARTIDO LIBERAL COLONIA ESTEBAN BACA CALDERON, TEPIC, NAYARIT - 62157 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepic | 62157 | S | 100 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1010.0, meta_modificada:1010.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LIBRADO RIVERA COLONIA ESTEBAN BACA CALDERON, 63506 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CANANEA Y CALLE PARTIDO LIBERAL, CALLE RICARDO FLORES MAGÓN PARA LLEGAR A LA OBRA SE TIENE QUE ACCEDER POR LA CALLE PASEO DE GERANIO O P, lon:-104.82402375, lat:21.49432652}} | 2022-05-01 | 2022-06-30 | 2200744.27 | 2200744.27 | 2200744.27 | 2200744.27 | 2200744.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2022/06, contratista:OSCAR RUELAS MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:2200744.27, importe_modificado:2200744.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1010.0}} | {2076426/proyecto_INICIO, 2076426/proyecto_PROCESO, 2076426/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL IMPORTE APROBADO ES POR LA CANTIDAD DE $2,204,410.07 EL CUAL SE MODIFICO EN LA MIDS PERO NO MIGRO LA MODIFICACION AL SRFT, trimestre:4.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2023-01-10}, obs2: {observación:EL IMPORTE APROBADO ES POR LA CANTIDAD DE $2,204,410.07 EL CUAL SE MODIFICO EN LA MIDS PERO NO MIGRO LA MODIFICACION AL SRFT, trimestre:4.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2023-01-10}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202069107 | Proyecto de inversión | 549283.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549283.87, modificado:549231.88}} | CONSTRUCCION DE CALLE MEXICO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE MOJARRAS - 10190 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 10190 | S | 14 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:612.0, meta_modificada:612.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:42, direccion:CALLE MEXICO HACIENDA SAN JOSÉ DE MOJARRAS, 63840 SAN JOSÉ DE MOJARRAS, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE CBTA, CALLE DURANGO LA OBRA SE REALIZARA POR LA CALLE MEXICO ESTA SE ENCUENTRA EXACTAMENTE AFUERA, lon:-104.61051293, lat:21.42113266}} | 2022-08-01 | 2022-10-30 | 549231.88 | 549231.88 | 546864.5 | 546864.5 | 546864.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2022/M014-FIII-024-PR, contratista:FEC URBANIZACIONES MADERO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:549231.88, importe_modificado:549231.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:612.0}} | {2069107/proyecto_INICIO, 2069107/proyecto_PROCESO, 2069107/proyecto_FIN, 2069107/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202072007 | Proyecto de inversión | 3170410.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3170410.58, modificado:3190138.2}} | REHABILITACION DE CAMINO SANTA CRUZ RANCHO VIEJO, MUNICIPIO DEL NAYAR - 34068 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 34068 | S | 384 | 352 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19800.0, meta_modificada:19800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:215, direccion:CAMINO TRAMO SANTA CRUZ - RANCHO VIEJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 300 + undefined RANCHERIA RANCHO VIEJO, 63544 RANCHO VIEJO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE CAMINO SANTA CRUZ RANCHO VIEJO Y , LA OBRA SE REALIZAR SOBRE EL TRAMO DE , lon:-104.82386838, lat:22.47467839}} | 2022-09-01 | 2022-10-30 | 3190138.2 | 3190138.2 | 3190138.2 | 3190138.2 | 3190138.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-014A/2022-IR, contratista:EXKON EXPERTOS EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:3458164.25, importe_modificado:3190138.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19800.0}} | {2072007/proyecto_INICIO, 2072007/proyecto_PROCESO, 2072007/proyecto_INICIO, 2072007/proyecto_PROCESO, 2072007/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202072020 | Proyecto de inversión | 9590942.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9590942.59, modificado:1.077033086E7}} | REHABILITACION DE CAMINO SAN PABLO LAS HIGUERAS, MUNICIPIO DEL NAYAR - 34114 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 34114 | S | 232 | 258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125536.0, meta_modificada:125536.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:131, direccion:CAMINO TRAMO SAN PABLO - HIGUERAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 975 + undefined RANCHERIA LAS HIGUERAS, 63538 SAN PABLO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE CAMINO SAN PABLO LAS HIGUERAS Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DEL CAMINO QUE, lon:-104.52210114, lat:21.81805491}} | 2022-04-25 | 2022-07-23 | 10770330.86 | 10770330.86 | 10770330.86 | 10770330.86 | 9590213.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-007/2022-IR, contratista:ANGEL AXEL LLAMAS FLORE, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:9590213.74, importe_modificado:1.077033087E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125536.0}} | {2072020/proyecto_INICIO, 2072020/proyecto_PROCESO, 2072020/proyecto_INICIO, 2072020/proyecto_PROCESO, 2072020/proyecto_INICIO, 2072020/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202069142 | Proyecto de inversión | 845649.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845649.37, modificado:843780.39}} | CONSTRUCCION DE CALLE PRINCIPAL A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO - 10778 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 10778 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:852.0, meta_modificada:852.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:40, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO MIGUEL HIDALGO, 63843 MIGUEL HIDALGO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE 16 DE SEPTIMEBRRE, CALLE TRAVESIA ESTA OBRA SE REALIZARA POR LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALG, lon:-104.6550359, lat:21.47062459}} | 2022-08-01 | 2022-10-30 | 843780.39 | 843780.39 | 840143.41 | 840143.41 | 840143.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2022/M014-FIII-025-PR, contratista:KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:843780.39, importe_modificado:843780.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:852.0}} | {2069142/proyecto_INICIO, 2069142/proyecto_PROCESO, 2069142/proyecto_FIN, 2069142/proyecto_INICIO, 2069142/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202069218 | Proyecto de inversión | 1726720.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1726720.77, modificado:1985160.51}} | REHABILITACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO AVENIDA DE LOS MARES ENTRE CALLE ESMERALDA Y CALLE FRUTAS COLONIA NUEVAS DELICIAS, TEPIC, NAYARIT, - 14327 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepic | 14327 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:689.0, meta_modificada:689.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LOS MARES COLONIA NUEVAS DELICIAS, 63114 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ESMERALDA Y CALLE FRUTAS, CALLE PERLA LA OBRA SE ENCUENTRA POR AVENIDA DE LOS MARES A CUADRA Y MEDIA DEL TEMPLO DE LA IGLESIA ADVENTISTA. LA C, lon:-104.93850911, lat:21.52271617}} | 2022-05-01 | 2022-06-30 | 1985160.51 | 1985160.51 | 1985160.51 | 1985160.51 | 1985160.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2022/05, contratista:ARZA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:1985160.51, importe_modificado:1985160.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:689.0}} | {2069218/proyecto_INICIO, 2069218/proyecto_PROCESO, 2069218/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202068270 | Proyecto de inversión | 699477.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699477.12, modificado:897278.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 9 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I MADERO PUGA MUNICIPIO DE TEPIC - 85443 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 85443 | S | 21 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:122, direccion:CALLE 3 DE MAYO INTERIOR 24 PUEBLO 3 DE MAYO, 63500 FRANCISCO I. MADERO (PUGA), TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y , DOS DE LA CALLE LINDAVISTA CINCO DE 3 DE MAYO UNA DE 10 UNA DE CALLE QUERETARO EN LA LOCALIDAD DE FRANCI, lon:-104.81346162, lat:21.58326205}} | 2022-07-01 | 2022-10-01 | 897278 | 897278 | 897278 | 231045.65 | 231045.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-02-2022, contratista:PIERO MASCORRO OLMOS, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:1588540.0, importe_modificado:1588540.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2068270/proyecto_INICIO, 2068270/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202072150 | Proyecto de inversión | 397828.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397828.11, modificado:397828.11}} | AMPLIACION DE RED AGUA POTABLE EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE - 34767 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 34767 | S | 207 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:88, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN VICENTE, 63737 SAN VICENTE, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y ADO, lon:-105.24854652, lat:20.74729258}} | 2022-03-30 | 2022-12-31 | 397828.11 | 386194.32 | 298054.39 | 298054.39 | 298054.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF-03/2022, contratista:GRUPO CIRZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, monto:386194.32, importe_modificado:386194.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:520.0}} | {2072150/proyecto_INICIO, 2072150/proyecto_PROCESO, 2072150/proyecto_INICIO, 2072150/proyecto_PROCESO, 2072150/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202072160 | Proyecto de inversión | 381220.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381220.5, modificado:381220.5}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE MARGARITA Y PROLONG INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE LA JARRETADERAS - 34830 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 34830 | S | 176 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:458.0, meta_modificada:458.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:43, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO LAS JARRETADERAS, 63735 LAS JARRETADERAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE MARGARITA, PROLONGACION INDEPENDENCIA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 20 DE NOVI, lon:-105.27777575, lat:20.69222532}} | 2022-03-14 | 2022-12-31 | 381220.5 | 381220.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF-27/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TRAPICHILLO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, monto:381220.5, importe_modificado:381220.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:458.0}} | {2072160/proyecto_INICIO, 2072160/proyecto_FIN, 2072160/proyecto_PROCESO, 2072160/proyecto_INICIO, 2072160/proyecto_FIN, 2072160/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202072306 | Proyecto de inversión | 325433.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325433.88, modificado:325433.88}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE - 35831 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 35831 | S | 99 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:434.0, meta_modificada:434.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:88, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN VICENTE, 63737 SAN VICENTE, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTR, lon:-105.25044811, lat:20.74639467}} | 2022-03-30 | 2022-12-31 | 325433.88 | 315720.37 | 273521.78 | 273521.78 | 273521.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF-05/2022, contratista:GRUPO CIRZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, monto:315720.37, importe_modificado:315720.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:434.0}} | {2072306/proyecto_INICIO, 2072306/proyecto_PROCESO, 2072306/proyecto_FIN, 2072306/proyecto_INICIO, 2072306/proyecto_FIN, 2072306/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202072308 | Proyecto de inversión | 435744.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435744.64, modificado:435744.64}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE CONSTITUCION ENTRE CALLES LAZARO CARDENAS Y VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE NAYARIT - 35839 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 35839 | S | 88 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:88, direccion:CALLE CONSTITUCION PUEBLO SAN VICENTE, 63737 SAN VICENTE, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE AMADO NERVO CALLE CONSTITUCION ENTRE CALLES LAZARO CARDENAS Y VICENTE GUERRERO EN C, lon:-105.25421594, lat:20.74677091}} | 2022-03-14 | 2022-12-31 | 435744.64 | 427313.17 | 128193.95 | 128193.95 | 128193.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF-16/2022, contratista:CONSTRUINSTALACIONES Y ELECTRICOS MAX ALDANA, S.A .DE C.V., convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, monto:427313.17, importe_modificado:427313.17}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2072308/proyecto_INICIO, 2072308/proyecto_PROCESO, 2072308/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202072318 | Proyecto de inversión | 481535.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481535.99, modificado:481535.99}} | AMPLICACION DE RED DE AGUA POTABLE EN L,A CALLE JUAN BRAVO ENTRE FRANCISCO VILLA Y AMADO NERVO EN LA LOCALIDAD DE LAS JARRETAREDAS - 35895 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 35895 | S | 198 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:421.0, meta_modificada:421.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:43, direccion:CALLE JUAN BRAVO PUEBLO LAS JARRETADERAS, 63735 LAS JARRETADERAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE AMADO NERVO, CALLE NIÑOS HEROES EN CALLE JUAN BRAVO ENTRE FRANCISCO VILLA Y AMADO NERVO EN CALLE PO, lon:-105.27896866, lat:20.69096069}} | 2022-03-14 | 2022-12-31 | 481535.99 | 457638.3 | 297650.52 | 297650.52 | 297650.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF-25/2022, contratista:OSCAR KAREL JUAREZ SALAS, convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, monto:457638.3, importe_modificado:457638.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:421.0}} | {2072318/proyecto_INICIO, 2072318/proyecto_PROCESO, 2072318/proyecto_FIN, 2072318/proyecto_INICIO, 2072318/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202071754 | Proyecto de inversión | 289076.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289076.2, modificado:289076.2}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MANUEL M PLASCENCIA ENTRE AV REVOLUCION Y CARR A PUNTA DE MITA EN LA LOCALIDAD DE SAYULITA - 32986 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 32986 | S | 154 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:375.0, meta_modificada:375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:92, direccion:CALLE MANUEL M. PLASCENCIA PUEBLO SAYULITA, 63734 SAYULITA, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y CARRETERA A PUNTA DE MITA, CALLE LIMON REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MANUEL M PLASCENCIA ENTRE, lon:-105.43466551, lat:20.86608309}} | 2022-05-02 | 2022-12-31 | 289076.2 | 283625.27 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF-15/2022, contratista:CCCB, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, monto:282625.27, importe_modificado:283625.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:375.0}} | {2071754/proyecto_INICIO, 2071754/proyecto_FIN, 2071754/proyecto_INICIO, 2071754/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202072457 | Proyecto de inversión | 133461.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133461.68, modificado:133461.68}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMNGUEZ E IGNACIO ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE - 36697 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 36697 | S | 99 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:163.0, meta_modificada:163.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:88, direccion:CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE PUEBLO SAN VICENTE, 63737 SAN VICENTE, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE JOSE MARIA MORELOS CALLE AGUNTIN DE ITURBIDE ENTRE JOSEFA ORTIZ DE , lon:-105.24930512, lat:20.75560836}} | 2022-03-30 | 2022-12-31 | 133461.68 | 132672.37 | 39801.71 | 39801.71 | 39801.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF-12/2022, contratista:CONSTRUCCIONES ONTIMART, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, monto:132672.37, importe_modificado:132672.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:163.0}} | {2072457/proyecto_INICIO, 2072457/proyecto_FIN, 2072457/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202072477 | Proyecto de inversión | 421379.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421379.71, modificado:421379.71}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE NAY - 36847 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 36847 | S | 176 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:88, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN VICENTE, 63737 SAN VICENTE, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE BENITO JUAREZ CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE 16, lon:-105.25051248, lat:20.74653011}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 421379.71 | 408538.43 | 122561.53 | 122561.53 | 122561.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF-18/2022, contratista:CONSTRUCTORA ESENCIA ARQUITECTONICA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, monto:408538.43, importe_modificado:408538.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2072477/proyecto_INICIO, 2072477/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202072481 | Proyecto de inversión | 828548.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:828548.18, modificado:828548.18}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE NIÑO ARTILLERO ENTRE AV. HEROE DE NACOZARI Y CALLE VALLE DE BANDERAS EN LA LOCALIDAD DE BUCERIAS - 36878 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 36878 | S | 88 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:13, direccion:CALLE NIÑO ARTILLERO PUEBLO BUCERÍAS CENTRO, 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE AVENIDA AV. HEROE DE NACOZARI Y CALLE VALLE DE BANDERAS, CALLE MATAMOROS CALLE NIÑO ARTILLERO ENTRE AV. HEROE DE NACOZARI Y CALLE VALL, lon:-105.33580662, lat:20.75668715}} | 2022-03-14 | 2022-12-31 | 828548.18 | 821521.01 | 553097.28 | 553097.28 | 553097.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF-06/2022, contratista:JOSE MIGUEL VILLARREAL RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, monto:821521.01, importe_modificado:821521.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:340.0}} | {2072481/proyecto_INICIO, 2072481/proyecto_PROCESO, 2072481/proyecto_INICIO, 2072481/proyecto_PROCESO, 2072481/proyecto_INICIO, 2072481/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202072537 | Proyecto de inversión | 4007673.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4007673.27, modificado:4007673.27}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE EMILIANO ZAPATA SAN VICENTE MPIO BAHIA DE BANDERAS NAYARIT - 37308 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 37308 | S | 176 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2598.0, meta_modificada:2598.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:88, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN VICENTE, 63737 SAN VICENTE, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE BENITO JUAREZ CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IND, lon:-105.25053394, lat:20.74657025}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 4007673.27 | 3983130.83 | 2574345.96 | 2574345.96 | 2574345.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF-19/2022, contratista:CONSTRUCTORA ESENCIA ARQUITECTONICA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, monto:3983130.83, importe_modificado:3983130.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2598.0}} | {2072537/proyecto_INICIO, 2072537/proyecto_FIN, 2072537/proyecto_INICIO, 2072537/proyecto_PROCESO, 2072537/proyecto_FIN, 2072537/proyecto_PROCESO, 2072537/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202072578 | Proyecto de inversión | 1230081.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1230081.58, modificado:1230081.58}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AV. PACIFICO ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y ALFREDO V. BONFIL EN LA LOCALIDAD DE BUCERIAS - 37718 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 37718 | S | 122 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:377.0, meta_modificada:377.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:13, direccion:AVENIDA AV. PACIFICO PUEBLO BUCERÍAS CENTRO, 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE ALFREDO V. BONFIL, AVENIDA MEXICO A UNA CUADRA DE LA PLAZA PUBLICA, lon:-105.34252646, lat:20.75736792}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 1230081.58 | 1213648.23 | 955936.03 | 955936.03 | 955936.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF-08/2022, contratista:JOSE MIGUEL VILLARREAL RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, monto:1213648.23, importe_modificado:1213648.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:377.0}} | {2072578/proyecto_INICIO, 2072578/proyecto_PROCESO, 2072578/proyecto_INICIO, 2072578/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202072658 | Proyecto de inversión | 981833.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:981833.37, modificado:981833.37}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV. PACIFICO ENTRE LAS CALLES JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y ALFREDO V. BONFIL EN LA LOCALIDAD DE BUCERIAS NAYARIT - 38266 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 38266 | S | 122 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:13, direccion:AVENIDA AVENIDA PACIFICO PUEBLO BUCERÍAS CENTRO, 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE ALFREDO V. BONFIL, AVENIDA MEXICO A UNA CUADRA DE LA PLAZA PUBLICA, lon:-105.342735, lat:20.7575184}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 981833.37 | 978840.45 | 293652.13 | 293652.13 | 293652.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF-21/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TRAPICHILLO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, monto:978840.45, importe_modificado:978840.45}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2072658/proyecto_INICIO, 2072658/proyecto_PROCESO, 2072658/proyecto_INICIO, 2072658/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202069080 | Proyecto de inversión | 8837949.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8837949.45, modificado:7570455.34}} | REHABILITACION DE CAMINO NARANJITO HIGUERA GORDA, MUNICIPIO DEL NAYAR - 9789 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 9789 | S | 168 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80364.0, meta_modificada:80364.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:67, direccion:CAMINO TRAMO NARANJITO DE COPAL - HIGUERA GORDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO HIGUERA GORDA, 63538 HIGUERA GORDA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL CAMINO QUE CONDUCE DE LA LO, lon:-104.52431623, lat:21.68432796}} | 2022-04-01 | 2022-06-29 | 7570455.34 | 7570455.34 | 7570455.34 | 7570455.34 | 7570455.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-002/2022-IR, contratista:GILBERTO PARTIDA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:8750572.47, importe_modificado:7570455.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80364.0}} | {2069080/proyecto_INICIO, 2069080/proyecto_PROCESO, 2069080/proyecto_INICIO, 2069080/proyecto_PROCESO, 2069080/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202069082 | Proyecto de inversión | 647251.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647251.24, modificado:645868.83}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE COLONIA EL AHUALAMO - 9871 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 9871 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:716.0, meta_modificada:716.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:6, direccion:CALLE 16 DE SEPTIMBRE COLONIA EL AHUALAMO, 63870 COLONIA EL AHUALAMO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y , CALLE 20 DE NOVIEMBRE ESTA OBRA SE REALIAZARA POR LA CALLE 16 DE SEPTIMBRE EN LA LOCALIDAD EL AHULAM, lon:-104.62222196, lat:21.17115769}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 645868.83 | 645868.83 | 645868.83 | 645868.83 | 645868.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2022/M014-FIII-005-PR, contratista:ARJEL ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:645868.83, importe_modificado:645868.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:716.0}} | {2069082/proyecto_INICIO, 2069082/proyecto_PROCESO, 2069082/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202069103 | Proyecto de inversión | 606940.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:606940.2, modificado:605574.65}} | CONSTRUCCION DE CALLE PRINCIPAL A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD DE BUCKINGHAM - 10119 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 10119 | S | 11 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:687.0, meta_modificada:687.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA BUCKINGHAM, 63844 BUCKINGHAM, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE SINALOA, LA OBRA SE REALIARA EN LA CALLE DE NOMBRE PRINCIPAL ESTA CALLE ES LA QUE SE ESTA AUN COSTADO DE LA PLAZA, lon:-104.62515182, lat:21.50175269}} | 2022-08-01 | 2022-10-30 | 605574.65 | 605574.65 | 602964.41 | 602964.41 | 602964.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2022/M014-FIII-009-PR, contratista:CONSTRUCTORA INUS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:605574.65, importe_modificado:605574.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:687.0}} | {2069103/proyecto_INICIO, 2069103/proyecto_PROCESO, 2069103/proyecto_FIN, 2069103/proyecto_INICIO, 2069103/proyecto_FIN, 2069103/proyecto_PROCESO, 2069103/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202078502 | Proyecto de inversión | 914660.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:914660.72, modificado:910000.0}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD PLATANITOS - 73586 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 73586 | S | 74 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5750.0, meta_modificada:5750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:49, direccion:RANCHERIA PLATANITOS, 63830 PLATANITOS, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA INICIARA A 5.75 KM DE LA LOCALIDAD DE PLATANITOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO NAYARIT DE DONDE DE ENCUENTRA LA CAJA DE CAPTACIO, lon:-104.46279301, lat:21.36988589}} | 2022-08-01 | 2022-10-30 | 910000 | 910000 | 910000 | 910000 | 910000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2022/M014-FIII-013-PR, contratista:JORGE ARATH VALENZUELA JAIME, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:910000.0, importe_modificado:910000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5750.0}} | {2078502/proyecto_INICIO, 2078502/proyecto_PROCESO, 2078502/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202098530 | Adquisición | 6798121.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6798121.86, modificado:9972490.92}} | Gobierno del Estado de Nayarit, Fortalecimiento para NNA Migrantes 2022 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit | DIF-R12-22-02 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Ignacio López Rayón No. 60 Col. Acayapan C.P. 63081 , lon:-104.8985598, lat:21.518291}} | 2022-06-16 | 2022-12-31 | 9972490.92 | 9853496.43 | 9853496.43 | 9853496.43 | 9853496.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGCM-IO-918004999-E19-2022, contratista:JUAN FRANCISCO PULIDO FREGOSO, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, monto:4702937.32, importe_modificado:4702937.32}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGCM-IO-918004999-E2-2022, contratista:ALMA GRACIELA RUIZ CARRILLO, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, monto:3911749.38, importe_modificado:3911749.38}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.0}} | {2098530/proyecto_INICIO, 2098530/proyecto_FIN, 2098530/proyecto_PROCESO, 2098530/proyecto_INICIO, 2098530/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202099912 | Proyecto de inversión | 3633956.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3633956.74, modificado:3633956.74}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CON GUARNICIONES, BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE ALLENDE ENTRE DURANGO Y JALAPA DE LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE XALISCO NAYARIT | 18 | Nayarit | 8 | Xalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT |  | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1750.93, meta_modificada:1750.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:ALLENDE ENTRE DURANGO Y JALAPA, lon:-104.901728, lat:21.442203}} | 2022-06-01 | 2022-08-28 | 3633956.74 | 3633956.74 | 1251722.6 | 1251722.6 | 1251722.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XAL-OP-F4/004/2022, contratista:LUIS RAMON LOPEZ DEL REAL, convocante:MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT, monto:3573567.14, importe_modificado:3573567.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1488.29}} | {2099912/proyecto_PROCESO, 2099912/proyecto_INICIO, 2099912/proyecto_PROCESO, 2099912/proyecto_INICIO, 2099912/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202086387 | Proyecto de inversión | 11674689 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1674689E7, modificado:1.1674689E7}} | 2022010173-0172 MODERNIZACION EN LA CALLE CAMPECHE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE H. BATALLON DE SAN BLAS A CALLE GRAL. COMONFORT EN SAN BLAS, MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 2022010173-0172 | N | 0 | 0 | 8707 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:653.03, meta_modificada:653.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:calle Campeche, lon:-105.287597, lat:21.537553}} | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 11674689 | 11674689 | 11639663.8 | 11639663.8 | 11639663.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-LP-IP-2022-023, contratista:JORGE ERNESTO ANZALDO HERNANDEZ, convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:3974878.24, importe_modificado:3974878.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:653.03}} | {2086387/proyecto_PROCESO, 2086387/proyecto_INICIO, 2086387/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202086855 | Proyecto de inversión | 1281064 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192160.0, modificado:190453.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1088904.0, modificado:1079227.0}} | 2022010183 - PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL NAYAR, MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT. (APARTADO URBANO) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2022010183-0154 | S | 1536 | 1440 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:86, direccion:Mesa del Nayar, lon:-104.651188, lat:22.21535}} | 2022-06-17 | 2022-12-13 | 1269679.22 | 1269679.22 | 1269672.04 | 1269672.04 | 1269672.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-014-22 IR, contratista:EDGAR PALAFOX PALACIOS, convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:1269679.22, importe_modificado:1269679.22}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2086855/proyecto_INICIO, 2086855/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202088174 | Proyecto de inversión | 391998 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58800.0, modificado:58216.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333198.0, modificado:329884.0}} | 2022010185 - PROYECTO EJECUTIVO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO DE WIXARIPA, LOCALIDAD DE CERROS DE LOS TIGRES, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2022010185-0183 | S | 152 | 228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:380, direccion:Ejido Wixaripa, lon:-104.941175, lat:21.61874167}} | 2022-06-01 | 2022-09-28 | 388099.77 | 388099.77 | 388099.77 | 388099.77 | 388099.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-017-22 AD, contratista:EDIFICACION ARQUITECTONICA Y CIVIL S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:388099.77, importe_modificado:388099.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2088174/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202078213 | Proyecto de inversión | 742458.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742458.32, modificado:738439.67}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE DEL PUENTE VEHÍCULAR A LA PREPARATORIA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE BUENAVISTA MUNICIPIO DE JALA - 71874 | 18 | Nayarit | 7 | Jala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jala | 71874 | S | 146 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:206.0, meta_modificada:640.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:37, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN MIGUEL DE BUENAVISTA, 63885 SAN MIGUEL DE BUENAVISTA, JALA NAYARIT ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE EL PUENTE VEHICULAR A LA PREPARATORIA LOCALIDAD DE , lon:-104.33871655, lat:21.10140475}} | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 738439.67 | 715501.57 | 715501.57 | 715501.57 | 701654.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJ-FIII-003/2022, contratista:MARIO ALBERTO HERRERA MONTOYA, convocante:MUNICIPIO DE JALA NAYARIT, monto:738439.67, importe_modificado:738439.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:640.65}} | {2078213/proyecto_INICIO, 2078213/proyecto_PROCESO, 2078213/proyecto_INICIO, 2078213/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202084829 | Proyecto de inversión | 824015.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824015.31, modificado:821868.95}} | CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL EN CAMINO LAS PALMAS HUAYNAMOTA, MUNICIPIO DEL NAYAR - 104191 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 104191 | S | 341 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:73, direccion:CAMINO TRAMO LAS PALMAS - HUAYBANOTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 300 + undefined PUEBLO HUAYNAMOTA, 63537 HUAYNAMOTA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD LAS PALMAS, lon:-104.51439127, lat:21.88856103}} | 2022-09-01 | 2022-10-30 | 821868.95 | 821868.95 | 821868.95 | 821868.95 | 566176.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-019B/2022-IR, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:821868.95, importe_modificado:821868.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:54.0}} | {2084829/proyecto_INICIO, 2084829/proyecto_FIN, 2084829/proyecto_PROCESO, 2084829/proyecto_INICIO, 2084829/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO EJERCIDO Y EL IMPORTE PAGADO SE DEBE A QUE QUEDARON PENDIENTES DE PAGO LAS ESTIMACIONES 3 Y 4F, QUE SE PAGARAN A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO PROXIMO., trimestre:4.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:El monto pagado no coincide con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:El monto pagado no coincide con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:El monto pagado no coincide con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:El monto pagado no coincide con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220202084836 | Proyecto de inversión | 1594706.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1594706.52, modificado:1591988.64}} | CONSTRUCCION DE VADO DE CONCRETO CICLOPIO EN CAMINO LAS PALMAS HUAYNAMOTA, MUNICIPIO DEL NAYAR - 104206 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 104206 | S | 341 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:73, direccion:CAMINO TRAMO LAS PALMAS - HUAYNAMOTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 300 PUEBLO HUAYNAMOTA, 63537 HUAYNAMOTA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD LAS PALMAS HACIA LA, lon:-104.51417699, lat:21.89173577}} | 2022-09-01 | 2022-10-30 | 1591988.64 | 1591988.64 | 1591988.64 | 1591988.64 | 1034792.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-019C/2022-IR, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:1591988.64, importe_modificado:1591988.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2084836/proyecto_INICIO, 2084836/proyecto_FIN, 2084836/proyecto_INICIO, 2084836/proyecto_PROCESO, 2084836/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO EJERCIDO Y EL IMPORTE PAGADO SE DEBE A QUE QUEDARON PENDIENTES DE PAGO LAS ESTIMACIONES 3 Y 4F, QUE SE PAGARAN A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO PROXIMO., trimestre:4.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:El monto pagado es diferente en el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:El monto pagado es diferente en el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:El monto pagado es diferente en el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:El monto pagado es diferente en el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220202086390 | Proyecto de inversión | 9681165 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9681165.0, modificado:9681165.0}} | 2022010225-0199 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO CON RODERAS DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MORELOS ENTRE AGUSTIN DE ITURBIDE Y AMADO NERVO EN LA LOCALIDAD DE JALCOCOTAN, MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 2022010225-0199 | N | 0 | 0 | 4400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3300.7, meta_modificada:3300.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:25, direccion:calle Morelos, lon:-105.104383, lat:21.47962222}} | 2022-06-01 | 2022-09-28 | 9681165 | 9681165 | 1733246.2 | 1733246.2 | 1733246.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-LP-IP-2022-022, contratista:MARIA RAQUEL ZAMBRANO JUAREZ, convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:9678360.53, importe_modificado:9678360.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1737.0}} | {2086390/proyecto_INICIO, 2086390/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa este folio porque no coincide la información reportada en el sistema con el informe trimestral del cuarto trimestre , trimestre:4.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2023-01-12}, obs2: {observación:Se regresa este folio porque no coincide la información reportada en el sistema con el informe trimestral del cuarto trimestre , trimestre:4.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2023-01-12}, obs3: {observación:Se regresa este folio porque no coincide la información reportada en el sistema con el informe trimestral del cuarto trimestre , trimestre:4.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2023-01-12}, obs4: {observación:Se regresa este folio porque no coincide la información reportada en el sistema con el informe trimestral del cuarto trimestre , trimestre:4.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2023-01-12}}
2022 | 4 | NAY220202086393 | Proyecto de inversión | 601549 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601549.0, modificado:601549.0}} | 2022010265-0200 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE TULIPAN ENTRE CALLES GIRASOL Y ORQUIDEA, EN LA COLONIA JARDINES DEL VALLE, EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 2022010265-0200 | N | 0 | 0 | 371387 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:328.45, meta_modificada:328.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:calle Tulipan, lon:-104.877062, lat:21.529227}} | 2022-06-15 | 2022-10-15 | 601549 | 601549 | 598975.43 | 598975.43 | 598975.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-AD-IP-2022-073, contratista:INGENIEROS Y ARQUITECTOS ARQ JOV, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, monto:598975.43, importe_modificado:598975.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:328.45}} | {2086393/proyecto_INICIO, 2086393/proyecto_PROCESO, 2086393/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:esta dado de alta el contrato en el sistema mas no deja cargarlo al reporte 2022010265-0200 , trimestre:4.0, usuario:albavtellezh, fecha:2023-01-14}} | {obs1: {observación:Se regresa este folio porque falta los datos del contratista , trimestre:4.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2023-01-12}, obs2: {observación:Se regresa este folio porque falta los datos del contratista , trimestre:4.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2023-01-12}, obs3: {observación:Se regresa este folio porque falta los datos del contratista , trimestre:4.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2023-01-12}, obs4: {observación:Se regresa este folio porque falta los datos del contratista , trimestre:4.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2023-01-12}}
2022 | 4 | NAY220202076490 | Proyecto de inversión | 1001703.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001703.14, modificado:1218977.61}} | REHABILITACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CALLE LO DE LAMEDO ENTRE CALLE SAN CAYETANO Y CALLE EL RINCÓN COLONIA VALLE DE NAYARIT, TEPIC, NAYARIT. - 62489 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepic | 62489 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:675.0, meta_modificada:675.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LO DE LAMEDO COLONIA VALLE DE NAYARIT, 63180 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SAN CAYETANO Y CALLE EL RINCÓN, CALLE BELLAVISTA PARA LLEGAR A LA OBRA ES NECESARIO TRANSITAR POR EL LIBRAMIENTO DE TEPIC DE NORTE A SUR E E IN, lon:-104.90892338, lat:21.47649635}} | 2022-05-01 | 2022-06-30 | 1218977.61 | 1218977.61 | 1218977.61 | 1218977.61 | 1218977.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2022/07, contratista:CONSTRUCCIONES FRANJA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:1218977.61, importe_modificado:1218977.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:675.0}} | {2076490/proyecto_INICIO, 2076490/proyecto_PROCESO, 2076490/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL IMPORTE APROBADO ES POR LA CANTIDAD DE $1,221,272.52 EL CUAL SE MODIFICO EN LA MIDS PERO NO MIGRO LA MODIFICACION AL SRFT, trimestre:4.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2023-01-10}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202083517 | Proyecto de inversión | 300560.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300560.63, modificado:300296.95}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SIN NOMBRE UBICADA ENTRE LAS CALLES DE LOS INSURGENTES Y CERRADA EN LA COLONIA MEXICO, EN LA LOCALIDAD DE PUENTE DE CAMOTLAN - 98887 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 98887 | S | 23 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:167, direccion:PUEBLO PUENTE DE CAMOTLÁN, 63590 PUENTE DE CAMOTLÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE CALLE DE LOS INSURGENTES Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN S, lon:-104.07577975, lat:21.70610719}} | 2022-06-15 | 2022-07-15 | 300296.95 | 300296.95 | 300296.95 | 300296.95 | 300296.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-ALC-020/2022, contratista:GRUPO DIAMANTE MN S.A. DE C.V., convocante:XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:300296.97, importe_modificado:300296.97}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:20.0}} | {2083517/proyecto_INICIO, 2083517/proyecto_PROCESO, 2083517/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202088196 | Proyecto de inversión | 4061478 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2030739.0, modificado:2028787.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2030739.0, modificado:2028785.0}} | 2022010199 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TEQUILITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2022010199-0146 | S | 261 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:16, direccion:Tequilita, lon:-104.79819167, lat:21.08622222}} | 2022-05-16 | 2022-09-13 | 4057571.51 | 4057571.51 | 4057571.51 | 4057571.51 | 4057571.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-001-22, contratista:LIDIA PLATA MARTÍNEZ, convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:4057571.51, importe_modificado:4057574.51}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2088196/proyecto_PROCESO, 2088196/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202088201 | Proyecto de inversión | 471379 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70707.0, modificado:70707.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400672.0, modificado:400672.0}} | 2022010184 - PROYECTO EJECUTIVO DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CASAS COLORADAS, MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2022010184-0181 | S | 186 | 226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:19, direccion:Casas Coloradas, lon:-105.34439722, lat:22.45382778}} | 2022-06-01 | 2022-09-28 | 470488.91 | 470488.91 | 470477.37 | 470477.37 | 470477.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-018-22 AD, contratista:HUGO EDMUNDO REAL TORRES, convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:470488.91, importe_modificado:470488.91}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2088201/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202082652 | Proyecto de inversión | 494783.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494783.38, modificado:491838.81}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE DURAZNO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD CHAPALILLA - 95311 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 95311 | S | 39 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:22, direccion:CALLE DUAZNO PUEBLO CHAPALILLA, 63870 CHAPALILLA, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE INDIO MARIANO Y , CALLE AURELIO LOPEZ LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE CHAPALILLA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO LA BOCA DE, lon:-104.63733626, lat:21.19095476}} | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 491838.81 | 491838.81 | 491838.81 | 491838.81 | 491838.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2022/M014-FIII-030-PR, contratista:ARJEL ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:491838.81, importe_modificado:491838.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2082652/proyecto_FIN, 2082652/proyecto_INICIO, 2082652/proyecto_FIN, 2082652/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202084360 | Proyecto de inversión | 367272.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367272.86, modificado:367065.38}} | REHABILITACION DE UNIDAD MEDICA EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD COLONIA EL AHUALAMO - 102550 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 102550 | S | 537 | 557 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:207.0, meta_modificada:207.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:6, direccion:CALLE 24 DE FEBRERO COLONIA EL AHUALAMO, 63870 COLONIA EL AHUALAMO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE 1 DE JUNIO Y CALLE 31 DE DICIEMBRE, CALLE 5 DE FEBRERO LA OBRA SE REALIZARA EN LA UNIDAD MEDICA DE LA LOCALIDAD DE COLO, lon:-104.62229171, lat:21.16659996}} | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 367065.38 | 367065.38 | 183532.69 | 183532.69 | 183532.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2022/M014-FIII-002-PR, contratista:ARJEL ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:367065.38, importe_modificado:367065.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:207.0}} | {2084360/proyecto_INICIO, 2084360/proyecto_FIN, 2084360/proyecto_PROCESO, 2084360/proyecto_FIN, 2084360/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202084404 | Proyecto de inversión | 961765.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:961765.72, modificado:961696.55}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITARIOS EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD SALSIPUEDES - 102685 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 102685 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:55, direccion:PUEBLO SALSIPUEDES, 63830 SALSIPUEDES, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE SALSIPUEDES ESTA SE ENCUENTRA A UN KILOMETRO ANTES DE LLEGAR A LA LOCALIDAD DE PLATANITOS APROXIMAMENNTE , lon:-104.47126814, lat:21.34223709}} | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 961696.55 | 961696.55 | 961696.55 | 961696.55 | 961696.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2022/M014-FIII-029-PR, contratista:KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:961696.55, importe_modificado:961696.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2084404/proyecto_INICIO, 2084404/proyecto_PROCESO, 2084404/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202082002 | Proyecto de inversión | 1004566.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1004566.65, modificado:1000000.02}} | REHABILITACION DE RED PRINCIPAL DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD EL CARACOL - 91890 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 91890 | S | 36 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:12, direccion:RANCHERIA EL CARACOL, 63854 EL CARACOL, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE EL CARACOL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO NAYARIT ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA SERRANA A, lon:-104.42727727, lat:21.31499655}} | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 1000000.02 | 1000000.02 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2022/M014-FIII-012-PR, contratista:CAYCOVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:1000000.02, importe_modificado:1000000.02}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:17.0}} | {2082002/proyecto_INICIO, 2082002/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202089557 | Adquisición | 748365.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:39, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:748365.49, modificado:748365.49}} | Equipamiento de Unidades Básicas de Rehabilitación de Municipios de Muy Alto Grado de Marginación del Estado de Nayarit | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit | DIF-R12-22-01 | N | 0 | 0 | 1100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Boulevard Luis Donaldo Colosio No. 93 Ciudad Industrial , lon:-104.8667813, lat:21.4845113}} | 2022-04-28 | 2022-12-31 | 748365.49 | 743854.64 | 743854.64 | 743854.64 | 743854.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:S.A.F.D.G.A.13/2022, contratista:GRUPO ARENCIBIA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, monto:743854.64, importe_modificado:743854.64}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:3.0}} | {2089557/proyecto_INICIO, 2089557/proyecto_FIN, 2089557/proyecto_PROCESO, 2089557/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202083785 | Proyecto de inversión | 1775107.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1775107.98, modificado:1739164.5}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA NO CONVENCIONALPOR MEDIO DE PANELES SOLARES EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD LA MESA DE LAS YEGUAS - 100226 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 100226 | S | 38 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:116, direccion:RANCHERIA LA MESA DE LAS YEGUAS, 63830 LA MESA DE LAS YEGUAS, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LA MESA DE LAS YEGUAS ESTA SE ENCUENTRA A 17.30 KILOMETROS EN DIRECCION ESTE DE LA, lon:-104.42258356, lat:21.35322923}} | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 1739164.5 | 1739164.5 | 1739164.5 | 1739164.5 | 1739164.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2022/M014-FIII-001-PR, contratista:SIEM BR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:1739164.5, importe_modificado:1739164.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2083785/proyecto_INICIO, 2083785/proyecto_FIN, 2083785/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202078019 | Proyecto de inversión | 287447.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287447.58, modificado:194002.4}} | CONSTRUCCION DE VADOS EN CALLE ENCINO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD LA GALINDA - 71006 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 71006 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:138.6, meta_modificada:138.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:26, direccion:CALLE ENCINO RANCHERIA LA GALINDA, 63837 LA GALINDA, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL NO 15 Y , LA OBRA SE REALIZARA SOBRE EL PASO DEL ARROYO ESTE SE ENCUETRA EN LA ENCINO A 50 METROS DE LA CARRET, lon:-104.66333065, lat:21.31160007}} | 2022-08-01 | 2022-10-30 | 194002.4 | 194002.4 | 193166.18 | 193166.18 | 193166.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2022/M014-FIII-026-PR, contratista:GRUPO ALTA DIVISION INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:194002.4, importe_modificado:194002.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:138.6}} | {2078019/proyecto_INICIO, 2078019/proyecto_PROCESO, 2078019/proyecto_FIN, 2078019/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202078776 | Proyecto de inversión | 503648.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503648.83, modificado:500592.43}} | CONSTRUCCION DE CALLE GUANAJUATO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD SAN JOSE DE MOJARRAS - 74908 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 74908 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.75, meta_modificada:560.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:42, direccion:CALLE GUANAJUATO HACIENDA SAN JOSÉ DE MOJARRAS, 63840 SAN JOSÉ DE MOJARRAS, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE SONORA Y CALLE TAMAULIPAS, CALLE SINALOA LA OBRRA SE REALIZARA POR LA CALLE GUANAJUATO ESTA SE ENCUENTRA ENTRE L, lon:-104.60899882, lat:21.42726198}} | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 500592.43 | 500592.43 | 500592.43 | 500592.43 | 500592.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2022/M014-FIII-023-PR, contratista:RAYMUNDO ULLOA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:500592.43, importe_modificado:500592.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.75}} | {2078776/proyecto_INICIO, 2078776/proyecto_PROCESO, 2078776/proyecto_INICIO, 2078776/proyecto_PROCESO, 2078776/proyecto_FIN, 2078776/proyecto_PROCESO, 2078776/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202081743 | Proyecto de inversión | 1218090.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1218090.55, modificado:1174566.22}} | REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LAGUNAS DE OXIDACION Y COLECTOR SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE AMADO NERVO EL CONDE MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS. - 90459 | 18 | Nayarit | 13 | San Pedro Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Lagunillas | 90459 | S | 567 | 561 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO AMADO NERVO (EL CONDE) - LAGUNAS DE OXIDACION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 40 EJIDO AMADO NERVO EL CONDE, 63810 AMADO NERVO (EL CONDE), SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERÍA RUMB, lon:-104.73213985, lat:21.06905558}} | 2022-06-15 | 2022-08-23 | 1174566.22 | 1174566.22 | 654201.43 | 654201.43 | 654201.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-SPL-R-33-F3-IR-002/2022, contratista:JOSE NOE LOPEZ CHACON, convocante:H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT, monto:1217863.55, importe_modificado:1217863.55}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2081743/proyecto_INICIO, 2081743/proyecto_PROCESO, 2081743/proyecto_INICIO, 2081743/proyecto_PROCESO, 2081743/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202083244 | Proyecto de inversión | 1556172.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1556172.72, modificado:1550080.58}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE GUTIERREZ TIBON DEL TRAMO 0000 AL 0357.04 KM. PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE AZTATAN, MUNICIPIO DE TECUALA NAYARIT. - 97899 | 18 | Nayarit | 16 | Tecuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tecuala | 97899 | S | 92 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:47, direccion:BOULEVARD DOCTOR GUTIERREZ TIBON EJIDO SAN FELIPE AZTATÁN, 63446 SAN FELIPE AZTATÁN, TECUALA NAYARIT ENTRE CARRETERA MILPAS VIEJAS Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE PUEBLA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE SAN F, lon:-105.41867683, lat:22.37765784}} | 2022-05-09 | 2022-06-23 | 1550080.58 | 1550080.58 | 1550080.58 | 1550080.58 | 1550080.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XXXVIII-AYTO-TEC-NAY-F3-URB-007/2022, contratista:JUAN CARLOS REAL CERVANTES, convocante:MUNICIPIO TECUALA NAYARIT, monto:1550080.58, importe_modificado:1550080.58}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {2083244/proyecto_INICIO, 2083244/proyecto_PROCESO, 2083244/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202087897 | Proyecto de inversión | 1119116 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559558.0, modificado:558107.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559558.0, modificado:558105.0}} | 2022010202 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA EN LA CALLE PEDRO RAMOS, ENTRE AV. ABASOLO Y AV. DE LA AMISTAD EN LA LOCALIDAD DE JOMULCO, MUNICIPIO DE JALA, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2022010202-0156 | S | 69 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:22, direccion:Jomulco, lon:-104.42857778, lat:21.10221111}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 1116211.79 | 1116211.79 | 1108227.32 | 1108227.32 | 1108227.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-007-22-IR, contratista:RUBEN PEREZ MORA, convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:1116211.79, importe_modificado:1116211.79}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2087897/proyecto_PROCESO, 2087897/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202088025 | Proyecto de inversión | 1695405 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847702.0, modificado:845328.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847703.0, modificado:845331.0}} | 2022010200 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1RA. ETAPA EN LA CALLE PEDRO RAMOS, ENTRE AV. ABASOLO Y AV. DE LA AMISTAD EN LA LOCALIDAD DE JOMULCO, MUNICIPIO DE JALA, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2022010200-0155 | S | 48 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:22, direccion:Calle Pedro Ramos, entre AV. Abasolo y Av. de la Amistad, lon:-104.42857778, lat:21.10219444}} | 2022-06-01 | 2022-08-30 | 1690658.67 | 1690658.67 | 1690658.65 | 1690658.65 | 1690658.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-006-22, contratista:AR3 COMPAÑIA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:1690658.67, importe_modificado:1690658.67}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2088025/proyecto_PROCESO, 2088025/proyecto_FIN, 2088025/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202088034 | Proyecto de inversión | 2754023 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1239311.0, modificado:1001060.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1514712.0, modificado:1223516.0}} | 2022010226 - REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE XALISCO, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2022010226-0182 | S | 25016 | 23154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Xalisco, cabecera municipal, lon:-104.87007222, lat:21.44313056}} | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 2224575.12 | 2224575.12 | 2224574.85 | 2224574.85 | 2224574.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-013-22, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JULIAN BECERRA S.A DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:2224575.12, importe_modificado:2224575.12}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2088034/proyecto_PROCESO, 2088034/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202088038 | Proyecto de inversión | 11942052 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5971025.0, modificado:5967998.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5971027.0, modificado:5968000.0}} | 2022010234 - REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO NORTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPIC, NAYARIT. (PTAR) | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2022010234-0174 | S | 7511 | 6933 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Tepic, cabecera municipal, lon:-104.86261944, lat:21.54246389}} | 2022-06-01 | 2022-11-29 | 11935997.12 | 11935997.12 | 11886634.98 | 11886634.98 | 11886634.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-012-22, contratista:EDH INGENIERIA Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:1.193599712E7, importe_modificado:1.193599712E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2088038/proyecto_PROCESO, 2088038/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202078201 | Proyecto de inversión | 236502.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236502.95, modificado:233807.62}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE AGUAJES MUNICIPIO DE JALA - 71821 | 18 | Nayarit | 7 | Jala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jala | 71821 | S | 176 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:154.0, meta_modificada:146.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:4, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA LOS AGUAJES, 63885 LOS AGUAJES, JALA NAYARIT ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , CALLE GUADALUPE VICTORIA UBICADA EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y CALLE SIN NOMBRE LOCALIDAD D, lon:-104.35424677, lat:21.10734235}} | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 233807.62 | 233807.62 | 233807.62 | 233807.62 | 233807.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJ-FIII-002/2022, contratista:FERNANDO DE JESUS RODRIGUEZ ORNELAS, convocante:MUNICIPIO DE JALA NAYARIT, monto:233807.62, importe_modificado:233807.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:146.0}} | {2078201/proyecto_INICIO, 2078201/proyecto_PROCESO, 2078201/proyecto_FIN, 2078201/proyecto_INICIO, 2078201/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202078205 | Proyecto de inversión | 2650584.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2650584.14, modificado:2645846.88}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE BUENAVISTA MUNICIPIO DE JALA - 71834 | 18 | Nayarit | 7 | Jala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jala | 71834 | S | 294 | 284 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3101.0, meta_modificada:3083.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:37, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN MIGUEL DE BUENAVISTA, 63885 SAN MIGUEL DE BUENAVISTA, JALA NAYARIT ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE EL PUENTE VEHICULAR A LA PREPARATORIA LOCALIDAD DE , lon:-104.3388257, lat:21.101384}} | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 2645846.88 | 2552428.88 | 2552428.88 | 2552428.88 | 2464951.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJ-FIII-004/2022, contratista:MARIO ALBERTO HERRERA MONTOYA, convocante:MUNICIPIO DE JALA NAYARIT, monto:2645846.88, importe_modificado:2645846.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3083.23}} | {2078205/proyecto_INICIO, 2078205/proyecto_PROCESO, 2078205/proyecto_INICIO, 2078205/proyecto_PROCESO, 2078205/proyecto_INICIO, 2078205/proyecto_PROCESO, 2078205/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202078207 | Proyecto de inversión | 2246004.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2246004.39, modificado:2349066.39}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE LA PREPARATORIA AL ENCINITO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE BUENAVISTA MUNICIPIO DE JALA - 71846 | 18 | Nayarit | 7 | Jala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jala | 71846 | S | 294 | 284 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3101.0, meta_modificada:3101.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:37, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN MIGUEL DE BUENAVISTA, 63885 SAN MIGUEL DE BUENAVISTA, JALA NAYARIT ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE LA PREPARATORIA AL ENCINITO LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE BUENA VISTA C, lon:-104.33860039, lat:21.10143405}} | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 2349066.39 | 2349066.39 | 2349066.39 | 2187044.52 | 2187044.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJ-FIII-006/2022, contratista:MARTIN MANUEL RODRIGUEZ GALVAN, convocante:MUNICIPIO DE JALA NAYARIT, monto:2235575.99, importe_modificado:2235575.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3101.0}} | {2078207/proyecto_INICIO, 2078207/proyecto_PROCESO, 2078207/proyecto_INICIO, 2078207/proyecto_PROCESO, 2078207/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:QUEDA PENDIENTE UN MONTO A PAGAR POR LA CANTIDAD DE $ 162,021.86, trimestre:4.0, usuario:jesusasantanap, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir no coincide monto aprobado con el pagado y el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:Favor de corregir no coincide monto aprobado con el pagado y el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:Favor de corregir no coincide monto aprobado con el pagado y el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:Favor de corregir no coincide monto aprobado con el pagado y el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-17}, obs5: {observación:Favor de corregir montos financieros, se presentan datos diferentes en comparación con el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-20}, obs6: {observación:Favor de corregir montos financieros, se presentan datos diferentes en comparación con el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-20}, obs7: {observación:Favor de corregir montos financieros, se presentan datos diferentes en comparación con el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-20}, obs8: {observación:Favor de corregir montos financieros, se presentan datos diferentes en comparación con el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-20}}
2022 | 4 | NAY220202078209 | Proyecto de inversión | 460989.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460989.35, modificado:451174.75}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE LA PREPARATORIA AL ENCINITO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE BUENAVISTA MUNICIPIO DE JALA - 71855 | 18 | Nayarit | 7 | Jala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jala | 71855 | S | 69 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:443.0, meta_modificada:443.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:37, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN MIGUEL DE BUENAVISTA, 63885 SAN MIGUEL DE BUENAVISTA, JALA NAYARIT ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE EL PUENTE VEHICULAR A LA PREPARATORIA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE BUE, lon:-104.33864345, lat:21.10141421}} | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 451174.75 | 451130.3 | 451130.3 | 451130.3 | 436736.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJ-FIII-005/2022, contratista:MARTIN MANUEL RODRIGUEZ GALVAN, convocante:MUNICIPIO DE JALA NAYARIT, monto:451174.75, importe_modificado:451174.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:443.0}} | {2078209/proyecto_INICIO, 2078209/proyecto_PROCESO, 2078209/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202084799 | Proyecto de inversión | 2236436.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2236436.79, modificado:2230619.12}} | CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA DE MEDIA, BAJA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LORETO, MUNICIPIO DEL NAYAR - 104115 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 104115 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1410.0, meta_modificada:1410.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:683, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LORETO, 63537 LORETO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LORETO QUE SE UBICA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO, POR EL CAMINO QUE CONDUCE DE LA LOCALIDAD DE LAS HIGUERAS, lon:-104.52037839, lat:21.8387597}} | 2022-09-01 | 2022-10-30 | 2230619.12 | 2230619.12 | 2230619.12 | 2230619.12 | 1965368.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-ELR-020/2022-IR, contratista:GUSTAVO ALBERTO RUIZ CARRILLO, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:2230619.12, importe_modificado:2230619.12}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1410.0}} | {2084799/proyecto_INICIO, 2084799/proyecto_PROCESO, 2084799/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO EJERCIDO Y EL IMPORTE PAGADO SE DEBE A QUE QUEDARON PENDIENTES DE PAGO LAS ESTIMACIONES 3A Y 3F, QUE SE PAGARAN A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO PROXIMO., trimestre:4.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:El monto aprobado pagado no corresponde al establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:El monto aprobado pagado no corresponde al establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:El monto aprobado pagado no corresponde al establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:El monto aprobado pagado no corresponde al establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220202084149 | Proyecto de inversión | 1174836.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1174836.28, modificado:1154931.25}} | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE CUATGRO UNIDADES EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE GUASIMA DE METATE, MUNICIPIO DEL NAYAR - 101748 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 101748 | S | 65 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:64, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA GUÁSIMA DEL METATE, 63536 GUÁSIMA DEL METATE, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN LA LOCALIDAD DE GUASIMA DEL METATE A UN LADO DE LA PLAZA PUBLICA DE LA LOCALIDAD, lon:-104.45640653, lat:22.0370344}} | 2022-07-04 | 2022-09-01 | 1154931.25 | 1154931.25 | 1154931.25 | 1154931.25 | 658778.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-IBE-018B/2022-IR, contratista:ELVIA EVELYN JIMENEZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:1154931.25, importe_modificado:1154931.25}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:4.0}} | {2084149/proyecto_INICIO, 2084149/proyecto_PROCESO, 2084149/proyecto_FIN, 2084149/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO EJERCIDO Y EL IMPORTE PAGADO SE DEBE A QUE QUEDARON PENDIENTES DE PAGO LAS ESTIMACIONES 4 Y 5F, QUE SE PAGARAN A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO PROXIMO., trimestre:4.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:Favor de revisar, el monto pagado no es igual al establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:Favor de revisar, el monto pagado no es igual al establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:Favor de revisar, el monto pagado no es igual al establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:Favor de revisar, el monto pagado no es igual al establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220202078563 | Proyecto de inversión | 594283.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594283.58, modificado:592003.15}} | CONSTRUCCION DE CALLE ORQUIDEA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD SANTA MARIA DEL ORO - 73890 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 73890 | S | 56 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:672.0, meta_modificada:672.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ORQUIDIA PUEBLO SANTA MARÍA DEL ORO, 63830 SANTA MARÍA DEL ORO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE PASEO DE LOS ARRAYANES Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE MATAMOROS ESTA OBRA SE REALIZARA POR LA CALLE ORQUIDEA ESTA EN LA, lon:-104.5891049, lat:21.33716283}} | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 592003.15 | 592003.15 | 592003.15 | 592003.15 | 592003.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2022/M014-FIII-015-CP, contratista:CONSTRUCTORA INUS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:592003.15, importe_modificado:592003.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:672.0}} | {2078563/proyecto_INICIO, 2078563/proyecto_PROCESO, 2078563/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202087911 | Proyecto de inversión | 2369459 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1066256.0, modificado:1066256.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1303203.0, modificado:1303203.0}} | 2022010203 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA EL PEDREGAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPIC, NAYARIT. (APAUR) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2022010203-0173 | S | 115 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Colonia Pedregal, lon:-104.91534722, lat:21.49749444}} | 2022-06-01 | 2022-09-28 | 2190326.24 | 2190326.24 | 2190326.22 | 2190326.22 | 2190326.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-010-22, contratista:MARCO ANTONIO VEGA GUZMAN, convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:2190326.24, importe_modificado:2190326.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2087911/proyecto_PROCESO, 2087911/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202087923 | Proyecto de inversión | 517386 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232823.0, modificado:231748.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284563.0, modificado:283251.0}} | 2022010207 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA PRIMERO DE MAYO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPIC, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2022010207-0187 | S | 38 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Colonia Primero de Mayo, lon:-104.92344167, lat:21.53009444}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 514998.5 | 514998.5 | 438375.27 | 438375.27 | 438375.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-019-22 AD, contratista:JORGE ELIAS OSORNIO ESTRADA, convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:514998.5, importe_modificado:514998.5}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2087923/proyecto_PROCESO, 2087923/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202078798 | Proyecto de inversión | 116304.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116304.88, modificado:383779.27}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD EL OCOTILLO - 75006 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 75006 | S | 43 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:48, direccion:RANCHERIA EL OCOTILLO, 63874 EL OCOTILLO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZARA JUSTO DONDE ESTA LA CAPTACION DEL AGUA O EL OJO DE AGUA HACIA LA LINEA DE CONDUCCION EXITENTE ESTE ENCUENTRA A 1.7 KM DE, lon:-104.64207972, lat:21.22933401}} | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 383779.27 | 383779.27 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2022/M014-FIII-004-PR, contratista:FEC URBANIZACIONES MADERO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:383779.27, importe_modificado:383779.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} | {2078798/proyecto_INICIO, 2078798/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202087930 | Proyecto de inversión | 1960886 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294133.0, modificado:231596.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1666753.0, modificado:1312370.0}} | 2022010208 - PROYECTO EJECUTIVO PLUVIAL EN LA ZONA DE ARROYO CHICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLÁN DEL RIO, NAYARIT. (APARTADO-URBANO) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2022010208-0159 | S | 13300 | 12177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Cabecera Municipal, Ixtlán del Río, lon:-104.36955556, lat:21.04006111}} | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 1543965.63 | 1543965.63 | 1536281.24 | 1536281.24 | 1536281.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-002-22, contratista:ELVIA EVELYN JIMENEZ MENDOZA, convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:1543965.63, importe_modificado:1543965.63}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2087930/proyecto_INICIO, 2087930/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202087948 | Proyecto de inversión | 1845399 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:830429.0, modificado:826065.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1014970.0, modificado:1009637.0}} | 2022010209 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 4TA. ETAPA EN LA COLONIA JARDINES DE MATATIPAC, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE XALISCO, NAYARIT (APARTADO-URBANO) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2022010209-0160 | S | 132 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Colonia Jardines de Matatipac, lon:-104.88924167, lat:21.44899444}} | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 1835701.33 | 1835701.33 | 1835701.33 | 1835701.33 | 1835701.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-005-22, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE OBRAS CIVILES DE LA PAZ S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:1835701.33, importe_modificado:1835701.33}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2087948/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202076692 | Proyecto de inversión | 1479977.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1479977.56, modificado:1365412.15}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLES GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y PEDRO SANTOS, LOCALIDAD DE MILPILLAS BAJAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS. - 63562 | 18 | Nayarit | 13 | San Pedro Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Lagunillas | 63562 | S | 36 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:314.0, meta_modificada:314.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:8, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN RANCHERIA MILPILLAS BAJAS, 63804 MILPILLAS BAJAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ Y CALLE PEDRO SANTOS, LA CALLE MIGUEL HIDALGO ES POSTERIOR A LA CALLE CUAUHTEMOC Q, lon:-104.82697599, lat:21.22364839}} | 2022-05-23 | 2022-07-21 | 1365412.15 | 1365412.15 | 1365111.38 | 1365111.38 | 1365111.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-SPL-R-33-F3-IR-001/2022, contratista:VILLAGO URBANIZACIONES S.A. DE C.V., convocante:H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT, monto:1472470.12, importe_modificado:1472470.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:314.0}} | {2076692/proyecto_INICIO, 2076692/proyecto_PROCESO, 2076692/proyecto_INICIO, 2076692/proyecto_PROCESO, 2076692/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202077975 | Proyecto de inversión | 741258 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:741258.0, modificado:740490.71}} | CONSTRUCCION DE CALLES LA CANDELARIA Y UNO DE ENERO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD COFRADIA DE ACUITAPILCO - 70800 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 70800 | S | 25 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:823.74, meta_modificada:823.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:16, direccion:CALLE CANDELARIA HACIENDA COFRADIA DE ACUITAPILCO, 63830 COFRADÍA DE ACUITAPILCO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE PRIMERO DE ENERO Y CALLE DOS DE FEBRERO, LA OBRA SE REALIZARA POR LA CALLE CANDELARIA Y UNO DE ENERO ES, lon:-104.52480016, lat:21.3451764}} | 2022-08-01 | 2022-10-30 | 740490.71 | 740490.71 | 370245.35 | 370245.35 | 370245.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2022/M014-FIII-011-PR, contratista:CONSTRUCTORA INUS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:740490.71, importe_modificado:740490.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {2077975/proyecto_PROCESO, 2077975/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202088022 | Proyecto de inversión | 3696943 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1848471.0, modificado:1622383.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1848472.0, modificado:2309601.0}} | 2022010210 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD PANTANAL, MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2022010210-0161 | S | 78 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:15, direccion:Pantanal, lon:-104.85704722, lat:21.42245833}} | 2022-06-01 | 2022-09-29 | 3931983.49 | 3931983.49 | 3931981.49 | 3931981.49 | 3931981.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-003-22, contratista:MIGIO S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:3244767.08, importe_modificado:3244767.08}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2088022/proyecto_PROCESO, 2088022/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202088037 | Proyecto de inversión | 2856114 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1285252.0, modificado:1255834.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1570862.0, modificado:1534905.0}} | 2022010232 - REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAN DEL RIO, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2022010232-0171 | S | 13300 | 12177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Ixtlán del Río, cabecera municipal, lon:-104.39483611, lat:21.03332778}} | 2022-07-07 | 2022-07-07 | 2790738.42 | 2790738.42 | 2790738.41 | 2790738.41 | 2790738.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-011-22, contratista:FRANCISCO CRUZ GUTIERREZ, convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:2790738.42, importe_modificado:2790738.42}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2088037/proyecto_PROCESO, 2088037/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202078932 | Proyecto de inversión | 4192688.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4192688.03, modificado:4894911.04}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO PROLONGACIÓN AHUACATLÁN ENTRE LIBRAMIENTO Y CALLE EUCALIPTO COLONIA DEL BOSQUE TEPIC NAYARIT - 75697 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepic | 75697 | S | 337 | 311 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:321.0, meta_modificada:321.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PROLONGACION AHUACATLÁN COLONIA DEL BOSQUE, 63166 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE PERIFERICO LIBRAMIENTO Y CALLE EUCALIPTO, CALLE SAUCE PARA LLEGAR A LA OBRA ES NECESARIO TOMAR EL LIBRAMIENTO DE SURESTE A NORESTE Y DOBLAR A MANO DER, lon:-104.90298512, lat:21.49122051}} | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 4894911.04 | 4894911.04 | 4894911.04 | 4894911.04 | 4894911.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2022/09, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ZAOC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:4894911.04, importe_modificado:4894911.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:321.0}} | {2078932/proyecto_INICIO, 2078932/proyecto_PROCESO, 2078932/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL IMPORTE APROBADO ES POR LA CANTIDAD DE $4,902,146.42 EL CUAL SE MODIFICO EN LA MIDS PERO NO MIGRO LA MODIFICACION AL SRFT, trimestre:4.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2023-01-10}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202078141 | Proyecto de inversión | 2918031.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2918031.82, modificado:2914395.05}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE AGUAJES MUNICIPIO DE JALA - 71549 | 18 | Nayarit | 7 | Jala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jala | 71549 | S | 578 | 595 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3539.0, meta_modificada:3605.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:4, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA LOS AGUAJES, 63885 LOS AGUAJES, JALA NAYARIT ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , CALLE GUADALUPE VICTORIA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y CALLE SIN NOMBRE LOCALIDAD DE LOS AGUAJ, lon:-104.35426009, lat:21.10734057}} | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 2914395.05 | 2914395.05 | 2914395.05 | 2879456.8 | 2879456.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJ-FIII-001/2022, contratista:FERNANDO DE JESUS RODRIGUEZ ORNELAS, convocante:MUNICIPIO DE JALA NAYARIT, monto:2914395.05, importe_modificado:2914395.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3605.0}} | {2078141/proyecto_INICIO, 2078141/proyecto_PROCESO, 2078141/proyecto_INICIO, 2078141/proyecto_PROCESO, 2078141/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:QUEDA PENDIENTE UN MONTO POR PAGAR POR LA CANTIDAD DE $ 34,938.25, trimestre:4.0, usuario:jesusasantanap, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir no coincide monto aprobado con el pagado y el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:Favor de corregir no coincide monto aprobado con el pagado y el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:Favor de corregir no coincide monto aprobado con el pagado y el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:Favor de corregir no coincide monto aprobado con el pagado y el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-17}, obs5: {observación:Favor de corregir montos financieros, se presentan datos diferentes en comparación con el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-20}, obs6: {observación:Favor de corregir montos financieros, se presentan datos diferentes en comparación con el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-20}, obs7: {observación:Favor de corregir montos financieros, se presentan datos diferentes en comparación con el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-20}, obs8: {observación:Favor de corregir montos financieros, se presentan datos diferentes en comparación con el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-20}}
2022 | 4 | NAY220202086383 | Proyecto de inversión | 4816969 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4816969.0, modificado:4816969.0}} | 2022010164-0127 REHABILITACION DEL PUENTE EL RANCHITO TEPUZHUACAN, MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS, NAYARIT (COMPLEMENTO PARA FINIQUITO) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 2022010164-0127 | N | 0 | 0 | 1075 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:63, direccion:conocido, lon:-104.51965833, lat:20.87021667}} | 2022-05-02 | 2022-07-31 | 4816969 | 4816969 | 4811864.12 | 4811864.12 | 4811864.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-AD-IP-2021-054-CA, contratista:RG ESTRUCTURAS DE ACERO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:9059894.0, importe_modificado:9059894.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2086383/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202088182 | Proyecto de inversión | 2931807 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1172722.0, modificado:1151758.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1759085.0, modificado:1727639.0}} | 2022010190 - REHABILITACION DE SISTEMA AGUA POTABLE 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE PANTANO GRANDE, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2022010190-0184 | S | 142 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:46, direccion:Pantano Grande, lon:-105.14843333, lat:21.86660556}} | 2022-06-01 | 2022-09-28 | 2879396.87 | 2879396.87 | 2879396.87 | 2879396.87 | 2879396.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-008-22, contratista:FEC URBANIZACIONES MADERO S.A DE C.V, convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:2879396.87, importe_modificado:2879396.87}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2088182/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202086554 | Proyecto de inversión | 4091345 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4091345.0, modificado:4091345.0}} | 2022010117-0095 MODERNIZACION DE LA CALLE ACAYAPAN (PRIMERA ETAPA) DE LA CALLE ING. AGUAYO A CALLE EMILIO M. GONZALEZ, COL ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN TEPIC. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 2022010117-0095 | N | 0 | 0 | 371387 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1633.3, meta_modificada:1633.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ACAYAPAN, lon:-104.911081, lat:21.528259}} | 2022-04-01 | 2022-06-29 | 4091345 | 4091345 | 3974878.24 | 3974878.24 | 3974878.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-LP-IP-2022-023, contratista:JORGE ERNESTO ANZALDO HERNANDEZ, convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:3974878.24, importe_modificado:3974878.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1633.3}} | {2086554/proyecto_INICIO, 2086554/proyecto_PROCESO, 2086554/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202088188 | Proyecto de inversión | 564918 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282459.0, modificado:282459.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282459.0, modificado:282459.0}} | 2022010193 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 6TA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE MOJARRAS, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2022010193-0143 | S | 49 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:42, direccion:San José de Mojarras, lon:-104.60611389, lat:21.42794306}} | 2022-06-01 | 2022-09-22 | 564775.89 | 564775.89 | 531853.66 | 531853.66 | 531853.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-016-22 AD, contratista:CRUZ GUADALUPE GARCIA ACEDO, convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:564775.89, importe_modificado:564775.89}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2088188/proyecto_PROCESO, 2088188/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202088191 | Proyecto de inversión | 2011566 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005782.0, modificado:896818.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005784.0, modificado:896821.0}} | 2022010194 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 4TA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE COFRADÍA DE ACUITAPILCO, MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2022010194-0162 | S | 64 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:16, direccion:Cofradía de Acuitapilco, lon:-104.52665833, lat:21.34626111}} | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 1793638.82 | 1793638.82 | 1758629.08 | 1758629.08 | 1758629.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-004-22, contratista:EDIFICACIONES Y DESARROLLOS DE JALISCO S.A DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:1793638.82, importe_modificado:1793638.82}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2088191/proyecto_PROCESO, 2088191/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202088206 | Proyecto de inversión | 2095705 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1047852.0, modificado:991022.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1047853.0, modificado:991025.0}} | 2022010205 - CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 3RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL AHUACATE, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT. (APARURAL) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2022010205-0175 | S | 101 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:103, direccion:El Ahuacate, lon:-104.94310278, lat:21.51028889}} | 2022-07-08 | 2022-07-08 | 1982046.85 | 1982046.85 | 1908356.76 | 1908356.76 | 1908356.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-009-22, contratista:RUBEN RUBIO ALMARAZ, convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:1982046.85, importe_modificado:1982046.85}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2088206/proyecto_PROCESO, 2088206/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202088209 | Proyecto de inversión | 2357370 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060816.0, modificado:1046582.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1296554.0, modificado:1279159.0}} | 2022010227 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE MEXCALTITÁN DE URIBE, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2022010227-0188 | S | 350 | 356 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:38, direccion:Mexcaltitán de Uribe, lon:-105.47515833, lat:21.90569722}} | 2022-06-01 | 2022-11-25 | 2325740.9 | 2325740.9 | 2325740.88 | 2325740.88 | 2325740.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-015-22, contratista:SIEM BR S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:2325740.9, importe_modificado:2325740.9}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2088209/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202088213 | Proyecto de inversión | 8239272 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4119636.0, modificado:4104117.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4119636.0, modificado:4104116.0}} | 2022010321 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2da. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TEQUILITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2022010321-0232 | S | 147 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:16, direccion:Tequilita, lon:-104.80098889, lat:21.08536944}} | 2022-06-18 | 2022-09-30 | 8208232.78 | 8208232.78 | 8208232.78 | 8208232.78 | 8208232.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-020-22, contratista:MARTIN MANUEL RODRIGUEZ GALVAN, convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:8208232.78, importe_modificado:8208232.78}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2088213/proyecto_FIN, 2088213/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202088219 | Proyecto de inversión | 727502 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291000.0, modificado:276836.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436502.0, modificado:415256.0}} | 2022010338 - REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTAN, MUNICIPIO DE COMPOSTELA | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2022010338-0241 | S | 562 | 563 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:192, direccion:Zapotán, lon:-104.86250278, lat:21.09322222}} | 2022-07-01 | 2022-09-28 | 692091.88 | 692091.88 | 667199.71 | 667199.71 | 667199.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-021-22-A, contratista:EDIFICACION ARQUITECTONICA Y CIVIL S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:692091.88, importe_modificado:692091.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2088219/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con ampliación de tiempo de ejecución para el 31 de marzo del 2023, trimestre:4.0, usuario:liliagverdinb, fecha:2023-01-13}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202077470 | Proyecto de inversión | 3905561.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3905561.08, modificado:7743552.91}} | CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE LAS ADJUNTAS RANCHO LA PEÑA, MUNICIPIO DEL NAYAR - 67710 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 67710 | S | 22 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9000.0, meta_modificada:9000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:529, direccion:RANCHERIA LAS ADJUNTAS LA PEÑA, 63537 LAS ADJUNTAS (LA PEÑA), DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LAS ADJUNTAS LA PEÑA UBICADA SOBRE EL CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE LOS SABINOS A LA LOCA, lon:-104.51948616, lat:21.9578218}} | 2022-09-01 | 2022-10-30 | 7743552.91 | 7743552.91 | 7743552.91 | 7743552.91 | 4372452.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-ELR-039/2022-IR, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:7743552.91, importe_modificado:7743552.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9000.0}} | {2077470/proyecto_INICIO, 2077470/proyecto_PROCESO, 2077470/proyecto_FIN, 2077470/proyecto_INICIO, 2077470/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO EJERCIDO Y EL IMPORTE PAGADO SE DEBE A QUE QUEDARON PENDIENTES DE PAGO LAS ESTIMACIONES 2 Y 3F, QUE SE PAGARAN A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO PROXIMO., trimestre:4.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:Favor de revisar, no coinciden el monto aprobado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:Favor de revisar, no coinciden el monto aprobado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:Favor de revisar, no coinciden el monto aprobado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:Favor de revisar, no coinciden el monto aprobado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220202083945 | Proyecto de inversión | 828383.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:828383.72, modificado:827873.46}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA NO CONVENCIONALPOR MEDIO DE PANELES SOLARES EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD DE EL POLVORIN - 100930 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 100930 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:254, direccion:RANCHERIA EL POLVORIN, 63830 EL POLVORÍN, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE EL POLVORIN EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO NAYARIT PARA PODER LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE LLEGA, lon:-104.43995024, lat:21.4223059}} | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 827873.46 | 827873.46 | 825807.03 | 825807.03 | 825807.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2022/M014-FIII-010-PR, contratista:EFREN LAVIN LOZANO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:827873.46, importe_modificado:827873.46}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2083945/proyecto_INICIO, 2083945/proyecto_PROCESO, 2083945/proyecto_FIN, 2083945/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202088260 | Proyecto de inversión | 6005570 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6005570.0, modificado:6005571.0}} | 2022010282 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE TEQUILITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2022010282-0219 | S | 293 | 345 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:16, direccion:Tequilita, lon:-104.79662222, lat:21.08105556}} | 2022-06-15 | 2022-09-30 | 6005023.92 | 6005023.92 | 6005023.92 | 6005023.92 | 6005023.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAY-CEA-RE-05-22-IR, contratista:Ing. Hugo Edmundo Real Torres, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:6005023.92, importe_modificado:6005023.92}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2088260/proyecto_PROCESO, 2088260/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202088291 | Proyecto de inversión | 261000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261000.0, modificado:261000.0}} | 2022010328 - ESTUDIO GEOFISICO PARA DETERMINACION DE PUNTOS DE PERFORACION EN VARIAS LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE ROSAMORADA, TECUALA Y SANTIAGO IXCUINTLA | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2022010328-0237 | S | 1869 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:3, direccion:Los Arrayanes, lon:-105.11393722, lat:22.09795333}, geo2: {cve_municipio:16, localidad:32, direccion:Pajaritos, lon:-105.52852944, lat:22.45765806}, geo3: {cve_municipio:10, localidad:14, direccion:Llano del Tigre, lon:-105.30441111, lat:22.12714333}, geo4: {cve_municipio:10, localidad:7, direccion:Cofradía de Cuyutlán, lon:-105.11522556, lat:22.05546556}, geo5: {cve_municipio:10, localidad:2, direccion:Abelardo L.Rodríguez (Amapa), lon:-105.29387806, lat:22.20629972}, geo6: {cve_municipio:15, localidad:40, direccion:Mojarritas, lon:-105.06087083, lat:21.75284139}} | 2022-07-01 | 2022-07-15 | 260503.23 | 260503.23 | 260503.23 | 260503.23 | 260503.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAY-CEA-RE-SERV-01-22, contratista:Grupo AB Constructor S.A. de C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:260503.23, importe_modificado:260503.23}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2088291/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202079240 | Proyecto de inversión | 783761.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:783761.41, modificado:782157.35}} | CONSTRUCCION DE CALLE GUANAJUATO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD COLONIA MODERNA - 77166 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 77166 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:862.0, meta_modificada:862.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:18, direccion:CALLE GUANAJUATO COLONIA MODERNA, 63843 COLONIA MODERNA, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y CALLE MEXICO, CALLE CHIAPAS LA OBRA SE REALIZARA POR LA CALLE GUANAJUATO ESTA CALLE ES LA QUE NOS LLEVA A LA CLINICA D, lon:-104.65736858, lat:21.46708377}} | 2022-08-01 | 2022-10-30 | 782157.35 | 782157.35 | 782157.35 | 782157.35 | 782157.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2022/M014-FIII-007-PR, contratista:CONSTRUCTORA INUS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:782157.35, importe_modificado:782157.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:862.0}} | {2079240/proyecto_INICIO, 2079240/proyecto_PROCESO, 2079240/proyecto_FIN, 2079240/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202078389 | Proyecto de inversión | 187395.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187395.87, modificado:186261.3}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD LAS MESITAS - 72898 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 72898 | S | 58 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:38, direccion:RANCHERIA LAS MESITAS, 63870 LAS MESITAS, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA LINEA DE CONDUCCION EXISTENTE EL TRAMO A REHABILITAR SE ENCUENTRA A 40 ML DE LA LOCALIDAD DE LAS MESITAS POR DOND, lon:-104.60511686, lat:21.1509743}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 186261.3 | 186261.3 | 185458.44 | 185458.44 | 185458.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2022/M014-FIII-006-PR, contratista:CONSTRUCTORA INUS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:186261.3, importe_modificado:186261.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {2078389/proyecto_INICIO, 2078389/proyecto_PROCESO, 2078389/proyecto_FIN, 2078389/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202083164 | Proyecto de inversión | 1107635.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1107635.48, modificado:1106318.39}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE DE 20 M3 EN LA COLONIA MEXICO, EN LA LOCALIDAD DE PUENTE DE CAMOTLAN - 97593 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 97593 | S | 1172 | 1169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:492.0, meta_modificada:492.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:167, direccion:CALLE DE LOS INSURGENTES PUEBLO PUENTE DE CAMOTLÁN, 63590 PUENTE DE CAMOTLÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN , lon:-104.07772703, lat:21.70594022}} | 2022-06-15 | 2022-07-15 | 1106318.39 | 1106318.39 | 1106318.39 | 1106318.39 | 1106318.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-APO-022/2022, contratista:GRUPO DIAMANTE MN S.A. DE C.V., convocante:XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:1106318.39, importe_modificado:1106318.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:492.0}} | {2083164/proyecto_INICIO, 2083164/proyecto_PROCESO, 2083164/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202083200 | Proyecto de inversión | 2816601.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2816601.59, modificado:1754876.26}} | EQUIPAMIENTO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES GRADAS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO, MUNICPIO DEL NAYAR - 97733 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 97733 | S | 384 | 684 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:118.7, meta_modificada:118.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:215, direccion:RANCHERIA RANCHO VIEJO, 63544 RANCHO VIEJO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO SE REALIZA SOBRE EL TERRENO UBICADO FRENTE AL AUDITORIO Y EL JUZGADO CIV, lon:-104.82339509, lat:22.4744352}} | 2022-05-09 | 2022-08-06 | 1754876.26 | 1754876.26 | 1754876.26 | 1754876.26 | 1754876.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-011A/2022-IR, contratista:CANAMEX ENERGY HOLDINGS S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:5978505.0, importe_modificado:7014492.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:118.7}} | {2083200/proyecto_INICIO, 2083200/proyecto_PROCESO, 2083200/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN ESTE MISMO CONTRATO SE INCLUYEN LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO, REGISTRADOS CON LOS PROYECTOS NAY220202083222, NAY220202083207, NAY220202083200 Y NAY220202081590, trimestre:4.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2023-01-13}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202083203 | Proyecto de inversión | 2013227.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2013227.58, modificado:2007727.23}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE GUTIERREZ TIBON DEL TRAMO 0000 AL 0357.04 KM. PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE AZTATAN, MUNICIPIO DE TECUALA NAYARIT. - 97742 | 18 | Nayarit | 16 | Tecuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tecuala | 97742 | S | 92 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1585.5, meta_modificada:1585.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:47, direccion:BOULEVARD DOCTOR GUTIERREZ TIBON EJIDO SAN FELIPE AZTATÁN, 63446 SAN FELIPE AZTATÁN, TECUALA NAYARIT ENTRE CARRETERA MILPAS VIEJAS Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE PUEBLA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE SAN F, lon:-105.41869828, lat:22.37765784}} | 2022-05-09 | 2022-06-23 | 2007727.23 | 2007727.23 | 2007727.23 | 2007727.23 | 2007727.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XXXVIII-AYTO-TEC-NAY-F3-URB-006/2022, contratista:JUAN CARLOS REAL CERVANTES, convocante:MUNICIPIO TECUALA NAYARIT, monto:2007727.23, importe_modificado:2007727.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1585.5}} | {2083203/proyecto_INICIO, 2083203/proyecto_PROCESO, 2083203/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202083222 | Proyecto de inversión | 1262409.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1262409.38, modificado:859280.76}} | EQUIPAMIENTO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CERCO PERMETRAL EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO, MUNICIPIO DEL NAYAR - 97822 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 97822 | S | 384 | 685 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:244.0, meta_modificada:244.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:215, direccion:RANCHERIA RANCHO VIEJO, 63544 RANCHO VIEJO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , EL EQUIPAMIENTO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES CERCO PERIMETRAL DE LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO SE REALIZA SOBRE EL TERRENO UBICADO FRENTE AL AUDITORIO, lon:-104.82337363, lat:22.47436581}} | 2022-05-09 | 2022-08-06 | 859280.76 | 859280.76 | 859280.76 | 859280.76 | 858280.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-011A/2022-IR, contratista:CANAMEX ENERGY HOLDINGS S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:5978505.0, importe_modificado:7014492.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:244.0}} | {2083222/proyecto_PROCESO, 2083222/proyecto_INICIO, 2083222/proyecto_PROCESO, 2083222/proyecto_FIN, 2083222/proyecto_INICIO, 2083222/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN ESTE MISMO CONTRATO SE INCLUYEN LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO, REGISTRADOS CON LOS PROYECTOS NAY220202083222, NAY220202083207, NAY220202083200 Y NAY220202081590, trimestre:4.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2023-01-13}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202083233 | Proyecto de inversión | 2836916.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2836916.11, modificado:2560869.12}} | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE ACERO CON TECHUMBRE DE LAMINA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO, MUNICIPO DEL NAYAR - 97860 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 97860 | S | 384 | 685 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:215, direccion:RANCHERIA RANCHO VIEJO, 63544 RANCHO VIEJO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO A UN LADO DE LA IGLESIA APOSTALICA WIXARIKA DE LA FE EN CRISTO JESUS, lon:-104.82365928, lat:22.47435023}} | 2022-05-09 | 2022-08-06 | 2560869.12 | 2560869.12 | 2560869.12 | 2560869.12 | 2560869.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-011B/2022-IR, contratista:CANAMEX ENERGY HOLDINGS S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:2835666.21, importe_modificado:2835666.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.0}} | {2083233/proyecto_INICIO, 2083233/proyecto_FIN, 2083233/proyecto_PROCESO, 2083233/proyecto_FIN, 2083233/proyecto_PROCESO, 2083233/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE REALIZO CONVENIO MODIFICATORIO POR REDUCCION PRESUPUESTAL AL MONTO CONTRATADO, trimestre:4.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:Favor de revisar, el monto del contrato no coinciden con el monto aprobado., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:Favor de revisar, el monto del contrato no coinciden con el monto aprobado., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:Favor de revisar, el monto del contrato no coinciden con el monto aprobado., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:Favor de revisar, el monto del contrato no coinciden con el monto aprobado., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220202084041 | Proyecto de inversión | 2249664.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2249664.33, modificado:2240297.5}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE GUASIMA DE METATE, MUNICIPIO DEL NAYAR - 101355 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 101355 | S | 65 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:64, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA GUÁSIMA DEL METATE, 63536 GUÁSIMA DEL METATE, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN LA LOCALIDAD DE GUASIMA DEL METATE A UN LADO DE LA PLAZA PUBLICA DE LA LOCALIDAD, lon:-104.46159285, lat:22.03423572}} | 2022-07-04 | 2022-09-01 | 2240297.5 | 2240297.5 | 2240297.5 | 2240297.5 | 1804510.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-IBE-018A/2022-IR, contratista:ELVIA EVELYN JIMENEZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:2240297.5, importe_modificado:2240297.5}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} | {2084041/proyecto_INICIO, 2084041/proyecto_PROCESO, 2084041/proyecto_FIN, 2084041/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO EJERCIDO Y EL IMPORTE PAGADO SE DEBE A QUE QUEDARON PENDIENTES DE PAGO LAS ESTIMACIONES 4 Y 5F, QUE SE PAGARAN A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO PROXIMO., trimestre:4.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:Favor de revisar, el monto aprobado pagado, no coincide con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:Favor de revisar, el monto aprobado pagado, no coincide con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:Favor de revisar, el monto aprobado pagado, no coincide con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:Favor de revisar, el monto aprobado pagado, no coincide con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220302102102 | Proyecto de inversión | 996976 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996976.0, modificado:996976.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO LOCALIDAD TEPIC, MUNICIPIO DE TEPIC. - 143888 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 143888 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE RESPONSABILIDAD SOCIAL COLONIA NUEVO AMANECER, 63173 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE GARDENIA Y CALLE PABLO SANDOVAL ORUZ, CALLE HONESTIDAD UNA ACCIÓN EN CALLE RESPONSABILIDAD DOS ACCIONES EN CALLE TRABAJO UNA ACCION EN, lon:-104.78915057, lat:21.49435447}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 996976 | 996976 | 996976 | 219234 | 219234 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-07-2022, contratista:COMPAÑIA CONSTRUCTORA EL NAYAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:1490005.95, importe_modificado:1490005.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2102102/proyecto_INICIO, 2102102/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302102103 | Proyecto de inversión | 169550 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84775.0, modificado:84775.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84775.0, modificado:84775.0}} | CONSTRUCCION DE 8 ACCIONES DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS, MUNICIPIO DE AHUACATLAN - 143930 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 143930 | S | 13 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:24, direccion:EJIDO LAS PALMAS, 63900 LAS PALMAS, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , ESTAS SE LOCALIZAN CUATRO POR EL ACCESO PRINCIPAL AL PUEBLO CERCA DEL CORRAL DE TOROS COMO REFERENCIA UNO MAS A 50 MTS DE LA CONASUPO UN, lon:-104.67121915, lat:21.0339442}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 84775 | 84775 | 84775 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-05-2022, contratista:JULIO LUIS CORREA MUNGUIA, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:1497635.4, importe_modificado:1497635.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2102103/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302102104 | Proyecto de inversión | 398790 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199395.0, modificado:199395.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199395.0, modificado:199395.0}} | CONSTRUCCION DE 4 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS, MUNICIPIO DE AHUACATLAN - 143964 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 143964 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:24, direccion:EJIDO LAS PALMAS, 63900 LAS PALMAS, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZAN UNA A 100 MTS DE LA CONASUPO UNO A UN COSTADO DE LA CAJA DEL AGUA UNO PASANDO EL ARROYO DE LA IGLESIA PARA ABAJO , lon:-104.66984049, lat:21.03049122}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 199395 | 199395 | 199395 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-06-2022, contratista:CONSTRUCCIONES RIBSO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:1490041.95, importe_modificado:1490041.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2102104/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302102105 | Proyecto de inversión | 25394 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12697.0, modificado:12697.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12697.0, modificado:12697.0}} | EQUIPAMIENTO DE 5 ACCIONES DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE LA MANGA LARGA, DEL MUNICIPIO DE LA YESCA. - 144169 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 144169 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:115, direccion:EJIDO LA MANGA LARGA, 63595 LA MANGA LARGA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES SE LOCALIZAN DOS ACCIONES ENFRENTE DE LA CLINICA UNA ACCION ENSEGUIDA DE LA CLINICA DOS ACCIONES ENFRENTE DE LA ESCUELA RURAL CON NOMBRE N, lon:-104.34118999, lat:21.4098389}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 12697 | 12697 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:002/2022, contratista:HECTOR HELGUERA ORTIZ, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:1000503.9, importe_modificado:1000503.9}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2102105/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302102414 | Proyecto de inversión | 37270 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18635.0, modificado:18635.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18635.0, modificado:18635.0}} | EQUIPAMIENTO DE 9 ACCIONES DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD DE AMADO NERVO EL CONDE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS - 155760 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 155760 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:2, direccion:CALLE CAMPECHE 21 RANCHO AMADO NERVO (EL CONDE), 63810 AMADO NERVO (EL CONDE), SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE RIO GRIJALBA Y CALLE RIO USUMACINTA, UNA ACCION EN CALLE CAMPECHE UNA ACCION EN LA CALLE RIO USUMACINTA , lon:-104.72888973, lat:21.08907117}} | 2022-09-15 | 2022-10-31 | 18635 | 18635 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:004/2022, contratista:GRUFER-Z S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:305990.0, importe_modificado:305990.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2102414/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302102416 | Proyecto de inversión | 10157 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5078.0, modificado:5078.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5079.0, modificado:5079.0}} | EQUIPAMIENTO DE 2 ACCIONES DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE AMADO NERVO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS - 155765 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 155765 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:2, direccion:CALLE RIO ROBLE 29 RANCHO AMADO NERVO (EL CONDE), 63810 AMADO NERVO (EL CONDE), SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE PROLONGACION BRASIL Y , CALLE JAZMINES LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA U, lon:-104.72419037, lat:21.08480504}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 5079 | 5079 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001/2022, contratista:HECTOR HELGUERA ORTIZ, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:406296.0, importe_modificado:406296.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2102416/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302102419 | Proyecto de inversión | 111731 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55865.0, modificado:55865.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55866.0, modificado:55866.0}} | EQUIPAMIENTO DE 22 ACCIONES DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS - 155777 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 155777 | S | 44 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 1 INTERIOR SN EJIDO , 63804 SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE GONZALEZ ORTEGA Y CALLE JOSE CEBALLOS, CALLE MIGUEL HIDALGO DOS POR LA VICENTE GUERRERO DOS POR CALLE JOSE CEBAL, lon:-104.75335957, lat:21.21886467}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 55866 | 55866 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001/2022, contratista:HECTOR HELGUERA ORTIZ, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:406296.0, importe_modificado:406296.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2102419/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302102107 | Proyecto de inversión | 35550 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17775.0, modificado:17775.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17775.0, modificado:17775.0}} | EQUIPAMIENTO DE 7 ACCIONES DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE LAS PALOMAS, DEL MUNICIPIO DE LA YESCA. - 144467 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 144467 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1534, direccion:LAS PALOMAS, 63582 LAS PALOMAS, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES SE LOCALIZAN CUATRO A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD TRES A LA SALIDA A GUADALUPE OCOTAN EN ESTA LOCALIDAD DE LAS PALOMAS MUNICIPIO DE LA YESCA, lon:-104.33500991, lat:21.97678179}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 17775 | 17775 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:002/2022, contratista:HECTOR HELGUERA ORTIZ, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:1000503.9, importe_modificado:1000503.9}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2102107/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302102109 | Proyecto de inversión | 299093 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149546.0, modificado:149546.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149547.0, modificado:149547.0}} | CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE AHUACATLAN, MUNICIPIO DE AHUACATLAN. - 144614 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 144614 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE DEMETRIO VALLEJO 41 COLONIA DEMETRIO VALLEJO, 63900 AHUACATLÁN, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE HERMEREGILDO GALEANA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE VALENTIN CAMPA LAS ACCIONES SE LOCALIZAN UNO POR CALLE HERMENEGILDO GA, lon:-104.49316556, lat:21.05333692}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 149547 | 149547 | 149547 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-07-2022, contratista:COMPAÑIA CONSTRUCTORA EL NAYAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:1490005.95, importe_modificado:1490005.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2102109/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302102116 | Proyecto de inversión | 63581 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31790.0, modificado:31790.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31791.0, modificado:31791.0}} | CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE AHUACATLAN, MUNICIPIO DE AHUACATLAN. - 144888 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 144888 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ANDADOR MELCHOR OCAMPO 26 COLONIA DEMETRIO VALLEJO, 63900 AHUACATLÁN, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE 1RO DE DICIEMBRE Y CALLE 21 DE ENERO, CALLE LIBERTAD LAS ACCIONES DE PISO FIRME SE LOCALIZAN UNA POR CALLE ANDADOR MELC, lon:-104.49437906, lat:21.05467308}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 31791 | 31791 | 31791 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-05-2022, contratista:JULIO LUIS CORREA MUNGUIA, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:1497635.4, importe_modificado:1497635.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2102116/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302102119 | Proyecto de inversión | 238699 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119093.0, modificado:119093.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:RECURSO PROPIO IPROVINAY, monto:506.0, modificado:506.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119100.0, modificado:119100.0}} | EQUIPAMIENTO DE 47 ACCIONES DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE OCOTAN, DEL MUNICIPIO DE LA YESCA. - 145181 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 145181 | S | 94 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:73, direccion:PUEBLO GUADALUPE OCOTAN, 63582 GUADALUPE OCOTÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZAN UNA ACCION EN EL BARRIO SAN ANTONIO A UN COSTADOO DE LA IGLESIA UNA ACCION A UNA CUADRA DE LA CANCHA U, lon:-104.35659508, lat:21.88994461}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 119093 | 119093 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:002/2022, contratista:HECTOR HELGUERA ORTIZ, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:1000503.9, importe_modificado:1000503.9}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2102119/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302102184 | Proyecto de inversión | 1495464 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747732.0, modificado:747732.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747732.0, modificado:747732.0}} | CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE IXTLAN DEL RIO, DEL MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO. - 149191 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 149191 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE MARTIN ROBLES INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA, 63959 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE CALLE AV. EMILIANO M GONZALEZ Y CALLE ROMAN LOPEZ VELARDE, CALLE SAN ANDRES LAS ACCIONES SE LOCALIZAN UNA POR CRISTOBAL C, lon:-104.37571611, lat:21.04004076}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 747732 | 747732 | 747732 | 70179.92 | 70179.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-03-2022, contratista:JUAN RAMON MIRAMONTES ALDANA, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:1493974.65, importe_modificado:1493974.65}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2102184/proyecto_PROCESO, 2102184/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302102185 | Proyecto de inversión | 68714 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34357.0, modificado:34357.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34357.0, modificado:34357.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LA HACIENDITA, DEL MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO. - 149198 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 149198 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:19, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN COLONIA HIDALGO, 63940 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE CALLE HIDALGO Y , UNA ACCION CALLE HIDALGO LLENDO PARA EL BALNEARIO DEL RANCHO LA PIEDRA, lon:-104.3822544, lat:21.02307162}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 34357 | 34357 | 34357 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-08-2022, contratista:TERRACERIAS Y CAMINOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:1792785.06, importe_modificado:1792785.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2102185/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302101862 | Proyecto de inversión | 25394 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12697.0, modificado:12697.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12697.0, modificado:12697.0}} | EQUIPAMIENTO DE 5 ACCIONES DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS. - 132552 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 132552 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS 13 BARRIO SAN PEDRO LAGUNILLAS CENTRO, 63800 SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLEJON RIO Y ANDADOR LOS ARCOS, CALLE MIGUEL HIDALGO ESTAS SE LOCALIZAN UNA POR MARIANO MATAMOROS , lon:-104.75525786, lat:21.21140411}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 12697 | 12697 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001/2022, contratista:HECTOR HELGUERA ORTIZ, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:406296.0, importe_modificado:406296.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2101862/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302102186 | Proyecto de inversión | 137427 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68713.0, modificado:68713.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68714.0, modificado:68714.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 ACCIONES DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE IXTLAN DEL RIO, DEL MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO. - 149204 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 149204 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA MIGUEL HIDALGO COLONIA EMILIANO M GONZAELZ, 63940 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE CALLE MANGO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LAS ACCIONES SE REALIZARAN DOS ACCIONES POR CALLE PROLONGACION MIGUEL HIDALGO D, lon:-104.37919225, lat:21.03689898}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 68714 | 68714 | 68714 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-08-2022, contratista:TERRACERIAS Y CAMINOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:1792785.06, importe_modificado:1792785.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2102186/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302102190 | Proyecto de inversión | 105969 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52984.0, modificado:52984.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52985.0, modificado:52985.0}} | CONSTRUCCION DE 5 ACCIONES DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ZOATLAN SAN FRANCISCO DE ZOATLAN, MUNICIPIO DE AHUACATLAN. - 149789 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 149789 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:40, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 30 EJIDO ZOATLÁN (SAN FRANCISCO DE ZOATLÁN), 63900 ZOATLÁN (SAN FRANCISCO DE ZOATLÁN), AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE JUAN ESCUTIA LAS ACCIONES DE PISO EN ESTA LOCA, lon:-104.43172157, lat:21.03074617}} | 2022-08-15 | 2022-10-31 | 52985 | 52985 | 52985 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-05-2022, contratista:JULIO LUIS CORREA MUNGUIA, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:1497635.4, importe_modificado:1497635.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2102190/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302102191 | Proyecto de inversión | 99698 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49849.0, modificado:49849.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49849.0, modificado:49849.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LA HACIENDITA, DEL MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO. - 150059 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 150059 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:19, direccion:CALLE CALLE HIDALGO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LA HACIENDITA, 63940 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE CALLE MATAMOROS Y , UNA ACCION EN CALLE HIDALGO CAMINO A LA BALNEARIO RANCHO LA PIEDRA, lon:-104.38216674, lat:21.02324187}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 49849 | 49849 | 49849 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-08-2022, contratista:TERRACERIAS Y CAMINOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:1792785.06, importe_modificado:1792785.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2102191/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302102192 | Proyecto de inversión | 199395 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99697.0, modificado:99697.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99698.0, modificado:99698.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MEXPAN, DEL MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO. - 150130 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 150130 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:24, direccion:CALLE REVOLUCION INTERIOR SN COLONIA MEXPAN, 63940 MEXPAN, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE CALLE 12 DE MAYO Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE INDEPENDENCIA UNA ACCION CALLE REVOLUCION 345 A MEDIA CUADRA DE LA SECUNDARIA Y UNA ACCION DE , lon:-104.40819184, lat:21.03540843}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 99698 | 99698 | 99698 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-08-2022, contratista:TERRACERIAS Y CAMINOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:1792785.06, importe_modificado:1792785.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2102192/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302101878 | Proyecto de inversión | 66023 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33011.0, modificado:33011.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33012.0, modificado:33012.0}} | EQUIPAMIENTO DE 13 ACCIONES DE ESTUFAS ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS. - 132948 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 132948 | S | 26 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL G. NEGRETE PUEBLO SAN PEDRO LAGUNILLAS, 63800 SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE CALLE DEL RIO, CALLE RAMON CORONA UNO POR CALLE MIGUEL NEGRETE UNO POR CALLE N. , lon:-104.75140092, lat:21.22423929}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 33012 | 33012 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001/2022, contratista:HECTOR HELGUERA ORTIZ, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:406296.0, importe_modificado:406296.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2101878/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302101278 | Proyecto de inversión | 10415004.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.041500434E7, modificado:1.041500434E7}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO CON RODERAS DE CONCRETO EN LA CALLE OLIVOS, ENTRE LA AV. MEXICO NTE Y CALLE NAYARIT, EN LA COLONIA EL PARAÍSO, EN TEPIC, NAYARIT. - 113219 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 113219 | S | 125 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:6671.4, meta_modificada:6671.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE OLIVOS COLONIA EL PARAÍSO, 63038 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE NAYARIT Y AVENIDA MEXICO NTE, CALLE CEREZO LA CALLE OLIVOS SE ENCUENTRA CERCA DE LA AV MEXICO A CINCO CUADRAS DEL PANTEON., lon:-104.872987, lat:21.53815742}} | 2022-07-11 | 2022-12-26 | 10415004.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2101278/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302101320 | Proyecto de inversión | 384777.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384777.99, modificado:384777.99}} | REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE OLIVOS, ENTRE LA AV. MEXICO NTE Y CALLE NAYARIT, EN LA COLONIA EL PARAÍSO, EN TEPIC, NAYARIT. - 114989 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 114989 | S | 125 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE OLIVOS COLONIA EL PARAÍSO, 63038 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE MEXICO NTE, CALLE CEREZO LA CALLE OLIVOS SE ENCUENTRA CERCA DE LA AV MEXICO A CINCO CUADRAS DEL PANTEON, lon:-104.87298949, lat:21.53816886}} | 2022-07-11 | 2022-12-26 | 384777.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2101320/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302101328 | Proyecto de inversión | 376035.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376035.09, modificado:376035.09}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EN LA CALLE OLIVOS, ENTRE LA AV. MEXICO NTE Y CALLE NAYARIT, EN LA COLONIA EL PARAÍSO, EN TEPIC, NAYARIT. - 115204 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 115204 | S | 125 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE OLIVOS COLONIA EL PARAÍSO, 63038 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE MEXICO NTE, CALLE CEREZO LA CALLE OLIVOS SE ENCUENTRA CERCA DE LA AV MEXICO A CINCO CUADRAS DEL PANTEON, lon:-104.87298399, lat:21.53815888}} | 2022-07-11 | 2022-12-26 | 376035.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2101328/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302101332 | Proyecto de inversión | 281097.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281097.53, modificado:281097.53}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE OLIVOS, ENTRE LA AV. MEXICO NTE Y CALLE NAYARIT, EN LA COLONIA EL PARAÍSO, EN TEPIC, NAYARIT. - 115320 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 115320 | S | 125 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE OLIVOS COLONIA EL PARAÍSO, 63038 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE MEXICO NTE, CALLE CEREZO LA CALLE OLIVOS SE ENCUENTRA CERCA DE LA AV MEXICO A CINCO CUADRAS DEL PANTEON, lon:-104.87300022, lat:21.53818882}} | 2022-07-11 | 2022-12-26 | 281097.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2101332/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302101009 | Proyecto de inversión | 1655708.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1655708.33, modificado:1655708.33}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE RUBI ENTRE CALLES MERCURIO Y BRONCE, EN LA COLONIA VALLE DE MATATIPAC, EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT - 75987 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 75987 | S | 66 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1473.15, meta_modificada:1473.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE RUBI COLONIA VALLE DE MATATIPAC, 63195 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MERCURIO Y CALLE BRONCE, CALLE TOPACIO LA CALLE RUBI SE ENCUENTRA A 3 CUADRAS DE LA AV XALISCO Y A UNA CUADRA DE LA PLAZA DE LA COLONIA., lon:-104.86826002, lat:21.47411289}} | 2022-05-30 | 2022-08-19 | 1655708.33 | 1655708.33 | 768812.15 | 768812.15 | 768812.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-LP-IP-2022-111, contratista:EDIFICACION ARQUITECTONICA Y CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, monto:1899999.89, importe_modificado:1899999.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:773.0}} | {2101009/proyecto_INICIO, 2101009/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302101011 | Proyecto de inversión | 142995.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142995.67, modificado:142995.67}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RUBI ENTRE CALLES MERCURIO Y BRONCE, EN LA COLONIA VALLE DE MATATIPAC, EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT - 76562 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 76562 | S | 66 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE RUBI COLONIA VALLE DE MATATIPAC, 63195 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MERCURIO Y CALLE BRONCE, CALLE TOPACIO LA CALLE RUBI SE ENCUENTRA A 3 CUADRAS DE LA AV XALISCO Y A UNA CUADRA DE LA PLAZA DE LA COLONIA, lon:-104.86826807, lat:21.47407046}} | 2022-05-30 | 2022-08-18 | 142995.67 | 142995.67 | 142995 | 142995 | 142995 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-LP-IP-2022-111, contratista:EDIFICACION ARQUITECTONICA Y CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, monto:1899999.89, importe_modificado:1899999.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {2101011/proyecto_INICIO, 2101011/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302101344 | Proyecto de inversión | 99698 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99698.0, modificado:99698.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN CAYETANO MUNICIPIO DE TEPIC - 116471 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 116471 | S | 5 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:151, direccion:CALLE PRIV.MIGUEL HIDALGO INTERIOR 14 COLONIA SAN CAYETANO, 63511 SAN CAYETANO, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE LOS PINOS, CALLE JOSE MARIA MORELOS UNO POR CALLE PRIV.MIGUEL HIDALGO DE LA LOCALIDAD SAN CAYETANO, lon:-104.82304702, lat:21.44768582}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 99698 | 99698 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-05-2022, contratista:JULIO LUIS CORREA MUNGUIA, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:1497635.4, importe_modificado:1497635.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2101344/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302101345 | Proyecto de inversión | 398790 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398790.0, modificado:398790.0}} | CONTRUCCION DE 4 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA CANTERA DEL MUNICIPIO DE TEPIC - 116483 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 116483 | S | 15 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:111, direccion:CALLE WENCESLAO VICTORIA SOTO INTERIOR 2 EJIDO LA CANTERA, 63194 LA CANTERA, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE IGNACIO JACOB Y CALLE MARIA ELENA HUERTA ZAMOCONA, CALLE GONZALEZ LOPEZ CID UNO POR CALLE WENCESLAO VICTORIA DOS POR CALLE G, lon:-104.82402417, lat:21.50691964}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 398790 | 398790 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-05-2022, contratista:JULIO LUIS CORREA MUNGUIA, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:1497635.4, importe_modificado:1497635.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2101345/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302101640 | Proyecto de inversión | 116688 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58344.0, modificado:58344.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58344.0, modificado:58344.0}} | EQUIPAMIENTO DE 12 ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR EN LOCALIDAD AMADO NERVO EL CONDE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS. - 126383 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 126383 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:2, direccion:CALLE CEDRO PUEBLO AMADO NERVO (EL CONDE), 63810 AMADO NERVO (EL CONDE), SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE RIO DANUVIO Y CALLE RIO NILO, CALLE LOS PINOS UNO POR CALLE JAZMINES UNO POR CALLE RIO SAN PEDRO UNO POR CALLE CE, lon:-104.72826979, lat:21.08540046}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 58344 | 58344 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003/2022, contratista:GRUFER-Z S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:485900.0, importe_modificado:485900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2101640/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302101641 | Proyecto de inversión | 243099 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121549.0, modificado:121549.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121550.0, modificado:121550.0}} | EQUIPAMIENTO DE 25 ACCIONES CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS. - 126391 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 126391 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SAN PEDRO LAGUNILLAS CENTRO, 63800 SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE NICOLAS REGULES Y CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, CALLE MARIANO MATAMOROS UNO POR CALLE VICENTE GU, lon:-104.75387614, lat:21.21766678}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 121550 | 121550 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003/2022, contratista:GRUFER-Z S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:485900.0, importe_modificado:485900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2101641/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302101642 | Proyecto de inversión | 103529 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51764.0, modificado:51764.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51765.0, modificado:51765.0}} | EQUIPAMIENTO DE 25 ACCIONES DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD DE AMADO NERVO EL CONDE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS - 127002 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 127002 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:2, direccion:CALLE CEDRO INTERIOR 16 PUEBLO AMADO NERVO (EL CONDE), 63810 AMADO NERVO (EL CONDE), SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE LA PAROTA Y CALLE RIO AMAZONAS, CALLE OLIVO UNO POR CALLE CEDRO DOS POR CALLE AVILLA UNO POR CALLE OL, lon:-104.72724883, lat:21.08447212}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 51765 | 51765 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:004/2022, contratista:GRUFER-Z S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:305990.0, importe_modificado:305990.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2101642/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302101643 | Proyecto de inversión | 45553 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22776.0, modificado:22776.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22777.0, modificado:22777.0}} | EQUIPAMIENTO DE 11 ACCIONES DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO LAGUNILLAS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS. - 127055 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 127055 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO INTERIOR 79 PUERTO SAN PEDRO LAGUNILLAS, 63800 SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE MANUEL DOBLADO Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE MIGUEL HIDALGO UNO POR CALLE NICOLAS BRAVO UNO POR C, lon:-104.75103596, lat:21.21953752}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 22777 | 22777 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:004/2022, contratista:GRUFER-Z S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:305990.0, importe_modificado:305990.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2101643/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302101644 | Proyecto de inversión | 116810 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58405.0, modificado:58405.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58405.0, modificado:58405.0}} | EQUIPAMIENTO DE 23 ACCIONES ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE AMADO NERVO EL CONDE, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS. - 127073 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 127073 | S | 46 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:2, direccion:CALLE CEDRO INTERIOR 12 PUEBLO AMADO NERVO, 63810 AMADO NERVO (EL CONDE), SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE RIO DANUVIO Y CALLE RIO FUENTES, CALLE LOS PINOS UNO POR CALLE CEDRO UNO POR CALLE OLIVO DOS POR CALLE PROLONGAC, lon:-104.72799441, lat:21.08513476}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 58045 | 58045 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001/2022, contratista:HECTOR HELGUERA ORTIZ, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:406296.0, importe_modificado:406296.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2101644/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302102295 | Proyecto de inversión | 99698 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99698.0, modificado:99698.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEPIC, MUNICIPIO DE TEPÍC. - 153027 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 153027 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE JUANA DE ARCO COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 63178 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CULTURA POPULAR Y CALLE CERRADA, CALLE CRITICA Y AUTOCRITICA UNO POR CALLE JUANA DE ARCO 103 EN LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD DE LA LOCALIDAD , lon:-104.880957, lat:21.50398972}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 99698 | 99698 | 99698 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-07-2022, contratista:COMPAÑIA CONSTRUCTORA EL NAYAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:1490005.95, importe_modificado:1490005.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2102295/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302102301 | Proyecto de inversión | 5079 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2539.0, modificado:2539.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2540.0, modificado:2540.0}} | EQUIPAMIENTO DE 1 ACCION DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD EL ENCINO, DEL MUNICIPIO DE LA YESCA - 153096 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 153096 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:216, direccion:CALLE LOS ENCINOS RANCHO , 63582 EL ENCINO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA ACCIÓN SE LOCALIZA POR EL ACCESO PRINCIPAL A ESTA LOCALIDAD CON RUMBO A LA ESCUELA RURAL DE ESTA COMUNIDAD CON CÓDIGO POSTAL 63582 DE ESTE MUNICIPIO, lon:-104.33467031, lat:21.96495225}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 2540 | 2540 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:002/2022, contratista:HECTOR HELGUERA ORTIZ, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:1000503.9, importe_modificado:1000503.9}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2102301/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302102303 | Proyecto de inversión | 5079 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2539.0, modificado:2539.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2540.0, modificado:2540.0}} | EQUIPAMIENTO DE 1 ACCION DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD LOS CHILES, DEL MUNICIPIO DE LA YESCA - 153120 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 153120 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:213, direccion:CALLE LOS CHILES LOSW CHILES, 63587 LOS CHILES, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA ACCION EN ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZA A LA SALIDA DEL PUEBLO CON RUMBO AL ANEXO CONOCIDO COMO LA COLONIA 22 DE ENERO ANEXO DE ESTA LOCALIDAD CON, lon:-104.35286867, lat:21.93382927}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 2540 | 2540 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:002/2022, contratista:HECTOR HELGUERA ORTIZ, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:1000503.9, importe_modificado:1000503.9}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2102303/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302102304 | Proyecto de inversión | 30472 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15236.0, modificado:15236.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15236.0, modificado:15236.0}} | EQUIPAMIENTO DE 6 ACCION DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD LA MANGA, DEL MUNICIPIO DE LA YESCA - 153161 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 153161 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:114, direccion:CALLE LA MANGA INTERIOR SN RANCHO LA MANGA, 63584 LA MANGA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , DOS ACCIONES CERCA DE L A PLAZA PRINCIPAL UNA ACCION A UNA CUADRA DEL TANQUE DE AGUA UNA ACCION A UNA CUADRA DEL LIENZO CHARRO Y DOS AC, lon:-104.149509, lat:21.4845232}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 15236 | 15236 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:002/2022, contratista:HECTOR HELGUERA ORTIZ, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:1000503.9, importe_modificado:1000503.9}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2102304/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302102306 | Proyecto de inversión | 66023 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33011.0, modificado:33011.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33012.0, modificado:33012.0}} | EQUIPAMIENTO DE 13 ACCION DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE PUENTE DE CAMOTLAN, DEL MUNICIPIO DE LA YESCA - 153178 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 153178 | S | 26 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:167, direccion:CALLE AMADO NERVO 89 RANCHO PUENTE DE CAMOTLAN, 63590 PUENTE DE CAMOTLÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZAN DOS POR CALLE AMADO NERVO DOS POR CA, lon:-104.07742574, lat:21.70384132}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 33012 | 33012 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:002/2022, contratista:HECTOR HELGUERA ORTIZ, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:1000503.9, importe_modificado:1000503.9}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2102306/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302102307 | Proyecto de inversión | 398790 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398790.0, modificado:398790.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL CENTENARIO, MUNICIPIO DE ACAPONETA. - 153221 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 153221 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:21, direccion:PUEBLO EL CENTENARIO, 63400 EL CENTENARIO, ACAPONETA NAYARIT ENTRE Y , DOS A MEDIA CUADRA DE LA IGLESIA CONTRA ESQUINA DE LA CASA DE SALUD DOS CERCA DE LA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD EL CENTENARIO DEL MUNICIPIO DE ACAPONETA N, lon:-105.36441752, lat:22.51115839}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 398790 | 398790 | 398790 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-07-2022, contratista:COMPAÑIA CONSTRUCTORA EL NAYAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:1490005.95, importe_modificado:1490005.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2102307/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302101013 | Proyecto de inversión | 175883.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175883.47, modificado:175883.47}} | REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CALLE RUBI ENTRE CALLES MERCURIO Y BRONCE, EN LA COLONIA VALLE DE MATATIPAC, EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT - 76699 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 76699 | S | 66 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE RUBI COLONIA VALLE DE MATATIPAC, 63195 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MERCURIO Y CALLE BRONCE, CALLE TOPACIO LA CALLE RUBI SE ENCUENTRA A 3 CUADRAS DE LA AV XALISCO Y A UNA CUADRA DE LA PLAZA DE LA COLONIA, lon:-104.86826092, lat:21.47412653}} | 2022-05-30 | 2022-08-18 | 175883.47 | 175883.47 | 175883 | 175883 | 175883 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-LP-IP-2022-111, contratista:EDIFICACION ARQUITECTONICA Y CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, monto:1899999.89, importe_modificado:1899999.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {2101013/proyecto_INICIO, 2101013/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302102318 | Proyecto de inversión | 5079 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2539.0, modificado:2539.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2540.0, modificado:2540.0}} | EQUIPAMIENTO DE 1 ACCION DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE EL MANGUITO, DEL MUNICIPIO DE LA YESCA - 153747 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 153747 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:116, direccion:CALLE EL MANGUITO RANCHO EL MANGUITO, 63582 EL MANGUITO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA ACCION EN ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZA POR EL CAMINO PRINCIPAL O ACCESO DE ESTA LOCALIDAD A 250 MTS DE LA ESCUELA RURAL DE LA LOCALIDAD D, lon:-104.29199304, lat:21.82098748}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 2540 | 2540 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:002/2022, contratista:HECTOR HELGUERA ORTIZ, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:1000503.9, importe_modificado:1000503.9}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2102318/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302102320 | Proyecto de inversión | 15236 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7618.0, modificado:7618.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7618.0, modificado:7618.0}} | EQUIPAMIENTO DE 3 ACCIONES DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE LA AZALEA, DEL MUNICIPIO DE LA YESCA - 153816 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 153816 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:954, direccion:CALLE LA AZALEA RANCHO LA AZALEA, 63595 LA AZALEA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES EN ESTA DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD SON TRES ACCIONES EN EL RANCHO DE LA AZALEA ANEXO DE LA LOCALIDAD DE HUAJIMIC CON CODIGO POSTA, lon:-104.28093102, lat:21.677394}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 7618 | 7618 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:002/2022, contratista:HECTOR HELGUERA ORTIZ, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:1000503.9, importe_modificado:1000503.9}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2102320/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302102332 | Proyecto de inversión | 10158 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5079.0, modificado:5079.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5079.0, modificado:5079.0}} | EQUIPAMIENTO DE 2 ACCION DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD EL TIGRE, DEL MUNICIPIO DE LA YESCA - 153871 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 153871 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:187, direccion:CALLE EL TIGRE RANCHO EL TIGRE, 63580 EL TIGRE, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRAN EN EL ACCESO PRINCIPAL DE ESTA LOCALIDAD A 250 METROS DE LA ESCUELA RURAL EN ESTE RANCHO EL TIGRE DOMI, lon:-103.95424395, lat:21.4416165}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 5079 | 5079 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:002/2022, contratista:HECTOR HELGUERA ORTIZ, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:1000503.9, importe_modificado:1000503.9}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2102332/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302102334 | Proyecto de inversión | 45708 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22854.0, modificado:22854.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22854.0, modificado:22854.0}} | EQUIPAMIENTO DE 9 ACCIONES DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE HUAJIMIC, DEL MUNICIPIO DE LA YESCA - 153952 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 153952 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:85, direccion:CALLE MARIANO ABASOLO RANCHO HUAJIMIC, 63595 HUAJIMIC, LA YESCA NAYARIT ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE SALTILLO, CALLE FRANCISCO I MADERO UNO POR CALLE MARIANO ABASOLO DOS POR CALLE MIGUEL HIDALGO UNO POR CALLE BENITO JUAREZ UNO, lon:-104.31675712, lat:21.6872083}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 22854 | 22854 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:002/2022, contratista:HECTOR HELGUERA ORTIZ, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:1000503.9, importe_modificado:1000503.9}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2102334/proyecto_PROCESO, 2102334/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302102341 | Proyecto de inversión | 5079 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2539.0, modificado:2539.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2540.0, modificado:2540.0}} | EQUIPAMIENTO DE 1 ACCION DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE EL YESQUERO, DEL MUNICIPIO DE LA YESCA - 154225 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 154225 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:198, direccion:CALLE EL YESQUERO EJIDO EL YESQUERO, 63580 LA YESCA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA ACCIÓN EN ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZA EN DOMICILIO CONOCIDO EL RANCHO DEL YESQUERO POR EL ACCESO PRINCIPAL CERCA LA PARCELA DE LA COMUNIDAD , lon:-104.02263889, lat:21.31593635}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 2540 | 2540 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:002/2022, contratista:HECTOR HELGUERA ORTIZ, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:1000503.9, importe_modificado:1000503.9}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2102341/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302101720 | Proyecto de inversión | 68068 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34034.0, modificado:34034.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34034.0, modificado:34034.0}} | EQUIPAMIENTO DE 7 ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DEL RÍO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS. - 128942 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 128942 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:11, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO PUERTA DEL RIO, 63800 PUERTA DEL RÍO, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 24 DE MAYO, BRECHA PARCELA UBICADOS TRES EN CALLE 5 DE MAYO CUATRO SOBRE CALLE 24 DE MAYO DE LA LOCALIDAD P, lon:-104.64691384, lat:21.18234425}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 34034 | 34034 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003/2022, contratista:GRUFER-Z S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:485900.0, importe_modificado:485900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2101720/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302102351 | Proyecto de inversión | 10158 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5079.0, modificado:5079.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5079.0, modificado:5079.0}} | EQUIPAMIENTO DE 2 ACCION DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE LA MINITA, DEL MUNICIPIO DE LA YESCA - 154507 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 154507 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:128, direccion:CALLE LA MINITA RANCHO LA MINITA, 63580 LA MINITA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , UNA ACCION A UNA CUADRA DE LA ESCUELA RURAL CON REFERENCIA AULA COMPARTIDA Y UNA ACCION ENFRENTE DE LA ESCUELA RURAL AULA COMPARTIDA DE LA LOCAL, lon:-104.04991945, lat:21.22730122}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 5079 | 5079 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:002/2022, contratista:HECTOR HELGUERA ORTIZ, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:1000503.9, importe_modificado:1000503.9}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2102351/proyecto_PROCESO, 2102351/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302102357 | Proyecto de inversión | 45708 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22854.0, modificado:22854.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22854.0, modificado:22854.0}} | EQUIPAMIENTO DE 9 ACCIONES DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE MESA DE CHAPALILLA, MUNICIPIO DE LA YESCA - 154620 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 154620 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1688, direccion:CALLE MESA DE CHAPALILLA RANCHO MESA DE CHAPALILLA, 63582 MESA DE CHAPALILLA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES SE LOCALIZAN DOS ACCIONES A LA SALIDA DE LA POBLACION UNA ACCION CERCA DEL VADO DE AGUA UNA ACCION A UN , lon:-104.3319882, lat:21.8368299}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 22854 | 22854 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:002/2022, contratista:HECTOR HELGUERA ORTIZ, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:1000503.9, importe_modificado:1000503.9}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2102357/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302102358 | Proyecto de inversión | 192991 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96495.0, modificado:96495.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96496.0, modificado:96496.0}} | EQUIPAMIENTO DE 38 ACCIONES DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE LA YESCA, MUNICIPIO DE LA YESCA - 154668 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 154668 | S | 76 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA RANCHO LA YESCA, 63580 LA YESCA, LA YESCA NAYARIT ENTRE CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y CALLE NAYARIT, LAS ACCIONES SE LOCALIZAN TRES ACCIONES POR CALLE REFORMA TRECE ACCIONES POR CALLE AVIACION SEIS ACCIONES POR CAL, lon:-104.01085092, lat:21.31827107}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 96496 | 96496 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:002/2022, contratista:HECTOR HELGUERA ORTIZ, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:1000503.9, importe_modificado:1000503.9}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2102358/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302101721 | Proyecto de inversión | 20706 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10353.0, modificado:10353.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10353.0, modificado:10353.0}} | EQUIPAMIENTO DE 5 ACCIONES DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD PUERTA DEL RIO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS. - 128946 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 128946 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:11, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN PUERTO PUERTA DEL RIO, 63800 PUERTA DEL RÍO, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE 24 DE MAYO Y CALLE PARCELA, LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE DISTRIBUYEN DE LA SIGUIENTE MANERA DOS ACCIONES P, lon:-104.64702533, lat:21.18199204}} | 2022-09-15 | 2022-10-31 | 10353 | 10353 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:004/2022, contratista:GRUFER-Z S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:305990.0, importe_modificado:305990.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2101721/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302101434 | Proyecto de inversión | 498488 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498488.0, modificado:498488.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEPIC MUNICIPIO DE TEPIC - 119322 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 119322 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE TURQUESA INTERIOR 93 93 COLONIA VILLAS DE LA CANTERA, 63173 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE OXIDIANA Y AMPLIACION AGUAMARINA, AMPLIACION ALABASTRO UNO POR CALLE TURQUESA UNO POR CALLE VILLA DE ARTEAGA UNO AV.VOLCAN DEL C, lon:-104.84168275, lat:21.49068529}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 498488 | 498488 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-05-2022, contratista:JULIO LUIS CORREA MUNGUIA, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:1497635.4, importe_modificado:1497635.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2101434/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302101745 | Proyecto de inversión | 66023 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33011.0, modificado:33011.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33012.0, modificado:33012.0}} | EQUIPAMIENTO DE 13 ACCIONES DE ESTUFAS ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD PUERTA DEL RIO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS - 130029 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 130029 | S | 26 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:11, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO PUEBLO PUERTA DEL RIO, 63820 PUERTA DEL RÍO, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE BENITO JUAREZ, TRES EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO UNO EN CALLE MIGUEL HIDALGO CUATRO , lon:-104.64736022, lat:21.18489973}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 33012 | 33012 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001/2022, contratista:HECTOR HELGUERA ORTIZ, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:406296.0, importe_modificado:406296.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:3.0}} | {2101745/proyecto_INICIO, 2101745/proyecto_PROCESO, 2101745/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302102066 | Proyecto de inversión | 84775 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42387.0, modificado:42387.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42388.0, modificado:42388.0}} | CONSTRUCCION DE 4 ACCIONES DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE CAMOTLAN, MUNICIPIO DE AHUACATLAN - 142813 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 142813 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:6, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO SANTA CRUZ DE CAMOTLAN, 63930 SANTA CRUZ DE CAMOTLÁN, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE PRISCILIANO SANCHEZ SE LOCALIZAN EN ESTE LOCALIDA UNO POR CALLE MIGUEL HID, lon:-104.67195897, lat:20.95644125}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 42388 | 42388 | 42388 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-05-2022, contratista:JULIO LUIS CORREA MUNGUIA, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:1497635.4, importe_modificado:1497635.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2102066/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302102067 | Proyecto de inversión | 598188 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297036.0, modificado:297036.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:RECURSO PROPIO IPROVINAY, monto:4113.0, modificado:4113.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297039.0, modificado:297039.0}} | CONSTRUCCION DE 6 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE CAMOTLAN, MUNICIPIO DE AHUACATLAN - 142823 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 142823 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:6, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 11 SN EJIDO SANTA CRUZ DE CAMOTLAN, 63930 SANTA CRUZ DE CAMOTLÁN, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE BRECHA FRANCISCO I MADERO Y , CALLE MIGUEL HIDALGO LOS PROYECTOS SE LOCALIZAN UNO POR CALLE INDEPENDENCIA ESQUINA P, lon:-104.67009349, lat:20.95764479}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 297036 | 297036 | 297036 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-06-2022, contratista:CONSTRUCCIONES RIBSO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:1490041.95, importe_modificado:1490041.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2102067/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302102068 | Proyecto de inversión | 199395 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99697.0, modificado:99697.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99698.0, modificado:99698.0}} | CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA CAMPANA, MUNICIPIO DE AHUACATLAN - 142829 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 142829 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:7, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE EJIDO LA CAMPANA, 63900 LA CAMPANA, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y , LAS ACCIONES DE CUARTO SE LOCALIZAN UNO POR CALLE IGNACIO ALLENDE A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD FRENTE AL DEPOSITO DE, lon:-104.55297958, lat:21.02104967}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 99698 | 99698 | 99698 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-07-2022, contratista:COMPAÑIA CONSTRUCTORA EL NAYAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:1490005.95, importe_modificado:1490005.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2102068/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302102069 | Proyecto de inversión | 84775 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42387.0, modificado:42387.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42388.0, modificado:42388.0}} | CONSTRUCCION DE 4 ACCIONES DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA CAMPANA, MUNICIPIO DE AHUACATLAN. - 142850 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 142850 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:7, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE EJIDO LA CAMPANA, 63900 LA CAMPANA, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y , BRECHA SIN NOMBRE LAS ACCIONES SE UBICAN DOS POR PROLONGACION JOSE VASCONCELOS UNA POR CALLE IGNACIO ALLENDE UNO POR BR, lon:-104.55329608, lat:21.02083936}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 42388 | 42388 | 42388 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-05-2022, contratista:JULIO LUIS CORREA MUNGUIA, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:1497635.4, importe_modificado:1497635.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2102069/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302102071 | Proyecto de inversión | 192991 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96495.0, modificado:96495.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96496.0, modificado:96496.0}} | EQUIPAMIENTO DE 38 ACCIONES DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDA DE APOZOLCO, MUNICIPIO DE LA YESCA. - 142909 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 142909 | S | 76 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:17, direccion:INTERIOR SN PUEBLO APOZOLCO, 63583 APOZOLCO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZAN CINCO POR LA PRIMARIA RURAL DE LA LOCALIDAD CUATRO POR LA PREPA ONCE POR LA CLINICA RURAL DEL PUEBLO DOS P, lon:-103.90884953, lat:21.42785471}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 96496 | 96496 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:002/2022, contratista:HECTOR HELGUERA ORTIZ, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:1000503.9, importe_modificado:1000503.9}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2102071/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302102072 | Proyecto de inversión | 30472 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15236.0, modificado:15236.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15236.0, modificado:15236.0}} | EQUIPAMIENTO DE 6 ACCIONES DE ESTUFA ECOLOGICA DE LA LOCALIDA DE EL TRAPICHE, DEL MUNICIPIO DE LA YESCA. - 142912 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 142912 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:191, direccion:PUEBLO EL TRAPICHE, 63584 EL TRAPICHE, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , TRES POR LA CERA DEL DOMO UNO ENFRENTE DEL DOMO 2 CRUZANDO LA CALLE DEL DOMO DEL LA LOCALIDAD DE EL TRAPICHE DEL MUNICIPIO DEL NAYAR CON CODIGO POSTAL 63584, lon:-104.20687747, lat:21.44783041}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 15236 | 15236 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:002/2022, contratista:HECTOR HELGUERA ORTIZ, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:1000503.9, importe_modificado:1000503.9}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2102072/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302102073 | Proyecto de inversión | 15236 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7618.0, modificado:7618.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7618.0, modificado:7618.0}} | EQUIPAMIENTO DE 3 ACCIONES DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD LA MESA DEL HUANACAXTLE, MUNICIPIO DE LA YESCA. - 142916 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 142916 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:97, direccion:PUEBLO LA MESA DE HUANACAXTLE, 63595 LA MESA DEL HUANACAXTLE, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , TRES ACCIONES POR LA SALIDA DE GUADALUPE OCOTAN DE LA LOCALIDAD DE LA MESA DE HUANACAXTLE MUNICIPIO DE LA YESCA CON CODIGO POSTAL 635, lon:-104.31128094, lat:21.74857048}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 7618 | 7618 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:002/2022, contratista:HECTOR HELGUERA ORTIZ, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:1000503.9, importe_modificado:1000503.9}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2102073/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302102074 | Proyecto de inversión | 25394 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12697.0, modificado:12697.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12697.0, modificado:12697.0}} | EQUIPAMIENTO DE 5 ACCIONES DE ESTUFA ECOLOGICA DE LA LOCALIDAD EL PINAL, DEL MUNICIPIO DE LA YESCA. - 142922 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 142922 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:155, direccion:PUEBLO EL PINAL, 63584 EL PINAL, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZAN CINCO POR LA CURVA CON FRENTE AL ESPACIO DE LA PARCELA ESCOLAR CON DOMICILIO CONOCIDO DE LA LOCALIDAD DE EL PINAL MUNI, lon:-104.14331322, lat:21.45753586}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 12697 | 12697 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:002/2022, contratista:HECTOR HELGUERA ORTIZ, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:1000503.9, importe_modificado:1000503.9}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:0.0}} | {2102074/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302102400 | Proyecto de inversión | 10157 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5078.0, modificado:5078.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5079.0, modificado:5079.0}} | EQUIPAMIENTO DE 2 ACCION DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DEL RIO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS - 155560 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 155560 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:11, direccion:CALLE 24 DE MAYO RANCHO PUERTA DEL RIO, 63800 PUERTA DEL RÍO, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA DOS ACCIONES POR LA CALLE 24 DE MAYO DE LA LOCALIDAD PUER, lon:-104.6450647, lat:21.18298087}} | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 5079 | 5079 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001/2022, contratista:HECTOR HELGUERA ORTIZ, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:406296.0, importe_modificado:406296.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2102400/proyecto_INICIO, 2102400/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302102402 | Proyecto de inversión | 58344 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29172.0, modificado:29172.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29172.0, modificado:29172.0}} | EQUIPAMIENTO DE 6 ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE AMADO NERVO EL CONDE , DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS. - 155579 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 155579 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:2, direccion:CALLE PAROTA 10 RANCHO AMADO NERVO (EL CONDE), 63810 AMADO NERVO (EL CONDE), SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE OLIVO Y CALLE CEDRO, LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA UNA ACCION A UN COSTA, lon:-104.72650243, lat:21.08368887}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 29172 | 29172 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003/2022, contratista:GRUFER-Z S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:485900.0, importe_modificado:485900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2102402/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302102409 | Proyecto de inversión | 99388 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49694.0, modificado:49694.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49694.0, modificado:49694.0}} | EQUIPAMIENTO DE 24 ACCIONES DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS - 155697 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 155697 | S | 48 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE JOSE CEBALLOS 26 EJIDO SAN PEDROO LAGUNILLAS, 63800 SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE CALLE DEL RIO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE JESUS GONZALEZ ORTEGA UNA ACCION EN EN LA CALLE JOSE CEBALL, lon:-104.75473889, lat:21.21904152}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 49694 | 49694 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:004/2022, contratista:GRUFER-Z S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:305990.0, importe_modificado:305990.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2102409/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302125177 | Proyecto de inversión | 1665940.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1665940.57, modificado:1665940.57}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ ENTRE CALLE INGENIERO AGUAYO Y CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ EN LA COLONIA SANTA TERESITA TEPIC NAYARIT - 185965 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepic | 185965 | S | 9962 | 9196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA SANTA TERESITA, 63020 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE INGENIERO AGUAYO Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE V. CARRANZA REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN CALLE JOSEFA ORTIZ, lon:-104.90130399, lat:21.52566504}} | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 1661972.55 | 1661972.55 | 1661860.14 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-014-2022-IR, contratista:EDH INGENIERIA Y DISEÑO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:1661972.55, importe_modificado:1661972.55}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2125177/proyecto_INICIO, 2125177/proyecto_FIN, 2125177/proyecto_PROCESO, 2125177/proyecto_FIN, 2125177/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada con seguimiento financiero a 2023., trimestre:4.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2023-01-12}, obs2: {observación:Observación solventada., trimestre:4.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220302126526 | Proyecto de inversión | 20706 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10353.0, modificado:10289.5}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10353.0, modificado:10289.5}} | EQUIPAMIENTO DE 5 ACCIONES DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD DE MAMEY GRANDE DE ARRIBA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA - 192488 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Compostela | 192488 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:99, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO MAMEY GRANDE DE ARRIBA, 63722 MAMEY GRANDE DE ARRIBA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE DE LA PLAZA Y CALLE DE LA ESCUELA, CALLE PRINCIPAL LAS ACCIONES SE LOCALIZANENFRENTE DE LA PLAZA A MEDIA CUADRA FRENTE D, lon:-105.09725779, lat:21.11741545}} | 2022-09-15 | 2022-12-15 | 20579 | 20579 | 20579 | 20579 | 20579 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MEV-OP-2022-028-I, contratista:ALFREDO HERNÁNDEZ VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:2006850.24, importe_modificado:2006850.24}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:5.0}} | {2126526/proyecto_INICIO, 2126526/proyecto_FIN, 2126526/proyecto_INICIO, 2126526/proyecto_FIN, 2126526/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL CONTRATO INCLUYE 22 FOLIOS DEL SRFT DE ACCIONES DE VIVIENDA, trimestre:4.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2023-01-03}, obs2: {observación:SE AGREGÓ EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA OBRA, trimestre:4.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2023-01-20}, obs3: {observación:SE AGREGÓ EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA OBRA, trimestre:4.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2023-01-20}} | {obs1: {observación:Favor de revisar, no coinciden las fotos con el proyecto de inversión., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:Favor de revisar, no coinciden las fotos con el proyecto de inversión., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:Favor de revisar, no coinciden las fotos con el proyecto de inversión., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:Favor de revisar, no coinciden las fotos con el proyecto de inversión., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-16}}
2022 | 4 | NAY220302114108 | Proyecto de inversión | 265604.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265604.14, modificado:264561.26}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAN DE LA BARRERA ENTRE CALLE MICHOACÁN Y CALLE JIQUILPAN EN LA COLONIA PERIODISTAS TEPIC NAYARIT - 137112 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepic | 137112 | S | 30 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA COLONIA PERIODISTAS, 63196 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE JIQUILPAN, CALLE VICENTE SUAREZ LA COLONIA PERIODISTAS SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC PARA PODER LLEGAR A LA COLON, lon:-104.88615491, lat:21.47479042}} | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 264561.26 | 264561.26 | 264546.43 | 264546.43 | 264546.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-003-2022-AD/A, contratista:CONRADO ARNOLDO LIZARRAGA ESTRADA, convocante:SIAPA TEPIC, monto:264561.26, importe_modificado:264561.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {2114108/proyecto_INICIO, 2114108/proyecto_PROCESO, 2114108/proyecto_INICIO, 2114108/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Observación solventada., trimestre:4.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:validar información con plantillas, trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:validar información con plantillas, trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:validar información con plantillas, trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:validar información con plantillas, trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220302122275 | Proyecto de inversión | 203019.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101509.89, modificado:101490.53}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101509.89, modificado:101490.52}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA BOLITA MUNICIPIO DE RUIZ - 172168 | 18 | Nayarit | 11 | Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ruíz | 172168 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:2, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA LA BOLITA, 63615 LA BOLITA, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LA BOLITA UNA A SOBRE EL CAMINO QUE LLEVA AL CARRIZAL Y OTRA ADELAN, lon:-104.93103053, lat:21.901673}} | 2022-09-19 | 2022-12-17 | 202981.05 | 202981.05 | 202981.05 | 202981.05 | 202981.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RUIZ-NAY-F3-FISE-11-MEV-018/2022-IR, contratista:ING. MARCO ANTONIO VEGA GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT, monto:8046725.07, importe_modificado:8046725.07}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2122275/proyecto_INICIO, 2122275/proyecto_PROCESO, 2122275/proyecto_INICIO, 2122275/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302122293 | Proyecto de inversión | 203019.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101509.89, modificado:101490.53}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101509.89, modificado:101490.52}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA MOJONERA MUNICIPIO DE RUIZ - 172240 | 18 | Nayarit | 11 | Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ruíz | 172240 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:20, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA LA MOJONERA, 63607 LA MOJONERA, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LA MOJONERA UNA A SOBRE LA PRIMERA CALLE HASTA EL FONDO Y OTRA , lon:-105.02396515, lat:21.91019404}} | 2022-09-19 | 2022-12-17 | 202981.05 | 202981.05 | 202981.05 | 202981.05 | 202981.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RUIZ-NAY-F3-FISE-11-MEV-018/2022-IR, contratista:ING. MARCO ANTONIO VEGA GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT, monto:8046725.07, importe_modificado:8046725.07}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2122293/proyecto_INICIO, 2122293/proyecto_FIN, 2122293/proyecto_INICIO, 2122293/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302126545 | Proyecto de inversión | 4142 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2071.0, modificado:2057.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2071.0, modificado:2057.9}} | EQUIPAMIENTO DE 1 ACCION DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DE LA LIMA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA - 192632 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Compostela | 192632 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:141, direccion:CALLE NAYARIT 2 INTERIOR SN EJIDO LA PUERTA DE LA LIMA, 63723 LA PUERTA DE LA LIMA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE SABINO MORALES Y PROLONGACION NAYARIT, CALLE LA CRUZ A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD POR CA, lon:-105.18244427, lat:21.09428978}} | 2022-09-15 | 2022-12-15 | 4115.8 | 4115.8 | 4115.8 | 4115.8 | 4115.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MEV-OP-2022-028-I, contratista:ALFREDO HERNÁNDEZ VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:2006850.24, importe_modificado:2006850.24}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2126545/proyecto_INICIO, 2126545/proyecto_FIN, 2126545/proyecto_PROCESO, 2126545/proyecto_FIN, 2126545/proyecto_INICIO, 2126545/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL CONTRATO SE CONSIDERA EN 22 ACCIONES REGISTRADOS EN DISTINTOS FOLIOS DEL SRFT, trimestre:4.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2023-01-03}, obs2: {observación:SE AGREGÓ EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA OBRA, trimestre:4.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2023-01-20}, obs3: {observación:SE AGREGÓ EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA OBRA, trimestre:4.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2023-01-20}} | {obs1: {observación:Favor de revisar, no coinciden las fotos con el proyecto de inversión., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:Favor de revisar, no coinciden las fotos con el proyecto de inversión., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:Favor de revisar, no coinciden las fotos con el proyecto de inversión., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:Favor de revisar, no coinciden las fotos con el proyecto de inversión., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-16}}
2022 | 4 | NAY220302122304 | Proyecto de inversión | 1899336.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1899336.01, modificado:1888963.81}} | REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN AVENIDA PALOMAS ENTRE AVENIDA TECNOLÓGICO Y CALLE AMÉRICA Y EN CALLE AMÉRICA ENTRE AVENIDA PALOMAS Y LIBRAMIENTO CARRETERO EN LA COLONIA NUEVAS PALOMAS TEPIC NAYARIT - 172280 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepic | 172280 | S | 202 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:239.27, meta_modificada:239.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA PALOMAS COLONIA NUEVAS PALOMAS, 63194 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE AVENIDA TECNOLOGICO Y CALLE AMERICA, CALLE MIGUEL HIDALGO LA COLONIA NUEVAS PALOMAS SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC PARA TENER ACCESO A LA COLONI, lon:-104.85834999, lat:21.47044698}} | 2022-09-15 | 2022-11-30 | 1888963.81 | 1888963.81 | 1888963.81 | 1888963.81 | 1888963.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2022/13-B, contratista:ASFALTOS EMULSIONADOS DE TEPIC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:1888963.81, importe_modificado:1888963.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:239.27}} | {2122304/proyecto_INICIO, 2122304/proyecto_PROCESO, 2122304/proyecto_FIN, 2122304/proyecto_PROCESO, 2122304/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302122319 | Proyecto de inversión | 203019.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101509.89, modificado:101490.53}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101509.89, modificado:101490.52}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DEL MAR MUNICIPIO DE RUIZ - 172312 | 18 | Nayarit | 11 | Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ruíz | 172312 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:16, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA LAGUNA DEL MAR, 63605 LAGUNA DEL MAR, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DEL MAR, UNA SOBRE LA CALLE MEXICO NORTE Y OTRA EN, lon:-105.05412381, lat:21.94914735}} | 2022-09-19 | 2022-12-17 | 202981.05 | 202981.05 | 202981.05 | 202981.05 | 202981.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RUIZ-NAY-F3-FISE-11-MEV-018/2022-IR, contratista:ING. MARCO ANTONIO VEGA GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT, monto:8046725.07, importe_modificado:8046725.07}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2122319/proyecto_INICIO, 2122319/proyecto_FIN, 2122319/proyecto_INICIO, 2122319/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302125190 | Proyecto de inversión | 42388 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21194.0, modificado:21126.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21194.0, modificado:21126.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 ACCIONES DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA - 186005 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Compostela | 186005 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PUEBLA 30 INTERIOR SN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 63705 COMPOSTELA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE FRANCISCO REYES Y CALLE DEMOCRACIA SOCIAL, CALLE MIGUEL HIDALGO A UNA CUADRA DE LAS ALBERCAS DE SANTANA ORIENTACIÓN NORTE , lon:-104.90227021, lat:21.24683114}} | 2022-09-15 | 2022-12-15 | 42252 | 42252 | 42252 | 42252 | 42252 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MEV-OP-2022-027-I, contratista:PIERO MASCORRO OLMOS, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:2988145.55, importe_modificado:2988145.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {2125190/proyecto_INICIO, 2125190/proyecto_FIN, 2125190/proyecto_PROCESO, 2125190/proyecto_FIN, 2125190/proyecto_INICIO, 2125190/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL CONTRATO SE INCLUYE EN 11 ACCIONES DE VIVIENDA CON DISTINTOS FOLIOS DE SRFT, trimestre:4.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302126580 | Proyecto de inversión | 544231.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544231.27, modificado:542554.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN CALLE FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 192852 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 192852 | S | 135 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA CIUDAD HUAJICORI, 63480 HUAJICORI, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE ESTANCIA Y CALLE JALISCO, CALLE SAN ANDRÉS MILPILLAS SOBRE EL RAMAL ACAPONETA A HUAJICORI LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE HUAJICORI SOBRE LA CALLE, lon:-105.32328957, lat:22.6402483}} | 2022-09-22 | 2022-11-05 | 408018.56 | 408018.56 | 408018.56 | 408018.56 | 408018.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-023/2022-IR, contratista:JOSE ALEJANDRO ALVARADO TELLEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:1941072.16, importe_modificado:1941072.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:104.0}} | {2126580/proyecto_INICIO, 2126580/proyecto_FIN, 2126580/proyecto_PROCESO, 2126580/proyecto_FIN, 2126580/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN ESTE CONTRATO SE ENCUENTRAN TRES OBRAS DIFERENTES UNA DE ELLAS, CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN CALLE FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. CON UN MONTO DE $ 542,554.19 IVA INCLUIDO, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-09}, obs2: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE REALIZADA AL 100 POR CIENTO SOLO FALTA REALIZAR EL ULTIMO PAGO PARA CERRA FINANCIERAMENTE, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-09}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302114142 | Proyecto de inversión | 547953.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547953.23, modificado:546595.07}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE JUAN DE LA BARRERA ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE JIQUILPAN EN LA COLONIA PERIODISTAS TEPIC NAYARIT - 137317 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepic | 137317 | S | 29 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA COLONIA PERIODISTAS, 63196 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE JIQUILPAN, CALLE VICENTE SUAREZ LA COLONIA PERIODISTAS SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC PARA PODER LLEGAR A LA COLON, lon:-104.8862144, lat:21.4747841}} | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 546595.07 | 546595.07 | 546586.56 | 546586.56 | 546586.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-003-2022-AD/B, contratista:CONRADO ARNOLDO LIZARRAGA ESTRADA, convocante:SIAPA TEPIC, monto:546595.07, importe_modificado:546595.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {2114142/proyecto_PROCESO, 2114142/proyecto_INICIO, 2114142/proyecto_PROCESO, 2114142/proyecto_INICIO, 2114142/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Observación solventada., trimestre:4.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:validar información con plantillas, trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:validar información con plantillas, trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:validar información con plantillas, trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:validar información con plantillas, trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220302122791 | Proyecto de inversión | 1993952 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:972824.0, modificado:972629.16}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1021128.0, modificado:1020922.97}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE RUIZ MUNICIPIO DE RUIZ - 174477 | 18 | Nayarit | 11 | Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ruíz | 174477 | S | 44 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS EJIDO RUIZ, 63600 RUIZ, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE RUIZ EN LAS TIRO AL BLANCO CERRO Y ACHOTA EN LA ZONA EN LA ZONA ZAB CON CODIGO POSTAL 636, lon:-105.15196479, lat:21.94677678}} | 2022-09-19 | 2022-12-17 | 1993552.13 | 1993552.13 | 1993552.13 | 1993552.13 | 1993552.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RUIZ-NAY-F3-FISE-11-MEV-018/2022-IR, contratista:ING. MARCO ANTONIO VEGA GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT, monto:8046725.07, importe_modificado:8046725.07}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2122791/proyecto_INICIO, 2122791/proyecto_FIN, 2122791/proyecto_INICIO, 2122791/proyecto_FIN, 2122791/proyecto_PROCESO, 2122791/proyecto_INICIO, 2122791/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302125223 | Proyecto de inversión | 2145042.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2145042.34, modificado:2133328.39}} | REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO CALLE MORELOS ENTRE CALLE 2 Y CALLE ALASKA EN LA COLONIA EL RODEO TEPIC NAYARIT - 186224 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepic | 186224 | S | 212 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:270.22, meta_modificada:270.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS COLONIA EL RODEO, 63060 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE 2 Y CALLE ALASKA, AVENIDA IGNACIO ALLENDE REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO CALLE MORELOS ENTRE CALLE 2 Y CALLE ALASKA COLONIA EL RODEO TEPI, lon:-104.9185774, lat:21.52384233}} | 2022-09-15 | 2022-11-30 | 2133328.39 | 2133328.39 | 2133328.38 | 2133328.38 | 2133328.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2022/13-A, contratista:ASFALTOS EMULSIONADOS DE TEPIC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:2133328.39, importe_modificado:2133328.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:270.22}} | {2125223/proyecto_INICIO, 2125223/proyecto_FIN, 2125223/proyecto_PROCESO, 2125223/proyecto_FIN, 2125223/proyecto_PROCESO, 2125223/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Observación solventada., trimestre:4.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220302123815 | Proyecto de inversión | 2303478.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2303478.39, modificado:2294045.99}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN EL CAMINO HACIA LA LOCALIDAD DE EL CIRUELO DEL TRAMO OJITO DE AGUA HACIA LOS GUAYABITOS EN LA LOCALIDAD DE EL CIRUELO MUNICIPIO DE JALA - 179547 | 18 | Nayarit | 7 | Jala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jala | 179547 | S | 69 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1288.0, meta_modificada:1288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO OJITO DE AGUA - LOS GUAYABITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 144 EJIDO EL CIRUELO, 63886 EL CIRUELO, JALA NAYARIT ENTRE Y , EN EL CAMINO HACIA LA LOCALIDAD DE EL CIRUELO DEL TRAMO OJITO DE AGUA HACIA LOS GU, lon:-104.32163411, lat:21.21156424}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 2294045.99 | 2294045.74 | 2294045.74 | 2281046.61 | 2281046.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJ-FIII-011/2022, contratista:ALFREDO COBIAN MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE JALA NAYARIT, monto:2294045.99, importe_modificado:2294045.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1288.0}} | {2123815/proyecto_PROCESO, 2123815/proyecto_INICIO, 2123815/proyecto_PROCESO, 2123815/proyecto_FIN, 2123815/proyecto_PROCESO, 2123815/proyecto_FIN, 2123815/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:QUEDA UN MONTO PENDIENTE POR PAGAR POR LA CANTIDAD DE $ 12,999.18, trimestre:4.0, usuario:jesusasantanap, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el monto aprobado y convenido en el contrato no es igual al pagado., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:Favor de corregir el monto aprobado y convenido en el contrato no es igual al pagado., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:Favor de corregir el monto aprobado y convenido en el contrato no es igual al pagado., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:Favor de corregir el monto aprobado y convenido en el contrato no es igual al pagado., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-17}, obs5: {observación:Favor de corregir montos financieros, se presentan datos diferentes en comparación con el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-20}, obs6: {observación:Favor de corregir montos financieros, se presentan datos diferentes en comparación con el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-20}, obs7: {observación:Favor de corregir montos financieros, se presentan datos diferentes en comparación con el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-20}, obs8: {observación:Favor de corregir montos financieros, se presentan datos diferentes en comparación con el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-20}}
2022 | 4 | NAY220302127830 | Proyecto de inversión | 1500000.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.12, modificado:1494875.01}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE HACIA LA LOCALIDAD EL CIRUELO, MUNICIPIO DE JALA. - 199508 | 18 | Nayarit | 7 | Jala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jala | 199508 | S | 69 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO PEZUÑA DE VACA - EL CIRUELO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 100 + 200 INTERIOR SN EJIDO EL CIRUELO, 63880 EL CIRUELO, JALA NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUNTRA UBICADA POR CAMINO AL CIRUELO EN ARROYO DE LA PEZU, lon:-104.34942656, lat:21.19371427}} | 2022-10-03 | 2022-11-01 | 1494875.01 | 1494871.58 | 1494871.58 | 1488090.03 | 1488090.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJFIII-013/2022, contratista:IOC URBANIZACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JALA NAYARIT, monto:1494875.01, importe_modificado:1494875.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1080.0}} | {2127830/proyecto_PROCESO, 2127830/proyecto_INICIO, 2127830/proyecto_PROCESO, 2127830/proyecto_INICIO, 2127830/proyecto_FIN, 2127830/proyecto_PROCESO, 2127830/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:QUEDA UN MONTO PENDIENTE POR PAGAR POR LA CANTIDAD DE $ 6,781.55, trimestre:4.0, usuario:jesusasantanap, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el monto pagado no coincide con el estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:Favor de corregir el monto pagado no coincide con el estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:Favor de corregir el monto pagado no coincide con el estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:Favor de corregir el monto pagado no coincide con el estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-17}, obs5: {observación:Favor de corregir montos financieros, se presentan datos diferentes en comparación con el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-20}, obs6: {observación:Favor de corregir montos financieros, se presentan datos diferentes en comparación con el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-20}, obs7: {observación:Favor de corregir montos financieros, se presentan datos diferentes en comparación con el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-20}, obs8: {observación:Favor de corregir montos financieros, se presentan datos diferentes en comparación con el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-20}}
2022 | 4 | NAY220302114196 | Proyecto de inversión | 420870.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420870.68, modificado:418948.84}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE 3 DE MAYO ENTRE CALLE ENRIQUE CAMARENA Y AVENIDA PALOMAS EN LA COLONIA NUEVAS PALOMAS TEPIC NAYARIT - 137553 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepic | 137553 | S | 55 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:239.5, meta_modificada:239.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 3 DE MAYO COLONIA NUEVAS PALOMAS, 63194 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ENRIQUE CAMARENA Y AVENIDA PALOMAS, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA COLONIA NUEVAS PALOMAS SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC PARA TENER ACCESO A LA , lon:-104.85679096, lat:21.46739074}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 418948.84 | 418948.84 | 418948.8 | 418948.8 | 418948.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-004-2022-IR/A, contratista:VELMON CONTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:SIAPA TEPIC, monto:418948.84, importe_modificado:418948.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:239.5}} | {2114196/proyecto_INICIO, 2114196/proyecto_FIN, 2114196/proyecto_PROCESO, 2114196/proyecto_FIN, 2114196/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Observación solventada., trimestre:4.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:validar información con plantillas, trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:validar información con plantillas, trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:validar información con plantillas, trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:validar información con plantillas, trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220302122841 | Proyecto de inversión | 211042.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211042.69, modificado:210202.08}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE UZETA, MUNICIPIO DE AHUACATLAN NAYARIT - 174746 | 18 | Nayarit | 2 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ahuacatlán | 174746 | S | 14 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:39, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO UZETA, 63914 UZETA, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE ARROYO HONDO Y , CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PARTIENDO DE LA PLAZA DE UZETA PARTIMOS HACIA LA DERECHA PARA TOMAR LA CALLE BENITO JUAREZ POR ESTA CALLE CAMINA, lon:-104.6066434, lat:21.1158461}} | 2022-09-20 | 2022-10-20 | 210202.08 | 210202.08 | 210202.08 | 210202.08 | 210202.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-FIII-011/2022, contratista:CORPORATIVO ANTURIO 21 S.A .DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AHUACATLAN NAYARIT, monto:210202.1, importe_modificado:210202.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:43.0}} | {2122841/proyecto_INICIO, 2122841/proyecto_FIN, 2122841/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302125866 | Proyecto de inversión | 398790 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199395.0, modificado:199395.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199395.0, modificado:199395.0}} | CONSTRUCCION DE 4 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS, MUNICIPIO DE AHUACATLAN - 189402 | 18 | Nayarit | 2 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 189402 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:24, direccion:EJIDO LAS PALMAS, 63900 LAS PALMAS, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SELOCALIZAN UNA A 100 MTS DE LACONASUPO UNO A UN COSTADO DE LACAJA DEL AGUA UNO PASANDO EL ARROYODE LA IGLESIA PARA ABAJO UNO , lon:-104.66972943, lat:21.03049633}} | 2022-08-30 | 2022-10-31 | 199395 | 199395 | 199395 | 199395 | 199395 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-06-2022A, contratista:CONSTRUCCIONES RIBSO SA DE CV, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:1490041.95, importe_modificado:1490041.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2125866/proyecto_PROCESO, 2125866/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA ESTA EN CONCURRENCIA CON IPROVINAY Y ELLOS SON LA INSTANCIA EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:OK MUCHAS GRACIAS, QUE NECESITO HACER PARA NO DUPLICAR LA INFORMACION Y QUE NO ME APAREZCAS LAS OBRAS EN MI BANDEJA COMO PENDIENTES DE CAPTURA?, trimestre:4.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2023-01-23}, obs3: {observación:LA INFORMACION FINANCIERA REPORTADA EN EL PRESENTE FOLIO SOLO CORRESPONDE A LA PARTE MUNICIPAL PROVENIENTE DE RAMO 33 FONDO 3, Y NO SE TIENE INGERENCIA EN LA INFORMACION QUE REPORTA IPROVINAY, CON RESPECTO A SU FONDO FISE, ELLOS CARGARON LA INFORMACION DE ESTE PROYECTO CON NUMERO DE PROYECTO 143964 Y NUMERO DE FOLIO NAY220302102104. EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONVENIO DE CONCURRENCIAS ESTABLECE QUE LAS ACCIONES SERAN EJECUTADAS POR PARTE DE PROVINAY., trimestre:4.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2023-01-24}} | {obs1: {observación:OBRA DUPLICADA Y YA VALIDADA CON DIFERENTE NUMERO DE FOLIO Y NUMERO DE PROYECTO., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:OBRA DUPLICADA Y YA VALIDADA CON DIFERENTE NUMERO DE FOLIO Y NUMERO DE PROYECTO., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:OBRA DUPLICADA Y YA VALIDADA CON DIFERENTE NUMERO DE FOLIO Y NUMERO DE PROYECTO., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:OBRA DUPLICADA Y YA VALIDADA CON DIFERENTE NUMERO DE FOLIO Y NUMERO DE PROYECTO., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs5: {observación:se regresan a peticion del ayto., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-24}, obs6: {observación:se regresan a peticion del ayto., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-24}, obs7: {observación:se regresan a peticion del ayto., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-24}, obs8: {observación:se regresan a peticion del ayto., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-24}}
2022 | 4 | NAY220302124216 | Proyecto de inversión | 618422 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309211.0, modificado:309211.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309211.0, modificado:309211.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 9 ACCIONES DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE ROSA BLANCA, DEL MUNICIPIO DE JALA - 181503 | 18 | Nayarit | 7 | Jala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jala | 181503 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:35, direccion:CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ 42 42 INTERIOR 42 PUEBLO ROSA BLANCA, 63885 ROSA BLANCA, JALA NAYARIT ENTRE CALLE SAN FELIPE Y CALLE MARIANO ABASOLO, LAS ACCIONES SE LOCALIZAN DOS POR CALLE MARGARITA MAZA DEJUAREZ UNO POR CALL, lon:-104.36429031, lat:21.11980753}} | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 618422 | 612250.64 | 612250.64 | 183675.19 | 183675.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJ-FIII-016/2022, contratista:MARCO ANTONIO VEGA FUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE JALA NAYARIT, monto:1998775.31, importe_modificado:1998775.31}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {2124216/proyecto_PROCESO, 2124216/proyecto_INICIO, 2124216/proyecto_PROCESO, 2124216/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:QUEDA UN MONTO PENDIENTE POR PAGAR POR LA CANTIDAD DE $ 428.575.45, trimestre:4.0, usuario:jesusasantanap, fecha:2023-01-19}, obs2: {observación:DICHO CONTRATO CONTEMPLA 3 OBRAS LAS CUALES A CONTINUACION SE DESGLOSAN: FOLIO 182784 POR UN MONTO DE $396,149.90 FOLIO 182986 POR UN MONTO DE $ 990,374.77 FOLIO 181503 POR UN MONTO DE $ 612,250.64 , trimestre:4.0, usuario:jesusasantanap, fecha:2023-01-20}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el monto aprobado para el proyecto no es igual al estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:Favor de corregir el monto aprobado para el proyecto no es igual al estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:Favor de corregir el monto aprobado para el proyecto no es igual al estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:Favor de corregir el monto aprobado para el proyecto no es igual al estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-17}, obs5: {observación:Favor de corregir montos financieros, se presentan datos diferentes en comparación con el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-20}, obs6: {observación:Favor de corregir montos financieros, se presentan datos diferentes en comparación con el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-20}, obs7: {observación:Favor de corregir montos financieros, se presentan datos diferentes en comparación con el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-20}, obs8: {observación:Favor de corregir montos financieros, se presentan datos diferentes en comparación con el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-20}}
2022 | 4 | NAY220302124573 | Proyecto de inversión | 996976 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491394.0, modificado:491394.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO PROPIO MUNICIPIO, monto:14188.0, modificado:14188.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491394.0, modificado:491394.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE JOMULCO, DEL MUNICIPIO DE JALA - 182986 | 18 | Nayarit | 7 | Jala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jala | 182986 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:22, direccion:CALLE SAN LUIS POTOSI INTERIOR 151 PUEBLO JOMULCO, 63890 JOMULCO, JALA NAYARIT ENTRE CALLE MOLCAJETE Y CALLE FRANCISCO I MADERO, LAS 10 ACCIONES SE LOCALIZAN CUATRO ACCIONES POR CALLE SAN LUIS POTOSI UNA ACCION POR CALLE REVO, lon:-104.42107742, lat:21.10649383}} | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 996976 | 990374.77 | 990374.77 | 297112.43 | 297112.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJ-FIII-016/2022, contratista:MARCO ANTONIO VEGA FUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE JALA NAYARIT, monto:1998775.31, importe_modificado:1998775.31}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {2124573/proyecto_INICIO, 2124573/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:QUEDA UN MONTO PENDIENTE POR PAGAR $ 693,262.34, trimestre:4.0, usuario:jesusasantanap, fecha:2023-01-19}, obs2: {observación:DICHO CONTRATO CONTEMPLA 3 OBRAS LAS CUALES A CONTINUACION SE DESGLOSAN: FOLIO 182784 POR UN MONTO DE $396,149.90 FOLIO 182986 POR UN MONTO DE $ 990,374.77 FOLIO 181503 POR UN MONTO DE $ 612,250.64 , trimestre:4.0, usuario:jesusasantanap, fecha:2023-01-20}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el monto aprobado para el proyecto no es igual al estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:Favor de corregir el monto aprobado para el proyecto no es igual al estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:Favor de corregir el monto aprobado para el proyecto no es igual al estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:Favor de corregir el monto aprobado para el proyecto no es igual al estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-17}, obs5: {observación:Favor de corregir montos financieros, se presentan datos diferentes en comparación con el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-20}, obs6: {observación:Favor de corregir montos financieros, se presentan datos diferentes en comparación con el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-20}, obs7: {observación:Favor de corregir montos financieros, se presentan datos diferentes en comparación con el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-20}, obs8: {observación:Favor de corregir montos financieros, se presentan datos diferentes en comparación con el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-20}}
2022 | 4 | NAY220302124969 | Proyecto de inversión | 45708 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22854.0, modificado:22854.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22854.0, modificado:22854.0}} | EQUIPAMIENTO DE 9 ACCIONES DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE MESA DE CHAPALILLA, MUNICIPIO DE LA YESCA - 184631 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 184631 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1688, direccion:RANCHERIA MESA DE CHAPALILLA, 63596 MESA DE CHAPALILLA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES SE LOCALIZAN DOS ACCIONES A LA SALIDA DE LA POBLACIÓN UNA ACCIÓN CERCA DEL VADO DE AGUA UNA ACCIÓN A UN LADO DE LA CANCHA DEPO, lon:-104.33207869, lat:21.83676182}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 22854 | 22854 | 22854 | 22854 | 22854 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:002/2022-MESA DE CHAPALILLA, contratista:HÉCTOR HELGUERA ORTÍZ, convocante:IPROVINAY, monto:22854.0, importe_modificado:22854.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:9.0}} | {2124969/proyecto_INICIO, 2124969/proyecto_PROCESO, 2124969/proyecto_FIN, 2124969/proyecto_INICIO, 2124969/proyecto_FIN, 2124969/proyecto_PROCESO, 2124969/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LAS ACCIONES DE EQUIPAMIENTO SE REALIZARON MEDIANTE CONVENIO DE CONCURRENCIA CON IPROVINAY-AYUNTAMIENTO, trimestre:4.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:LA INFORMACIÓN FINANCIERA REPORTADA EN EL PRESENTE FOLIO SOLO CORRESPONDE A LA PARTE MUNICIPAL, NO SE TIENE INJERENCIA EN LA INFORMACIÓN QUE REPORTA IPROVINAY. EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONVENIO DE CONCURRENCIA SE ESTABLECE QUE LAS ACCIONES SERÁN EJECUTADAS POR PARTE DEL IPROVINAY, trimestre:4.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-01-20}, obs3: {observación:LA INFORMACIÓN FINANCIERA REPORTADA EN EL PRESENTE FOLIO SOLO CORRESPONDE A LA PARTE MUNICIPAL, NO SE TIENE INJERENCIA EN LA INFORMACIÓN QUE REPORTA IPROVINAY. EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONVENIO DE CONCURRENCIA SE ESTABLECE QUE LAS ACCIONES SERÁN EJECUTADAS POR PARTE DEL IPROVINAY, trimestre:4.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-01-20}, obs4: {observación:LA INFORMACIÓN FINANCIERA REPORTADA EN EL PRESENTE FOLIO SOLO CORRESPONDE A LA PARTE MUNICIPAL, NO SE TIENE INJERENCIA EN LA INFORMACIÓN QUE REPORTA IPROVINAY. EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONVENIO DE CONCURRENCIA SE ESTABLECE QUE LAS ACCIONES SERÁN EJECUTADAS POR PARTE DEL IPROVINAY, trimestre:4.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-01-20}, obs5: {observación:LA INFORMACIÓN FINANCIERA REPORTADA EN EL PRESENTE FOLIO SOLO CORRESPONDE A LA PARTE MUNICIPAL, NO SE TIENE INJERENCIA EN LA INFORMACIÓN QUE REPORTA IPROVINAY. EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONVENIO DE CONCURRENCIA SE ESTABLECE QUE LAS ACCIONES SERÁN EJECUTADAS POR PARTE DEL IPROVINAY, trimestre:4.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-01-20}} | {obs1: {observación:OBRA DUPLICADA Y YA VALIDADA CON FOLIO NAY22030102357 Y NUMERO DE PROYECTO 154620, DIRECTO A IPROVINAY, trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:OBRA DUPLICADA Y YA VALIDADA CON FOLIO NAY22030102357 Y NUMERO DE PROYECTO 154620, DIRECTO A IPROVINAY, trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:OBRA DUPLICADA Y YA VALIDADA CON FOLIO NAY22030102357 Y NUMERO DE PROYECTO 154620, DIRECTO A IPROVINAY, trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:OBRA DUPLICADA Y YA VALIDADA CON FOLIO NAY22030102357 Y NUMERO DE PROYECTO 154620, DIRECTO A IPROVINAY, trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs5: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}, obs6: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}, obs7: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}, obs8: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220302125522 | Proyecto de inversión | 199395 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99698.0, modificado:99698.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99697.0, modificado:99697.0}} | CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA CAMPANA, MUNICIPIO DE AHUACATLAN - 187718 | 18 | Nayarit | 2 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 187718 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:7, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE EJIDO LA CAMPANA, 63900 LA CAMPANA, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y , LAS ACCIONES DE CUARTO SE LOCALIZANUNO POR CALLE IGNACIO ALLENDE A LAENTRADA DE LA LOCALIDAD FRENTE ALDEPOSITO DEL CO, lon:-104.55296359, lat:21.02101343}} | 2022-08-30 | 2022-10-31 | 99697 | 99697 | 99697 | 99697 | 99697 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-06-2022A, contratista:CONSTRUCCIONES RIBSO SA DE CV, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:1490041.95, importe_modificado:1490041.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2125522/proyecto_PROCESO, 2125522/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA ESTA EN CONCURRENCIA CON IPROVINAY Y ELLOS SON LA INSTANCIA EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:OK MUCHAS GRACIAS, QUE NECESITO HACER PARA NO DUPLICAR LA INFORMACION Y QUE NO ME APAREZCAS LAS OBRAS EN MI BANDEJA COMO PENDIENTES DE CAPTURA?, trimestre:4.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2023-01-23}, obs3: {observación:LA INFORMACION FINANCIERA REPORTADA EN EL PRESENTE FOLIO SOLO CORRESPONDE A LA PARTE MUNICIPAL PROVENIENTE DE RAMO 33 FONDO 3, Y NO SE TIENE INGERENCIA EN LA INFORMACION QUE REPORTA IPROVINAY, CON RESPECTO A SU FONDO FISE, ELLOS CARGARON LA INFORMACION DE ESTE PROYECTO CON NUMERO DE PROYECTO 142829 Y NUMERO DE FOLIO NAY220302102068 EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONVENIO DE CONCURRENCIAS ESTABLECE QUE LAS ACCIONES SERAN EJECUTADAS POR PARTE DE PROVINAY. , trimestre:4.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2023-01-24}} | {obs1: {observación:OBRA DUPLICADA, REPORTADA DIRECTA DE IPROVINAY, CON DIFERENTES NUMEROS DE FOLIO Y NUMEROS DE PROYECTOS. YA VALIDADAS., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:OBRA DUPLICADA, REPORTADA DIRECTA DE IPROVINAY, CON DIFERENTES NUMEROS DE FOLIO Y NUMEROS DE PROYECTOS. YA VALIDADAS., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:OBRA DUPLICADA, REPORTADA DIRECTA DE IPROVINAY, CON DIFERENTES NUMEROS DE FOLIO Y NUMEROS DE PROYECTOS. YA VALIDADAS., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:OBRA DUPLICADA, REPORTADA DIRECTA DE IPROVINAY, CON DIFERENTES NUMEROS DE FOLIO Y NUMEROS DE PROYECTOS. YA VALIDADAS., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs5: {observación:OBRAS YA DUPLICADAS Y VALIDADAS, DIRECTO EN IPROVINAY CON DIFERENTES NUMEROS DE FOLIO Y NUMEROS DE PROYECTOS , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs6: {observación:OBRAS YA DUPLICADAS Y VALIDADAS, DIRECTO EN IPROVINAY CON DIFERENTES NUMEROS DE FOLIO Y NUMEROS DE PROYECTOS , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs7: {observación:OBRAS YA DUPLICADAS Y VALIDADAS, DIRECTO EN IPROVINAY CON DIFERENTES NUMEROS DE FOLIO Y NUMEROS DE PROYECTOS , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs8: {observación:OBRAS YA DUPLICADAS Y VALIDADAS, DIRECTO EN IPROVINAY CON DIFERENTES NUMEROS DE FOLIO Y NUMEROS DE PROYECTOS , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs9: {observación:se regresan a peticion del ayto., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-24}, obs10: {observación:se regresan a peticion del ayto., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-24}, obs11: {observación:se regresan a peticion del ayto., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-24}, obs12: {observación:se regresan a peticion del ayto., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-24}}
2022 | 4 | NAY220302125537 | Proyecto de inversión | 5067061.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5067061.47, modificado:5046591.88}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CAMPANA EL MIMBRE EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT - 187788 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 187788 | S | 26 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2675.4, meta_modificada:2675.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:16, direccion:BRECHA TRAMO 0+000 - 2+679.37 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 679 RANCHERIA LA CAMPANA, 63497 LA CAMPANA (EL MIMBRE), HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO HUITALOTA Y CAMINO EL ARRAYAN, CAMINO LA CUEVA SOBRE EL CAMINO QUE VA DE HUA, lon:-105.18982827, lat:22.87759778}} | 2022-09-19 | 2022-12-17 | 1513977.56 | 1513977.56 | 1513977.56 | 1513977.56 | 1513977.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-APO-013/2022-IR, contratista:INGENIEROS Y ARQUITECTOS ARQ JOV S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:5046591.88, importe_modificado:5046591.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2675.4}} | {2125537/proyecto_INICIO, 2125537/proyecto_PROCESO, 2125537/proyecto_INICIO, 2125537/proyecto_FIN, 2125537/proyecto_PROCESO, 2125537/proyecto_FIN, 2125537/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302125890 | Proyecto de inversión | 169550 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84775.0, modificado:84775.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84775.0, modificado:84775.0}} | CONSTRUCCION DE 8 ACCIONES DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS, MUNICIPIO DE AHUACATLAN - 189511 | 18 | Nayarit | 2 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 189511 | S | 13 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:24, direccion:INTERIOR SN EJIDO LAS PALMAS, 63900 LAS PALMAS, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , ESTAS SE LOCALIZAN CUATRO POR ELACCESO PRINCIPAL AL PUEBLO CERCA DELCORRAL DE TOROS COMO REFERENCIAUNO MAS A 50 MTS DE LA CO, lon:-104.67122026, lat:21.03419138}} | 2022-08-30 | 2022-10-31 | 84775 | 84775 | 84755 | 84755 | 84755 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-05-2022B, contratista:JULIO LUIS CORREA MUNGUIA, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:1497635.4, importe_modificado:1497635.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:80.0}} | {2125890/proyecto_PROCESO, 2125890/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA ESTA EN CONCURRENCIA CON IPROVINAY Y ELLOS SON LA INSTANCIA EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:OK MUCHAS GRACIAS, QUE NECESITO HACER PARA NO DUPLICAR LA INFORMACION Y QUE NO ME APAREZCAS LAS OBRAS EN MI BANDEJA COMO PENDIENTES DE CAPTURA?, trimestre:4.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2023-01-23}, obs3: {observación:LA INFORMACION FINANCIERA REPORTADA EN EL PRESENTE FOLIO SOLO CORRESPONDE A LA PARTE MUNICIPAL PROVENIENTE DE RAMO 33 FONDO 3, Y NO SE TIENE INGERENCIA EN LA INFORMACION QUE REPORTA IPROVINAY, CON RESPECTO A SU FONDO FISE, ELLOS CARGARON LA INFORMACION DE ESTE PROYECTO CON NUMERO DE PROYECTO 143930 Y NUMERO DE FOLIO NAY220302102103 EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONVENIO DE CONCURRENCIAS ESTABLECE QUE LAS ACCIONES SERAN EJECUTADAS POR PARTE DE PROVINAY. , trimestre:4.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2023-01-24}} | {obs1: {observación:OBRA DUPLICADA Y YA VALIDADA CON DIFERENTE NUMERO DE FOLIO Y NUMERO DE PROYECTO., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:OBRA DUPLICADA Y YA VALIDADA CON DIFERENTE NUMERO DE FOLIO Y NUMERO DE PROYECTO., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:OBRA DUPLICADA Y YA VALIDADA CON DIFERENTE NUMERO DE FOLIO Y NUMERO DE PROYECTO., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:OBRA DUPLICADA Y YA VALIDADA CON DIFERENTE NUMERO DE FOLIO Y NUMERO DE PROYECTO., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs5: {observación:se regresan a peticion del ayto., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-24}, obs6: {observación:se regresan a peticion del ayto., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-24}, obs7: {observación:se regresan a peticion del ayto., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-24}, obs8: {observación:se regresan a peticion del ayto., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-24}}
2022 | 4 | NAY220302123912 | Proyecto de inversión | 30472 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15236.0, modificado:15236.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15236.0, modificado:15236.0}} | EQUIPAMIENTO DE 6 ACCIONES DE ESTUFA ECOLÓGICA DE LA LOCALIDAD DE EL TRAPICHE, MUNICIPIO DE LA YESCA - 180131 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 180131 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:191, direccion:RANCHERIA EL TRAPICHE, 63594 EL TRAPICHE, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , TRES POR LA ACERA DEL DOMO UNO ENFRENTE DEL DOMO 2 CRUZANDO LA CALLE DEL DOMO DE LA LOCALIDAD DE EL TRAPICHE MUNICIPIO DE LA YESCA CON CÓDIGO POSTAL 6359, lon:-104.20695704, lat:21.44782625}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 15236 | 15236 | 15236 | 15236 | 15236 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:002/2022-EL TRAPICHE, contratista:HÉCTOR HELGUERA ORTÍZ, convocante:IPROVINAY, monto:15236.0, importe_modificado:15236.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:6.0}} | {2123912/proyecto_INICIO, 2123912/proyecto_PROCESO, 2123912/proyecto_FIN, 2123912/proyecto_INICIO, 2123912/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LAS ACCIONES DE EQUIPAMIENTO SE REALIZARON MEDIANTE CONVENIO DE CONCURRENCIA CON IPROVINAY-AYUNTAMIENTO, trimestre:4.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:LA INFORMACIÓN FINANCIERA REPORTADA EN EL PRESENTE FOLIO SOLO CORRESPONDE A LA PARTE MUNICIPAL, NO SE TIENE INJERENCIA EN LA INFORMACIÓN QUE REPORTA IPROVINAY. EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONVENIO DE CONCURRENCIA SE ESTABLECE QUE LAS ACCIONES SERÁN EJECUTADAS POR PARTE DEL IPROVINAY, trimestre:4.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-01-20}, obs3: {observación:LA INFORMACIÓN FINANCIERA REPORTADA EN EL PRESENTE FOLIO SOLO CORRESPONDE A LA PARTE MUNICIPAL, NO SE TIENE INJERENCIA EN LA INFORMACIÓN QUE REPORTA IPROVINAY. EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONVENIO DE CONCURRENCIA SE ESTABLECE QUE LAS ACCIONES SERÁN EJECUTADAS POR PARTE DEL IPROVINAY, trimestre:4.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-01-20}, obs4: {observación:LA INFORMACIÓN FINANCIERA REPORTADA EN EL PRESENTE FOLIO SOLO CORRESPONDE A LA PARTE MUNICIPAL, NO SE TIENE INJERENCIA EN LA INFORMACIÓN QUE REPORTA IPROVINAY. EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONVENIO DE CONCURRENCIA SE ESTABLECE QUE LAS ACCIONES SERÁN EJECUTADAS POR PARTE DEL IPROVINAY, trimestre:4.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-01-20}, obs5: {observación:LA INFORMACIÓN FINANCIERA REPORTADA EN EL PRESENTE FOLIO SOLO CORRESPONDE A LA PARTE MUNICIPAL, NO SE TIENE INJERENCIA EN LA INFORMACIÓN QUE REPORTA IPROVINAY. EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONVENIO DE CONCURRENCIA SE ESTABLECE QUE LAS ACCIONES SERÁN EJECUTADAS POR PARTE DEL IPROVINAY, trimestre:4.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-01-20}} | {obs1: {observación:Esta obra, ya esta repetida con el folio NAY220302102072, numero de proyecto: 142912, de Iprovinay., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:Esta obra, ya esta repetida con el folio NAY220302102072, numero de proyecto: 142912, de Iprovinay., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:Esta obra, ya esta repetida con el folio NAY220302102072, numero de proyecto: 142912, de Iprovinay., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:Esta obra, ya esta repetida con el folio NAY220302102072, numero de proyecto: 142912, de Iprovinay., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs5: {observación:La dependencia Iprovinay, no reconoce la obra capturada por esta obra, si como ayuntamiento lo estan capturando, solo deberian reportar su recurso, o indicar la dependencia como suya, no como Iprovinay. ya que duplica montos aprobados a la misma dependencia., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}, obs6: {observación:La dependencia Iprovinay, no reconoce la obra capturada por esta obra, si como ayuntamiento lo estan capturando, solo deberian reportar su recurso, o indicar la dependencia como suya, no como Iprovinay. ya que duplica montos aprobados a la misma dependencia., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}, obs7: {observación:La dependencia Iprovinay, no reconoce la obra capturada por esta obra, si como ayuntamiento lo estan capturando, solo deberian reportar su recurso, o indicar la dependencia como suya, no como Iprovinay. ya que duplica montos aprobados a la misma dependencia., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}, obs8: {observación:La dependencia Iprovinay, no reconoce la obra capturada por esta obra, si como ayuntamiento lo estan capturando, solo deberian reportar su recurso, o indicar la dependencia como suya, no como Iprovinay. ya que duplica montos aprobados a la misma dependencia., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220302124586 | Proyecto de inversión | 304530 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152265.0, modificado:152016.19}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152265.0, modificado:152016.19}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PARAISO ESCONDIDO COLONIA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA - 183045 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Compostela | 183045 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:322, direccion:CALLE TAMAULIPAS 7 S INTERIOR SN COLONIA PARAÍSO ESCONDIDO, 63720 PARAÍSO ESCONDIDO [COLONIA], COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA, CALLE SINALOA UNA ACCION CALLE TAMAULIPASCALLE A ESPALDAS , lon:-105.23504467, lat:21.05787422}} | 2022-09-15 | 2022-12-15 | 304032.38 | 304032.38 | 304032.38 | 304032.38 | 304032.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MEV-OP-2022-028-I, contratista:ALFREDO HERNÁNDEZ VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:2006850.24, importe_modificado:2006850.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2124586/proyecto_INICIO, 2124586/proyecto_FIN, 2124586/proyecto_PROCESO, 2124586/proyecto_INICIO, 2124586/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PRESENTE CONTRATO SE INCLUYE EN 12 FOLIOS DEL SRFT DE DISTINTAS ACCIONES DE VIVIENDAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2023-01-04}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302124591 | Proyecto de inversión | 5079 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2540.0, modificado:2540.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2539.0, modificado:2539.0}} | EQUIPAMIENTO DE 1 ACCIÓN DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE EL MANGUITO, MUNICIPIO DE LA YESCA - 183057 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 183057 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:116, direccion:RANCHO , 00000 EL MANGUITO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , UNA ACCIÓN EN EL MANGUITO DOMICILIO CONOCIDO EN RANCHO EL MANGUITO, lon:-104.29219957, lat:21.82083559}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 2539 | 2539 | 2539 | 2539 | 2539 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:002/2022-EL MANGUITO, contratista:HÉCTOR HELGUERA ORTÍZ, convocante:IPROVINAY, monto:2539.0, importe_modificado:2539.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2124591/proyecto_INICIO, 2124591/proyecto_PROCESO, 2124591/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LAS ACCIONES DE EQUIPAMIENTO SE REALIZARON MEDIANTE CONVENIO DE CONCURRENCIA CON IPROVINAY-AYUNTAMIENTO, trimestre:4.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:LA INFORMACIÓN FINANCIERA REPORTADA EN EL PRESENTE FOLIO SOLO CORRESPONDE A LA PARTE MUNICIPAL, NO SE TIENE INJERENCIA EN LA INFORMACIÓN QUE REPORTA IPROVINAY. EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONVENIO DE CONCURRENCIA SE ESTABLECE QUE LAS ACCIONES SERÁN EJECUTADAS POR PARTE DEL IPROVINAY, trimestre:4.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-01-20}, obs3: {observación:LA INFORMACIÓN FINANCIERA REPORTADA EN EL PRESENTE FOLIO SOLO CORRESPONDE A LA PARTE MUNICIPAL, NO SE TIENE INJERENCIA EN LA INFORMACIÓN QUE REPORTA IPROVINAY. EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONVENIO DE CONCURRENCIA SE ESTABLECE QUE LAS ACCIONES SERÁN EJECUTADAS POR PARTE DEL IPROVINAY, trimestre:4.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-01-20}, obs4: {observación:LA INFORMACIÓN FINANCIERA REPORTADA EN EL PRESENTE FOLIO SOLO CORRESPONDE A LA PARTE MUNICIPAL, NO SE TIENE INJERENCIA EN LA INFORMACIÓN QUE REPORTA IPROVINAY. EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONVENIO DE CONCURRENCIA SE ESTABLECE QUE LAS ACCIONES SERÁN EJECUTADAS POR PARTE DEL IPROVINAY, trimestre:4.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-01-20}, obs5: {observación:LA INFORMACIÓN FINANCIERA REPORTADA EN EL PRESENTE FOLIO SOLO CORRESPONDE A LA PARTE MUNICIPAL, NO SE TIENE INJERENCIA EN LA INFORMACIÓN QUE REPORTA IPROVINAY. EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONVENIO DE CONCURRENCIA SE ESTABLECE QUE LAS ACCIONES SERÁN EJECUTADAS POR PARTE DEL IPROVINAY, trimestre:4.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-01-20}} | {obs1: {observación:obra duplicada y ya validada con folio NAY 220302102318 y numero de proyecto 153747, trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:obra duplicada y ya validada con folio NAY 220302102318 y numero de proyecto 153747, trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:obra duplicada y ya validada con folio NAY 220302102318 y numero de proyecto 153747, trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:obra duplicada y ya validada con folio NAY 220302102318 y numero de proyecto 153747, trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs5: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}, obs6: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}, obs7: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}, obs8: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220302124600 | Proyecto de inversión | 15236 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7618.0, modificado:7618.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7618.0, modificado:7618.0}} | EQUIPAMIENTO DE 3 ACCIONES DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE LA AZALEA, MUNICIPIO DE LA YESCA - 183188 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 183188 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:954, direccion:RANCHO , 00000 LA AZALEA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , TRES ACCIONES EN EL RANCHO DE LA AZALEA CERCA DE LA LOCALIDAD DE HUAJIMIC, lon:-104.28102706, lat:21.67720706}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 7618 | 7618 | 7618 | 7618 | 7618 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:002/2022-LA AZALEA, contratista:HÉCTOR HELGUERA ORTÍZ, convocante:IPROVINAY, monto:7618.0, importe_modificado:7618.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:3.0}} | {2124600/proyecto_INICIO, 2124600/proyecto_PROCESO, 2124600/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LAS ACCIONES DE EQUIPAMIENTO SE REALIZARON MEDIANTE CONVENIO DE CONCURRENCIA CON IPROVINAY-AYUNTAMIENTO, trimestre:4.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:LA INFORMACIÓN FINANCIERA REPORTADA EN EL PRESENTE FOLIO SOLO CORRESPONDE A LA PARTE MUNICIPAL, NO SE TIENE INJERENCIA EN LA INFORMACIÓN QUE REPORTA IPROVINAY. EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONVENIO DE CONCURRENCIA SE ESTABLECE QUE LAS ACCIONES SERÁN EJECUTADAS POR PARTE DEL IPROVINAY, trimestre:4.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-01-20}, obs3: {observación:LA INFORMACIÓN FINANCIERA REPORTADA EN EL PRESENTE FOLIO SOLO CORRESPONDE A LA PARTE MUNICIPAL, NO SE TIENE INJERENCIA EN LA INFORMACIÓN QUE REPORTA IPROVINAY. EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONVENIO DE CONCURRENCIA SE ESTABLECE QUE LAS ACCIONES SERÁN EJECUTADAS POR PARTE DEL IPROVINAY, trimestre:4.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-01-20}, obs4: {observación:LA INFORMACIÓN FINANCIERA REPORTADA EN EL PRESENTE FOLIO SOLO CORRESPONDE A LA PARTE MUNICIPAL, NO SE TIENE INJERENCIA EN LA INFORMACIÓN QUE REPORTA IPROVINAY. EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONVENIO DE CONCURRENCIA SE ESTABLECE QUE LAS ACCIONES SERÁN EJECUTADAS POR PARTE DEL IPROVINAY, trimestre:4.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-01-20}, obs5: {observación:LA INFORMACIÓN FINANCIERA REPORTADA EN EL PRESENTE FOLIO SOLO CORRESPONDE A LA PARTE MUNICIPAL, NO SE TIENE INJERENCIA EN LA INFORMACIÓN QUE REPORTA IPROVINAY. EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONVENIO DE CONCURRENCIA SE ESTABLECE QUE LAS ACCIONES SERÁN EJECUTADAS POR PARTE DEL IPROVINAY, trimestre:4.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-01-20}} | {obs1: {observación:obra duplicada y ya validada con numero de proyecto NAY220302102320 y numero de proyecto 153816, trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:obra duplicada y ya validada con numero de proyecto NAY220302102320 y numero de proyecto 153816, trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:obra duplicada y ya validada con numero de proyecto NAY220302102320 y numero de proyecto 153816, trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:obra duplicada y ya validada con numero de proyecto NAY220302102320 y numero de proyecto 153816, trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs5: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}, obs6: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}, obs7: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}, obs8: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220302125907 | Proyecto de inversión | 5091386.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5091386.13, modificado:5089331.32}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN PEYOTAN, MUNICIPIO DELNAYAR - 189596 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 189596 | S | 259 | 264 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1809.0, meta_modificada:1809.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:129, direccion:CALLE VARIAS PUEBLO SAN JUAN PEYOTÁN, 63535 SAN JUAN PEYOTÁN, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN PEYOTAN POR LA CALLE PRINCIPAL Y RAMALES HACIA LAS CALLES ADYACENTES, lon:-104.433333, lat:22.366389}} | 2022-07-15 | 2022-11-30 | 5089331.32 | 5089331.32 | 5089331.32 | 5089331.32 | 4075542.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-APO-028/2022-IR, contratista:CORAL ELIZABETH DELGADO MEJIA, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:5089331.32, importe_modificado:5089331.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1809.0}} | {2125907/proyecto_PROCESO, 2125907/proyecto_INICIO, 2125907/proyecto_FIN, 2125907/proyecto_INICIO, 2125907/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO EJERCIDO Y EL IMPORTE PAGADO SE DEBE A QUE QUEDARON PENDIENTES DE PAGO LAS ESTIMACIONES 5 Y 5AEF, QUE SE PAGARAN A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO PROXIMO., trimestre:4.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:No coincide el monto pagado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:No coincide el monto pagado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:No coincide el monto pagado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:No coincide el monto pagado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220302125922 | Proyecto de inversión | 84775 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42388.0, modificado:42388.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42387.0, modificado:42387.0}} | CONSTRUCCION DE 4 ACCIONES DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA CAMPANA, MUNICIPIO DE AHUACATLAN. - 189665 | 18 | Nayarit | 2 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 189665 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:7, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE EJIDO LA CAMPANA, 63900 LA CAMPANA, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y , LAS ACCIONES SE UBICAN DOS PORPROLONGACION JOSE VASCONCELOS UNAPOR CALLE IGNACIO ALLENDE UNO PORBRECHA SIN NOMBRE RUM, lon:-104.55327073, lat:21.02077182}} | 2022-08-30 | 2022-10-31 | 42387 | 42387 | 42387 | 42387 | 42387 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-05-2022B, contratista:JULIO LUIS CORREA MUNGUIA, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:1497635.4, importe_modificado:1497635.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:60.0}} | {2125922/proyecto_PROCESO, 2125922/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA ESTA EN CONCURRENCIA CON IPROVINAY Y ELLOS SON LA INSTANCIA EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:OK MUCHAS GRACIAS, QUE NECESITO HACER PARA NO DUPLICAR LA INFORMACION Y QUE NO ME APAREZCAS LAS OBRAS EN MI BANDEJA COMO PENDIENTES DE CAPTURA?, trimestre:4.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2023-01-23}, obs3: {observación:LA INFORMACION FINANCIERA REPORTADA EN EL PRESENTE FOLIO SOLO CORRESPONDE A LA PARTE MUNICIPAL PROVENIENTE DE RAMO 33 FONDO 3, Y NO SE TIENE INGERENCIA EN LA INFORMACION QUE REPORTA IPROVINAY, CON RESPECTO A SU FONDO FISE, ELLOS CARGARON LA INFORMACION DE ESTE PROYECTO CON NUMERO DE PROYECTO 142850 Y NUMERO DE FOLIO NAY220302102069 EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONVENIO DE CONCURRENCIAS ESTABLECE QUE LAS ACCIONES SERAN EJECUTADAS POR PARTE DE PROVINAY. , trimestre:4.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2023-01-24}} | {obs1: {observación:OBRA DUPLICADA Y YA VALIDADA CON DIFERENTE NUMERO DE FOLIO Y NUMERO DE PROYECTO., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:OBRA DUPLICADA Y YA VALIDADA CON DIFERENTE NUMERO DE FOLIO Y NUMERO DE PROYECTO., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:OBRA DUPLICADA Y YA VALIDADA CON DIFERENTE NUMERO DE FOLIO Y NUMERO DE PROYECTO., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:OBRA DUPLICADA Y YA VALIDADA CON DIFERENTE NUMERO DE FOLIO Y NUMERO DE PROYECTO., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs5: {observación:se regresan a peticion del ayto., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-24}, obs6: {observación:se regresan a peticion del ayto., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-24}, obs7: {observación:se regresan a peticion del ayto., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-24}, obs8: {observación:se regresan a peticion del ayto., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-24}}
2022 | 4 | NAY220302124609 | Proyecto de inversión | 10158 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5079.0, modificado:5079.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5079.0, modificado:5079.0}} | EQUIPAMIENTO DE 2 ACCIONES DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE EL TIGRE, MUNICIPIO DE LA YESCA - 183231 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 183231 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:187, direccion:RANCHO , 00000 EL TIGRE, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , DOS ACCIONES EN LA ENTRADA DEL RANCHO EL TIGRE, lon:-103.95437806, lat:21.44139306}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:002/2022-EL TIGRE, contratista:HÉCTOR HELGUERA ORTÍZ, convocante:IPROVINAY, monto:5079.0, importe_modificado:5079.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.0}} | {2124609/proyecto_INICIO, 2124609/proyecto_PROCESO, 2124609/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LAS ACCIONES DE EQUIPAMIENTO SE REALIZARON MEDIANTE CONVENIO DE CONCURRENCIA CON IPROVINAY-AYUNTAMIENTO, trimestre:4.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:LA INFORMACIÓN FINANCIERA REPORTADA EN EL PRESENTE FOLIO SOLO CORRESPONDE A LA PARTE MUNICIPAL, NO SE TIENE INJERENCIA EN LA INFORMACIÓN QUE REPORTA IPROVINAY. EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONVENIO DE CONCURRENCIA SE ESTABLECE QUE LAS ACCIONES SERÁN EJECUTADAS POR PARTE DEL IPROVINAY, trimestre:4.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-01-20}, obs3: {observación:LA INFORMACIÓN FINANCIERA REPORTADA EN EL PRESENTE FOLIO SOLO CORRESPONDE A LA PARTE MUNICIPAL, NO SE TIENE INJERENCIA EN LA INFORMACIÓN QUE REPORTA IPROVINAY. EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONVENIO DE CONCURRENCIA SE ESTABLECE QUE LAS ACCIONES SERÁN EJECUTADAS POR PARTE DEL IPROVINAY, trimestre:4.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-01-20}, obs4: {observación:LA INFORMACIÓN FINANCIERA REPORTADA EN EL PRESENTE FOLIO SOLO CORRESPONDE A LA PARTE MUNICIPAL, NO SE TIENE INJERENCIA EN LA INFORMACIÓN QUE REPORTA IPROVINAY. EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONVENIO DE CONCURRENCIA SE ESTABLECE QUE LAS ACCIONES SERÁN EJECUTADAS POR PARTE DEL IPROVINAY, trimestre:4.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-01-20}, obs5: {observación:LA INFORMACIÓN FINANCIERA REPORTADA EN EL PRESENTE FOLIO SOLO CORRESPONDE A LA PARTE MUNICIPAL, NO SE TIENE INJERENCIA EN LA INFORMACIÓN QUE REPORTA IPROVINAY. EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONVENIO DE CONCURRENCIA SE ESTABLECE QUE LAS ACCIONES SERÁN EJECUTADAS POR PARTE DEL IPROVINAY, trimestre:4.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-01-20}} | {obs1: {observación:obra duplicada y ya validada con folio NAY220302102331 y numero de proyecto 153871., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:obra duplicada y ya validada con folio NAY220302102331 y numero de proyecto 153871., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:obra duplicada y ya validada con folio NAY220302102331 y numero de proyecto 153871., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:obra duplicada y ya validada con folio NAY220302102331 y numero de proyecto 153871., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs5: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}, obs6: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}, obs7: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}, obs8: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220302124620 | Proyecto de inversión | 45708 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22854.0, modificado:22854.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22854.0, modificado:22854.0}} | EQUIPAMIENTO DE 9 ACCIONES DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE HUAJIMIC, MUNICIPIO DE LA YESCA - 183268 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 183268 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:85, direccion:CALLE MARIANO ABASOLO PUEBLO HUAJIMIC, 63595 HUAJIMIC, LA YESCA NAYARIT ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE SALTILLO, CALLE FRANCISCO I. MADERO UNO POR CALLE MARIANO ABASOLO DOS POR CALLE MIGUEL HIDALGO UNO POR CALLE BENITO JUAREZ UN, lon:-104.31627767, lat:21.68740519}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 22854 | 22854 | 22854 | 22854 | 22854 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:002/2022-HUAJIMIC, contratista:HÉCTOR HELGUERA ORTÍZ, convocante:IPROVINAY, monto:22854.0, importe_modificado:22854.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:9.0}} | {2124620/proyecto_INICIO, 2124620/proyecto_FIN, 2124620/proyecto_PROCESO, 2124620/proyecto_FIN, 2124620/proyecto_INICIO, 2124620/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LAS ACCIONES DE EQUIPAMIENTO SE REALIZARON MEDIANTE CONVENIO DE CONCURRENCIA CON IPROVINAY-AYUNTAMIENTO, trimestre:4.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:LA INFORMACIÓN FINANCIERA REPORTADA EN EL PRESENTE FOLIO SOLO CORRESPONDE A LA PARTE MUNICIPAL, NO SE TIENE INJERENCIA EN LA INFORMACIÓN QUE REPORTA IPROVINAY. EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONVENIO DE CONCURRENCIA SE ESTABLECE QUE LAS ACCIONES SERÁN EJECUTADAS POR PARTE DEL IPROVINAY, trimestre:4.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-01-20}, obs3: {observación:LA INFORMACIÓN FINANCIERA REPORTADA EN EL PRESENTE FOLIO SOLO CORRESPONDE A LA PARTE MUNICIPAL, NO SE TIENE INJERENCIA EN LA INFORMACIÓN QUE REPORTA IPROVINAY. EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONVENIO DE CONCURRENCIA SE ESTABLECE QUE LAS ACCIONES SERÁN EJECUTADAS POR PARTE DEL IPROVINAY, trimestre:4.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-01-20}, obs4: {observación:LA INFORMACIÓN FINANCIERA REPORTADA EN EL PRESENTE FOLIO SOLO CORRESPONDE A LA PARTE MUNICIPAL, NO SE TIENE INJERENCIA EN LA INFORMACIÓN QUE REPORTA IPROVINAY. EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONVENIO DE CONCURRENCIA SE ESTABLECE QUE LAS ACCIONES SERÁN EJECUTADAS POR PARTE DEL IPROVINAY, trimestre:4.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-01-20}, obs5: {observación:LA INFORMACIÓN FINANCIERA REPORTADA EN EL PRESENTE FOLIO SOLO CORRESPONDE A LA PARTE MUNICIPAL, NO SE TIENE INJERENCIA EN LA INFORMACIÓN QUE REPORTA IPROVINAY. EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONVENIO DE CONCURRENCIA SE ESTABLECE QUE LAS ACCIONES SERÁN EJECUTADAS POR PARTE DEL IPROVINAY, trimestre:4.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-01-20}} | {obs1: {observación:obra duplicada y ya validada con folio NAY220302102334 y numero de proyecto 153952., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:obra duplicada y ya validada con folio NAY220302102334 y numero de proyecto 153952., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:obra duplicada y ya validada con folio NAY220302102334 y numero de proyecto 153952., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:obra duplicada y ya validada con folio NAY220302102334 y numero de proyecto 153952., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs5: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}, obs6: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}, obs7: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}, obs8: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220302125575 | Proyecto de inversión | 63581 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31791.0, modificado:31791.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31790.0, modificado:31790.0}} | CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE AHUACATLAN, MUNICIPIO DE AHUACATLAN - 188013 | 18 | Nayarit | 2 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 188013 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO 26 INTERIOR 26 VENTISEIS COLONIA AHUACATLÁN CENTRO, 63920 AHUACATLÁN, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE 1RO DE DICIEMBRE Y CALLE 21 DE ENERO, CALLE LIBERTAD LAS ACCIONES DE PISO FIRME SELOCALIZAN UNA POR CALL, lon:-104.49442576, lat:21.05466327}} | 2022-08-30 | 2022-10-31 | 31790 | 31790 | 31790 | 31790 | 31790 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-05-2022B, contratista:JULIO LUIS CORREA MUNGUIA, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:1497635.4, importe_modificado:1497635.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {2125575/proyecto_PROCESO, 2125575/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA ESTA EN CONCURRENCIA CON IPROVINAY Y ELLOS SON LA INSTANCIA EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:OK MUCHAS GRACIAS, COMO LE PUEDO HACER PARA YA NO DUPLICAR INFORMACION Y QUE NO ME APAREZCAN LAS OBRAS EN LA BANDEJA PENDIENTES DE CAPTURA??, trimestre:4.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2023-01-23}, obs3: {observación:LA INFORMACION FINANCIERA REPORTADA EN EL PRESENTE FOLIO SOLO CORRESPONDE A LA PARTE MUNICIPAL PROVENIENTE DE RAMO 33 FONDO 3, Y NO SE TIENE INGERENCIA EN LA INFORMACION QUE REPORTA IPROVINAY, CON RESPECTO A SU FONDO FISE, ELLOS CARGARON LA INFORMACION DE ESTE PROYECTO CON NUMERO DE PROYECTO 142850 Y NUMERO DE FOLIO NAY220302102069 EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONVENIO DE CONCURRENCIAS ESTABLECE QUE LAS ACCIONES SERAN EJECUTADAS POR PARTE DE PROVINAY. , trimestre:4.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2023-01-24}} | {obs1: {observación:OBRA DUPLICADA, REPORTADA DIRECTA DE IPROVINAY, CON DIFERENTES NUMEROS DE FOLIO Y NUMEROS DE PROYECTOS. YA VALIDADAS., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:OBRA DUPLICADA, REPORTADA DIRECTA DE IPROVINAY, CON DIFERENTES NUMEROS DE FOLIO Y NUMEROS DE PROYECTOS. YA VALIDADAS., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:OBRA DUPLICADA, REPORTADA DIRECTA DE IPROVINAY, CON DIFERENTES NUMEROS DE FOLIO Y NUMEROS DE PROYECTOS. YA VALIDADAS., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:OBRA DUPLICADA, REPORTADA DIRECTA DE IPROVINAY, CON DIFERENTES NUMEROS DE FOLIO Y NUMEROS DE PROYECTOS. YA VALIDADAS., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs5: {observación:OBRAS YA DUPLICADAS Y VALIDADAS, DIRECTO EN IPROVINAY CON DIFERENTES NUMEROS DE FOLIO Y NUMEROS DE PROYECTOS , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs6: {observación:OBRAS YA DUPLICADAS Y VALIDADAS, DIRECTO EN IPROVINAY CON DIFERENTES NUMEROS DE FOLIO Y NUMEROS DE PROYECTOS , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs7: {observación:OBRAS YA DUPLICADAS Y VALIDADAS, DIRECTO EN IPROVINAY CON DIFERENTES NUMEROS DE FOLIO Y NUMEROS DE PROYECTOS , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs8: {observación:OBRAS YA DUPLICADAS Y VALIDADAS, DIRECTO EN IPROVINAY CON DIFERENTES NUMEROS DE FOLIO Y NUMEROS DE PROYECTOS , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs9: {observación:se regresan a peticion del ayto., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-24}, obs10: {observación:se regresan a peticion del ayto., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-24}, obs11: {observación:se regresan a peticion del ayto., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-24}, obs12: {observación:se regresan a peticion del ayto., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-24}}
2022 | 4 | NAY220302123948 | Proyecto de inversión | 15236 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7618.0, modificado:7618.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7618.0, modificado:7618.0}} | EQUIPAMIENTO DE 3 ACCIONES DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD LA MESA DEL HUANACAXTLE, MUNICIPIO DE LA YESCA - 180334 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 180334 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:97, direccion:RANCHERIA , 00000 LA MESA DEL HUANACAXTLE, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , TRES ACCIONES POR LA SALIDA DE GUADALUPE OCOTAN DE LA LOCALIDAD DE LA MESA DE HUANACAXTLE MUNICIPIO DE LA YESCA, lon:-104.31130981, lat:21.7485321}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 7618 | 7618 | 7618 | 7618 | 7618 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:002/2022-LA MESA DEL HUANACAXTLE, contratista:HÉCTOR HELGUERA ORTÍZ, convocante:IPROVINAY, monto:7618.0, importe_modificado:7618.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:3.0}} | {2123948/proyecto_INICIO, 2123948/proyecto_FIN, 2123948/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LAS ACCIONES DE EQUIPAMIENTO SE REALIZARON MEDIANTE CONVENIO DE CONCURRENCIA CON IPROVINAY-AYUNTAMIENTO, trimestre:4.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:LA INFORMACIÓN FINANCIERA REPORTADA EN EL PRESENTE FOLIO SOLO CORRESPONDE A LA PARTE MUNICIPAL, NO SE TIENE INJERENCIA EN LA INFORMACIÓN QUE REPORTA IPROVINAY. EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONVENIO DE CONCURRENCIA SE ESTABLECE QUE LAS ACCIONES SERÁN EJECUTADAS POR PARTE DEL IPROVINAY, trimestre:4.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-01-20}, obs3: {observación:LA INFORMACIÓN FINANCIERA REPORTADA EN EL PRESENTE FOLIO SOLO CORRESPONDE A LA PARTE MUNICIPAL, NO SE TIENE INJERENCIA EN LA INFORMACIÓN QUE REPORTA IPROVINAY. EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONVENIO DE CONCURRENCIA SE ESTABLECE QUE LAS ACCIONES SERÁN EJECUTADAS POR PARTE DEL IPROVINAY, trimestre:4.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-01-20}, obs4: {observación:LA INFORMACIÓN FINANCIERA REPORTADA EN EL PRESENTE FOLIO SOLO CORRESPONDE A LA PARTE MUNICIPAL, NO SE TIENE INJERENCIA EN LA INFORMACIÓN QUE REPORTA IPROVINAY. EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONVENIO DE CONCURRENCIA SE ESTABLECE QUE LAS ACCIONES SERÁN EJECUTADAS POR PARTE DEL IPROVINAY, trimestre:4.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-01-20}, obs5: {observación:LA INFORMACIÓN FINANCIERA REPORTADA EN EL PRESENTE FOLIO SOLO CORRESPONDE A LA PARTE MUNICIPAL, NO SE TIENE INJERENCIA EN LA INFORMACIÓN QUE REPORTA IPROVINAY. EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONVENIO DE CONCURRENCIA SE ESTABLECE QUE LAS ACCIONES SERÁN EJECUTADAS POR PARTE DEL IPROVINAY, trimestre:4.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-01-20}} | {obs1: {observación:obra duplicada y validada con folio NAY220302102073 y numero de 142916., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:obra duplicada y validada con folio NAY220302102073 y numero de 142916., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:obra duplicada y validada con folio NAY220302102073 y numero de 142916., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:obra duplicada y validada con folio NAY220302102073 y numero de 142916., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs5: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}, obs6: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}, obs7: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}, obs8: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220302124639 | Proyecto de inversión | 5079 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2540.0, modificado:2540.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2539.0, modificado:2539.0}} | EQUIPAMIENTO DE 1 ACCIÓN DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE EL YESQUERO, MUNICIPIO DE LA YESCA - 183320 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 183320 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:198, direccion:RANCHO , 00000 EL YESQUERO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , UNA ACCIÓN EN EL RANCHO DEL YESQUERO CERCA DE LA LOCALIDAD DE LA YESCA, lon:-103.9515023, lat:21.34013792}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 2539 | 2539 | 2539 | 2539 | 2539 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:002/2022-EL YESQUERO, contratista:HÉCTOR HELGUERA ORTÍZ, convocante:IPROVINAY, monto:2539.0, importe_modificado:2539.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2124639/proyecto_INICIO, 2124639/proyecto_FIN, 2124639/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LAS ACCIONES DE EQUIPAMIENTO SE REALIZARON MEDIANTE CONVENIO DE CONCURRENCIA CON IPROVINAY-AYUNTAMIENTO, trimestre:4.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:LA INFORMACIÓN FINANCIERA REPORTADA EN EL PRESENTE FOLIO SOLO CORRESPONDE A LA PARTE MUNICIPAL, NO SE TIENE INJERENCIA EN LA INFORMACIÓN QUE REPORTA IPROVINAY. EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONVENIO DE CONCURRENCIA SE ESTABLECE QUE LAS ACCIONES SERÁN EJECUTADAS POR PARTE DEL IPROVINAY, trimestre:4.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-01-20}, obs3: {observación:LA INFORMACIÓN FINANCIERA REPORTADA EN EL PRESENTE FOLIO SOLO CORRESPONDE A LA PARTE MUNICIPAL, NO SE TIENE INJERENCIA EN LA INFORMACIÓN QUE REPORTA IPROVINAY. EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONVENIO DE CONCURRENCIA SE ESTABLECE QUE LAS ACCIONES SERÁN EJECUTADAS POR PARTE DEL IPROVINAY, trimestre:4.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-01-20}, obs4: {observación:LA INFORMACIÓN FINANCIERA REPORTADA EN EL PRESENTE FOLIO SOLO CORRESPONDE A LA PARTE MUNICIPAL, NO SE TIENE INJERENCIA EN LA INFORMACIÓN QUE REPORTA IPROVINAY. EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONVENIO DE CONCURRENCIA SE ESTABLECE QUE LAS ACCIONES SERÁN EJECUTADAS POR PARTE DEL IPROVINAY, trimestre:4.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-01-20}, obs5: {observación:LA INFORMACIÓN FINANCIERA REPORTADA EN EL PRESENTE FOLIO SOLO CORRESPONDE A LA PARTE MUNICIPAL, NO SE TIENE INJERENCIA EN LA INFORMACIÓN QUE REPORTA IPROVINAY. EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONVENIO DE CONCURRENCIA SE ESTABLECE QUE LAS ACCIONES SERÁN EJECUTADAS POR PARTE DEL IPROVINAY, trimestre:4.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-01-20}} | {obs1: {observación:obra duplicada y ya validada con folio NAY220302102341 y numero de proyecto 154225, trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:obra duplicada y ya validada con folio NAY220302102341 y numero de proyecto 154225, trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:obra duplicada y ya validada con folio NAY220302102341 y numero de proyecto 154225, trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:obra duplicada y ya validada con folio NAY220302102341 y numero de proyecto 154225, trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs5: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}, obs6: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}, obs7: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}, obs8: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220302124648 | Proyecto de inversión | 10158 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5079.0, modificado:5079.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5079.0, modificado:5079.0}} | EQUIPAMIENTO DE 2 ACCIONES DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE LA MINITA, MUNICIPIO DE LA YESCA - 183345 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 183345 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:128, direccion:RANCHERIA , 00000 LA MINITA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , UNA ACCIÓN A UNA CUADRA DE LA ESCUELA RURAL CON REFERENCIA AULA COMPARTIDA Y UNA ACCIÓN FRENTE DE LA ESCUELA RURAL AULA COMPARTIDA DE LA LOCALIDAD LA MINITA MUNICIPIO, lon:-104.04975806, lat:21.22714956}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | 5079 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:002/2022-LA MINITA, contratista:HÉCTOR HELGUERA ORTÍZ, convocante:IPROVINAY, monto:5079.0, importe_modificado:5079.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.0}} | {2124648/proyecto_INICIO, 2124648/proyecto_PROCESO, 2124648/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LAS ACCIONES DE EQUIPAMIENTO SE REALIZARON MEDIANTE CONVENIO DE CONCURRENCIA CON IPROVINAY-AYUNTAMIENTO, trimestre:4.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:LA INFORMACIÓN FINANCIERA REPORTADA EN EL PRESENTE FOLIO SOLO CORRESPONDE A LA PARTE MUNICIPAL, NO SE TIENE INJERENCIA EN LA INFORMACIÓN QUE REPORTA IPROVINAY. EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONVENIO DE CONCURRENCIA SE ESTABLECE QUE LAS ACCIONES SERÁN EJECUTADAS POR PARTE DEL IPROVINAY, trimestre:4.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-01-20}, obs3: {observación:LA INFORMACIÓN FINANCIERA REPORTADA EN EL PRESENTE FOLIO SOLO CORRESPONDE A LA PARTE MUNICIPAL, NO SE TIENE INJERENCIA EN LA INFORMACIÓN QUE REPORTA IPROVINAY. EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONVENIO DE CONCURRENCIA SE ESTABLECE QUE LAS ACCIONES SERÁN EJECUTADAS POR PARTE DEL IPROVINAY, trimestre:4.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-01-20}, obs4: {observación:LA INFORMACIÓN FINANCIERA REPORTADA EN EL PRESENTE FOLIO SOLO CORRESPONDE A LA PARTE MUNICIPAL, NO SE TIENE INJERENCIA EN LA INFORMACIÓN QUE REPORTA IPROVINAY. EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONVENIO DE CONCURRENCIA SE ESTABLECE QUE LAS ACCIONES SERÁN EJECUTADAS POR PARTE DEL IPROVINAY, trimestre:4.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-01-20}, obs5: {observación:LA INFORMACIÓN FINANCIERA REPORTADA EN EL PRESENTE FOLIO SOLO CORRESPONDE A LA PARTE MUNICIPAL, NO SE TIENE INJERENCIA EN LA INFORMACIÓN QUE REPORTA IPROVINAY. EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONVENIO DE CONCURRENCIA SE ESTABLECE QUE LAS ACCIONES SERÁN EJECUTADAS POR PARTE DEL IPROVINAY, trimestre:4.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-01-20}} | {obs1: {observación:obra duplicada y ya validada con folio NAY220302102351 y numero de proyecto 183345., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:obra duplicada y ya validada con folio NAY220302102351 y numero de proyecto 183345., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:obra duplicada y ya validada con folio NAY220302102351 y numero de proyecto 183345., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:obra duplicada y ya validada con folio NAY220302102351 y numero de proyecto 183345., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs5: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}, obs6: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}, obs7: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}, obs8: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220302125033 | Proyecto de inversión | 304530 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152265.0, modificado:152016.19}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152265.0, modificado:152016.19}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑITA DE JALTEMBA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA - 184907 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Compostela | 184907 | S | 11 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:128, direccion:CALLE LA HERMOSA 40 INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 63720 LA PEÑITA DE JALTEMBA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE CONALEP Y CALLE JUAREZ, CALLE SIERRA COLORADA COLONIA LAZARO CARDENAS A ESPALDA DE ESCUELA CONALEPCALLES BENI, lon:-105.23666173, lat:21.04382789}} | 2022-09-15 | 2022-12-15 | 304032.38 | 304032.38 | 304032.38 | 304032.38 | 304032.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MEV-OP-2022-028-I, contratista:ALFREDO HERNÁNDEZ VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:2006850.24, importe_modificado:2006850.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2125033/proyecto_INICIO, 2125033/proyecto_FIN, 2125033/proyecto_PROCESO, 2125033/proyecto_FIN, 2125033/proyecto_INICIO, 2125033/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PRESENTE CONTRATO SE INCLUYE EN 12 FOLIOS DEL SRFT DE DIFERENTES ACCIONES DE VIVIENDA QUE SE EJERCIERON EN DISTINTAS LOCALIDADES, trimestre:4.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2023-01-04}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302125040 | Proyecto de inversión | 192991 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96496.0, modificado:96496.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96495.0, modificado:96495.0}} | EQUIPAMIENTO DE 38 ACCIONES DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE LA YESCA, MUNICIPIO DE LA YESCA - 184926 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 184926 | S | 76 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA COLONIA LA YESCA, 63580 LA YESCA, LA YESCA NAYARIT ENTRE CALLE GUSTAVO DÍAZ ORDÁZ Y CALLE NAYARIT, LAS ACCIONES SE LOCALIZAN TRES ACCIONES POR CALLE REFORMA TRECE ACCIONES POR CALLE AVIACIÓN SEIS ACCIONES POR CA, lon:-104.01079995, lat:21.31807306}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 96495 | 96495 | 96495 | 96495 | 96495 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:002/2022-LA YESCA, contratista:HÉCTOR HELGUERA ORTÍZ, convocante:IPROVINAY, monto:96495.0, importe_modificado:96495.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:38.0}} | {2125040/proyecto_INICIO, 2125040/proyecto_FIN, 2125040/proyecto_INICIO, 2125040/proyecto_PROCESO, 2125040/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LAS ACCIONES DE EQUIPAMIENTO SE REALIZARON MEDIANTE CONVENIO DE CONCURRENCIA CON IPROVINAY-AYUNTAMIENTO, trimestre:4.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:LA INFORMACIÓN FINANCIERA REPORTADA EN EL PRESENTE FOLIO SOLO CORRESPONDE A LA PARTE MUNICIPAL, NO SE TIENE INJERENCIA EN LA INFORMACIÓN QUE REPORTA IPROVINAY. EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONVENIO DE CONCURRENCIA SE ESTABLECE QUE LAS ACCIONES SERÁN EJECUTADAS POR PARTE DEL IPROVINAY, trimestre:4.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-01-20}, obs3: {observación:LA INFORMACIÓN FINANCIERA REPORTADA EN EL PRESENTE FOLIO SOLO CORRESPONDE A LA PARTE MUNICIPAL, NO SE TIENE INJERENCIA EN LA INFORMACIÓN QUE REPORTA IPROVINAY. EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONVENIO DE CONCURRENCIA SE ESTABLECE QUE LAS ACCIONES SERÁN EJECUTADAS POR PARTE DEL IPROVINAY, trimestre:4.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-01-20}, obs4: {observación:LA INFORMACIÓN FINANCIERA REPORTADA EN EL PRESENTE FOLIO SOLO CORRESPONDE A LA PARTE MUNICIPAL, NO SE TIENE INJERENCIA EN LA INFORMACIÓN QUE REPORTA IPROVINAY. EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONVENIO DE CONCURRENCIA SE ESTABLECE QUE LAS ACCIONES SERÁN EJECUTADAS POR PARTE DEL IPROVINAY, trimestre:4.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-01-20}, obs5: {observación:LA INFORMACIÓN FINANCIERA REPORTADA EN EL PRESENTE FOLIO SOLO CORRESPONDE A LA PARTE MUNICIPAL, NO SE TIENE INJERENCIA EN LA INFORMACIÓN QUE REPORTA IPROVINAY. EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONVENIO DE CONCURRENCIA SE ESTABLECE QUE LAS ACCIONES SERÁN EJECUTADAS POR PARTE DEL IPROVINAY, trimestre:4.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-01-20}, obs6: {observación:LA INFORMACIÓN FINANCIERA REPORTADA EN EL PRESENTE FOLIO SOLO CORRESPONDE A LA PARTE MUNICIPAL, NO SE TIENE INJERENCIA EN LA INFORMACIÓN QUE REPORTA IPROVINAY. EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONVENIO DE CONCURRENCIA SE ESTABLECE QUE LAS ACCIONES SERÁN EJECUTADAS POR PARTE DEL IPROVINAY(2), trimestre:4.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-01-20}} | {obs1: {observación:OBRA DUPLICADA Y YA VALIDADA CON FOLIO NAY220302102358 Y NUMERO DE PROYECTO 154668. DIRECTO A IPROVINAY, trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:OBRA DUPLICADA Y YA VALIDADA CON FOLIO NAY220302102358 Y NUMERO DE PROYECTO 154668. DIRECTO A IPROVINAY, trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:OBRA DUPLICADA Y YA VALIDADA CON FOLIO NAY220302102358 Y NUMERO DE PROYECTO 154668. DIRECTO A IPROVINAY, trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:OBRA DUPLICADA Y YA VALIDADA CON FOLIO NAY220302102358 Y NUMERO DE PROYECTO 154668. DIRECTO A IPROVINAY, trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs5: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}, obs6: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}, obs7: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}, obs8: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220302125042 | Proyecto de inversión | 2422228.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2422228.24, modificado:2418838.8}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS TOBOS EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT - 184939 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 184939 | S | 24 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1628.7, meta_modificada:1628.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:193, direccion:EJE VIAL CAMINO LOS TOBOS RANCHERIA LOS TOBOS, 63497 LOS TOBOS, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO MINERAL DE CUCHARAS Y CAMINO ACATITA, CAMINO VILLA MADERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA QUE VA DE HUAJICORI A QUIVIQUI, lon:-105.20870973, lat:22.84091335}} | 2022-09-19 | 2022-11-17 | 725651.64 | 725651.64 | 725651.64 | 725651.64 | 725651.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-APO-014/2022-IR, contratista:HECTOR JAVIER FLORES GUILLEN, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:2666429.8, importe_modificado:2666429.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1628.7}} | {2125042/proyecto_INICIO, 2125042/proyecto_PROCESO, 2125042/proyecto_FIN, 2125042/proyecto_INICIO, 2125042/proyecto_PROCESO, 2125042/proyecto_INICIO, 2125042/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El contrato se divide en dos obras Agua Potable en la localidad de Los Tobos $2,418,838.80 Agua Potable en la localidad de Acatita $247,591.00, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-11}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302125594 | Proyecto de inversión | 105969 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52985.0, modificado:52985.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52984.0, modificado:52984.0}} | CONSTRUCCION DE 5 ACCIONES DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ZOATLAN SAN FRANCISCO DE ZOATLAN, MUNICIPIO DE AHUACATLAN. - 188091 | 18 | Nayarit | 2 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 188091 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:40, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 30 TREINTA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO ZOATLÁN SAN FRANCISCO DE ZOATLÁN, 63900 ZOATLÁN (SAN FRANCISCO DE ZOATLÁN), AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE JUAN ESCUTIA , lon:-104.43167913, lat:21.03081884}} | 2022-08-30 | 2022-10-31 | 52984 | 52984 | 52984 | 52984 | 52984 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-05-2022B, contratista:JULIO LUIS CORREA MUNGUIA, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:1497635.4, importe_modificado:1497635.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:95.0}} | {2125594/proyecto_PROCESO, 2125594/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA ESTA EN CONCURRENCIA CON IPROVINAY Y ELLOS SON LA INSTANCIA EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:OK MUCHAS GRACIAS, COMO LE PUEDO HACER PARA YA NO DUPLICAR INFORMACION Y QUE NO ME APAREZCAN LAS OBRAS EN LA BANDEJA PENDIENTES DE CAPTURA??, trimestre:4.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2023-01-23}, obs3: {observación:LA INFORMACION FINANCIERA REPORTADA EN EL PRESENTE FOLIO SOLO CORRESPONDE A LA PARTE MUNICIPAL PROVENIENTE DE RAMO 33 FONDO 3, Y NO SE TIENE INGERENCIA EN LA INFORMACION QUE REPORTA IPROVINAY, CON RESPECTO A SU FONDO FISE, ELLOS CARGARON LA INFORMACION DE ESTE PROYECTO CON NUMERO DE PROYECTO 149789 Y NUMERO DE FOLIO NAY220302102190 EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONVENIO DE CONCURRENCIAS ESTABLECE QUE LAS ACCIONES SERAN EJECUTADAS POR PARTE DE PROVINAY. , trimestre:4.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2023-01-24}} | {obs1: {observación:obra duplicada con folio NAY220202102190 y numero de proyecto 149789., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:obra duplicada con folio NAY220202102190 y numero de proyecto 149789., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:obra duplicada con folio NAY220202102190 y numero de proyecto 149789., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:obra duplicada con folio NAY220202102190 y numero de proyecto 149789., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs5: {observación:se regresan a peticion del ayto., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-24}, obs6: {observación:se regresan a peticion del ayto., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-24}, obs7: {observación:se regresan a peticion del ayto., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-24}, obs8: {observación:se regresan a peticion del ayto., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-24}}
2022 | 4 | NAY220302125609 | Proyecto de inversión | 594066 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297033.0, modificado:297033.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297033.0, modificado:297033.0}} | CONSTRUCCION DE 6 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE CAMOTLAN, MUNICIPIO DE AHUACATLAN - 188177 | 18 | Nayarit | 2 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 188177 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:6, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN EJIDO SANTA CRUZ DE CAMOTLAN, 63930 SANTA CRUZ DE CAMOTLÁN, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE BRECHA FRANCISCO I MADERO Y , CALLE MIGUEL HIDALGO LOS PROYECTOS SE LOCALIZAN UNO PORCALLE INDEPENDENCIA ESQU, lon:-104.67008949, lat:20.95764428}} | 2022-08-30 | 2022-10-31 | 297033 | 297033 | 297033 | 297033 | 297033 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-06-2022A, contratista:CONSTRUCCIONES RIBSO SA DE CV, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:1490041.95, importe_modificado:1490041.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2125609/proyecto_INICIO, 2125609/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA ES EN CONCURRENCIA CON IPROVINAY, ELLOS SON LA INSTANCIA EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:OK MUCHAS GRACIAS, COMO LE PUEDO HACER PARA YA NO DUPLICAR INFORMACION Y QUE NO ME APAREZCAN LAS OBRAS EN LA BANDEJA PENDIENTES DE CAPTURA??, trimestre:4.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2023-01-23}, obs3: {observación:LA INFORMACION FINANCIERA REPORTADA EN EL PRESENTE FOLIO SOLO CORRESPONDE A LA PARTE MUNICIPAL PROVENIENTE DE RAMO 33 FONDO 3, Y NO SE TIENE INGERENCIA EN LA INFORMACION QUE REPORTA IPROVINAY, CON RESPECTO A SU FONDO FISE, ELLOS CARGARON LA INFORMACION DE ESTE PROYECTO CON NUMERO DE PROYECTO 142823 Y NUMERO DE FOLIO NAY220302102067 EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONVENIO DE CONCURRENCIAS ESTABLECE QUE LAS ACCIONES SERAN EJECUTADAS POR PARTE DE PROVINAY. , trimestre:4.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2023-01-24}} | {obs1: {observación:OBRA DUPLICADA, REPORTADA DIRECTA DE IPROVINAY, CON DIFERENTES NUMEROS DE FOLIO Y NUMEROS DE PROYECTOS. YA VALIDADAS., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:OBRA DUPLICADA, REPORTADA DIRECTA DE IPROVINAY, CON DIFERENTES NUMEROS DE FOLIO Y NUMEROS DE PROYECTOS. YA VALIDADAS., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:OBRA DUPLICADA, REPORTADA DIRECTA DE IPROVINAY, CON DIFERENTES NUMEROS DE FOLIO Y NUMEROS DE PROYECTOS. YA VALIDADAS., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:OBRA DUPLICADA, REPORTADA DIRECTA DE IPROVINAY, CON DIFERENTES NUMEROS DE FOLIO Y NUMEROS DE PROYECTOS. YA VALIDADAS., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs5: {observación:OBRAS YA DUPLICADAS Y VALIDADAS, DIRECTO EN IPROVINAY CON DIFERENTES NUMEROS DE FOLIO Y NUMEROS DE PROYECTOS , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs6: {observación:OBRAS YA DUPLICADAS Y VALIDADAS, DIRECTO EN IPROVINAY CON DIFERENTES NUMEROS DE FOLIO Y NUMEROS DE PROYECTOS , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs7: {observación:OBRAS YA DUPLICADAS Y VALIDADAS, DIRECTO EN IPROVINAY CON DIFERENTES NUMEROS DE FOLIO Y NUMEROS DE PROYECTOS , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs8: {observación:OBRAS YA DUPLICADAS Y VALIDADAS, DIRECTO EN IPROVINAY CON DIFERENTES NUMEROS DE FOLIO Y NUMEROS DE PROYECTOS , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs9: {observación:se regresan a peticion del ayto., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-24}, obs10: {observación:se regresan a peticion del ayto., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-24}, obs11: {observación:se regresan a peticion del ayto., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-24}, obs12: {observación:se regresan a peticion del ayto., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-24}}
2022 | 4 | NAY220302126404 | Proyecto de inversión | 866150.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:866150.05, modificado:863480.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN CALLE CRISTÓBAL COLON EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT - 191896 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 191896 | S | 1894 | 1772 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:156.0, meta_modificada:156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CRISTOBAL COLON CIUDAD HUAJICORI, 63480 HUAJICORI, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE LA ESTANCIA, CALLE MIGUEL HIDALGO SOBRE EL RAMAL ACAPONETA A HUAJICORI LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE HUAJICORI SOB, lon:-105.32417024, lat:22.63666152}} | 2022-09-22 | 2022-11-05 | 667226.73 | 667226.73 | 667226.73 | 667226.73 | 667226.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-023/2022-IR, contratista:JOSE ALEJANDRO ALVARADO TELLEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:1941072.16, importe_modificado:1941072.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:156.0}} | {2126404/proyecto_FIN, 2126404/proyecto_INICIO, 2126404/proyecto_PROCESO, 2126404/proyecto_INICIO, 2126404/proyecto_PROCESO, 2126404/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA FISICAMENTE AL 100 POR CIENTO, SOLO FALTA REALIZAR EL PAGO DE LA ULTIMA ESTIMACION POR MOTIVOS DE SUPERVISION PARA QUE LA OBRA SE ENCUENTRE FINANCIERAMENTE AL 100 POR CIENTO, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-09}, obs2: {observación:ESTE CONTRATO CUENTA CON TRES OBRAS DENTRO DEL MISMO CONTRATO. CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN CALLE CRISTÓBAL COLON EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT CON UN MONTO DE $ 863,480.97 IVA INCLUIDO, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-09}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302126412 | Proyecto de inversión | 21194 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10597.0, modificado:10563.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10597.0, modificado:10563.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA - 191908 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Compostela | 191908 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE DOLORES SANCHEZ 5 INTERIOR SN COLONIA SUBESTACIÓN, 63705 COMPOSTELA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE ESPESANZA Y CALLE CERRADA, CALLE JOSE VILLALOBOS COLONIA SUBESTACION DE ESCUELA PRIMARIA A DOS CUADRAS CERCA DEL ARROYO , lon:-104.90263897, lat:21.25033792}} | 2022-09-15 | 2022-12-15 | 21126 | 21126 | 21126 | 21126 | 21126 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MEV-OP-2022-027-I, contratista:PIERO MASCORRO OLMOS, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:2988145.55, importe_modificado:2988145.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2126412/proyecto_INICIO, 2126412/proyecto_FIN, 2126412/proyecto_PROCESO, 2126412/proyecto_FIN, 2126412/proyecto_INICIO, 2126412/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PRESENTE CONTRATO SE CONSIDERA EN 11 FOLIOS DE SRFT EN DISTINTAS ACCIONES DE VIVIENDA, trimestre:4.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2023-01-04}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302123981 | Proyecto de inversión | 25394 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12697.0, modificado:12697.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12697.0, modificado:12697.0}} | EQUIPAMIENTO DE 5 ACCIONES DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE EL PINAL, MUNICIPIO DE LA YESCA - 180510 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 180510 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:155, direccion:RANCHERIA EL PINAL, 63584 EL PINAL, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , CINCO POR LA CURVA CON DOMICILIO CONOCIDO DE LA LOCALIDAD DE EL PINAL MUNICIPIO DE LA YESCA CON CODIGO POSTAL 63584, lon:-104.14331344, lat:21.4575559}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 12697 | 12697 | 12697 | 12697 | 12697 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:002/2022-EL PINAL, contratista:HÉCTOR HELGUERA ORTÍZ, convocante:IPROVINAY, monto:12697.0, importe_modificado:12697.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2123981/proyecto_INICIO, 2123981/proyecto_FIN, 2123981/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LAS ACCIONES DE EQUIPAMIENTO SE REALIZARON MEDIANTE CONVENIO DE CONCURRENCIA CON IPROVINAY-AYUNTAMIENTO, trimestre:4.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:LA INFORMACIÓN FINANCIERA REPORTADA EN EL PRESENTE FOLIO SOLO CORRESPONDE A LA PARTE MUNICIPAL, NO SE TIENE INJERENCIA EN LA INFORMACIÓN QUE REPORTA IPROVINAY. EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONVENIO DE CONCURRENCIA SE ESTABLECE QUE LAS ACCIONES SERÁN EJECUTADAS POR PARTE DEL IPROVINAY, trimestre:4.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-01-20}, obs3: {observación:LA INFORMACIÓN FINANCIERA REPORTADA EN EL PRESENTE FOLIO SOLO CORRESPONDE A LA PARTE MUNICIPAL, NO SE TIENE INJERENCIA EN LA INFORMACIÓN QUE REPORTA IPROVINAY. EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONVENIO DE CONCURRENCIA SE ESTABLECE QUE LAS ACCIONES SERÁN EJECUTADAS POR PARTE DEL IPROVINAY, trimestre:4.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-01-20}, obs4: {observación:LA INFORMACIÓN FINANCIERA REPORTADA EN EL PRESENTE FOLIO SOLO CORRESPONDE A LA PARTE MUNICIPAL, NO SE TIENE INJERENCIA EN LA INFORMACIÓN QUE REPORTA IPROVINAY. EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONVENIO DE CONCURRENCIA SE ESTABLECE QUE LAS ACCIONES SERÁN EJECUTADAS POR PARTE DEL IPROVINAY, trimestre:4.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-01-20}, obs5: {observación:LA INFORMACIÓN FINANCIERA REPORTADA EN EL PRESENTE FOLIO SOLO CORRESPONDE A LA PARTE MUNICIPAL, NO SE TIENE INJERENCIA EN LA INFORMACIÓN QUE REPORTA IPROVINAY. EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONVENIO DE CONCURRENCIA SE ESTABLECE QUE LAS ACCIONES SERÁN EJECUTADAS POR PARTE DEL IPROVINAY, trimestre:4.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-01-20}} | {obs1: {observación:Esta obra esta repetida con el folio no. NAY220302102074 y numero de proyecto 142922, validada a Iprovinay., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:Esta obra esta repetida con el folio no. NAY220302102074 y numero de proyecto 142922, validada a Iprovinay., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:Esta obra esta repetida con el folio no. NAY220302102074 y numero de proyecto 142922, validada a Iprovinay., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:Esta obra esta repetida con el folio no. NAY220302102074 y numero de proyecto 142922, validada a Iprovinay., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs5: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}, obs6: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}, obs7: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}, obs8: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220302122991 | Proyecto de inversión | 209950.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209950.15, modificado:206739.58}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT - 175594 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 175594 | S | 133 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:714.0, meta_modificada:714.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:43, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA ESTANCIA, 63489 LA ESTANCIA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO RAMAL ACAPONETA HUAJICORI Y CALLE CENTRO, CALLE RIO ACAPONETA SOBRE EL RAMAL ACAPONETA HUAJICORI PASANDO VALLE MORELOS SE ENCUENTA EL P, lon:-105.34425458, lat:22.59091911}} | 2022-09-06 | 2022-09-25 | 206739.58 | 206739.58 | 206739.58 | 62021.87 | 62021.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-008/2022-IR, contratista:JESÚS FRANCISCO LIMÓN TIRADO, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:3135859.71, importe_modificado:3135859.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:714.0}} | {2122991/proyecto_INICIO, 2122991/proyecto_PROCESO, 2122991/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El contrato se divide en dos obras: Construcción de cubierta de cancha de usos múltiples $ 2,929,120.13; Rehabilitación de cancha de usos múltiples $ 206,739.58 monto total del contrato 3,135,859.71 iva incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-20}, obs2: {observación:El contrato se divide en dos obras: Construcción de cubierta de cancha de usos múltiples $ 2,929,120.13; Rehabilitación de cancha de usos múltiples $ 206,739.58 monto total del contrato 3,135,859.71 iva incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-20}, obs3: {observación:El contrato se divide en dos obras: Construcción de cubierta de cancha de usos múltiples $ 2,929,120.13; Rehabilitación de cancha de usos múltiples $ 206,739.58 monto total del contrato 3,135,859.71 iva incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-20}, obs4: {observación:El contrato se divide en 2 obras con folio NAY220302116101 $ 2,929,120.13, NAY220302122991 $ 206,739.58 iva incluido , trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-20}, obs5: {observación:El contrato se divide en 2 obras con folio NAY220302116101 $ 2,929,120.13, NAY220302122991 $ 206,739.58 iva incluido , trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-20}, obs6: {observación:El contrato se divide en 2 obras con folio NAY220302116101 $ 2,929,120.13, NAY220302122991 $ 206,739.58 iva incluido , trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-20}, obs7: {observación:El contrato se divide en 2 obras con folio NAY220302116101 $ 2,929,120.13, NAY220302122991 $ 206,739.58 iva incluido , trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-20}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el monto aprobado no coincide con el estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el monto aprobado no coincide con el estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el monto aprobado no coincide con el estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el monto aprobado no coincide con el estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs5: {observación:Favor de especificar a que Folios corresponde el contrato. , trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-20}, obs6: {observación:Favor de especificar a que Folios corresponde el contrato. , trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-20}, obs7: {observación:Favor de especificar a que Folios corresponde el contrato. , trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-20}, obs8: {observación:Favor de especificar a que Folios corresponde el contrato. , trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-20}}
2022 | 4 | NAY220302124426 | Proyecto de inversión | 30472 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15236.0, modificado:15236.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15236.0, modificado:15236.0}} | EQUIPAMIENTO DE 6 ACCIONES DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE LA MANGA, MUNICIPIO DE LA YESCA - 182486 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 182486 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:114, direccion:RANCHERIA LA MANGA, 63594 LA MANGA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , DOS ACCIONES CERCA DE LA PLAZA PRINCIPAL UNA ACCIÓN A UNA CUADRA DEL TANQUE DE AGUA UNA ACCIÓN A UNA CUADRA DEL LIENZO CHARRO Y DOS ACCIONES FRENTE A LA PLAZA, lon:-104.14950699, lat:21.48451571}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 15236 | 15236 | 15236 | 15236 | 15236 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:002/2022-LA MANGA, contratista:HÉCTOR HELGUERA ORTÍZ, convocante:IPROVINAY, monto:15236.0, importe_modificado:15236.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:6.0}} | {2124426/proyecto_INICIO, 2124426/proyecto_FIN, 2124426/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LAS ACCIONES DE EQUIPAMIENTO SE REALIZARON MEDIANTE CONVENIO DE CONCURRENCIA CON IPROVINAY-AYUNTAMIENTO, trimestre:4.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:LA INFORMACIÓN FINANCIERA REPORTADA EN EL PRESENTE FOLIO SOLO CORRESPONDE A LA PARTE MUNICIPAL, NO SE TIENE INJERENCIA EN LA INFORMACIÓN QUE REPORTA IPROVINAY. EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONVENIO DE CONCURRENCIA SE ESTABLECE QUE LAS ACCIONES SERÁN EJECUTADAS POR PARTE DEL IPROVINAY, trimestre:4.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-01-20}, obs3: {observación:LA INFORMACIÓN FINANCIERA REPORTADA EN EL PRESENTE FOLIO SOLO CORRESPONDE A LA PARTE MUNICIPAL, NO SE TIENE INJERENCIA EN LA INFORMACIÓN QUE REPORTA IPROVINAY. EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONVENIO DE CONCURRENCIA SE ESTABLECE QUE LAS ACCIONES SERÁN EJECUTADAS POR PARTE DEL IPROVINAY, trimestre:4.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-01-20}, obs4: {observación:LA INFORMACIÓN FINANCIERA REPORTADA EN EL PRESENTE FOLIO SOLO CORRESPONDE A LA PARTE MUNICIPAL, NO SE TIENE INJERENCIA EN LA INFORMACIÓN QUE REPORTA IPROVINAY. EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONVENIO DE CONCURRENCIA SE ESTABLECE QUE LAS ACCIONES SERÁN EJECUTADAS POR PARTE DEL IPROVINAY, trimestre:4.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-01-20}, obs5: {observación:LA INFORMACIÓN FINANCIERA REPORTADA EN EL PRESENTE FOLIO SOLO CORRESPONDE A LA PARTE MUNICIPAL, NO SE TIENE INJERENCIA EN LA INFORMACIÓN QUE REPORTA IPROVINAY. EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONVENIO DE CONCURRENCIA SE ESTABLECE QUE LAS ACCIONES SERÁN EJECUTADAS POR PARTE DEL IPROVINAY, trimestre:4.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-01-20}} | {obs1: {observación:Obra duplicada, ya validada a Iprovinay con folio no. NAY22032102304 y numero de proyecto 153161, trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:Obra duplicada, ya validada a Iprovinay con folio no. NAY22032102304 y numero de proyecto 153161, trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:Obra duplicada, ya validada a Iprovinay con folio no. NAY22032102304 y numero de proyecto 153161, trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:Obra duplicada, ya validada a Iprovinay con folio no. NAY22032102304 y numero de proyecto 153161, trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs5: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}, obs6: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}, obs7: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}, obs8: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220302125051 | Proyecto de inversión | 1213496 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:606748.0, modificado:606615.73}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:606748.0, modificado:606615.73}} | CONSTRUCCIÓN DE 12 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN, MUNICIPIO DE COMPOSTELA - 185011 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Compostela | 185011 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:191, direccion:CALLE EJIDAL 22 INTERIOR SN COLONIA EL CERRITO, 63710 ZACUALPAN, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALZADA DEL PANTEON, CALLE CARRILLO PUERTO CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS EN COLONIA EL CERRITO EN CALLES EJIDAL 22 OBREGON, lon:-105.16940081, lat:21.24670558}} | 2022-09-15 | 2022-12-15 | 1213231.46 | 1213231.46 | 1213231.46 | 1213231.46 | 1213231.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MEV-OP-2022-028-I, contratista:ALFREDO HERNÁNDEZ VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:2006850.24, importe_modificado:2006850.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {2125051/proyecto_INICIO, 2125051/proyecto_FIN, 2125051/proyecto_PROCESO, 2125051/proyecto_FIN, 2125051/proyecto_INICIO, 2125051/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PRESENTE CONTRATO SE INCLUYE EN 12 FOLIOS DEL SRFT DE DISTINTAS ACCIONES DE VIVIENDA EN DIFERENTES LOCALIDADES, trimestre:4.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2023-01-04}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302125630 | Proyecto de inversión | 84775 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42388.0, modificado:42388.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42387.0, modificado:42387.0}} | CONSTRUCCION DE 4 ACCIONES DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE CAMOTLAN, MUNICIPIO DE AHUACATLAN - 188310 | 18 | Nayarit | 2 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 188310 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:6, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO SANTA CRUZ DE CAMOTLAN, 63930 SANTA CRUZ DE CAMOTLÁN, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE PRISCILIANO SANCHEZ SE LOCALIZAN EN ESTE LOCALIDA UNOPOR CALLE MIGUEL HIDA, lon:-104.67198002, lat:20.95634688}} | 2022-08-30 | 2022-10-31 | 42387 | 42387 | 42387 | 42387 | 42387 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-05-2022B, contratista:JULIO LUIS CORREA MUNGUIA, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:1497635.4, importe_modificado:1497635.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:70.0}} | {2125630/proyecto_INICIO, 2125630/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA ESTA EN CONCURRENCIA CON IPROVINAY Y ELLOS SON LA INSTANCIA EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:OK MUCHAS GRACIAS, COMO LE PUEDO HACER PARA YA NO DUPLICAR INFORMACION Y QUE NO ME APAREZCAN LAS OBRAS EN LA BANDEJA PENDIENTES DE CAPTURA??, trimestre:4.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2023-01-23}, obs3: {observación:LA INFORMACION FINANCIERA REPORTADA EN EL PRESENTE FOLIO SOLO CORRESPONDE A LA PARTE MUNICIPAL PROVENIENTE DE RAMO 33 FONDO 3, Y NO SE TIENE INGERENCIA EN LA INFORMACION QUE REPORTA IPROVINAY, CON RESPECTO A SU FONDO FISE, ELLOS CARGARON LA INFORMACION DE ESTE PROYECTO CON NUMERO DE PROYECTO 142813 Y NUMERO DE FOLIO NAY220302102066 EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONVENIO DE CONCURRENCIAS ESTABLECE QUE LAS ACCIONES SERAN EJECUTADAS POR PARTE DE PROVINAY. , trimestre:4.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2023-01-24}} | {obs1: {observación:OBRA DUPLICADA, REPORTADA DIRECTA DE IPROVINAY, CON DIFERENTES NUMEROS DE FOLIO Y NUMEROS DE PROYECTOS. YA VALIDADAS., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:OBRA DUPLICADA, REPORTADA DIRECTA DE IPROVINAY, CON DIFERENTES NUMEROS DE FOLIO Y NUMEROS DE PROYECTOS. YA VALIDADAS., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:OBRA DUPLICADA, REPORTADA DIRECTA DE IPROVINAY, CON DIFERENTES NUMEROS DE FOLIO Y NUMEROS DE PROYECTOS. YA VALIDADAS., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:OBRA DUPLICADA, REPORTADA DIRECTA DE IPROVINAY, CON DIFERENTES NUMEROS DE FOLIO Y NUMEROS DE PROYECTOS. YA VALIDADAS., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs5: {observación:OBRAS YA DUPLICADAS Y VALIDADAS, DIRECTO EN IPROVINAY CON DIFERENTES NUMEROS DE FOLIO Y NUMEROS DE PROYECTOS , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs6: {observación:OBRAS YA DUPLICADAS Y VALIDADAS, DIRECTO EN IPROVINAY CON DIFERENTES NUMEROS DE FOLIO Y NUMEROS DE PROYECTOS , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs7: {observación:OBRAS YA DUPLICADAS Y VALIDADAS, DIRECTO EN IPROVINAY CON DIFERENTES NUMEROS DE FOLIO Y NUMEROS DE PROYECTOS , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs8: {observación:OBRAS YA DUPLICADAS Y VALIDADAS, DIRECTO EN IPROVINAY CON DIFERENTES NUMEROS DE FOLIO Y NUMEROS DE PROYECTOS , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs9: {observación:se regresan a peticion del ayto., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-24}, obs10: {observación:se regresan a peticion del ayto., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-24}, obs11: {observación:se regresan a peticion del ayto., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-24}, obs12: {observación:se regresan a peticion del ayto., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-24}}
2022 | 4 | NAY220302126427 | Proyecto de inversión | 4142 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2071.0, modificado:2057.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2071.0, modificado:2057.9}} | EQUIPAMIENTO DE 1 ACCION DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN, MUNICIPIO DE COMPOSTELA - 191971 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Compostela | 191971 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:191, direccion:CALLE VALLARTA 99 INTERIOR SN COLONIA EL CERRITO, 63710 ZACUALPAN, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE ALVARO OBREGÓN, CALLE JUAN ESCUTIA CALLE VALALRTA 99 WN ZACUALPAN COLONIA EL CERRITO.A 3 CUADRAS DE A, lon:-105.16753936, lat:21.24432066}} | 2022-09-15 | 2022-12-15 | 4115.8 | 4115.8 | 4115.8 | 4115.8 | 4115.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MEV-OP-2022-028-I, contratista:ALFREDO HERNÁNDEZ VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:2006850.24, importe_modificado:2006850.24}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2126427/proyecto_INICIO, 2126427/proyecto_FIN, 2126427/proyecto_PROCESO, 2126427/proyecto_FIN, 2126427/proyecto_PROCESO, 2126427/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PRESENTE CONTRATO SE INCLUYE EN 22 FOLIOS DEL SRFT, DE ACCIONES DE VIVIENDA DE DIFERENTE RUBRO Y LOCALIDAD, trimestre:4.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2023-01-04}, obs2: {observación:SE AGREGÓ EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA OBRA, trimestre:4.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2023-01-20}, obs3: {observación:SE AGREGÓ EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA OBRA, trimestre:4.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2023-01-20}, obs4: {observación:SE AGREGÓ EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA OBRA, trimestre:4.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2023-01-20}, obs5: {observación:SE AGREGÓ EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA OBRA, trimestre:4.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2023-01-20}} | {obs1: {observación:Favor de revisar, no coinciden las fotos con el proyecto de inversión., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:Favor de revisar, no coinciden las fotos con el proyecto de inversión., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:Favor de revisar, no coinciden las fotos con el proyecto de inversión., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:Favor de revisar, no coinciden las fotos con el proyecto de inversión., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-16}}
2022 | 4 | NAY220302127552 | Proyecto de inversión | 478987 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478987.0, modificado:478842.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE PASO DE LOZADA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARÍA DEL ORO LOCALIDAD LAS CUEVAS - 197736 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 197736 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:511.35, meta_modificada:511.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:21, direccion:CALLE PASO DE LOZADA RANCHERIA LAS CUEVAS, 63844 LAS CUEVAS, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE CAMINO REAL, CARRETERA BUCKINGHAM - LAS CUEVAS ESTA OBRA SE REALIZARA POR LA CALLE PASO DE LOZADA EN LA LOCALID, lon:-104.59161289, lat:21.5125231}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 478842.54 | 478842.54 | 476778.56 | 476778.56 | 476778.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2022/M014-FIII-020-PR, contratista:FEC URBANIZACIONES MADERO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:478842.54, importe_modificado:478842.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:511.35}} | {2127552/proyecto_INICIO, 2127552/proyecto_FIN, 2127552/proyecto_PROCESO, 2127552/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302127556 | Proyecto de inversión | 1003371.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003371.09, modificado:1001056.31}} | REHABILITACIÓN DE PLAZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 197747 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 197747 | S | 78 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:443.13, meta_modificada:443.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PRISCILIANO SÁNCHEZ CIUDAD HUAJICORI, 63480 HUAJICORI, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE PRISCILIANO SÁNCHEZ Y CALLE RAMON CORONA, CALLE GENERAL GUZMÁN SOBRE EL RAMAL ACAPONETA A HUAJICORI LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE HUAJICORI, lon:-105.32316828, lat:22.63776852}} | 2022-09-22 | 2022-11-20 | 856075.73 | 856075.73 | 856075.73 | 856075.73 | 856075.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-017/2022-IR, contratista:LUIS GILBERTO CARDENAS RIVAS, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:1001056.31, importe_modificado:1001056.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:443.13}} | {2127556/proyecto_INICIO, 2127556/proyecto_PROCESO, 2127556/proyecto_FIN, 2127556/proyecto_PROCESO, 2127556/proyecto_FIN, 2127556/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302123997 | Proyecto de inversión | 25394 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12697.0, modificado:12697.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12697.0, modificado:12697.0}} | EQUIPAMIENTO DE 5 ACCIONES DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE LA MANGA LARGA, MUNICIPIO DE LA YESCA - 180604 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 180604 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:115, direccion:RANCHERIA , 00000 LA MANGA LARGA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES SE LOCALIZAN DOS ACCIONES FRENTE DE LA CLÍNICA UNA ACCION ENSEGUIDA DE LA CLÍNICA DOS ACCIONES FRENTE DE LA ESCUELA RURAL CON NOMBRE NICOLÁS BRAVO D, lon:-104.34115397, lat:21.40987556}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 12697 | 12697 | 12697 | 12697 | 12697 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:002/2022-LA MANGA LARGA, contratista:HÉCTOR HELGUERA ORTÍZ, convocante:IPROVINAY, monto:12697.0, importe_modificado:12697.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2123997/proyecto_INICIO, 2123997/proyecto_FIN, 2123997/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LAS ACCIONES DE EQUIPAMIENTO SE REALIZARON MEDIANTE CONVENIO DE CONCURRENCIA CON IPROVINAY-AYUNTAMIENTO, trimestre:4.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:LA INFORMACIÓN FINANCIERA REPORTADA EN EL PRESENTE FOLIO SOLO CORRESPONDE A LA PARTE MUNICIPAL, NO SE TIENE INJERENCIA EN LA INFORMACIÓN QUE REPORTA IPROVINAY. EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONVENIO DE CONCURRENCIA SE ESTABLECE QUE LAS ACCIONES SERÁN EJECUTADAS POR PARTE DEL IPROVINAY, trimestre:4.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-01-20}, obs3: {observación:LA INFORMACIÓN FINANCIERA REPORTADA EN EL PRESENTE FOLIO SOLO CORRESPONDE A LA PARTE MUNICIPAL, NO SE TIENE INJERENCIA EN LA INFORMACIÓN QUE REPORTA IPROVINAY. EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONVENIO DE CONCURRENCIA SE ESTABLECE QUE LAS ACCIONES SERÁN EJECUTADAS POR PARTE DEL IPROVINAY, trimestre:4.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-01-20}, obs4: {observación:LA INFORMACIÓN FINANCIERA REPORTADA EN EL PRESENTE FOLIO SOLO CORRESPONDE A LA PARTE MUNICIPAL, NO SE TIENE INJERENCIA EN LA INFORMACIÓN QUE REPORTA IPROVINAY. EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONVENIO DE CONCURRENCIA SE ESTABLECE QUE LAS ACCIONES SERÁN EJECUTADAS POR PARTE DEL IPROVINAY, trimestre:4.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-01-20}, obs5: {observación:LA INFORMACIÓN FINANCIERA REPORTADA EN EL PRESENTE FOLIO SOLO CORRESPONDE A LA PARTE MUNICIPAL, NO SE TIENE INJERENCIA EN LA INFORMACIÓN QUE REPORTA IPROVINAY. EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONVENIO DE CONCURRENCIA SE ESTABLECE QUE LAS ACCIONES SERÁN EJECUTADAS POR PARTE DEL IPROVINAY, trimestre:4.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-01-20}} | {obs1: {observación:obra duplicada y validada con folio NAY220302102105 y numero de proyecto 144169., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:obra duplicada y validada con folio NAY220302102105 y numero de proyecto 144169., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:obra duplicada y validada con folio NAY220302102105 y numero de proyecto 144169., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:obra duplicada y validada con folio NAY220302102105 y numero de proyecto 144169., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs5: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}, obs6: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}, obs7: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}, obs8: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220302125077 | Proyecto de inversión | 99698 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49849.0, modificado:49561.11}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49849.0, modificado:49561.11}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LAS VARAS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA - 185281 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Compostela | 185281 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:186, direccion:CALLE OAXACA 139 INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ, 63715 LAS VARAS, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE CHIAPAS COLONIA SAN JOSE DE LA LOCALIDAD DE LAS VARAS UBICACIÓN CALLE OAXAC, lon:-105.14468725, lat:21.17560202}} | 2022-09-15 | 2022-12-15 | 99122.22 | 99122.22 | 99122.22 | 99122.22 | 99122.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MEV-OP-2022-028-I, contratista:ALFREDO HERNÁNDEZ VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:2006850.24, importe_modificado:2006850.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2125077/proyecto_INICIO, 2125077/proyecto_PROCESO, 2125077/proyecto_FIN, 2125077/proyecto_INICIO, 2125077/proyecto_PROCESO, 2125077/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PRESENTE CONTRATO SE ANEXA A 12 FOLIOS DEL SRFT DE DISTINTAS ACCIONES DE VIVIENDA HEHCAS EN DIFERENTES LOCALIDADES, trimestre:4.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2023-01-04}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302125094 | Proyecto de inversión | 238699 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119100.0, modificado:119100.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:RECURSO PROPIO IPROVINAY, monto:506.0, modificado:506.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119093.0, modificado:119093.0}} | EQUIPAMIENTO DE 47 ACCIONES DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE OCOTAN, MUNICIPIO DE LA YESCA - 185402 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 185402 | S | 94 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:73, direccion:EJIDO GUADALUPE OCOTÁN, 63596 GUADALUPE OCOTÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZAN UNA ACCIÓN EN EL BARRIO SAN ANTONIO A UN COSTADOO DE LA IGLESIA UNA ACCIÓN A UNA CUADRA DE LA CANCHA UN, lon:-104.35657588, lat:21.88997218}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 119100 | 119100 | 119100 | 119100 | 119100 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:002/2022-GUADALUPE OCOTÁN, contratista:HÉCTOR HELGUERA ORTÍZ, convocante:IPROVINAY, monto:119100.0, importe_modificado:119100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:47.0}} | {2125094/proyecto_INICIO, 2125094/proyecto_PROCESO, 2125094/proyecto_FIN, 2125094/proyecto_PROCESO, 2125094/proyecto_FIN, 2125094/proyecto_INICIO, 2125094/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LAS ACCIONES DE EQUIPAMIENTO SE REALIZARON MEDIANTE CONVENIO DE CONCURRENCIA CON IPROVINAY-AYUNTAMIENTO, trimestre:4.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:LA INFORMACIÓN FINANCIERA REPORTADA EN EL PRESENTE FOLIO SOLO CORRESPONDE A LA PARTE MUNICIPAL, NO SE TIENE INJERENCIA EN LA INFORMACIÓN QUE REPORTA IPROVINAY. EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONVENIO DE CONCURRENCIA SE ESTABLECE QUE LAS ACCIONES SERÁN EJECUTADAS POR PARTE DEL IPROVINAY, trimestre:4.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-01-20}, obs3: {observación:LA INFORMACIÓN FINANCIERA REPORTADA EN EL PRESENTE FOLIO SOLO CORRESPONDE A LA PARTE MUNICIPAL, NO SE TIENE INJERENCIA EN LA INFORMACIÓN QUE REPORTA IPROVINAY. EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONVENIO DE CONCURRENCIA SE ESTABLECE QUE LAS ACCIONES SERÁN EJECUTADAS POR PARTE DEL IPROVINAY, trimestre:4.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-01-20}, obs4: {observación:LA INFORMACIÓN FINANCIERA REPORTADA EN EL PRESENTE FOLIO SOLO CORRESPONDE A LA PARTE MUNICIPAL, NO SE TIENE INJERENCIA EN LA INFORMACIÓN QUE REPORTA IPROVINAY. EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONVENIO DE CONCURRENCIA SE ESTABLECE QUE LAS ACCIONES SERÁN EJECUTADAS POR PARTE DEL IPROVINAY, trimestre:4.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-01-20}, obs5: {observación:LA INFORMACIÓN FINANCIERA REPORTADA EN EL PRESENTE FOLIO SOLO CORRESPONDE A LA PARTE MUNICIPAL, NO SE TIENE INJERENCIA EN LA INFORMACIÓN QUE REPORTA IPROVINAY. EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONVENIO DE CONCURRENCIA SE ESTABLECE QUE LAS ACCIONES SERÁN EJECUTADAS POR PARTE DEL IPROVINAY, trimestre:4.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-01-20}} | {obs1: {observación:OBRA DUPLICADA Y YA VALIDADA CON FOLIO NAY220302102119 Y NUMERO DE PROYECTO 145181, DIRECTO A IPROVINAY, trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:OBRA DUPLICADA Y YA VALIDADA CON FOLIO NAY220302102119 Y NUMERO DE PROYECTO 145181, DIRECTO A IPROVINAY, trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:OBRA DUPLICADA Y YA VALIDADA CON FOLIO NAY220302102119 Y NUMERO DE PROYECTO 145181, DIRECTO A IPROVINAY, trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:OBRA DUPLICADA Y YA VALIDADA CON FOLIO NAY220302102119 Y NUMERO DE PROYECTO 145181, DIRECTO A IPROVINAY, trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs5: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}, obs6: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}, obs7: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}, obs8: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220302125096 | Proyecto de inversión | 598186 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299093.0, modificado:298980.74}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299093.0, modificado:298980.74}} | CONSTRUCCIÓN DE 6 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MAMEY GRANDE DE ARRIBA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA - 185413 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Compostela | 185413 | S | 13 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:99, direccion:CALLE DE LA IGLESIA EJIDO MAMEY GRANDE DE ARRIBA, 63722 MAMEY GRANDE DE ARRIBA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE Y , DISTRIBUCION DE LAS ACCIONESUNA ACCION FRENTE DE LA CANCHAUNA ACCIÓN CONTRA ESQUINA DE LA CANCHAUNA ACCION MEDIA , lon:-105.09699225, lat:21.11739793}} | 2022-09-15 | 2022-12-15 | 597961.48 | 597961.48 | 597961.48 | 597961.48 | 597961.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MEV-OP-2022-027-I, contratista:PIERO MASCORRO OLMOS, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:2988145.55, importe_modificado:2988145.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2125096/proyecto_INICIO, 2125096/proyecto_PROCESO, 2125096/proyecto_FIN, 2125096/proyecto_PROCESO, 2125096/proyecto_INICIO, 2125096/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PRESENTE CONTRATO SE CONSIDERA EN 11 FOLIOS DEL SRFT DE DISTINTAS ACCIONES DE VIVIENDA EN DIFERENTES LOCALIDADES, trimestre:4.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2023-01-04}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302125643 | Proyecto de inversión | 299093 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149547.0, modificado:149547.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149546.0, modificado:149546.0}} | CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE AHUACATLAN, MUNICIPIO DE AHUACATLAN - 188377 | 18 | Nayarit | 2 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 188377 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE DEMETRIO VALLEJO 41 CUARENTA Y UNO INTERIOR 41 CUARENTA Y UNO COLONIA DEMETRIO VALLEJO, 63900 AHUACATLÁN, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE VALENTIN CAMPA LAS ACCIONES S, lon:-104.49427883, lat:21.05278336}} | 2022-08-30 | 2022-10-31 | 149546 | 149546 | 149546 | 149546 | 149546 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-06-2022A, contratista:CONSTRUCCIONES RIBSO SA DE CV, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:1490041.95, importe_modificado:1490041.95}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2125643/proyecto_FIN, 2125643/proyecto_PROCESO, 2125643/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA ESTA EN CONCURRENCIA CON IPROVINAY Y ELLOS SON LA INSTANCIA EJECUTORA, trimestre:4.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2023-01-15}, obs2: {observación:OK MUCHAS GRACIAS, COMO LE PUEDO HACER PARA YA NO DUPLICAR INFORMACION Y QUE NO ME APAREZCAN LAS OBRAS EN LA BANDEJA PENDIENTES DE CAPTURA??, trimestre:4.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2023-01-23}, obs3: {observación:LA INFORMACION FINANCIERA REPORTADA EN EL PRESENTE FOLIO SOLO CORRESPONDE A LA PARTE MUNICIPAL PROVENIENTE DE RAMO 33 FONDO 3, Y NO SE TIENE INGERENCIA EN LA INFORMACION QUE REPORTA IPROVINAY, CON RESPECTO A SU FONDO FISE, ELLOS CARGARON LA INFORMACION DE ESTE PROYECTO CON NUMERO DE PROYECTO 144614 Y NUMERO DE FOLIO NAY220302102109 EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONVENIO DE CONCURRENCIAS ESTABLECE QUE LAS ACCIONES SERAN EJECUTADAS POR PARTE DE PROVINAY. , trimestre:4.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2023-01-24}} | {obs1: {observación:OBRA DUPLICADA, REPORTADA DIRECTA DE IPROVINAY, CON DIFERENTES NUMEROS DE FOLIO Y NUMEROS DE PROYECTOS. YA VALIDADAS., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:OBRA DUPLICADA, REPORTADA DIRECTA DE IPROVINAY, CON DIFERENTES NUMEROS DE FOLIO Y NUMEROS DE PROYECTOS. YA VALIDADAS., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:OBRA DUPLICADA, REPORTADA DIRECTA DE IPROVINAY, CON DIFERENTES NUMEROS DE FOLIO Y NUMEROS DE PROYECTOS. YA VALIDADAS., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:OBRA DUPLICADA, REPORTADA DIRECTA DE IPROVINAY, CON DIFERENTES NUMEROS DE FOLIO Y NUMEROS DE PROYECTOS. YA VALIDADAS., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs5: {observación:OBRAS YA DUPLICADAS Y VALIDADAS, DIRECTO EN IPROVINAY CON DIFERENTES NUMEROS DE FOLIO Y NUMEROS DE PROYECTOS , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs6: {observación:OBRAS YA DUPLICADAS Y VALIDADAS, DIRECTO EN IPROVINAY CON DIFERENTES NUMEROS DE FOLIO Y NUMEROS DE PROYECTOS , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs7: {observación:OBRAS YA DUPLICADAS Y VALIDADAS, DIRECTO EN IPROVINAY CON DIFERENTES NUMEROS DE FOLIO Y NUMEROS DE PROYECTOS , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs8: {observación:OBRAS YA DUPLICADAS Y VALIDADAS, DIRECTO EN IPROVINAY CON DIFERENTES NUMEROS DE FOLIO Y NUMEROS DE PROYECTOS , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs9: {observación:se regresan a peticion del ayto., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-24}, obs10: {observación:se regresan a peticion del ayto., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-24}, obs11: {observación:se regresan a peticion del ayto., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-24}, obs12: {observación:se regresan a peticion del ayto., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-24}}
2022 | 4 | NAY220302126449 | Proyecto de inversión | 8282 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4141.0, modificado:4115.8}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4141.0, modificado:4115.8}} | EQUIPAMIENTO DE 2 ACCIONES DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA - 192043 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Compostela | 192043 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE JACARANDAS 21 INTERIOR SN COLONIA LAS ORDEÑAS, 63705 COMPOSTELA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CAMINO A MIRAVALLES, CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA LAS ORDEÑASCAMINO VIEJO A MIRAVALLESCALLE JACARANDASLATER, lon:-104.89985483, lat:21.25558248}} | 2022-09-15 | 2022-12-15 | 8231.6 | 8231.6 | 8231.6 | 8231.6 | 8231.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MEV-OP-2022-028-I, contratista:ALFREDO HERNÁNDEZ VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:2006850.24, importe_modificado:2006850.24}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2.0}} | {2126449/proyecto_INICIO, 2126449/proyecto_FIN, 2126449/proyecto_PROCESO, 2126449/proyecto_FIN, 2126449/proyecto_PROCESO, 2126449/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PRESENTE CONTRATO SE INCLUYE EN 22 FOLIOS DEL SRFT PARA DIRERENTES ACCIONES DE VIVIENDA EN DIFERENTES LOCALIDADES, trimestre:4.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2023-01-04}, obs2: {observación:SE AGREGÓ EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA OBRA, trimestre:4.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2023-01-20}, obs3: {observación:SE AGREGÓ EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA OBRA, trimestre:4.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2023-01-20}} | {obs1: {observación:Favor de revisar, no coinciden las fotos con el proyecto de inversión., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:Favor de revisar, no coinciden las fotos con el proyecto de inversión., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:Favor de revisar, no coinciden las fotos con el proyecto de inversión., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:Favor de revisar, no coinciden las fotos con el proyecto de inversión., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-16}}
2022 | 4 | NAY220302126465 | Proyecto de inversión | 4142 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2071.0, modificado:2057.9}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2071.0, modificado:2057.9}} | EQUIPAMIENTO DE 1 ACCION DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑITA DE JALTEMBA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA - 192132 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Compostela | 192132 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:128, direccion:CALLE JACARANDAS 18 S INTERIOR SN COLONIA EL CAMPESINO, 63720 LA PEÑITA DE JALTEMBA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE CUITLAHUAC, CALLE JIMENEZ COLONIA EL CAMPESINOLATERAL IZQUIERDO CARRETERA FEDERAL 200 LA PEÑITA, lon:-105.2450871, lat:21.04004951}} | 2022-09-15 | 2022-12-15 | 4115.8 | 4115.8 | 4115.8 | 4115.8 | 4115.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MEV-OP-2022-028-I, contratista:ALFREDO HERNÁNDEZ VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:2006850.24, importe_modificado:2006850.24}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2126465/proyecto_INICIO, 2126465/proyecto_FIN, 2126465/proyecto_PROCESO, 2126465/proyecto_INICIO, 2126465/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PRESENTE CONTRATO SE INCLUYE EN 22 FOLIOS DE SRFT DE ACCIONES DE VIVIENDA EN DIFERENTES LOCALIDADES Y DISTINTOS RUBROS, trimestre:4.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2023-01-04}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302127568 | Proyecto de inversión | 547841 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547841.0, modificado:545675.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE OJO DE AGUA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARÍA DEL ORO LOCALIDAD EL ERMITAÑO - 197787 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 197787 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:563.95, meta_modificada:563.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:23, direccion:CALLE OJO DE AGUA EJIDO EL ERMITAÑO, 63836 EL ERMITAÑO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE JAL Y CALLE LAS FLORES, ESTA OBRA SE REALIZARA POR LA CALLE MEXICO ESTA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA IGLESIA COMISARIADO EJIDAL, lon:-104.74835996, lat:21.32225887}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 545675.25 | 545675.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2022/M014-FIII-028-PR, contratista:CONSTRUCTORA INUS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:545675.25, importe_modificado:545675.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2127568/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302124023 | Proyecto de inversión | 35550 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17775.0, modificado:17775.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17775.0, modificado:17775.0}} | EQUIPAMIENTO DE 7 ACCIONES DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE LAS PALOMAS, MUNICIPIO DE LA YESCA - 180695 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 180695 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1534, direccion:RANCHERIA LAS PALOMAS, 63596 LAS PALOMAS, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES SE LOCALIZAN CUATRO A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD TRES A LA SALIDA A GUADALUPE OCOTAN EN ESTA LOCALIDAD DE LAS PALOMAS MUNICIPIO DE LA YESCA, lon:-104.3352691, lat:21.97748471}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 17775 | 17775 | 17775 | 17775 | 17775 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:002/2022-LAS PALOMAS, contratista:HÉCTOR HELGUERA ORTÍZ, convocante:IPROVINAY, monto:17775.0, importe_modificado:17775.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:7.0}} | {2124023/proyecto_INICIO, 2124023/proyecto_PROCESO, 2124023/proyecto_FIN, 2124023/proyecto_INICIO, 2124023/proyecto_PROCESO, 2124023/proyecto_FIN, 2124023/proyecto_INICIO, 2124023/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LAS ACCIONES DE EQUIPAMIENTO SE REALIZARON MEDIANTE CONVENIO DE CONCURRENCIA CON IPROVINAY-AYUNTAMIENTO, trimestre:4.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:LA INFORMACIÓN FINANCIERA REPORTADA EN EL PRESENTE FOLIO SOLO CORRESPONDE A LA PARTE MUNICIPAL, NO SE TIENE INJERENCIA EN LA INFORMACIÓN QUE REPORTA IPROVINAY. EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONVENIO DE CONCURRENCIA SE ESTABLECE QUE LAS ACCIONES SERÁN EJECUTADAS POR PARTE DEL IPROVINAY, trimestre:4.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-01-20}, obs3: {observación:LA INFORMACIÓN FINANCIERA REPORTADA EN EL PRESENTE FOLIO SOLO CORRESPONDE A LA PARTE MUNICIPAL, NO SE TIENE INJERENCIA EN LA INFORMACIÓN QUE REPORTA IPROVINAY. EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONVENIO DE CONCURRENCIA SE ESTABLECE QUE LAS ACCIONES SERÁN EJECUTADAS POR PARTE DEL IPROVINAY, trimestre:4.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-01-20}, obs4: {observación:LA INFORMACIÓN FINANCIERA REPORTADA EN EL PRESENTE FOLIO SOLO CORRESPONDE A LA PARTE MUNICIPAL, NO SE TIENE INJERENCIA EN LA INFORMACIÓN QUE REPORTA IPROVINAY. EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONVENIO DE CONCURRENCIA SE ESTABLECE QUE LAS ACCIONES SERÁN EJECUTADAS POR PARTE DEL IPROVINAY, trimestre:4.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-01-20}, obs5: {observación:LA INFORMACIÓN FINANCIERA REPORTADA EN EL PRESENTE FOLIO SOLO CORRESPONDE A LA PARTE MUNICIPAL, NO SE TIENE INJERENCIA EN LA INFORMACIÓN QUE REPORTA IPROVINAY. EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONVENIO DE CONCURRENCIA SE ESTABLECE QUE LAS ACCIONES SERÁN EJECUTADAS POR PARTE DEL IPROVINAY, trimestre:4.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-01-20}} | {obs1: {observación:Obra duplicada con el folio NAY 220302102107 y numero de proyecto 144467, ya validada a Iprovinay., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:Obra duplicada con el folio NAY 220302102107 y numero de proyecto 144467, ya validada a Iprovinay., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:Obra duplicada con el folio NAY 220302102107 y numero de proyecto 144467, ya validada a Iprovinay., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:Obra duplicada con el folio NAY 220302102107 y numero de proyecto 144467, ya validada a Iprovinay., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs5: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}, obs6: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}, obs7: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}, obs8: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220302114388 | Proyecto de inversión | 942156.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:942156.14, modificado:939101.12}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 3 DE MAYO ENTRE CALLE ENRIQUE CAMARENA Y AVENIDA PALOMAS EN LA COLONIA NUEVAS PALOMAS TEPIC NAYARIT - 138409 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepic | 138409 | S | 55 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:226.1, meta_modificada:226.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 3 DE MAYO COLONIA NUEVAS PALOMAS, 63194 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ENRIQUE CAMARENA Y AVENIDA PALOMAS, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA COLONIA NUEVAS PALOMAS SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC PARA TENER ACCESO A LA , lon:-104.85675542, lat:21.46736057}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 939101.12 | 939101.12 | 939099.87 | 939099.87 | 939099.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-004-2022-IR/B, contratista:VELMON CONTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:SIAPA TEPIC, monto:939101.12, importe_modificado:939101.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:226.1}} | {2114388/proyecto_INICIO, 2114388/proyecto_PROCESO, 2114388/proyecto_INICIO, 2114388/proyecto_PROCESO, 2114388/proyecto_INICIO, 2114388/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Observación solventada., trimestre:4.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220302124455 | Proyecto de inversión | 66023 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33012.0, modificado:33012.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33011.0, modificado:33011.0}} | EQUIPAMIENTO DE 13 ACCIONES DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE PUENTE DE CAMOTLÁN, MUNICIPIO DE LA YESCA - 182594 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 182594 | S | 26 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:167, direccion:CALLE AMADO NERVO PUEBLO PUENTE DE CAMOTLÁN, 63590 PUENTE DE CAMOTLÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZAN DOS POR CALLE AMADO NERVO DOS POR CALLE , lon:-104.07749234, lat:21.70381451}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 33011 | 33011 | 33011 | 33011 | 33011 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:002/2022-PUENTE DE CAMOTLÁN, contratista:HÉCTOR HELGUERA ORTÍZ, convocante:IPROVINAY, monto:33011.0, importe_modificado:33011.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:13.0}} | {2124455/proyecto_INICIO, 2124455/proyecto_FIN, 2124455/proyecto_INICIO, 2124455/proyecto_FIN, 2124455/proyecto_INICIO, 2124455/proyecto_PROCESO, 2124455/proyecto_FIN, 2124455/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LAS ACCIONES DE EQUIPAMIENTO SE REALIZARON MEDIANTE CONVENIO DE CONCURRENCIA CON IPROVINAY-AYUNTAMIENTO, trimestre:4.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:LA INFORMACIÓN FINANCIERA REPORTADA EN EL PRESENTE FOLIO SOLO CORRESPONDE A LA PARTE MUNICIPAL, NO SE TIENE INJERENCIA EN LA INFORMACIÓN QUE REPORTA IPROVINAY. EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONVENIO DE CONCURRENCIA SE ESTABLECE QUE LAS ACCIONES SERÁN EJECUTADAS POR PARTE DEL IPROVINAY, trimestre:4.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-01-20}, obs3: {observación:LA INFORMACIÓN FINANCIERA REPORTADA EN EL PRESENTE FOLIO SOLO CORRESPONDE A LA PARTE MUNICIPAL, NO SE TIENE INJERENCIA EN LA INFORMACIÓN QUE REPORTA IPROVINAY. EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONVENIO DE CONCURRENCIA SE ESTABLECE QUE LAS ACCIONES SERÁN EJECUTADAS POR PARTE DEL IPROVINAY, trimestre:4.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-01-20}, obs4: {observación:LA INFORMACIÓN FINANCIERA REPORTADA EN EL PRESENTE FOLIO SOLO CORRESPONDE A LA PARTE MUNICIPAL, NO SE TIENE INJERENCIA EN LA INFORMACIÓN QUE REPORTA IPROVINAY. EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONVENIO DE CONCURRENCIA SE ESTABLECE QUE LAS ACCIONES SERÁN EJECUTADAS POR PARTE DEL IPROVINAY, trimestre:4.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-01-20}, obs5: {observación:LA INFORMACIÓN FINANCIERA REPORTADA EN EL PRESENTE FOLIO SOLO CORRESPONDE A LA PARTE MUNICIPAL, NO SE TIENE INJERENCIA EN LA INFORMACIÓN QUE REPORTA IPROVINAY. EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONVENIO DE CONCURRENCIA SE ESTABLECE QUE LAS ACCIONES SERÁN EJECUTADAS POR PARTE DEL IPROVINAY, trimestre:4.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-01-20}} | {obs1: {observación:OBRA DUPLICADA Y YA VALIDADA NAY220302102306 Y NUMERO DE PROYECTO 153178., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:OBRA DUPLICADA Y YA VALIDADA NAY220302102306 Y NUMERO DE PROYECTO 153178., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:OBRA DUPLICADA Y YA VALIDADA NAY220302102306 Y NUMERO DE PROYECTO 153178., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:OBRA DUPLICADA Y YA VALIDADA NAY220302102306 Y NUMERO DE PROYECTO 153178., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs5: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}, obs6: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}, obs7: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}, obs8: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220302126482 | Proyecto de inversión | 8282 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4141.0, modificado:4115.8}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4141.0, modificado:4115.8}} | EQUIPAMIENTO DE 2 ACCIONES DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD DE RINCON DE GUAYABITOS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA - 192201 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Compostela | 192201 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:154, direccion:CALLE FRAGATA 20 INTERIOR SN COLONIA LA COLMENA, 63724 RINCÓN DE GUAYABITOS, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE AVENIDA LAS GARZAS Y CALLE PELICANO, CALLE PIJIJI COLONIA LA COLMENALATERAL IZQUIERDO CARRETERA LA PEÑITA DE JALTEMBA A PUER, lon:-105.25311097, lat:21.03052883}} | 2022-09-15 | 2022-12-15 | 8231.6 | 8231.6 | 8231.6 | 8231.6 | 8231.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MEV-OP-2022-028-I, contratista:ALFREDO HERNÁNDEZ VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:2006850.24, importe_modificado:2006850.24}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2.0}} | {2126482/proyecto_INICIO, 2126482/proyecto_FIN, 2126482/proyecto_PROCESO, 2126482/proyecto_INICIO, 2126482/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PRESENTE CONTRATO SE INCLUYE EN 12 ACCIONES DE VIIVENDA CON DISTINTOS FOLIOS DE DIRENTES LOCALIDADES Y RUBROS, trimestre:4.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2023-01-04}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302124035 | Proyecto de inversión | 192991 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96496.0, modificado:96496.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96495.0, modificado:96495.0}} | EQUIPAMIENTO DE 38 ACCIONES DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDA DE APOZOLCO, MUNICIPIO DE LA YESCA - 180769 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 180769 | S | 76 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:17, direccion:RANCHERIA APOZOLCO, 63587 APOZOLCO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZAN CINCO POR LA PRIMARIA RURAL DE LA LOCALIDAD CUATRO POR LA PREPA ONCE POR LA CLÍNICA RURAL DEL PUEBLO DOS POR LA PLA, lon:-103.90883254, lat:21.4278131}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 96495 | 96495 | 96495 | 96495 | 96495 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:002/2022-APOZOLCO, contratista:HÉCTOR HELGUERA ORTÍZ, convocante:IPROVINAY, monto:96495.0, importe_modificado:96495.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:38.0}} | {2124035/proyecto_INICIO, 2124035/proyecto_PROCESO, 2124035/proyecto_FIN, 2124035/proyecto_PROCESO, 2124035/proyecto_FIN, 2124035/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LAS ACCIONES DE EQUIPAMIENTO SE REALIZARON MEDIANTE CONVENIO DE CONCURRENCIA CON IPROVINAY-AYUNTAMIENTO, trimestre:4.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:LA INFORMACIÓN FINANCIERA REPORTADA EN EL PRESENTE FOLIO SOLO CORRESPONDE A LA PARTE MUNICIPAL, NO SE TIENE INJERENCIA EN LA INFORMACIÓN QUE REPORTA IPROVINAY. EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONVENIO DE CONCURRENCIA SE ESTABLECE QUE LAS ACCIONES SERÁN EJECUTADAS POR PARTE DEL IPROVINAY, trimestre:4.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-01-20}, obs3: {observación:LA INFORMACIÓN FINANCIERA REPORTADA EN EL PRESENTE FOLIO SOLO CORRESPONDE A LA PARTE MUNICIPAL, NO SE TIENE INJERENCIA EN LA INFORMACIÓN QUE REPORTA IPROVINAY. EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONVENIO DE CONCURRENCIA SE ESTABLECE QUE LAS ACCIONES SERÁN EJECUTADAS POR PARTE DEL IPROVINAY, trimestre:4.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-01-20}, obs4: {observación:LA INFORMACIÓN FINANCIERA REPORTADA EN EL PRESENTE FOLIO SOLO CORRESPONDE A LA PARTE MUNICIPAL, NO SE TIENE INJERENCIA EN LA INFORMACIÓN QUE REPORTA IPROVINAY. EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONVENIO DE CONCURRENCIA SE ESTABLECE QUE LAS ACCIONES SERÁN EJECUTADAS POR PARTE DEL IPROVINAY, trimestre:4.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-01-20}, obs5: {observación:LA INFORMACIÓN FINANCIERA REPORTADA EN EL PRESENTE FOLIO SOLO CORRESPONDE A LA PARTE MUNICIPAL, NO SE TIENE INJERENCIA EN LA INFORMACIÓN QUE REPORTA IPROVINAY. EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONVENIO DE CONCURRENCIA SE ESTABLECE QUE LAS ACCIONES SERÁN EJECUTADAS POR PARTE DEL IPROVINAY, trimestre:4.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-01-20}} | {obs1: {observación:Obra duplicada, ya validada a Iprovinay, con folio NAY220302102071 y numero de proyecto 142909, trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:Obra duplicada, ya validada a Iprovinay, con folio NAY220302102071 y numero de proyecto 142909, trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:Obra duplicada, ya validada a Iprovinay, con folio NAY220302102071 y numero de proyecto 142909, trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:Obra duplicada, ya validada a Iprovinay, con folio NAY220302102071 y numero de proyecto 142909, trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs5: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}, obs6: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}, obs7: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}, obs8: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220302109392 | Proyecto de inversión | 1026701.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1026701.84, modificado:1210087.25}} | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TRES COLONIAS DE LA LOCALIDAD DE EL VENADO MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT - 114692 | 18 | Nayarit | 11 | Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ruíz | 114692 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1226.0, meta_modificada:1226.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:30, direccion:EJIDO EL VENADO, 63610 EL VENADO, RUÍZ NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUANTRA A 14 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LA OBRA SE ENCUANTRA EN VARIAS COLONIAS DE EL VENADO. UN TRAMO SE ENCUETRA PARA EL HOSPITAL OTRO, lon:-105.00942805, lat:21.94571497}} | 2022-07-11 | 2022-09-03 | 1210087.25 | 1210087.25 | 1210087.25 | 1210087.25 | 1210087.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RUIZ-NAY-F3-11-APO-006/2022-IR, contratista:IEIMECA SOLUTION, INGENIERIA ELECTROMECANICA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT, monto:1026701.85, importe_modificado:1210087.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1226.0}} | {2109392/proyecto_PROCESO, 2109392/proyecto_FIN, 2109392/proyecto_INICIO, 2109392/proyecto_PROCESO, 2109392/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302125135 | Proyecto de inversión | 598186 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299093.0, modificado:298980.74}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299093.0, modificado:298980.74}} | CONSTRUCCIÓN DE 6 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL CAPOMO, MUNICIPIO DE COMPOSTELA - 185703 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Compostela | 185703 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:39, direccion:CALLE ALFREDO V BONFIL 16 INTERIOR SN RANCHERIA EL CAPOMO, 63722 EL CAPOMO, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE VERACRUZ, CALLE BENITO JUAREZ DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES EN LA LOCALIDADDOS ACCIONES EN LA CALLE LAZARO CA, lon:-105.11974082, lat:21.11480964}} | 2022-09-15 | 2022-12-15 | 597961.48 | 597961.48 | 597961.48 | 597961.48 | 597961.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MEV-OP-2022-027-I, contratista:PIERO MASCORRO OLMOS, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:2988145.55, importe_modificado:2988145.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2125135/proyecto_INICIO, 2125135/proyecto_FIN, 2125135/proyecto_INICIO, 2125135/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PRESENTE CONTRATO SE CONSIDERA EN 11 DIFERENTES FOLIOS DE SRFT DE DISTINTAS ACCIONES DE VIVIENDA , trimestre:4.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2023-01-04}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302125299 | Proyecto de inversión | 2232558.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2232558.1, modificado:2226461.09}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN EL CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE MUNICIPIO DE JALA - 186666 | 18 | Nayarit | 7 | Jala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jala | 186666 | S | 81 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1598.0, meta_modificada:1598.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO SANTA FE - SANTA FE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 800 INTERIOR SN EJIDO SANTA FE, 63899 SANTA FE, JALA NAYARIT ENTRE Y , CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE SANTA FE MUNICIPIO DE JALA NAYARIT CP. 63899, lon:-104.43503767, lat:21.26677749}} | 2022-08-31 | 2022-12-31 | 2226461.09 | 2219969.33 | 2219969.33 | 2219969.33 | 1462610.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJFIII-012/2022, contratista:JESUS ADRIANA REYNOSO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE JALA NAYARIT, monto:2226461.09, importe_modificado:2226461.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1598.0}} | {2125299/proyecto_PROCESO, 2125299/proyecto_INICIO, 2125299/proyecto_FIN, 2125299/proyecto_PROCESO, 2125299/proyecto_FIN, 2125299/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302125303 | Proyecto de inversión | 84776 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42388.0, modificado:42252.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42388.0, modificado:42252.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 ACCIONES DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LAS VARAS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA - 186699 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Compostela | 186699 | S | 5 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:186, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA INTERIOR SN BARRIO ATENAS, 63715 LAS VARAS, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE TLAXCALA Y CALLE SONORA, CALLE MIGUEL HIDALGO UNA ACCION POR LA CALLE JUAN ESCUTIAUNA ACCION POR LA CALLE CHIAPAS UNA ACCION POR LA C, lon:-105.13919311, lat:21.17585489}} | 2022-09-15 | 2022-12-15 | 84504 | 84504 | 84504 | 84504 | 84504 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MEV-OP-2022-027-I, contratista:PIERO MASCORRO OLMOS, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:2988145.55, importe_modificado:2988145.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {2125303/proyecto_INICIO, 2125303/proyecto_PROCESO, 2125303/proyecto_FIN, 2125303/proyecto_PROCESO, 2125303/proyecto_FIN, 2125303/proyecto_INICIO, 2125303/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PRESENTE CONTRATO SE CONSIDERA PARA 11 FOLIOS DEL SRFT DE DISTINTAS ACCIONES DE VIVIENDA, trimestre:4.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2023-01-04}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302125311 | Proyecto de inversión | 21194 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10597.0, modificado:10563.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10597.0, modificado:10563.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LAS VARAS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA - 186792 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Compostela | 186792 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:186, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN COLONIA CELSO HERNÁNDEZ, 63715 LAS VARAS, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE PRIMERO DE SEPTIEMBRE COLONIA CELSO HERNANDEZ LADO NORORIENTE DE LA LOCALIDA, lon:-105.12467699, lat:21.17643515}} | 2022-09-15 | 2022-12-15 | 21126 | 21126 | 21126 | 21126 | 21126 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MEV-OP-2022-027-I, contratista:PIERO MASCORRO OLMOS, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:2988145.55, importe_modificado:2988145.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2125311/proyecto_INICIO, 2125311/proyecto_PROCESO, 2125311/proyecto_FIN, 2125311/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PRESENTE CONTRATO SE CONSIDERA PARA 11 FOLIOS DEL SRFT DE DISTINTAS ACCIONES DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2023-01-04}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302125315 | Proyecto de inversión | 1900000.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.16, modificado:1894695.88}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE JOMULCO, MUNICIPIO DE JALA - 186805 | 18 | Nayarit | 7 | Jala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jala | 186805 | S | 278 | 267 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:448.75, meta_modificada:448.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:22, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN PUEBLO JOMULCO, 63880 JOMULCO, JALA NAYARIT ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE CUADALAJARA, CALLE IGNACIO ZARGOZA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE LAS CALLES REVOLUCIÓN Y GUADALAJARA DE LOCALIDAD DE J, lon:-104.42396419, lat:21.10321844}} | 2022-10-03 | 2022-12-01 | 1894695.88 | 1894302.56 | 1894302.56 | 1894302.56 | 1604900.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJFIII-009/2022, contratista:JORGE ALBERTO ALTAMIRANO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE JALA NAYARIT, monto:1894695.88, importe_modificado:1894695.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:448.75}} | {2125315/proyecto_FIN, 2125315/proyecto_INICIO, 2125315/proyecto_PROCESO, 2125315/proyecto_INICIO, 2125315/proyecto_PROCESO, 2125315/proyecto_FIN, 2125315/proyecto_INICIO, 2125315/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302125316 | Proyecto de inversión | 105970 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52985.0, modificado:52815.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52985.0, modificado:52815.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 ACCIONES DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL PARANAL AROCHA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA - 186811 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Compostela | 186811 | S | 6 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:124, direccion:CALLE NAYARIT INTERIOR SN RANCHERIA EL PARANAL AROCHA, 63708 EL PARANAL (AROCHA), COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE ZACATECAS DISTRIBUCION DE LAS ACCIONESDOS EN CALLE NAYARITUNA CALLE M, lon:-105.08111801, lat:21.27637267}} | 2022-09-15 | 2022-12-15 | 105630 | 105630 | 105630 | 105630 | 105630 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MEV-OP-2022-027-I, contratista:PIERO MASCORRO OLMOS, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:2988145.55, importe_modificado:2988145.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2125316/proyecto_INICIO, 2125316/proyecto_FIN, 2125316/proyecto_PROCESO, 2125316/proyecto_INICIO, 2125316/proyecto_PROCESO, 2125316/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PRESENTE CONTRATO SE CONSIDERA PARA 11 FOLIOS DE SRFT DE DIFERENTES ACCIONES DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES, trimestre:4.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2023-01-04}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302126498 | Proyecto de inversión | 16566 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8283.0, modificado:8231.6}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8283.0, modificado:8231.6}} | EQUIPAMIENTO DE 4 ACCIONES DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD DE EL CAPOMO, MUNICIPIO DE COMPOSTELA - 192298 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Compostela | 192298 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:39, direccion:CALLE BUENAVISTA 15 INTERIOR SN RANCHERIA EL CAPOMO, 63722 EL CAPOMO, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE JUSTINO RODRIGUEZ Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE VERACRUZ SE EJECUTAN 4 ACCION DE EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO DE AGUA ENTUBADAPO, lon:-105.11648462, lat:21.11361862}} | 2022-09-15 | 2022-12-15 | 16463.2 | 16463.2 | 16463.2 | 16463.2 | 16463.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MEV-OP-2022-028-I, contratista:ALFREDO HERNÁNDEZ VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:2006850.24, importe_modificado:2006850.24}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:4.0}} | {2126498/proyecto_INICIO, 2126498/proyecto_FIN, 2126498/proyecto_INICIO, 2126498/proyecto_FIN, 2126498/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PRESENTE CONTRATO SE INCLUYE EN 12 FOLIOS DEL SRFT EN DIFERENTES ACCIONES DE VIVIENDA DE LOCALIDADES Y RUBROS DISTINTOS, trimestre:4.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2023-01-04}, obs2: {observación:SE AGREGÓ EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA OBRA, trimestre:4.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2023-01-20}, obs3: {observación:SE AGREGÓ EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA OBRA, trimestre:4.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2023-01-20}} | {obs1: {observación:Favor de revisar, no coinciden las fotos con el proyecto de inversión., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:Favor de revisar, no coinciden las fotos con el proyecto de inversión., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:Favor de revisar, no coinciden las fotos con el proyecto de inversión., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:Favor de revisar, no coinciden las fotos con el proyecto de inversión., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-16}}
2022 | 4 | NAY220302126507 | Proyecto de inversión | 536690.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536690.84, modificado:535037.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN CALLEJÓN GUADALUPE VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 192420 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 192420 | S | 135 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLEJON GUADALUPE VICTORIA CIUDAD HUAJICORI, 63480 HUAJICORI, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE ESTANCIA Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE GUADALUPE VICTORIA SOBRE EL RAMAL ACAPONETA A HUAJICORI LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE HUAJIC, lon:-105.32338035, lat:22.6398308}} | 2022-09-22 | 2022-11-05 | 413472.36 | 413472.36 | 413472.36 | 413472.36 | 413472.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-023/2022-IR, contratista:JOSE ALEJANDRO ALVARADO TELLEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:1941072.16, importe_modificado:1941072.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} | {2126507/proyecto_PROCESO, 2126507/proyecto_INICIO, 2126507/proyecto_PROCESO, 2126507/proyecto_INICIO, 2126507/proyecto_PROCESO, 2126507/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE CONTRATO CUENTA CON TRES OBRAS EN EL MISMO CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN CALLEJÓN GUADALUPE VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. CON UN MONTO DE $ 535,037.00 DESPUES DE IVA, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-09}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302126874 | Proyecto de inversión | 1045488.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045488.26, modificado:1031617.17}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE VICENTE GUERRERO LOCALIDAD DE JOMULCO, MUNICIPIO DE JALA - 194184 | 18 | Nayarit | 7 | Jala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jala | 194184 | S | 278 | 267 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:457.15, meta_modificada:457.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:22, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN DE DIOS, 63880 JOMULCO, JALA NAYARIT ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE GUADALAJARA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE UBICA POR CALLE VICENTE GUERRERO INICIANDO POR CALLE REVOLUCI, lon:-104.42387961, lat:21.10354608}} | 2022-10-03 | 2022-12-01 | 1031617.17 | 1006052.45 | 1006052.45 | 1006052.45 | 829314.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJ-FIII-008/2022, contratista:JORGE ALBERTO ALTAMIRANO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE JALA NAYARIT, monto:1031617.17, importe_modificado:1031617.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:457.15}} | {2126874/proyecto_INICIO, 2126874/proyecto_PROCESO, 2126874/proyecto_INICIO, 2126874/proyecto_FIN, 2126874/proyecto_INICIO, 2126874/proyecto_FIN, 2126874/proyecto_PROCESO, 2126874/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302114431 | Proyecto de inversión | 779367.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:779367.97, modificado:773427.6}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE MAR CARIBE ENTRE CALLE MAR DE BERING Y CALLE MAR NORUEGO, CALLE MAR NORUEGO ENTRE CALLE MAR CARIBE Y CALLE MAR BALTICO EN LA COLONIA VALLE DEL COUNTRY TEPIC NAYARIT. - 138566 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepic | 138566 | S | 101 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MAR CARIBE COLONIA VALLE DEL COUNTRY, 63175 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MAR DE BERING Y CALLE MAR NORUEGO, CALLE MAR MEDITERRANEO LA COLONIA VALLE DEL COUNTRY SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC DICHA COLONI, lon:-104.86233778, lat:21.48474205}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 773427.6 | 773427.6 | 340231.55 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-002-2022-IR/A, contratista:INGENIEROS Y ARQUITECTOS ARQ JOV S. R.L. DE C.V., convocante:SIAPA TEPIC, monto:773427.6, importe_modificado:773427.6}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:57.0}} | {2114431/proyecto_INICIO, 2114431/proyecto_PROCESO, 2114431/proyecto_FIN, 2114431/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra terminada, con seguimiento financiero en 2023, trimestre:4.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2023-01-12}, obs2: {observación:Observación solventada, trimestre:4.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220302124519 | Proyecto de inversión | 398790 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199395.0, modificado:199395.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199395.0, modificado:199395.0}} | CONSTRUCCIÓN 4 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE JALA, DEL MUNICIPIO JALA - 182784 | 18 | Nayarit | 7 | Jala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jala | 182784 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCIÓN INTERIOR SN PUEBLO JALA, 63880 JALA, JALA NAYARIT ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE ALDAMA, CALLE MEXICO LA UBICACION DE LAS ACCIONES SE LOCALIZAN UNA ACCION POR CALLE REVOLUCION UNA ACCION POR CALLE BENITO J, lon:-104.43737928, lat:21.10249138}} | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 398790 | 396149.9 | 396149.9 | 396149.9 | 118844.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJ-FIII-016/2022, contratista:MARCO ANTONIO VEGA FUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE JALA NAYARIT, monto:1998775.31, importe_modificado:1998775.31}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2124519/proyecto_PROCESO, 2124519/proyecto_INICIO, 2124519/proyecto_PROCESO, 2124519/proyecto_INICIO, 2124519/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:QUEDA UN MONTO PENDIENTE POR PAGAR POR LA CANTIDAD DE $ 277,304.93, trimestre:4.0, usuario:jesusasantanap, fecha:2023-01-19}, obs2: {observación:DICHO CONTRATO CONTEMPLA 3 OBRAS LAS CUALES A CONTINUACION SE DESGLOSAN: FOLIO 182784 POR UN MONTO DE $396,149.90 FOLIO 182986 POR UN MONTO DE $ 990,374.77 FOLIO 181503 POR UN MONTO DE $ 612,250.64 , trimestre:4.0, usuario:jesusasantanap, fecha:2023-01-20}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el monto aprobado para el proyecto no es igual al estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:Favor de corregir el monto aprobado para el proyecto no es igual al estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:Favor de corregir el monto aprobado para el proyecto no es igual al estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:Favor de corregir el monto aprobado para el proyecto no es igual al estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-17}, obs5: {observación:Favor de corregir montos financieros, se presentan datos diferentes en comparación con el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-20}, obs6: {observación:Favor de corregir montos financieros, se presentan datos diferentes en comparación con el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-20}, obs7: {observación:Favor de corregir montos financieros, se presentan datos diferentes en comparación con el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-20}, obs8: {observación:Favor de corregir montos financieros, se presentan datos diferentes en comparación con el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-20}}
2022 | 4 | NAY220302125164 | Proyecto de inversión | 697884 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348942.0, modificado:348774.13}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348942.0, modificado:348774.13}} | CONSTRUCCIÓN DE 7 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DE LA LIMA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA - 185883 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Compostela | 185883 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:141, direccion:CALLE LUIS ECHEVERRÍA 10 INTERIOR SN EJIDO LA PUERTA DE LA LIMA, 63723 LA PUERTA DE LA LIMA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE EJIDO Y CALLE NAYARIT, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES EN LA LOCALIDADUNA ACCION E, lon:-105.18204317, lat:21.09621068}} | 2022-09-15 | 2022-12-15 | 697548.26 | 697548.26 | 697548.26 | 697548.26 | 697548.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MEV-OP-2022-027-I, contratista:PIERO MASCORRO OLMOS, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:2988145.55, importe_modificado:2988145.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {2125164/proyecto_INICIO, 2125164/proyecto_FIN, 2125164/proyecto_INICIO, 2125164/proyecto_PROCESO, 2125164/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PRESENTE CONTRATO SE CONSIDERA PARA 11 FOLIOS DISTINTOS DEL SRFT PARA DIFERENTES ACCIONES DE VIVIENDA, trimestre:4.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2023-01-04}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302125320 | Proyecto de inversión | 105970 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52985.0, modificado:52815.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52985.0, modificado:52815.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 ACCIONES DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE IXTAPA DE LA CONCEPCIÓN, MUNICIPIO DE COMPOSTELA - 186848 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Compostela | 186848 | S | 8 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:83, direccion:CALLE 18 DE MARZO INTERIOR SN EJIDO IXTAPA DE LA CONCEPCIÓN, 63709 IXTAPA DE LA CONCEPCIÓN, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE 5 DE MAYO DISTRIBUCIÓN DE LAS ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE IXTAPA , lon:-105.15945777, lat:21.30628247}} | 2022-09-15 | 2022-12-15 | 105630 | 105630 | 105630 | 105630 | 105630 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MEV-OP-2022-027-I, contratista:PIERO MASCORRO OLMOS, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:2988145.55, importe_modificado:2988145.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2125320/proyecto_INICIO, 2125320/proyecto_PROCESO, 2125320/proyecto_FIN, 2125320/proyecto_INICIO, 2125320/proyecto_PROCESO, 2125320/proyecto_FIN, 2125320/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PRESENTE CONTRATO SE CONSIDERA PARA 11 FOLIOS DE SRFT DE DISTINTAS ACCIONES DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2023-01-04}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302125332 | Proyecto de inversión | 105970 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52985.0, modificado:52815.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52985.0, modificado:52815.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 ACCIONES DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL CAPOMO, MUNICIPIO DE COMPOSTELA - 186920 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Compostela | 186920 | S | 5 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:39, direccion:CALLE ABASOLO 28 INTERIOR SN RANCHERIA EL CAPOMO, 63722 EL CAPOMO, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE LOPEZ M ATEOS Y BRECHA ALVARO OBREGÓN, CALLE FRANCISCO VILLA UBICACIÓN DE LAS ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE EL CAPOMOUNA ACCIÓN CA, lon:-105.11606083, lat:21.11264528}} | 2022-09-15 | 2022-12-15 | 105630 | 105630 | 105630 | 105630 | 105630 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MEV-OP-2022-027-I, contratista:PIERO MASCORRO OLMOS, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:2988145.55, importe_modificado:2988145.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2125332/proyecto_INICIO, 2125332/proyecto_PROCESO, 2125332/proyecto_FIN, 2125332/proyecto_INICIO, 2125332/proyecto_PROCESO, 2125332/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PRESENTE CONTRATO SE CONSIDERA PARA 11 FOLIOS DIFERENTES DEL SRFT DE DISTINTAS ACCIONES DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2023-01-04}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302125339 | Proyecto de inversión | 20706 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10353.0, modificado:10289.5}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10353.0, modificado:10289.5}} | EQUIPAMIENTO DE 5 ACCIONES DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD DE ZACUALPAN, MUNICIPIO DE COMPOSTELA - 186959 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Compostela | 186959 | S | 5 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:191, direccion:CALLE 5 DE MAYO 50 INTERIOR SN COLONIA EL CERRITO, 63710 ZACUALPAN, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE AVENIDA DEL MAESTRO Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE ALVARO OBREGÓN COLONIA EL CERRITOUNA ACCION EN LA CALLE 5 DE MAYO UNAACCION EN LA CAL, lon:-105.16670526, lat:21.24555812}} | 2022-09-15 | 2022-12-15 | 20579 | 20579 | 20579 | 20579 | 20579 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MEV-OP-2022-028-I, contratista:ALFREDO HERNÁNDEZ VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:2006850.24, importe_modificado:2006850.24}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:5.0}} | {2125339/proyecto_INICIO, 2125339/proyecto_PROCESO, 2125339/proyecto_FIN, 2125339/proyecto_PROCESO, 2125339/proyecto_INICIO, 2125339/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PRESENTE CONTRATO SE INCLUYE EN 12 FOLIOS DEL SRFT DE DIFERENTES ACCIONES DE VIVIENDA EN DISTITAS LOCALIDADES Y RUBROS, trimestre:4.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2023-01-04}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302110190 | Proyecto de inversión | 556817.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556817.83, modificado:555377.6}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE JUSTO SIERRA ENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y CALLE FRANCISCO MARQUEZ EN LA COLONIA MAGISTERIAL TEPIC NAYARIT - 118142 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepic | 118142 | S | 55 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:258.0, meta_modificada:258.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA COLONIA MAGISTERIAL, 63040 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y CALLE FRANCISCO MARQUEZ, CALLE BASILIO BADILLO LA COLONIA MAGISTERIAL SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC. LA COLONIA, lon:-104.88423845, lat:21.52002114}} | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 555331.2 | 555331.2 | 554632.71 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-001-2022-IR/A, contratista:JULIAN ALBERTO NAVARRETE VALERA, convocante:SIAPA TEPIC, monto:555331.2, importe_modificado:555331.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:258.0}} | {2110190/proyecto_INICIO, 2110190/proyecto_PROCESO, 2110190/proyecto_FIN, 2110190/proyecto_PROCESO, 2110190/proyecto_FIN, 2110190/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Observación solventada., trimestre:4.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:validar información con plantillas, trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:validar información con plantillas, trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:validar información con plantillas, trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:validar información con plantillas, trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220302123422 | Proyecto de inversión | 1073759.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1073759.13, modificado:1073759.13}} | REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN PROLONGACIÓN COYOACÁN ENTRE CALLE CAMINO VIEJO A JAUJA Y CALLE AQUILES SERDÁN EN LA COLONIA AMPLIACIÓN SANTA TERESITA, TEPIC NAYARIT - 177593 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepic | 177593 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.28, meta_modificada:240.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PROLONGACION COYOACAN COLONIA AMPLIACIÓN SANTA TERESITA, 63083 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CAMINO VIEJO A JAUJA Y CALLE AQUILES SERDÁN, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ LA COLONIA AMPLIACIÓN SANTA TERESITA SE LOCALIZA AL NORTE DE, lon:-104.89452196, lat:21.52333899}} | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 1068767.19 | 1068767.19 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-013-2022-AD, contratista:VOSTOK ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:1068767.19, importe_modificado:1068767.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.17}} | {2123422/proyecto_INICIO, 2123422/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO CON SEGUIMIENTO FINANCIERO EN 2023, trimestre:4.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2023-01-12}, obs2: {observación:Observación solventada., trimestre:4.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220302124394 | Proyecto de inversión | 5079 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2540.0, modificado:2540.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2539.0, modificado:2539.0}} | EQUIPAMIENTO DE 1 ACCIÓN DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE LOS CHILES, MUNICIPIO DE LA YESCA - 182356 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 182356 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:213, direccion:RANCHO , 00000 LOS CHILES, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , RUMBO A LA COLONIA 22 DE ENERO, lon:-104.35290551, lat:21.93382306}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 2539 | 2539 | 2539 | 2539 | 2539 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:002/2022-LOS CHILES, contratista:HÉCTOR HELGUERA ORTÍZ, convocante:IPROVINAY, monto:2539.0, importe_modificado:2539.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2124394/proyecto_INICIO, 2124394/proyecto_FIN, 2124394/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LAS ACCIONES DE EQUIPAMIENTO SE REALIZARON MEDIANTE CONVENIO DE CONCURRENCIA CON IPROVINAY-AYUNTAMIENTO, trimestre:4.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:LA INFORMACIÓN FINANCIERA REPORTADA EN EL PRESENTE FOLIO SOLO CORRESPONDE A LA PARTE MUNICIPAL, NO SE TIENE INJERENCIA EN LA INFORMACIÓN QUE REPORTA IPROVINAY. EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONVENIO DE CONCURRENCIA SE ESTABLECE QUE LAS ACCIONES SERÁN EJECUTADAS POR PARTE DEL IPROVINAY, trimestre:4.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-01-20}, obs3: {observación:LA INFORMACIÓN FINANCIERA REPORTADA EN EL PRESENTE FOLIO SOLO CORRESPONDE A LA PARTE MUNICIPAL, NO SE TIENE INJERENCIA EN LA INFORMACIÓN QUE REPORTA IPROVINAY. EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONVENIO DE CONCURRENCIA SE ESTABLECE QUE LAS ACCIONES SERÁN EJECUTADAS POR PARTE DEL IPROVINAY, trimestre:4.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-01-20}, obs4: {observación:LA INFORMACIÓN FINANCIERA REPORTADA EN EL PRESENTE FOLIO SOLO CORRESPONDE A LA PARTE MUNICIPAL, NO SE TIENE INJERENCIA EN LA INFORMACIÓN QUE REPORTA IPROVINAY. EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONVENIO DE CONCURRENCIA SE ESTABLECE QUE LAS ACCIONES SERÁN EJECUTADAS POR PARTE DEL IPROVINAY, trimestre:4.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-01-20}, obs5: {observación:LA INFORMACIÓN FINANCIERA REPORTADA EN EL PRESENTE FOLIO SOLO CORRESPONDE A LA PARTE MUNICIPAL, NO SE TIENE INJERENCIA EN LA INFORMACIÓN QUE REPORTA IPROVINAY. EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONVENIO DE CONCURRENCIA SE ESTABLECE QUE LAS ACCIONES SERÁN EJECUTADAS POR PARTE DEL IPROVINAY, trimestre:4.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-01-20}} | {obs1: {observación:obra duplicada y ya validada con numero de folio NAY220302102303 y numero de proyecto 153120., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:obra duplicada y ya validada con numero de folio NAY220302102303 y numero de proyecto 153120., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:obra duplicada y ya validada con numero de folio NAY220302102303 y numero de proyecto 153120., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:obra duplicada y ya validada con numero de folio NAY220302102303 y numero de proyecto 153120., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs5: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}, obs6: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}, obs7: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}, obs8: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220302124399 | Proyecto de inversión | 609060 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304530.0, modificado:304388.16}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304530.0, modificado:304388.16}} | CONSTRUCCIÓN DE 6 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE GUAYABITOS, MUNICIPIO DE COMPOSTELA - 182369 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Compostela | 182369 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:154, direccion:CALLE ALCATRACES 14 000 INTERIOR SN PUEBLO RINCÓN DE GUAYABITOS, 63724 RINCÓN DE GUAYABITOS, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE PIJIJI Y CALLE ARROYO GRANDE, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO SE CONSTRUYEN 6 CUARTOS EN LA COLONIA LA COLME, lon:-105.25278346, lat:21.03031771}} | 2022-09-15 | 2022-12-15 | 608776.32 | 608776.32 | 608776.32 | 608776.32 | 608776.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-MEV-OP-2022-027-I, contratista:PIERO MASCORRO OLMOS, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:2988145.55, importe_modificado:2988145.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2124399/proyecto_INICIO, 2124399/proyecto_PROCESO, 2124399/proyecto_FIN, 2124399/proyecto_PROCESO, 2124399/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PRESENTE CONTRATO SE CONSIDERA PARA 11 FOLIOS DIFERENTES DEL SRFT DE DISTINTAS ACCIONES DE VIVIENDA, trimestre:4.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2023-01-04}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302108250 | Proyecto de inversión | 495308.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495308.48, modificado:495308.48}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN AMATLÁN DE CAÑAS LOCALIDAD JESÚS MARÍA ASENTAMIENTO JESÚS MARÍA - 99626 | 18 | Nayarit | 3 | Amatlán de Cañas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amatlán de Cañas | 99626 | S | 58 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:35, direccion:CALLE EMILIO M. GONZALEZ PUEBLO JESÚS MARÍA, 63969 JESÚS MARÍA, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE Y CALLE PETRONILO TOPETE, LA CALLE SE UBICA EN EL ACCESO PRINCIPAL AL POBLADO DESPUES DEL PUENTE ARROYO EL COLIMOTE, lon:-104.2818502, lat:20.68009606}} | 2022-05-01 | 2022-06-30 | 495308.48 | 492602.61 | 492602.61 | 492602.61 | 492602.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MACN-FIII-002/2022, contratista:HECTOR MANUEL QUINONES NAVARRETE, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLAN DE CANAS NAYARIT, monto:2796744.71, importe_modificado:2796744.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:360.0}} | {2108250/proyecto_INICIO, 2108250/proyecto_PROCESO, 2108250/proyecto_INICIO, 2108250/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302119048 | Acción | 519992 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519992.0, modificado:519992.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 157495 | 18 | Nayarit | 7 | Jala |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Jala | 157495 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.438217, lat:21.104821}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 519992 | 470881.57 | 470881.57 | 470881.57 | 470881.57 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MJ-R33-FIII-90-2022, contratista:CASANOVA VALLEJO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JALA NAYARIT, monto:519991.92, importe_modificado:519991.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:3.0}} | {2119048/proyecto_PROCESO, 2119048/proyecto_FIN, 2119048/proyecto_INICIO, 2119048/proyecto_FIN, 2119048/proyecto_INICIO, 2119048/proyecto_PROCESO, 2119048/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302123437 | Proyecto de inversión | 2108815.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2108815.91, modificado:2108815.91}} | REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE MAR CARIBE ENTRE CALLE MAR DE BERING Y CALLE MAR NORUEGO Y EN CALLE MAR NORUEGO ENTRE CALLE MAR CARIBE Y CALLE MAR BALTICO EN LA COLONIA VALLE DEL COUNTRY TEPIC NAYARIT - 177712 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepic | 177712 | S | 101 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:201.6, meta_modificada:201.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MAR CARIBE COLONIA VALLE DEL COUNTRY, 63175 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MAR DE BERING Y CALLE MAR NORUEGO, CALLE MAR MEDITERRANEO LA COLONIA VALLE DEL COUNTRY SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC DICHA COLONI, lon:-104.86186034, lat:21.48588203}} | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 2105303.77 | 2105303.77 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-011-2022-IR, contratista:LUIS GILBERTO CARDENAS RIVAS, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:2105303.77, importe_modificado:2105303.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2123437/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA INTEGRAL CON REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO...., trimestre:4.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2023-01-12}, obs2: {observación:Observación solventada., trimestre:4.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220302118134 | Proyecto de inversión | 3387866.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3387866.85, modificado:3381680.87}} | REHABILITACION DE CAMINO ENTRONQUE CAMINO SAN ISIDRO A SANTA BARBARA ,CRUCERO LA MOJARRA - 153254 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 153254 | S | 50 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91200.0, meta_modificada:91200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:89, direccion:CAMINO TRAMO SAN ISIDRO - LA MOJARRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + UND PUEBLO LA MOJARRA, 63533 LA MOJARRA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE DE CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD LAS SAN ISIDRO, lon:-104.48071599, lat:22.10970404}} | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 3381680.87 | 3381680.87 | 3381680.87 | 3381680.87 | 2371921.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-023A/2022-IR, contratista:CESAR HERNALDO GONZALEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:3381680.87, importe_modificado:3381680.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91200.0}} | {2118134/proyecto_INICIO, 2118134/proyecto_PROCESO, 2118134/proyecto_INICIO, 2118134/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO EJERCIDO Y EL IMPORTE PAGADO SE DEBE A QUE QUEDARON PENDIENTES DE PAGO LAS ESTIMACIONES 4 Y 5F, QUE SE PAGARAN A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO PROXIMO., trimestre:4.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:El monto pagado no coincide con el estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:El monto pagado no coincide con el estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:El monto pagado no coincide con el estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:El monto pagado no coincide con el estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220302107909 | Proyecto de inversión | 1609225.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1609225.95, modificado:1609225.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN AMATLÁN DE CAÑAS LOCALIDAD JESÚS MARÍA ASENTAMIENTO JESÚS MARÍA - 94531 | 18 | Nayarit | 3 | Amatlán de Cañas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amatlán de Cañas | 94531 | S | 58 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1140.0, meta_modificada:1140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:35, direccion:CALLE EMILIO M. GONZALEZ PUEBLO JESÚS MARÍA, 63969 JESÚS MARÍA, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE Y CALLE PETRONILO TOPETE, LA CALLE SE UBICA EN LA ENTRADA DEL POBLADO PRACTICAMENTE ES LA CALLE PRICIPAL QUE SE DIRIGE AL CENTRO, lon:-104.28189822, lat:20.68000194}} | 2022-07-04 | 2022-09-04 | 1609225.95 | 1600434.82 | 1600434.82 | 1600434.82 | 1600434.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MACN-FIII-002/2022, contratista:HECTOR MANUEL QUINONES NAVARRETE, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLAN DE CANAS NAYARIT, monto:2796744.71, importe_modificado:2796744.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1140.0}} | {2107909/proyecto_INICIO, 2107909/proyecto_FIN, 2107909/proyecto_PROCESO, 2107909/proyecto_FIN, 2107909/proyecto_INICIO, 2107909/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302119237 | Proyecto de inversión | 158958.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158958.32, modificado:139247.01}} | REHABILITACIÓN DE OBRA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE PROVIDENCIA BARRIO LOS LLANITOS EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI, NAYARIT. - 158185 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 158185 | S | 31 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:13.5, meta_modificada:9.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PROVIDENCIA CIUDAD HUAJICORI, 63480 HUAJICORI, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE ESTANCIA 13 DE ABRIL Y CALLE COLIMA, CALLE LA QUEBRADA SOBRE LA ENTRADA A LA LOCALIDAD DE HUAJICORI SOBRE LA CALLE PRISCILIANO SÁNCHEZ SEGUIR HA, lon:-105.32274595, lat:22.64330424}} | 2022-08-30 | 2022-09-28 | 139247.01 | 139247.01 | 139247.01 | 139247.01 | 139247.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-DRE-024/2022-IR, contratista:SERGIO BENJAMÍN MARTÍNEZ CRESPO, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:470828.11, importe_modificado:470828.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:9.05}} | {2119237/proyecto_PROCESO, 2119237/proyecto_FIN, 2119237/proyecto_PROCESO, 2119237/proyecto_INICIO, 2119237/proyecto_PROCESO, 2119237/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN ESTE CONTRATO SE REALIZARON DOS OBRAS REHABILITACIÓN DE OBRA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE PROVIDENCIA BARRIO LOS LLANITOS EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI, NAYARIT. CON UN MONTO DE $ 157,689.94 EN EL CUAL SE REALIZO UNA REDUCION LA CUAL SE ENCUENTRA ASENTADO EN BITACORA Y EN ESTIMACION UTILIZANDO EL MONTO EN LA SEGUNDA OBRA ASENTANDO EN BITACORA Y DOCUMENTACION EN EXPEDIENTE, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-09}, obs2: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA REALIZADA FISICAMENTE AL 100% Y EL PAGO DEL FINIQUITO SE ENCUENTRA EN PROCESO, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-09}, obs3: {observación:Este contrato cuenta con dos obras dentro del mismo, Rehabilitación de obra de drenaje pluvial en la calle providencia barrio los llanitos en la localidad de Huajicori, Nayarit con un monto de $ 157,689.94 IVA incluido y Rehabilitación de drenaje pluvial y construcción de banquetas en calle Guadalupe victoria en la localidad de Huajicori, municipio de Huajicori, Nayarit con un monto de $ 313,138.17 IVA incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-09}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302121811 | Proyecto de inversión | 1553805.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1553805.57, modificado:1074292.18}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN SANTA MARIA DEL ORO EN LA LOCALIDAD DE LOS GUAJES - 169693 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 169693 | S | 22 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:83, direccion:RANCHERIA LOS GUAJES, 63854 LOS GUAJES, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LOS GUAJES EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO NAYARIT ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA POR EL CAMINO QU, lon:-104.43690808, lat:21.31713107}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 1074292.18 | 1074292.18 | 537146.09 | 537146.09 | 537146.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2022/M014-FIII-019-PR, contratista:CARLOS ALBERTO CERVANTES FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:1074492.18, importe_modificado:1074492.18}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:4.0}} | {2121811/proyecto_INICIO, 2121811/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302110224 | Proyecto de inversión | 507333.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507333.41, modificado:505601.79}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE JUSTO SIERRA ENTRE CALLE TACUBA Y CALLE TACUBAYA EN LA COLONIA MAGISTERIAL TEPIC NAYARIT - 118308 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepic | 118308 | S | 26 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:122.9, meta_modificada:122.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA COLONIA MAGISTERIAL, 63040 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE TACUBA Y CALLE TACUBAYA, CALLE BASILIO BADILLO LA COLONIA MAGISTERIAL SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC. LA COLONIA MAGISTERIAL COLINDA AL , lon:-104.8842441, lat:21.52001669}} | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 505601.79 | 505601.79 | 494790.94 | 494790.94 | 494790.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-001-2022-IR/B, contratista:JULIAN ALBERTO NAVARRETE VALERA, convocante:SIAPA TEPIC, monto:505601.79, importe_modificado:505601.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:122.9}} | {2110224/proyecto_PROCESO, 2110224/proyecto_INICIO, 2110224/proyecto_PROCESO, 2110224/proyecto_INICIO, 2110224/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA CON SEGUIMIENTO FINANCIERO EN 2023, trimestre:4.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2023-01-12}, obs2: {observación:Observación solventada., trimestre:4.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:validar información con plantillas, trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:validar información con plantillas, trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:validar información con plantillas, trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:validar información con plantillas, trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220302116193 | Proyecto de inversión | 163493.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163493.67, modificado:161929.12}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, ENTRONQUE AL TAISTE A LAS GRULLA EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 144868 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 144868 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.22, meta_modificada:5.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:46, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 5+220 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 220 RANCHERIA LAS GRULLAS, 63484 LAS GRULLAS, HUAJICORI NAYARIT ENTRE TERRACERIA ENTRONQUE LAS SILLAS Y TERRACERIA LAS GRULLAS, TERRACERIA ENTRONQUE RIITO SOBRE E, lon:-105.17543433, lat:22.6162706}} | 2022-08-22 | 2022-09-20 | 161929.12 | 161929.12 | 161929.12 | 161929.12 | 161929.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-009/2022-IR, contratista:DANIEL ALEJANDRO DELGADO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:635348.56, importe_modificado:635348.56}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.22}} | {2116193/proyecto_INICIO, 2116193/proyecto_PROCESO, 2116193/proyecto_INICIO, 2116193/proyecto_PROCESO, 2116193/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El contrato se encuentra dividido en tres obras Rehabilitación de camino rural, entronque al Taiste a las Grulla en el municipio de Huajicori, Nayarit $ 161,929.12 IVA incluido, Rehabilitación de camino rural, las Grullas a los Parajes en el municipio de Huajicori, Nayarit $ 389,896.88, Rehabilitación de camino rural, los Parajes a el Chapulin en el municipio de Huajicori, Nayarit $ 83,522.56 IVA incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-09}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302119248 | Proyecto de inversión | 57423.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57423.75, modificado:57418.84}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD EL ESPINO MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 158214 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tepic | 158214 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.8, meta_modificada:5.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:120, direccion:CAMINO TRAMO EL ESPINO - la barrancca MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 800 EJIDO EL ESPINO, 63515 EL ESPINO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD EL ESPINO MUNICIPIO DE TEPIC NAYARI, lon:-105.06899847, lat:21.63450481}} | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 57418.84 | 57418.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2022/17, contratista:ARZA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:2299889.75, importe_modificado:2299889.75}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2119248/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Observación solventada., trimestre:4.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220302122415 | Proyecto de inversión | 203019.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101509.89, modificado:101490.53}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101509.89, modificado:101490.52}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO IXCATAN MUNICIPIO DE RUIZ - 172737 | 18 | Nayarit | 11 | Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ruíz | 172737 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:27, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA SAN PEDRO IXCATÁN, 63619 SAN PEDRO IXCATÁN, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO IXCATAN UNA A SOBRE EL CALLE 5 DE DICIEMB, lon:-104.93339909, lat:22.03944291}} | 2022-09-19 | 2022-12-17 | 202981.05 | 202981.05 | 202981.05 | 202981.05 | 202981.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RUIZ-NAY-F3-FISE-11-MEV-018/2022-IR, contratista:ING. MARCO ANTONIO VEGA GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT, monto:8046725.07, importe_modificado:8046725.07}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2122415/proyecto_INICIO, 2122415/proyecto_PROCESO, 2122415/proyecto_INICIO, 2122415/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302108333 | Proyecto de inversión | 695451.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695451.62, modificado:695451.62}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AMATLÁN DE CAÑAS LOCALIDAD JESÚS MARÍA ASENTAMIENTO JESÚS MARÍA - 100385 | 18 | Nayarit | 3 | Amatlán de Cañas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amatlán de Cañas | 100385 | S | 72 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:35, direccion:CALLE EMILIO M. GONZALEZ PUEBLO JESÚS MARÍA, 63969 JESÚS MARÍA, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE Y CALLE PETRONILO TOPETE, LA CALLE SE LOCALIZA EN EL ACCESO PRINCIPAL AL POBLADO DESPUES DEL PUENTE DEL RIO EL COLIMOTE, lon:-104.28188615, lat:20.68003979}} | 2022-05-01 | 2022-06-30 | 695451.62 | 691652.36 | 691652.36 | 691652.36 | 691652.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MACN-FIII-002/2022, contratista:HECTOR MANUEL QUINONES NAVARRETE, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLAN DE CANAS NAYARIT, monto:2796744.71, importe_modificado:2796744.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2108333/proyecto_INICIO, 2108333/proyecto_PROCESO, 2108333/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302122431 | Proyecto de inversión | 203019.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101509.89, modificado:101490.53}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101509.89, modificado:101490.52}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE VADO DE SAN PEDRO MUNICIPIO DE RUIZ - 172835 | 18 | Nayarit | 11 | Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ruíz | 172835 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:29, direccion:CALLE 2 DE MARZO RANCHERIA VADO DE SAN PEDRO, 63600 VADO DE SAN PEDRO, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE VADO DE SAN PEDRO SOBRE LA CALLE 2 DE MARZO ENTRE COLIM, lon:-105.17972615, lat:21.94675389}} | 2022-09-19 | 2022-12-17 | 202981.05 | 202981.05 | 202981.05 | 202981.05 | 202981.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RUIZ-NAY-F3-FISE-11-MEV-018/2022-IR, contratista:ING. MARCO ANTONIO VEGA GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT, monto:8046725.07, importe_modificado:8046725.07}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2122431/proyecto_INICIO, 2122431/proyecto_FIN, 2122431/proyecto_PROCESO, 2122431/proyecto_INICIO, 2122431/proyecto_FIN, 2122431/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302119307 | Proyecto de inversión | 165151.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165151.03, modificado:164558.25}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD LA ESCONDIDA MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 158463 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tepic | 158463 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:119, direccion:CAMINO TRAMO LA ESCONDIDA - LA BARRANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 1 EJIDO LA ESCONDIDA, 63508 LA ESCONDIDA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD LA ESCONDIDA MUNICIPIO DE TEP, lon:-104.89842843, lat:21.57250138}} | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 164558.25 | 164558.25 | 141055.72 | 65823.3 | 65823.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2022/17, contratista:ARZA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:2299889.75, importe_modificado:2299889.75}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.6}} | {2119307/proyecto_INICIO, 2119307/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Observación solventada., trimestre:4.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220302122458 | Proyecto de inversión | 609059.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304529.67, modificado:304471.56}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304529.67, modificado:304471.56}} | CONSTRUCCIÓN DE 6 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL VENADO MUNICIPIO DE RUIZ - 172904 | 18 | Nayarit | 11 | Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ruíz | 172904 | S | 11 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:30, direccion:CALLE VARIAS RANCHERIA EL VENADO, 63610 EL VENADO, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE EL VENADO EN VARIAS CALLES COMO SE UBICA EN EL MAPA, EN LA ZONA SERRANA DEL, lon:-105.00303154, lat:21.9452572}} | 2022-09-19 | 2022-12-17 | 608943.12 | 608943.12 | 608943.12 | 608943.12 | 608943.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RUIZ-NAY-F3-FISE-11-MEV-018/2022-IR, contratista:ING. MARCO ANTONIO VEGA GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT, monto:8046725.07, importe_modificado:8046725.07}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2122458/proyecto_INICIO, 2122458/proyecto_FIN, 2122458/proyecto_INICIO, 2122458/proyecto_FIN, 2122458/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302116101 | Proyecto de inversión | 2935466.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2935466.56, modificado:2929120.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA, MUNICIPIO DE HUAJICORI. - 144564 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 144564 | S | 133 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:722.74, meta_modificada:722.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:43, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA ESTANCIA, 63489 LA ESTANCIA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO HUAJICORI Y CALLE PRINCIPAL, SOBRE LA CARRETERA RAMAL ACAPONETA A HUAJICORI PASANDO LA LOCALIDAD DE VALLE MORELOS SE ENCUENTRA LA LOCALI, lon:-105.34412079, lat:22.59102247}} | 2022-08-22 | 2022-10-20 | 2929120.13 | 2929120.13 | 2929120.13 | 878736.04 | 878736.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-008/2022-IR, contratista:JESÚS FRANCISCO LIMÓN TIRADO, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:3135859.71, importe_modificado:3135859.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:722.74}} | {2116101/proyecto_INICIO, 2116101/proyecto_PROCESO, 2116101/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El monto aprobado es el monto aprobado en expediente técnico y debido al proceso de licitación se redujo el monto al monto modificado, debido a que este contrato se divide en dos obras una es la techumbre $ 2,929,120.13 iva incluido, rehabilitación de cancha de usos múltiples $ 206,739.58 iva incluido con un monto total de $ 3,135,859.71 , trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-20}, obs2: {observación:El contrato se divide en 2 obras con folio NAY220302116101 $ 2¿929,120.13, NAY220302122991 $ 206,739.58 iva incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-20}, obs3: {observación:El contrato se divide en 2 obras con folio NAY220302116101 $ 2¿929,120.13, NAY220302122991 $ 206,739.58 iva incluido , trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-20}, obs4: {observación:El contrato se divide en 2 obras con folio NAY220302116101 $ 2¿929,120.13, NAY220302122991 $ 206,739.58 iva incluido , trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-20}, obs5: {observación:El contrato se divide en 2 obras con folio NAY220302116101 $ 2¿929,120.13, NAY220302122991 $ 206,739.58 iva incluido , trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-20}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el monto aprobado no coincide con el estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el monto aprobado no coincide con el estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el monto aprobado no coincide con el estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el monto aprobado no coincide con el estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs5: {observación:Favor de especificar a que Folios corresponde el contrato. , trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-20}, obs6: {observación:Favor de especificar a que Folios corresponde el contrato. , trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-20}, obs7: {observación:Favor de especificar a que Folios corresponde el contrato. , trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-20}, obs8: {observación:Favor de especificar a que Folios corresponde el contrato. , trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-20}}
2022 | 4 | NAY220302122472 | Proyecto de inversión | 304529.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152264.83, modificado:152235.78}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152264.83, modificado:152235.77}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PRESIDIO DE LOS REYES MUNICIPIO DE RUIZ - 172956 | 18 | Nayarit | 11 | Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ruíz | 172956 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:11, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA PRESIDIO DE LOS REYES, 63619 PRESIDIO DE LOS REYES, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE PRESIDIO DE LOS REYES UNA A ESPALDAS DE LA , lon:-104.92749497, lat:22.03933279}} | 2022-09-19 | 2022-12-17 | 304471.55 | 304471.55 | 304471.55 | 304471.55 | 304471.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RUIZ-NAY-F3-FISE-11-MEV-018/2022-IR, contratista:ING. MARCO ANTONIO VEGA GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT, monto:8046725.07, importe_modificado:8046725.07}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2122472/proyecto_INICIO, 2122472/proyecto_FIN, 2122472/proyecto_INICIO, 2122472/proyecto_PROCESO, 2122472/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302122478 | Proyecto de inversión | 304529.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152264.83, modificado:152235.78}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152264.83, modificado:152235.77}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL ZOPILOTE MUNICIPIO DE RUIZ - 172994 | 18 | Nayarit | 11 | Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ruíz | 172994 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:32, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA EL ZOPILOTE, 63614 EL ZOPILOTE, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE EL ZOPILOTE EN LA MISMA CUATRA DE LA TOMA DE AGUA EN LA ZONA SE, lon:-104.93484313, lat:21.9609981}} | 2022-09-19 | 2022-12-17 | 304471.55 | 304471.55 | 304471.55 | 304471.55 | 304471.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RUIZ-NAY-F3-FISE-11-MEV-018/2022-IR, contratista:ING. MARCO ANTONIO VEGA GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT, monto:8046725.07, importe_modificado:8046725.07}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2122478/proyecto_INICIO, 2122478/proyecto_FIN, 2122478/proyecto_INICIO, 2122478/proyecto_PROCESO, 2122478/proyecto_FIN, 2122478/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302122485 | Proyecto de inversión | 406039.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203019.78, modificado:202981.04}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203019.78, modificado:202981.03}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO MUNICIPIO DE RUIZ - 173008 | 18 | Nayarit | 11 | Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ruíz | 173008 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:26, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA SAN LORENZO, 63605 SAN LORENZO, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO DOS A ESPALDAS DEL CAMPO DEPORTIVO OTRA EN LA CALLE, lon:-105.08032973, lat:21.94061687}} | 2022-09-19 | 2022-12-17 | 405962.07 | 405962.07 | 405962.07 | 405962.07 | 405962.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RUIZ-NAY-F3-FISE-11-MEV-018/2022-IR, contratista:ING. MARCO ANTONIO VEGA GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT, monto:8046725.07, importe_modificado:8046725.07}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2122485/proyecto_INICIO, 2122485/proyecto_FIN, 2122485/proyecto_PROCESO, 2122485/proyecto_INICIO, 2122485/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302122493 | Proyecto de inversión | 812079.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406039.56, modificado:405962.07}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406039.56, modificado:405962.07}} | CONSTRUCCIÓN DE 8 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE RUIZ MUNICIPIO DE RUIZ - 173041 | 18 | Nayarit | 11 | Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ruíz | 173041 | S | 21 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS EJIDO CENTRO, 63600 RUIZ, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE RUIZ EN VARIAS COLONIAS ZONA NO ZAB CON CODIGO POSTAL 63600, lon:-105.14449162, lat:21.95382623}} | 2022-09-19 | 2022-12-17 | 811924.14 | 811924.14 | 811924.14 | 811924.14 | 811924.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RUIZ-NAY-F3-FISE-11-MEV-018/2022-IR, contratista:ING. MARCO ANTONIO VEGA GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT, monto:8046725.07, importe_modificado:8046725.07}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2122493/proyecto_INICIO, 2122493/proyecto_PROCESO, 2122493/proyecto_FIN, 2122493/proyecto_INICIO, 2122493/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302119358 | Proyecto de inversión | 143724.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143724.85, modificado:143126.44}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD EL FLOREÑO EL CAPULIN MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 158680 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tepic | 158680 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.8, meta_modificada:7.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:179, direccion:CAMINO TRAMO FLOREÑO - FLOREÑO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 800 EJIDO EL FLOREÑO EL CAPULÍN, 63524 EL FLOREÑO (EL CAPULÍN), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD EL FLOREÑO EL CA, lon:-104.63280511, lat:21.6108649}} | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 143126.44 | 143126.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2022/17, contratista:ARZA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:2299889.75, importe_modificado:2299889.75}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2119358/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Observación solventada., trimestre:4.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220302116149 | Proyecto de inversión | 156554.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156554.45, modificado:206568.09}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO INCLUYE AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO POR CALLE MARIANO MATAMOROS, ENTRE AVENIDA TEREBINTOS Y CALLE LEANDRO VALLE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAGUNILLAS MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE. - 144719 | 18 | Nayarit | 13 | San Pedro Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Lagunillas | 144719 | S | 27 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:32.62, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS EJIDO SAN PEDRO LAGUNILLAS CENTRO, 63800 SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE AVENIDA TEREBINTOS Y CALLE LEANDRO VALLE, CALLE VICENTE GUERRERO CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE AVENIDA TE, lon:-104.75509805, lat:21.21291649}} | 2022-08-19 | 2022-09-07 | 206568.09 | 206568.09 | 64634.11 | 64634.11 | 64634.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-SPL-R-33-F3-IR-003/2022, contratista:LIDIA PLATA MARTINEZ, convocante:H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, monto:3090981.07, importe_modificado:3090981.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:63.0}} | {2116149/proyecto_INICIO, 2116149/proyecto_FIN, 2116149/proyecto_PROCESO, 2116149/proyecto_FIN, 2116149/proyecto_INICIO, 2116149/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Para este proyecto hubo una modificación de metas (aumento de metros lineales), por lo que el costo del mismo aumento., trimestre:4.0, usuario:yanuenibanalesf, fecha:2023-01-14}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302123190 | Proyecto de inversión | 2913868.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2913868.71, modificado:2912815.12}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE LOS FIERROS, MUNICIPIO DEL NAYAR - 176667 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 176667 | S | 136 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:749.28, meta_modificada:749.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:664, direccion:RANCHERIA LOS FIERROS, 63544 LOS FIERROS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL AREA COMUN DE LA LOCALIDAD DE LOS FIERROS A UN CONTADO DEL JUZGADO Y FRENTE A LA TIENDA DE LA COMUNIDAD, lon:-104.82989571, lat:22.32957704}} | 2022-07-15 | 2022-11-30 | 2912815.12 | 2912815.12 | 2912815.12 | 2912815.12 | 2912815.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-025B/2022-IR, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:2912815.12, importe_modificado:2912815.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:749.28}} | {2123190/proyecto_INICIO, 2123190/proyecto_FIN, 2123190/proyecto_PROCESO, 2123190/proyecto_FIN, 2123190/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302119386 | Proyecto de inversión | 69304.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69304.52, modificado:69298.6}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD PAJUELAZO EL GUANACASTE MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 158791 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tepic | 158791 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:129, direccion:CAMINO TRAMO PAJUELAZO - EL PANTEON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 1 EJIDO PAJUELAZO EL GUANACASTE, 63518 PAJUELAZO (EL GUANACASTE), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHS EN LA LOCALIDAD PAJUELAZ, lon:-105.05222979, lat:21.63430615}} | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 69298.6 | 69298.6 | 69298.6 | 27719.44 | 27719.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2022/17, contratista:ARZA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:2299889.75, importe_modificado:2299889.75}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.0}} | {2119386/proyecto_INICIO, 2119386/proyecto_FIN, 2119386/proyecto_PROCESO, 2119386/proyecto_FIN, 2119386/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Observación solventada., trimestre:4.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220302120562 | Proyecto de inversión | 197805.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197805.3, modificado:197789.65}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD ATONALISCO ANEXO EL AGUACATE MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 164119 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tepic | 164119 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:25.26, meta_modificada:25.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:104, direccion:CAMINO TRAMO ATONALISCO - camino a cerro pelon MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 260 EJIDO ATONALISCO, 63523 ATONALISCO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD ATONALISCO ANEXO EL AG, lon:-104.82585456, lat:21.63417559}} | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 197789.65 | 197789.65 | 197789.65 | 79115.86 | 79115.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2022/17, contratista:ARZA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:2299889.75, importe_modificado:2299889.75}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:25.26}} | {2120562/proyecto_INICIO, 2120562/proyecto_PROCESO, 2120562/proyecto_FIN, 2120562/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Observación solventada., trimestre:4.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220302113857 | Proyecto de inversión | 730607.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730607.91, modificado:580248.58}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE BRAVO Y MINA EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA, NAYARIT - 135752 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Compostela | 135752 | S | 40 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:549.5, meta_modificada:549.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE INTERIOR SN BARRIO SANTA ANA, 63705 COMPOSTELA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE BRAVO Y CALLE MINA, CALLE HIDALGO A UNA CUADRA LADO OESTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD PLAZA SALIDA PRINCIPAL ACCESO SURNORTE.A MEDIA CU, lon:-104.9016013, lat:21.23829704}} | 2022-08-24 | 2022-11-06 | 580248.58 | 580248.58 | 580248.58 | 580248.58 | 580248.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-URB-OP-2022-016-AD, contratista:MARIA RAQUEL ZAMBRANO JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT, monto:948468.29, importe_modificado:948468.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:549.5}} | {2113857/proyecto_PROCESO, 2113857/proyecto_INICIO, 2113857/proyecto_FIN, 2113857/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PRESENTE CONTRATO SE INCLUYE EN 3 FOLIOS DISTINTOS DEL SRFT DE LOS RUBROS 1.- PAVIMENACIÓN 2.- AGUA POTABLE 3.- ALCANTARILLADO SANITARIO, trimestre:4.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2023-01-05}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302117042 | Proyecto de inversión | 37234.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37234.49, modificado:36022.33}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN COYOACAN ENTRE ANDADOR JAUJA Y CAMINO VIEJO A JAUJA EN LA COLONIA AMPLIACIÓN SANTA TERESITA, TEPIC NAYARIT. - 148492 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepic | 148492 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25.2, meta_modificada:25.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PROLONGACION COYOACAN COLONIA AMPLIACIÓN SANTA TERESITA, 63083 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE ANDADOR JAUJA Y CALLE CAMINO VIEJO A JAUJA, CALLE FRANCISCO I MADERO LA COLONIA AMPLIACIÓN SANTA TERESITA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUD, lon:-104.89439023, lat:21.52329519}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 36022.33 | 36022.33 | 30109.44 | 30109.44 | 30109.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-008-2022-AD/A, contratista:VOSTOK ARQUITECTURAS S.A. DE C.V., convocante:SIAPA TEPIC, monto:36022.33, importe_modificado:36022.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.2}} | {2117042/proyecto_INICIO, 2117042/proyecto_FIN, 2117042/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Observación solventada., trimestre:4.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220302117073 | Proyecto de inversión | 158235.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158235.76, modificado:158070.79}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PROLONGACIÓN COYOACÁN ENTRE ANDADOR JAUJA Y CAMINO VIEJO A JAUJA EN LA COLONIA AMPLIACIÓN SANTA TERESITA, TEPIC NAYARIT - 148766 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepic | 148766 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:17.9, meta_modificada:17.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PROLONGACION COYOACAN COLONIA AMPLIACIÓN SANTA TERESITA, 63083 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE ANDADOR JAUJA Y CALLE CAMINO VIEJO A JAUJA, CALLE FRANCISCO I MADERO LA COLONIA AMPLIACIÓN SANTA TERESITA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUD, lon:-104.89438345, lat:21.52327984}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 158070.79 | 158070.79 | 146095.38 | 146095.38 | 146095.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-008-2022-AD/B, contratista:VOSTOK ARQUITECTURAS S.A. DE C.V., convocante:SIAPA TEPIC, monto:158070.79, importe_modificado:158070.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:17.9}} | {2117073/proyecto_INICIO, 2117073/proyecto_PROCESO, 2117073/proyecto_FIN, 2117073/proyecto_PROCESO, 2117073/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA CON SEGUIMIENTO FINANCIERO EN 2023. , trimestre:4.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2023-01-12}, obs2: {observación:Observación solventada., trimestre:4.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220302117644 | Proyecto de inversión | 4046000.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4046000.1, modificado:4038384.4}} | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE VILLA DE LA TORRE ENTRE AVENIDA PASEO DE GERANIO Y CALLE CERRO DE LA GLORIA EN LA COLONIA VISTAS DE LA CANTERA TEPIC NAYARIT - 151251 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepic | 151251 | S | 489 | 452 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4173.0, meta_modificada:4173.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE VILLA DE LA TORRE COLONIA VISTAS DE LA CANTERA, 63173 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE PASEO DEL GERANIO Y CALLE CERRO DE LA GLORIA, CALLE IRIS LA COLONIA VISTAS DE LA CANTERA SE LOCALIZA AL SUROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC, lon:-104.82765887, lat:21.49071408}} | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 4038384.4 | 4038384.4 | 4022209.21 | 3688669.24 | 3688669.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-009-2022-IR, contratista:CONRADO ARNOLDO LIZARRAGA ESTRADA, convocante:SIAPA TEPIC, monto:4038384.4, importe_modificado:4038384.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4173.0}} | {2117644/proyecto_INICIO, 2117644/proyecto_PROCESO, 2117644/proyecto_FIN, 2117644/proyecto_PROCESO, 2117644/proyecto_FIN, 2117644/proyecto_PROCESO, 2117644/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Observación solventada., trimestre:4.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220302124317 | Proyecto de inversión | 1971371 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1971371.0, modificado:1960275.28}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE SUPERFICIAL DE 100 M3 EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DE PLATANARES, MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT - 181966 | 18 | Nayarit | 11 | Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ruíz | 181966 | S | 86 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:24, direccion:RANCHERIA PUERTA DE PLATANARES, 63613 PUERTA DE PLATANARES, RUÍZ NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DE PLATANARES A ESPALDAS DE LA ESCUELA PRIMARIA A LA ORILLA DE LA LOCALIDAD EN LA ZONA SERRA, lon:-104.98385449, lat:21.91941303}} | 2022-09-05 | 2022-10-05 | 1960275.28 | 1960275.28 | 1960275.28 | 1960275.28 | 1960275.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RUIZ-NAY-F3-11-APO-009/2022-IR, contratista:IEIMECA SOLUTION, INGENIERIA ELECTROMECANICA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT, monto:1960275.28, importe_modificado:1960275.28}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2124317/proyecto_INICIO, 2124317/proyecto_PROCESO, 2124317/proyecto_FIN, 2124317/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302116638 | Proyecto de inversión | 273184.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273184.86, modificado:321414.1}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO INCLUYE AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO POR CALLE MARIANO MATAMOROS, ENTRE AVENIDA TEREBINTOS Y CALLE LEANDRO VALLE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAGUNILLAS MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE. - 146831 | 18 | Nayarit | 13 | San Pedro Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Lagunillas | 146831 | S | 85 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:38.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS EJIDO SAN PEDRO LAGUNILLAS CENTRO, 63800 SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE AVENIDA AVAENIDA TEREBINTOS Y CALLE LEANDRO VALLE, CALLE VICENTE GUERRERO CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE A, lon:-104.75507994, lat:21.21295612}} | 2022-09-02 | 2022-09-26 | 321414.1 | 321414.1 | 161011.76 | 161011.76 | 161011.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-SPL-R-33-F3-IR-003/2022, contratista:LIDIA PLATA MARTINEZ, convocante:H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, monto:3090981.07, importe_modificado:3090981.07}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:41.0}} | {2116638/proyecto_INICIO, 2116638/proyecto_PROCESO, 2116638/proyecto_INICIO, 2116638/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302122204 | Proyecto de inversión | 101509.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50754.94, modificado:50745.26}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50754.95, modificado:50745.26}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL TAIXTE MUNICIPIO DE RUIZ - 171903 | 18 | Nayarit | 11 | Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ruíz | 171903 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:28, direccion:RANCHERIA EL TAIXTE, 63616 EL TAIXTE, RUÍZ NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE EL TAIXTE A UNA LADO DE LA CONASUPO EN LA ZONA SERRANA DEL MUNICIPIO A 30 KILÓMETROS DE RUIZ NAYARIT CON CODIGO POSTAL 63, lon:-104.95916587, lat:21.94145344}} | 2022-09-19 | 2022-12-17 | 101490.52 | 101490.52 | 101490.52 | 101490.52 | 101490.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RUIZ-NAY-F3-FISE-11-MEV-018/2022-IR, contratista:ING. MARCO ANTONIO VEGA GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT, monto:8046725.07, importe_modificado:8046725.07}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2122204/proyecto_INICIO, 2122204/proyecto_PROCESO, 2122204/proyecto_FIN, 2122204/proyecto_INICIO, 2122204/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302124336 | Proyecto de inversión | 483414.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483414.94, modificado:476301.54}} | REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL, MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT - 182158 | 18 | Nayarit | 11 | Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ruíz | 182158 | S | 30 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:3, direccion:RANCHERIA EL CARRIZAL, 63615 EL CARRIZAL, RUÍZ NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A POR LA CALLE PRINCIPAL HACIA EL LIMITE DE LA LOCALIDAD EN LA ZONA SERRANA DEL MUNICIPIO A 33 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE RU, lon:-104.92497705, lat:21.91174298}} | 2022-09-05 | 2022-10-05 | 476301.54 | 476301.54 | 476301.54 | 476301.54 | 476301.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RUIZ-NAY-F3-11-APO-011/2022-IR, contratista:IEIMECA SOLUTION, INGENIERIA ELECTROMECANICA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT, monto:483414.94, importe_modificado:476301.54}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2124336/proyecto_INICIO, 2124336/proyecto_PROCESO, 2124336/proyecto_FIN, 2124336/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL CONTRATO SE MODIFICO EN EL MONTO MODIFICADO YA QUE NO SE EJERCIO LO QUE SE CONTRATO, EXISTIO UNA REDUCCION DE CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:mariadvelazquezm, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir, el monto aprobado para la obra no coincide con el monto del contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:Favor de corregir, el monto aprobado para la obra no coincide con el monto del contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:Favor de corregir, el monto aprobado para la obra no coincide con el monto del contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:Favor de corregir, el monto aprobado para la obra no coincide con el monto del contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-17}}
2022 | 4 | NAY220302117679 | Proyecto de inversión | 7377941.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7377941.41, modificado:7356075.71}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL CALLE VILLA DE LA TORRE EN EL TRAMO DE LA AVENIDA PASEO DE GERANIO A CALLE CERRO DE LA GLORIA EN LA COLONIA VISTAS DE LA CANTERA TEPIC NAYARIT. - 151406 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepic | 151406 | S | 489 | 452 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1717.6, meta_modificada:1717.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE VILLA DE LA TORRE COLONIA VISTAS DE LA CANTERA, 63173 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE PASEO DEL GERANIO Y CALLE CERRO DE LA GLORIA, CALLE IRIS LA COLONIA VISTAS DE LA CANTERA SE LOCALIZA AL SUROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC, lon:-104.82873889, lat:21.48894335}} | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 7356075.71 | 7356075.71 | 7356075.71 | 6786709.82 | 6786709.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-010-2022-IR, contratista:PIERO MASCORRO OLMOS, convocante:SIAPA TEPIC, monto:7356075.71, importe_modificado:7356075.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1717.6}} | {2117679/proyecto_INICIO, 2117679/proyecto_PROCESO, 2117679/proyecto_FIN, 2117679/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Observación solventada., trimestre:4.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220302118054 | Proyecto de inversión | 539492.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539492.52, modificado:535265.32}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE ALDAMA EN LA COLONIA BUENA VISTA EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 152810 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 152810 | S | 47 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:604.39, meta_modificada:604.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA COLONIA HUAJICORI, 63480 HUAJICORI, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ALDAMA, CAMINO RIO ACAPONETA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL ENTRANDO A LA LOCALIDAD DE HUAJICORI SEGUIR DERECHO POR CALLE PRISCILI, lon:-105.31890202, lat:22.63286301}} | 2022-08-23 | 2022-09-21 | 535265.32 | 535265.32 | 535235.32 | 535235.32 | 535235.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-010/2022-IR, contratista:MAXIMO ROBLES COVARRUBIAS, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:535265.32, importe_modificado:535265.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:604.39}} | {2118054/proyecto_INICIO, 2118054/proyecto_FIN, 2118054/proyecto_PROCESO, 2118054/proyecto_FIN, 2118054/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302122217 | Proyecto de inversión | 101509.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50754.94, modificado:50745.26}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50754.95, modificado:50745.26}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DE PLATANARES MUNICIPIO DE RUIZ - 171964 | 18 | Nayarit | 11 | Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ruíz | 171964 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:24, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA PUERTA DE PLATANARES, 63613 PUERTA DE PLATANARES, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DE PLATANARES A ESPALDAS DE LA IGLESIA, lon:-104.98312214, lat:21.91911697}} | 2022-09-19 | 2022-12-17 | 101490.52 | 101490.52 | 101490.52 | 101490.52 | 101490.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RUIZ-NAY-F3-FISE-11-MEV-018/2022-IR, contratista:ING. MARCO ANTONIO VEGA GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT, monto:8046725.07, importe_modificado:8046725.07}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2122217/proyecto_INICIO, 2122217/proyecto_PROCESO, 2122217/proyecto_FIN, 2122217/proyecto_INICIO, 2122217/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302122230 | Proyecto de inversión | 203019.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101509.89, modificado:101490.53}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101509.89, modificado:101490.52}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO MUNICIPIO DE RUIZ - 171995 | 18 | Nayarit | 11 | Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ruíz | 171995 | S | 7 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:25, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA EL REFUGIO, 63615 EL REFUGIO, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO DEBAJO DE LA IGLESIA Y CERCA DEL CAMPO EN LA ZONA SERR, lon:-104.94031867, lat:21.92072683}} | 2022-09-19 | 2022-12-17 | 202981.05 | 202981.05 | 202981.05 | 202981.05 | 202981.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RUIZ-NAY-F3-FISE-11-MEV-018/2022-IR, contratista:ING. MARCO ANTONIO VEGA GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT, monto:8046725.07, importe_modificado:8046725.07}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2122230/proyecto_INICIO, 2122230/proyecto_PROCESO, 2122230/proyecto_FIN, 2122230/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302122715 | Proyecto de inversión | 1993951.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996975.8, modificado:996776.07}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996975.8, modificado:996776.06}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE RUIZ MUNICIPIO DE RUIZ - 174158 | 18 | Nayarit | 11 | Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ruíz | 174158 | S | 47 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS EJIDO RUIZ, 63600 RUIZ, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE RUIZ EN LAS COLONIAS BANITO JUAREZ LINDA VISTA TIJUANITA Y TIRO AL BLANCO EN LA ZONA EN L, lon:-105.15238035, lat:21.95744953}} | 2022-09-19 | 2022-12-17 | 1993552.13 | 1993552.13 | 1993552.13 | 1993552.13 | 1993552.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RUIZ-NAY-F3-FISE-11-MEV-018/2022-IR, contratista:ING. MARCO ANTONIO VEGA GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT, monto:8046725.07, importe_modificado:8046725.07}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2122715/proyecto_INICIO, 2122715/proyecto_PROCESO, 2122715/proyecto_FIN, 2122715/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302123409 | Proyecto de inversión | 2244310.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2244310.43, modificado:2243286.67}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LOS FIERROS, MUNICIPIO DEL NAYAR - 177544 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 177544 | S | 136 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:664, direccion:RANCHERIA LOS FIERROS, 63544 LOS FIERROS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL AREA COMUN DE LA LOCALIDAD DE LOS FIERROS A UN CONTADO DEL JUZGADO Y FRENTE A LA TIENDA DE LA COMUNIDAD, lon:-104.82990465, lat:22.32965265}} | 2022-07-15 | 2022-11-30 | 2243286.67 | 2243286.67 | 2243286.67 | 2243286.67 | 2243286.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-025A/2022-IR, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:2243286.67, importe_modificado:2243286.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:608.0}} | {2123409/proyecto_INICIO, 2123409/proyecto_PROCESO, 2123409/proyecto_FIN, 2123409/proyecto_PROCESO, 2123409/proyecto_FIN, 2123409/proyecto_INICIO, 2123409/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302124363 | Proyecto de inversión | 5079 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2540.0, modificado:2540.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2539.0, modificado:2539.0}} | EQUIPAMIENTO DE 1 ACCIÓN DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE EL ENCINO, MUNICIPIO DE LA YESCA - 182254 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 182254 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:216, direccion:RANCHERIA , 00000 EL ENCINO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , UNA ACCIÓN EN LA ENTRADA DE LA POBLACIÓN, lon:-104.33497831, lat:21.96513852}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 2539 | 2539 | 2539 | 2539 | 2539 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:002/2022-EL ENCINO, contratista:HÉCTOR HELGUERA ORTÍZ, convocante:IPROVINAY, monto:2539.0, importe_modificado:2539.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2124363/proyecto_INICIO, 2124363/proyecto_PROCESO, 2124363/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LAS ACCIONES DE EQUIPAMIENTO SE REALIZARON MEDIANTE CONVENIO DE CONCURRENCIA CON IPROVINAY-AYUNTAMIENTO, trimestre:4.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:LA INFORMACIÓN FINANCIERA REPORTADA EN EL PRESENTE FOLIO SOLO CORRESPONDE A LA PARTE MUNICIPAL, NO SE TIENE INJERENCIA EN LA INFORMACIÓN QUE REPORTA IPROVINAY. EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONVENIO DE CONCURRENCIA SE ESTABLECE QUE LAS ACCIONES SERÁN EJECUTADAS POR PARTE DEL IPROVINAY, trimestre:4.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-01-20}, obs3: {observación:LA INFORMACIÓN FINANCIERA REPORTADA EN EL PRESENTE FOLIO SOLO CORRESPONDE A LA PARTE MUNICIPAL, NO SE TIENE INJERENCIA EN LA INFORMACIÓN QUE REPORTA IPROVINAY. EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONVENIO DE CONCURRENCIA SE ESTABLECE QUE LAS ACCIONES SERÁN EJECUTADAS POR PARTE DEL IPROVINAY, trimestre:4.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-01-20}, obs4: {observación:LA INFORMACIÓN FINANCIERA REPORTADA EN EL PRESENTE FOLIO SOLO CORRESPONDE A LA PARTE MUNICIPAL, NO SE TIENE INJERENCIA EN LA INFORMACIÓN QUE REPORTA IPROVINAY. EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONVENIO DE CONCURRENCIA SE ESTABLECE QUE LAS ACCIONES SERÁN EJECUTADAS POR PARTE DEL IPROVINAY, trimestre:4.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-01-20}, obs5: {observación:LA INFORMACIÓN FINANCIERA REPORTADA EN EL PRESENTE FOLIO SOLO CORRESPONDE A LA PARTE MUNICIPAL, NO SE TIENE INJERENCIA EN LA INFORMACIÓN QUE REPORTA IPROVINAY. EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONVENIO DE CONCURRENCIA SE ESTABLECE QUE LAS ACCIONES SERÁN EJECUTADAS POR PARTE DEL IPROVINAY, trimestre:4.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-01-20}} | {obs1: {observación:Obra duplicada, ya validada a Iprovinay con folio no. NAY220302102301 y numero de proyecto 153096., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:Obra duplicada, ya validada a Iprovinay con folio no. NAY220302102301 y numero de proyecto 153096., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:Obra duplicada, ya validada a Iprovinay con folio no. NAY220302102301 y numero de proyecto 153096., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:Obra duplicada, ya validada a Iprovinay con folio no. NAY220302102301 y numero de proyecto 153096., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs5: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}, obs6: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}, obs7: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}, obs8: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220302115198 | Acción | 1218000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1218000.0, modificado:1215304.57}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 141343 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 141343 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.517943, lat:22.251125}} | 2022-08-01 | 2022-09-15 | 1215304.57 | 1215304.57 | 1215304.57 | 1215304.57 | 1215304.57 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:NAYAR-FIII-IND-032/2022-AD, contratista:CARKIS FERNANDO PEREZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:1215304.57, importe_modificado:1215304.57}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2115198/proyecto_INICIO, 2115198/proyecto_FIN, 2115198/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302115646 | Proyecto de inversión | 461174.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461174.15, modificado:755009.95}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN SECO Y GUARNICIONES EN LA CALLE FRENTE A LA CLÍNICA EN LA LOCALIDAD DE ZONTECO EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 142918 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 142918 | S | 100 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:687.62, meta_modificada:1129.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:152, direccion:CALLE ZONTECO RANCHERIA ZONTECO, 63486 ZONTECO, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO QUIVIQUINTA Y CAMINO TEPEHUAJE, CALLE ZONTECO POR EL CAMINO QUE VA DE HUAJICORI A QUIVIQUINTA SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DE ZONTECO SOBRE LA CALLE PR, lon:-105.33002261, lat:22.69729038}} | 2022-08-18 | 2022-09-16 | 137862.03 | 137862.03 | 137862.03 | 137862.03 | 137862.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-018/2022-IR, contratista:JOSE ALEJANDRO ALVARADO TELLEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:1859072.33, importe_modificado:1859072.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1129.74}} | {2115646/proyecto_INICIO, 2115646/proyecto_PROCESO, 2115646/proyecto_FIN, 2115646/proyecto_PROCESO, 2115646/proyecto_INICIO, 2115646/proyecto_FIN, 2115646/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La obra se encuentran físicamente al 100% mientras que financieramente se encuentra pendientes, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-09}, obs2: {observación:Este contrato se divide en dos obras. Construcción de empedrado seco y guarniciones en calle principal de la localidad de Santa María de Picachos en el municipio de Huajicori, Nayarit $ 1¿399,532.24, Construcción de empedrado en seco y guarniciones en la calle frente a la clínica en la localidad de Zonteco en el municipio de Huajicori, Nayarit $ 459,540.09, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-09}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302104797 | Proyecto de inversión | 742194.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742194.85, modificado:741660.84}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA CALLE LA HIGERITA EN LA COMUNIDAD DE LAS PALMAS, MUNICIPIO DE AHUACATLAN NAYARIT - 28606 | 18 | Nayarit | 2 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ahuacatlán | 28606 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:551.0, meta_modificada:579.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:24, direccion:CALLE LA HIGUERITA PUEBLO LAS PALMAS, 63938 LAS PALMAS, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE MATANCHEN Y , CALLE MATANCHEN DE LA IGLESIA DE LAS PALMAS UNA CUADRA HACIA ARRIBA Y UNA A LA IZQUIERDA EN LA INTERCEPCION LA CALLE DE LA DE, lon:-104.66914095, lat:21.03062539}} | 2022-05-11 | 2022-07-10 | 741660.84 | 741660.84 | 741660.84 | 741660.84 | 741660.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-FIII-010/2022, contratista:ERIC SANDOVAL VILLEGAS, convocante:MUNICIPIO DE AHUACATLAN NAYARIT, monto:741660.84, importe_modificado:741660.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:579.0}} | {2104797/proyecto_PROCESO, 2104797/proyecto_FIN, 2104797/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302114942 | Proyecto de inversión | 481170.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481170.25, modificado:481170.25}} | AMPLIACION DE LA RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE REVOLUCION EN LA LOCALIDAD DE TEPUZHUACAN MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS. - 140355 | 18 | Nayarit | 3 | Amatlán de Cañas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amatlán de Cañas | 140355 | S | 54 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:276.15, meta_modificada:276.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:63, direccion:CALLE REVOLUCION PUEBLO TEPUZHUACÁN, 63985 TEPUZHUACÁN, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y , CALLE INDEPENDENCIA LA CALLE SE UBICA AL SUR DEL POBLADO CALLE SALIDA AL RANCHITO JALISCO, lon:-104.51889223, lat:20.87132786}} | 2022-06-28 | 2022-07-28 | 481170.25 | 477600.36 | 477600.36 | 477600.36 | 477600.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MACN-FIII-001/2022, contratista:INGENIEROS Y ARQUITECTOS ARQ JOV S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLAN DE CANAS NAYARIT, monto:994884.26, importe_modificado:994884.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:276.15}} | {2114942/proyecto_INICIO, 2114942/proyecto_PROCESO, 2114942/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302104019 | Proyecto de inversión | 996976 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498488.0, modificado:498488.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498488.0, modificado:498488.0}} | CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE IXTLAN DEL RIO, DEL MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO - 198418 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 198418 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE ALMENDRO COLONIA LÓPEZ PORTILLO, 63954 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE MANUEL DOBLADO, CALLE PUERTO VALLARTA LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZAN DE LA SIGUIENTE MANERA UNA POR CA, lon:-104.35798923, lat:21.03946227}} | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 498488 | 498488 | 498488 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-08-2022, contratista:TERRACERIAS Y CAMINOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:1792785.06, importe_modificado:1792785.06}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2104019/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302104862 | Proyecto de inversión | 2740682.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2740682.96, modificado:2740682.96}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE CORDON DEL JILGUERO MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT - 29934 | 18 | Nayarit | 11 | Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ruíz | 29934 | S | 150 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:505.31, meta_modificada:505.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:6, direccion:RANCHERIA CORDÓN DEL JILGUERO, 63616 CORDÓN DEL JILGUERO, RUÍZ NAYARIT ENTRE Y , EN LAS CALLES NO SE IDENTIFICA EL NOMBRE YA QUE NO EXISTEN N0MBRE REGISTTRADAS PERO LA OBRA SE ENCUANTRA, lon:-104.95953331, lat:21.9263391}} | 2022-07-27 | 2022-09-24 | 2740682.96 | 2740682.96 | 2740682.96 | 2740682.96 | 2740682.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RUIZ-NAY-F3-11-URB-007/2022-IR, contratista:ING. CARLOS FERNANDO PEREZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT, monto:2740682.96, importe_modificado:2740682.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:505.31}} | {2104862/proyecto_INICIO, 2104862/proyecto_FIN, 2104862/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302105706 | Proyecto de inversión | 270529.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270529.42, modificado:270529.42}} | CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LA MANZANILLA ENTRE LAS CALLES CONSTITUCION Y EUCALIPTO EN LA LOCALIDAD DE MEZCALES - 51925 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 51925 | S | 81 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:367.0, meta_modificada:367.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:53, direccion:CALLE MANZANILLA PUEBLO MEZCALES, 63735 MEZCALES, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE CONSTITUCION, CALLE GARDENIA A UNA CUADRA DE LA CARRETERA FEDERAL 200 TEPIC PUERTO VALLARTA, lon:-105.28492225, lat:20.73557548}} | 2022-03-14 | 2022-12-31 | 270529.42 | 258417.39 | 77525.22 | 77525.22 | 77525.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF-26/2022, contratista:EDUARDO ESTRADA AGUILAR, convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, monto:258417.39, importe_modificado:258417.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:299.0}} | {2105706/proyecto_INICIO, 2105706/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302115459 | Proyecto de inversión | 106525.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106525.58, modificado:104488.35}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE AGUSTÍN MELGAR EN LA COLONIA EMILIO M. GONZALEZ, TEPIC NAYARIT. - 142204 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepic | 142204 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:36.61, meta_modificada:36.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HÉROES COLONIA EMILIO M. GONZÁLEZ, 63038 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE AGUSTÍN MELGAR, CALLE SONORA LA COLONIA EMILIO M. GONZALEZ SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC PARA PODER LLE, lon:-104.87927764, lat:21.53626831}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 104488.35 | 104488.35 | 103971.26 | 103971.26 | 103971.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-007-2022-AD/A, contratista:VOSTOK ARQUITECTURAS S.A. DE C.V., convocante:SIAPA TEPIC, monto:104488.35, importe_modificado:104488.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:36.61}} | {2115459/proyecto_INICIO, 2115459/proyecto_PROCESO, 2115459/proyecto_INICIO, 2115459/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Observación solventada., trimestre:4.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220302115485 | Proyecto de inversión | 322651.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322651.59, modificado:321388.05}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CONTADERO EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, EN EL ESTADO DE NAYARIT. - 142286 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 142286 | S | 66 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:158, direccion:RANCHERIA CONTADERO, 63499 CONTADERO, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO GUAMUCHILAR Y CAMINO CONTADERO, VEREDA TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CAMINO QUE LLEVA A GUAMUCHILAR TOMAR CAMINO QUE LLEVA AL CRUCE DEL RIO EL , lon:-105.35392314, lat:22.85639105}} | 2022-08-15 | 2022-09-13 | 96416.42 | 96416.42 | 96416.42 | 96416.42 | 96416.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-APO-016/2022-IR, contratista:LUIS GILBERTO CARDENAS RIVAS, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:1085566.37, importe_modificado:1085566.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2115485/proyecto_FIN, 2115485/proyecto_PROCESO, 2115485/proyecto_INICIO, 2115485/proyecto_FIN, 2115485/proyecto_INICIO, 2115485/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este contrato se encuentra dividido en dos obras: Agua potable Contadero $ 321,388.05; agua potable Llano de Tenepanta $ 764,178.32, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-11}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302115496 | Proyecto de inversión | 169018.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169018.72, modificado:167278.12}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE AGUSTIN MELGAR EN LA COLONIA EMILIO M GONZALEZ TEPIC NAYARIT - 142334 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepic | 142334 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:29.15, meta_modificada:29.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HÉROES COLONIA EMILIO M. GONZÁLEZ, 63038 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE AGUSTÍN MELGAR, CALLE SONORA LA COLONIA EMILIO M. GONZALEZ SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC PARA PODER LLE, lon:-104.87927122, lat:21.53630764}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 167278.12 | 167278.12 | 156710.65 | 156710.65 | 156710.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-007-2022-AD/B, contratista:VOSTOK ARQUITECTURAS S.A. DE C.V., convocante:SIAPA TEPIC, monto:167278.12, importe_modificado:167278.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:29.15}} | {2115496/proyecto_PROCESO, 2115496/proyecto_INICIO, 2115496/proyecto_PROCESO, 2115496/proyecto_INICIO, 2115496/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Observación solventada., trimestre:4.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220302106563 | Proyecto de inversión | 496303.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496303.92, modificado:496051.18}} | CONSTRUCCION DE CALLE PRIVADA NAYARIT EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD CERRO BLANCO - 71139 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 71139 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:546.29, meta_modificada:546.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:13, direccion:CALLE PRIVADA NAYARIT EJIDO CERRO BLANCO, 63834 CERRO BLANCO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE VERACRUZ, CALLE ZACATECAS ESTA OBRA SE REALIZARA POR LA CALLE QUE DIRIGE A LA COLONIA INDIGENA DE LA LOCALIDA, lon:-104.61928959, lat:21.37731971}} | 2022-11-01 | 2022-12-30 | 496051.18 | 496051.18 | 493913.01 | 493913.01 | 493913.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2022/M014-FIII-014-PR, contratista:GRUPO ALTA DIVISION INGENIERIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:496051.18, importe_modificado:496051.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:546.29}} | {2106563/proyecto_INICIO, 2106563/proyecto_PROCESO, 2106563/proyecto_INICIO, 2106563/proyecto_FIN, 2106563/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302115529 | Proyecto de inversión | 1403773.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1403773.45, modificado:1104062.39}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SECO Y GUARNICIONES EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DE PICACHOS EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 142498 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 142498 | S | 233 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1733.0, meta_modificada:1367.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:99, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 0+99.60 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 99 PUEBLO SANTA MARÍA DE PICACHOS, 63485 SANTA MARÍA DE PICACHOS, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO HUAJICORI Y CAMINO SANTA MARIA DE PICACHOS, CAMINO EL RIITO SALIENDO , lon:-105.18201504, lat:22.70178251}} | 2022-08-15 | 2022-09-13 | 419859.67 | 419859.67 | 419859.67 | 419859.67 | 419859.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-018/2022-IR, contratista:JOSE ALEJANDRO ALVARADO TELLEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:1859072.33, importe_modificado:1859072.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1367.13}} | {2115529/proyecto_INICIO, 2115529/proyecto_FIN, 2115529/proyecto_PROCESO, 2115529/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El contrato se encuentra dividido en dos obras en el cual el empedrado de Santa Maria de Picachos hubo una reducción de metas y en el empedrado de Zonteco se realizo una ampliación por el monto de la reducción de la obra de Santa María de Picachos quedando el monto de contrato con el mismo monto, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-09}, obs2: {observación:El contrato se divide en dos obras Construcción de empedrado seco y guarniciones en calle principal de la localidad de Santa María de Picachos en el municipio de Huajicori, Nayarit $ 1¿399,532.24, Construcción de empedrado en seco y guarniciones en la calle frente a la clínica en la localidad de Zonteco en el municipio de Huajicori, Nayarit $ 459,540.09, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-09}, obs3: {observación:Reducción de metas Santa María de Picachos $295,469.85 Ampliación de metas Zonteco $295,469.85, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-09}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302120918 | Proyecto de inversión | 159559.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159559.08, modificado:157261.86}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS GUASIMAS EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 165561 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 165561 | S | 41 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:212, direccion:BRECHA TRAMO 0+000 - 0+072 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 72 RANCHERIA LAS GUASIMAS, 63486 LAS GUÁSIMAS (LOMA LARGA), HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO HUAJICORI Y CAMINO AGUA CALIENTE, BRECHA AL RIO SOBRE LA CARRETERA QUE VA D, lon:-105.27248177, lat:22.60907256}} | 2022-09-06 | 2022-10-05 | 83868.7 | 83868.7 | 83868.7 | 83868.7 | 83868.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-APO-035/2022-IR, contratista:GARY WILSON RUBIO GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:2484454.69, importe_modificado:2484454.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:72.0}} | {2120918/proyecto_PROCESO, 2120918/proyecto_INICIO, 2120918/proyecto_FIN, 2120918/proyecto_PROCESO, 2120918/proyecto_FIN, 2120918/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este contrato se divide en tres obras: Agua potable Las Guasimas $ 157,261.86; Agua potable el Guayabo 3 $ 479,398.58; Agua potable Llano Grande barrio el Capulin $ 1,847,794.25, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-11}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302120926 | Proyecto de inversión | 2639326.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2639326.7, modificado:2639326.7}} | REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE JUSTO SIERRA ENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y CALLE FRANCISCO MARQUEZ EN LA COLONIA MAGISTERIAL, TEPIC NAYARIT. - 165596 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepic | 165596 | S | 55 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1927.2, meta_modificada:1927.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA COLONIA MAGISTERIAL, 63040 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y CALLE FRANCISCO MARQUEZ, CALLE BASILIO BADILLO LA COLONIA MAGISTERIAL SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC. LA COLONIA, lon:-104.88453908, lat:21.51957054}} | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 2632117.85 | 2632117.85 | 1492171.48 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-012-2022-IR, contratista:JUAN ANTONIO COBIAN GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:2632117.85, importe_modificado:2632117.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1638.19}} | {2120926/proyecto_INICIO, 2120926/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO CON SEGUIMIENTO FINANCIERO EN 2023., trimestre:4.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2023-01-12}, obs2: {observación:Observación solventada., trimestre:4.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220302121293 | Proyecto de inversión | 257966.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257966.73, modificado:257646.46}} | CONSTRUCCION DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 2500 LITROS EN LA COLONIA 3 DE JULIO DE LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT - 167419 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepic | 167419 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE INICIATIVA COLONIA 3 DE JULIO, 63172 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE GARDENIA Y CALLE 3 DE JULIO, CALLE RESPONSABILIDAD CONSTRUCCION DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 2500 LITROS EN LA COLONIA 3 DE JULIO DE LA CIUDAD DE TEPIC, lon:-104.79006889, lat:21.49439658}} | 2022-09-15 | 2022-11-15 | 257646.46 | 257646.46 | 207087.98 | 207087.98 | 207087.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2022/15-F, contratista:JOSE RAMON ESPARZA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:257646.46, importe_modificado:257646.46}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:4.0}} | {2121293/proyecto_INICIO, 2121293/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Observación solventada., trimestre:4.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220302121294 | Proyecto de inversión | 1702618.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1702618.4, modificado:1700504.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 2500 LITROS EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT - 167433 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepic | 167433 | S | 69 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PLAYAS DEL NORTE FRACCIONAMIENTO PRIMAVERA, 63114 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE PUNTA DE KINO Y CALLE LOS CORALES, CONSTRUCCION DE 33 CISTERNAS CON CAPACIDAD DE 2500 LITROS EN VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TEPIC NA, lon:-104.9304804, lat:21.5249143}} | 2022-09-15 | 2022-11-15 | 1700504.63 | 1700504.63 | 772939.32 | 772939.32 | 772939.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2022/15-G, contratista:JOSE RAMON ESPARZA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:1700504.63, importe_modificado:1700504.63}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:16.5}} | {2121294/proyecto_INICIO, 2121294/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Observación solventada., trimestre:4.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220302121299 | Proyecto de inversión | 103186.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103186.69, modificado:103058.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 2500 LITROS EN LA COLONIA LOMA HERMOSA DE LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT - 167467 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepic | 167467 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LOMA DE PULIDO COLONIA LOMA HERMOSA, 63019 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE LOMA DE MATATIPAC Y CALLE LOMA PULIDO, CALLE LOMA BONITA SE REALIZARÁN 2 CISTERNAS CON CAPACIDAD DE 2500 LTS EN LA COLONIA LOMA HERMOSA EN LOS SI, lon:-104.88945044, lat:21.53480318}} | 2022-09-15 | 2022-11-15 | 103058.58 | 103058.58 | 82835.18 | 82835.18 | 82835.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2022/15-B, contratista:JOSE RAMON ESPARZA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:103058.58, importe_modificado:103058.58}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.6}} | {2121299/proyecto_INICIO, 2121299/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Observación solventada., trimestre:4.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220302121303 | Proyecto de inversión | 857623.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:857623.81, modificado:853220.39}} | REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ ENTRE PROLONGACION CHURUBUSCO Y CAMINO A LOS METATES EN LA COLONIA PUERTA DE LA LAGUNA TEPIC NAYARIT - 167494 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepic | 167494 | S | 114 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:86.13, meta_modificada:86.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ COLONIA PUERTA DE LA LAGUNA, 63039 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE PROLONGACION PROLONGACIÓN CHURUBUSCO Y CALLE CAMINO A LOS METATES, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFALT, lon:-104.87676261, lat:21.51449796}} | 2022-09-15 | 2022-11-30 | 853220.39 | 853220.39 | 853220.39 | 853220.39 | 853220.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2022/13-C, contratista:ASFALTOS EMULSIONADOS DE TEPIC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:853220.39, importe_modificado:853220.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:86.13}} | {2121303/proyecto_INICIO, 2121303/proyecto_FIN, 2121303/proyecto_PROCESO, 2121303/proyecto_FIN, 2121303/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302119119 | Proyecto de inversión | 365173.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365173.38, modificado:363638.15}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD ZAPOTE DE PICACHOS, MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT. - 157770 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tepic | 157770 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:160, direccion:CAMINO TRAMO ZAPOTE DE PICACHOS - EL CUATANTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 1 EJIDO ZAPOTE DE PICACHOS, 63526 ZAPOTE DE PICACHOS, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD ZAPOTE DE P, lon:-104.7131776, lat:21.62584986}} | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 363638.15 | 363638.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2022/17, contratista:ARZA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:2299889.75, importe_modificado:2299889.75}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2119119/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Observación solventada., trimestre:4.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220302120328 | Proyecto de inversión | 212541.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212541.28, modificado:211477.77}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD SANTIAGO DE POCHOTITAN, MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 163203 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tepic | 163203 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:141, direccion:CAMINO TRAMO SANTIAGO DE POCHOTITAN - SANTA ROSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 1 COLONIA SANTIAGO DE POCHOTITÁN, 63524 SANTIAGO DE POCHOTITÁN, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARÁ LA REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSEC, lon:-104.70009799, lat:21.58312329}} | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 211477.77 | 211477.77 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2022/17, contratista:ARZA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:2299889.75, importe_modificado:2299889.75}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2120328/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Observación solventada., trimestre:4.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220302120364 | Proyecto de inversión | 188598.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188598.28, modificado:187718.6}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT. - 163355 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tepic | 163355 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:149, direccion:CAMINO TRAMO SAN ANDRES - LA LAGUNA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 1 EJIDO SAN ANDRÉS, 63502 SAN ANDRÉS, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SE REHABILITARÁN TRES CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CON UNA LONGITUD TOTAL DE 10 KI, lon:-104.89358764, lat:21.60562549}} | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 187718.6 | 187718.6 | 140713.54 | 75087.44 | 75087.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2022/17, contratista:ARZA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:2299889.75, importe_modificado:2299889.75}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.5}} | {2120364/proyecto_INICIO, 2120364/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Observación solventada., trimestre:4.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220302113444 | Proyecto de inversión | 1165304.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1165304.47, modificado:1163900.99}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y REHABILITACIÓN RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA YESCA - 133800 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 133800 | S | 68 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA LA YESCA, 63580 LA YESCA, LA YESCA NAYARIT ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE MORELOS, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL. LAS CALLES A REHABILITAR SE ENCUENTRAN A UN COSTADO, lon:-104.00924025, lat:21.31843037}} | 2022-07-15 | 2022-08-15 | 1163900.99 | 1163900.99 | 1163900.99 | 1163900.99 | 1163900.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-ALC-021/2022, contratista:CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS CAESGO S.A. DE C.V., convocante:XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:1163900.99, importe_modificado:1163900.99}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:28.0}} | {2113444/proyecto_INICIO, 2113444/proyecto_PROCESO, 2113444/proyecto_FIN, 2113444/proyecto_INICIO, 2113444/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302120054 | Proyecto de inversión | 249091.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249091.01, modificado:247591.0}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ACATITA MUNICIPIO DE HUAJICORI. - 161967 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 161967 | S | 31 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:BRECHA TRAMO 0+000 - 0+144 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 144 RANCHERIA ACATITA, 63497 ACATITA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO MINERAL DE CUCHARAS Y CAMINO EL MOLINO, CAMINO TAMAZOLE SOBRE EL CAMINO QUE LLEVA A GUAMUCHILAR SEG, lon:-105.24452564, lat:22.8164994}} | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 74277.3 | 74277.3 | 74277.3 | 74277.3 | 74277.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-APO-014/2022-IR, contratista:HECTOR JAVIER FLORES GUILLEN, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:2666429.8, importe_modificado:2666429.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:144.0}} | {2120054/proyecto_FIN, 2120054/proyecto_INICIO, 2120054/proyecto_PROCESO, 2120054/proyecto_INICIO, 2120054/proyecto_PROCESO, 2120054/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El contrato se divide en 2 obras: Agua potable Acatita $ 247,591.00; Agua potable los Tobos $ 2,418,838.80 , trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-11}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302120431 | Proyecto de inversión | 59585.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59585.26, modificado:59571.68}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD SAN FERNANDO MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 163600 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tepic | 163600 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:152, direccion:CAMINO TRAMO SAN FERNANDO - EL PANTEON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 1 EJIDO SAN FERNANDO, 63503 SAN FERNANDO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SE REHABILITARÁN 2 CAMINOS EN EL EJIDO DE SAN FERNANDO CON UN TOTAL DE 10 KILOMTROS., lon:-104.78526069, lat:21.57838469}} | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 59571.68 | 59571.68 | 59571.68 | 23828.67 | 23828.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2022/17, contratista:ARZA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:2299889.75, importe_modificado:2299889.75}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:10.0}} | {2120431/proyecto_INICIO, 2120431/proyecto_FIN, 2120431/proyecto_PROCESO, 2120431/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Observación solventada., trimestre:4.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220302114840 | Proyecto de inversión | 516830.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:516830.08, modificado:516830.08}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE REVOLUCION, EN LA LOCALIDAD DE TEPUZHUACAN, MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS. - 140064 | 18 | Nayarit | 3 | Amatlán de Cañas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amatlán de Cañas | 140064 | S | 26 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:63, direccion:CALLE REVOLUCION PUEBLO TEPUZHUACÁN, 63985 TEPUZHUACÁN, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y , CALLE INDEPENDENCIA LA CALLE SE UBICA ALSUR DEL POBLADO PARA LA SALIDA AL RANCHITO JALISCO, lon:-104.51889819, lat:20.87131992}} | 2022-07-20 | 2022-08-20 | 516830.08 | 512995.61 | 512995.61 | 512995.61 | 512995.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MACN-FIII-001/2022, contratista:INGENIEROS Y ARQUITECTOS ARQ JOV S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLAN DE CANAS NAYARIT, monto:994884.26, importe_modificado:994884.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:112.0}} | {2114840/proyecto_INICIO, 2114840/proyecto_FIN, 2114840/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302120461 | Proyecto de inversión | 89105.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89105.82, modificado:89098.2}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT. - 163681 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tepic | 163681 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:163, direccion:CAMINO TRAMO LA ESPERANZA - RIO LERMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 1 EJIDO LA ESPERANZA, 63513 LA ESPERANZA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SE REHABILITARÁN DOS CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA CON UNA META TOTAL DE 9 K, lon:-104.91599317, lat:21.75393736}} | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 89098.2 | 89098.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2022/17, contratista:ARZA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:2299889.75, importe_modificado:2299889.75}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2120461/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Observación solventada., trimestre:4.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220302118852 | Proyecto de inversión | 1722836.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1722836.97, modificado:1717788.46}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL CAMINO DEL MUERTO A PROVIDENCIA EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 156678 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 156678 | S | 22 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:95.2, meta_modificada:95.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:103, direccion:CAMINO TRAMO 3+410 - 6+140 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 140 RANCHERIA , 63498 PROVIDENCIA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO EL MUERTO Y CAMINO PROVIDENCIA, SOBRE EL CAMINO QUE VA HACIA LA LOCALIDAD DEL MUERTO SE SIGUE POR EL, lon:-105.22434549, lat:22.73856148}} | 2022-08-29 | 2022-09-27 | 1717788.46 | 1717788.46 | 1717788.46 | 515336.54 | 515336.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-DRE-019/2022-IR, contratista:JOSÉ CONCEPCIÓN TORRES GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:1717788.46, importe_modificado:1717788.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:95.2}} | {2118852/proyecto_INICIO, 2118852/proyecto_PROCESO, 2118852/proyecto_FIN, 2118852/proyecto_PROCESO, 2118852/proyecto_FIN, 2118852/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302120100 | Proyecto de inversión | 142152.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142152.85, modificado:141661.61}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD ROSETA LA TRISTEZA MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 162179 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tepic | 162179 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.45, meta_modificada:7.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:437, direccion:CAMINO TRAMO LA TRISTEZA - JAGUEY MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 450 EJIDO ROSETA LA TRISTEZA, 63513 ROSETA (LA TRISTEZA), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARÁ LA REHABILITACION DE 7.45 KILOMETROS DE LA LOCALIDAD ROSETA L, lon:-104.93126145, lat:21.75336988}} | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 141661.61 | 141661.61 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2022/17, contratista:ARZA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:2299889.75, importe_modificado:2299889.75}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2120100/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Observación solventada., trimestre:4.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220302120488 | Proyecto de inversión | 47668.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47668.2, modificado:47657.35}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD LO DE LAMEDO MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 163782 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tepic | 163782 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:133, direccion:CAMINO TRAMO LO DE LAMEDO - LOS CALDERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 1 EJIDO LO DE LAMEDO, 63505 LO DE LAMEDO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARÁ LA REHABILITACION DE 3 CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE LO DE LAMEDO EL PRIME, lon:-104.93945832, lat:21.53920283}} | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 47657.35 | 47657.35 | 47657.35 | 19062.94 | 19062.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2022/17, contratista:ARZA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:2299889.75, importe_modificado:2299889.75}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.0}} | {2120488/proyecto_INICIO, 2120488/proyecto_FIN, 2120488/proyecto_PROCESO, 2120488/proyecto_FIN, 2120488/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Observación solventada., trimestre:4.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220302120502 | Proyecto de inversión | 41709.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41709.68, modificado:41700.18}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD LAS PILAS EL TEPEGUAJE MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 163841 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tepic | 163841 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:139, direccion:CAMINO TRAMO LAS PILAS - EL CHIVERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 1 COLONIA LAS PILAS EL TEPEGUAJE, 63514 LAS PILAS (EL TEPEGUAJE), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SE REHABILITARAN 3 CAMINOS DE LA LOCALIDAD DE LAS PILAS EL TEPE, lon:-104.94165425, lat:21.67856739}} | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 41700.18 | 41700.18 | 41700.18 | 16680.07 | 16680.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2022/17, contratista:ARZA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:2299889.75, importe_modificado:2299889.75}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.0}} | {2120502/proyecto_INICIO, 2120502/proyecto_FIN, 2120502/proyecto_PROCESO, 2120502/proyecto_FIN, 2120502/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Observación solventada., trimestre:4.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220302114506 | Proyecto de inversión | 3160556.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3160556.86, modificado:3154484.63}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE MAR CARIBE ENTRE CALLE MAR DE BERING Y CALLE MAR NORUEGO, CALLE MAR NORUEGO ENTRE CALLE MAR CARIBE Y CALLE MAR BALTICO EN LA COLONIA VALLE DEL COUNTRY TEPIC, NAYARIT - 138796 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepic | 138796 | S | 101 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:454.4, meta_modificada:454.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MAR CARIBE COLONIA VALLE DEL COUNTRY, 63175 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MAR DE BERING Y CALLE MAR NORUEGO, CALLE MAR MEDITERRANEO LA COLONIA VALLE DEL COUNTRY SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC DICHA COLONI, lon:-104.86231809, lat:21.48471731}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 3154484.63 | 3154484.63 | 2151121.78 | 1329918.87 | 1329918.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-002-2022-IR/B, contratista:INGENIEROS Y ARQUITECTOS ARQ JOV S. R.L. DE C.V., convocante:SIAPA TEPIC, monto:3154484.63, importe_modificado:3154484.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:454.4}} | {2114506/proyecto_INICIO, 2114506/proyecto_FIN, 2114506/proyecto_PROCESO, 2114506/proyecto_FIN, 2114506/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA CON SEGUIMIENTO FINANCIERO EN 2023, trimestre:4.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2023-01-12}, obs2: {observación:Observación solventada., trimestre:4.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220302120523 | Proyecto de inversión | 112867.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112867.36, modificado:112857.72}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD LA YERBA MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 163946 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tepic | 163946 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:11.4, meta_modificada:11.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:159, direccion:CAMINO TRAMO LA YERBA - LA TIGRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 400 RANCHO LA YERBA, 63519 LA YERBA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARÁ LA REHABILITACIÓN DE 7 TRAMOS EN LA LOCALIDAD DE LA YERBA EL PRIMER TRAMO A REHAB, lon:-105.05042498, lat:21.5213528}} | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 112857.72 | 112857.72 | 112857.72 | 45143.09 | 45143.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2022/17, contratista:ARZA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:2299889.75, importe_modificado:2299889.75}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:11.4}} | {2120523/proyecto_INICIO, 2120523/proyecto_FIN, 2120523/proyecto_PROCESO, 2120523/proyecto_FIN, 2120523/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Observación solventada., trimestre:4.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220302121129 | Proyecto de inversión | 1926271.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1926271.66, modificado:1920506.42}} | REHABILITACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE AUXA MÁNAKÁ ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CALLE TAKUTZI NAKAWE, COLONIA NUEVO VALEY EN LA LOCALIDAD FRANCISCO I. MADERO PUGA DEL MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 166645 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepic | 166645 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:858.86, meta_modificada:858.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:122, direccion:CALLE AUXA MÁNAKÁ COLONIA NUEVA VALEY, 63500 FRANCISCO I. MADERO (PUGA), TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CALLE TAKUTZI NAKAWE, LA COLONIA DE NUEVO VALEY SE LOCALIZA EN EL POBLADO DE FRANCISCO I. MADERO PUGA PARA LLEGAR , lon:-104.8161166, lat:21.58268244}} | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 1920506.42 | 1920506.42 | 788883.06 | 788883.06 | 788883.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2022/20, contratista:EDGAR OMAR PARDO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:1920506.42, importe_modificado:1920506.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:377.9}} | {2121129/proyecto_INICIO, 2121129/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302118391 | Proyecto de inversión | 3029942.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3029942.39, modificado:3025825.32}} | CONSTRUCCION DE VADO DE CONCRETO CICLOPEO EN ENTRONQUE CAMINO SAN ISIDRO A SANTA BARBARA ,CRUCERO LA MOJARRA - 154522 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 154522 | S | 50 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:89, direccion:CAMINO TRAMO SAN ISIDRO - LA MOJARRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + UND PUEBLO LA MOJARRA, 63533 LA MOJARRA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE DE CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD LAS SAN ISIDRO, lon:-104.46784, lat:22.12547665}} | 2022-07-15 | 2022-11-30 | 3025825.32 | 3025825.32 | 3025825.32 | 3025825.32 | 1810388.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-023C/2022-IR, contratista:CESAR HERNALDO GONZALEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:3025825.32, importe_modificado:3025825.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.0}} | {2118391/proyecto_INICIO, 2118391/proyecto_PROCESO, 2118391/proyecto_FIN, 2118391/proyecto_PROCESO, 2118391/proyecto_INICIO, 2118391/proyecto_PROCESO, 2118391/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO EJERCIDO Y EL IMPORTE PAGADO SE DEBE A QUE QUEDARON PENDIENTES DE PAGO LAS ESTIMACIONES 4E Y 5F, QUE SE PAGARAN A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO PROXIMO., trimestre:4.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:No coincide el monto pagado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:No coincide el monto pagado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:No coincide el monto pagado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:No coincide el monto pagado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220302120542 | Proyecto de inversión | 50647.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50647.47, modificado:50635.94}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD EL TRAPICHILLO MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 164023 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tepic | 164023 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.5, meta_modificada:8.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:155, direccion:CAMINO TRAMO TRAPICHILLO - CRUZ DE BARTOLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 500 EJIDO EL TRAPICHILLO, 63517 EL TRAPICHILLO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARÁ LA REHABILITACIÓN DE 8.5 KILÓMETROS DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD, lon:-104.98367778, lat:21.57394428}} | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 50635.94 | 50635.94 | 50635.94 | 20254.38 | 20254.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2022/17, contratista:ARZA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:2299889.75, importe_modificado:2299889.75}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.5}} | {2120542/proyecto_INICIO, 2120542/proyecto_PROCESO, 2120542/proyecto_FIN, 2120542/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Observación solventada., trimestre:4.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220302116747 | Proyecto de inversión | 2666512.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2666512.07, modificado:2506455.23}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO INCLUYE AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO POR CALLE MARIANO MATAMOROS, ENTRE AVENIDA TEREBINTOS Y CALLE LEANDRO VALLE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAGUNILLAS MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE. - 147212 | 18 | Nayarit | 13 | San Pedro Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Lagunillas | 147212 | S | 89 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2989.2, meta_modificada:2989.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS EJIDO SAN PEDRO LAGUNILLAS CENTRO, 63800 SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE AVENIDA AVENIDA TEREBINTOS Y CALLE LEANDRO VALLE, CALLE VICENTE GUERRERO CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE AV, lon:-104.75508657, lat:21.21292658}} | 2022-08-19 | 2022-12-16 | 2506455.23 | 2506455.23 | 2057037.74 | 2057037.74 | 2057037.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-SPL-R-33-F3-IR-003/2022, contratista:LIDIA PLATA MARTINEZ, convocante:H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, monto:3090981.07, importe_modificado:3090981.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2839.74}} | {2116747/proyecto_INICIO, 2116747/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302118422 | Proyecto de inversión | 3573106.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3573106.01, modificado:3568374.74}} | CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE ENTRONQUE CAMINO SAN ISIDRO A SANTA BARBARA ,CRUCERO LA MOJARRA - 154703 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 154703 | S | 50 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:89, direccion:CAMINO TRAMO SAN ISIDRO - LA MOJARRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + UND PUEBLO LA MOJARRA, 63533 LA MOJARRA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE DE CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD LAS SAN ISIDRO, lon:-104.4686723, lat:22.13117832}} | 2022-07-15 | 2022-11-30 | 3568374.74 | 3568374.74 | 3568374.74 | 3568374.74 | 2089169.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-023B/2022-IR, contratista:CESAR HERNALDO GONZALEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:3568374.74, importe_modificado:3568374.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}} | {2118422/proyecto_INICIO, 2118422/proyecto_FIN, 2118422/proyecto_PROCESO, 2118422/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO EJERCIDO Y EL IMPORTE PAGADO SE DEBE A QUE QUEDARON PENDIENTES DE PAGO LAS ESTIMACIONES 3, 4, 5 Y 6F, QUE SE PAGARAN A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO PROXIMO., trimestre:4.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:El monto pagado no coincide en el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:El monto pagado no coincide en el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:El monto pagado no coincide en el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:El monto pagado no coincide en el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220302120560 | Proyecto de inversión | 243650.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243650.81, modificado:242172.9}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD SAN LUIS DE LOZADA MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 164114 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tepic | 164114 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:153, direccion:CAMINO TRAMO SAN LUIS DE LOZADA - SANTA ROSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 1 EJIDO SAN LUIS DE LOZADA, 63527 SAN LUIS DE LOZADA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD SAN LUIS DE, lon:-104.70642444, lat:21.50348952}} | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 242172.9 | 242172.9 | 242172.9 | 96869.16 | 96869.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2022/17, contratista:ARZA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:2299889.75, importe_modificado:2299889.75}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:10.0}} | {2120560/proyecto_INICIO, 2120560/proyecto_PROCESO, 2120560/proyecto_FIN, 2120560/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Observación solventada., trimestre:4.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220302121190 | Proyecto de inversión | 1955680.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1955680.75, modificado:1953311.1}} | REHABILITACIÓN DE ANDADOR PEATONAL RAFAEL HERNANDEZ ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CALLE QUERETARO EN LA COLONIA LAS PAREJAS ALTAS, FRANCISCO I. MADERO PUGA MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 166905 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepic | 166905 | S | 4008 | 3700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:405.23, meta_modificada:405.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:122, direccion:CALLE RAFAEL HERNÁNDEZ COLONIA LAS PAREJAS, 63500 FRANCISCO I. MADERO (PUGA), TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CALLE QUERETARO, LA COLONIA DE LAS PAREJAS ALTAS SE LOCALIZA EN EL POBLADO DE FRANCISCO I. MADERO PUGA PARA L, lon:-104.81338343, lat:21.58500698}} | 2022-09-20 | 2022-11-30 | 1953311.1 | 1953311.1 | 878990 | 878990 | 878990 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2022/22-A, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ZAOC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:1953311.1, importe_modificado:1953311.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:162.09}} | {2121190/proyecto_INICIO, 2121190/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Observación solventada., trimestre:4.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220302114557 | Proyecto de inversión | 880753.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880753.1, modificado:876042.24}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PERLA ENTRE CALLES CERRADAS Y CALLE OPALO ENTRE CALLE NUBES Y CALLE PERLA EN LA COLONIA NUEVAS DELICIAS, TEPIC NAYARIT. - 139014 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepic | 139014 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:163.0, meta_modificada:163.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE OPALO COLONIA NUEVAS DELICIAS, 63114 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE NUBES Y CALLE PERLA, CALLE ESMERALDA LA COLONIA NUEVAS DELICIAS SE LOCALIZA AL OESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC PARA TENER ACCESO A LA COLONIA NUEVAS DELICI, lon:-104.93894032, lat:21.52279935}} | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 876042.24 | 876042.24 | 875761.96 | 695260.51 | 695260.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-006-2022-AD, contratista:DS GRUPO EMPRESARIAL DE NAYARIT S. DE R.L. DE C.V., convocante:SIAPA TEPIC, monto:876042.24, importe_modificado:876042.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:163.0}} | {2114557/proyecto_PROCESO, 2114557/proyecto_INICIO, 2114557/proyecto_FIN, 2114557/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Observación solventada., trimestre:4.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220302118425 | Proyecto de inversión | 3277566.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3277566.05, modificado:3275912.13}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS FIERROS, MUNICIPIO DELNAYAR - 154721 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 154721 | S | 136 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1467.2, meta_modificada:1467.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:664, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LOS FIERROS, 63544 LOS FIERROS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LOS FIERROS POR LA CALLE PRINCIPAL Y RAMALES HACIA LAS CALLES ADYACENTES, lon:-104.829722, lat:22.33}} | 2022-07-15 | 2022-11-30 | 3275912.13 | 3275912.13 | 3275912.13 | 3275912.13 | 3275912.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-APO-024/2022-IR, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:3275912.13, importe_modificado:3275912.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1467.2}} | {2118425/proyecto_INICIO, 2118425/proyecto_PROCESO, 2118425/proyecto_FIN, 2118425/proyecto_PROCESO, 2118425/proyecto_INICIO, 2118425/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302120819 | Proyecto de inversión | 766041.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766041.45, modificado:764178.32}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE TENEPANATA MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 165143 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 165143 | S | 53 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:70, direccion:BRECHA TRAMO 0+000 - 0+400 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 400 RANCHERIA LLANO DE TENEPANTA, 63497 LLANO DE TENEPANTA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO GUAMUCHILAR Y CAMINO EL ZOLLATE, CAMINO MINERAL DE CUCHARAS SOBRE EL CAMINO, lon:-105.31015997, lat:22.82075187}} | 2022-09-06 | 2022-10-05 | 229253.49 | 229253.49 | 229253.49 | 229253.49 | 229253.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-APO-016/2022-IR, contratista:LUIS GILBERTO CARDENAS RIVAS, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:1085566.37, importe_modificado:1085566.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2120819/proyecto_INICIO, 2120819/proyecto_PROCESO, 2120819/proyecto_FIN, 2120819/proyecto_PROCESO, 2120819/proyecto_INICIO, 2120819/proyecto_PROCESO, 2120819/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este contrato se encuentra dividida en dos obras: Agua potable Contadero $ 321,388.05; Agua potable Llano de Tenepanta $ 764,178.32, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-11}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302120827 | Proyecto de inversión | 2870353.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2870353.97, modificado:2864446.73}} | REHABILITACIÓN CON EMPEDRADO LECHEREADO EN CALLE VALENCIA ENTRE CALLE ZARZAMORA Y CALLE NUEVO PROGRESO Y EN LA CALLE NUEVO PROGRESO ENTRE CALLE VALENCIA Y CALLE FRESAS COLONIA AMPLIACIÓN EL PARAÍSO 3RA. SECCIÓN TEPIC NAYARIT - 165162 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepic | 165162 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2336.6, meta_modificada:2336.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE VALENCIA COLONIA AMPLIACIÓN PARAÍSO 3RA SECCIÓN, 63038 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ZARZAMORA Y CALLE NUEVO PROGRESO, CALLE ALMENDRAS REHABILITACIÓN CON EMPEDRADO LECHEREADO EN CALLE VALENCIA ENTRE CALLE ZARZAMORA Y C, lon:-104.86488729, lat:21.54155741}} | 2022-09-15 | 2022-11-30 | 2864446.73 | 2864446.73 | 1154722.23 | 1154722.23 | 1154722.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2022/18, contratista:JULIAN ALBERTO NAVARRETE VALERA, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:2864446.73, importe_modificado:2864446.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1004.74}} | {2120827/proyecto_INICIO, 2120827/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302121219 | Proyecto de inversión | 1989938.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1989938.14, modificado:1987071.76}} | REHABILITACIÓN CON EMPEDRADO LECHEREADO CALLE ROBLE ENTRE CALLE NARANJO Y BOULEVARD GOBERNADORES COLONIA BENITO JUÁREZ ORIENTE TEPIC NAYARIT - 167066 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepic | 167066 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1907.38, meta_modificada:1907.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ROBLE COLONIA BENITO JUÁREZ ORIENTE, 63175 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE NARANJO Y BOULEVARD GOBERNADORES, CALLE CAOBA LA COLONIA BENITO JUAREZ SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC PARA PODER LLEGAR A LA COLONI, lon:-104.86408601, lat:21.48754429}} | 2022-09-15 | 2022-11-30 | 1987071.76 | 1987071.76 | 801328.32 | 801328.32 | 801328.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2022/21, contratista:URBANIZACION Y EDIFICACION DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:1987071.76, importe_modificado:1987071.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:782.03}} | {2121219/proyecto_INICIO, 2121219/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302122079 | Proyecto de inversión | 101509.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50754.94, modificado:50745.26}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50754.95, modificado:50745.26}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL MUNICIPIO DE RUIZ - 171231 | 18 | Nayarit | 11 | Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ruíz | 171231 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:3, direccion:CALLEJON CORDON RANCHERIA EL CARRIZAL, 63615 EL CARRIZAL, RUÍZ NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA LADO DE LA TIENDA LA ESPERANZA EN LA ZONA SERRANA DEL MUNICIPIO A 33 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE RUIZ N, lon:-104.92427744, lat:21.91067511}} | 2022-09-19 | 2022-12-17 | 101490.52 | 101490.52 | 101490.52 | 101490.52 | 101490.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RUIZ-NAY-F3-FISE-11-MEV-018/2022-IR, contratista:ING. MARCO ANTONIO VEGA GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT, monto:8046725.07, importe_modificado:8046725.07}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2122079/proyecto_INICIO, 2122079/proyecto_PROCESO, 2122079/proyecto_FIN, 2122079/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302114589 | Proyecto de inversión | 1209579.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1209579.19, modificado:1204294.33}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE SIETE ENTRE AVENIDA DE LOS INSURGENTES Y CALLE MARIANO ABASOLO EN LA COLONIA EL RODEO, TEPIC NAYARIT. - 139135 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepic | 139135 | S | 43 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:183.3, meta_modificada:183.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE SIETE COLONIA EL RODEO, 63060 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE AVENIDA DE LOS INSURGENTES Y CALLE MARIANO ABASOLO, CALLE SEIS LA COLONIA EL RODEO SE LOCALIZA EN LA ZONA OESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC PARA TENER ACCESO A LA COLONIA, lon:-104.92073281, lat:21.52168649}} | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 1204294.33 | 1204294.33 | 1204294.33 | 1204294.33 | 1204294.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-005-2022-IR, contratista:JOSE ROBERTO CASTAÑEDA SANCHEZ, convocante:SIAPA TEPIC, monto:1204294.33, importe_modificado:1204294.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:183.3}} | {2114589/proyecto_INICIO, 2114589/proyecto_PROCESO, 2114589/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Observación solventada., trimestre:4.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220302121236 | Proyecto de inversión | 284839.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284839.01, modificado:284033.39}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE ROBLE ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE NARANJO COLONIA BENITO JUAREZ ORIENTE TEPIC NAYARIT - 167156 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepic | 167156 | S | 54 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:143.8, meta_modificada:143.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ROBLE COLONIA BENITO JUÁREZ ORIENTE, 63175 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE NARANJO Y CALLE JACARANDAS, CALLE CAOBA LA COLONIA BENITO JUAREZ SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC PARA PODER LLEGAR A LA COLONIA SE N, lon:-104.86410601, lat:21.48760318}} | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 284033.39 | 284033.39 | 284033.38 | 113613.36 | 113613.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2022/21-B, contratista:URBANIZACION Y EDIFICACION DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:284033.39, importe_modificado:284033.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:143.8}} | {2121236/proyecto_INICIO, 2121236/proyecto_FIN, 2121236/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302121246 | Proyecto de inversión | 223817.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223817.94, modificado:212138.03}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ROBLE ENTRE CALLE JACARANDAS Y BOULEVARD GOBERNADORES COLONIA BENITO JUÁREZ ORIENTE TEPIC, NAYARIT - 167238 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepic | 167238 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:59.7, meta_modificada:59.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ROBLE COLONIA BENITO JUÁREZ ORIENTE, 63175 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE JACARANDAS Y BOULEVARD GOBERNADORES, CALLE CAOBA LA COLONIA BENITO JUAREZ SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC PARA PODER LLEGAR A LA COL, lon:-104.86474438, lat:21.48796499}} | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 212138.03 | 212138.03 | 212138.03 | 84855.21 | 84855.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2022/21-C, contratista:URBANIZACION Y EDIFICACION DEL PACIFICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:212138.03, importe_modificado:212138.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:59.7}} | {2121246/proyecto_INICIO, 2121246/proyecto_PROCESO, 2121246/proyecto_FIN, 2121246/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302121258 | Proyecto de inversión | 103186.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103186.69, modificado:103058.58}} | CONSTRUCCION DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 2500 LITROS EN LA COLONIA VILLAS DEL ROBLE DE LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT - 167282 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepic | 167282 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE AZAFRAN COLONIA VILLAS DEL ROBLE, 63173 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CENTARUREA Y CALLE IRIS, CALLE PASEO DEL GERANIO SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCION DE 2 CISTERNAS EN LA COLONIA VILLAS DEL ROBLE EN LOS SIGUIENTES DOMICI, lon:-104.82104528, lat:21.49325005}} | 2022-09-15 | 2022-11-15 | 103058.58 | 103058.58 | 82835.18 | 82835.18 | 82835.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2022/15-A, contratista:JOSE RAMON ESPARZA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:103058.58, importe_modificado:103058.58}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.6}} | {2121258/proyecto_INICIO, 2121258/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Observación solventada., trimestre:4.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220302122115 | Proyecto de inversión | 101509.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50754.94, modificado:50745.26}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50754.95, modificado:50745.26}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CORDON DEL JILGUERO MUNICIPIO DE RUIZ - 171385 | 18 | Nayarit | 11 | Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ruíz | 171385 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:6, direccion:CALLE VIVERO RANCHERIA CORDÓN DEL JILGUERO, 63616 CORDÓN DEL JILGUERO, RUÍZ NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUANTRA BAJANDO DEL VIVERO SEMBRANDO VIDA A LADO IZQUIERDO EN LA ZONA SERRANA DEL MUNICIPIO A 41 KILOMETROS DE LA C, lon:-104.95962987, lat:21.92641126}} | 2022-09-19 | 2022-12-17 | 101490.52 | 101490.52 | 101490.52 | 101490.52 | 101490.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RUIZ-NAY-F3-FISE-11-MEV-018/2022-IR, contratista:ING. MARCO ANTONIO VEGA GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT, monto:8046725.07, importe_modificado:8046725.07}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2122115/proyecto_INICIO, 2122115/proyecto_PROCESO, 2122115/proyecto_FIN, 2122115/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302118517 | Proyecto de inversión | 3628576.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3628576.32, modificado:3622806.08}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL,EL ALTO MUNICIPIO DELNAYAR - 155288 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 155288 | S | 184 | 205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2082.0, meta_modificada:2082.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:132, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN RAFAEL, 63538 SAN RAFAEL (SAN RAFAEL ALTO), DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL EL ALTO POR LA CALLE PRINCIPAL Y RAMALES HACIA LAS CALLES ADYACENTES, lon:-104.794444, lat:22.276944}} | 2022-07-15 | 2022-11-30 | 3622806.08 | 3622806.08 | 3622806.08 | 3622806.08 | 3622806.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-APO-026/2022-IR, contratista:ROSA MARIA GOMEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:3622806.08, importe_modificado:3622806.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2082.0}} | {2118517/proyecto_INICIO, 2118517/proyecto_PROCESO, 2118517/proyecto_INICIO, 2118517/proyecto_FIN, 2118517/proyecto_PROCESO, 2118517/proyecto_FIN, 2118517/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302121272 | Proyecto de inversión | 309560.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309560.06, modificado:309175.74}} | CONSTRUCCION DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 2500 LITROS EN LA COLONIA REVOLUCIÓN DE LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT - 167353 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepic | 167353 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE HERMANOS ELIAS SALAZAR FRACCIONAMIENTO REVOLUCIÓN, 63173 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE GASCON MERCADO, CALLE CRISPIN DURAN CONSTRUCCION DE 6 CISTERNA CON CAPACIDAD DE 2500 LISTROS EN LA COLONIA REV, lon:-104.82086469, lat:21.48890887}} | 2022-09-15 | 2022-11-15 | 309175.74 | 309175.74 | 248505.56 | 248505.56 | 248505.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2022/15-E, contratista:JOSE RAMON ESPARZA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:309175.74, importe_modificado:309175.74}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:4.8}} | {2121272/proyecto_INICIO, 2121272/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Observación solventada., trimestre:4.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220302121286 | Proyecto de inversión | 103186.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103186.69, modificado:103058.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 2500 LITROS EN LA COLONIA AMPLIACIÓN PARAÍSO 2DA. SECCIÓN DE LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT - 167383 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepic | 167383 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE TUNA COLONIA AMPLIACIÓN PARAÍSO 2DA SECCIÓN, 63035 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MELOCOTONES Y CALLE ALMENDRA, CALLE ZARZAMORA CONSTRUCCION DE 2 CISTERNAS CON CAPACIDAD DE 2500 LITROS EN LA COLONIA AMPLIACIÓN PARAÍSO 2, lon:-104.86634065, lat:21.5394325}} | 2022-09-15 | 2022-11-15 | 103058.58 | 103058.58 | 82835.18 | 82835.18 | 82835.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2022/15-D, contratista:JOSE RAMON ESPARZA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:103058.58, importe_modificado:103058.58}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.6}} | {2121286/proyecto_INICIO, 2121286/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Observación solventada., trimestre:4.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220302121290 | Proyecto de inversión | 206373.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206373.38, modificado:206117.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 2500 LITROS EN LA COLONIA EMILIO M. GONZÁLEZ DE LA CIUDAD DE TEPIC NAYARIT - 167406 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepic | 167406 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE JALISCO COLONIA EMILIO M. GONZÁLEZ, 63038 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SINALOA Y CALLE SONORA, CALLE JUAN ESCUTIA CONSTRUCCION DE 4 CISTERNA CON CAPACIDAD DE 2500 LISTROS EN LA COLONIA EMILIO M. GONZALEZ DE LA CIUDAD , lon:-104.87721812, lat:21.53741493}} | 2022-09-15 | 2022-11-15 | 206117.16 | 206117.16 | 165670.36 | 165670.36 | 165670.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2022/15-C, contratista:JOSE RAMON ESPARZA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:206117.16, importe_modificado:206117.16}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:3.2}} | {2121290/proyecto_INICIO, 2121290/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Observación solventada., trimestre:4.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220302140058 | Proyecto de inversión | 1551578 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1551578.0, modificado:1551578.0}} | 2022010230-0180 Ampliación de infraestructura educativa en telesecundaria "José María Mercado" ubicada en la localidad de Mora, municipio de Tepic, 18ETV0002S (SE) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa |  | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:135, direccion:63504 Mora, Nay., lon:-104.80733, lat:21.52232}} | 2022-07-11 | 2022-09-09 | 1551578 | 1551578 | 1484655.99 | 1484655.99 | 1484655.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2022-IR-011, contratista:INGENIERO RUBEN PEREZ MORA, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1551578.0, importe_modificado:1551578.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2140058/proyecto_PROCESO, 2140058/proyecto_INICIO, 2140058/proyecto_PROCESO, 2140058/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402143345 | Proyecto de inversión | 476450.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476450.16, modificado:476450.16}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TORONJO ENTRE UNION E HIGUERAS, GUANABANO ENTRE TORONJO Y CERRADA, HIGUERAS ENTRE MANZANO Y CERRADA, COLONIA AMPLIACIÓN PARAÍSO EN TEPIC, NAYARIT. - 238141 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 238141 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:67.25, meta_modificada:67.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE TORONJO COLONIA AMPLIACIÓN EL PARAÍSO, 63035 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE UNION Y CALLE HIGUERAS, CALLE GUAYABOS LA OBRA SE ENCUENTRA A 3 CUADRAS DE LA AV MEXICO BAJANDO POR LA CALLE TORONJO SE LLEGA AL CENTRO DE LA C, lon:-104.86708239, lat:21.53764057}} | 2022-10-17 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2143345/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402143365 | Proyecto de inversión | 4074298.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4074298.74, modificado:4074298.74}} | REHABILITACION DE VIALIDADES A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE UNIÓN ENTRE CERRADA Y MANZANO , MANZANO ENTRE UNION E HIGUERAS, COLONIA AMPLIACIÓN PARAÍSO EN TEPIC, NAYARIT - 239811 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 239811 | S | 58 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2371.85, meta_modificada:2371.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE UNION COLONIA AMPLIACIÓN EL PARAÍSO, 63035 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE GUAYABOS Y CALLE MANZANO, CALLE HIGUERAS LA OBRA SE ENCUENTRA A 3 CUADRAS DE LA AV MEXICO BAJANDO POR LA CALLE TORONJO SE LLEGA A LA CALLE UNION., lon:-104.86806408, lat:21.53711663}} | 2022-10-17 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2143365/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402143370 | Proyecto de inversión | 315830.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315830.74, modificado:315830.74}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE UNIÓN ENTRE CERRADA Y MANZANO , MANZANO ENTRE UNION E HIGUERAS, COLONIA AMPLIACIÓN PARAÍSO EN TEPIC, NAYARIT - 239986 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 239986 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:59.93, meta_modificada:59.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE UNION COLONIA AMPLIACIÓN EL PARAÍSO, 63035 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE GUAYABOS Y CALLE MANZANO, CALLE HIGUERAS LA OBRA SE ENCUENTRA INICIANDO POR CALLE UNION Y TERMINA POR CALLE MANZANO A 3 CUADRAS DE LA AV MEXICO B, lon:-104.86808082, lat:21.53710373}} | 2022-10-17 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2143370/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302139818 | Proyecto de inversión | 2048556 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2048556.0, modificado:2048556.0}} | 2022010163-0119 Rehabilitación de infraestructura educativa en telesecundaria "Vicente Estrada" ubicada en la localidad de San Miguel II, municipio de Santiago Ixcuintla (SE) C.C.T. 18ETV0099U | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2022010163-0119 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:65, direccion:San Miguel 2, 63565 Aztlán de las Garzas, Nay., lon:-105.39105, lat:21.82848}} | 2022-07-11 | 2022-10-08 | 2048556 | 2048556 | 1915179.48 | 1915179.48 | 1915178.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2022-IR-010, contratista:ING. ROBERTO DE LEON HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2048556.0, importe_modificado:2048556.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2139818/proyecto_INICIO, 2139818/proyecto_PROCESO, 2139818/proyecto_INICIO, 2139818/proyecto_PROCESO, 2139818/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402146609 | Proyecto de inversión | 609059 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609059.0, modificado:609059.0}} | CONSTRUCCION DE 6 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MEXCALTITAN DE URIBE, DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA - 336919 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 336919 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:38, direccion:PUEBLO MEXCALTITAN DE URIBE, 63560 MEXCALTITÁN DE URIBE, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE Y , CUATRO ACCIONES EN LA COLONIA SAN VICENTE FRENTE A LA LAGUNA EL CAIMANERO Y DOS ACCIONES EN LA COLONIA NUEVO MEXCALTITAN CON CAR, lon:-105.47473078, lat:21.90820958}} | 2022-12-15 | 2022-12-31 | 609059 | 609059 | 609059 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-10-2022, contratista:IRVING MANUEL VEGA GARCIA, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:3619538.0, importe_modificado:3619538.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2146609/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402143394 | Proyecto de inversión | 21194 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21194.0, modificado:21194.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE POCHOTITAN, MUNICIPIO DE TEPIC - 240717 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 240717 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:141, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHO SANTIAGO DE POCHOTITAN, 63524 SANTIAGO DE POCHOTITÁN, TEPIC NAYARIT ENTRE Y CALLE AVIACION, UNA ACCION EN CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA INDIGENA A UNA CUADRA Y MEDIA DE LA CASA DEL NIÑO INDIGENA JOS, lon:-104.69431968, lat:21.58421993}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 21194 | 21194 | 21194 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-11-2022, contratista:MOSLER MANUEL SANCHEZ MONTOYA, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:1349641.18, importe_modificado:1349641.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2143394/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402143397 | Proyecto de inversión | 4141 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4141.0, modificado:4141.0}} | EQUIPAMIENTO DE 1 ACCION DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE POCHOTITAN, MUNICIPIO DE TEPIC - 240816 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 240816 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:141, direccion:CALLE MEXICO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHO SANTIAGO DE POCHOTITÁN, 63524 SANTIAGO DE POCHOTITÁN, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MEXICO Y , UNA ACCION EN LA CALLE MEXICO ENFRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA EN COLONIA INDIGENA DEL, lon:-104.69140227, lat:21.58266436}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 4141 | 4141 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:004/2022, contratista:GRUFER-Z S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:305990.0, importe_modificado:305990.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2143397/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302128810 | Proyecto de inversión | 21194 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10597.0, modificado:10494.6}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10597.0, modificado:10494.6}} | CONSTRUCCION DE 1 ACCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI DEL MUNICIPIO DE HUAJICORI - 203614 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 203614 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JALISCO 1109 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO HUAJICORI, 63480 HUAJICORI, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE QUIVIQUINTQ Y CALLE SAN ANDRÉS MILPILLAS, CALLE SAN FRANCISCO DEL CAIMÁN EL BENEFICIO SE LOCALIZA UNO POR CALLE JAL, lon:-105.32369312, lat:22.64230769}} | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 20989.2 | 20989.2 | 20989.2 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-MEV-037/2022-IR, contratista:RAMON CASAS REA, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:3989636.41, importe_modificado:3989636.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {2128810/proyecto_INICIO, 2128810/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El contrato se divide en 14 obras con 35 acciones de cuarto dormitorio construcción de 11 acciones de piso firme y equipamiento de 37 acciones de cisternas con folio NAY220302128153, NAY220302128341, NAY220302128404, NAY220302128473, NAY220302128507, NAY220302128536, NAY220302128562, NAY220302128586, NAY220302128611, NAY220302128810, NAY220302128833, NAY220302128852, NAY220302128894, NAY220302128924 con un monto total de $ 3,989,636.41 iva incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs2: {observación:El contrato se divide en 14 obras con 35 acciones de cuarto dormitorio construcción de 11 acciones de piso firme y equipamiento de 37 acciones de cisternas con folio NAY220302128153, NAY220302128341, NAY220302128404, NAY220302128473, NAY220302128507, NAY220302128536, NAY220302128562, NAY220302128586, NAY220302128611, NAY220302128810, NAY220302128833, NAY220302128852, NAY220302128894, NAY220302128924 con un monto total de $ 3,989,636.41 iva incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs3: {observación:El contrato se divide en 14 obras con 35 acciones de cuarto dormitorio construcción de 11 acciones de piso firme y equipamiento de 37 acciones de cisternas con folio NAY220302128153, NAY220302128341, NAY220302128404, NAY220302128473, NAY220302128507, NAY220302128536, NAY220302128562, NAY220302128586, NAY220302128611, NAY220302128810, NAY220302128833, NAY220302128852, NAY220302128894, NAY220302128924 con un monto total de $ 3,989,636.41 iva incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs4: {observación:El contrato se divide en 14 obras con 35 acciones de cuarto dormitorio construcción de 11 acciones de piso firme y equipamiento de 37 acciones de cisternas con folio NAY220302128153, NAY220302128341, NAY220302128404, NAY220302128473, NAY220302128507, NAY220302128536, NAY220302128562, NAY220302128586, NAY220302128611, NAY220302128810, NAY220302128833, NAY220302128852, NAY220302128894, NAY220302128924 con un monto total de $ 3,989,636.41 iva incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}} | {obs1: {observación:Favor de revisar no coincide el monto autorizado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:Favor de revisar no coincide el monto autorizado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:Favor de revisar no coincide el monto autorizado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:Favor de revisar no coincide el monto autorizado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220302128473 | Proyecto de inversión | 206643 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103322.0, modificado:103035.48}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103321.0, modificado:103035.48}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA DEL MUNICIPIO DE HUAJICORI - 202321 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 202321 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:43, direccion:RANCHERIA LA ESTANCIA, 63489 LA ESTANCIA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , EN LA IDENTIFICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO SE ACLARA QUE UNA VIVIENDA SE ENCUENTRA GEORREFERENCIADA CON UN PUNTO VERDE Y NEGRO Y LA OTRA VIVIENDA CON , lon:-105.34581073, lat:22.59206141}} | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 206070.96 | 206070.96 | 206070.96 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-MEV-037/2022-IR, contratista:RAMON CASAS REA, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:3989636.41, importe_modificado:3989636.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2128473/proyecto_INICIO, 2128473/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En el contrato marca 35 acciones de cuarto dormitorio, 11 acciones de piso firme y equipamiento de 37 acciones de cisterna en varias localidades del municipio de Huajicori de las cuales 2 acciones de cuarto dormitorio son en la localidad de La Estancia con un monto de $ 206,070.97 dividido en convenio con FISE en el cual el monto total del contrato es de $ 3,989,636.41, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-20}, obs2: {observación:En el contrato marca 35 acciones de cuarto dormitorio, 11 acciones de piso firme y equipamiento de 37 acciones de cisterna en varias localidades del municipio de Huajicori de las cuales 2 acciones de cuarto dormitorio son en la localidad de La Estancia con un monto de $ 206,070.97 dividido en convenio con FISE en el cual el monto total del contrato es de $ 3,989,636.41 , trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-20}, obs3: {observación:En el contrato marca 35 acciones de cuarto dormitorio, 11 acciones de piso firme y equipamiento de 37 acciones de cisterna en varias localidades del municipio de Huajicori de las cuales 2 acciones de cuarto dormitorio son en la localidad de La Estancia con un monto de $ 206,070.97 dividido en convenio con FISE en el cual el monto total del contrato es de $ 3,989,636.41 , trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-20}, obs4: {observación:El contrato se divide en 14 obras con 35 acciones de cuarto dormitorio construcción de 11 acciones de piso firme y equipamiento de 37 acciones de cisternas con folio NAY220302128153, NAY220302128341, NAY220302128404, NAY220302128473, NAY220302128507, NAY220302128536, NAY220302128562, NAY220302128586, NAY220302128611, NAY220302128810, NAY220302128833, NAY220302128852, NAY220302128894, NAY220302128924 con un monto total de $ 3,989,636.41 iva incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-20}, obs5: {observación:El contrato se divide en 14 obras con 35 acciones de cuarto dormitorio construcción de 11 acciones de piso firme y equipamiento de 37 acciones de cisternas con folio NAY220302128153, NAY220302128341, NAY220302128404, NAY220302128473, NAY220302128507, NAY220302128536, NAY220302128562, NAY220302128586, NAY220302128611, NAY220302128810, NAY220302128833, NAY220302128852, NAY220302128894, NAY220302128924 con un monto total de $ 3,989,636.41 iva incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-20}, obs6: {observación:El contrato se divide en 14 obras con 35 acciones de cuarto dormitorio construcción de 11 acciones de piso firme y equipamiento de 37 acciones de cisternas con folio NAY220302128153, NAY220302128341, NAY220302128404, NAY220302128473, NAY220302128507, NAY220302128536, NAY220302128562, NAY220302128586, NAY220302128611, NAY220302128810, NAY220302128833, NAY220302128852, NAY220302128894, NAY220302128924 con un monto total de $ 3,989,636.41 iva incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-20}, obs7: {observación:El contrato se divide en 14 obras con 35 acciones de cuarto dormitorio construcción de 11 acciones de piso firme y equipamiento de 37 acciones de cisternas con folio NAY220302128153, NAY220302128341, NAY220302128404, NAY220302128473, NAY220302128507, NAY220302128536, NAY220302128562, NAY220302128586, NAY220302128611, NAY220302128810, NAY220302128833, NAY220302128852, NAY220302128894, NAY220302128924 con un monto total de $ 3,989,636.41 iva incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-20}} | {obs1: {observación:Favor de revisar no coincide el monto autorizado con el establecidos en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:Favor de revisar no coincide el monto autorizado con el establecidos en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:Favor de revisar no coincide el monto autorizado con el establecidos en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:Favor de revisar no coincide el monto autorizado con el establecidos en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs5: {observación:Favor de especificar a que Folios corresponde el contrato. , trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-20}, obs6: {observación:Favor de especificar a que Folios corresponde el contrato. , trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-20}, obs7: {observación:Favor de especificar a que Folios corresponde el contrato. , trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-20}, obs8: {observación:Favor de especificar a que Folios corresponde el contrato. , trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-20}}
2022 | 4 | NAY220302128833 | Proyecto de inversión | 84775 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42388.0, modificado:41978.4}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42387.0, modificado:41978.4}} | CONSTRUCCION DE 4 ACCIONES DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EL RIITO DEL MUNICIPIO DE HUAJICORI. - 203712 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 203712 | S | 15 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:109, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL RIITO, 63485 EL RIÍTO, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRAN DOS POR EL CORDON O BORDO DE PROTECCION UNO A 150 MTS DEL KINDER UNO POR ACCESO PRINCIPAL, lon:-105.17007837, lat:22.66261769}} | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 83956.8 | 83956.8 | 83956.8 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-MEV-037/2022-IR, contratista:RAMON CASAS REA, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:3989636.41, importe_modificado:3989636.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {2128833/proyecto_INICIO, 2128833/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El contrato se divide en 14 obras con 35 acciones de cuarto dormitorio construcción de 11 acciones de piso firme y equipamiento de 37 acciones de cisternas con folio NAY220302128153, NAY220302128341, NAY220302128404, NAY220302128473, NAY220302128507, NAY220302128536, NAY220302128562, NAY220302128586, NAY220302128611, NAY220302128810, NAY220302128833, NAY220302128852, NAY220302128894, NAY220302128924 con un monto total de $ 3,989,636.41 iva incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs2: {observación:El contrato se divide en 14 obras con 35 acciones de cuarto dormitorio construcción de 11 acciones de piso firme y equipamiento de 37 acciones de cisternas con folio NAY220302128153, NAY220302128341, NAY220302128404, NAY220302128473, NAY220302128507, NAY220302128536, NAY220302128562, NAY220302128586, NAY220302128611, NAY220302128810, NAY220302128833, NAY220302128852, NAY220302128894, NAY220302128924 con un monto total de $ 3,989,636.41 iva incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs3: {observación:El contrato se divide en 14 obras con 35 acciones de cuarto dormitorio construcción de 11 acciones de piso firme y equipamiento de 37 acciones de cisternas con folio NAY220302128153, NAY220302128341, NAY220302128404, NAY220302128473, NAY220302128507, NAY220302128536, NAY220302128562, NAY220302128586, NAY220302128611, NAY220302128810, NAY220302128833, NAY220302128852, NAY220302128894, NAY220302128924 con un monto total de $ 3,989,636.41 iva incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs4: {observación:El contrato se divide en 14 obras con 35 acciones de cuarto dormitorio construcción de 11 acciones de piso firme y equipamiento de 37 acciones de cisternas con folio NAY220302128153, NAY220302128341, NAY220302128404, NAY220302128473, NAY220302128507, NAY220302128536, NAY220302128562, NAY220302128586, NAY220302128611, NAY220302128810, NAY220302128833, NAY220302128852, NAY220302128894, NAY220302128924 con un monto total de $ 3,989,636.41 iva incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}} | {obs1: {observación:Favor de revisar no coincide el monto autorizado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:Favor de revisar no coincide el monto autorizado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:Favor de revisar no coincide el monto autorizado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:Favor de revisar no coincide el monto autorizado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220402143045 | Proyecto de inversión | 5162176.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5162176.56, modificado:5162176.56}} | AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA A BASE DE TECHUMBRE, CANCHA DE USOS MULTIPLES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CECYTEN CLAVE 18ETC00141 EN ESTACION YAGO, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT - 218804 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 218804 | S | 143 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:800.05, meta_modificada:800.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:82, direccion:CALLE NAYAR COLONIA YAGO ESTACIÓN, 63380 TEPIC, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE DEL TRABAJO Y , CALLE SAN BLAS SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA CALLE PUEBLA CONSIDERADA CALLE DE ENTRADA A LA LOCALIDAD Y A TRES CUADRAS DE, lon:-105.0698636, lat:21.84130481}} | 2022-10-17 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2143045/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402143047 | Proyecto de inversión | 1108049.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1108049.11, modificado:1108049.11}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CALLE LOMA BONITA ENTRE LOMA DEL PUNTO Y LOMA DE LA CRUZ COL. LOMA HERMOSA DEL MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT. - 219282 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 219282 | S | 95 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:477.0, meta_modificada:477.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LOMA BONITA COLONIA LOMA HERMOSA, 63019 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE LOMA DEL PUNTO Y CALLE LOMA DE LA CRUZ, CALLE LOMA DE PULIDO LA CALLE A REHABILITAR SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LOMA HERMOSA CERCA DE LA COLONIA EL F, lon:-104.89034533, lat:21.53489322}} | 2022-10-17 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2143047/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402143048 | Proyecto de inversión | 190396.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190396.05, modificado:190396.05}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE LOMA BONITA ENTRE LOMA DEL PUNTO Y LOMA DE LA CRUZ COL. LOMA HERMOSA DEL MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT - 219310 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 219310 | S | 95 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LOMA BONITA COLONIA LOMA HERMOSA, 63019 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE LOMA DEL PUNTO Y CALLE LOMA DE LA CRUZ, CALLE LOMA DE PULIDO LA CALLE A REHABILITAR SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LOMA HERMOSA CERCA DE LA COLONIA EL F, lon:-104.89034533, lat:21.53491317}} | 2022-10-17 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2143048/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302128507 | Proyecto de inversión | 206643 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103322.0, modificado:103035.48}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103321.0, modificado:103035.48}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PACHECOS DEL MUNICIPIO DE HUAJICORI - 202437 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 202437 | S | 9 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:90, direccion:CUARTEL PACHECOS, 63489 PACHECOS, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , EN LA IDENTIFICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO SE ACLARA QUE UNA VIVIENDA SE ENCUENTRA GEORREFERENCIADA CON UN PUNTO VERDE Y NEGRO Y LA OTRA VIVIENDA CON UN PUNTO, lon:-105.34694984, lat:22.61886942}} | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 206070.96 | 206070.96 | 206070.96 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-MEV-037/2022-IR, contratista:RAMON CASAS REA, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:3989636.41, importe_modificado:3989636.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2128507/proyecto_INICIO, 2128507/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En el contrato marca 35 acciones de cuarto dormitorio, 11 acciones de piso firme y equipamiento de 37 acciones de cisterna en varias localidades del municipio de Huajicori de las cuales 2 acciones de cuarto dormitorio son en la localidad de Pachecos con un monto de $ 206,070.97 dividido en convenio con FISE en el cual el monto total del contrato es de $ 3,989,636.41 , trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-20}, obs2: {observación:En el contrato marca 35 acciones de cuarto dormitorio, 11 acciones de piso firme y equipamiento de 37 acciones de cisterna en varias localidades del municipio de Huajicori de las cuales 2 acciones de cuarto dormitorio son en la localidad de Pachecos con un monto de $ 206,070.97 dividido en convenio con FISE en el cual el monto total del contrato es de $ 3,989,636.41 , trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-20}, obs3: {observación:En el contrato marca 35 acciones de cuarto dormitorio, 11 acciones de piso firme y equipamiento de 37 acciones de cisterna en varias localidades del municipio de Huajicori de las cuales 2 acciones de cuarto dormitorio son en la localidad de Pachecos con un monto de $ 206,070.97 dividido en convenio con FISE en el cual el monto total del contrato es de $ 3,989,636.41 , trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-20}, obs4: {observación:En el contrato marca 35 acciones de cuarto dormitorio, 11 acciones de piso firme y equipamiento de 37 acciones de cisterna en varias localidades del municipio de Huajicori de las cuales 2 acciones de cuarto dormitorio son en la localidad de Pachecos con un monto de $ 206,070.97 dividido en convenio con FISE en el cual el monto total del contrato es de $ 3,989,636.41 , trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-20}, obs5: {observación:El contrato se divide en 14 obras con 35 acciones de cuarto dormitorio construcción de 11 acciones de piso firme y equipamiento de 37 acciones de cisternas con folio NAY220302128153, NAY220302128341, NAY220302128404, NAY220302128473, NAY220302128507, NAY220302128536, NAY220302128562, NAY220302128586, NAY220302128611, NAY220302128810, NAY220302128833, NAY220302128852, NAY220302128894, NAY220302128924 con un monto total de $ 3,989,636.41 iva incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-20}, obs6: {observación:El contrato se divide en 14 obras con 35 acciones de cuarto dormitorio construcción de 11 acciones de piso firme y equipamiento de 37 acciones de cisternas con folio NAY220302128153, NAY220302128341, NAY220302128404, NAY220302128473, NAY220302128507, NAY220302128536, NAY220302128562, NAY220302128586, NAY220302128611, NAY220302128810, NAY220302128833, NAY220302128852, NAY220302128894, NAY220302128924 con un monto total de $ 3,989,636.41 iva incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-20}, obs7: {observación:El contrato se divide en 14 obras con 35 acciones de cuarto dormitorio construcción de 11 acciones de piso firme y equipamiento de 37 acciones de cisternas con folio NAY220302128153, NAY220302128341, NAY220302128404, NAY220302128473, NAY220302128507, NAY220302128536, NAY220302128562, NAY220302128586, NAY220302128611, NAY220302128810, NAY220302128833, NAY220302128852, NAY220302128894, NAY220302128924 con un monto total de $ 3,989,636.41 iva incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-20}, obs8: {observación:El contrato se divide en 14 obras con 35 acciones de cuarto dormitorio construcción de 11 acciones de piso firme y equipamiento de 37 acciones de cisternas con folio NAY220302128153, NAY220302128341, NAY220302128404, NAY220302128473, NAY220302128507, NAY220302128536, NAY220302128562, NAY220302128586, NAY220302128611, NAY220302128810, NAY220302128833, NAY220302128852, NAY220302128894, NAY220302128924 con un monto total de $ 3,989,636.41 iva incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-20}} | {obs1: {observación:Favor de revisar no coincide el monto autorizado con el establecidos en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:Favor de revisar no coincide el monto autorizado con el establecidos en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:Favor de revisar no coincide el monto autorizado con el establecidos en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:Favor de revisar no coincide el monto autorizado con el establecidos en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs5: {observación:Favor de especificar a que Folios corresponde el contrato. , trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-20}, obs6: {observación:Favor de especificar a que Folios corresponde el contrato. , trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-20}, obs7: {observación:Favor de especificar a que Folios corresponde el contrato. , trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-20}, obs8: {observación:Favor de especificar a que Folios corresponde el contrato. , trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-20}}
2022 | 4 | NAY220302128852 | Proyecto de inversión | 127163 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63582.0, modificado:62967.6}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63581.0, modificado:62967.6}} | CONSTRUCCION DE 6 ACCIONES DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE HUAJICORI. - 203794 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 203794 | S | 22 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:64, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA LAGUNA DE LOS PLATA, 63480 LA LAGUNA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD DE LA LAGUNA SE LOCALIZAN UNO A LAS ORILLAS DEL PUEBLO DOS POR ENTRADA PRINCIPAL UNO SALIDA A CARRIZAL , lon:-105.09586693, lat:22.62515412}} | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 125935.2 | 125935.2 | 125935.2 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-MEV-037/2022-IR, contratista:RAMON CASAS REA, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:3989636.41, importe_modificado:3989636.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2128852/proyecto_INICIO, 2128852/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El contrato se divide en 14 obras con 35 acciones de cuarto dormitorio construcción de 11 acciones de piso firme y equipamiento de 37 acciones de cisternas con folio NAY220302128153, NAY220302128341, NAY220302128404, NAY220302128473, NAY220302128507, NAY220302128536, NAY220302128562, NAY220302128586, NAY220302128611, NAY220302128810, NAY220302128833, NAY220302128852, NAY220302128894, NAY220302128924 con un monto total de $ 3,989,636.41 iva incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs2: {observación:El contrato se divide en 14 obras con 35 acciones de cuarto dormitorio construcción de 11 acciones de piso firme y equipamiento de 37 acciones de cisternas con folio NAY220302128153, NAY220302128341, NAY220302128404, NAY220302128473, NAY220302128507, NAY220302128536, NAY220302128562, NAY220302128586, NAY220302128611, NAY220302128810, NAY220302128833, NAY220302128852, NAY220302128894, NAY220302128924 con un monto total de $ 3,989,636.41 iva incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs3: {observación:El contrato se divide en 14 obras con 35 acciones de cuarto dormitorio construcción de 11 acciones de piso firme y equipamiento de 37 acciones de cisternas con folio NAY220302128153, NAY220302128341, NAY220302128404, NAY220302128473, NAY220302128507, NAY220302128536, NAY220302128562, NAY220302128586, NAY220302128611, NAY220302128810, NAY220302128833, NAY220302128852, NAY220302128894, NAY220302128924 con un monto total de $ 3,989,636.41 iva incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs4: {observación:El contrato se divide en 14 obras con 35 acciones de cuarto dormitorio construcción de 11 acciones de piso firme y equipamiento de 37 acciones de cisternas con folio NAY220302128153, NAY220302128341, NAY220302128404, NAY220302128473, NAY220302128507, NAY220302128536, NAY220302128562, NAY220302128586, NAY220302128611, NAY220302128810, NAY220302128833, NAY220302128852, NAY220302128894, NAY220302128924 con un monto total de $ 3,989,636.41 iva incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}} | {obs1: {observación:Favor de revisar no coincide el monto autorizado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:Favor de revisar no coincide el monto autorizado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:Favor de revisar no coincide el monto autorizado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:Favor de revisar no coincide el monto autorizado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220302128865 | Proyecto de inversión | 1037138.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1037138.34, modificado:1035000.0}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD REAL DE ACUITAPILCO ESTEBAN BACA CALDERON - 203817 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 203817 | S | 249 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:3, direccion:RANCHERIA REAL DE ACUITAPILCO ESTEBAN BACA CALDERÓN, 63856 REAL DE ACUITAPILCO (ESTEBAN BACA CALDERÓN), SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA QUE VA DESDE EL CAJA, lon:-104.52484473, lat:21.32677603}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 1035000 | 1035000 | 1030538.8 | 1030538.8 | 1030538.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2022/M014-FIII-017-PR, contratista:JORGE ARATH VALENZUELA JAIME, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:1035000.0, importe_modificado:1035000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:630.0}} | {2128865/proyecto_INICIO, 2128865/proyecto_PROCESO, 2128865/proyecto_FIN, 2128865/proyecto_PROCESO, 2128865/proyecto_INICIO, 2128865/proyecto_PROCESO, 2128865/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402143592 | Proyecto de inversión | 436139.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436139.14, modificado:436139.14}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PLATANOS ENTRE AVENIDA MEXICO NORTE Y CALLE TAMARINDOS, COLONIA PARAISO, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT. - 249851 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 249851 | S | 38 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:67.31, meta_modificada:67.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PLATANO COLONIA EL PARAÍSO, 63038 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MEXICO NORTE Y CALLE TAMARINDOS, CALLE OLIVOS UBICADA POR CALLE PLATANOS ENTRE AVENIDA MÉXICO NORTE Y CALLE TAMARINDOS LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA A 3, lon:-104.87247451, lat:21.53656212}} | 2022-10-24 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2143592/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402143595 | Proyecto de inversión | 2934057.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2934057.4, modificado:2934057.4}} | REHABILITACION DE VIALIDAD A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TORONJO ENTRE AVENIDA MEXICO NORTE Y CALLE UNION, COLONIA AMPLIACION PARAISO, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT. - 250015 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 250015 | S | 38 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1681.4, meta_modificada:1681.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE TORONJO COLONIA AMPLIACIÓN EL PARAÍSO, 63035 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE AVENIDA MEXICO NORTE Y CALLE UNION, CALLE GUAYABOS LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA BORDE DE LA AV. MEXICO NORTE COLINDANTE CON UNA ZONA ZAP., lon:-104.86885889, lat:21.53777965}} | 2022-10-24 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2143595/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402143597 | Proyecto de inversión | 282244.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282244.39, modificado:282244.39}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE TORONJO ENTRE AVENIDA MEXICO NORTE Y CALLE UNION, COLONIA AMPLIACION PARAISO, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT. - 250090 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 250090 | S | 38 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE TORONJO COLONIA AMPLIACIÓN EL PARAÍSO, 63035 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE AVENIDA MEXICO NORTE Y CALLE UNION, CALLE GU LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA BORDE DE LA AV. MEXICO NORTE COLINDANTE CON UNA ZONA ZAP., lon:-104.86880524, lat:21.53781957}} | 2022-10-24 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2143597/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302128536 | Proyecto de inversión | 206643 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103322.0, modificado:103035.48}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103321.0, modificado:103035.48}} | CONSTRUCCION DE 2 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE QUIVIQUINTA DEL MUNICIPIO DE HUAJICORI - 202646 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 202646 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:108, direccion:CALLE CUAUHTÉMOC INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO QUIVIQUINTA, 63486 QUIVIQUINTA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE DURANGO, EN LA IDENTIFICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO SE ACLARA QUE UNA VIVIENDA SE ENCUENTRA GE, lon:-105.3356477, lat:22.72982193}} | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 206070.96 | 206070.96 | 206070.96 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-MEV-037/2022-IR, contratista:RAMON CASAS REA, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:3989636.41, importe_modificado:3989636.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.7}} | {2128536/proyecto_INICIO, 2128536/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En el contrato marca 35 acciones de cuarto dormitorio, 11 acciones de piso firme y equipamiento de 37 acciones de cisterna en varias localidades del municipio de Huajicori de las cuales 2 acciones de cuarto dormitorio son en la localidad de Quiviquinta con un monto de $ 206,070.97 dividido en convenio con FISE en el cual el monto total del contrato es de $ 3,989,636.41 , trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-20}, obs2: {observación:En el contrato marca 35 acciones de cuarto dormitorio, 11 acciones de piso firme y equipamiento de 37 acciones de cisterna en varias localidades del municipio de Huajicori de las cuales 2 acciones de cuarto dormitorio son en la localidad de Quiviquinta con un monto de $ 206,070.97 dividido en convenio con FISE en el cual el monto total del contrato es de $ 3,989,636.41, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-20}, obs3: {observación:En el contrato marca 35 acciones de cuarto dormitorio, 11 acciones de piso firme y equipamiento de 37 acciones de cisterna en varias localidades del municipio de Huajicori de las cuales 2 acciones de cuarto dormitorio son en la localidad de Quiviquinta con un monto de $ 206,070.97 dividido en convenio con FISE en el cual el monto total del contrato es de $ 3,989,636.41, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-20}, obs4: {observación:El contrato se divide en 14 obras con 35 acciones de cuarto dormitorio construcción de 11 acciones de piso firme y equipamiento de 37 acciones de cisternas con folio NAY220302128153, NAY220302128341, NAY220302128404, NAY220302128473, NAY220302128507, NAY220302128536, NAY220302128562, NAY220302128586, NAY220302128611, NAY220302128810, NAY220302128833, NAY220302128852, NAY220302128894, NAY220302128924 con un monto total de $ 3,989,636.41 iva incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-20}, obs5: {observación:El contrato se divide en 14 obras con 35 acciones de cuarto dormitorio construcción de 11 acciones de piso firme y equipamiento de 37 acciones de cisternas con folio NAY220302128153, NAY220302128341, NAY220302128404, NAY220302128473, NAY220302128507, NAY220302128536, NAY220302128562, NAY220302128586, NAY220302128611, NAY220302128810, NAY220302128833, NAY220302128852, NAY220302128894, NAY220302128924 con un monto total de $ 3,989,636.41 iva incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-20}, obs6: {observación:El contrato se divide en 14 obras con 35 acciones de cuarto dormitorio construcción de 11 acciones de piso firme y equipamiento de 37 acciones de cisternas con folio NAY220302128153, NAY220302128341, NAY220302128404, NAY220302128473, NAY220302128507, NAY220302128536, NAY220302128562, NAY220302128586, NAY220302128611, NAY220302128810, NAY220302128833, NAY220302128852, NAY220302128894, NAY220302128924 con un monto total de $ 3,989,636.41 iva incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-20}, obs7: {observación:El contrato se divide en 14 obras con 35 acciones de cuarto dormitorio construcción de 11 acciones de piso firme y equipamiento de 37 acciones de cisternas con folio NAY220302128153, NAY220302128341, NAY220302128404, NAY220302128473, NAY220302128507, NAY220302128536, NAY220302128562, NAY220302128586, NAY220302128611, NAY220302128810, NAY220302128833, NAY220302128852, NAY220302128894, NAY220302128924 con un monto total de $ 3,989,636.41 iva incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-20}} | {obs1: {observación:Favor de revisar no coincide el monto autorizado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:Favor de revisar no coincide el monto autorizado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:Favor de revisar no coincide el monto autorizado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:Favor de revisar no coincide el monto autorizado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs5: {observación:Favor de especificar a que Folios corresponde el contrato. , trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-20}, obs6: {observación:Favor de especificar a que Folios corresponde el contrato. , trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-20}, obs7: {observación:Favor de especificar a que Folios corresponde el contrato. , trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-20}, obs8: {observación:Favor de especificar a que Folios corresponde el contrato. , trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-20}}
2022 | 4 | NAY220402146317 | Proyecto de inversión | 2334727 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2334727.0, modificado:2334727.0}} | CONSTRUCCION DE 23 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MEXCALTITAN DE URIBE, DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA - 323106 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 323106 | S | 23 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:38, direccion:CIRCUNVALACION PORFIRIO DIAZ 3 PUEBLO MEXCALTITAN DE URIBE, 63560 MEXCALTITÁN DE URIBE, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE VENECIA LAS ACCIONES SE LOCALIZAN DE LA SIGUIENTE MANER, lon:-105.47518786, lat:21.90601741}} | 2022-12-15 | 2022-12-31 | 2334727 | 2334727 | 2334727 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-10-2022, contratista:IRVING MANUEL VEGA GARCIA, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:3619538.0, importe_modificado:3619538.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2146317/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402146319 | Proyecto de inversión | 687135 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687135.0, modificado:687135.0}} | CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE MEXCALTITAN DE URIBE, DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA - 323162 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 323162 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:38, direccion:CIRCUNVALACION VENECIA 79 INTERIOR SN PUEBLO MEXCALTITAN DE URIBE, 63560 MEXCALTITÁN DE URIBE, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE JOSE MARIA MORELOS LAS ACCIONES SE LOCALIZAN DE , lon:-105.47508062, lat:21.90490281}} | 2022-12-15 | 2022-12-31 | 687135 | 687135 | 687135 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-10-2022, contratista:IRVING MANUEL VEGA GARCIA, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:3619538.0, importe_modificado:3619538.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2146319/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402146711 | Proyecto de inversión | 4141 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4141.0, modificado:4141.0}} | EQUIPAMIENTO DE 1 ACCION DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD DE TEPIC, MUNICIPIO DE TEPIC - 339041 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 339041 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE TRABAJO COLONIA NUEVO AMANECER, 63506 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE IMPARCIALIDAD Y , CALLE JUSTICIA UNA ACCION EN LA CALLE TRABAJO EN LA COLONIA NUEVO AMANECER DE LA LOCALIDAD DE TEPIC MUNICIPIO DE TEPIC CON CODIGO P, lon:-104.78671377, lat:21.49615629}} | 2022-12-15 | 2022-12-31 | 4141 | 4141 | 4141 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:005/2022, contratista:GRUFER-Z S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:8269.99, importe_modificado:8269.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2146711/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402146712 | Proyecto de inversión | 63581 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63581.0, modificado:63581.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 ACCIONES DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TEPIC, MUNICIPIO DE TEPIC - 339050 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 339050 | S | 6 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE GARDENIA 2 COLONIA NUEVO AMANECER, 63506 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE RESPONSABILIDAD Y CALLE INICIATIVA, CALLE BERNARDO DE LEON UNA ACCION EN LA CALLE GARDENIA UNA ACCION EN LA CALLE BONDAD, UNA ACCION EN LA CALLE R, lon:-104.78947684, lat:21.4944767}} | 2022-12-15 | 2022-12-31 | 63581 | 63581 | 63581 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-11-2022, contratista:MOSLER MANUEL SANCHEZ MONTOYA, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:1349641.18, importe_modificado:1349641.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2146712/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402143565 | Proyecto de inversión | 275468.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275468.49, modificado:275468.49}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE TAMARINDOS ENTRE PAPAYOS Y MANZANOS, COLONIA PARAISO, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT. - 248614 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 248614 | S | 39 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE TAMARINDOS COLONIA EL PARAÍSO, 63038 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE PAPAYOS Y CALLE MANZANOS, CALLE GUANABANOS POR CALLE TAMARINDOS DESDE LA CALLE MANZANOS HASTA LA CALLE PAPAYOS COMO REFERENCIA LA OBRA A REALIZAR SE EN, lon:-104.87342937, lat:21.53640245}} | 2022-10-24 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:0.0}} | {2143565/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402143576 | Proyecto de inversión | 468911.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468911.85, modificado:468911.85}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TAMARINDOS ENTRE PAPAYOS Y MANZANOS, COLONIA PARAISO, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT. - 249217 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 249217 | S | 39 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:118.39, meta_modificada:118.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE TAMARINDOS COLONIA EL PARAÍSO, 63038 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE PAPAYOS Y CALLE MANZANOS, CALLE GUANABANOS POR CALLE TAMARINDOS DESDE LA CALLE MANZANOS HASTA LA CALLE PAPAYOS COMO REFERENCIA LA OBRA A REALIZAR SE EN, lon:-104.87337573, lat:21.53644237}} | 2022-10-24 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2143576/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402143587 | Proyecto de inversión | 2054716.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2054716.99, modificado:2054716.99}} | REHABILITACIÓN DE VIALIADAD A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PLATANOS ENTRE AVENIDA MEXICO NORTE Y CALLE TAMARINDOS, COLONIA PARAISO, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT. - 249599 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 249599 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1203.7, meta_modificada:1203.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PLATANOS COLONIA EL PARAÍSO, 63038 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE AVENIDA MEXICO NORTE Y CALLE TAMARINDOS, CALLE OLIVOS UBICADA POR CALLE PLATANOS ENTRE AVENIDA MÉXICO NORTE Y CALLE TAMARINDOS LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA , lon:-104.8724648, lat:21.53656014}} | 2022-10-24 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2143587/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402143590 | Proyecto de inversión | 136383.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136383.18, modificado:136383.18}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE PLATANOS ENTRE AVENIDA MEXICO NORTE Y CALLE TAMARINDOS, COLONIA PARAISO, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT. - 249722 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 249722 | S | 38 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PLATANOS COLONIA EL PARAÍSO, 63038 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE AVENIDA MEXICO NORTE Y CALLE TAMARINDOS, CALLE OLIVOS UBICADA POR CALLE PLATANOS ENTRE AVENIDA MÉXICO NORTE Y CALLE TAMARINDOS LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA , lon:-104.87245841, lat:21.53655214}} | 2022-10-24 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:0.0}} | {2143590/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302137790 | Acción | 366130 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366130.0, modificado:364088.64}} | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE IXTLAN DEL RIO NAYARIT - 21136 | 18 | Nayarit | 6 | Ixtlán del Río |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Ixtlán del Río | 21136 | N | 0 | 0 | 29299 | {meta1: {unidad_medida:FOTOCOPIADORA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta3: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}, meta4: {unidad_medida:Computadoras, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.368911, lat:21.035055}} | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 364088.64 | 364088.64 | 364088.64 | 364088.64 | 364088.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IXTLAN-NAY-PRODIM/2022-AD, contratista:JORGE GONZALEZ ROSAS, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO, monto:364088.64, importe_modificado:364088.64}} | {meta1: {unidad_medida:FOTOCOPIADORA(S), avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), avance:1.0}, meta3: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:3.0}, meta4: {unidad_medida:Computadoras, avance:10.0}} | {2137790/proyecto_INICIO, 2137790/proyecto_PROCESO, 2137790/proyecto_FIN, 2137790/proyecto_INICIO, 2137790/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302128541 | Proyecto de inversión | 3861581.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3861581.37, modificado:3856327.72}} | CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE EN CAMINO OJO DE AGUA ENTRONQUE LAS CRUCES - 202674 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 202674 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1464, direccion:CAMINO TRAMO OJO DE AGUA - LAS CRUCES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + UND RANCHERIA LAS CRUCES, 63544 LAS CRUCES, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD OJO DE AGUA HA, lon:-104.892276, lat:22.352245}} | 2022-07-15 | 2022-11-30 | 3856327.72 | 3856327.72 | 3856327.72 | 3856327.72 | 1508976.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-029A/2022-IR, contratista:FRANCISCO JAVIER GALVAN SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:3856327.72, importe_modificado:3856327.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:144.0}} | {2128541/proyecto_INICIO, 2128541/proyecto_PROCESO, 2128541/proyecto_INICIO, 2128541/proyecto_FIN, 2128541/proyecto_PROCESO, 2128541/proyecto_FIN, 2128541/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO EJERCIDO Y EL IMPORTE PAGADO SE DEBE A QUE QUEDARON PENDIENTES DE PAGO LAS ESTIMACIONES 2,3,4 Y 5F, QUE SE PAGARAN A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO PROXIMO., trimestre:4.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:No coincide el monto pagado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:No coincide el monto pagado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:No coincide el monto pagado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:No coincide el monto pagado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220302128562 | Proyecto de inversión | 309964 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154982.0, modificado:154553.22}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154982.0, modificado:154553.22}} | CONSTRUCCION DE 3 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HUITALOTA DEL MUNICPIO DE HUAJICORI - 202780 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 202780 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:55, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO HUITALOTA, 63480 HUITALOTA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , EN LA IDENTIFICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO SE ACLARA QUE UNA VIVIENDA SE ENCUENTRA GEORREFERENCIADA CON UN PUNTO VERDE Y NEGRO Y , lon:-105.22070755, lat:22.86247779}} | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 305106.44 | 305106.44 | 305106.44 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-MEV-037/2022-IR, contratista:RAMON CASAS REA, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:3989636.41, importe_modificado:3989636.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.8}} | {2128562/proyecto_INICIO, 2128562/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En el contrato marca 35 acciones de cuarto dormitorio, 11 acciones de piso firme y equipamiento de 37 acciones de cisterna en varias localidades del municipio de Huajicori de las cuales 3 acciones de cuarto dormitorio son en la localidad de Huitalota con un monto de $ 309,106.44 dividido en convenio con FISE en el cual el monto total del contrato es de $ 3,989,636.41, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-20}, obs2: {observación:En el contrato marca 35 acciones de cuarto dormitorio, 11 acciones de piso firme y equipamiento de 37 acciones de cisterna en varias localidades del municipio de Huajicori de las cuales 3 acciones de cuarto dormitorio son en la localidad de Huitalota con un monto de $ 309,106.44 dividido en convenio con FISE en el cual el monto total del contrato es de $ 3,989,636.41, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-20}, obs3: {observación:En el contrato marca 35 acciones de cuarto dormitorio, 11 acciones de piso firme y equipamiento de 37 acciones de cisterna en varias localidades del municipio de Huajicori de las cuales 3 acciones de cuarto dormitorio son en la localidad de Huitalota con un monto de $ 309,106.44 dividido en convenio con FISE en el cual el monto total del contrato es de $ 3,989,636.41, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-20}, obs4: {observación:En el contrato marca 35 acciones de cuarto dormitorio, 11 acciones de piso firme y equipamiento de 37 acciones de cisterna en varias localidades del municipio de Huajicori de las cuales 3 acciones de cuarto dormitorio son en la localidad de Huitalota con un monto de $ 309,106.44 dividido en convenio con FISE en el cual el monto total del contrato es de $ 3,989,636.41, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-20}, obs5: {observación:El contrato se divide en 14 obras con 35 acciones de cuarto dormitorio construcción de 11 acciones de piso firme y equipamiento de 37 acciones de cisternas con folio NAY220302128153, NAY220302128341, NAY220302128404, NAY220302128473, NAY220302128507, NAY220302128536, NAY220302128562, NAY220302128586, NAY220302128611, NAY220302128810, NAY220302128833, NAY220302128852, NAY220302128894, NAY220302128924 con un monto total de $ 3,989,636.41 iva incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-20}, obs6: {observación:El contrato se divide en 14 obras con 35 acciones de cuarto dormitorio construcción de 11 acciones de piso firme y equipamiento de 37 acciones de cisternas con folio NAY220302128153, NAY220302128341, NAY220302128404, NAY220302128473, NAY220302128507, NAY220302128536, NAY220302128562, NAY220302128586, NAY220302128611, NAY220302128810, NAY220302128833, NAY220302128852, NAY220302128894, NAY220302128924 con un monto total de $ 3,989,636.41 iva incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-20}, obs7: {observación:El contrato se divide en 14 obras con 35 acciones de cuarto dormitorio construcción de 11 acciones de piso firme y equipamiento de 37 acciones de cisternas con folio NAY220302128153, NAY220302128341, NAY220302128404, NAY220302128473, NAY220302128507, NAY220302128536, NAY220302128562, NAY220302128586, NAY220302128611, NAY220302128810, NAY220302128833, NAY220302128852, NAY220302128894, NAY220302128924 con un monto total de $ 3,989,636.41 iva incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs8: {observación:El contrato se divide en 14 obras con 35 acciones de cuarto dormitorio construcción de 11 acciones de piso firme y equipamiento de 37 acciones de cisternas con folio NAY220302128153, NAY220302128341, NAY220302128404, NAY220302128473, NAY220302128507, NAY220302128536, NAY220302128562, NAY220302128586, NAY220302128611, NAY220302128810, NAY220302128833, NAY220302128852, NAY220302128894, NAY220302128924 con un monto total de $ 3,989,636.41 iva incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}} | {obs1: {observación:Favor de revisar no coincide el monto autorizado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:Favor de revisar no coincide el monto autorizado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:Favor de revisar no coincide el monto autorizado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:Favor de revisar no coincide el monto autorizado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs5: {observación:Favor de especificar a que Folios corresponde el contrato. , trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-20}, obs6: {observación:Favor de especificar a que Folios corresponde el contrato. , trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-20}, obs7: {observación:Favor de especificar a que Folios corresponde el contrato. , trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-20}, obs8: {observación:Favor de especificar a que Folios corresponde el contrato. , trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-20}}
2022 | 4 | NAY220302128894 | Proyecto de inversión | 70400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35200.0, modificado:35036.83}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35200.0, modificado:35036.83}} | EQUIPAMIENTO DE 17 ACCIONES DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DEL CAIMAN MUNICIPIO DE HUAJICORI - 203951 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 203951 | S | 54 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:117, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DEL CAIMÁN, 63487 SAN FRANCISCO DEL CAIMÁN, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZAN DOS POR CALLE DE LA PLAZA CINCO A UNA CUADRA DE LA PLAZA UNO FRENTE A LA PLAZA DOS PO, lon:-105.46475359, lat:22.70682625}} | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 70073.66 | 70073.66 | 70073.66 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-MEV-037/2022-IR, contratista:RAMON CASAS REA, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:3989636.41, importe_modificado:3989636.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2128894/proyecto_INICIO, 2128894/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El contrato se divide en 14 obras con 35 acciones de cuarto dormitorio construcción de 11 acciones de piso firme y equipamiento de 37 acciones de cisternas con folio NAY220302128153, NAY220302128341, NAY220302128404, NAY220302128473, NAY220302128507, NAY220302128536, NAY220302128562, NAY220302128586, NAY220302128611, NAY220302128810, NAY220302128833, NAY220302128852, NAY220302128894, NAY220302128924 con un monto total de $ 3,989,636.41 iva incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs2: {observación:El contrato se divide en 14 obras con 35 acciones de cuarto dormitorio construcción de 11 acciones de piso firme y equipamiento de 37 acciones de cisternas con folio NAY220302128153, NAY220302128341, NAY220302128404, NAY220302128473, NAY220302128507, NAY220302128536, NAY220302128562, NAY220302128586, NAY220302128611, NAY220302128810, NAY220302128833, NAY220302128852, NAY220302128894, NAY220302128924 con un monto total de $ 3,989,636.41 iva incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs3: {observación:El contrato se divide en 14 obras con 35 acciones de cuarto dormitorio construcción de 11 acciones de piso firme y equipamiento de 37 acciones de cisternas con folio NAY220302128153, NAY220302128341, NAY220302128404, NAY220302128473, NAY220302128507, NAY220302128536, NAY220302128562, NAY220302128586, NAY220302128611, NAY220302128810, NAY220302128833, NAY220302128852, NAY220302128894, NAY220302128924 con un monto total de $ 3,989,636.41 iva incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs4: {observación:El contrato se divide en 14 obras con 35 acciones de cuarto dormitorio construcción de 11 acciones de piso firme y equipamiento de 37 acciones de cisternas con folio NAY220302128153, NAY220302128341, NAY220302128404, NAY220302128473, NAY220302128507, NAY220302128536, NAY220302128562, NAY220302128586, NAY220302128611, NAY220302128810, NAY220302128833, NAY220302128852, NAY220302128894, NAY220302128924 con un monto total de $ 3,989,636.41 iva incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}} | {obs1: {observación:Favor de revisar no coincide el monto autorizado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:Favor de revisar no coincide el monto autorizado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:Favor de revisar no coincide el monto autorizado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:Favor de revisar no coincide el monto autorizado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220302128570 | Proyecto de inversión | 4228697.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4228697.92, modificado:4223204.69}} | CONSTRUCCION DE VACDOS DE CONCRETO CICLOPEO EN CAMINO OJO DE AGUA ,ENTRONQUE LAS CRUCES, EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR - 202810 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 202810 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:238.0, meta_modificada:238.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1464, direccion:CAMINO TRAMO OJO DE AGUA - LAS CRUCES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + UND RANCHERIA LAS CRUCES, 63544 LAS CRUCES, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE DE CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD LAS OJO DE , lon:-104.892276, lat:22.352245}} | 2022-07-15 | 2022-11-30 | 4223204.69 | 4223204.69 | 4223204.69 | 4223204.69 | 2352700.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-029B/2022-IR, contratista:FRANCISCO JAVIER GALVAN SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:4223204.69, importe_modificado:4223204.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:238.0}} | {2128570/proyecto_INICIO, 2128570/proyecto_PROCESO, 2128570/proyecto_FIN, 2128570/proyecto_INICIO, 2128570/proyecto_PROCESO, 2128570/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO EJERCIDO Y EL IMPORTE PAGADO SE DEBE A QUE QUEDARON PENDIENTES DE PAGO LAS ESTIMACIONES 3 Y 4F, QUE SE PAGARAN A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO PROXIMO., trimestre:4.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:No coincide el monto pagado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:No coincide el monto pagado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:No coincide el monto pagado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:No coincide el monto pagado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220302128583 | Proyecto de inversión | 1790926.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1790926.18, modificado:1769180.96}} | CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE EN CAMINO SANTA ANITA CEBOLLITAS, EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR - 202862 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 202862 | S | 16 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO SANTA ANITA - CEBOLLITAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + UND PUEBLO CEBOLLITAS, 63540 CEBOLLITAS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD SANTA ANITA HACI, lon:-104.737222, lat:22.553056}} | 2022-07-15 | 2022-11-30 | 1769180.96 | 1769180.96 | 1769180.96 | 1769180.96 | 994685.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-030A/2022-IR, contratista:MIGIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:1769180.96, importe_modificado:1769180.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:51.0}} | {2128583/proyecto_INICIO, 2128583/proyecto_PROCESO, 2128583/proyecto_INICIO, 2128583/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO EJERCIDO Y EL IMPORTE PAGADO SE DEBE A QUE QUEDARON PENDIENTES DE PAGO LAS ESTIMACIONES 3, 4 Y 5F, QUE SE PAGARAN A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO PROXIMO., trimestre:4.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:No coincide el monto pagado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:No coincide el monto pagado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:No coincide el monto pagado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:No coincide el monto pagado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220302128586 | Proyecto de inversión | 413285 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206643.0, modificado:206070.97}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206642.0, modificado:206070.97}} | CONSTRUCCION DE 4 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TAMAZOLE DEL MUNICIPIO DE HUAJICORI - 202868 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 202868 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:124, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO TAMAZOLE, 63480 TAMAZOLE, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZAN UNO A 300 METROS DE LA IGLESIA UNO AL LADO DE LA IGLESIA UNO RUMBO AL NARANJO UNO POR LA , lon:-105.23288983, lat:22.83071638}} | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 412141.94 | 412141.94 | 412141.94 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-MEV-037/2022-IR, contratista:RAMON CASAS REA, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:3989636.41, importe_modificado:3989636.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2128586/proyecto_INICIO, 2128586/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En el contrato marca 35 acciones de cuarto dormitorio, 11 acciones de piso firme y equipamiento de 37 acciones de cisterna en varias localidades del municipio de Huajicori de las cuales 4 acciones de cuarto dormitorio son en la localidad de Tamazole con un monto de $ 412,141.94 dividido en convenio con FISE en el cual el monto total del contrato es de $ 3,989,636.41, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-20}, obs2: {observación:En el contrato marca 35 acciones de cuarto dormitorio, 11 acciones de piso firme y equipamiento de 37 acciones de cisterna en varias localidades del municipio de Huajicori de las cuales 4 acciones de cuarto dormitorio son en la localidad de Tamazole con un monto de $ 412,141.94 dividido en convenio con FISE en el cual el monto total del contrato es de $ 3,989,636.41 , trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-20}, obs3: {observación:En el contrato marca 35 acciones de cuarto dormitorio, 11 acciones de piso firme y equipamiento de 37 acciones de cisterna en varias localidades del municipio de Huajicori de las cuales 4 acciones de cuarto dormitorio son en la localidad de Tamazole con un monto de $ 412,141.94 dividido en convenio con FISE en el cual el monto total del contrato es de $ 3,989,636.41 , trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-20}, obs4: {observación:En el contrato marca 35 acciones de cuarto dormitorio, 11 acciones de piso firme y equipamiento de 37 acciones de cisterna en varias localidades del municipio de Huajicori de las cuales 4 acciones de cuarto dormitorio son en la localidad de Tamazole con un monto de $ 412,141.94 dividido en convenio con FISE en el cual el monto total del contrato es de $ 3,989,636.41 , trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-20}, obs5: {observación:El contrato se divide en 14 obras con 35 acciones de cuarto dormitorio construcción de 11 acciones de piso firme y equipamiento de 37 acciones de cisternas con folio NAY220302128153, NAY220302128341, NAY220302128404, NAY220302128473, NAY220302128507, NAY220302128536, NAY220302128562, NAY220302128586, NAY220302128611, NAY220302128810, NAY220302128833, NAY220302128852, NAY220302128894, NAY220302128924 con un monto total de $ 3,989,636.41 iva incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs6: {observación:El contrato se divide en 14 obras con 35 acciones de cuarto dormitorio construcción de 11 acciones de piso firme y equipamiento de 37 acciones de cisternas con folio NAY220302128153, NAY220302128341, NAY220302128404, NAY220302128473, NAY220302128507, NAY220302128536, NAY220302128562, NAY220302128586, NAY220302128611, NAY220302128810, NAY220302128833, NAY220302128852, NAY220302128894, NAY220302128924 con un monto total de $ 3,989,636.41 iva incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs7: {observación:El contrato se divide en 14 obras con 35 acciones de cuarto dormitorio construcción de 11 acciones de piso firme y equipamiento de 37 acciones de cisternas con folio NAY220302128153, NAY220302128341, NAY220302128404, NAY220302128473, NAY220302128507, NAY220302128536, NAY220302128562, NAY220302128586, NAY220302128611, NAY220302128810, NAY220302128833, NAY220302128852, NAY220302128894, NAY220302128924 con un monto total de $ 3,989,636.41 iva incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs8: {observación:El contrato se divide en 14 obras con 35 acciones de cuarto dormitorio construcción de 11 acciones de piso firme y equipamiento de 37 acciones de cisternas con folio NAY220302128153, NAY220302128341, NAY220302128404, NAY220302128473, NAY220302128507, NAY220302128536, NAY220302128562, NAY220302128586, NAY220302128611, NAY220302128810, NAY220302128833, NAY220302128852, NAY220302128894, NAY220302128924 con un monto total de $ 3,989,636.41 iva incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}} | {obs1: {observación:Favor de revisar no coincide el monto autorizado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:Favor de revisar no coincide el monto autorizado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:Favor de revisar no coincide el monto autorizado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:Favor de revisar no coincide el monto autorizado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs5: {observación:Favor de especificar a que Folios corresponde el contrato. , trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-20}, obs6: {observación:Favor de especificar a que Folios corresponde el contrato. , trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-20}, obs7: {observación:Favor de especificar a que Folios corresponde el contrato. , trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-20}, obs8: {observación:Favor de especificar a que Folios corresponde el contrato. , trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-20}}
2022 | 4 | NAY220302128924 | Proyecto de inversión | 82823 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41412.0, modificado:41219.8}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41411.0, modificado:41219.8}} | EQUIPAMIENTO DE 20 ACCIONES DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI, DEL MUNICIPIO DE HUAJICORI - 204078 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 204078 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL JUAN ALDAMA 132 0 INTERIOR 135 135 COLONIA LA BOMBA, 63480 HUAJICORI, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE SAN FRANCISCO DEL CAIMÁN Y CALLE PUYEQUE, CALLE PROLONGACIÓN CUAUHTÉMOC SE DISTRIBUYEN DE LA SIGUIENTE MANERA TRE, lon:-105.31912631, lat:22.64215191}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 82439.6 | 82439.6 | 82439.6 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-MEV-037/2022-IR, contratista:RAMON CASAS REA, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:3989636.41, importe_modificado:3989636.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {2128924/proyecto_INICIO, 2128924/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El contrato se divide en 14 obras con 35 acciones de cuarto dormitorio construcción de 11 acciones de piso firme y equipamiento de 37 acciones de cisternas con folio NAY220302128153, NAY220302128341, NAY220302128404, NAY220302128473, NAY220302128507, NAY220302128536, NAY220302128562, NAY220302128586, NAY220302128611, NAY220302128810, NAY220302128833, NAY220302128852, NAY220302128894, NAY220302128924 con un monto total de $ 3,989,636.41 iva incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs2: {observación:El contrato se divide en 14 obras con 35 acciones de cuarto dormitorio construcción de 11 acciones de piso firme y equipamiento de 37 acciones de cisternas con folio NAY220302128153, NAY220302128341, NAY220302128404, NAY220302128473, NAY220302128507, NAY220302128536, NAY220302128562, NAY220302128586, NAY220302128611, NAY220302128810, NAY220302128833, NAY220302128852, NAY220302128894, NAY220302128924 con un monto total de $ 3,989,636.41 iva incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs3: {observación:El contrato se divide en 14 obras con 35 acciones de cuarto dormitorio construcción de 11 acciones de piso firme y equipamiento de 37 acciones de cisternas con folio NAY220302128153, NAY220302128341, NAY220302128404, NAY220302128473, NAY220302128507, NAY220302128536, NAY220302128562, NAY220302128586, NAY220302128611, NAY220302128810, NAY220302128833, NAY220302128852, NAY220302128894, NAY220302128924 con un monto total de $ 3,989,636.41 iva incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs4: {observación:El contrato se divide en 14 obras con 35 acciones de cuarto dormitorio construcción de 11 acciones de piso firme y equipamiento de 37 acciones de cisternas con folio NAY220302128153, NAY220302128341, NAY220302128404, NAY220302128473, NAY220302128507, NAY220302128536, NAY220302128562, NAY220302128586, NAY220302128611, NAY220302128810, NAY220302128833, NAY220302128852, NAY220302128894, NAY220302128924 con un monto total de $ 3,989,636.41 iva incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}} | {obs1: {observación:Favor de revisar no coincide el monto autorizado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:Favor de revisar no coincide el monto autorizado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:Favor de revisar no coincide el monto autorizado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:Favor de revisar no coincide el monto autorizado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220302128601 | Proyecto de inversión | 9914289.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9914289.76, modificado:9834100.46}} | CONSTRUCCION DE VADOS DE CONCRETO CICLOPEO EN CAMINO SANTA ANITA LAS CEBOLLITAS, EN EL MUNICIPIO DEL NAYAR - 202925 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 202925 | S | 16 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:598.0, meta_modificada:598.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO SANTA ANITA - CEBOLLITAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + UND PUEBLO CEBOLLITAS, 63540 CEBOLLITAS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD SANTA ANITA HACI, lon:-104.737222, lat:22.553056}} | 2022-07-15 | 2022-11-30 | 9834100.46 | 9834100.46 | 9834100.46 | 9834100.46 | 3884154.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-030B/2022-IR, contratista:MIGIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:9834100.46, importe_modificado:9834100.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:420.0}} | {2128601/proyecto_INICIO, 2128601/proyecto_PROCESO, 2128601/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO EJERCIDO Y EL IMPORTE PAGADO SE DEBE A QUE QUEDARON PENDIENTES DE PAGO LAS ESTIMACIONES 3, 4, 5, 6 Y 7F, QUE SE PAGARAN A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO PROXIMO., trimestre:4.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:No coincide el monto pagado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:No coincide el monto pagado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:No coincide el monto pagado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:No coincide el monto pagado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220302128611 | Proyecto de inversión | 413285 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206643.0, modificado:206070.97}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206642.0, modificado:206070.97}} | CONSTRUCCION DE 4 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑA COLORADA DEL MUNICIPIO DE HUAJICORI - 202954 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 202954 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:98, direccion:EJIDO LA PEÑA COLORADA, 63480 LA PEÑA COLORADA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD UNA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA A PEÑA COLORADA A MANO IZQUIERDA UNA A ORILLA DEL RIO ADELANTE DE LA PRIMARIA UNO EN, lon:-105.32946915, lat:22.62139726}} | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 412141.94 | 412141.94 | 412141.94 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-MEV-037/2022-IR, contratista:RAMON CASAS REA, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:3989636.41, importe_modificado:3989636.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.6}} | {2128611/proyecto_INICIO, 2128611/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En el contrato marca 35 acciones de cuarto dormitorio, 11 acciones de piso firme y equipamiento de 37 acciones de cisterna en varias localidades del municipio de Huajicori de las cuales 4 acciones de cuarto dormitorio son en la localidad de La Peña Colorada con un monto de $ 412,141.94 dividido en convenio con FISE en el cual el monto total del contrato es de $ 3,989,636.41 , trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-20}, obs2: {observación: En el contrato marca 35 acciones de cuarto dormitorio, 11 acciones de piso firme y equipamiento de 37 acciones de cisterna en varias localidades del municipio de Huajicori de las cuales 4 acciones de cuarto dormitorio son en la localidad de La Peña Colorada con un monto de $ 412,141.94 dividido en convenio con FISE en el cual el monto total del contrato es de $ 3,989,636.41 , trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-20}, obs3: {observación: En el contrato marca 35 acciones de cuarto dormitorio, 11 acciones de piso firme y equipamiento de 37 acciones de cisterna en varias localidades del municipio de Huajicori de las cuales 4 acciones de cuarto dormitorio son en la localidad de La Peña Colorada con un monto de $ 412,141.94 dividido en convenio con FISE en el cual el monto total del contrato es de $ 3,989,636.41 , trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-20}, obs4: {observación: En el contrato marca 35 acciones de cuarto dormitorio, 11 acciones de piso firme y equipamiento de 37 acciones de cisterna en varias localidades del municipio de Huajicori de las cuales 4 acciones de cuarto dormitorio son en la localidad de La Peña Colorada con un monto de $ 412,141.94 dividido en convenio con FISE en el cual el monto total del contrato es de $ 3,989,636.41 , trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-20}, obs5: {observación:El contrato se divide en 14 obras con 35 acciones de cuarto dormitorio construcción de 11 acciones de piso firme y equipamiento de 37 acciones de cisternas con folio NAY220302128153, NAY220302128341, NAY220302128404, NAY220302128473, NAY220302128507, NAY220302128536, NAY220302128562, NAY220302128586, NAY220302128611, NAY220302128810, NAY220302128833, NAY220302128852, NAY220302128894, NAY220302128924 con un monto total de $ 3,989,636.41 iva incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs6: {observación:El contrato se divide en 14 obras con 35 acciones de cuarto dormitorio construcción de 11 acciones de piso firme y equipamiento de 37 acciones de cisternas con folio NAY220302128153, NAY220302128341, NAY220302128404, NAY220302128473, NAY220302128507, NAY220302128536, NAY220302128562, NAY220302128586, NAY220302128611, NAY220302128810, NAY220302128833, NAY220302128852, NAY220302128894, NAY220302128924 con un monto total de $ 3,989,636.41 iva incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs7: {observación:El contrato se divide en 14 obras con 35 acciones de cuarto dormitorio construcción de 11 acciones de piso firme y equipamiento de 37 acciones de cisternas con folio NAY220302128153, NAY220302128341, NAY220302128404, NAY220302128473, NAY220302128507, NAY220302128536, NAY220302128562, NAY220302128586, NAY220302128611, NAY220302128810, NAY220302128833, NAY220302128852, NAY220302128894, NAY220302128924 con un monto total de $ 3,989,636.41 iva incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs8: {observación:El contrato se divide en 14 obras con 35 acciones de cuarto dormitorio construcción de 11 acciones de piso firme y equipamiento de 37 acciones de cisternas con folio NAY220302128153, NAY220302128341, NAY220302128404, NAY220302128473, NAY220302128507, NAY220302128536, NAY220302128562, NAY220302128586, NAY220302128611, NAY220302128810, NAY220302128833, NAY220302128852, NAY220302128894, NAY220302128924 con un monto total de $ 3,989,636.41 iva incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}} | {obs1: {observación:Favor de revisar no coincide el monto autorizado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:Favor de revisar no coincide el monto autorizado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:Favor de revisar no coincide el monto autorizado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:Favor de revisar no coincide el monto autorizado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs5: {observación:Favor de especificar a que Folios corresponde el contrato. , trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-20}, obs6: {observación:Favor de especificar a que Folios corresponde el contrato. , trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-20}, obs7: {observación:Favor de especificar a que Folios corresponde el contrato. , trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-20}, obs8: {observación:Favor de especificar a que Folios corresponde el contrato. , trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-20}}
2022 | 4 | NAY220402146435 | Proyecto de inversión | 1296069 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1296069.0, modificado:1296069.0}} | CONSTRUCCION DE 13 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEPIC, DEL MUNICIPIO DE TEPIC - 329009 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 329009 | S | 15 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION 1 COLONIA 3 DE JULIO, 63506 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ROSAL Y CALLE TULIPANES, CALLE AZUCENA LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZAN DE LA SIGUIENTE MANERA CINCO ACCIONES EN LA CALLE REVOLUCION DOS , lon:-104.7916146, lat:21.4956421}} | 2022-12-15 | 2022-12-31 | 1296069 | 1296069 | 1296069 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-11-2022, contratista:MOSLER MANUEL SANCHEZ MONTOYA, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:1349641.18, importe_modificado:1349641.18}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2146435/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402143024 | Proyecto de inversión | 3485185.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3485185.28, modificado:3485185.28}} | AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA A BASE DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 22 EN ESTACION YAGO, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT. - 218089 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 218089 | S | 125 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:512.98, meta_modificada:512.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:82, direccion:CALLE SONORA EJIDO YAGO ESTACIÓN, 63380 YAGO, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , CALLE FLORES MAGON SE UBICA POR CALLE SONORA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE SAN BLAS DEL EJIDO YAGO ESTACION COMO RE, lon:-105.05949867, lat:21.83792375}} | 2022-10-17 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2143024/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402143046 | Proyecto de inversión | 4099035.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4099035.33, modificado:4099035.33}} | REHABILITACION DE VIALIDADES A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE LOMA BONITA ENTRE LOMA DEL PUNTO Y LOMA DE LA CRUZ COL. LOMA HERMOSA DEL MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT. - 219214 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 219214 | S | 95 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3022.85, meta_modificada:3022.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LOMA BONITA COLONIA LOMA HERMOSA, 63019 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE LOMA DEL PUNTO Y CALLE LOMA DE LA CRUZ, CALLE LOMA DEL PUNTO LA CALLE A REHABILITAR SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LOMA HERMOSA CERCA LA COLONIA EL FAIS, lon:-104.89035874, lat:21.53491113}} | 2022-10-17 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2143046/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402143056 | Proyecto de inversión | 4061281.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4061281.12, modificado:4061281.12}} | AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA A BASE DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. SEC. AMADO NERVO, CCT 18DES0033G, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MECATAN, MUNICIPIO DE SAN BLAS NAYARIT. - 220488 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 220488 | S | 112 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.05, meta_modificada:800.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:32, direccion:CALLE PROF. RAMON HUERTA JIMENEZ EJIDO MECATÁN, 63766 RINCÓN DE CALIMAYO, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE MIGUEL GARCIA LA ESCUELA SECUNDARIA SE ENCUENTRA A 3 CUADRAS Y MEDIA DE, lon:-105.12210598, lat:21.5391112}} | 2022-10-17 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2143056/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402146095 | Proyecto de inversión | 3811412.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3811412.8, modificado:3811412.8}} | AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA A BASE DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. DR. JAIME TORRES BODET, CCT. 18DEPR0690Z, UBICADO EN LA LOCALIDAD EN LA PRESA, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT. - 315388 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 315388 | S | 68 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:800.05, meta_modificada:800.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:52, direccion:CALLE DURANGO EJIDO LA PRESA CENTRO, 63555 LA PRESA, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MEXICO LA ESCUELA DONDE SE VA A REALIZAR LA TECHUMBRE SE ENCUENTRA A UNOS METROS DE LA PLAZ, lon:-105.20274077, lat:21.80215556}} | 2022-11-21 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2146095/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402143098 | Proyecto de inversión | 3845337.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3845337.92, modificado:3845337.92}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE POZO DE IBARRA, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT - 222108 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 222108 | S | 112 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:622.33, meta_modificada:622.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:32, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO POZO DE IBARRA, 63556 POZO DE IBARRA, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE PUEBLA, CALLE FEDERICO CARDENAS UBICADA POR CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE MEXICO Y PUEBLA COMO REFERENCIA, lon:-105.27851626, lat:21.86532651}} | 2022-10-17 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2143098/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302139196 | Proyecto de inversión | 6966771 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6966771.0, modificado:6944605.0}} | 2022010438 - REHABILITACIÓN DE CANAL PLUVIAL EN EL RECINTO FERIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPIC, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2022010438-0424 | S | 780 | 720 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Recinto ferial en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit, lon:-104.88197222, lat:21.47631111}} | 2022-10-01 | 2022-12-29 | 6944604.07 | 6944604.07 | 6813298.67 | 6813298.67 | 6813298.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAY-CEA-RE-19-22, contratista:URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES DEL PACIFICO S.A. DE CV, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:6944604.07, importe_modificado:6944604.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.99}} | {2139196/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302140652 | Proyecto de inversión | 2775935 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2775935.0, modificado:2775935.0}} | 2022010238-0186 Ampliación de infraestructura educativa (1ra etapa) en escuela secundaria "Isidro Peralta Avena" ubicada en la localidad de La Bayona, municipio de Acaponeta. CCT. 18DES0048I (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2022010238-0186 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:10, direccion:63410 La Bayona Nay, lon:-105.4466666, lat:22.5202777}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 2775935 | 2775934 | 1368900.98 | 1368900.98 | 1368900.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2022-IR-008, contratista:GRUPO ALTA DIVISION INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2775934.0, importe_modificado:2775934.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.97}} | {2140652/proyecto_INICIO, 2140652/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302120559 | Proyecto de inversión | 119828.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119828.1, modificado:119507.89}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD CINCO DE MAYO EL CIRUELO MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 164109 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tepic | 164109 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.2, meta_modificada:9.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:114, direccion:CAMINO TRAMO CINCO DE MAYO - CIRUELO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 200 EJIDO CINCO DE MAYO EL CIRUELO, 63510 CINCO DE MAYO (EL CIRUELO), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD 5 DE, lon:-105.08619361, lat:21.68986668}} | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 119507.89 | 119507.89 | 106450.93 | 47803.15 | 47803.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2022/17, contratista:ARZA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:2299889.75, importe_modificado:2299889.75}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.28}} | {2120559/proyecto_INICIO, 2120559/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Observación solventada., trimestre:4.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220402143338 | Proyecto de inversión | 4441167.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4441167.88, modificado:4441167.88}} | REHABILITACIÓN DE VIALIDADES A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TORONJO ENTRE UNION E HIGUERAS, GUANABANO ENTRE TORONJO Y CERRADA, HIGUERAS ENTRE MANZANO Y CERRADA, COLONIA AMPLIACION PARAISO EN TEPIC, NAYARIT. - 237960 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 237960 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2597.95, meta_modificada:2597.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE TORONJO COLONIA AMPLIACIÓN EL PARAÍSO, 63035 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE UNION Y CALLE HIGUERAS, CALLE GUAYABOS LA OBRA SE ENCUENTRA A 3 CUADRAS DE LA AV MEXICO BAJANDO POR LA CALLE TORONJO SE LLEGA AL PUNTO DONDE SE, lon:-104.86708776, lat:21.53762809}} | 2022-10-17 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2143338/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402143342 | Proyecto de inversión | 315734.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315734.97, modificado:315734.97}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CALLE TORONJO ENTRE UNION E HIGUERAS, GUANABANO ENTRE TORONJO Y CERRADA, HIGUERAS ENTRE MANZANO Y CERRADA, COLONIA AMPLIACIÓN PARAÍSO EN TEPIC, NAYARIT. - 238093 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 238093 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE TORONJO COLONIA AMPLIACIÓN EL PARAÍSO, 63035 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE UNION Y CALLE HIGUERAS, CALLE GUAYABOS LA OBRA SE ENCUENTRA A 3 CUADRAS DE LA AV MEXICO BAJANDO POR LA CALLE TORONJO SE LLEGA AL CENTRO DE LA O, lon:-104.86708239, lat:21.53763059}} | 2022-10-17 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2143342/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402143346 | Proyecto de inversión | 396519.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396519.13, modificado:396519.13}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE TORONJO ENTRE UNION E HIGUERAS, GUANABANO ENTRE TORONJO Y CERRADA, HIGUERAS ENTRE MANZANO Y CERRADA, COLONIA AMPLIACIÓN PARAÍSO EN TEPIC, NAYARIT. - 238165 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 238165 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE TORONJO COLONIA AMPLIACIÓN EL PARAÍSO, 63035 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE UNION Y CALLE HIGUERAS, CALLE GUAYABOS LA OBRA SE ENCUENTRA A 3 CUADRAS DE LA AV MEXICO BAJANDO POR LA CALLE TORONJO SE LLEGA AL CENTRO DE LA C, lon:-104.86708239, lat:21.53764057}} | 2022-10-17 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2143346/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402143368 | Proyecto de inversión | 415070.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415070.34, modificado:415070.34}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CALLE UNIÓN ENTRE CERRADA Y MANZANO , MANZANO ENTRE UNION E HIGUERAS, COLONIA AMPLIACIÓN PARAÍSO EN TEPIC, NAYARIT - 239914 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 239914 | S | 58 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE UNION COLONIA AMPLIACIÓN EL PARAÍSO, 63035 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE GUAYABOS Y CALLE MANZANO, CALLE HIGUERAS LA OBRA SE ENCUENTRA INICIANDO POR CALLE UNION Y TERMINA POR CALLE MANZANO A 3 CUADRAS DE LA AV MEXICO B, lon:-104.868054, lat:21.53713367}} | 2022-10-17 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2143368/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402143374 | Proyecto de inversión | 167328.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167328.57, modificado:167328.57}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE UNIÓN ENTRE CERRADA Y MANZANO , MANZANO ENTRE UNION E HIGUERAS, COLONIA AMPLIACIÓN PARAÍSO EN TEPIC, NAYARIT - 240070 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 240070 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE UNION COLONIA AMPLIACIÓN EL PARAÍSO, 63035 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE GUAYABOS Y CALLE MANZANO, CALLE HIGUERAS LAS 12 LUMINARIAS DE ENCUENTRAN INSTALADAS SOBRE LA CALLE UNION Y CALLE MANZANO COMO REFERENCIA LA OBRA , lon:-104.86808082, lat:21.53709375}} | 2022-10-17 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2143374/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302139029 | Proyecto de inversión | 4759566 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4759566.0, modificado:4759566.0}} | 2022010092-0068 Ampliación de infraestructura educativa que consiste en un módulo de 4 aulas adosadas, módulo de 2 aulas, dirección-bodega y servicios sanitarios de 12 ud; obra complementaria y exterior en escuela Primaria "Francisco I. Madero" ubicada en la localidad de El Rosario, municipio de Amatlán de Cañas. (SEPEN).C.C.T. 18DPR0584P | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2022010092-0068 | N | 0 | 0 | 139 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:55, direccion:Sinaloa, El Crucero, 63980 El Rosario, Nay., lon:-104.471553, lat:20.893163}} | 2022-04-18 | 2022-07-18 | 4759566 | 4759566 | 2819294.07 | 2819294.07 | 2819294.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2022-IR-002, contratista:LICENCIADA MAURA JANETH ESPINOSA CURIEL, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4759566.0, importe_modificado:4759566.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2139029/proyecto_INICIO, 2139029/proyecto_PROCESO, 2139029/proyecto_INICIO, 2139029/proyecto_PROCESO, 2139029/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302139855 | Proyecto de inversión | 1152060 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1152060.0, modificado:1152060.0}} | 2022010211-0163 Ampliación de Infraestructura educativa en primaria "Plan de Ayutla" ubicada en la localidad de Mecatán, muncipio de San Blas. (SEPEN) CCT. 18DPR0660E | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2022010211-0163 | N | 0 | 0 | 195 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:0, direccion:Revolución, El Mole, Mecatán, Nay., lon:-105.11764, lat:21.53367}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 1152060 | 1152060 | 816811.19 | 816811.19 | 816811.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2022-IR-025, contratista:JUAN RAMON MIRAMONTES ALDANA, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1152060.0, importe_modificado:1152060.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.99}} | {2139855/proyecto_INICIO, 2139855/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402143563 | Proyecto de inversión | 3545423.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3545423.07, modificado:3545423.07}} | REHABILITACION DE VIALIDAD A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TAMARINDOS ENTRE PAPAYOS Y MANZANOS, COLONIA PARAISO, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT. - 248535 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 248535 | S | 39 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2273.3, meta_modificada:2273.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE TAMARINDOS COLONIA EL PARAÍSO, 63038 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE PAPAYOS Y CALLE MANZANOS, CALLE GUANABANOS POR CALLE TAMARINDOS DESDE LA CALLE MANZANOS HASTA LA CALLE PAPAYOS COMO REFERENCIA LA OBRA A REALIZAR SE EN, lon:-104.87355812, lat:21.53626273}} | 2022-10-24 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2143563/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402143578 | Proyecto de inversión | 155862.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155862.8, modificado:155862.8}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE TAMARINDOS ENTRE PAPAYOS Y MANZANOS, COLONIA PARAISO, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT. - 249332 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 249332 | S | 39 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE TAMARINDOS COLONIA EL PARAÍSO, 63038 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE PAPAYOS Y CALLE MANZANOS, CALLE GUANABANOS POR CALLE TAMARINDOS DESDE LA CALLE MANZANOS HASTA LA CALLE PAPAYOS COMO REFERENCIA LA OBRA A REALIZAR SE EN, lon:-104.87341864, lat:21.53641243}} | 2022-10-24 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2143578/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402143594 | Proyecto de inversión | 92975.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92975.76, modificado:92975.76}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE PLATANOS ENTRE AVENIDA MEXICO NORTE Y CALLE TAMARINDOS, COLONIA PARAISO, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT. - 249925 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 249925 | S | 38 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PLATANOS COLONIA EL PARAÍSO, 63038 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE AVENIDA MEXICO NORTE Y CALLE TAMARINDOS, CALLE GUANABANOS UBICADA POR CALLE PLATANOS ENTRE AVENIDA MÉXICO NORTE Y CALLE TAMARINDOS LA OBRA A REALIZAR SE ENCUEN, lon:-104.87244768, lat:21.53656711}} | 2022-10-24 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2143594/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402143596 | Proyecto de inversión | 270282.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270282.31, modificado:270282.31}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CALLE TORONJO ENTRE AVENIDA MEXICO NORTE Y CALLE UNION, COLONIA AMPLIACION PARAISO, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT. - 250078 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 250078 | S | 38 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE TORONJO COLONIA AMPLIACIÓN EL PARAÍSO, 63035 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE AVENIDA MEXICO NORTE Y CALLE UNION, CALLE GU LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA BORDE DE LA AV. MEXICO NORTE COLINDANTE CON UNA ZONA ZAP., lon:-104.86876769, lat:21.53779462}} | 2022-10-24 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:0.0}} | {2143596/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402142964 | Proyecto de inversión | 5392751.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5392751.87, modificado:5392751.87}} | REHABILITACION DE LA CALLE ACAYAPAN SEGUNDA ETAPA DE LA CALLE EMILIO M. GONZALEZ A CALLE MANUEL LOZADA COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN TEPIC. - 213891 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 213891 | S | 132 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3761.3, meta_modificada:3761.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ACAYAPAN COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 63021 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE EMILIO M GONZALEZ Y CALLE MANUEL LOZADA, CALLE SANTA TERESITA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA POR CALLE ACAYAPAN ENTRE CALLE EMILIO M GONZÁLEZ Y CA, lon:-104.90639909, lat:21.52633747}} | 2022-10-17 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2142964/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402142968 | Proyecto de inversión | 1217375.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1217375.54, modificado:1217375.54}} | REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ACAYAPAN SEGUNDA ETAPA DE LA CALLE EMILIO M. GONZALEZ A CALLE MANUEL LOZADA COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN TEPIC. - 214311 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 214311 | S | 132 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:378.0, meta_modificada:378.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ACAYAPAN COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 63021 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE EMILIO M GONZALEZ Y CALLE MANUEL LOZADA, CALLE SANTA TERESITA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA POR CALLE ACAYAPAN ENTRE CALLE EMILIO M GONZÁLEZ Y CA, lon:-104.90638494, lat:21.52635062}} | 2022-10-17 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2142968/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402142996 | Proyecto de inversión | 858290.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:858290.28, modificado:858290.28}} | REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CALLE ACAYAPAN SEGUNDA ETAPA DE LA CALLE EMILIO M. GONZALEZ A CALLE MANUEL LOZADA COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN TEPIC. - 217214 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 217214 | S | 132 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:429.0, meta_modificada:429.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ACAYAPAN COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 63021 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE EMILIO M GONZALEZ Y CALLE MANUEL LOZADA, CALLE SANTA TERESITA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA POR CALLE ACAYAPAN ENTRE CALLE EMILIO M GONZÁLEZ Y CA, lon:-104.90642249, lat:21.52635902}} | 2022-10-17 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2142996/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402143000 | Proyecto de inversión | 3456460.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3456460.99, modificado:3456460.99}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE ACAYAPAN SEGUNDA ETAPA DE LA CALLE EMILIO M. GONZALEZ A CALLE MANUEL LOZADA COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS, EN TEPIC. - 217282 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 217282 | S | 132 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:340.32, meta_modificada:340.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ACAYAPAN COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 63021 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE EMILIO M GONZALEZ Y CALLE MANUEL LOZADA, CALLE SANTA TERESITA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA POR CALLE ACAYAPAN ENTRE CALLE EMILIO M GONZÁLEZ Y CA, lon:-104.90637421, lat:21.52634711}} | 2022-10-17 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2143000/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402143018 | Proyecto de inversión | 4061281.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4061281.12, modificado:4061281.12}} | AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA A BASE DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA, CCT. 18DPR0460G, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TAMARINDO, MUNICIPIO DE ROSAMORADA, NAYARIT. - 217789 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 217789 | S | 90 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:800.05, meta_modificada:800.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:36, direccion:CALLE ANTONIO CASO EJIDO EL TAMARINDO, 63648 TEPIC, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE 7 DE MAYO, CALLE PROGRESO NAYARIT LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA A 2 CUADRAS DE LA CALLE PRINCIPAL Y A CUADRA, lon:-105.22888141, lat:21.95796586}} | 2022-10-17 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2143018/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402143054 | Proyecto de inversión | 2939180 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2939180.0, modificado:2939180.0}} | AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL A BASE DE TECHUMBRE Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE COLONIA 6 DE ENERO MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT. - 220300 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 220300 | S | 112 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:537.14, meta_modificada:537.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:115, direccion:AVENIDA NIÑOS HEROES INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SEIS DE ENERO, 63504 COLONIA SEIS DE ENERO, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE LIBERTAD, UBICADA POR AVENIDA NIÑOS HEROES ENTE LAS CALLES MIGUEL HIGUEL HIDA, lon:-104.80630654, lat:21.52807108}} | 2022-10-17 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2143054/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302128153 | Proyecto de inversión | 1549820 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773604.0, modificado:772766.13}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776216.0, modificado:772766.13}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS DORMITORIOS EN LOCALIDAD DE HUAJICORI, DEL MUNICIPIO DE HUAJICORI - 200956 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 200956 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PUYEQUE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO SAN FRANCISCO, 63480 HUAJICORI, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y , CALLE ESTANCIA LAS ACCIONES SE LOCALIZAN DE LA SIGUIENTE MANERA DOS POR CALLE BLVD. PUYEQUE DOS, lon:-105.32150123, lat:22.64494671}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 1545532.26 | 1545532.26 | 1545532.26 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-MEV-037/2022-IR, contratista:RAMON CASAS REA, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:3989636.41, importe_modificado:3989636.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:12.0}} | {2128153/proyecto_INICIO, 2128153/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En el contrato marca 35 acciones de cuarto dormitorio, 11 acciones de piso firme y equipamiento de 37 acciones de cisterna en varias localidades del municipio de Huajicori de las cuales 15 acciones de cuarto dormitorio son en la localidad de Huajicori con un monto de $ 1,545,532.27 dividido en convenio con FISE en el cual el monto total del contrato es de $ 3,989,636.41, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-20}, obs2: {observación:En el contrato marca 35 acciones de cuarto dormitorio, 11 acciones de piso firme y equipamiento de 37 acciones de cisterna en varias localidades del municipio de Huajicori de las cuales 15 acciones de cuarto dormitorio son en la localidad de Huajicori con un monto de $ 1,545,532.27 dividido en convenio con FISE en el cual el monto total del contrato es de $ 3,989,636.41 , trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-20}, obs3: {observación:En el contrato marca 35 acciones de cuarto dormitorio, 11 acciones de piso firme y equipamiento de 37 acciones de cisterna en varias localidades del municipio de Huajicori de las cuales 15 acciones de cuarto dormitorio son en la localidad de Huajicori con un monto de $ 1,545,532.27 dividido en convenio con FISE en el cual el monto total del contrato es de $ 3,989,636.41 , trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-20}, obs4: {observación:En el contrato marca 35 acciones de cuarto dormitorio, 11 acciones de piso firme y equipamiento de 37 acciones de cisterna en varias localidades del municipio de Huajicori de las cuales 15 acciones de cuarto dormitorio son en la localidad de Huajicori con un monto de $ 1,545,532.27 dividido en convenio con FISE en el cual el monto total del contrato es de $ 3,989,636.41 , trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-20}, obs5: {observación:El contrato se divide en 14 obras con 35 acciones de cuarto dormitorio construcción de 11 acciones de piso firme y equipamiento de 37 acciones de cisternas con folio NAY220302128153, NAY220302128341, NAY220302128404, NAY220302128473, NAY220302128507, NAY220302128536, NAY220302128562, NAY220302128586, NAY220302128611, NAY220302128810, NAY220302128833, NAY220302128852, NAY220302128894, NAY220302128924 con un monto total de $ 3,989,636.41 iva incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-20}, obs6: {observación:El contrato se divide en 14 obras con 35 acciones de cuarto dormitorio construcción de 11 acciones de piso firme y equipamiento de 37 acciones de cisternas con folio NAY220302128153, NAY220302128341, NAY220302128404, NAY220302128473, NAY220302128507, NAY220302128536, NAY220302128562, NAY220302128586, NAY220302128611, NAY220302128810, NAY220302128833, NAY220302128852, NAY220302128894, NAY220302128924 con un monto total de $ 3,989,636.41 iva incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-20}, obs7: {observación:El contrato se divide en 14 obras con 35 acciones de cuarto dormitorio construcción de 11 acciones de piso firme y equipamiento de 37 acciones de cisternas con folio NAY220302128153, NAY220302128341, NAY220302128404, NAY220302128473, NAY220302128507, NAY220302128536, NAY220302128562, NAY220302128586, NAY220302128611, NAY220302128810, NAY220302128833, NAY220302128852, NAY220302128894, NAY220302128924 con un monto total de $ 3,989,636.41 iva incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-20}, obs8: {observación:El contrato se divide en 14 obras con 35 acciones de cuarto dormitorio construcción de 11 acciones de piso firme y equipamiento de 37 acciones de cisternas con folio NAY220302128153, NAY220302128341, NAY220302128404, NAY220302128473, NAY220302128507, NAY220302128536, NAY220302128562, NAY220302128586, NAY220302128611, NAY220302128810, NAY220302128833, NAY220302128852, NAY220302128894, NAY220302128924 con un monto total de $ 3,989,636.41 iva incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-20}} | {obs1: {observación:Favor de revisar no coincide el monto autorizado con el establecidos en el contrato, la obra menciona 15 cuartos y en el contrato menciona 35 cuartos., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:Favor de revisar no coincide el monto autorizado con el establecidos en el contrato, la obra menciona 15 cuartos y en el contrato menciona 35 cuartos., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:Favor de revisar no coincide el monto autorizado con el establecidos en el contrato, la obra menciona 15 cuartos y en el contrato menciona 35 cuartos., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:Favor de revisar no coincide el monto autorizado con el establecidos en el contrato, la obra menciona 15 cuartos y en el contrato menciona 35 cuartos., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs5: {observación:Favor de especificar a que Folios corresponde el contrato. , trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-20}, obs6: {observación:Favor de especificar a que Folios corresponde el contrato. , trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-20}, obs7: {observación:Favor de especificar a que Folios corresponde el contrato. , trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-20}, obs8: {observación:Favor de especificar a que Folios corresponde el contrato. , trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-20}}
2022 | 4 | NAY220302129129 | Proyecto de inversión | 299855.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299855.8, modificado:327637.85}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE BOMBEO A BASE DE PANELES SOLARES PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD LA ESTANZUELA - 204946 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 204946 | S | 54 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:24, direccion:RANCHERIA LA ESTANZUELA, 63853 LA ESTANZUELA, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZARA EN DONDE SE ENCUENTRA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE LA ESTANZUELA MUNICIPIO DE SAN, lon:-104.47438925, lat:21.27760073}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 327637.85 | 327637.85 | 326225.61 | 326225.61 | 326225.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2022/M014-FIII-018-PR, contratista:EFREN LAVIN LOZANO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:327637.85, importe_modificado:327637.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {2129129/proyecto_INICIO, 2129129/proyecto_PROCESO, 2129129/proyecto_FIN, 2129129/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302128181 | Proyecto de inversión | 956147 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:956147.0, modificado:953542.16}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD TEQUEPEXPAN - 201119 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 201119 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1455.6, meta_modificada:1455.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:58, direccion:CALLE VERACRUZ PUEBLO TEQUEPEXPAN, 63850 TEQUEPEXPAN, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE GUANAJUATO Y , CALLE NAYARIT ESTA OBRA SE REALIZARA POR LA CALLE VERACRUZ LA CUAL SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL D, lon:-104.56980694, lat:21.2182104}} | 2022-10-01 | 2022-12-30 | 953542.16 | 953542.16 | 687116.03 | 687116.03 | 687116.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2022/M014-FIII-016-PR, contratista:SIEM BR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:953542.16, importe_modificado:953542.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1050.0}} | {2128181/proyecto_INICIO, 2128181/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302129737 | Proyecto de inversión | 1524635.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1524635.43, modificado:1520289.48}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL ASERRADERO MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 207526 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 207526 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:989.0, meta_modificada:989.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:319, direccion:RANCHERIA ASERRADERO, 63495 EL ASERRADERO, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , SOBRE EL CAMINO QUE LLEGA A ASERRADERO A 100 METRO SOBRE LA ULTIMA CURVA SE ENCUENTRA LA CAJA COLECTORA DE AGUA POTABLE Y EN UN RADIO DE 200 MTS APROXI, lon:-105.12449831, lat:22.84232696}} | 2022-09-26 | 2022-11-24 | 1203563.68 | 1203563.68 | 1203563.68 | 1203563.68 | 1203563.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-APO-020/2022-IR, contratista:DS GRUPO EMPRESARIAL DE NAYARIT S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:3286677.3, importe_modificado:3286677.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:989.0}} | {2129737/proyecto_INICIO, 2129737/proyecto_PROCESO, 2129737/proyecto_FIN, 2129737/proyecto_INICIO, 2129737/proyecto_FIN, 2129737/proyecto_PROCESO, 2129737/proyecto_FIN, 2129737/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este contrato se divide dos obras: Agua potable en Aserradero $ 1¿520,289.48; Agua potable en San Andrés Milpillas Barrio el Tuchi $ 1¿766,387.82, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-11}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302139834 | Proyecto de inversión | 2384108 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2384108.0, modificado:2384108.0}} | 2022010162-0118 Rehabilitación general en primaria "Juan Escutia" ubicada en la localidad de Santiago Ixciuntla; Nayarit (SE) C.C.T. 18SPR0014Y | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa |  | N | 0 | 0 | 349 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Benito Juárez Ote. 122, Centro, 63300 Santiago Ixcuintla, Nay., lon:-105.208608, lat:21.809752}} | 2022-09-23 | 2022-12-21 | 2313813 | 2313813 | 1484390.61 | 1484390.61 | 1484390.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2022-IR-041, contratista:EDGAR EDUARDO LOPEZ MIRAMONTES, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2313813.0, importe_modificado:2313813.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2139834/proyecto_INICIO, 2139834/proyecto_PROCESO, 2139834/proyecto_FIN, 2139834/proyecto_PROCESO, 2139834/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302129218 | Proyecto de inversión | 1895065.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1895065.45, modificado:1889568.67}} | REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL COLORADO MUNICIPIO DE HUAJICORI. - 205335 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 205335 | S | 43 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1338.0, meta_modificada:1338.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:29, direccion:PUEBLO EL COLORADO, 63485 EL COLORADO, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , SOBRE EL CAMINO ENTRANDO A LA LOCALIDAD DE EL COLORADO A UN COSTADO SE ENCUENTRA LA CAJA COLECTORA EMPEZANDO SOBRE LA MISMA ENTRADA SE REALIZO EL PROYECTO P, lon:-105.23232124, lat:22.68815022}} | 2022-09-22 | 2022-11-20 | 1652602.15 | 1652602.15 | 1652602.15 | 1652602.15 | 1652602.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-APO-022/2022-IR, contratista:JOSÉ CONCEPCIÓN TORRES GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:1889568.67, importe_modificado:1889568.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1338.0}} | {2129218/proyecto_FIN, 2129218/proyecto_INICIO, 2129218/proyecto_PROCESO, 2129218/proyecto_FIN, 2129218/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302129768 | Proyecto de inversión | 1897471.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1897471.55, modificado:2118335.51}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE DEL JUZGADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES MILPILLAS MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 207623 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 207623 | S | 329 | 321 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:567.0, meta_modificada:567.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:116, direccion:CALLE DEL JUZGADO EJIDO SAN ANDRÉS MILPILLAS, 63495 SAN ANDRÉS MILPILLAS, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , SOBRE EL CAMINO QUE LLEGA DE ASERRADERO A SAN ANDRÉS MILPILLAS PASANDO EL PUENTE VEHICULAR SEGUIR DERECHO POR LA CALLE PR, lon:-105.11853252, lat:22.86204009}} | 2022-06-26 | 2022-11-24 | 1059167.76 | 1059167.76 | 1059167.76 | 1059167.76 | 1059167.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-026/2022-IR, contratista:FRANCISCO JAVIER OROZCO ALTAMIRANO, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:2118335.51, importe_modificado:2118335.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:567.0}} | {2129768/proyecto_INICIO, 2129768/proyecto_PROCESO, 2129768/proyecto_FIN, 2129768/proyecto_PROCESO, 2129768/proyecto_INICIO, 2129768/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302139926 | Adquisición | 12500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:15, modalidad:U, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7500000.0, modificado:7500000.0}} | proyecto ejecutivo de modernizacion registral | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Administración y Finanzas | AP-IP-NAY-063/2022 | N | 0 | 0 | 77436 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA MEXICO ESQ ABASOLO SIN NUMERO PALACIO DE GOBIERNO TEPIC NAYARIT CP 63000, lon:-104.89382, lat:21.507443}} | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 12425040 | 12425040 | 12425040 | 12425040 | 12425040 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:S.A.F.D.G.A 02/2022, contratista:RAUL DAVALOS ALONZO, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, monto:1.242504046E7, importe_modificado:1.242504046E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302139143 | Proyecto de inversión | 3056999 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3056999.0, modificado:3052644.0}} | 2022010398-REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE MARQUEZADO, MUNICIPIO DE AHUACATLAN, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2022010398-0285 | S | 380 | 387 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:23, direccion:localidad de Marquezado, municipio de Ahuacatlan, lon:-104.57193333, lat:21.07653333}} | 2022-08-15 | 2022-11-10 | 3052643.01 | 3052643.01 | 2422976.61 | 2422976.61 | 2422976.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAY-CEA-RE-07-22-IR, contratista:Ing. Horacio Lopez Cervantes, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:3052643.01, importe_modificado:3052643.01}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2139143/proyecto_PROCESO, 2139143/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302139154 | Proyecto de inversión | 1509449 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1509449.0, modificado:1505000.0}} | 2022010448 - REHABILITACIÓN DE CANAL PLUVIAL EN LA COLONIA EL PEDREGAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPIC, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2022010448-0387 | S | 506 | 467 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Colonia Pedregal, en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit, lon:-104.91944444, lat:21.49736111}} | 2022-09-01 | 2022-11-29 | 1505000 | 1505000 | 1505000 | 1505000 | 1505000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAY-CEA-RE-15-22, contratista:SEG TERRACERIAS S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:1505000.0, importe_modificado:1505000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2139154/proyecto_PROCESO, 2139154/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302139175 | Proyecto de inversión | 716981 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716981.0, modificado:716981.0}} | 2022010128-0096 Rehabilitacion en preescolar Octavio Paz ubicado en la localidad de Tepic, municipio de Tepic, Nayarit C.C.T. 18DJN00161S (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2022010128-0096 | N | 0 | 0 | 148 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:58, Sin referencia No. 561, Vistas de la Cantera Etapa 3, Tepic, Nay., lon:-104.82836, lat:21.491472}} | 2022-08-01 | 2022-09-29 | 716981 | 716981 | 698503.84 | 698503.84 | 698503.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2022-IR-023, contratista:ING. CRISTIAN IVÁN LÓPEZ GONZÁLEZ, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:716981.0, importe_modificado:716981.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2139175/proyecto_PROCESO, 2139175/proyecto_INICIO, 2139175/proyecto_PROCESO, 2139175/proyecto_INICIO, 2139175/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302128959 | Proyecto de inversión | 698696.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698696.98, modificado:696755.23}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD RICON DE CALIMAYO - 204221 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 204221 | S | 85 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:605.0, meta_modificada:605.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:53, direccion:RANCHERIA RINCÓN DE CALIMAYO, 63866 RINCÓN DE CALIMAYO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZARA POR LA LINEA DE CONDUCCION QUE VA DESDE EL OJO DE AGUA HASTA EL TANQUE DE ALMACEMIENTO DE AGUA EL CUAL ES, lon:-104.58344345, lat:21.42235912}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 696755.23 | 696755.23 | 695692.15 | 695692.15 | 695692.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2022/M014-FIII-022-PR, contratista:CARLOS ALBERTO CERVANTES FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:696755.23, importe_modificado:696755.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:605.0}} | {2128959/proyecto_INICIO, 2128959/proyecto_FIN, 2128959/proyecto_PROCESO, 2128959/proyecto_FIN, 2128959/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302129348 | Proyecto de inversión | 866722.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:866722.64, modificado:1153501.51}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL GUAYABO PIEDRA RAJADA MUNICIPIO DE HUAJICORI - 205927 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 205927 | S | 24 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:480.0, meta_modificada:543.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:317, direccion:RANCHERIA EL GUAYABO PIEDRA RAJADA, 63485 EL GUAYABO (LA PIEDRA RAJADA), HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , SOBRE EL CAMINO DE ENTRADA A LA LOCALIDAD DE EL GUAYABO PIEDRA RAJADA SE ENCUENTRA DOS CASAS SOBRE EL LADO IZQUIERDO DEL C, lon:-105.21225825, lat:22.77696851}} | 2022-09-22 | 2022-11-05 | 491234.02 | 491234.02 | 491234.02 | 491234.02 | 491234.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-APO-032/2022-IR, contratista:JOSUE TAHEC GUEVARA RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:1742856.32, importe_modificado:1742856.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:543.36}} | {2129348/proyecto_INICIO, 2129348/proyecto_FIN, 2129348/proyecto_PROCESO, 2129348/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El contrato se divide en dos obras: Agua potable en el Guayabo $1,018,992.98 con una ampliación de $134,508.53; Agua potable La Laguna $ 723,863.34 con una reducción de $134,508.53; el monto del contrato quedo en el mismo monto 1,742,856.32, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-11}, obs2: {observación:El contrato se encuentra dividido en dos obras con un monto de contrato de: Agua potable El Guayabo $ 1,018,992.98; Agua potable La Laguna $ 723,863.34; monto total $ 1,742,856.32, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-11}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302129885 | Proyecto de inversión | 1035746.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1035746.75, modificado:1031129.08}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL CAMINO EL SANTA MARIA PICACHOS A SAN ANDRES MILPILLAS MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 208053 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 208053 | S | 329 | 321 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.48, meta_modificada:168.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:116, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 7+247 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 247 EJIDO SAN ANDRÉS MILPILLAS, 63495 SAN ANDRÉS MILPILLAS, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , SOBRE EL CAMINO QUE VA DE SANTA MARÍA DE PICACHOS A SAN ANDRÉS MILPILLAS , lon:-105.18174904, lat:22.74779891}} | 2022-09-26 | 2022-11-09 | 1031129.08 | 1031129.08 | 1031129.08 | 556809.7 | 556809.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-DRE-038/2022-IR, contratista:JOSÉ CONCEPCIÓN TORRES GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:1031129.08, importe_modificado:1031129.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {2129885/proyecto_INICIO, 2129885/proyecto_PROCESO, 2129885/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302131846 | Proyecto de inversión | 2476275 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2476275.0, modificado:2476275.0}} | 2022010221-0204 CONSTRUCCION PARA LA INSTALACION ELECTRICA DE MEDIA TENSION UT MAZATAN, EN LAS VARAS. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 2022010221-0204 | N | 0 | 0 | 1082 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:186, direccion:conocido, lon:-105.1245827, lat:21.1819922}} | 2022-06-07 | 2022-07-22 | 2476275 | 2476275 | 924870.87 | 924870.87 | 924870.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-LP-IP-2022-020, contratista:JOSE LUIS GUERRERO RODRIGUEZ, convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:2006147.35, importe_modificado:2006147.35}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.92}} | {2131846/proyecto_INICIO, 2131846/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302135616 | Proyecto de inversión | 715376.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715376.64, modificado:698948.72}} | REHABILITACION DE CALLES CON MATERIALES ASFALTICOS EN VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT. | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepic | 22/MF417005-CP | N | 0 | 0 | 150000 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:146.0, meta_modificada:146.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PASEO DE VIENA ENTRE EUCALIPTO E INSURGENTES, lon:-104.87741, lat:21.486751}, geo2: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PASEO DE VIENA ENTRE EUCALIPTO E INSURGENTES, lon:-104.879454, lat:21.488392}, geo3: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:INSURGENTES ENTRE P. SANCHEZ Y ZACATECAS, lon:-104.893848, lat:21.503954}, geo4: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:INSURGENTES ENTRE P. SANCHEZ Y ZACATECAS, lon:-104.890019, lat:21.502209}, geo5: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:ALLENDE ENTRE MEXICO Y ZACATECAS, lon:-104.89214, lat:21.508297}, geo6: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:ALLENDE ENTRE MEXICO Y ZACATECAS, lon:-104.892879, lat:21.50885}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 698948.72 | 698948.72 | 698948.72 | 698948.72 | 698948.72 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPE-DADQ-09-2022, contratista:ASFALTOS EMULSIONADOS DE TEPIC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:1397897.44, importe_modificado:1397897.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:146.0}} | {2135616/proyecto_INICIO, 2135616/proyecto_PROCESO, 2135616/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Observación solventada., trimestre:4.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:falta el formato o plantilla para verificar información , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:falta el formato o plantilla para verificar información , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:falta el formato o plantilla para verificar información , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:falta el formato o plantilla para verificar información , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220302128990 | Proyecto de inversión | 3720842.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3720842.96, modificado:3708304.38}} | CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL CAIMAN MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT. - 204346 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 204346 | S | 113 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1196.0, meta_modificada:1196.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:117, direccion:EJIDO SAN FRANCISCO DEL CAIMÁN, 63487 SAN FRANCISCO DEL CAIMÁN, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO PASANDO EL CAMINO DE ENTRADA A LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL CAIMÁN PASANDO LA CLÍNICA DE SALU, lon:-105.46353967, lat:22.70646624}} | 2022-09-22 | 2022-11-30 | 2413746.92 | 2413746.92 | 2413746.92 | 2413746.92 | 2413746.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-015/2022-IR, contratista:RUBÉN PÉREZ MORA, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:3708304.38, importe_modificado:3708304.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1196.0}} | {2128990/proyecto_INICIO, 2128990/proyecto_PROCESO, 2128990/proyecto_FIN, 2128990/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302139369 | Proyecto de inversión | 413307 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413307.0, modificado:413307.0}} | 2022010168-0133 Rehabitación de servicios sanitarios en escuela primaria | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2022010168-0133 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:José María Mercado, Sin Nombre Loc. San Blas, Centro, 63744 San Blas, Nay., lon:-105.28641, lat:21.54141}} | 2022-08-08 | 2022-09-30 | 413307 | 410404 | 410403.99 | 410403.99 | 410403.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2022-IR-028, contratista:LUIS CARLOS JOHANSON LOPEZ, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:410404.0, importe_modificado:410404.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2139369/proyecto_INICIO, 2139369/proyecto_FIN, 2139369/proyecto_PROCESO, 2139369/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302139463 | Proyecto de inversión | 1088678 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1088678.0, modificado:1088678.0}} | 2022010197-0145 Rehabilitación de escuela secundaria "Presidente Alemán" ubicada en la ciudad de Tepic, Municipio de Tepic. (SE)C.C.T. 18EES0063Z | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2022010197-0145 | N | 0 | 0 | 288 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion: Av Ignacio Allende Pte & Veracruz Sur, Centro, Tepic, Nay., lon:-104.89369, lat:21.50869}} | 2022-07-10 | 2022-08-08 | 1088678 | 1088678 | 1059660.66 | 1059660.66 | 1059660.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2022-IR-017, contratista:ADOLFO GALAVIZ BALLESTEROS, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1088678.0, importe_modificado:1088678.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2139463/proyecto_INICIO, 2139463/proyecto_PROCESO, 2139463/proyecto_INICIO, 2139463/proyecto_PROCESO, 2139463/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302139416 | Proyecto de inversión | 1139377 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1139377.0, modificado:1139377.0}} | 2022010167-0125 Ampliación de infraestructura educativa en preescolar indigena "Benito Juárez" ubicada en la localidad de Naranjito de Copal. Municipio del Nayar. C.C.T. 18DCC0025Z | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2022010167-0125 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:91, direccion:Naranjito de Copal, 63539 Tepic, Nay., lon:-104.56732, lat:21.62333}} | 2022-08-04 | 2022-10-02 | 1139377 | 1139377 | 1139376.83 | 1139376.83 | 1139376.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2022-IR-027, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION DEL NAYAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1139377.0, importe_modificado:1139377.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2139416/proyecto_INICIO, 2139416/proyecto_PROCESO, 2139416/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302139445 | Proyecto de inversión | 1480133 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1480133.0, modificado:1480133.0}} | 2022010169-0124 Rehabilitacion de infraestructura educativa en escuela primaria "Benito Juárez" ubicada en la localidad de Tepic, municipio de Tepic C,C.T. 18DPR0635F (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2022010169-0124 | N | 0 | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle Miguel Hidalgo Pte #509, Heriberto Casas, 63080 Tepic, Nay., lon:-104.901355, lat:21.518475}} | 2022-07-11 | 2022-09-09 | 1480133 | 1478874 | 1381705.84 | 1381705.84 | 1381705.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2022-IR-012, contratista:"DALICONSTRUCTORES Y CONSULTORES S. DE R.L. DE C.V. JOSE ISMAEL GUARDADO LIMA", convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1478874.0, importe_modificado:1478874.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2139445/proyecto_INICIO, 2139445/proyecto_PROCESO, 2139445/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302128341 | Proyecto de inversión | 206643 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103322.0, modificado:103035.48}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103321.0, modificado:103035.48}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE VALLE MORELOS HIGUERA GACHA, MUNICIPIO DE HUAJICORI - 201764 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 201764 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:51, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA VALLE MORELOS HIGUERA GACHA, 63489 VALLE MORELOS (HIGUERA GACHA), HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , UNA ACCION SOBRE LA CARRETERA HUAJICORI ACAPONETA Y UNA ACCION A DOS CUADRAS DE LA CARRETE, lon:-105.35486177, lat:22.57722794}} | 2022-09-15 | 2022-10-31 | 206070.96 | 206070.96 | 206070.96 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-MEV-037/2022-IR, contratista:RAMON CASAS REA, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:3989636.41, importe_modificado:3989636.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.8}} | {2128341/proyecto_INICIO, 2128341/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En el contrato marca 35 acciones de cuarto dormitorio, 11 acciones de piso firme y equipamiento de 37 acciones de cisterna en varias localidades del municipio de Huajicori de las cuales 2 acciones de cuarto dormitorio son en la localidad de Valle Morelos con un monto de $ $ 206,070.97 dividido en convenio con FISE en el cual el monto total del contrato es de $ 3,989,636.41, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-20}, obs2: {observación:En el contrato marca 35 acciones de cuarto dormitorio, 11 acciones de piso firme y equipamiento de 37 acciones de cisterna en varias localidades del municipio de Huajicori de las cuales 2 acciones de cuarto dormitorio son en la localidad de Valle Morelos con un monto de $ $ 206,070.97 dividido en convenio con FISE en el cual el monto total del contrato es de $ 3,989,636.41, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-20}, obs3: {observación:En el contrato marca 35 acciones de cuarto dormitorio, 11 acciones de piso firme y equipamiento de 37 acciones de cisterna en varias localidades del municipio de Huajicori de las cuales 2 acciones de cuarto dormitorio son en la localidad de Valle Morelos con un monto de $ $ 206,070.97 dividido en convenio con FISE en el cual el monto total del contrato es de $ 3,989,636.41, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-20}, obs4: {observación:El contrato se divide en 14 obras con 35 acciones de cuarto dormitorio construcción de 11 acciones de piso firme y equipamiento de 37 acciones de cisternas con folio NAY220302128153, NAY220302128341, NAY220302128404, NAY220302128473, NAY220302128507, NAY220302128536, NAY220302128562, NAY220302128586, NAY220302128611, NAY220302128810, NAY220302128833, NAY220302128852, NAY220302128894, NAY220302128924 con un monto total de $ 3,989,636.41 iva incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-20}, obs5: {observación:El contrato se divide en 14 obras con 35 acciones de cuarto dormitorio construcción de 11 acciones de piso firme y equipamiento de 37 acciones de cisternas con folio NAY220302128153, NAY220302128341, NAY220302128404, NAY220302128473, NAY220302128507, NAY220302128536, NAY220302128562, NAY220302128586, NAY220302128611, NAY220302128810, NAY220302128833, NAY220302128852, NAY220302128894, NAY220302128924 con un monto total de $ 3,989,636.41 iva incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-20}, obs6: {observación:El contrato se divide en 14 obras con 35 acciones de cuarto dormitorio construcción de 11 acciones de piso firme y equipamiento de 37 acciones de cisternas con folio NAY220302128153, NAY220302128341, NAY220302128404, NAY220302128473, NAY220302128507, NAY220302128536, NAY220302128562, NAY220302128586, NAY220302128611, NAY220302128810, NAY220302128833, NAY220302128852, NAY220302128894, NAY220302128924 con un monto total de $ 3,989,636.41 iva incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-20}, obs7: {observación:El contrato se divide en 14 obras con 35 acciones de cuarto dormitorio construcción de 11 acciones de piso firme y equipamiento de 37 acciones de cisternas con folio NAY220302128153, NAY220302128341, NAY220302128404, NAY220302128473, NAY220302128507, NAY220302128536, NAY220302128562, NAY220302128586, NAY220302128611, NAY220302128810, NAY220302128833, NAY220302128852, NAY220302128894, NAY220302128924 con un monto total de $ 3,989,636.41 iva incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-20}} | {obs1: {observación:Favor de revisar no coincide el monto autorizado con el establecidos en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:Favor de revisar no coincide el monto autorizado con el establecidos en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:Favor de revisar no coincide el monto autorizado con el establecidos en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:Favor de revisar no coincide el monto autorizado con el establecidos en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs5: {observación:Favor de especificar a que Folios corresponde el contrato. , trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-20}, obs6: {observación:Favor de especificar a que Folios corresponde el contrato. , trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-20}, obs7: {observación:Favor de especificar a que Folios corresponde el contrato. , trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-20}, obs8: {observación:Favor de especificar a que Folios corresponde el contrato. , trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-20}}
2022 | 4 | NAY220302135640 | Proyecto de inversión | 715376.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715376.64, modificado:698948.72}} | REHABILITACION DE CALLES CON MATERIALES ASFALTICOS EN VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT (2DA. ETAPA) | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepic | 22/MF417006-CP | N | 0 | 0 | 150000 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:146.0, meta_modificada:146.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CLAVEL ENTRE BEGONIAS Y SIEMPREVIVA, lon:-104.853711, lat:21.485405}, geo2: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CLAVEL ENTRE BEGONIAS Y SIEMPREVIVA, lon:-104.854856, lat:21.48525}, geo3: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:LASO OSO ESQUINA LASGO SUPERIOR, lon:-104.862615, lat:21.481958}, geo4: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE BEGONIAS ENTRE PIRUL Y CLAVEL, lon:-104.85386, lat:21.487019}, geo5: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE BEGONIAS ENTRE PIRUL Y CLAVEL, lon:-104.853661, lat:21.485466}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 698948.72 | 698948.72 | 698948.72 | 698948.72 | 698948.72 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPE-DADQ-09-2022, contratista:ASFALTOS EMULSIONADOS DE TEPIC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:1397897.44, importe_modificado:1397897.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:146.0}} | {2135640/proyecto_INICIO, 2135640/proyecto_PROCESO, 2135640/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Observación solventada., trimestre:4.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:falta el formato o plantilla para verificar información , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:falta el formato o plantilla para verificar información , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:falta el formato o plantilla para verificar información , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:falta el formato o plantilla para verificar información , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220302128378 | Proyecto de inversión | 1905861.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1905861.03, modificado:1897909.36}} | REHABILITACIÓN CON EMPEDRADO LECHEREADO CALLE RUBÉN JARAMILLO ENTRE CALLE 21 DE FEBRERO Y CALLE CULTURA POPULAR COLONIA TIERRA Y LIBERTAD TEPIC NAYARIT - 201905 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepic | 201905 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2123.0, meta_modificada:2123.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE RUBEN JARAMILLO COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 63178 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE 21 DE FEBRERO Y CALLE CULTURA POPULAR, CALLE JUANA DE ARCO REHABILITACIÓN CON EMPEDRADO LECHEREADO CALLE RUBÉN JARAMILLO ENTRE CALLE 21 DE , lon:-104.88149909, lat:21.50633919}} | 2022-09-15 | 2022-11-30 | 1897909.36 | 1897909.36 | 766131.56 | 766131.56 | 766131.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2022/19, contratista:CORAL ELIZABETH DELGADO MEJIA, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:1897909.36, importe_modificado:1897909.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:891.7}} | {2128378/proyecto_INICIO, 2128378/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Observación solventada., trimestre:4.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220302128404 | Proyecto de inversión | 103321 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51661.0, modificado:51517.74}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51660.0, modificado:51517.74}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE, MUNICIPIO DE HUAJICORI - 202028 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 202028 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:3, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA AGUA CALIENTE, 63486 AGUA CALIENTE, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , LA ACCION EN ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZA UNA ACCION ES LA UNICA CASA DE LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE MUNICIPIO DE HUAJIC, lon:-105.34474352, lat:22.73628211}} | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 103029.48 | 103029.48 | 103029.48 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-MEV-037/2022-IR, contratista:RAMON CASAS REA, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:3989636.41, importe_modificado:3989636.41}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.9}} | {2128404/proyecto_INICIO, 2128404/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En el contrato marca 35 acciones de cuarto dormitorio, 11 acciones de piso firme y equipamiento de 37 acciones de cisterna en varias localidades del municipio de Huajicori de las cuales 1 acciones de cuarto dormitorio son en la localidad de Agua Caliente con un monto de $ 103,035.48 dividido en convenio con FISE en el cual el monto total del contrato es de $ 3,989,636.41, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-20}, obs2: {observación:En el contrato marca 35 acciones de cuarto dormitorio, 11 acciones de piso firme y equipamiento de 37 acciones de cisterna en varias localidades del municipio de Huajicori de las cuales 1 acciones de cuarto dormitorio son en la localidad de Agua Caliente con un monto de $ 103,035.48 dividido en convenio con FISE en el cual el monto total del contrato es de $ 3,989,636.41, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-20}, obs3: {observación:En el contrato marca 35 acciones de cuarto dormitorio, 11 acciones de piso firme y equipamiento de 37 acciones de cisterna en varias localidades del municipio de Huajicori de las cuales 1 acciones de cuarto dormitorio son en la localidad de Agua Caliente con un monto de $ 103,035.48 dividido en convenio con FISE en el cual el monto total del contrato es de $ 3,989,636.41, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-20}, obs4: {observación:El contrato se divide en 14 obras con 35 acciones de cuarto dormitorio construcción de 11 acciones de piso firme y equipamiento de 37 acciones de cisternas con folio NAY220302128153, NAY220302128341, NAY220302128404, NAY220302128473, NAY220302128507, NAY220302128536, NAY220302128562, NAY220302128586, NAY220302128611, NAY220302128810, NAY220302128833, NAY220302128852, NAY220302128894, NAY220302128924 con un monto total de $ 3,989,636.41 iva incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-20}, obs5: {observación:El contrato se divide en 14 obras con 35 acciones de cuarto dormitorio construcción de 11 acciones de piso firme y equipamiento de 37 acciones de cisternas con folio NAY220302128153, NAY220302128341, NAY220302128404, NAY220302128473, NAY220302128507, NAY220302128536, NAY220302128562, NAY220302128586, NAY220302128611, NAY220302128810, NAY220302128833, NAY220302128852, NAY220302128894, NAY220302128924 con un monto total de $ 3,989,636.41 iva incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-20}, obs6: {observación:El contrato se divide en 14 obras con 35 acciones de cuarto dormitorio construcción de 11 acciones de piso firme y equipamiento de 37 acciones de cisternas con folio NAY220302128153, NAY220302128341, NAY220302128404, NAY220302128473, NAY220302128507, NAY220302128536, NAY220302128562, NAY220302128586, NAY220302128611, NAY220302128810, NAY220302128833, NAY220302128852, NAY220302128894, NAY220302128924 con un monto total de $ 3,989,636.41 iva incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-20}, obs7: {observación:El contrato se divide en 14 obras con 35 acciones de cuarto dormitorio construcción de 11 acciones de piso firme y equipamiento de 37 acciones de cisternas con folio NAY220302128153, NAY220302128341, NAY220302128404, NAY220302128473, NAY220302128507, NAY220302128536, NAY220302128562, NAY220302128586, NAY220302128611, NAY220302128810, NAY220302128833, NAY220302128852, NAY220302128894, NAY220302128924 con un monto total de $ 3,989,636.41 iva incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-20}} | {obs1: {observación:Favor de revisar no coincide el monto autorizado con el establecidos en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:Favor de revisar no coincide el monto autorizado con el establecidos en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:Favor de revisar no coincide el monto autorizado con el establecidos en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:Favor de revisar no coincide el monto autorizado con el establecidos en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs5: {observación:Favor de especificar a que Folios corresponde el contrato. , trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-20}, obs6: {observación:Favor de especificar a que Folios corresponde el contrato. , trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-20}, obs7: {observación:Favor de especificar a que Folios corresponde el contrato. , trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-20}, obs8: {observación:Favor de especificar a que Folios corresponde el contrato. , trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-20}}
2022 | 4 | NAY220302131782 | Proyecto de inversión | 969567.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:969567.78, modificado:968296.19}} | REHABILITACION DEL BARDEO PERIMETRAL DE LOS PANTEONES HIDALGO Y JARDIN DE LA CRUZ DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT. | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepic | 22/MF417008-CP | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:301.84, meta_modificada:301.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PANTEON JARDIN DE LA CRUZ, lon:-104.876938, lat:21.531936}, geo2: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PANTEON HIDALGO AV. INDEPENDENCIA NO. 154 COL. CENTRO, lon:-104.883177, lat:21.50052}} | 2022-10-03 | 2022-10-28 | 968296.19 | 968296.19 | 961220.74 | 961220.74 | 961220.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F4-2022/14-A, contratista:OSCAR RUELAS MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:968296.19, importe_modificado:968296.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:301.84}} | {2131782/proyecto_INICIO, 2131782/proyecto_FIN, 2131782/proyecto_INICIO, 2131782/proyecto_FIN, 2131782/proyecto_PROCESO, 2131782/proyecto_FIN, 2131782/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Observación solventada., trimestre:4.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:falta el formato o plantilla para verificar información , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:falta el formato o plantilla para verificar información , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:falta el formato o plantilla para verificar información , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:falta el formato o plantilla para verificar información , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220302131800 | Proyecto de inversión | 178246.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178246.2, modificado:175432.99}} | REHABILITACION DE LOSA DE AZOTEA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEPIC, NAYARIT. | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepic | 22/MF417009-CP | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PALACION MUNICIPAL S/N, lon:-104.89293, lat:21.512646}} | 2022-10-17 | 2022-11-17 | 175432.99 | 175432.99 | 175338.2 | 175338.2 | 175338.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F4-2022/14-B, contratista:OSCAR RUELAS MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:175432.99, importe_modificado:175432.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {2131800/proyecto_FIN, 2131800/proyecto_INICIO, 2131800/proyecto_PROCESO, 2131800/proyecto_FIN, 2131800/proyecto_INICIO, 2131800/proyecto_PROCESO, 2131800/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Observación solventada., trimestre:4.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:falta el formato o plantilla para verificar información , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:falta el formato o plantilla para verificar información , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:falta el formato o plantilla para verificar información , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:falta el formato o plantilla para verificar información , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220302140663 | Proyecto de inversión | 1248039 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1248039.0, modificado:1248039.0}} | 2022010331-0196 Rehabilitación de infraestructura educativa en primaria "Sor Juana Ines de la Cruz" ubicada en la localidad de Tecuala, municipio de Tecuala, municipio de Tecuala; Nayarit (SE) CCT: 18EPR0020I | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2022010331-0196 | N | 0 | 0 | 311 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Allende Ote. 48 Centro 63440 Tecuala Nay, lon:-105.45651, lat:22.39879}} | 2022-07-11 | 2022-09-30 | 1248039 | 1248039 | 968632.47 | 968632.47 | 968632.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2022-IR-015, contratista:ING. LUIS MANUEL VIRGEN NARVAEZ, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1248039.0, importe_modificado:1248039.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2140663/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302139933 | Adquisición | 12193985 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4938564.0, modificado:4938564.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:15, modalidad:U, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7255421.0, modificado:7255421.0}} | PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACION CATASTRAL | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Administración y Finanzas | AP-IP-MAY-067/2022 | N | 0 | 0 | 1235456 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AV MEXICO ESQ ABASOLO SIN NUMERO TEPIC NAYARIT CP 63000, lon:-104.89382, lat:21.507443}} | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 12142877.17 | 12142877.17 | 12142877.17 | 12142877.17 | 12142877.17 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:S.A.F.D.G.A. 01/2022, contratista:RAUL DAVALOS ALONZO, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, monto:1.214287717E7, importe_modificado:1.214287717E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302139945 | Adquisición | 25000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.5E7, modificado:2.5E7}} | PROYECTO DE MORDENIZACION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Administración y Finanzas | AP-IP-MAR-014/2022 | N | 0 | 0 | 77436 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AV MEXICO ESQ ABASOLO SIN NUMERO TEPIC NAYARIT CP 63000, lon:-104.89382, lat:21.507443}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 24999999.1 | 24999999.1 | 24999999.1 | 24999999.1 | 24999999.1 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:INAPS-07-2022, contratista:SERVICIOS PROFESIONALES GISNET SA DE CV, convocante:SECREATARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, monto:2.49999991E7, importe_modificado:2.49999991E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2139945/proyecto_PROCESO, 2139945/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302140023 | Proyecto de inversión | 1414836 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1414836.0, modificado:1414836.0}} | 2022010236-0178 Rehabilitación de infraestructura educativa en la primaria | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2022010236-0178 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:20, direccion:63905 Heriberto Jara, lon:-104.51722, lat:21.05195}} | 2022-08-01 | 2022-10-29 | 1414836 | 1414835 | 463012.5 | 463012.5 | 463012.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2022-IR-022, contratista:LUIS CARLOS JOHANSON LÓPEZ, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1414835.0, importe_modificado:1414835.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.95}} | {2140023/proyecto_INICIO, 2140023/proyecto_PROCESO, 2140023/proyecto_INICIO, 2140023/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302139082 | Proyecto de inversión | 2586088 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1293044.0, modificado:1278701.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1293044.0, modificado:1278697.0}} | 2022010339-CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1RA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTAN, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2022010339-0253 | S | 122 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:192, direccion:Zapotan, compostela, Nayarit, lon:-104.86124167, lat:21.09207222}} | 2022-07-01 | 2022-09-28 | 2557397.51 | 2557397.51 | 2488433.52 | 2488433.52 | 2488433.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-021-22-B, contratista:EDIFICACION ARQUITECTONICA Y CIVIL S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:2557397.51, importe_modificado:2557397.51}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2139082/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302137247 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:10, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DEL INSTITUTO DE LA MUJER TEPIC EN EL AÑO 2022 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Otros Programas de Inversión | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Tepic | INMUJER 2022 | N | 0 | 0 | 413608 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:LUIS G URBINA ESQ CON TACUBAYA, lon:-104.89027, lat:21.52402}} | 2022-07-01 | 2022-11-30 | 200000 | 196143.91 | 196143.91 | 196143.91 | 196143.91 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AA-818017996-E3BIS-2022, contratista:MARGARITA GARCIA RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:77000.0, importe_modificado:77000.0}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AA-818017996-E3-2022, contratista:AMERICA LIZBET SANCHEZ ANDRADE, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:77000.0, importe_modificado:77000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2137247/proyecto_INICIO, 2137247/proyecto_PROCESO, 2137247/proyecto_INICIO, 2137247/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302137272 | Proyecto de inversión | 1999400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:38, modalidad:K, prog_pres:10, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999400.0, modificado:1999400.0}} | JARDIN ETNOBIOLOGICO TACHII | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepic | CONACYT 2022 | N | 0 | 0 | 425924 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PARQUE ECOLOGICO, lon:-104.860654, lat:21.476443}} | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 1999400 | 845294.9 | 845294.9 | 845294.9 | 845294.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {2137272/proyecto_INICIO, 2137272/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402170802 | Proyecto de inversión | 954758.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954758.42, modificado:954758.42}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE PUENTE DE CAMOTLÁN - 297084 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 297084 | S | 1172 | 1169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:167, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO PUENTE DE CAMOTLÁN, 63590 PUENTE DE CAMOTLÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE JUÁREZ, CALLE DE LOS INSURGENTES LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-104.08068551, lat:21.69012247}} | 2022-11-01 | 2022-12-30 | 954758.42 | 954758.42 | 477379.21 | 477379.21 | 477379.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-028/2022-PUENTE DE CAMOTLÁN, contratista:DORA ALICIA GARCIA MEDRANO, convocante:XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:954758.42, importe_modificado:954758.42}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:238.0}} | {2170802/proyecto_INICIO, 2170802/proyecto_PROCESO, 2170802/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402167694 | Proyecto de inversión | 344536.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344536.24, modificado:344536.24}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE APOZOLCO - 282164 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 282164 | S | 350 | 370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:17, direccion:RANCHERIA APOZOLCO, 63587 APOZOLCO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA SIGUIENDO AL NORTE PARA POSTERIORMENTE DI, lon:-103.91024606, lat:21.42879184}} | 2022-10-01 | 2022-12-30 | 344536.24 | 344536.24 | 172268.12 | 172268.12 | 172268.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-028/2022-APOZOLCO, contratista:DORA ALICIA GARCIA MEDRANO, convocante:XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:344536.24, importe_modificado:344436.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:38.0}} | {2167694/proyecto_INICIO, 2167694/proyecto_PROCESO, 2167694/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}, obs2: {observación:El proyecto no tiene observaciones en la MIDS, trimestre:4.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-01-11}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402161477 | Proyecto de inversión | 69494.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69494.98, modificado:69494.98}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, CRUCERO DEL SOYATE A LLANO DE TENEPANTA EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 248526 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 248526 | S | 53 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.23, meta_modificada:2.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:70, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 2+230 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 230 RANCHERIA LLANO DE TENEPANTA, 63497 LLANO DE TENEPANTA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO GUAMUCHILAR Y CAMINO LLANO DE TENEPANTA, CAMINO MINERAL DE CUCHARAS SOBRE LA , lon:-105.33444529, lat:22.83458597}} | 2022-11-01 | 2022-11-15 | 34747.5 | 34747.5 | 34747.5 | 34747.5 | 34747.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-028/2022-IR, contratista:RAMON CASAS REA, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:2540812.13, importe_modificado:2540812.13}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.23}} | {2161477/proyecto_FIN, 2161477/proyecto_INICIO, 2161477/proyecto_PROCESO, 2161477/proyecto_FIN, 2161477/proyecto_PROCESO, 2161477/proyecto_INICIO, 2161477/proyecto_PROCESO, 2161477/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El contrato se divide en 16 caminos y el crucero del Soyate a Llano de Tenepanta tiene un monto de $ 69,494.98, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-13}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402164963 | Proyecto de inversión | 233604.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233604.7, modificado:233604.7}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, EL MUERTO A COMAPA EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 267234 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 267234 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.5, meta_modificada:7.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:163, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 2+580 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 580 RANCHERIA COMAPA, 63485 COMAPA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO EL MUERTO Y CAMINO COMAPA, CAMINO PROVIDENCIA SOBRE LA CARRETERA HUAJICORI A SANTA MARÍA DE PICACHO, lon:-105.24378202, lat:22.7253696}} | 2022-11-01 | 2022-11-15 | 233604.7 | 233604.7 | 233604.7 | 116802.35 | 116802.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-028/2022-IR, contratista:RAMON CASAS REA, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:2540812.13, importe_modificado:2540812.13}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.5}} | {2164963/proyecto_PROCESO, 2164963/proyecto_FIN, 2164963/proyecto_INICIO, 2164963/proyecto_PROCESO, 2164963/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El contrato se divide en 16 obras con folio NAY220402161628, NAY220402165288, NAY220402165322, NAY220402165364, NAY220402165437, NAY220402165585, NAY220402165590, NAY220402160790, NAY220402161477, NAY220402164780, NAY220402164963, NAY220402164561, NAY220402164477, NAY220402164999, NAY220402164888, NAY220402164443 monto total $ 2,540,812.13 iva incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs2: {observación:El contrato se divide en 16 obras con folio NAY220402161628, NAY220402165288, NAY220402165322, NAY220402165364, NAY220402165437, NAY220402165585, NAY220402165590, NAY220402160790, NAY220402161477, NAY220402164780, NAY220402164963, NAY220402164561, NAY220402164477, NAY220402164999, NAY220402164888, NAY220402164443 monto total $ 2,540,812.13 iva incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs3: {observación:El contrato se divide en 16 obras con folio NAY220402161628, NAY220402165288, NAY220402165322, NAY220402165364, NAY220402165437, NAY220402165585, NAY220402165590, NAY220402160790, NAY220402161477, NAY220402164780, NAY220402164963, NAY220402164561, NAY220402164477, NAY220402164999, NAY220402164888, NAY220402164443 monto total $ 2,540,812.13 iva incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs4: {observación:El contrato se divide en 16 obras con folio NAY220402161628, NAY220402165288, NAY220402165322, NAY220402165364, NAY220402165437, NAY220402165585, NAY220402165590, NAY220402160790, NAY220402161477, NAY220402164780, NAY220402164963, NAY220402164561, NAY220402164477, NAY220402164999, NAY220402164888, NAY220402164443 monto total $ 2,540,812.13 iva incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}} | {obs1: {observación:No coincide el monto aprobado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:No coincide el monto aprobado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:No coincide el monto aprobado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:No coincide el monto aprobado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220402168958 | Proyecto de inversión | 158769.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158769.95, modificado:158769.95}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA MANGA - 288759 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 288759 | S | 104 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:114, direccion:RANCHERIA LA MANGA, 63594 LA MANGA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO EL CAMINO QUE SE DIRIGE A LA LOC, lon:-104.14979332, lat:21.48503485}} | 2022-11-01 | 2022-12-30 | 158769.95 | 158769.95 | 79384.98 | 79384.98 | 79384.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-028/2022-LA MANGA, contratista:DORA ALICIA GARCIA MEDRANO, convocante:XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:158769.95, importe_modificado:158769.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {2168958/proyecto_INICIO, 2168958/proyecto_PROCESO, 2168958/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402165288 | Proyecto de inversión | 127614.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127614.56, modificado:127614.56}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, CORRAL DE PIEDRA A ACATITA EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 269275 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 269275 | S | 31 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.13, meta_modificada:4.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 4+130 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 130 RANCHERIA ACATITA, 63497 ACATITA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO CORRAL DE PIEDRA Y CAMINO ACATITA, CAMINO LA LAGUNA SOBRE EL CAMINO QUE VA DE HUAJICORI A QUIVIQUIN, lon:-105.24610428, lat:22.8104294}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 127614.56 | 127614.56 | 127614.56 | 63807.28 | 63807.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-028/2022-IR, contratista:RAMON CASAS REA, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:2540812.13, importe_modificado:2540812.13}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.13}} | {2165288/proyecto_INICIO, 2165288/proyecto_PROCESO, 2165288/proyecto_FIN, 2165288/proyecto_PROCESO, 2165288/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El contrato se divide en 16 obras con folio NAY220402161628, NAY220402165288, NAY220402165322, NAY220402165364, NAY220402165437, NAY220402165585, NAY220402165590, NAY220402160790, NAY220402161477, NAY220402164780, NAY220402164963, NAY220402164561, NAY220402164477, NAY220402164999, NAY220402164888, NAY220402164443 monto total $ 2,540,812.13 iva incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs2: {observación:El contrato se divide en 16 obras con folio NAY220402161628, NAY220402165288, NAY220402165322, NAY220402165364, NAY220402165437, NAY220402165585, NAY220402165590, NAY220402160790, NAY220402161477, NAY220402164780, NAY220402164963, NAY220402164561, NAY220402164477, NAY220402164999, NAY220402164888, NAY220402164443 monto total $ 2,540,812.13 iva incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs3: {observación:El contrato se divide en 16 obras con folio NAY220402161628, NAY220402165288, NAY220402165322, NAY220402165364, NAY220402165437, NAY220402165585, NAY220402165590, NAY220402160790, NAY220402161477, NAY220402164780, NAY220402164963, NAY220402164561, NAY220402164477, NAY220402164999, NAY220402164888, NAY220402164443 monto total $ 2,540,812.13 iva incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs4: {observación:El contrato se divide en 16 obras con folio NAY220402161628, NAY220402165288, NAY220402165322, NAY220402165364, NAY220402165437, NAY220402165585, NAY220402165590, NAY220402160790, NAY220402161477, NAY220402164780, NAY220402164963, NAY220402164561, NAY220402164477, NAY220402164999, NAY220402164888, NAY220402164443 monto total $ 2,540,812.13 iva incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}} | {obs1: {observación:No coincide el monto aprobado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:No coincide el monto aprobado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:No coincide el monto aprobado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:No coincide el monto aprobado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220402168977 | Proyecto de inversión | 124813.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124813.48, modificado:124813.48}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL PINAL - 288859 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 288859 | S | 91 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:155, direccion:RANCHERIA EL PINAL, 63584 EL PINAL, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO EL CAMINO QUE SE DIRIGE A LA LOC, lon:-104.14399657, lat:21.45776558}} | 2022-11-01 | 2022-12-30 | 124813.48 | 124813.48 | 62406.74 | 62406.74 | 62406.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-028/2022-EL PINAL, contratista:DORA ALICIA GARCIA MEDRANO, convocante:XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:124813.48, importe_modificado:124813.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2168977/proyecto_PROCESO, 2168977/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402163830 | Proyecto de inversión | 202957.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202957.66, modificado:201339.76}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, SANTA MARÍA DE PICACHOS A EL RIITO EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 261108 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 261108 | S | 164 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.48, meta_modificada:6.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:109, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 6+480 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 480 PUEBLO EL RIITO, 63485 EL RIÍTO, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO SANTA MARÍA DE PICACHOS Y CAMINO EL RIITO, CAMINO LAS GRULLAS SOBRE EL CAMINO QUE VA DE HUAJICORI A , lon:-105.1728672, lat:22.66479886}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 201339.76 | 201339.76 | 201339.76 | 108748.33 | 108748.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-031/2022-IR, contratista:JESÚS FRANCISCO LIMÓN TIRADO, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:1648866.47, importe_modificado:1648866.47}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.48}} | {2163830/proyecto_INICIO, 2163830/proyecto_FIN, 2163830/proyecto_PROCESO, 2163830/proyecto_INICIO, 2163830/proyecto_PROCESO, 2163830/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El contrato se divide en 8 obras con folio NAY220402163830, NAY220402163710, NAY220402163503, NAY220402163913, NAY220402163940, NAY220402163925, NAY220402163590, NAY220402163638 con un monto total de $ 1,648,866.47, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs2: {observación:El contrato se divide en 8 obras con folio NAY220402163830, NAY220402163710, NAY220402163503, NAY220402163913, NAY220402163940, NAY220402163925, NAY220402163590, NAY220402163638 con un monto total de $ 1,648,866.47, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs3: {observación:El contrato se divide en 8 obras con folio NAY220402163830, NAY220402163710, NAY220402163503, NAY220402163913, NAY220402163940, NAY220402163925, NAY220402163590, NAY220402163638 con un monto total de $ 1,648,866.47, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs4: {observación:El contrato se divide en 8 obras con folio NAY220402163830, NAY220402163710, NAY220402163503, NAY220402163913, NAY220402163940, NAY220402163925, NAY220402163590, NAY220402163638 con un monto total de $ 1,648,866.47, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}} | {obs1: {observación:No coincide el monto aprobado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:No coincide el monto aprobado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:No coincide el monto aprobado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:No coincide el monto aprobado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220402153070 | Proyecto de inversión | 182714.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182714.38, modificado:182714.38}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ORO ENTRE CALLE SANGANGUEY Y ARROYO DEL INDIO, COL. VILLAS DE GUADALUPE, XALISCO - 182459 | 18 | Nayarit | 8 | Xalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Xalisco | 182459 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:51.75, meta_modificada:51.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE ORO COLONIA VILLAS DE GUADALUPE, 63787 XALISCO, XALISCO NAYARIT ENTRE CALLE SANGANGUEY Y BRECHA ARROYO EL INDIO, CALLE ORO ENTRE CALLE SANGANGUEY Y ARROYO EL INDIO CERCA DEL PREESCOLAR SEVERIANO OCEGUEDA PEÑA, lon:-104.90284599, lat:21.45055859}} | 2022-10-03 | 2022-10-31 | 182714.38 | 182714.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XAL-OP-F3/007-A/2022, contratista:JOSE MANUEL MORENO OLMEDO, convocante:MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT, monto:182714.38, importe_modificado:182714.38}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:46.58}} | {2153070/proyecto_PROCESO, 2153070/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402161554 | Proyecto de inversión | 187923.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187923.76, modificado:185731.5}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, GUAMUCHILAR A MINERAL DE CUCHARAS EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 249026 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 249026 | S | 119 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 6+000 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 001 RANCHERIA MINERAL DE CUCHARAS, 63497 MINERAL DE CUCHARAS, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO GUAMUCHILAR Y CAMINO MINERAL DE CUCHARAS, CAMINO LLANO DE TENEPANTA SOBRE, lon:-105.30566881, lat:22.81762309}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 185731.5 | 185731.5 | 185731.5 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-027/2022-IR, contratista:EMMANUEL RODRIGO GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:2525242.96, importe_modificado:2525242.96}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.0}} | {2161554/proyecto_INICIO, 2161554/proyecto_FIN, 2161554/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El contrato se divide en 7 obras con folio NAY220402165772, NAY220402165800, NAY220402161051, NAY220402161405, NAY220402161554, NAY220402160881, NAY220402161347 con un monto de contrato $ 2,525,242.96, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs2: {observación:El contrato se divide en 7 obras con folio NAY220402165772, NAY220402165800, NAY220402161051, NAY220402161405, NAY220402161554, NAY220402160881, NAY220402161347 con un monto de contrato $ 2,525,242.96, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs3: {observación:El contrato se divide en 7 obras con folio NAY220402165772, NAY220402165800, NAY220402161051, NAY220402161405, NAY220402161554, NAY220402160881, NAY220402161347 con un monto de contrato $ 2,525,242.96, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs4: {observación:El contrato se divide en 7 obras con folio NAY220402165772, NAY220402165800, NAY220402161051, NAY220402161405, NAY220402161554, NAY220402160881, NAY220402161347 con un monto de contrato $ 2,525,242.96, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}} | {obs1: {observación:Favor de revisar, no coincide el monto autorizado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:Favor de revisar, no coincide el monto autorizado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:Favor de revisar, no coincide el monto autorizado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:Favor de revisar, no coincide el monto autorizado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220402162330 | Proyecto de inversión | 335336.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335336.38, modificado:335336.38}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL JARAL MUNICIPIO DE JALA - 253396 | 18 | Nayarit | 7 | Jala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jala | 253396 | S | 19 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:45, direccion:CAMINO TRAMO EL JARAL - EL JARAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 724 RANCHERIA EL JARAL, 63880 EL JARAL, JALA NAYARIT ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y , LA UBICACION DE LAS 15 PIEZAS DE LUMINARIAS SE ENCUENTRAN EN LA LOCALIDAD DE E, lon:-104.51010553, lat:21.21687866}} | 2022-12-01 | 2022-12-30 | 335336.38 | 332579.03 | 332579.03 | 332579.03 | 308300.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJ-FIII-015/2022, contratista:PROYECTOS, INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS ELECTRICOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JALA NAYARIT, monto:335336.38, importe_modificado:335336.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2162330/proyecto_INICIO, 2162330/proyecto_PROCESO, 2162330/proyecto_INICIO, 2162330/proyecto_FIN, 2162330/proyecto_PROCESO, 2162330/proyecto_FIN, 2162330/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402163503 | Proyecto de inversión | 203584.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203584.07, modificado:201961.19}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, CRUCERO DE EL AGUA CALIENTE A LAS GUASIMAS LOMA LARGA EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 259299 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 259299 | S | 41 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.5, meta_modificada:6.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:212, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 6+500 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 500 RANCHERIA LAS GUASIMAS, 63480 LAS GUÁSIMAS (LOMA LARGA), HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO AGUA CALIENTE Y CAMINO LAS GUASIMAS, SOBRE EL CAMINO QUE VA DE HUAJICORI A, lon:-105.27882034, lat:22.60712502}} | 2022-11-01 | 2022-11-15 | 201961.19 | 201961.19 | 201961.19 | 93923.69 | 93923.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-031/2022-IR, contratista:JESÚS FRANCISCO LIMÓN TIRADO, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:1648866.47, importe_modificado:1648866.47}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.5}} | {2163503/proyecto_INICIO, 2163503/proyecto_PROCESO, 2163503/proyecto_INICIO, 2163503/proyecto_FIN, 2163503/proyecto_PROCESO, 2163503/proyecto_FIN, 2163503/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El contrato se divide en 8 obras con folio NAY220402163830, NAY220402163710, NAY220402163503, NAY220402163913, NAY220402163940, NAY220402163925, NAY220402163590, NAY220402163638 con un monto total de $ 1,648,866.47, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs2: {observación:El contrato se divide en 8 obras con folio NAY220402163830, NAY220402163710, NAY220402163503, NAY220402163913, NAY220402163940, NAY220402163925, NAY220402163590, NAY220402163638 con un monto total de $ 1,648,866.47, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs3: {observación:El contrato se divide en 8 obras con folio NAY220402163830, NAY220402163710, NAY220402163503, NAY220402163913, NAY220402163940, NAY220402163925, NAY220402163590, NAY220402163638 con un monto total de $ 1,648,866.47, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs4: {observación:El contrato se divide en 8 obras con folio NAY220402163830, NAY220402163710, NAY220402163503, NAY220402163913, NAY220402163940, NAY220402163925, NAY220402163590, NAY220402163638 con un monto total de $ 1,648,866.47, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}} | {obs1: {observación:No coincide el monto aprobado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:No coincide el monto aprobado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:No coincide el monto aprobado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:No coincide el monto aprobado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220402161671 | Proyecto de inversión | 1776591.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1776591.02, modificado:1776591.02}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR MOCTEZUMA, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE OCOTÁN - 250028 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 250028 | S | 582 | 517 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:284.9, meta_modificada:284.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:73, direccion:EJIDO GUADALUPE OCOTÁN, 63596 GUADALUPE OCOTÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NORTE RUMBO A LA, lon:-104.35699431, lat:21.888785}} | 2022-11-01 | 2022-12-30 | 1776591.02 | 1776591.02 | 888295.51 | 888295.51 | 888295.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-IBE-026D/2022, contratista:KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ, convocante:XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:1776591.02, importe_modificado:1776591.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:71.0}} | {2161671/proyecto_INICIO, 2161671/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL AVANCE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO DEL ANTICIPO DE LA OBRA, trimestre:4.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-01-11}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402162693 | Proyecto de inversión | 610751.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610751.58, modificado:610751.58}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE CUEVA BLANCA A LA LOCALIDAD DE CORTAPICO, EN LA LOCALIDAD DE CUEVA BLANCA - 255161 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 255161 | S | 17 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:12.7, meta_modificada:12.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:61, direccion:RANCHERIA LA CUEVA BLANCA, 63587 LA CUEVA BLANCA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA SIGUIENDO RUMBO A LA CABECE, lon:-103.77330412, lat:21.48639122}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 610751.58 | 610751.58 | 305375.79 | 305375.79 | 305375.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-030C/2022, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA EL NAYAR S.A. DE C.V., convocante:XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:610751.58, importe_modificado:610751.58}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}} | {2162693/proyecto_PROCESO, 2162693/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL AVANCE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO DEL ANTICIPO DE LA OBRA, trimestre:4.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-01-10}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402163528 | Proyecto de inversión | 116688 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58344.0, modificado:58344.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58344.0, modificado:58344.0}} | EQUIPAMIENTO DE 12 ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR EN LOCALIDAD AMADO NERVO EL CONDE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS - 259484 | 18 | Nayarit | 13 | San Pedro Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 259484 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:2, direccion:CALLE CEDRO INTERIOR SN PUEBLO AMADO NERVO EL CONDE, 63810 AMADO NERVO (EL CONDE), SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE RIO DANUVIO Y CALLE RIO NILO, CALLE LOS PINOS UNO POR CALLE JAZMINES UNO POR CALLE RIO SAN PEDRO UNO PO, lon:-104.72829415, lat:21.08545448}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 58344 | 58344 | 58344 | 58344 | 58344 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003/2022, contratista:GRUFER-Z S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:485900.0, importe_modificado:485900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:12.0}} | {2163528/proyecto_INICIO, 2163528/proyecto_PROCESO, 2163528/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:1.- El organismo ejecutor es el IPROVINAY en concurrencia de recurso con el Ayuntamiento. 2.- El Ayuntamiento tiene la obligación de su captura en MIDS en donde se informa la concurrencia y el organismo ejecutor, el folio se transfiere automaticamiente al SRFT. 3.- El Ayuntamiento no puede dejar de capturar los avances y tampoco puede ser el organismo ejecutor ya que se transfirió el recurso a IPROVINAY y la comprobación del Ayuntamiento son las facturas emitidas por esta dependencia., trimestre:4.0, usuario:yanuenibanalesf, fecha:2023-01-19}, obs2: {observación:La obra es recurso de concurrencia 50% FISMDF y 50% FISE siendo el ejecutor el Gobierno del Estado a través del IPROVINAY. La obra se migra automaticamente de la captura en la MIDS., trimestre:4.0, usuario:yanuenibanalesf, fecha:2023-01-25}} | {obs1: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}, obs5: {observación:Justificar las aportaciones de concurrencia con la dependencia ejecutora. se requiere para FINES DE VALIDACION., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-24}, obs6: {observación:Justificar las aportaciones de concurrencia con la dependencia ejecutora. se requiere para FINES DE VALIDACION., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-24}, obs7: {observación:Justificar las aportaciones de concurrencia con la dependencia ejecutora. se requiere para FINES DE VALIDACION., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-24}, obs8: {observación:Justificar las aportaciones de concurrencia con la dependencia ejecutora. se requiere para FINES DE VALIDACION., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-24}}
2022 | 4 | NAY220402161864 | Proyecto de inversión | 1776591.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1776591.02, modificado:1776591.02}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PELAYO - 251073 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 251073 | S | 88 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:284.9, meta_modificada:284.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:179, direccion:RANCHERIA SAN PELAYO, 63582 SAN PELAYO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO EL CAMINO QUE SE DIRIGE A LA, lon:-104.08965772, lat:21.39068913}} | 2022-11-01 | 2022-12-30 | 1776591.02 | 1776591.02 | 888295.51 | 888295.51 | 888295.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-IBE-026A/2022, contratista:KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ, convocante:XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:1776591.02, importe_modificado:1776591.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:71.0}} | {2161864/proyecto_INICIO, 2161864/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL AVANCE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO DEL ANTICIPO DE LA OBRA, trimestre:4.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-01-11}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402163925 | Proyecto de inversión | 389803.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389803.38, modificado:389803.38}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, RAMAL HUAJICORI A ACAPONETA A LA LOCALIDAD DE EL HUIZACHE MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 261711 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 261711 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.18, meta_modificada:8.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:54, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 8+180 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 180 RANCHERIA EL HUIZACHE, 63480 EL HUIZACHE, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CARRETERA ACAPONETA Y CAMINO CRUCERO EL HUIZACHE, CAMINO EL SALITRE SOBRE EL RAMAL HUAJICORI A ACA, lon:-105.38537849, lat:22.66403725}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 252134.54 | 252134.54 | 252134.54 | 252134.54 | 252134.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-031/2022-IR, contratista:JESÚS FRANCISCO LIMÓN TIRADO, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:1648866.47, importe_modificado:1648866.47}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.18}} | {2163925/proyecto_INICIO, 2163925/proyecto_PROCESO, 2163925/proyecto_FIN, 2163925/proyecto_INICIO, 2163925/proyecto_FIN, 2163925/proyecto_PROCESO, 2163925/proyecto_FIN, 2163925/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación: Este contrato se divide en 8 caminos los cuales son: Santa María de Picachos a El Riito $ 201,339.76; Crucero del Jejito a Las Sillas $ 658,704.14; Crucero de Agua Caliente a Las Guasimas $ 201,961.18; Ramal Acaponeta, Huajicori a El Huizache $ 387,761.03; Crucero de El Huzache al Lunarcito $ 52,143.96; Ramal Acaponeta, Huajicori a El Huizache 2 $ 18,961.27; Ramal Acaponeta, Huajicori a Rodeo de Arriba $ 99,547.19 Crucero de Rodeo de Abajo a Rodeo de Arriba $ 28,447.94 , trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-13}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402163940 | Proyecto de inversión | 52418.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52418.6, modificado:52143.96}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, CRUCERO A EL HUIZACHE AL LUNARCITO EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 261779 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 261779 | S | 10 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.1, meta_modificada:1.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:69, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+100 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 100 RANCHERIA EL LUNARCITO, 63480 EL LUNARCITO, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO CRUCERO EL HUIZACHE Y CAMINO CRUCERO EL LUNARCITO, CAMINO EL HUIZACHE SOBRE EL RAMAL HU, lon:-105.36569971, lat:22.64609448}} | 2022-11-01 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.1}} | {2163940/proyecto_INICIO, 2163940/proyecto_PROCESO, 2163940/proyecto_FIN, 2163940/proyecto_INICIO, 2163940/proyecto_PROCESO, 2163940/proyecto_FIN, 2163940/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El contrato se divide en 8 obras con folio NAY220402163830, NAY220402163710, NAY220402163503, NAY220402163913, NAY220402163940, NAY220402163925, NAY220402163590, NAY220402163638 con un monto total de $ 1,648,866.47, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs2: {observación:El contrato se divide en 8 obras con folio NAY220402163830, NAY220402163710, NAY220402163503, NAY220402163913, NAY220402163940, NAY220402163925, NAY220402163590, NAY220402163638 con un monto total de $ 1,648,866.47, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs3: {observación:El contrato se divide en 8 obras con folio NAY220402163830, NAY220402163710, NAY220402163503, NAY220402163913, NAY220402163940, NAY220402163925, NAY220402163590, NAY220402163638 con un monto total de $ 1,648,866.47, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}} | {obs1: {observación:Favor de revisar, no se presenta contrato para la obra., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:Favor de revisar, no se presenta contrato para la obra., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:Favor de revisar, no se presenta contrato para la obra., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:Favor de revisar, no se presenta contrato para la obra., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220402162758 | Proyecto de inversión | 2573187.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2573187.79, modificado:2573187.79}} | CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE EN CAMINO ENTRONQUE CAMINO TEPETATES A ENCINOS LA CUMBRE, MUNICIPIO DEL NAYAR - 255448 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 255448 | S | 26 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1465, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CCAMINO TEPETATES ENCINOS - LA CUMBRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 200 RANCHERIA LA CUMBRE, 63548 LA CUMBRE, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE CAMINO QUE VA DE ENTRON, lon:-104.67825788, lat:22.10030452}} | 2022-10-09 | 2022-12-31 | 2573187.79 | 2573187.79 | 2573187.79 | 2573187.79 | 1627017.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-034A/2022-IR, contratista:CANAMEX ENERGY HOLDINGS S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYARC, monto:2573187.79, importe_modificado:2573187.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {2162758/proyecto_PROCESO, 2162758/proyecto_FIN, 2162758/proyecto_INICIO, 2162758/proyecto_FIN, 2162758/proyecto_PROCESO, 2162758/proyecto_INICIO, 2162758/proyecto_PROCESO, 2162758/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO EJERCIDO Y EL IMPORTE PAGADO SE DEBE A QUE QUEDARON PENDIENTES DE PAGO LAS ESTIMACIONES 2, 2E, 3 Y 4F, QUE SE PAGARAN A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO PROXIMO., trimestre:4.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:El monto pagado es diferente al establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:El monto pagado es diferente al establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:El monto pagado es diferente al establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:El monto pagado es diferente al establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220402163576 | Proyecto de inversión | 103529 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51765.0, modificado:51765.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51764.0, modificado:51764.0}} | EQUIPAMIENTO DE 25 ACCIONES DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD DE AMADO NERVO EL CONDE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS - 259684 | 18 | Nayarit | 13 | San Pedro Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 259684 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:2, direccion:CALLE CEDRO INTERIOR 16 PUEBLO AMADO NERVO EL CONDE, 63810 AMADO NERVO (EL CONDE), SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE LA PAROTA Y CALLE RIO AMAZONAS, CALLE OLIVO CALLE CEDRO SN INTERIOR 16 PUEBLO AMADO NERVO EL CONDE CP. , lon:-104.72710699, lat:21.0844993}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 51764 | 51764 | 51764 | 51764 | 51764 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:004/2022, contratista:GRUFER-Z S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:305990.0, importe_modificado:305990.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {2163576/proyecto_INICIO, 2163576/proyecto_FIN, 2163576/proyecto_PROCESO, 2163576/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:1.- El organismo ejecutor es el IPROVINAY en concurrencia de recurso con el Ayuntamiento. 2.- El Ayuntamiento tiene la obligación de su captura en MIDS en donde se informa la concurrencia y el organismo ejecutor, el folio se transfiere automaticamiente al SRFT. 3.- El Ayuntamiento no puede dejar de capturar los avances y tampoco puede ser el organismo ejecutor ya que se transfirió el recurso a IPROVINAY y la comprobación del Ayuntamiento son las facturas emitidas por esta dependencia., trimestre:4.0, usuario:yanuenibanalesf, fecha:2023-01-19}, obs2: {observación:La obra es recurso de concurrencia 50% FISMDF y 50% FISE siendo el ejecutor el Gobierno del Estado a través del IPROVINAY. La obra se migra automaticamente de la captura en la MIDS., trimestre:4.0, usuario:yanuenibanalesf, fecha:2023-01-25}} | {obs1: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}, obs5: {observación:Justificar las aportaciones de concurrencia con la dependencia ejecutora. se requiere para FINES DE VALIDACION., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-24}, obs6: {observación:Justificar las aportaciones de concurrencia con la dependencia ejecutora. se requiere para FINES DE VALIDACION., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-24}, obs7: {observación:Justificar las aportaciones de concurrencia con la dependencia ejecutora. se requiere para FINES DE VALIDACION., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-24}, obs8: {observación:Justificar las aportaciones de concurrencia con la dependencia ejecutora. se requiere para FINES DE VALIDACION., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-24}}
2022 | 4 | NAY220402164999 | Proyecto de inversión | 89603.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89603.4, modificado:89603.4}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL, LA QUEBRADA A EL GUAYABO EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 267466 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 267466 | S | 24 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.88, meta_modificada:2.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:317, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 2+880 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 880 RANCHERIA EL GUAYABO PIEDRA RAJADA, 63497 EL GUAYABO (LA PIEDRA RAJADA), HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO LA QUEBRADA Y CAMINO EL GUAYABO, CAMINO LA LAGUNA SOBRE LA, lon:-105.21158694, lat:22.77810515}} | 2022-11-01 | 2022-11-15 | 89603.4 | 89603.4 | 89603.4 | 44801.71 | 44801.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-028/2022-IR, contratista:RAMON CASAS REA, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:2540812.13, importe_modificado:2540812.13}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.88}} | {2164999/proyecto_INICIO, 2164999/proyecto_PROCESO, 2164999/proyecto_FIN, 2164999/proyecto_INICIO, 2164999/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El contrato se divide en 16 obras con folio NAY220402161628, NAY220402165288, NAY220402165322, NAY220402165364, NAY220402165437, NAY220402165585, NAY220402165590, NAY220402160790, NAY220402161477, NAY220402164780, NAY220402164963, NAY220402164561, NAY220402164477, NAY220402164999, NAY220402164888, NAY220402164443 monto total $ 2,540,812.13 iva incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs2: {observación:El contrato se divide en 16 obras con folio NAY220402161628, NAY220402165288, NAY220402165322, NAY220402165364, NAY220402165437, NAY220402165585, NAY220402165590, NAY220402160790, NAY220402161477, NAY220402164780, NAY220402164963, NAY220402164561, NAY220402164477, NAY220402164999, NAY220402164888, NAY220402164443 monto total $ 2,540,812.13 iva incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs3: {observación:El contrato se divide en 16 obras con folio NAY220402161628, NAY220402165288, NAY220402165322, NAY220402165364, NAY220402165437, NAY220402165585, NAY220402165590, NAY220402160790, NAY220402161477, NAY220402164780, NAY220402164963, NAY220402164561, NAY220402164477, NAY220402164999, NAY220402164888, NAY220402164443 monto total $ 2,540,812.13 iva incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs4: {observación:El contrato se divide en 16 obras con folio NAY220402161628, NAY220402165288, NAY220402165322, NAY220402165364, NAY220402165437, NAY220402165585, NAY220402165590, NAY220402160790, NAY220402161477, NAY220402164780, NAY220402164963, NAY220402164561, NAY220402164477, NAY220402164999, NAY220402164888, NAY220402164443 monto total $ 2,540,812.13 iva incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}} | {obs1: {observación:No coincide el monto aprobado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:No coincide el monto aprobado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:No coincide el monto aprobado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:No coincide el monto aprobado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220402162776 | Proyecto de inversión | 4998514.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4998514.24, modificado:4998514.24}} | CONSTRUCCION DE VADO DE CONCRETO CICLOPEO EN CAMINO ENTRONQUE CAMINO TEPETATES A ENCINOS A LA CUMBRE, MUNICIPIO DEL NAYAR - 255511 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 255511 | S | 26 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:457.18, meta_modificada:457.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1157, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CAMINO TEPETATES ENCINOS - LA CUMBRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 200 RANCHERIA LA CUMBRE, 63548 LOS ENCINOS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE CAMINO QUE VA DE ENTRO, lon:-104.75176312, lat:22.14325535}} | 2022-10-09 | 2022-12-31 | 4998514.24 | 4998514.24 | 4998514.24 | 4998514.24 | 2439372.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-034B/2022-IR, contratista:CANAMEX ENERGY HOLDINGS S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYARC, monto:4998514.24, importe_modificado:4998514.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:457.18}} | {2162776/proyecto_PROCESO, 2162776/proyecto_INICIO, 2162776/proyecto_PROCESO, 2162776/proyecto_FIN, 2162776/proyecto_INICIO, 2162776/proyecto_PROCESO, 2162776/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO EJERCIDO Y EL IMPORTE PAGADO SE DEBE A QUE QUEDARON PENDIENTES DE PAGO LAS ESTIMACIONES 2, 3 Y 4F, QUE SE PAGARAN A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO PROXIMO., trimestre:4.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:El monto pagado es diferente al aprobado y el establecido en el contrato. , trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:El monto pagado es diferente al aprobado y el establecido en el contrato. , trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:El monto pagado es diferente al aprobado y el establecido en el contrato. , trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:El monto pagado es diferente al aprobado y el establecido en el contrato. , trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220402163590 | Proyecto de inversión | 100071.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100071.51, modificado:99547.19}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL, RAMAL ACAPONETA HUAJICORI A EL RODEO DE ARRIBA EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 259743 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 259743 | S | 21 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.1, meta_modificada:2.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:113, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 2+100 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 100 RANCHERIA EL RODEO DE ARRIBA, 63489 EL RODEO DE ARRIBA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CARRETERA PACHECOS Y CAMINO CRUCERO RODEO DE ARRIBA, CARRETERA LA ESTANCIA SOBRE L, lon:-105.34279668, lat:22.60700172}} | 2022-11-01 | 2022-11-15 | 99547.19 | 99547.19 | 99547.19 | 54434.23 | 54434.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-031/2022-IR, contratista:JESÚS FRANCISCO LIMÓN TIRADO, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:1648866.47, importe_modificado:1648866.47}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.1}} | {2163590/proyecto_INICIO, 2163590/proyecto_PROCESO, 2163590/proyecto_FIN, 2163590/proyecto_INICIO, 2163590/proyecto_PROCESO, 2163590/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El contrato se divide en 8 obras con folio NAY220402163830, NAY220402163710, NAY220402163503, NAY220402163913, NAY220402163940, NAY220402163925, NAY220402163590, NAY220402163638 con un monto total de $ 1,648,866.47, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs2: {observación:El contrato se divide en 8 obras con folio NAY220402163830, NAY220402163710, NAY220402163503, NAY220402163913, NAY220402163940, NAY220402163925, NAY220402163590, NAY220402163638 con un monto total de $ 1,648,866.47, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs3: {observación:El contrato se divide en 8 obras con folio NAY220402163830, NAY220402163710, NAY220402163503, NAY220402163913, NAY220402163940, NAY220402163925, NAY220402163590, NAY220402163638 con un monto total de $ 1,648,866.47, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs4: {observación:El contrato se divide en 8 obras con folio NAY220402163830, NAY220402163710, NAY220402163503, NAY220402163913, NAY220402163940, NAY220402163925, NAY220402163590, NAY220402163638 con un monto total de $ 1,648,866.47, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}} | {obs1: {observación:No coincide el monto aprobado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:No coincide el monto aprobado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:No coincide el monto aprobado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:No coincide el monto aprobado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220402163604 | Proyecto de inversión | 10157 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5079.0, modificado:5079.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5078.0, modificado:5078.0}} | EQUIPAMIENTO DE 2 ACCION DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DEL RIO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS - 259815 | 18 | Nayarit | 13 | San Pedro Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 259815 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:11, direccion:CALLE 24 DE MAYO INTERIOR SN RANCHO PUERTA DEL RIO, 63800 PUERTA DEL RÍO, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA DOS ACCIONES POR LA CALLE 24 DE MAYO DE LA LO, lon:-104.64508884, lat:21.18299274}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 5078 | 5078 | 5078 | 5078 | 5078 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001/2022, contratista:HECTOR HELGUERA ORTIZ, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:406296.0, importe_modificado:406296.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.0}} | {2163604/proyecto_INICIO, 2163604/proyecto_FIN, 2163604/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:1.- El organismo ejecutor es el IPROVINAY en concurrencia de recurso con el Ayuntamiento. 2.- El Ayuntamiento tiene la obligación de su captura en MIDS en donde se informa la concurrencia y el organismo ejecutor, el folio se transfiere automaticamiente al SRFT. 3.- El Ayuntamiento no puede dejar de capturar los avances y tampoco puede ser el organismo ejecutor ya que se transfirió el recurso a IPROVINAY y la comprobación del Ayuntamiento son las facturas emitidas por esta dependencia., trimestre:4.0, usuario:yanuenibanalesf, fecha:2023-01-19}, obs2: {observación:La obra es recurso de concurrencia 50% FISMDF y 50% FISE siendo el ejecutor el Gobierno del Estado a través del IPROVINAY. La obra se migra automaticamente de la captura en la MIDS., trimestre:4.0, usuario:yanuenibanalesf, fecha:2023-01-25}} | {obs1: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}, obs5: {observación:Justificar las aportaciones de concurrencia con la dependencia ejecutora. se requiere para FINES DE VALIDACION., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-24}, obs6: {observación:Justificar las aportaciones de concurrencia con la dependencia ejecutora. se requiere para FINES DE VALIDACION., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-24}, obs7: {observación:Justificar las aportaciones de concurrencia con la dependencia ejecutora. se requiere para FINES DE VALIDACION., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-24}, obs8: {observación:Justificar las aportaciones de concurrencia con la dependencia ejecutora. se requiere para FINES DE VALIDACION., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-24}}
2022 | 4 | NAY220402162794 | Proyecto de inversión | 1449670.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1449670.68, modificado:1449670.68}} | CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE EN CAMINO ENTRONQUE LAS CRUCES EL LAUREL, MUNICIPIO DEL NAYAR - 255545 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 255545 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:784, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE LAS CRUCES - EL LAUREL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 300 RANCHERIA EL LAUREL, 63548 EL LAUREL, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE CAMINO QUE VA DE ENTRONQUE LAS CRICES , lon:-104.90655528, lat:22.34248027}} | 2022-09-29 | 2022-12-30 | 1449670.68 | 1449670.68 | 1449670.68 | 1449670.68 | 1020276.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-033A/2022, contratista:CARLOS ALBERTOS CERVANTES FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DEL NAYARC, monto:1449670.68, importe_modificado:1449670.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2162794/proyecto_INICIO, 2162794/proyecto_PROCESO, 2162794/proyecto_FIN, 2162794/proyecto_INICIO, 2162794/proyecto_FIN, 2162794/proyecto_PROCESO, 2162794/proyecto_FIN, 2162794/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO EJERCIDO Y EL IMPORTE PAGADO SE DEBE A QUE QUEDARON PENDIENTES DE PAGO LAS ESTIMACIONES 3 Y 4F, QUE SE PAGARAN A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO PROXIMO., trimestre:4.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:El monto pagado es diferente al aprobado y estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:El monto pagado es diferente al aprobado y estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:El monto pagado es diferente al aprobado y estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:El monto pagado es diferente al aprobado y estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220402162798 | Proyecto de inversión | 5521482.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5521482.2, modificado:5521482.2}} | CONSTRUCCION DE VADOS DE CONCRETO CICLOPEO EN CAMINO ENTRONQUE LAS CRUCES EL LAUREL, MUNICIPIO DEL NAYAR - 255554 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 255554 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:415.74, meta_modificada:415.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1464, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE LAS CRUCES - EL LAUREL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 300 RANCHERIA EL LAUREL, 63548 LAS CRUCES, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE CAMINO QUE VA DE ENTRONQUE LAS CRICES, lon:-104.90681048, lat:22.34714679}} | 2022-09-29 | 2022-12-30 | 5521482.2 | 5521482.2 | 5521482.2 | 5521482.2 | 2367255.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-033B/2022, contratista:CARLOS ALBERTOS CERVANTES FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DEL NAYARC, monto:5521482.2, importe_modificado:5521482.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:415.74}} | {2162798/proyecto_INICIO, 2162798/proyecto_PROCESO, 2162798/proyecto_FIN, 2162798/proyecto_INICIO, 2162798/proyecto_PROCESO, 2162798/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO EJERCIDO Y EL IMPORTE PAGADO SE DEBE A QUE QUEDARON PENDIENTES DE PAGO LAS ESTIMACIONES 2 Y 3F, QUE SE PAGARAN A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO PROXIMO., trimestre:4.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:El monto pagado es diferente al aprobado y estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:El monto pagado es diferente al aprobado y estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:El monto pagado es diferente al aprobado y estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:El monto pagado es diferente al aprobado y estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220402162801 | Proyecto de inversión | 1006511 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006511.0, modificado:1006511.0}} | CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE EN CAMINO EL LAUREL PIEDRA BOLA MUNICIPIO DEL NAYAR - 255557 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 255557 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1074, direccion:CAMINO TRAMO EL LAUREL - PIEDRA BOLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 RANCHERIA PIEDRA BOLA, 63543 PIEDRA BOLA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE EL LAUREL , lon:-104.93429982, lat:22.33651402}} | 2022-10-09 | 2022-12-30 | 1006511 | 1006511 | 1006511 | 1006511 | 536805.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-035A/2022-IR, contratista:AGUSTIAN ARGUELLES ALEGRIA, convocante:MUNICIPIO DEL NAYARC, monto:1006511.0, importe_modificado:1006511.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2162801/proyecto_INICIO, 2162801/proyecto_PROCESO, 2162801/proyecto_INICIO, 2162801/proyecto_FIN, 2162801/proyecto_INICIO, 2162801/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO EJERCIDO Y EL IMPORTE PAGADO SE DEBE A QUE QUEDARON PENDIENTES DE PAGO LAS ESTIMACIONES 3, 4, 5 Y 6F, QUE SE PAGARAN A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO PROXIMO., trimestre:4.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:El monto pagado es diferente al aprobado y estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:El monto pagado es diferente al aprobado y estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:El monto pagado es diferente al aprobado y estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:El monto pagado es diferente al aprobado y estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220402162806 | Proyecto de inversión | 2838294.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2838294.6, modificado:2838294.6}} | CONSTRUCCION DE VADOS DE CONCRETO CICLOPEO EN CAMINO EL LAUREL PIEDRA BOLA MUNICIPIO DEL NAYAR - 255565 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 255565 | S | 301 | 303 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:961.97, meta_modificada:961.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1074, direccion:BRECHA TRAMO EL LAUREL - PIEDRA BOLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 RANCHERIA PIEDRA BOLA, 63543 PIEDRA BOLA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE EL LAUREL , lon:-104.93049951, lat:22.33627774}} | 2022-10-09 | 2022-12-30 | 2838294.6 | 2838294.6 | 2838294.6 | 2838294.6 | 1962103.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-035B/2022-IR, contratista:AGUSTIAN ARGUELLES ALEGRIA, convocante:MUNICIPIO DEL NAYARC, monto:2838294.6, importe_modificado:2838294.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:961.97}} | {2162806/proyecto_PROCESO, 2162806/proyecto_FIN, 2162806/proyecto_INICIO, 2162806/proyecto_PROCESO, 2162806/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO EJERCIDO Y EL IMPORTE PAGADO SE DEBE A QUE QUEDARON PENDIENTES DE PAGO LAS ESTIMACIONES 3, 4, 5 Y 6F, QUE SE PAGARAN A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO PROXIMO., trimestre:4.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:El monto pagado es diferente al aprobado y estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:El monto pagado es diferente al aprobado y estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:El monto pagado es diferente al aprobado y estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:El monto pagado es diferente al aprobado y estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220402163628 | Proyecto de inversión | 58344 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29172.0, modificado:29172.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29172.0, modificado:29172.0}} | EQUIPAMIENTO DE 6 ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE AMADO NERVO EL CONDE , DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS. - 259935 | 18 | Nayarit | 13 | San Pedro Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 259935 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:2, direccion:CALLE PAROTA 10 INTERIOR SN RANCHO AMADO NERVO EL CONDE, 63810 AMADO NERVO (EL CONDE), SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE OLIVO Y CALLE CEDRO, LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA UNA ACCION , lon:-104.72644363, lat:21.08363911}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 29172 | 29172 | 29172 | 29172 | 29172 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003/2022, contratista:GRUFER-Z S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:485900.0, importe_modificado:485900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:6.0}} | {2163628/proyecto_INICIO, 2163628/proyecto_FIN, 2163628/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:1.- El organismo ejecutor es el IPROVINAY en concurrencia de recurso con el Ayuntamiento. 2.- El Ayuntamiento tiene la obligación de su captura en MIDS en donde se informa la concurrencia y el organismo ejecutor, el folio se transfiere automaticamiente al SRFT. 3.- El Ayuntamiento no puede dejar de capturar los avances y tampoco puede ser el organismo ejecutor ya que se transfirió el recurso a IPROVINAY y la comprobación del Ayuntamiento son las facturas emitidas por esta dependencia., trimestre:4.0, usuario:yanuenibanalesf, fecha:2023-01-19}, obs2: {observación:La obra es recurso de concurrencia 50% FISMDF y 50% FISE siendo el ejecutor el Gobierno del Estado a través del IPROVINAY. La obra se migra automaticamente de la captura en la MIDS., trimestre:4.0, usuario:yanuenibanalesf, fecha:2023-01-25}} | {obs1: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}, obs5: {observación:Justificar las aportaciones de concurrencia con la dependencia ejecutora. se requiere para FINES DE VALIDACION., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-24}, obs6: {observación:Justificar las aportaciones de concurrencia con la dependencia ejecutora. se requiere para FINES DE VALIDACION., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-24}, obs7: {observación:Justificar las aportaciones de concurrencia con la dependencia ejecutora. se requiere para FINES DE VALIDACION., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-24}, obs8: {observación:Justificar las aportaciones de concurrencia con la dependencia ejecutora. se requiere para FINES DE VALIDACION., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-24}}
2022 | 4 | NAY220402165800 | Proyecto de inversión | 1015495.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1015495.35, modificado:1010417.87}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, ZONTECO A QUIVIQUINTA EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 271866 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 271866 | S | 225 | 209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.57, meta_modificada:6.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:108, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 6+570 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 570 PUEBLO QUIVIQUINTA, 63486 QUIVIQUINTA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO ZONTECO Y CAMINO QUIVIQUINTA, CAMINO LAS QUEMADAS SOBRE EL CAMINO POR TERRACERÍA QUE VA DE HU, lon:-105.33765605, lat:22.73304477}} | 2022-11-08 | 2022-12-31 | 1010417.87 | 1010417.87 | 1010417.87 | 435201.18 | 435201.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-027/2022-IR, contratista:EMMANUEL RODRIGO GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:2525242.96, importe_modificado:2525242.96}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.57}} | {2165800/proyecto_INICIO, 2165800/proyecto_PROCESO, 2165800/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El contrato se divide en 7 obras con folio NAY220402165772, NAY220402165800, NAY220402161051, NAY220402161405, NAY220402161554, NAY220402160881, NAY220402161347 con un monto de contrato $ 2,525,242.96, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs2: {observación:El contrato se divide en 7 obras con folio NAY220402165772, NAY220402165800, NAY220402161051, NAY220402161405, NAY220402161554, NAY220402160881, NAY220402161347 con un monto de contrato $ 2,525,242.96, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs3: {observación:El contrato se divide en 7 obras con folio NAY220402165772, NAY220402165800, NAY220402161051, NAY220402161405, NAY220402161554, NAY220402160881, NAY220402161347 con un monto de contrato $ 2,525,242.96, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs4: {observación:El contrato se divide en 7 obras con folio NAY220402165772, NAY220402165800, NAY220402161051, NAY220402161405, NAY220402161554, NAY220402160881, NAY220402161347 con un monto de contrato $ 2,525,242.96, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}} | {obs1: {observación:No coincide el monto aprobado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:No coincide el monto aprobado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:No coincide el monto aprobado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:No coincide el monto aprobado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220402161971 | Proyecto de inversión | 883516.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883516.56, modificado:883516.56}} | REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO Y DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA POTABLE EN LAS CALLES BENITO JUAREZ Y 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE LA YESCA - 251678 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 251678 | S | 44 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JÁREZ COLONIA LA YESCA, 63580 LA YESCA, LA YESCA NAYARIT ENTRE CALLE MAGISTERIAL Y CALLE NIÑOS HÉROES, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL. LAS CALLES A REHABILITAR SON BENITO JUÁREZ ENTRE M, lon:-104.00947628, lat:21.31913749}} | 2022-11-01 | 2022-12-30 | 883516.56 | 883516.56 | 441758.28 | 441758.28 | 441758.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-APO-025B/2022, contratista:BETZANIA FLORES RENTERÍA, convocante:XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:883516.56, importe_modificado:883516.56}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:4.0}} | {2161971/proyecto_PROCESO, 2161971/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL AVANCE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO DEL ANTICIPO DE LA OBRA, trimestre:4.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-01-10}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402162832 | Proyecto de inversión | 2400876.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400876.74, modificado:2400876.74}} | CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE EN CAMINO PIEDRA BOLA DOLORES, MUNICIPIO DEL NAYAR - 255715 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 255715 | S | 301 | 303 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:55, direccion:CAMINO TRAMO PIEDRA BOLA - DOLORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 800 PUEBLO DOLORES, 63543 DOLORES, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA BOLA A LA LOCALI, lon:-104.95094217, lat:22.34517479}} | 2022-10-09 | 2022-12-30 | 2400876.74 | 2400876.74 | 2400876.74 | 2400876.74 | 1298150.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-036A/2022-IR, contratista:MARCO ANTONIO BAÑUELOS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DEL NAYARC, monto:2400876.74, importe_modificado:2400876.74}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2162832/proyecto_INICIO, 2162832/proyecto_PROCESO, 2162832/proyecto_INICIO, 2162832/proyecto_FIN, 2162832/proyecto_PROCESO, 2162832/proyecto_FIN, 2162832/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO EJERCIDO Y EL IMPORTE PAGADO SE DEBE A QUE QUEDARON PENDIENTES DE PAGO LAS ESTIMACIONES 3, 4, 5 Y 6F, QUE SE PAGARAN A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO PROXIMO., trimestre:4.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:El monto pagado es diferente al aprobado y estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:El monto pagado es diferente al aprobado y estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:El monto pagado es diferente al aprobado y estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:El monto pagado es diferente al aprobado y estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220402163638 | Proyecto de inversión | 28597.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28597.75, modificado:28447.94}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, CRUCERO EL RODEO DE ARRIBA A EL RODEO DE ABAJO EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 259960 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 259960 | S | 18 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.6, meta_modificada:0.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:112, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 0+600 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 600 RANCHERIA EL RODEO DE ABAJO, 63489 EL RODEO DE ABAJO, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO CRUCERO EL RODEO DE ARRIBA Y CAMINO EL RODEO DE ABAJO, CAMINO LA ESTANCIA SOB, lon:-105.34184022, lat:22.59919406}} | 2022-11-01 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.6}} | {2163638/proyecto_INICIO, 2163638/proyecto_PROCESO, 2163638/proyecto_FIN, 2163638/proyecto_PROCESO, 2163638/proyecto_INICIO, 2163638/proyecto_PROCESO, 2163638/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación: Este contrato se divide en 8 caminos los cuales son: Santa María de Picachos a El Riito $ 201,339.76; Crucero del Jejito a Las Sillas $ 658,704.14; Crucero de Agua Caliente a Las Guasimas $ 201,961.18; Ramal Acaponeta, Huajicori a El Huizache $ 387,761.03; Crucero de El Huzache al Lunarcito $ 52,143.96; Ramal Acaponeta, Huajicori a El Huizache 2 $ 18,961.27; Ramal Acaponeta, Huajicori a Rodeo de Arriba $ 99,547.19 Crucero de Rodeo de Abajo a Rodeo de Arriba $ 28,447.94 , trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-13}, obs2: {observación:El contrato se divide en 8 obras con folio NAY220402163830, NAY220402163710, NAY220402163503, NAY220402163913, NAY220402163940, NAY220402163925, NAY220402163590, NAY220402163638 con un monto total de $ 1,648,866.47, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs3: {observación:El contrato se divide en 8 obras con folio NAY220402163830, NAY220402163710, NAY220402163503, NAY220402163913, NAY220402163940, NAY220402163925, NAY220402163590, NAY220402163638 con un monto total de $ 1,648,866.47, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs4: {observación:El contrato se divide en 8 obras con folio NAY220402163830, NAY220402163710, NAY220402163503, NAY220402163913, NAY220402163940, NAY220402163925, NAY220402163590, NAY220402163638 con un monto total de $ 1,648,866.47, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}} | {obs1: {observación:Favor de revisar, no se presenta contrato para la obre presentada., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:Favor de revisar, no se presenta contrato para la obre presentada., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:Favor de revisar, no se presenta contrato para la obre presentada., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:Favor de revisar, no se presenta contrato para la obre presentada., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220402171488 | Proyecto de inversión | 136392.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136392.45, modificado:136392.45}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL PINITO EL PINO - 300498 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 300498 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1696, direccion:RANCHERIA , 00000 EL PINITO (EL PINO), LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO RUMBO A LA LOCALIDAD DE HUAJ, lon:-104.41073761, lat:21.9008364}} | 2022-11-01 | 2022-12-30 | 136392.45 | 136392.45 | 68196.23 | 68196.23 | 68196.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-028/2022-EL PINITO (EL PINO), contratista:DORA ALICIA GARCIA MEDRANO, convocante:XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:136392.45, importe_modificado:136392.45}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2171488/proyecto_INICIO, 2171488/proyecto_PROCESO, 2171488/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402162836 | Proyecto de inversión | 9224273.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9224273.46, modificado:9224273.46}} | CONSTRUCCION DE VADOS DE CONCRETO CICLOPEO EN CAMINO PIEDRA BOLA DOLORES, MUNICIPIO DEL NAYAR - 255721 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 255721 | S | 301 | 303 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2045.1, meta_modificada:2045.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:55, direccion:CAMINO TRAMO PIEDRA BOLA - DOLORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 800 PUEBLO DOLORES, 63543 DOLORES, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA BOLA A LA LOCALI, lon:-104.95000007, lat:22.34353856}} | 2022-10-09 | 2022-12-30 | 9224273.46 | 9224273.46 | 9224273.46 | 9224273.46 | 4254102.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-036B/2022-IR, contratista:MARCO ANTONIO BAÑUELOS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DEL NAYARC, monto:9224313.58, importe_modificado:9224313.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2045.1}} | {2162836/proyecto_INICIO, 2162836/proyecto_PROCESO, 2162836/proyecto_INICIO, 2162836/proyecto_FIN, 2162836/proyecto_PROCESO, 2162836/proyecto_FIN, 2162836/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO EJERCIDO Y EL IMPORTE PAGADO SE DEBE A QUE QUEDARON PENDIENTES DE PAGO LAS ESTIMACIONES 3, 4, 5 Y 6F, QUE SE PAGARAN A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO PROXIMO., trimestre:4.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:El monto pagado es diferente al aprobado y estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:El monto pagado es diferente al aprobado y estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:El monto pagado es diferente al aprobado y estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:El monto pagado es diferente al aprobado y estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220402162847 | Proyecto de inversión | 2343590.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2343590.58, modificado:2343590.58}} | CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE EN CAMINO ENTR A MOJARRAS LOS CUERVITOS, MUNICIPIO DEL NAYAR - 255740 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 255740 | S | 54 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:658, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE A MOJARRAS - LOS CUERVITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 250 RANCHERIA LOS CUERVITOS, 63536 LOS CUERVITOS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE CAMINO QUE VA DEL ENTRONQU, lon:-104.466719, lat:22.05175834}} | 2022-10-09 | 2022-12-30 | 2343590.58 | 2343590.58 | 2343590.58 | 2343590.58 | 1406577.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-038A/2022-IR, contratista:JULIAN ALBERTO NAVARRETE VALERA, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:2343590.58, importe_modificado:2343590.58}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2162847/proyecto_PROCESO, 2162847/proyecto_INICIO, 2162847/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO EJERCIDO Y EL IMPORTE PAGADO SE DEBE A QUE QUEDARON PENDIENTES DE PAGO LAS ESTIMACIONES 2 Y 3F, QUE SE PAGARAN A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO PROXIMO., trimestre:4.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:El monto pagado es diferente al aprobado y estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:El monto pagado es diferente al aprobado y estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:El monto pagado es diferente al aprobado y estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:El monto pagado es diferente al aprobado y estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220402162849 | Proyecto de inversión | 9276330.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9276330.12, modificado:9276330.12}} | CONSTRUCCION DE OBRAS DE VADOS DE CONCRETO CICLOPEO EN CAMINO ENTR A MOJARRAS LOS CUERVITOS, MUNICIPIO DEL NAYAR - 255746 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 255746 | S | 54 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:929.09, meta_modificada:929.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:658, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE A MOJARRAS - LOS CUERVITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 800 RANCHERIA LOS CUERVITOS, 63536 LOS CUERVITOS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE CAMINO QUE VA DEL ENTRONQU, lon:-104.46774059, lat:22.05263091}} | 2022-10-09 | 2022-12-30 | 9276330.12 | 9276330.12 | 9276330.12 | 9276330.12 | 5459927.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-038B/2022-IR, contratista:JULIAN ALBERTO NAVARRETE VALERA, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:9276330.72, importe_modificado:9276330.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:929.09}} | {2162849/proyecto_INICIO, 2162849/proyecto_FIN, 2162849/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO EJERCIDO Y EL IMPORTE PAGADO SE DEBE A QUE QUEDARON PENDIENTES DE PAGO LAS ESTIMACIONES 2 Y 3F, QUE SE PAGARAN A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO PROXIMO., trimestre:4.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:El monto pagado es diferente al aprobado y estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:El monto pagado es diferente al aprobado y estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:El monto pagado es diferente al aprobado y estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:El monto pagado es diferente al aprobado y estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220402162850 | Proyecto de inversión | 11620202.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.162020229E7, modificado:1.162020229E7}} | CONSTRUCCION DE VADOS DE CONCRETO CICLOPEO EN CAMINO LOS CUERVITOS GUASIMA DEL METATE, MUNICIPIO DEL NAYAR - 255748 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 255748 | S | 67 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:973.96, meta_modificada:973.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:64, direccion:CAMINO TRAMO LOS CUERVITOS - GUASIMA DEL METATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 900 RANCHERIA GUÁSIMA DEL METATE, 63536 GUÁSIMA DEL METATE, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE CAMINO QUE VA DE L, lon:-104.4558335, lat:22.04068649}} | 2022-10-09 | 2022-12-30 | 11620202.29 | 11620202.29 | 11620202.29 | 11620202.29 | 6383312.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-040/2022-IR, contratista:TERRAGUZA CONSTRUYE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:1.162020229E7, importe_modificado:1.162020229E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:973.96}} | {2162850/proyecto_INICIO, 2162850/proyecto_PROCESO, 2162850/proyecto_FIN, 2162850/proyecto_INICIO, 2162850/proyecto_PROCESO, 2162850/proyecto_FIN, 2162850/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO EJERCIDO Y EL IMPORTE PAGADO SE DEBE A QUE QUEDARON PENDIENTES DE PAGO LAS ESTIMACIONES 2 Y 3F, QUE SE PAGARAN A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO PROXIMO., trimestre:4.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:El monto pagado es diferente al aprobado y estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:El monto pagado es diferente al aprobado y estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:El monto pagado es diferente al aprobado y estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:El monto pagado es diferente al aprobado y estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220402162855 | Proyecto de inversión | 9912831.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9912831.12, modificado:7315469.55}} | CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA DE MEDIA, BAJA TENSION EN LA LOCALIDAD DE LOS HORNITOS, MUNICIPIO DEL NAYAR - 255758 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 255758 | S | 19 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8558.0, meta_modificada:8558.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1234, direccion:CALLE PRINCIPAL Y ALEDAÑAS RANCHERIA LOS HORNITOS, 63539 LOS HORNITOS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE LOS HORNITOS UBICADA CERCA DE RIO GRANDE DE SANTIAGO POR EL CAMINO QUE CO, lon:-104.60236261, lat:21.65822097}} | 2022-10-09 | 2022-12-30 | 7315469.55 | 7315469.55 | 7315469.55 | 7315469.55 | 6100475.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-ELR-037/2022-IR, contratista:CONSTRUCCIONES VEMORA BAJA SUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYARC, monto:9912831.12, importe_modificado:7315469.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8558.0}} | {2162855/proyecto_PROCESO, 2162855/proyecto_INICIO, 2162855/proyecto_FIN, 2162855/proyecto_PROCESO, 2162855/proyecto_FIN, 2162855/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO EJERCIDO Y EL IMPORTE PAGADO SE DEBE A QUE QUEDARON PENDIENTES DE PAGO LAS ESTIMACIONES 4 Y 5F, QUE SE PAGARAN A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO PROXIMO., trimestre:4.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:El monto pagado es diferente al aprobado y estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:El monto pagado es diferente al aprobado y estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:El monto pagado es diferente al aprobado y estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:El monto pagado es diferente al aprobado y estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220402163165 | Proyecto de inversión | 1382581.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1382581.69, modificado:1382581.69}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE PUENTE DE CAMOTLAN A LA LOCALIDAD DE PORTEZUELO, EN LA LOCALIDAD DE PUENTE DE CAMOTLAN - 257629 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 257629 | S | 1172 | 1169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:19.3, meta_modificada:19.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:167, direccion:PUEBLO PUENTE DE CAMOTLÁN, 63590 PUENTE DE CAMOTLÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NORTE PASAN, lon:-104.09774637, lat:21.69308329}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 1382581.69 | 1382581.69 | 691290.85 | 691290.85 | 691290.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-027A/2022, contratista:MARCO ANTONIO PARTIDA PANUCO, convocante:XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:1382581.69, importe_modificado:1382581.69}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.0}} | {2163165/proyecto_PROCESO, 2163165/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL AVANCE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO DEL ANTICIPO DE LA OBRA, trimestre:4.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-01-10}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402163668 | Proyecto de inversión | 25394 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12697.0, modificado:12697.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12697.0, modificado:12697.0}} | EQUIPAMIENTO DE 5 ACCIONES DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS. - 260104 | 18 | Nayarit | 13 | San Pedro Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 260104 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS 13 INTERIOR SN BARRIO SAN PEDRO LAGUNILLAS CENTRO, 63800 SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLEJON RIO Y ANDADOR LOS ARCOS, CALLE MIGUEL HIDALGO ESTAS SE LOCALIZAN UNA POR MARIAN, lon:-104.75509134, lat:21.21172634}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 12697 | 12697 | 12697 | 12697 | 12697 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001/2022, contratista:HECTOR HELGUERA ORTIZ, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:406296.0, importe_modificado:406296.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:5.0}} | {2163668/proyecto_INICIO, 2163668/proyecto_FIN, 2163668/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:1.- El organismo ejecutor es el IPROVINAY en concurrencia de recurso con el Ayuntamiento. 2.- El Ayuntamiento tiene la obligación de su captura en MIDS en donde se informa la concurrencia y el organismo ejecutor, el folio se transfiere automaticamiente al SRFT. 3.- El Ayuntamiento no puede dejar de capturar los avances y tampoco puede ser el organismo ejecutor ya que se transfirió el recurso a IPROVINAY y la comprobación del Ayuntamiento son las facturas emitidas por esta dependencia., trimestre:4.0, usuario:yanuenibanalesf, fecha:2023-01-19}, obs2: {observación:La obra es recurso de concurrencia 50% FISMDF y 50% FISE siendo el ejecutor el Gobierno del Estado a través del IPROVINAY. La obra se migra automáticamente de la captura en la MIDS., trimestre:4.0, usuario:yanuenibanalesf, fecha:2023-01-25}} | {obs1: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}, obs5: {observación:Justificar las aportaciones de concurrencia con la dependencia ejecutora. se requiere para FINES DE VALIDACION., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-24}, obs6: {observación:Justificar las aportaciones de concurrencia con la dependencia ejecutora. se requiere para FINES DE VALIDACION., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-24}, obs7: {observación:Justificar las aportaciones de concurrencia con la dependencia ejecutora. se requiere para FINES DE VALIDACION., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-24}, obs8: {observación:Justificar las aportaciones de concurrencia con la dependencia ejecutora. se requiere para FINES DE VALIDACION., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-24}}
2022 | 4 | NAY220402171502 | Proyecto de inversión | 162961.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162961.05, modificado:162961.05}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE MESA DE CHAPALILLA - 300570 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 300570 | S | 176 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1688, direccion:RANCHERIA MESA DE CHAPALILLA, 63596 MESA DE CHAPALILLA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NORTE RU, lon:-104.33155834, lat:21.83772784}} | 2022-11-01 | 2022-12-30 | 162961.05 | 162961.05 | 81480.52 | 81480.52 | 81480.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-028/2022-MESA DE CHAPALILLA, contratista:DORA ALICIA GARCIA MEDRANO, convocante:XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:162961.05, importe_modificado:162961.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {2171502/proyecto_INICIO, 2171502/proyecto_PROCESO, 2171502/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402163194 | Proyecto de inversión | 111731 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55866.0, modificado:55866.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55865.0, modificado:55865.0}} | EQUIPAMIENTO DE 22 ACCIONES DE ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS - 257829 | 18 | Nayarit | 13 | San Pedro Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 257829 | S | 44 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN EJIDO , 63800 SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE GONZALEZ ORTEGA Y CALLE JOSE CEBALLOS, CALLE MIGUEL HIDALGO DOS POR LA VICENTE GUERRERO DOS POR CALLE JOSE CEBALLOS, lon:-104.7536712, lat:21.21821436}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 55865 | 55865 | 55865 | 55865 | 55865 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001/2022, contratista:HECTOR HELGUERA ORTIZ, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:406296.0, importe_modificado:406296.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:22.0}} | {2163194/proyecto_INICIO, 2163194/proyecto_FIN, 2163194/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:1.- El organismo ejecutor es el IPROVINAY en concurrencia de recurso con el Ayuntamiento. 2.- El Ayuntamiento tiene la obligación de su captura en MIDS en donde se informa la concurrencia y el organismo ejecutor, el folio se transfiere automaticamiente al SRFT. 3.- El Ayuntamiento no puede dejar de capturar los avances y tampoco puede ser el organismo ejecutor ya que se transfirió el recurso a IPROVINAY y la comprobación del Ayuntamiento son las facturas emitidas por esta dependencia., trimestre:4.0, usuario:yanuenibanalesf, fecha:2023-01-19}, obs2: {observación:La obra es recurso de concurrencia 50% FISMDF y 50% FISE siendo el ejecutor el Gobierno del Estado a través del IPROVINAY. La obra se migra automaticamente de la captura en la MIDS., trimestre:4.0, usuario:yanuenibanalesf, fecha:2023-01-25}} | {obs1: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}, obs5: {observación:Justificar las aportaciones de concurrencia con la dependencia ejecutora. se requiere para FINES DE VALIDACION., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-24}, obs6: {observación:Justificar las aportaciones de concurrencia con la dependencia ejecutora. se requiere para FINES DE VALIDACION., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-24}, obs7: {observación:Justificar las aportaciones de concurrencia con la dependencia ejecutora. se requiere para FINES DE VALIDACION., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-24}, obs8: {observación:Justificar las aportaciones de concurrencia con la dependencia ejecutora. se requiere para FINES DE VALIDACION., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-24}}
2022 | 4 | NAY220402163684 | Proyecto de inversión | 66023 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33012.0, modificado:33012.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33011.0, modificado:33011.0}} | EQUIPAMIENTO DE 13 ACCIONES DE ESTUFAS ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD PUERTA DEL RIO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS - 260203 | 18 | Nayarit | 13 | San Pedro Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 260203 | S | 26 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:11, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO INTERIOR SN PUEBLO PUERTA DEL RIO, 63820 PUERTA DEL RÍO, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE BENITO JUAREZ, TRES EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO UNO EN CALLE MIGUEL HID, lon:-104.64730971, lat:21.18493849}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 33011 | 33011 | 33011 | 33011 | 33011 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001/2022, contratista:HECTOR HELGUERA ORTIZ, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:406296.0, importe_modificado:406296.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:13.0}} | {2163684/proyecto_PROCESO, 2163684/proyecto_FIN, 2163684/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:1.- El organismo ejecutor es el IPROVINAY en concurrencia de recurso con el Ayuntamiento. 2.- El Ayuntamiento tiene la obligación de su captura en MIDS en donde se informa la concurrencia y el organismo ejecutor, el folio se transfiere automaticamiente al SRFT. 3.- El Ayuntamiento no puede dejar de capturar los avances y tampoco puede ser el organismo ejecutor ya que se transfirió el recurso a IPROVINAY y la comprobación del Ayuntamiento son las facturas emitidas por esta dependencia., trimestre:4.0, usuario:yanuenibanalesf, fecha:2023-01-19}, obs2: {observación:La obra es recurso de concurrencia 50% FISMDF y 50% FISE siendo el ejecutor el Gobierno del Estado a través del IPROVINAY. La obra se migra automáticamente de la captura en la MIDS., trimestre:4.0, usuario:yanuenibanalesf, fecha:2023-01-25}} | {obs1: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}, obs5: {observación:Justificar las aportaciones de concurrencia con la dependencia ejecutora. se requiere para FINES DE VALIDACION., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-24}, obs6: {observación:Justificar las aportaciones de concurrencia con la dependencia ejecutora. se requiere para FINES DE VALIDACION., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-24}, obs7: {observación:Justificar las aportaciones de concurrencia con la dependencia ejecutora. se requiere para FINES DE VALIDACION., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-24}, obs8: {observación:Justificar las aportaciones de concurrencia con la dependencia ejecutora. se requiere para FINES DE VALIDACION., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-24}}
2022 | 4 | NAY220402163710 | Proyecto de inversión | 663997.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663997.28, modificado:658704.14}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, CRUCERO DE EL JEJITO A LAS SILLAS EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 260359 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 260359 | S | 27 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:21.2, meta_modificada:21.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:121, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 21+200 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 200 RANCHERIA LAS SILLAS, 63486 LAS SILLAS, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO CRUCERO EL JEJITO Y CAMINO LAS SILLAS, SOBRE EL CAMINO QUE VA DE HUAJICORI A SANTA MA, lon:-105.19281246, lat:22.58389719}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 315557.64 | 315557.64 | 315557.64 | 315557.64 | 315557.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-031/2022-IR, contratista:JESÚS FRANCISCO LIMÓN TIRADO, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:1648866.47, importe_modificado:1648866.47}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:21.2}} | {2163710/proyecto_FIN, 2163710/proyecto_PROCESO, 2163710/proyecto_FIN, 2163710/proyecto_INICIO, 2163710/proyecto_FIN, 2163710/proyecto_INICIO, 2163710/proyecto_PROCESO, 2163710/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este contrato se divide en 8 caminos los cuales son: Santa María de Picachos a El Riito $ 201,339.76; Crucero del Jejito a Las Sillas $ 658,704.14; Crucero de Agua Caliente a Las Guasimas $ 201,961.18; Ramal Acaponeta, Huajicori a El Huizache $ 387,761.03; Crucero de El Huzache al Lunarcito $ 52,143.96; Ramal Acaponeta, Huajicori a El Huizache 2 $ 18,961.27; Ramal Acaponeta, Huajicori a Rodeo de Arriba $ 99,547.19 Crucero de Rodeo de Abajo a Rodeo de Arriba $ 28,447.94, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-13}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402164888 | Proyecto de inversión | 104850.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104850.52, modificado:104850.52}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EL GUAYABO A LA LAGUNA EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 266851 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 266851 | S | 12 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.37, meta_modificada:3.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:169, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 3+370 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 370 RANCHERIA LA LAGUNA, 63497 LA LAGUNA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO EL GUAYABO Y CAMINO LA LAGUNA, CAMINO ACATITA SOBRE LA CARRETERA HUAJICORI A SANTA MARÍA DE P, lon:-105.22977086, lat:22.78068917}} | 2022-11-01 | 2022-11-15 | 104850.52 | 104850.52 | 104850.52 | 52425.26 | 52425.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-028/2022-IR, contratista:RAMON CASAS REA, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:2540812.13, importe_modificado:2540812.13}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.37}} | {2164888/proyecto_INICIO, 2164888/proyecto_FIN, 2164888/proyecto_PROCESO, 2164888/proyecto_FIN, 2164888/proyecto_INICIO, 2164888/proyecto_PROCESO, 2164888/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El contrato se divide en 16 obras con folio NAY220402161628, NAY220402165288, NAY220402165322, NAY220402165364, NAY220402165437, NAY220402165585, NAY220402165590, NAY220402160790, NAY220402161477, NAY220402164780, NAY220402164963, NAY220402164561, NAY220402164477, NAY220402164999, NAY220402164888, NAY220402164443 monto total $ 2,540,812.13 iva incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs2: {observación:El contrato se divide en 16 obras con folio NAY220402161628, NAY220402165288, NAY220402165322, NAY220402165364, NAY220402165437, NAY220402165585, NAY220402165590, NAY220402160790, NAY220402161477, NAY220402164780, NAY220402164963, NAY220402164561, NAY220402164477, NAY220402164999, NAY220402164888, NAY220402164443 monto total $ 2,540,812.13 iva incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs3: {observación:El contrato se divide en 16 obras con folio NAY220402161628, NAY220402165288, NAY220402165322, NAY220402165364, NAY220402165437, NAY220402165585, NAY220402165590, NAY220402160790, NAY220402161477, NAY220402164780, NAY220402164963, NAY220402164561, NAY220402164477, NAY220402164999, NAY220402164888, NAY220402164443 monto total $ 2,540,812.13 iva incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs4: {observación:El contrato se divide en 16 obras con folio NAY220402161628, NAY220402165288, NAY220402165322, NAY220402165364, NAY220402165437, NAY220402165585, NAY220402165590, NAY220402160790, NAY220402161477, NAY220402164780, NAY220402164963, NAY220402164561, NAY220402164477, NAY220402164999, NAY220402164888, NAY220402164443 monto total $ 2,540,812.13 iva incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}} | {obs1: {observación:No coincide el monto aprobado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:No coincide el monto aprobado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:No coincide el monto aprobado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:No coincide el monto aprobado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220402168082 | Proyecto de inversión | 55125.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55125.8, modificado:55125.8}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE LOS ENCANTOS - 283744 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 283744 | S | 19 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:67, direccion:RANCHERIA LOS ENCANTOS, 63587 LOS ENCANTOS, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA SIGUIENDO AL NORTE PARA POSTERIOR, lon:-103.84997687, lat:21.40260097}} | 2022-11-01 | 2022-12-30 | 55125.8 | 55125.8 | 27562.9 | 27562.9 | 27562.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-028/2022-LOS ENCANTOS, contratista:DORA ALICIA GARCIA MEDRANO, convocante:XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:55125.8, importe_modificado:55125.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2168082/proyecto_INICIO, 2168082/proyecto_PROCESO, 2168082/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402168095 | Proyecto de inversión | 87874.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87874.09, modificado:87874.09}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL IZOTE - 283847 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 283847 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:90, direccion:RANCHERIA EL IZOTE, 63583 EL IZOTE, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA SIGUIENDO AL NORTE PARA POSTERIORMENTE DI, lon:-103.94162991, lat:21.44040094}} | 2022-11-01 | 2022-12-30 | 87874.09 | 87874.09 | 43937.05 | 43937.05 | 43937.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-028/2022-EL IZOTE, contratista:DORA ALICIA GARCIA MEDRANO, convocante:XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:87874.09, importe_modificado:87874.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2168095/proyecto_INICIO, 2168095/proyecto_PROCESO, 2168095/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}, obs2: {observación:EL PROYECTO NO PRESENTA OBSERVACIONES EN LA PLATAFORMA MIDS, trimestre:4.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-01-11}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402168734 | Proyecto de inversión | 291612.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291612.92, modificado:291612.92}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE AMATLÁN DE JORA - 287281 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 287281 | S | 135 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:15, direccion:CALLE MÉXICO PUEBLO AMATLÁN DE JORA, 63584 AMATLÁN DE JORA, LA YESCA NAYARIT ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE PUEBLA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE L, lon:-104.13563004, lat:21.38923675}} | 2022-11-01 | 2022-12-30 | 291612.92 | 291612.92 | 145806.46 | 145806.46 | 145806.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-028/2022-AMATLÁN DE JORA, contratista:DORA ALICIA GARCIA MEDRANO, convocante:XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:291612.92, importe_modificado:291612.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2168734/proyecto_INICIO, 2168734/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402162213 | Proyecto de inversión | 3383516.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3383516.73, modificado:3383516.73}} | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE OCOTÁN - 252844 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 252844 | S | 582 | 517 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:310.0, meta_modificada:310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:73, direccion:EJIDO GUADALUPE OCOTÁN, 63596 GUADALUPE OCOTÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NORTE PASANDO PO, lon:-104.35178973, lat:21.89009731}} | 2022-11-01 | 2022-12-30 | 3383516.73 | 3383516.73 | 1691758.37 | 1691758.37 | 1691758.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-ALC-024A/2022, contratista:CESAR HERNALDO GONZALEZ RUIZ, convocante:XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:3383516.73, importe_modificado:3383516.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:77.0}} | {2162213/proyecto_PROCESO, 2162213/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL AVANCE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO DEL ANTICIPO DE LA OBRA, trimestre:4.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-01-10}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402163354 | Proyecto de inversión | 167252.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167252.14, modificado:166102.04}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, CRUCERO LOS LLANITOS A MESA DE ALACRANES EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 258774 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 258774 | S | 18 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.34, meta_modificada:5.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:446, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 5+340 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 340 RANCHERIA MESA DE ALACRANES, 63495 MESA DE ALACRANES, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO SAN ANDRÉS MILPILLAS Y CAMINO MESA DE ALACRANES, SOBRE EL CAMINO DE TERRACERÍ, lon:-105.05097041, lat:22.96132384}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.34}} | {2163354/proyecto_INICIO, 2163354/proyecto_PROCESO, 2163354/proyecto_INICIO, 2163354/proyecto_FIN, 2163354/proyecto_INICIO, 2163354/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El contrato se divide en 10 obras con folio NAY220402164139, NAY220402164389, NAY220402164192, NAY220402164274, NAY220402164317, NAY220402163365, NAY220402163269, NAY220402163322, NAY220402163219, NAY220402163354 con un monto total de $ 3,013,787.68, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs2: {observación:El contrato se divide en 10 obras con folio NAY220402164139, NAY220402164389, NAY220402164192, NAY220402164274, NAY220402164317, NAY220402163365, NAY220402163269, NAY220402163322, NAY220402163219, NAY220402163354 con un monto total de $ 3,013,787.68, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs3: {observación:El contrato se divide en 10 obras con folio NAY220402164139, NAY220402164389, NAY220402164192, NAY220402164274, NAY220402164317, NAY220402163365, NAY220402163269, NAY220402163322, NAY220402163219, NAY220402163354 con un monto total de $ 3,013,787.68, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}} | {obs1: {observación:Favor de revisar, no se presenta contrato en esta obra., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:Favor de revisar, no se presenta contrato en esta obra., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:Favor de revisar, no se presenta contrato en esta obra., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:Favor de revisar, no se presenta contrato en esta obra., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220402163365 | Proyecto de inversión | 407168.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407168.14, modificado:404368.25}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, SAN ANDRÉS MILPILLAS A LA CURVA LB EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 258809 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 258809 | S | 32 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:236, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 10+300 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 300 PUEBLO EL ARRAYAN, 63495 EL ARRAYÁN, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO SAN ANDRÉS MILPILLAS Y CAMINO LA CURVA LB, CAMINO EL ARRAYAN SOBRE EL CAMINO DE TERRACERÍA QUE, lon:-105.11520864, lat:22.92853273}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 404368.25 | 404368.25 | 404368.25 | 311052.5 | 311052.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-030/2022-IR, contratista:EDGAR EDUARDO LÓPEZ MIRAMONTES, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:3013787.68, importe_modificado:3013787.68}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:13.0}} | {2163365/proyecto_PROCESO, 2163365/proyecto_INICIO, 2163365/proyecto_FIN, 2163365/proyecto_PROCESO, 2163365/proyecto_FIN, 2163365/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El contrato se divide en 10 obras con folio NAY220402164139, NAY220402164389, NAY220402164192, NAY220402164274, NAY220402164317, NAY220402163365, NAY220402163269, NAY220402163322, NAY220402163219, NAY220402163354 con un monto total de $ 3,013,787.68, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs2: {observación:El contrato se divide en 10 obras con folio NAY220402164139, NAY220402164389, NAY220402164192, NAY220402164274, NAY220402164317, NAY220402163365, NAY220402163269, NAY220402163322, NAY220402163219, NAY220402163354 con un monto total de $ 3,013,787.68, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs3: {observación:El contrato se divide en 10 obras con folio NAY220402164139, NAY220402164389, NAY220402164192, NAY220402164274, NAY220402164317, NAY220402163365, NAY220402163269, NAY220402163322, NAY220402163219, NAY220402163354 con un monto total de $ 3,013,787.68, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs4: {observación:El contrato se divide en 10 obras con folio NAY220402164139, NAY220402164389, NAY220402164192, NAY220402164274, NAY220402164317, NAY220402163365, NAY220402163269, NAY220402163322, NAY220402163219, NAY220402163354 con un monto total de $ 3,013,787.68, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}} | {obs1: {observación:No coincide el monto aprobado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:No coincide el monto aprobado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:No coincide el monto aprobado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:No coincide el monto aprobado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220402165437 | Proyecto de inversión | 137060.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137060.76, modificado:137060.76}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, HUITALOTA A EL ARRAYAN EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 270208 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 270208 | S | 69 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.45, meta_modificada:4.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 4+450 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 450 RANCHERIA EL ARRAYAN, 63497 EL ARRAYÁN, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO HUITALOTA Y CAMINO EL ARRAYAN, CAMINO LA CAMPANA SOBRE EL CAMINO QUE VA DE HUAJICORI A QUIVIQ, lon:-105.20870463, lat:22.87554247}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 137060.76 | 137060.76 | 137060.76 | 68530.39 | 68530.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-028/2022-IR, contratista:RAMON CASAS REA, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:2540812.13, importe_modificado:2540812.13}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.45}} | {2165437/proyecto_FIN, 2165437/proyecto_INICIO, 2165437/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El contrato se divide en 16 obras con folio NAY220402161628, NAY220402165288, NAY220402165322, NAY220402165364, NAY220402165437, NAY220402165585, NAY220402165590, NAY220402160790, NAY220402161477, NAY220402164780, NAY220402164963, NAY220402164561, NAY220402164477, NAY220402164999, NAY220402164888, NAY220402164443 monto total $ 2,540,812.13 iva incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs2: {observación:El contrato se divide en 16 obras con folio NAY220402161628, NAY220402165288, NAY220402165322, NAY220402165364, NAY220402165437, NAY220402165585, NAY220402165590, NAY220402160790, NAY220402161477, NAY220402164780, NAY220402164963, NAY220402164561, NAY220402164477, NAY220402164999, NAY220402164888, NAY220402164443 monto total $ 2,540,812.13 iva incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs3: {observación:El contrato se divide en 16 obras con folio NAY220402161628, NAY220402165288, NAY220402165322, NAY220402165364, NAY220402165437, NAY220402165585, NAY220402165590, NAY220402160790, NAY220402161477, NAY220402164780, NAY220402164963, NAY220402164561, NAY220402164477, NAY220402164999, NAY220402164888, NAY220402164443 monto total $ 2,540,812.13 iva incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs4: {observación:El contrato se divide en 16 obras con folio NAY220402161628, NAY220402165288, NAY220402165322, NAY220402165364, NAY220402165437, NAY220402165585, NAY220402165590, NAY220402160790, NAY220402161477, NAY220402164780, NAY220402164963, NAY220402164561, NAY220402164477, NAY220402164999, NAY220402164888, NAY220402164443 monto total $ 2,540,812.13 iva incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}} | {obs1: {observación:No coincide el monto aprobado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:No coincide el monto aprobado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:No coincide el monto aprobado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:No coincide el monto aprobado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220402171051 | Proyecto de inversión | 37270 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18635.0, modificado:18635.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18635.0, modificado:18635.0}} | EQUIPAMIENTO DE 9 ACCIONES DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD DE AMADO NERVO EL CONDE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS - 297942 | 18 | Nayarit | 13 | San Pedro Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 297942 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:2, direccion:CALLE CAMPECHE 21 INTERIOR SN RANCHO AMADO NERVO EL CONDE, 63810 AMADO NERVO (EL CONDE), SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE RIO GRIJALBA Y CALLE RIO USUMACINTA, UNA ACCION EN CALLE CAMPECHE UNA ACCION EN LA CALLE RIO U, lon:-104.72882581, lat:21.08898776}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 18635 | 18635 | 18635 | 18635 | 18635 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:004/2022, contratista:GRUFER-Z S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:305990.0, importe_modificado:305990.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2171051/proyecto_INICIO, 2171051/proyecto_PROCESO, 2171051/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:1.- El organismo ejecutor es el IPROVINAY en concurrencia de recurso con el Ayuntamiento. 2.- El Ayuntamiento tiene la obligación de su captura en MIDS en donde se informa la concurrencia y el organismo ejecutor, el folio se transfiere automaticamiente al SRFT. 3.- El Ayuntamiento no puede dejar de capturar los avances y tampoco puede ser el organismo ejecutor ya que se transfirió el recurso a IPROVINAY y la comprobación del Ayuntamiento son las facturas emitidas por esta dependencia., trimestre:4.0, usuario:yanuenibanalesf, fecha:2023-01-19}, obs2: {observación:La obra es recurso de concurrencia 50% FISMDF y 50% FISE siendo el ejecutor el Gobierno del Estado a través del IPROVINAY. La obra se migra automáticamente de la captura en la MIDS., trimestre:4.0, usuario:yanuenibanalesf, fecha:2023-01-25}} | {obs1: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}, obs5: {observación:Justificar las aportaciones de concurrencia con la dependencia ejecutora. se requiere para FINES DE VALIDACION., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-24}, obs6: {observación:Justificar las aportaciones de concurrencia con la dependencia ejecutora. se requiere para FINES DE VALIDACION., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-24}, obs7: {observación:Justificar las aportaciones de concurrencia con la dependencia ejecutora. se requiere para FINES DE VALIDACION., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-24}, obs8: {observación:Justificar las aportaciones de concurrencia con la dependencia ejecutora. se requiere para FINES DE VALIDACION., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-24}}
2022 | 4 | NAY220402172423 | Proyecto de inversión | 499817.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499817.29, modificado:499817.29}} | REHABILITACION DE ACCESO AL TERMINO DE CAMINO CON BACHEO SUPERFICIAL AISLADO RENIVELACIONES AISLADAS Y TOPES CON CARPETA ASFALTICA EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA MUNICIPIO DE SAN BLAS - 305243 | 18 | Nayarit | 12 | San Blas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Blas | 305243 | S | 36 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:14.28, meta_modificada:14.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:35, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO LA PALMA, 63775 LA PALMA, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE INSURGENTES, CALLE CONSTITUCION POR LA ENTRADA DEL POBLADO DE LA PALMA POR LA CALLE PRINCIPAL SE REALIZARA EL TRABAJO HASTA LA S, lon:-105.18851219, lat:21.49126612}} | 2022-09-07 | 2022-12-05 | 499817.29 | 499817.29 | 499817.29 | 151554.33 | 151554.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-SANBLAS-NAY-FIII-005/2022-IR, contratista:LUIS ARVIZU PARTIDA, convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT, monto:4464913.13, importe_modificado:4464913.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:14.28}} | {2172423/proyecto_PROCESO, 2172423/proyecto_INICIO, 2172423/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402161430 | Proyecto de inversión | 1322888.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1322888.38, modificado:1322888.38}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL - 248216 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 248216 | S | 40 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:235.26, meta_modificada:235.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:529, direccion:RANCHERIA EL CARRIZAL, 63586 EL CARRIZAL, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO EL CAMINO QUE SE DIRIGE A , lon:-104.39253773, lat:21.45081165}} | 2022-11-01 | 2022-12-30 | 1322888.38 | 1322888.38 | 661444.19 | 661444.19 | 661444.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-IBE-026E/2022, contratista:KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ, convocante:XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:1322888.38, importe_modificado:1322888.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:60.0}} | {2161430/proyecto_INICIO, 2161430/proyecto_PROCESO, 2161430/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL AVANCE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO DEL ANTICIPO DE LA OBRA, trimestre:4.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-01-10}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402164389 | Proyecto de inversión | 331998.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331998.64, modificado:329715.65}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, MESA DE LOS RICOS A LA MURALLITA EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 264335 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 264335 | S | 104 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.6, meta_modificada:10.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:182, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 10+600 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 600 RANCHERIA LA MURALLITA, 63494 LA MURALLITA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO MESA DE LOS RICOS Y CAMINO LA MURALLITA, CAMINO LAS PALMAS SOBRE LA CARRETERA QUE VA , lon:-105.02702459, lat:22.86617509}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 329715.65 | 329715.65 | 329715.65 | 248841.99 | 248841.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-030/2022-IR, contratista:EDGAR EDUARDO LÓPEZ MIRAMONTES, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:3013787.68, importe_modificado:3013787.68}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:10.6}} | {2164389/proyecto_INICIO, 2164389/proyecto_FIN, 2164389/proyecto_PROCESO, 2164389/proyecto_INICIO, 2164389/proyecto_PROCESO, 2164389/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El contrato se divide en 10 obras con folio NAY220402164139, NAY220402164389, NAY220402164192, NAY220402164274, NAY220402164317, NAY220402163365, NAY220402163269, NAY220402163322, NAY220402163219, NAY220402163354 con un monto total de $ 3,013,787.68, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs2: {observación:El contrato se divide en 10 obras con folio NAY220402164139, NAY220402164389, NAY220402164192, NAY220402164274, NAY220402164317, NAY220402163365, NAY220402163269, NAY220402163322, NAY220402163219, NAY220402163354 con un monto total de $ 3,013,787.68, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs3: {observación:El contrato se divide en 10 obras con folio NAY220402164139, NAY220402164389, NAY220402164192, NAY220402164274, NAY220402164317, NAY220402163365, NAY220402163269, NAY220402163322, NAY220402163219, NAY220402163354 con un monto total de $ 3,013,787.68, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs4: {observación:El contrato se divide en 10 obras con folio NAY220402164139, NAY220402164389, NAY220402164192, NAY220402164274, NAY220402164317, NAY220402163365, NAY220402163269, NAY220402163322, NAY220402163219, NAY220402163354 con un monto total de $ 3,013,787.68, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}} | {obs1: {observación:No coincide el monto aprobado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:No coincide el monto aprobado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:No coincide el monto aprobado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:No coincide el monto aprobado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220402166037 | Proyecto de inversión | 596221.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596221.03, modificado:596221.03}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE RUBEN JARAMILLO ENTRE CALLE 21 DE FEBRERO Y CALLE ESTRATEGIA Y TÁCTICA EN LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, TEPIC NAYARIT - 272977 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepic | 272977 | S | 30 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:86.4, meta_modificada:86.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE RUBÉN JARAMILLO COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 63178 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ESTRATEGIA Y TÁCTICA Y CALLE 21 DE FEBRERO, CALLE JUANA DE ARCO REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE RUBÉN JARAMILLO ENTRE CAL, lon:-104.88135564, lat:21.50703392}} | 2022-11-14 | 2022-12-28 | 592155.01 | 592155.01 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-018-2022-AD, contratista:JOSE CONCEPCION TORRES GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:596221.03, importe_modificado:596221.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.92}} | {2166037/proyecto_INICIO, 2166037/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO CON SEGUIMIENTO FINANCIERO EN 2023., trimestre:4.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2023-01-12}, obs2: {observación:Observación solventada., trimestre:4.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220402171068 | Proyecto de inversión | 642542.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642542.73, modificado:642542.73}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE HUAJIMIC - 297985 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 297985 | S | 547 | 559 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:232.0, meta_modificada:232.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:85, direccion:CALLE ABASOLO PUEBLO HUAJIMIC, 63595 HUAJIMIC, LA YESCA NAYARIT ENTRE CALLE MÉXICO Y CALLE ACAPULCO, CALLE MIGUEL HIDALGO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA, lon:-104.31724729, lat:21.68181226}} | 2022-11-01 | 2022-12-30 | 642542.73 | 642542.73 | 321271.37 | 321271.37 | 321271.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-028/2022-HUAJIMIC, contratista:DORA ALICIA GARCIA MEDRANO, convocante:XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:642542.73, importe_modificado:642542.73}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:70.0}} | {2171068/proyecto_PROCESO, 2171068/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402172828 | Proyecto de inversión | 690421.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690421.1, modificado:690421.1}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, EN CALLE NIÑOS HEROES ENTRE AV. 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE 2 DE ABRIL ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE JERUSALEN, LOC. EL PANTANAL DEL MPIO DE XALISCO NAYARIT - 307392 | 18 | Nayarit | 8 | Xalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Xalisco | 307392 | S | 52 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:272.15, meta_modificada:272.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:15, direccion:CALLE NIÑOS HEROES EJIDO PANTANAL, 63792 PANTANAL, XALISCO NAYARIT ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 2 DE ABRIL, CALLE CHAPULTEPEC CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA GERARDO M. DE LEON, lon:-104.86089185, lat:21.42709805}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 690421.1 | 690421.1 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XAL-OP-F3/006-A/2022, contratista:IPC INGENIERIA PROYECTOS Y CAMINO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT, monto:690421.1, importe_modificado:690421.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:244.93}} | {2172828/proyecto_INICIO, 2172828/proyecto_PROCESO, 2172828/proyecto_INICIO, 2172828/proyecto_PROCESO, 2172828/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402163049 | Proyecto de inversión | 10157 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5079.0, modificado:5079.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5078.0, modificado:5078.0}} | EQUIPAMIENTO DE 2 ACCIONES DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE AMADO NERVO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS - 257009 | 18 | Nayarit | 13 | San Pedro Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 257009 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:2, direccion:CALLE BRASIL 29 S INTERIOR SN PUEBLO AMADO NERVO, 63810 AMADO NERVO (EL CONDE), SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE PROLONGACION BRASIL Y CALLE RIO NILO, LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANNERA U, lon:-104.72422637, lat:21.0849171}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 5078 | 5078 | 5078 | 5078 | 5078 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001/2022, contratista:HECTOR HELGUERA ORTIZ, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:406296.0, importe_modificado:406296.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.0}} | {2163049/proyecto_PROCESO, 2163049/proyecto_FIN, 2163049/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:1.- El organismo ejecutor es el IPROVINAY en concurrencia de recurso con el Ayuntamiento. 2.- El Ayuntamiento tiene la obligación de su captura en MIDS en donde se informa la concurrencia y el organismo ejecutor, el folio se transfiere automaticamiente al SRFT. 3.- El Ayuntamiento no puede dejar de capturar los avances y tampoco puede ser el organismo ejecutor ya que se transfirió el recurso a IPROVINAY y la comprobación del Ayuntamiento son las facturas emitidas por esta dependencia., trimestre:4.0, usuario:yanuenibanalesf, fecha:2023-01-19}, obs2: {observación:La obra es recurso de concurrencia 50% FISMDF y 50% FISE siendo el ejecutor el Gobierno del Estado a través del IPROVINAY. La obra se migra automaticamente de la captura en la MIDS., trimestre:4.0, usuario:yanuenibanalesf, fecha:2023-01-25}} | {obs1: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}, obs5: {observación:Justificar las aportaciones de concurrencia con la dependencia ejecutora. se requiere para FINES DE VALIDACION., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-24}, obs6: {observación:Justificar las aportaciones de concurrencia con la dependencia ejecutora. se requiere para FINES DE VALIDACION., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-24}, obs7: {observación:Justificar las aportaciones de concurrencia con la dependencia ejecutora. se requiere para FINES DE VALIDACION., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-24}, obs8: {observación:Justificar las aportaciones de concurrencia con la dependencia ejecutora. se requiere para FINES DE VALIDACION., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-24}}
2022 | 4 | NAY220402164443 | Proyecto de inversión | 189552.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189552.8, modificado:189552.8}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, ACATITA A LA LAGUNA EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 264765 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 264765 | S | 12 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.1, meta_modificada:6.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:169, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 6+100 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 100 RANCHERIA LA LAGUNA, 63497 LA LAGUNA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO ACATITA Y CAMINO LA LAGUNA, CAMINO EL GUAYABO SOBRE EL CAMINO QUE VA DE HUAJICORI A QUIVIQUIN, lon:-105.22975649, lat:22.7806725}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 189552.8 | 189552.8 | 189552.8 | 94776.4 | 94776.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-028/2022-IR, contratista:RAMON CASAS REA, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:2540812.13, importe_modificado:2540812.13}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.1}} | {2164443/proyecto_FIN, 2164443/proyecto_INICIO, 2164443/proyecto_FIN, 2164443/proyecto_PROCESO, 2164443/proyecto_FIN, 2164443/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El contrato se divide en 16 obras con folio NAY220402161628, NAY220402165288, NAY220402165322, NAY220402165364, NAY220402165437, NAY220402165585, NAY220402165590, NAY220402160790, NAY220402161477, NAY220402164780, NAY220402164963, NAY220402164561, NAY220402164477, NAY220402164999, NAY220402164888, NAY220402164443 monto total $ 2,540,812.13 iva incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs2: {observación:El contrato se divide en 16 obras con folio NAY220402161628, NAY220402165288, NAY220402165322, NAY220402165364, NAY220402165437, NAY220402165585, NAY220402165590, NAY220402160790, NAY220402161477, NAY220402164780, NAY220402164963, NAY220402164561, NAY220402164477, NAY220402164999, NAY220402164888, NAY220402164443 monto total $ 2,540,812.13 iva incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs3: {observación:El contrato se divide en 16 obras con folio NAY220402161628, NAY220402165288, NAY220402165322, NAY220402165364, NAY220402165437, NAY220402165585, NAY220402165590, NAY220402160790, NAY220402161477, NAY220402164780, NAY220402164963, NAY220402164561, NAY220402164477, NAY220402164999, NAY220402164888, NAY220402164443 monto total $ 2,540,812.13 iva incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs4: {observación:El contrato se divide en 16 obras con folio NAY220402161628, NAY220402165288, NAY220402165322, NAY220402165364, NAY220402165437, NAY220402165585, NAY220402165590, NAY220402160790, NAY220402161477, NAY220402164780, NAY220402164963, NAY220402164561, NAY220402164477, NAY220402164999, NAY220402164888, NAY220402164443 monto total $ 2,540,812.13 iva incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}} | {obs1: {observación:No coincide el monto aprobado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:No coincide el monto aprobado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:No coincide el monto aprobado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:No coincide el monto aprobado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220402166071 | Proyecto de inversión | 240210.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240210.69, modificado:240210.69}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE JUAN RAMOS FLORES ENTRE CALLE HERIBERTO CASAS Y CALLE MIGUEL LEBRIJA EN LA COLONIA CAMINERA, TEPIC NAYARIT. - 273125 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepic | 273125 | S | 10 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:61.5, meta_modificada:61.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE JUAN RAMOS FLORES COLONIA CAMINERA, 63196 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE HERIBERTO CASAS Y CALLE MIGUEL LEBRIJA, CALLE INDIO MARIANO SE REHABILITARÁ EL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE JUAN RAMOS EN LA COLONIA CAMIN, lon:-104.88326839, lat:21.47300194}} | 2022-11-15 | 2022-12-15 | 240046.48 | 240046.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-017-II-2022-AD/A, contratista:ALFONSO VILLASEÑOR GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:240046.47, importe_modificado:240046.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.35}} | {2166071/proyecto_PROCESO, 2166071/proyecto_INICIO, 2166071/proyecto_PROCESO, 2166071/proyecto_INICIO, 2166071/proyecto_PROCESO, 2166071/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO CON SEGUIMIENTO FINANCIERO EN 2023., trimestre:4.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2023-01-12}, obs2: {observación:Observación solventada., trimestre:4.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220402167093 | Proyecto de inversión | 345916.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345916.64, modificado:345916.64}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE SOBRE EL COSTADO DE LA CARRETERA DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE PUENTE DE CAMOTLAN - 278841 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 278841 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:167, direccion:PUEBLO PUENTE DE CAMOTLÁN, 63590 PUENTE DE CAMOTLÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NORTE PASAN, lon:-104.07992376, lat:21.68618209}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 345916.64 | 345916.64 | 172958.32 | 172958.32 | 172958.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-ALC-024B/2022, contratista:CESAR HERNALDO GONZALEZ RUIZ, convocante:XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:345916.64, importe_modificado:345916.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:88.0}} | {2167093/proyecto_PROCESO, 2167093/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL AVANCE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO DEL ANTICIPO DE LA OBRA, trimestre:4.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-01-10}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402163211 | Proyecto de inversión | 926106.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:926106.51, modificado:926106.51}} | MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA DE LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA A LA LOCALIDAD DE LA YESCA, EN LA LOCALIDAD DE LA YESCA - 257911 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 257911 | S | 259 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:COLONIA LA YESCA, 63580 LA YESCA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , EL TRAMO QUE RECIBIRÁ MENTENIMIENTO SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LA PRESA HIDROELÉCTICA DE LA YESCA Y LA CABECERA MUNICIPAL EN UN TRAMO DE APROXIMADAMENTE 12.00 KI, lon:-104.0131482, lat:21.31809143}} | 2022-11-01 | 2022-12-30 | 926106.51 | 926106.51 | 463053.25 | 463053.25 | 463053.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-027B/2022, contratista:MARCO ANTONIO PARTIDA PANUCO, convocante:XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:926196.51, importe_modificado:926196.51}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}} | {2163211/proyecto_PROCESO, 2163211/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL AVANCE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO DEL ANTICIPO DE LA OBRA, trimestre:4.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-01-10}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402163093 | Proyecto de inversión | 1470178.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470178.57, modificado:1470178.57}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL CRUCERO DE SAN JUAN IXTAPALAPA A LA LOCALIDAD DE EL GIGANTE, EN LA LOCALIDAD DE EL GIGANTE - 257232 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 257232 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:71, direccion:RANCHERIA , 00000 EL GIGANTE, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO RUMBO A LA LOCALIDAD DE HUAJIMIC PARA, lon:-104.07578224, lat:21.46727363}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 1470178.57 | 1470178.57 | 735089.29 | 735089.29 | 735089.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-030B/2022, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA EL NAYAR S.A. DE C.V., convocante:XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:1470178.57, importe_modificado:1470178.57}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.0}} | {2163093/proyecto_PROCESO, 2163093/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL AVANCE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO DEL ANTICIPO DE LA OBRA, trimestre:4.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-01-10}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402166103 | Proyecto de inversión | 87404.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87404.57, modificado:87404.57}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAN RAMOS FLORES ENTRE CALLE HERIBERTO CASAS Y CALLE MIGUEL LEBRIJA EN LA COLONIA CAMINERA, TEPIC NAYARIT - 273275 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepic | 273275 | S | 10 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:53.4, meta_modificada:53.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE JUAN RAMOS FLORES COLONIA CAMINERA, 63196 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE HERIBERTO CASAS Y CALLE MIGUEL LEBRIJA, CALLE INDIO MARIANO SE REHABILITARÁ EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE JUAN RAMOS EN LA COLONIA CAMINE, lon:-104.88326839, lat:21.47300194}} | 2022-11-15 | 2022-12-15 | 87402.82 | 87402.82 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-017-II-2022-AD/B, contratista:ALFONSO VILLASEÑOR GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:87402.82, importe_modificado:87402.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.39}} | {2166103/proyecto_PROCESO, 2166103/proyecto_INICIO, 2166103/proyecto_PROCESO, 2166103/proyecto_INICIO, 2166103/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO CON SEGUIMIENTO FINANCIERO EN EL 2023, trimestre:4.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2023-01-12}, obs2: {observación:Observación solventada., trimestre:4.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220402166109 | Proyecto de inversión | 1057993.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1057993.32, modificado:1056604.48}} | REHABILITACION CON PAVIMENTO ASFALTICO CALLE MORELOS ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE SAN FRANCISCO COLONIA EMILIANO ZAPATA, TEPIC NAYARIT. - 273329 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepic | 273329 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1039.0, meta_modificada:1039.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA EMILIANO ZAPATA, 63070 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE SAN FRANCISCO, CALLE EMILIANO ZAPATA LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SE LOCALIZA EN LA ZONA ESTE OESTE DE LA CIUDAD DE T, lon:-104.90560046, lat:21.515633}} | 2022-11-15 | 2022-12-31 | 1056604.48 | 1056604.48 | 475472.02 | 475472.02 | 475472.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2022/25-A, contratista:CONRADO ARNOLDO LIZARRAGA ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:1056604.48, importe_modificado:1056604.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:415.61}} | {2166109/proyecto_INICIO, 2166109/proyecto_PROCESO, 2166109/proyecto_INICIO, 2166109/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Observación solventada., trimestre:4.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220402166115 | Proyecto de inversión | 399545.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:297447.58, modificado:297343.78}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102097.65, modificado:102097.65}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ENERGÍA SOLAR EN LA LOCALIDAD LA CANTERA MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 273355 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepic | 273355 | S | 287 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:138.0, meta_modificada:138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:111, direccion:COLONIA LA CANTERA, 63506 LA CANTERA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , EL EJIDO LA CANTERA SE LOCALIZA EN LA ZONA NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC PARA PODER LLEGAR A LA LOCALIDAD DE LA CANTERA SE TIENE QUE TRANSITAR POR LA CARRETERA, lon:-104.82129822, lat:21.50354353}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 399441.43 | 399441.43 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2022/26-C, contratista:OSCAR RUELAS MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:399441.43, importe_modificado:399441.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2166115/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Observación solventada., trimestre:4.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220402164121 | Proyecto de inversión | 243099 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121550.0, modificado:121550.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121549.0, modificado:121549.0}} | EQUIPAMIENTO DE 25 ACCIONES CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS. - 262523 | 18 | Nayarit | 13 | San Pedro Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 262523 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO LAGUNILLAS CENTRO, 63800 SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, CALLE MARIANO MATAMOROS UNO POR CALLE , lon:-104.75393496, lat:21.21763514}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 121549 | 121549 | 121549 | 121549 | 121549 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003/2022, contratista:GRUFER-Z S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:485900.0, importe_modificado:485900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:25.0}} | {2164121/proyecto_PROCESO, 2164121/proyecto_INICIO, 2164121/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:1.- El organismo ejecutor es el IPROVINAY en concurrencia de recurso con el Ayuntamiento. 2.- El Ayuntamiento tiene la obligación de su captura en MIDS en donde se informa la concurrencia y el organismo ejecutor, el folio se transfiere automaticamiente al SRFT. 3.- El Ayuntamiento no puede dejar de capturar los avances y tampoco puede ser el organismo ejecutor ya que se transfirió el recurso a IPROVINAY y la comprobación del Ayuntamiento son las facturas emitidas por esta dependencia., trimestre:4.0, usuario:yanuenibanalesf, fecha:2023-01-19}, obs2: {observación:La obra es recurso de concurrencia 50% FISMDF y 50% FISE siendo el ejecutor el Gobierno del Estado a través del IPROVINAY. La obra se migra automáticamente de la captura en la MIDS., trimestre:4.0, usuario:yanuenibanalesf, fecha:2023-01-25}} | {obs1: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}, obs5: {observación:Justificar las aportaciones de concurrencia con la dependencia ejecutora. se requiere para FINES DE VALIDACION., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-24}, obs6: {observación:Justificar las aportaciones de concurrencia con la dependencia ejecutora. se requiere para FINES DE VALIDACION., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-24}, obs7: {observación:Justificar las aportaciones de concurrencia con la dependencia ejecutora. se requiere para FINES DE VALIDACION., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-24}, obs8: {observación:Justificar las aportaciones de concurrencia con la dependencia ejecutora. se requiere para FINES DE VALIDACION., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-24}}
2022 | 4 | NAY220402168845 | Proyecto de inversión | 158769.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158769.95, modificado:158769.95}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL TRAPICHE - 288034 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 288034 | S | 133 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:191, direccion:RANCHERIA EL TRAPICHE, 63594 EL TRAPICHE, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NORESTE TOMANDO EL CAM, lon:-104.20566086, lat:21.4479361}} | 2022-11-01 | 2022-12-30 | 158769.95 | 158769.95 | 79384.98 | 79384.98 | 79384.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-028/2022-EL TRAPICHE, contratista:DORA ALICIA GARCIA MEDRANO, convocante:XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:158769.95, importe_modificado:158769.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {2168845/proyecto_INICIO, 2168845/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2023-01-03}, obs2: {observación:EL PROYECTO NO PRESENTA OBSERVACIONES EN LA PLATAFORMA MIDS, trimestre:4.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-01-11}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402161615 | Proyecto de inversión | 1322888.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1322888.38, modificado:1322888.38}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PREESCOLAR JUAN ESCUTIA, EN LA LOCALIDAD DE MESA DE CHAPALILLA - 249565 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 249565 | S | 176 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:235.26, meta_modificada:235.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1688, direccion:RANCHERIA MESA DE CHAPALILLA, 63596 MESA DE CHAPALILLA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NORTE RU, lon:-104.33273248, lat:21.83793698}} | 2022-11-01 | 2022-12-30 | 1322888.38 | 1322888.38 | 661444.19 | 661444.19 | 661444.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-IBE-026C/2022, contratista:KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ, convocante:XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:1322888.38, importe_modificado:1322888.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:60.0}} | {2161615/proyecto_INICIO, 2161615/proyecto_PROCESO, 2161615/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL AVANCE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO DEL ANTICIPO DE LA OBRA, trimestre:4.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-01-10}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402162368 | Proyecto de inversión | 45553 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22777.0, modificado:22777.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22776.0, modificado:22776.0}} | EQUIPAMIENTO DE 11 ACCIONES DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO LAGUNILLAS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS. - 253519 | 18 | Nayarit | 13 | San Pedro Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 253519 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO INTERIOR 79 PUEBLO SAN PEDRO LAGUNILLAS CENTRO, 63800 SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE MANUEL DOBLADO Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE MIGUEL HIDALGO UNO POR CALLE NICOLAS BRAVO UN, lon:-104.75180011, lat:21.21947455}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 22776 | 22776 | 22776 | 22776 | 22776 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:004/2022, contratista:GRUFER-Z S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:305990.0, importe_modificado:305990.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2162368/proyecto_INICIO, 2162368/proyecto_FIN, 2162368/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:1.- La obra es recurso de concurrencia, con IPROVINAY quien es el organismo ejecutor. 2.- El ayuntamiento tiene la obligación de capturar en la MIDS las acciones, en dicha captura se registra la concurrencia del recurso y ente ejecutor, el folio MIDS, traslada automaticamente al SRFT. 3. - No puedo no registrar avance ya que la obra existe y está ejecutada, el proyecto fue ejecutado por el IPROVINAY y la comprobación del recurso del municipio son las facturas emitidas por dicha dependencia, trimestre:4.0, usuario:yanuenibanalesf, fecha:2023-01-19}, obs2: {observación:1.- El organismo ejecutor es el IPROVINAY en concurrencia de recurso con el Ayuntamiento. 2.- El Ayuntamiento tiene la obligación de su captura en MIDS en donde se informa la concurrencia y el organismo ejecutor, el folio se transfiere automaticamiente al SRFT. 3.- El Ayuntamiento no puede dejar de capturar los avances y tampoco puede ser el organismo ejecutor ya que se transfirió el recurso a IPROVINAY y la comprobación del Ayuntamiento son las facturas emitidas por esta dependencia., trimestre:4.0, usuario:yanuenibanalesf, fecha:2023-01-25}, obs3: {observación:La obra es recurso de concurrencia 50% FISMDF y 50% FISE siendo el ejecutor el Gobierno del Estado a través del IPROVINAY. La obra se migra automáticamente de la captura en la MIDS., trimestre:4.0, usuario:yanuenibanalesf, fecha:2023-01-25}} | {obs1: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}, obs5: {observación:Justificar las aportaciones de concurrencia con la dependencia ejecutora. se requiere para FINES DE VALIDACION., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-24}, obs6: {observación:Justificar las aportaciones de concurrencia con la dependencia ejecutora. se requiere para FINES DE VALIDACION., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-24}, obs7: {observación:Justificar las aportaciones de concurrencia con la dependencia ejecutora. se requiere para FINES DE VALIDACION., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-24}, obs8: {observación:Justificar las aportaciones de concurrencia con la dependencia ejecutora. se requiere para FINES DE VALIDACION., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-24}}
2022 | 4 | NAY220402163219 | Proyecto de inversión | 552224.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552224.64, modificado:548696.61}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, CRUCERO CAMINO AL ARRAYAN A LOS LLANITOS EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 257986 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 257986 | S | 48 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:17.64, meta_modificada:17.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:250, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 13+800 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 800 RANCHERIA LOS LLANITOS, 63495 LOS LLANITOS, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO SAN ANDRÉS MILPILLAS Y CAMINO LOS LLANITOS, SOBRE EL CAMINO DE TERRACERÍA QUE VA DE H, lon:-105.04027297, lat:22.94140697}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 548696.61 | 548696.61 | 548696.61 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-030/2022-IR, contratista:EDGAR EDUARDO LÓPEZ MIRAMONTES, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:3013787.68, importe_modificado:3013787.68}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:17.64}} | {2163219/proyecto_PROCESO, 2163219/proyecto_INICIO, 2163219/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El contrato se divide en 10 obras con folio NAY220402164139, NAY220402164389, NAY220402164192, NAY220402164274, NAY220402164317, NAY220402163365, NAY220402163269, NAY220402163322, NAY220402163219, NAY220402163354 con un monto total de $ 3,013,787.68, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs2: {observación:El contrato se divide en 10 obras con folio NAY220402164139, NAY220402164389, NAY220402164192, NAY220402164274, NAY220402164317, NAY220402163365, NAY220402163269, NAY220402163322, NAY220402163219, NAY220402163354 con un monto total de $ 3,013,787.68, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs3: {observación:El contrato se divide en 10 obras con folio NAY220402164139, NAY220402164389, NAY220402164192, NAY220402164274, NAY220402164317, NAY220402163365, NAY220402163269, NAY220402163322, NAY220402163219, NAY220402163354 con un monto total de $ 3,013,787.68, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs4: {observación:El contrato se divide en 10 obras con folio NAY220402164139, NAY220402164389, NAY220402164192, NAY220402164274, NAY220402164317, NAY220402163365, NAY220402163269, NAY220402163322, NAY220402163219, NAY220402163354 con un monto total de $ 3,013,787.68, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}} | {obs1: {observación:Favor de revisar, no coincide el monto autorizado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:Favor de revisar, no coincide el monto autorizado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:Favor de revisar, no coincide el monto autorizado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:Favor de revisar, no coincide el monto autorizado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220402164477 | Proyecto de inversión | 181612.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181612.46, modificado:181612.46}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, PROVIDENCIA A LA QUEBRADA EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 264997 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 264997 | S | 37 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.84, meta_modificada:5.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:105, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 5+840 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 840 RANCHERIA LA QUEBRADA, 63485 LA QUEBRADA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO PROVIDENCIA Y CAMINO LA QUEBRADA, CAMINO EL GUAYABO SOBRE EL CAMINO QUE VA DE HUAJICORI A Q, lon:-105.21088775, lat:22.75897932}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 181612.46 | 181612.46 | 181612.46 | 90806.24 | 90806.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-028/2022-IR, contratista:RAMON CASAS REA, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:2540812.13, importe_modificado:2540812.13}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.84}} | {2164477/proyecto_INICIO, 2164477/proyecto_PROCESO, 2164477/proyecto_FIN, 2164477/proyecto_PROCESO, 2164477/proyecto_INICIO, 2164477/proyecto_PROCESO, 2164477/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El contrato se divide en 16 obras con folio NAY220402161628, NAY220402165288, NAY220402165322, NAY220402165364, NAY220402165437, NAY220402165585, NAY220402165590, NAY220402160790, NAY220402161477, NAY220402164780, NAY220402164963, NAY220402164561, NAY220402164477, NAY220402164999, NAY220402164888, NAY220402164443 monto total $ 2,540,812.13 iva incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs2: {observación:El contrato se divide en 16 obras con folio NAY220402161628, NAY220402165288, NAY220402165322, NAY220402165364, NAY220402165437, NAY220402165585, NAY220402165590, NAY220402160790, NAY220402161477, NAY220402164780, NAY220402164963, NAY220402164561, NAY220402164477, NAY220402164999, NAY220402164888, NAY220402164443 monto total $ 2,540,812.13 iva incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs3: {observación:El contrato se divide en 16 obras con folio NAY220402161628, NAY220402165288, NAY220402165322, NAY220402165364, NAY220402165437, NAY220402165585, NAY220402165590, NAY220402160790, NAY220402161477, NAY220402164780, NAY220402164963, NAY220402164561, NAY220402164477, NAY220402164999, NAY220402164888, NAY220402164443 monto total $ 2,540,812.13 iva incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs4: {observación:El contrato se divide en 16 obras con folio NAY220402161628, NAY220402165288, NAY220402165322, NAY220402165364, NAY220402165437, NAY220402165585, NAY220402165590, NAY220402160790, NAY220402161477, NAY220402164780, NAY220402164963, NAY220402164561, NAY220402164477, NAY220402164999, NAY220402164888, NAY220402164443 monto total $ 2,540,812.13 iva incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}} | {obs1: {observación:No coincide el monto aprobado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:No coincide el monto aprobado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:No coincide el monto aprobado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:No coincide el monto aprobado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220402163119 | Proyecto de inversión | 1928240.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1928240.75, modificado:1928240.75}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE POPOTA A LA LOCALIDAD DE APOZOLCO, EN LA LOCALIDAD DE POPOTA - 257463 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 257463 | S | 31 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:13.6, meta_modificada:13.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:164, direccion:RANCHERIA POPOTA, 63583 POPOTA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA SIGUIENDO AL NORTE RUMBO A LA LOCALIDAD DE APO, lon:-103.91210362, lat:21.42903427}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 1928240.75 | 1928240.75 | 964120.38 | 964120.38 | 964120.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-030A/2022, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA EL NAYAR S.A. DE C.V., convocante:XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:1928240.75, importe_modificado:1928240.75}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.0}} | {2163119/proyecto_PROCESO, 2163119/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL AVANCE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO DEL ANTICIPO DE LA OBRA, trimestre:4.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-01-10}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402164139 | Proyecto de inversión | 194814.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194814.3, modificado:193474.66}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, ASERRADERO A MESA DE LOS RICOS EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 262610 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 262610 | S | 124 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.22, meta_modificada:6.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:80, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 6+220 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 220 PUEBLO MESA DE LOS RICOS, 63494 MESA DE LOS RICOS, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO ASERRADERO Y CAMINO MESA DE LOS RICOS, CAMINO LA MURALLITA SOBRE LA CARRETERA QU, lon:-105.0801385, lat:22.83432368}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 193474.66 | 193474.66 | 193474.66 | 124421 | 124421 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-030/2022-IR, contratista:EDGAR EDUARDO LÓPEZ MIRAMONTES, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:3013787.68, importe_modificado:3013787.68}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.22}} | {2164139/proyecto_PROCESO, 2164139/proyecto_FIN, 2164139/proyecto_INICIO, 2164139/proyecto_PROCESO, 2164139/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El contrato se divide en 10 obras con folio NAY220402164139, NAY220402164389, NAY220402164192, NAY220402164274, NAY220402164317, NAY220402163365, NAY220402163269, NAY220402163322, NAY220402163219, NAY220402163354 con un monto total de $ 3,013,787.68, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs2: {observación:El contrato se divide en 10 obras con folio NAY220402164139, NAY220402164389, NAY220402164192, NAY220402164274, NAY220402164317, NAY220402163365, NAY220402163269, NAY220402163322, NAY220402163219, NAY220402163354 con un monto total de $ 3,013,787.68, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs3: {observación:El contrato se divide en 10 obras con folio NAY220402164139, NAY220402164389, NAY220402164192, NAY220402164274, NAY220402164317, NAY220402163365, NAY220402163269, NAY220402163322, NAY220402163219, NAY220402163354 con un monto total de $ 3,013,787.68, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs4: {observación:El contrato se divide en 10 obras con folio NAY220402164139, NAY220402164389, NAY220402164192, NAY220402164274, NAY220402164317, NAY220402163365, NAY220402163269, NAY220402163322, NAY220402163219, NAY220402163354 con un monto total de $ 3,013,787.68, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}} | {obs1: {observación:No coincide el monto aprobado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:No coincide el monto aprobado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:No coincide el monto aprobado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:No coincide el monto aprobado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220402171143 | Proyecto de inversión | 83469.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83469.13, modificado:83469.13}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE LAS JARAS - 298473 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 298473 | S | 57 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:92, direccion:RANCHERIA LAS JARAS, 63595 LAS JARAS, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NORTE TOMANDO EL CAMINO QU, lon:-104.32756085, lat:21.64749968}} | 2022-11-01 | 2022-12-30 | 83469.13 | 83469.13 | 41734.57 | 41734.57 | 41734.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-028/2022-LAS JARAS, contratista:DORA ALICIA GARCIA MEDRANO, convocante:XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:83469.13, importe_modificado:83469.13}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2171143/proyecto_INICIO, 2171143/proyecto_PROCESO, 2171143/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402161628 | Proyecto de inversión | 44175.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44175.28, modificado:44175.28}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, EL MOLINO A CORRAL DE PIEDRA EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 249636 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 249636 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.51, meta_modificada:1.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:242, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+510 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 510 RANCHERIA CORRAL DE PIEDRA, 63497 CORRAL DE PIEDRA (EL LIMONCITO), HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO EL MOLINO Y CAMINO CORRAL DE PIEDRA, CAMINO ACATITA SOBRE EL CAM, lon:-105.27466775, lat:22.80892396}} | 2022-11-01 | 2022-11-15 | 44175.28 | 44175.28 | 44175.28 | 22087.64 | 22087.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-028/2022-IR, contratista:RAMON CASAS REA, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:2540812.13, importe_modificado:2540812.13}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.51}} | {2161628/proyecto_INICIO, 2161628/proyecto_PROCESO, 2161628/proyecto_FIN, 2161628/proyecto_PROCESO, 2161628/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El contrato se divide en 16 obras con folio NAY220402161628, NAY220402165288, NAY220402165322, NAY220402165364, NAY220402165437, NAY220402165585, NAY220402165590, NAY220402160790, NAY220402161477, NAY220402164780, NAY220402164963, NAY220402164561, NAY220402164477, NAY220402164999, NAY220402164888, NAY220402164443 monto total $ 2,540,812.13 iva incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs2: {observación:El contrato se divide en 16 obras con folio NAY220402161628, NAY220402165288, NAY220402165322, NAY220402165364, NAY220402165437, NAY220402165585, NAY220402165590, NAY220402160790, NAY220402161477, NAY220402164780, NAY220402164963, NAY220402164561, NAY220402164477, NAY220402164999, NAY220402164888, NAY220402164443 monto total $ 2,540,812.13 iva incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs3: {observación:El contrato se divide en 16 obras con folio NAY220402161628, NAY220402165288, NAY220402165322, NAY220402165364, NAY220402165437, NAY220402165585, NAY220402165590, NAY220402160790, NAY220402161477, NAY220402164780, NAY220402164963, NAY220402164561, NAY220402164477, NAY220402164999, NAY220402164888, NAY220402164443 monto total $ 2,540,812.13 iva incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs4: {observación:El contrato se divide en 16 obras con folio NAY220402161628, NAY220402165288, NAY220402165322, NAY220402165364, NAY220402165437, NAY220402165585, NAY220402165590, NAY220402160790, NAY220402161477, NAY220402164780, NAY220402164963, NAY220402164561, NAY220402164477, NAY220402164999, NAY220402164888, NAY220402164443 monto total $ 2,540,812.13 iva incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}} | {obs1: {observación:Favor de revisar, no coincide el monto autorizado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:Favor de revisar, no coincide el monto autorizado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:Favor de revisar, no coincide el monto autorizado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:Favor de revisar, no coincide el monto autorizado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220402161646 | Proyecto de inversión | 1322888.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1322888.38, modificado:1322888.38}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO, EN LA LOCALIDAD DE HACIENDA DE AMBAS AGUAS - 249842 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 249842 | S | 64 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:235.26, meta_modificada:235.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:16, direccion:RANCHERIA HACIENDA DE AMBAS AGUAS, 63584 HACIENDA DE AMBAS AGUAS, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO EL, lon:-104.16541089, lat:21.3582035}} | 2022-11-01 | 2022-12-30 | 1322888.38 | 1322888.38 | 661444.19 | 661444.19 | 661444.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-IBE-026B/2022, contratista:KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ, convocante:XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:1322888.38, importe_modificado:1322888.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:60.0}} | {2161646/proyecto_INICIO, 2161646/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL AVANCE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO DEL ANTICIPO DE LA OBRA, trimestre:4.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-01-11}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402164561 | Proyecto de inversión | 106016.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106016.54, modificado:106016.54}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, COMAPA A PROVIDENCIA EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI, NAYARIT. - 265311 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 265311 | S | 22 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.42, meta_modificada:3.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:103, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 3+420 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 420 RANCHERIA PROVIDENCIA, 63485 PROVIDENCIA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO COMAPA Y CAMINO PROVIDENCIA, CAMINO EL GUAYABO SOBRE LA CARRETERA QUE VA DE DE HUAJICORI A , lon:-105.22473691, lat:22.73823122}} | 2022-11-01 | 2022-11-15 | 106016.54 | 106016.54 | 106016.54 | 53008.28 | 53008.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-028/2022-IR, contratista:RAMON CASAS REA, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:2540812.13, importe_modificado:2540812.13}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.42}} | {2164561/proyecto_PROCESO, 2164561/proyecto_FIN, 2164561/proyecto_INICIO, 2164561/proyecto_PROCESO, 2164561/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El contrato se divide en 16 obras con folio NAY220402161628, NAY220402165288, NAY220402165322, NAY220402165364, NAY220402165437, NAY220402165585, NAY220402165590, NAY220402160790, NAY220402161477, NAY220402164780, NAY220402164963, NAY220402164561, NAY220402164477, NAY220402164999, NAY220402164888, NAY220402164443 monto total $ 2,540,812.13 iva incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs2: {observación:El contrato se divide en 16 obras con folio NAY220402161628, NAY220402165288, NAY220402165322, NAY220402165364, NAY220402165437, NAY220402165585, NAY220402165590, NAY220402160790, NAY220402161477, NAY220402164780, NAY220402164963, NAY220402164561, NAY220402164477, NAY220402164999, NAY220402164888, NAY220402164443 monto total $ 2,540,812.13 iva incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs3: {observación:El contrato se divide en 16 obras con folio NAY220402161628, NAY220402165288, NAY220402165322, NAY220402165364, NAY220402165437, NAY220402165585, NAY220402165590, NAY220402160790, NAY220402161477, NAY220402164780, NAY220402164963, NAY220402164561, NAY220402164477, NAY220402164999, NAY220402164888, NAY220402164443 monto total $ 2,540,812.13 iva incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs4: {observación:El contrato se divide en 16 obras con folio NAY220402161628, NAY220402165288, NAY220402165322, NAY220402165364, NAY220402165437, NAY220402165585, NAY220402165590, NAY220402160790, NAY220402161477, NAY220402164780, NAY220402164963, NAY220402164561, NAY220402164477, NAY220402164999, NAY220402164888, NAY220402164443 monto total $ 2,540,812.13 iva incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}} | {obs1: {observación:No coincide el monto aprobado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:No coincide el monto aprobado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:No coincide el monto aprobado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:No coincide el monto aprobado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220402168875 | Proyecto de inversión | 87874.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87874.09, modificado:87874.09}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN IXTAPALAPA - 288250 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 288250 | S | 71 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:641, direccion:RANCHERIA SAN JUAN IXTAPALAPA, 63582 SAN JUAN IXTAPALAPA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO RUMBO A L, lon:-104.07885128, lat:21.49376157}} | 2022-11-01 | 2022-12-30 | 87874.09 | 87874.09 | 43937.05 | 43937.05 | 43937.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-028/2022-SAN JUAN IXTAPALAPA, contratista:DORA ALICIA GARCIA MEDRANO, convocante:XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:87874.09, importe_modificado:87874.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2168875/proyecto_PROCESO, 2168875/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402162404 | Proyecto de inversión | 20706 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10353.0, modificado:10353.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10353.0, modificado:10353.0}} | EQUIPAMIENTO DE 5 ACCIONES DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD PUERTA DEL RIO, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS. - 253684 | 18 | Nayarit | 13 | San Pedro Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 253684 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:11, direccion:CALLE 05 DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO PUERTA DEL RIO, 63800 PUERTA DEL RÍO, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE 24 DE MAYO Y CALLE PARCELA, LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE DISTRIBUYEN DE LA SIGUIENTE MANERA DOS ACCIONES , lon:-104.64694434, lat:21.18208853}} | 2022-09-15 | 2022-10-31 | 10353 | 10353 | 10353 | 10353 | 10353 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:004/2022, contratista:GRUFER-Z S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:305990.0, importe_modificado:305990.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2162404/proyecto_PROCESO, 2162404/proyecto_INICIO, 2162404/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:1.- La obra es recurso de concurrencia, con IPROVINAY quien es el organismo ejecutor. 2.- El ayuntamiento tiene la obligación de capturar en la MIDS las acciones, en dicha captura se registra la concurrencia del recurso y ente ejecutor, el folio MIDS, traslada automaticamente al SRFT. 3. - No puedo no registrar avance ya que la obra existe y está ejecutada, el proyecto fue ejecutado por el IPROVINAY y la comprobación del recurso del municipio son las facturas emitidas por dicha dependencia, trimestre:4.0, usuario:yanuenibanalesf, fecha:2023-01-19}, obs2: {observación:La obra es recurso de concurrencia 50% FISMDF y 50% FISE siendo el ejecutor el Gobierno del Estado a través del IPROVINAY. La obra se migra automaticamente de la captura en la MIDS., trimestre:4.0, usuario:yanuenibanalesf, fecha:2023-01-25}} | {obs1: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}, obs5: {observación:Justificar las aportaciones de concurrencia con la dependencia ejecutora. se requiere para FINES DE VALIDACION., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-24}, obs6: {observación:Justificar las aportaciones de concurrencia con la dependencia ejecutora. se requiere para FINES DE VALIDACION., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-24}, obs7: {observación:Justificar las aportaciones de concurrencia con la dependencia ejecutora. se requiere para FINES DE VALIDACION., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-24}, obs8: {observación:Justificar las aportaciones de concurrencia con la dependencia ejecutora. se requiere para FINES DE VALIDACION., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-24}}
2022 | 4 | NAY220402163269 | Proyecto de inversión | 185418.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185418.11, modificado:184143.07}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, LA CURVA LB A EL COLOMO EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 258337 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 258337 | S | 45 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:5.92, meta_modificada:5.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:27, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 5+920 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 920 RANCHERIA EL COLOMO, 63495 EL COLOMO, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO SAN ANDRÉS MILPILLAS Y CAMINO EL COLOMO, SOBRE EL CAMINO DE TERRACERÍA QUE VA DE HUAJICORI A , lon:-105.10936796, lat:22.95431787}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 184143.07 | 184143.07 | 184143.07 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-030/2022-IR, contratista:EDGAR EDUARDO LÓPEZ MIRAMONTES, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:3013787.68, importe_modificado:3013787.68}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:5.92}} | {2163269/proyecto_PROCESO, 2163269/proyecto_FIN, 2163269/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El contrato se divide en 10 obras con folio NAY220402164139, NAY220402164389, NAY220402164192, NAY220402164274, NAY220402164317, NAY220402163365, NAY220402163269, NAY220402163322, NAY220402163219, NAY220402163354 con un monto total de $ 3,013,787.68, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs2: {observación:El contrato se divide en 10 obras con folio NAY220402164139, NAY220402164389, NAY220402164192, NAY220402164274, NAY220402164317, NAY220402163365, NAY220402163269, NAY220402163322, NAY220402163219, NAY220402163354 con un monto total de $ 3,013,787.68, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs3: {observación:El contrato se divide en 10 obras con folio NAY220402164139, NAY220402164389, NAY220402164192, NAY220402164274, NAY220402164317, NAY220402163365, NAY220402163269, NAY220402163322, NAY220402163219, NAY220402163354 con un monto total de $ 3,013,787.68, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs4: {observación:El contrato se divide en 10 obras con folio NAY220402164139, NAY220402164389, NAY220402164192, NAY220402164274, NAY220402164317, NAY220402163365, NAY220402163269, NAY220402163322, NAY220402163219, NAY220402163354 con un monto total de $ 3,013,787.68, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}} | {obs1: {observación:Favor de revisar, no coincide el monto autorizado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:Favor de revisar, no coincide el monto autorizado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:Favor de revisar, no coincide el monto autorizado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:Favor de revisar, no coincide el monto autorizado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220402168030 | Proyecto de inversión | 115436.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115436.99, modificado:115436.99}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE CORTAPICO - 283513 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 283513 | S | 68 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:55, direccion:RANCHERIA CORTAPICO, 63587 CORTAPICO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA SIGUIENDO AL NORTE PARA POSTERIORMENTE , lon:-103.80092537, lat:21.47477888}} | 2022-11-01 | 2022-12-30 | 115436.99 | 115436.99 | 57718.5 | 57718.5 | 57718.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-028/2022-CORTAPICO, contratista:DORA ALICIA GARCIA MEDRANO, convocante:XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:115436.99, importe_modificado:115436.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2168030/proyecto_INICIO, 2168030/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402168045 | Proyecto de inversión | 69901.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69901.55, modificado:69901.55}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE POPOTA - 283583 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 283583 | S | 31 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:164, direccion:RANCHERIA POPOTA, 63583 POPOTA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA SIGUIENDO AL NORTE PARA POSTERIORMENTE DIRIGI, lon:-103.89581423, lat:21.50103889}} | 2022-11-01 | 2022-12-30 | 60901.55 | 60901.55 | 60901.55 | 60901.55 | 60901.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-028/2022-POPOTA, contratista:DORA ALICIA GARCIA MEDRANO, convocante:XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:69901.55, importe_modificado:69901.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2168045/proyecto_PROCESO, 2168045/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402168904 | Proyecto de inversión | 34950.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34950.78, modificado:34950.78}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL GIGANTE - 288432 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 288432 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:71, direccion:RANCHERIA , 00000 EL GIGANTE, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO RUMBO A LA LOCALIDAD DE HUAJIMIC PARA, lon:-104.07488601, lat:21.46616554}} | 2022-11-01 | 2022-12-30 | 34950.78 | 34950.78 | 17475.39 | 17475.39 | 17475.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-028/2022-EL GIGANTE, contratista:DORA ALICIA GARCIA MEDRANO, convocante:XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:34950.78, importe_modificado:34950.78}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2168904/proyecto_INICIO, 2168904/proyecto_PROCESO, 2168904/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402163299 | Proyecto de inversión | 8256667.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8256667.11, modificado:8256667.11}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DOLORES, MUNICIPIO DEL NAYAR - 258547 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 258547 | S | 67 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:55, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO DOLORES, 63543 DOLORES, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE DOLORES MUNICIPIO DEL NAYAR EN TODAS LAS VIVIENDAS LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD QUE SE ENCUENTRA CERCA DE , lon:-104.95428072, lat:22.34836048}} | 2022-10-31 | 2022-12-31 | 8256667.11 | 8256667.11 | 8256667.11 | 8256667.11 | 4753838.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-VIV-043/2022-IR, contratista:JAIME ARTURO AGUILAR CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:9256667.11, importe_modificado:9256667.11}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:33.0}} | {2163299/proyecto_INICIO, 2163299/proyecto_FIN, 2163299/proyecto_INICIO, 2163299/proyecto_FIN, 2163299/proyecto_INICIO, 2163299/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO EJERCIDO Y EL IMPORTE PAGADO SE DEBE A QUE QUEDARON PENDIENTES DE PAGO LAS ESTIMACIONES 4, 5, 6 Y 7, QUE SE PAGARAN A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO PROXIMO., trimestre:4.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:El monto pagado es diferente al aprobado y estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:El monto pagado es diferente al aprobado y estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:El monto pagado es diferente al aprobado y estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:El monto pagado es diferente al aprobado y estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220402163309 | Proyecto de inversión | 7694365.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7694365.09, modificado:7694365.09}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE, MUNICIPIO DEL NAYAR - 258599 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 258599 | S | 99 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:242, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN VICENTE, 63543 SAN VICENTE, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE MUNICIPIO DEL NAYAR EN TODAS LAS VIVIENDAS LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD QUE SE ENCU, lon:-104.97295438, lat:22.2711947}} | 2022-10-31 | 2022-12-31 | 7694365.09 | 7694365.09 | 7694365.09 | 7694365.09 | 3205985.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-VIV-042/2022-IR, contratista:INFRAESTRUCTURA CIVIL ARROYO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:7694365.09, importe_modificado:7694365.09}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}} | {2163309/proyecto_PROCESO, 2163309/proyecto_FIN, 2163309/proyecto_INICIO, 2163309/proyecto_FIN, 2163309/proyecto_PROCESO, 2163309/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO EJERCIDO Y EL IMPORTE PAGADO SE DEBE A QUE QUEDARON PENDIENTES DE PAGO LAS ESTIMACIONES 2, 3, 4, 5 Y 6, QUE SE PAGARAN A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO PROXIMO., trimestre:4.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:El monto pagado es diferente al aprobado y estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:El monto pagado es diferente al aprobado y estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:El monto pagado es diferente al aprobado y estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:El monto pagado es diferente al aprobado y estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220402164780 | Proyecto de inversión | 79487.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79487.6, modificado:79487.6}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, CRUCERO DE EL MUERTO A EL MUERTO EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI, NAYARIT. - 266215 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 266215 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.58, meta_modificada:2.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:86, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 2+580 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 580 RANCHERIA EL MUERTO LOS VERGELITOS, 63480 EL MUERTO (LOS VERGELITOS), HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO CRUCERO EL MUERTO Y CAMINO EL MUERTO, CAMINO COMAPA SOBRE LA , lon:-105.25509162, lat:22.69440141}} | 2022-11-01 | 2022-11-15 | 79487.6 | 79487.6 | 79487.6 | 39743.8 | 39743.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-028/2022-IR, contratista:RAMON CASAS REA, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:2540812.13, importe_modificado:2540812.13}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.58}} | {2164780/proyecto_INICIO, 2164780/proyecto_PROCESO, 2164780/proyecto_FIN, 2164780/proyecto_PROCESO, 2164780/proyecto_FIN, 2164780/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El contrato se divide en 16 obras con folio NAY220402161628, NAY220402165288, NAY220402165322, NAY220402165364, NAY220402165437, NAY220402165585, NAY220402165590, NAY220402160790, NAY220402161477, NAY220402164780, NAY220402164963, NAY220402164561, NAY220402164477, NAY220402164999, NAY220402164888, NAY220402164443 monto total $ 2,540,812.13 iva incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs2: {observación:El contrato se divide en 16 obras con folio NAY220402161628, NAY220402165288, NAY220402165322, NAY220402165364, NAY220402165437, NAY220402165585, NAY220402165590, NAY220402160790, NAY220402161477, NAY220402164780, NAY220402164963, NAY220402164561, NAY220402164477, NAY220402164999, NAY220402164888, NAY220402164443 monto total $ 2,540,812.13 iva incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs3: {observación:El contrato se divide en 16 obras con folio NAY220402161628, NAY220402165288, NAY220402165322, NAY220402165364, NAY220402165437, NAY220402165585, NAY220402165590, NAY220402160790, NAY220402161477, NAY220402164780, NAY220402164963, NAY220402164561, NAY220402164477, NAY220402164999, NAY220402164888, NAY220402164443 monto total $ 2,540,812.13 iva incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs4: {observación:El contrato se divide en 16 obras con folio NAY220402161628, NAY220402165288, NAY220402165322, NAY220402165364, NAY220402165437, NAY220402165585, NAY220402165590, NAY220402160790, NAY220402161477, NAY220402164780, NAY220402164963, NAY220402164561, NAY220402164477, NAY220402164999, NAY220402164888, NAY220402164443 monto total $ 2,540,812.13 iva incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}} | {obs1: {observación:No coincide el monto aprobado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:No coincide el monto aprobado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:No coincide el monto aprobado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:No coincide el monto aprobado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220402168937 | Proyecto de inversión | 139803.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139803.11, modificado:139803.11}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN PELAYO - 288642 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 288642 | S | 88 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:179, direccion:RANCHERIA SAN PELAYO, 63582 SAN PELAYO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO EL CAMINO QUE SE DIRIGE A LA, lon:-104.08981666, lat:21.39082868}} | 2022-11-01 | 2022-12-30 | 139803.11 | 139803.11 | 69901.55 | 69901.55 | 69901.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-028/2022-SAN PELAYO, contratista:DORA ALICIA GARCIA MEDRANO, convocante:XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:139803.11, importe_modificado:139803.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2168937/proyecto_PROCESO, 2168937/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402171235 | Proyecto de inversión | 690494.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690494.52, modificado:690494.52}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE OCOTÁN - 298945 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 298945 | S | 582 | 517 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:247.0, meta_modificada:247.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:73, direccion:EJIDO GUADALUPE OCOTÁN, 63596 GUADALUPE OCOTÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NORTE RUMBO A LA, lon:-104.35622988, lat:21.88956899}} | 2022-11-01 | 2022-12-30 | 690494.52 | 690494.52 | 345247.26 | 345247.26 | 345247.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-028/2022-GUADALUPE OCOTÁN, contratista:DORA ALICIA GARCIA MEDRANO, convocante:XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:690494.52, importe_modificado:690494.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:125.0}} | {2171235/proyecto_INICIO, 2171235/proyecto_PROCESO, 2171235/proyecto_INICIO, 2171235/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402163319 | Proyecto de inversión | 1802488.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1802488.38, modificado:1802488.38}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MESA DE LOS HUICHOLES, MUNICIPIO DEL NAYAR - 258647 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 258647 | S | 23 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:689, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MESA DE LOS HUICHOLES, 63543 MESA DE LOS HUICHOLES, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE MESA DE LOS HUICHOLES MUNICIPIO DEL NAYAR EN TODAS LAS VIVIENDAS LAS VIVIEND, lon:-104.96897352, lat:22.25028159}} | 2022-10-31 | 2022-12-31 | 1802488.38 | 1802488.38 | 1802488.38 | 1802488.38 | 901244.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-VIV-041A/2022-IR, contratista:JOSE NOE LOPEZ CHACON, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:1802488.38, importe_modificado:1802488.38}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {2163319/proyecto_INICIO, 2163319/proyecto_PROCESO, 2163319/proyecto_FIN, 2163319/proyecto_INICIO, 2163319/proyecto_PROCESO, 2163319/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO EJERCIDO Y EL IMPORTE PAGADO SE DEBE A QUE QUEDARON PENDIENTES DE PAGO LAS ESTIMACIONES 2 Y 3F, QUE SE PAGARAN A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO PROXIMO., trimestre:4.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:El monto pagado es diferente al aprobado y estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:El monto pagado es diferente al aprobado y estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:El monto pagado es diferente al aprobado y estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:El monto pagado es diferente al aprobado y estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220402163322 | Proyecto de inversión | 39150.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39150.79, modificado:38881.56}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, DE LA CURVA LB A EL GUAYABO EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 258662 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 258662 | S | 33 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.25, meta_modificada:1.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:175, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+250 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 250 RANCHERIA EL GUAYABO, 63495 EL GUAYABO, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO SAN ANDRÉS MILPILLAS Y CAMINO EL GUAYABO, CAMINO EL COLOMO SOBRE EL CAMINO DE TERRACERÍA QU, lon:-105.12259861, lat:22.92785851}} | 2022-11-01 | 2022-11-15 | 38881.56 | 38881.56 | 38881.56 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-030/2022-IR, contratista:EDGAR EDUARDO LÓPEZ MIRAMONTES, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:3013787.68, importe_modificado:3013787.68}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.25}} | {2163322/proyecto_INICIO, 2163322/proyecto_PROCESO, 2163322/proyecto_FIN, 2163322/proyecto_PROCESO, 2163322/proyecto_FIN, 2163322/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El contrato se divide en 10 obras con folio NAY220402164139, NAY220402164389, NAY220402164192, NAY220402164274, NAY220402164317, NAY220402163365, NAY220402163269, NAY220402163322, NAY220402163219, NAY220402163354 con un monto total de $ 3,013,787.68, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs2: {observación:El contrato se divide en 10 obras con folio NAY220402164139, NAY220402164389, NAY220402164192, NAY220402164274, NAY220402164317, NAY220402163365, NAY220402163269, NAY220402163322, NAY220402163219, NAY220402163354 con un monto total de $ 3,013,787.68, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs3: {observación:El contrato se divide en 10 obras con folio NAY220402164139, NAY220402164389, NAY220402164192, NAY220402164274, NAY220402164317, NAY220402163365, NAY220402163269, NAY220402163322, NAY220402163219, NAY220402163354 con un monto total de $ 3,013,787.68, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs4: {observación:El contrato se divide en 10 obras con folio NAY220402164139, NAY220402164389, NAY220402164192, NAY220402164274, NAY220402164317, NAY220402163365, NAY220402163269, NAY220402163322, NAY220402163219, NAY220402163354 con un monto total de $ 3,013,787.68, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}} | {obs1: {observación:Favor de revisar, no coincide el monto autorizado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:Favor de revisar, no coincide el monto autorizado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:Favor de revisar, no coincide el monto autorizado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:Favor de revisar, no coincide el monto autorizado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220402163324 | Proyecto de inversión | 5299994.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5299994.9, modificado:5299994.9}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DEL NAYAR - 258667 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 258667 | S | 60 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:300, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN ISIDRO, 63543 SAN ISIDRO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO MUNICIPIO DEL NAYAR EN TODAS LAS VIVIENDAS LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD QUE SE ENCUENT, lon:-104.93356133, lat:22.24589729}} | 2022-10-31 | 2022-12-31 | 5299994.9 | 5299994.9 | 5299994.9 | 5299994.9 | 2331997.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-VIV-041B/2022-IR, contratista:JOSE NOE LOPEZ CHACON, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:5299994.9, importe_modificado:5299994.9}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:20.0}} | {2163324/proyecto_PROCESO, 2163324/proyecto_INICIO, 2163324/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO EJERCIDO Y EL IMPORTE PAGADO SE DEBE A QUE QUEDARON PENDIENTES DE PAGO LAS ESTIMACIONES 2, 3, 4 Y 5F, QUE SE PAGARAN A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO PROXIMO., trimestre:4.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:El monto pagado es diferente al aprobado y estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:El monto pagado es diferente al aprobado y estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:El monto pagado es diferente al aprobado y estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:El monto pagado es diferente al aprobado y estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220402165585 | Proyecto de inversión | 149125.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149125.8, modificado:149125.8}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, EL ARRAYAN A LA CAMPANA EL MIMBRE EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 270877 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 270877 | S | 26 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.79, meta_modificada:4.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 4+790 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 790 RANCHERIA LA CAMPANA EL MIMBRE, 63495 LA CAMPANA (EL MIMBRE), HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO EL ARRAYAN Y CAMINO LA CAMPANA EL MIMBRE, CAMINO CUEVECILLAS SOBRE EL, lon:-105.18850453, lat:22.88378475}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 149125.8 | 149125.8 | 149125.8 | 74562.9 | 74562.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-028/2022-IR, contratista:RAMON CASAS REA, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:2540812.13, importe_modificado:2540812.13}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.79}} | {2165585/proyecto_INICIO, 2165585/proyecto_PROCESO, 2165585/proyecto_FIN, 2165585/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El contrato se divide en 16 obras con folio NAY220402161628, NAY220402165288, NAY220402165322, NAY220402165364, NAY220402165437, NAY220402165585, NAY220402165590, NAY220402160790, NAY220402161477, NAY220402164780, NAY220402164963, NAY220402164561, NAY220402164477, NAY220402164999, NAY220402164888, NAY220402164443 monto total $ 2,540,812.13 iva incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs2: {observación:El contrato se divide en 16 obras con folio NAY220402161628, NAY220402165288, NAY220402165322, NAY220402165364, NAY220402165437, NAY220402165585, NAY220402165590, NAY220402160790, NAY220402161477, NAY220402164780, NAY220402164963, NAY220402164561, NAY220402164477, NAY220402164999, NAY220402164888, NAY220402164443 monto total $ 2,540,812.13 iva incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs3: {observación:El contrato se divide en 16 obras con folio NAY220402161628, NAY220402165288, NAY220402165322, NAY220402165364, NAY220402165437, NAY220402165585, NAY220402165590, NAY220402160790, NAY220402161477, NAY220402164780, NAY220402164963, NAY220402164561, NAY220402164477, NAY220402164999, NAY220402164888, NAY220402164443 monto total $ 2,540,812.13 iva incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs4: {observación:El contrato se divide en 16 obras con folio NAY220402161628, NAY220402165288, NAY220402165322, NAY220402165364, NAY220402165437, NAY220402165585, NAY220402165590, NAY220402160790, NAY220402161477, NAY220402164780, NAY220402164963, NAY220402164561, NAY220402164477, NAY220402164999, NAY220402164888, NAY220402164443 monto total $ 2,540,812.13 iva incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}} | {obs1: {observación:No coincide el monto aprobado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:No coincide el monto aprobado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:No coincide el monto aprobado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:No coincide el monto aprobado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220402165590 | Proyecto de inversión | 405068.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405068.14, modificado:405068.14}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, LA CAMPANA A SAN ANDRÉS MILPILLAS EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 270897 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 270897 | S | 329 | 321 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:116, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 13+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 001 PUEBLO SAN ANDRÉS MILPILLAS, 63495 SAN ANDRÉS MILPILLAS, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO LA CAMPANA Y CAMINO SAN ANDRES MILPILLAS, CAMINO LA MURALLITA SOBRE EL CAM, lon:-105.11802526, lat:22.86213093}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 405068.14 | 405068.14 | 405068.14 | 202534.07 | 202534.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-028/2022-IR, contratista:RAMON CASAS REA, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:2540812.13, importe_modificado:2540812.13}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:13.0}} | {2165590/proyecto_INICIO, 2165590/proyecto_FIN, 2165590/proyecto_INICIO, 2165590/proyecto_FIN, 2165590/proyecto_PROCESO, 2165590/proyecto_INICIO, 2165590/proyecto_PROCESO, 2165590/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El contrato se divide en 16 obras con folio NAY220402161628, NAY220402165288, NAY220402165322, NAY220402165364, NAY220402165437, NAY220402165585, NAY220402165590, NAY220402160790, NAY220402161477, NAY220402164780, NAY220402164963, NAY220402164561, NAY220402164477, NAY220402164999, NAY220402164888, NAY220402164443 monto total $ 2,540,812.13 iva incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs2: {observación:El contrato se divide en 16 obras con folio NAY220402161628, NAY220402165288, NAY220402165322, NAY220402165364, NAY220402165437, NAY220402165585, NAY220402165590, NAY220402160790, NAY220402161477, NAY220402164780, NAY220402164963, NAY220402164561, NAY220402164477, NAY220402164999, NAY220402164888, NAY220402164443 monto total $ 2,540,812.13 iva incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs3: {observación:El contrato se divide en 16 obras con folio NAY220402161628, NAY220402165288, NAY220402165322, NAY220402165364, NAY220402165437, NAY220402165585, NAY220402165590, NAY220402160790, NAY220402161477, NAY220402164780, NAY220402164963, NAY220402164561, NAY220402164477, NAY220402164999, NAY220402164888, NAY220402164443 monto total $ 2,540,812.13 iva incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs4: {observación:El contrato se divide en 16 obras con folio NAY220402161628, NAY220402165288, NAY220402165322, NAY220402165364, NAY220402165437, NAY220402165585, NAY220402165590, NAY220402160790, NAY220402161477, NAY220402164780, NAY220402164963, NAY220402164561, NAY220402164477, NAY220402164999, NAY220402164888, NAY220402164443 monto total $ 2,540,812.13 iva incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}} | {obs1: {observación:No coincide el monto aprobado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:No coincide el monto aprobado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:No coincide el monto aprobado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:No coincide el monto aprobado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220402162508 | Proyecto de inversión | 2527031.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2527031.12, modificado:2527031.12}} | REHABILITACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO Y DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA POTABLE EN LA CALLE MONTERREY EN LA LOCALIDAD DE HUAJIMIC - 254169 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 254169 | S | 166 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:85, direccion:CALLE MONTERREY PUEBLO HUAJIMIC, 63595 HUAJIMIC, LA YESCA NAYARIT ENTRE CALLE ZARAGOZA Y VEREDA ARROYO DE LA LOCALIDAD, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA, lon:-104.31595581, lat:21.68321301}} | 2022-11-01 | 2022-12-30 | 2527031.12 | 2527031.12 | 1263515.56 | 1263515.56 | 1263515.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-APO-025A/2022, contratista:BETZANIA FLORES RENTERÍA, convocante:XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:2527031.12, importe_modificado:2527031.12}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:17.0}} | {2162508/proyecto_PROCESO, 2162508/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL AVANCE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO DEL ANTICIPO DE LA OBRA, trimestre:4.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-01-10}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402164192 | Proyecto de inversión | 309760.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309760.99, modificado:307630.92}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, ASERRADERO A LLANO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 262914 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 262914 | S | 126 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.89, meta_modificada:9.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:71, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 9+890 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 890 RANCHERIA LLANO GRANDE, 63496 LLANO GRANDE, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO ASERRADERO Y CAMINO LLANO GRANDE, CAMINO LA MESITA SOBRE LA CARRETERA QUE VA DE HUAJICORI, lon:-105.1000541, lat:22.78629173}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 307630.92 | 307630.92 | 307630.92 | 217736.74 | 217736.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-030/2022-IR, contratista:EDGAR EDUARDO LÓPEZ MIRAMONTES, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:3013787.68, importe_modificado:3013787.68}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:9.89}} | {2164192/proyecto_PROCESO, 2164192/proyecto_FIN, 2164192/proyecto_INICIO, 2164192/proyecto_FIN, 2164192/proyecto_INICIO, 2164192/proyecto_PROCESO, 2164192/proyecto_FIN, 2164192/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El contrato se divide en 10 obras con folio NAY220402164139, NAY220402164389, NAY220402164192, NAY220402164274, NAY220402164317, NAY220402163365, NAY220402163269, NAY220402163322, NAY220402163219, NAY220402163354 con un monto total de $ 3,013,787.68, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs2: {observación:El contrato se divide en 10 obras con folio NAY220402164139, NAY220402164389, NAY220402164192, NAY220402164274, NAY220402164317, NAY220402163365, NAY220402163269, NAY220402163322, NAY220402163219, NAY220402163354 con un monto total de $ 3,013,787.68, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs3: {observación:El contrato se divide en 10 obras con folio NAY220402164139, NAY220402164389, NAY220402164192, NAY220402164274, NAY220402164317, NAY220402163365, NAY220402163269, NAY220402163322, NAY220402163219, NAY220402163354 con un monto total de $ 3,013,787.68, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs4: {observación:El contrato se divide en 10 obras con folio NAY220402164139, NAY220402164389, NAY220402164192, NAY220402164274, NAY220402164317, NAY220402163365, NAY220402163269, NAY220402163322, NAY220402163219, NAY220402163354 con un monto total de $ 3,013,787.68, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}} | {obs1: {observación:No coincide el monto aprobado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:No coincide el monto aprobado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:No coincide el monto aprobado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:No coincide el monto aprobado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220402165041 | Proyecto de inversión | 728227.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:728227.58, modificado:589354.81}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 267715 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 267715 | S | 12 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:315.0, meta_modificada:255.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:169, direccion:BRECHA TRAMO 0+000 - 0+224 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 224 RANCHERIA LA LAGUNA, 63497 LA LAGUNA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO EL GUAYABO Y CAMINO LA LAGUNA, CAMINO ACATITA SOBRE LA CARRETERA HUAJICORI A SANTA MARÍA DE P, lon:-105.22984076, lat:22.78395003}} | 2022-11-01 | 2022-12-15 | 327148.62 | 327148.62 | 327148.62 | 327148.62 | 327148.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-APO-032/2022-IR, contratista:JOSUE TAHEC GUEVARA RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:1742856.32, importe_modificado:1742856.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:255.0}} | {2165041/proyecto_INICIO, 2165041/proyecto_PROCESO, 2165041/proyecto_FIN, 2165041/proyecto_INICIO, 2165041/proyecto_PROCESO, 2165041/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El contrato se divide en dos obras las cuales son: Agua potable en la localidad de El Guayabo $ 1,018,992.98 con una ampliación de $134,508.53 quedando un monto de $1,153,501.51; Agua potable en La Laguna $ 723,863.34 con una reducción de $134,508.53 quedando un monto de $589,354.81 el monto del contrato es el mismo , trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-11}, obs2: {observación:El contrato se divide en dos obras con un monto de contrato de: Agua potable el guayabo $ 1,018,992.98; Agua potable la Laguna $ 723,863.34, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-11}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402162534 | Proyecto de inversión | 99388 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49694.0, modificado:49694.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49694.0, modificado:49694.0}} | EQUIPAMIENTO DE 24 ACCIONES DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS - 254301 | 18 | Nayarit | 13 | San Pedro Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 254301 | S | 48 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE JOSE CEBALLOS INTERIOR SN EJIDO SAN PEDRO LAGUNILLAS CENTRO, 63800 SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , CALLE VICENTE GUERRERO UNA ACCION EN EN LA CALLE JOSE CEBALLOS UNA ACCI, lon:-104.75457051, lat:21.21906182}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 49694 | 49694 | 49694 | 49694 | 49694 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:004/2022, contratista:GRUFER-Z S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:305990.0, importe_modificado:305990.0}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:24.0}} | {2162534/proyecto_INICIO, 2162534/proyecto_FIN, 2162534/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:1.- La obra es recurso de concurrencia, con IPROVINAY quien es el organismo ejecutor. 2.- El ayuntamiento tiene la obligación de capturar en la MIDS las acciones, en dicha captura se registra la concurrencia del recurso y ente ejecutor, el folio MIDS, traslada automaticamente al SRFT. 3. - No puedo no registrar avance ya que la obra existe y está ejecutada, el proyecto fue ejecutado por el IPROVINAY y la comprobación del recurso del municipio son las facturas emitidas por dicha dependencia , trimestre:4.0, usuario:yanuenibanalesf, fecha:2023-01-19}, obs2: {observación:La obra es recurso de concurrencia 50% FISMDF y 50% FISE siendo el ejecutor el Gobierno del Estado a través del IPROVINAY. La obra se migra automaticamente de la captura en la MIDS., trimestre:4.0, usuario:yanuenibanalesf, fecha:2023-01-25}} | {obs1: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}, obs5: {observación:Justificar las aportaciones de concurrencia con la dependencia ejecutora. se requiere para FINES DE VALIDACION., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-24}, obs6: {observación:Justificar las aportaciones de concurrencia con la dependencia ejecutora. se requiere para FINES DE VALIDACION., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-24}, obs7: {observación:Justificar las aportaciones de concurrencia con la dependencia ejecutora. se requiere para FINES DE VALIDACION., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-24}, obs8: {observación:Justificar las aportaciones de concurrencia con la dependencia ejecutora. se requiere para FINES DE VALIDACION., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-24}}
2022 | 4 | NAY220402165322 | Proyecto de inversión | 106922.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106922.19, modificado:106922.19}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, ACATITA A TAMAZOLE EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 269462 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 269462 | S | 48 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.54, meta_modificada:3.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:124, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 3+540 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 540 RANCHERIA TAMAZOLE, 63497 TAMAZOLE, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO ACATITA Y CAMINO TAMAZOLE, CAMINO HUITALOTA SOBRE EL CAMINO QUE VA DE HUAJICORI A QUIVIQUINTA A, lon:-105.23248266, lat:22.82736871}} | 2022-11-01 | 2022-11-15 | 106922.19 | 106922.19 | 106922.19 | 53461.09 | 53461.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-028/2022-IR, contratista:RAMON CASAS REA, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:2540812.13, importe_modificado:2540812.13}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.54}} | {2165322/proyecto_INICIO, 2165322/proyecto_FIN, 2165322/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El contrato se divide en 16 obras con folio NAY220402161628, NAY220402165288, NAY220402165322, NAY220402165364, NAY220402165437, NAY220402165585, NAY220402165590, NAY220402160790, NAY220402161477, NAY220402164780, NAY220402164963, NAY220402164561, NAY220402164477, NAY220402164999, NAY220402164888, NAY220402164443 monto total $ 2,540,812.13 iva incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs2: {observación:El contrato se divide en 16 obras con folio NAY220402161628, NAY220402165288, NAY220402165322, NAY220402165364, NAY220402165437, NAY220402165585, NAY220402165590, NAY220402160790, NAY220402161477, NAY220402164780, NAY220402164963, NAY220402164561, NAY220402164477, NAY220402164999, NAY220402164888, NAY220402164443 monto total $ 2,540,812.13 iva incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs3: {observación:El contrato se divide en 16 obras con folio NAY220402161628, NAY220402165288, NAY220402165322, NAY220402165364, NAY220402165437, NAY220402165585, NAY220402165590, NAY220402160790, NAY220402161477, NAY220402164780, NAY220402164963, NAY220402164561, NAY220402164477, NAY220402164999, NAY220402164888, NAY220402164443 monto total $ 2,540,812.13 iva incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs4: {observación:El contrato se divide en 16 obras con folio NAY220402161628, NAY220402165288, NAY220402165322, NAY220402165364, NAY220402165437, NAY220402165585, NAY220402165590, NAY220402160790, NAY220402161477, NAY220402164780, NAY220402164963, NAY220402164561, NAY220402164477, NAY220402164999, NAY220402164888, NAY220402164443 monto total $ 2,540,812.13 iva incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}} | {obs1: {observación:No coincide el monto aprobado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:No coincide el monto aprobado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:No coincide el monto aprobado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:No coincide el monto aprobado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220402164274 | Proyecto de inversión | 235844.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235844.32, modificado:234222.53}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, CRUCERO EL PROVINCIAL A CRUCERO DE LLANO GRANDE EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 263489 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 263489 | S | 126 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:7.53, meta_modificada:7.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:71, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 7+530 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 530 RANCHERIA LLANO GRANDE, 63496 LLANO GRANDE, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO CRUCERO ASERRADERO Y CAMINO LLANO GRANDE, CAMINO LA MESITA SOBRE LA CARRETERA QUE VA DE H, lon:-105.10175432, lat:22.80309814}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 234222.53 | 234222.53 | 234222.53 | 155526.25 | 155526.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-030/2022-IR, contratista:EDGAR EDUARDO LÓPEZ MIRAMONTES, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:3013787.68, importe_modificado:3013787.68}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:7.53}} | {2164274/proyecto_INICIO, 2164274/proyecto_PROCESO, 2164274/proyecto_FIN, 2164274/proyecto_PROCESO, 2164274/proyecto_FIN, 2164274/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El contrato se divide en 10 obras con folio NAY220402164139, NAY220402164389, NAY220402164192, NAY220402164274, NAY220402164317, NAY220402163365, NAY220402163269, NAY220402163322, NAY220402163219, NAY220402163354 con un monto total de $ 3,013,787.68, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs2: {observación:El contrato se divide en 10 obras con folio NAY220402164139, NAY220402164389, NAY220402164192, NAY220402164274, NAY220402164317, NAY220402163365, NAY220402163269, NAY220402163322, NAY220402163219, NAY220402163354 con un monto total de $ 3,013,787.68, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs3: {observación:El contrato se divide en 10 obras con folio NAY220402164139, NAY220402164389, NAY220402164192, NAY220402164274, NAY220402164317, NAY220402163365, NAY220402163269, NAY220402163322, NAY220402163219, NAY220402163354 con un monto total de $ 3,013,787.68, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs4: {observación:El contrato se divide en 10 obras con folio NAY220402164139, NAY220402164389, NAY220402164192, NAY220402164274, NAY220402164317, NAY220402163365, NAY220402163269, NAY220402163322, NAY220402163219, NAY220402163354 con un monto total de $ 3,013,787.68, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}} | {obs1: {observación:No coincide el monto aprobado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:No coincide el monto aprobado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:No coincide el monto aprobado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:No coincide el monto aprobado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220402169225 | Proyecto de inversión | 1785208.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1785208.2, modificado:1785208.2}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MODULOS FOTOVOLTAICO EN LA LOCALIDAD DE LOS PINITOS DOLORES VIEJO, MUNICIPIO DEL NAYAR - 289952 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 289952 | S | 72 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:707, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LOS PINITOS DOLORES VIEJO, 63543 LOS PINITOS (DOLORES VIEJO), DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA INSTALACION DE LOS MODULOS SOLARES SE REALIZARA EN CADA UNA DE LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LOS PIN, lon:-104.95732935, lat:22.40314144}} | 2022-11-01 | 2022-12-30 | 1785208.2 | 1785208.2 | 1785208.2 | 1785208.2 | 1479844.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-ELR-044/2022-IR, contratista:CONSTRUCCION MANTENIMIENTO E INGENIERIA DE NAYARIT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:1785208.2, importe_modificado:1785208.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:38.0}} | {2169225/proyecto_INICIO, 2169225/proyecto_FIN, 2169225/proyecto_PROCESO, 2169225/proyecto_FIN, 2169225/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO EJERCIDO Y EL IMPORTE PAGADO SE DEBE A QUE QUEDARON PENDIENTES DE PAGO LA ESTIMACION 2F, QUE SE PAGARAN A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO PROXIMO., trimestre:4.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:El monto pagado es diferente al aprobado y estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:El monto pagado es diferente al aprobado y estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:El monto pagado es diferente al aprobado y estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:El monto pagado es diferente al aprobado y estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220402172323 | Proyecto de inversión | 1021315.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1021315.27, modificado:1021315.27}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, MUNICIPIO DE MISMO NOMBRE. - 304846 | 18 | Nayarit | 13 | San Pedro Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Lagunillas | 304846 | S | 108 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:365.0, meta_modificada:365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE MATEO CASTELLON EJIDO SAN PEDRO LAGUNILLAS CENTRO, 63800 SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE RAMON CARDENAS Y CALZADA CALZADA DEL PANTEON, CALLE JOSE CEBALLOS TRES AMPLIACIONES DE LINEAS DE AGUA, lon:-104.74914394, lat:21.21669915}} | 2022-11-22 | 2022-12-31 | 1021315.27 | 1021315.27 | 306394.58 | 306394.58 | 306394.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-SPL-R-33-F3-IR-004/2022, contratista:Marco Antonio Vega Guzman, convocante:Ayuntamiento de San Pedro Lagunillas, monto:1021315.27, importe_modificado:1021315.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:346.75}} | {2172323/proyecto_PROCESO, 2172323/proyecto_INICIO, 2172323/proyecto_PROCESO, 2172323/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402162598 | Proyecto de inversión | 68068 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34034.0, modificado:34034.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34034.0, modificado:34034.0}} | EQUIPAMIENTO DE 7 ACCIONES DE CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DEL RÍO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS - 254681 | 18 | Nayarit | 13 | San Pedro Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 254681 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:11, direccion:CALLE 05 DE MAYO PUEBLO PUERTA DEL RIO, 63800 PUERTA DEL RÍO, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE 05 DE MAYO Y CALLE 24 DE MAYO, BRECHA PARCELA UBICADOS TRES EN CALLE 5 DE MAYO CUATRO SOBRE CALLE 24 DE MAYO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.64694694, lat:21.18230748}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 34034 | 34034 | 34034 | 34034 | 34034 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:003/2022, contratista:GRUFER-Z S DE RL DE CV, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:485900.0, importe_modificado:485900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:7.0}} | {2162598/proyecto_INICIO, 2162598/proyecto_FIN, 2162598/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:1.- El organismo ejecutor es el IPROVINAY en concurrencia de recurso con el Ayuntamiento. 2.- El Ayuntamiento tiene la obligación de su captura en MIDS en donde se informa la concurrencia y el organismo ejecutor, el folio se transfiere automaticamiente al SRFT. 3.- El Ayuntamiento no puede dejar de capturar los avances y tampoco puede ser el organismo ejecutor ya que se transfirió el recurso a IPROVINAY y la comprobación del Ayuntamiento son las facturas emitidas por esta dependencia., trimestre:4.0, usuario:yanuenibanalesf, fecha:2023-01-19}, obs2: {observación:La obra es recurso de concurrencia 50% FISMDF y 50% FISE siendo el ejecutor el Gobierno del Estado a través del IPROVINAY. La obra se migra automaticamente de la captura en la MIDS., trimestre:4.0, usuario:yanuenibanalesf, fecha:2023-01-25}} | {obs1: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}, obs5: {observación:Justificar las aportaciones de concurrencia con la dependencia ejecutora. se requiere para FINES DE VALIDACION., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-24}, obs6: {observación:Justificar las aportaciones de concurrencia con la dependencia ejecutora. se requiere para FINES DE VALIDACION., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-24}, obs7: {observación:Justificar las aportaciones de concurrencia con la dependencia ejecutora. se requiere para FINES DE VALIDACION., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-24}, obs8: {observación:Justificar las aportaciones de concurrencia con la dependencia ejecutora. se requiere para FINES DE VALIDACION., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-24}}
2022 | 4 | NAY220402165364 | Proyecto de inversión | 214612.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214612.32, modificado:214612.32}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, TAMAZOLE A HUITALOTA EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 269745 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 269745 | S | 68 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.94, meta_modificada:6.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:55, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 6+940 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 940 RANCHERIA HUITALOTA, 63497 HUITALOTA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO TAMAZOLE Y CAMINO HUITALOTA, CAMINO EL ARRAYAN SOBRE EL CAMINO QUE VA DE HUAJICORI A QUIVIQUINT, lon:-105.21902091, lat:22.86073204}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 214612.32 | 214612.32 | 214612.32 | 107306.16 | 107306.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-028/2022-IR, contratista:RAMON CASAS REA, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:2540812.13, importe_modificado:2540812.13}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.94}} | {2165364/proyecto_INICIO, 2165364/proyecto_FIN, 2165364/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El contrato se divide en 16 obras con folio NAY220402161628, NAY220402165288, NAY220402165322, NAY220402165364, NAY220402165437, NAY220402165585, NAY220402165590, NAY220402160790, NAY220402161477, NAY220402164780, NAY220402164963, NAY220402164561, NAY220402164477, NAY220402164999, NAY220402164888, NAY220402164443 monto total $ 2,540,812.13 iva incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs2: {observación:El contrato se divide en 16 obras con folio NAY220402161628, NAY220402165288, NAY220402165322, NAY220402165364, NAY220402165437, NAY220402165585, NAY220402165590, NAY220402160790, NAY220402161477, NAY220402164780, NAY220402164963, NAY220402164561, NAY220402164477, NAY220402164999, NAY220402164888, NAY220402164443 monto total $ 2,540,812.13 iva incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs3: {observación:El contrato se divide en 16 obras con folio NAY220402161628, NAY220402165288, NAY220402165322, NAY220402165364, NAY220402165437, NAY220402165585, NAY220402165590, NAY220402160790, NAY220402161477, NAY220402164780, NAY220402164963, NAY220402164561, NAY220402164477, NAY220402164999, NAY220402164888, NAY220402164443 monto total $ 2,540,812.13 iva incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs4: {observación:El contrato se divide en 16 obras con folio NAY220402161628, NAY220402165288, NAY220402165322, NAY220402165364, NAY220402165437, NAY220402165585, NAY220402165590, NAY220402160790, NAY220402161477, NAY220402164780, NAY220402164963, NAY220402164561, NAY220402164477, NAY220402164999, NAY220402164888, NAY220402164443 monto total $ 2,540,812.13 iva incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}} | {obs1: {observación:No coincide el monto aprobado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:No coincide el monto aprobado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:No coincide el monto aprobado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:No coincide el monto aprobado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220402172760 | Proyecto de inversión | 679041.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:K, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123819.0, modificado:123076.1}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555222.33, modificado:551891.04}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE REVOLUCION ENTRE LA CALLE BENITO JUAREZ Y RIO EN LA COLONIA BENITO JUAREZ DEL MUNICIPIO DE AHUACATLAN NAYARIT - 307001 | 18 | Nayarit | 2 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ahuacatlán | 307001 | S | 36 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA BENITO JUÁREZ, 63923 AHUACATLÁN, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CERRADA RIO, CALLE 10 DE MAYO DAREMOS VUELTA A MANO IZQUIERDA PARA INTEGRARNOS A LA CALLE BENI, lon:-104.47801206, lat:21.05100485}} | 2022-12-05 | 2022-12-31 | 551891.04 | 551891.04 | 551891.04 | 341688.95 | 341688.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-FIII-012/2022, contratista:MARCO ANTONIO VEGA GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE AHUACATLAN NAYARIT, monto:674967.14, importe_modificado:674967.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.0}} | {2172760/proyecto_PROCESO, 2172760/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Ya se generó la corrección de lo contratado en el monto federal, el monto municipal queda igual, trimestre:4.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2023-01-23}} | {obs1: {observación:El monto autorizado no coincide con el convenido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:El monto autorizado no coincide con el convenido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:El monto autorizado no coincide con el convenido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:El monto autorizado no coincide con el convenido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220402162624 | Proyecto de inversión | 116810 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58405.0, modificado:58405.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58405.0, modificado:58405.0}} | EQUIPAMIENTO DE 23 ACCIONES ESTUFA ECOLOGICA EN LA LOCALIDAD DE AMADO NERVO EL CONDE, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS - 254838 | 18 | Nayarit | 13 | San Pedro Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 254838 | S | 46 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:2, direccion:CALLE CEDRO INTERIOR 12 PUEBLO AMADO NERVO, 63800 AMADO NERVO (EL CONDE), SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE RIO DANUVIO Y CALLE RIO FUENTES, CALLE LOS PINOS UNO POR CALLE CEDRO UNO POR CALLE OLIVO DOS POR CALLE PROLONGAC, lon:-104.72812765, lat:21.08529886}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 58405 | 58405 | 58405 | 58405 | 58405 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001/2022, contratista:HECTOR HELGUERA ORTIZ, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:406296.0, importe_modificado:406296.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:23.0}} | {2162624/proyecto_INICIO, 2162624/proyecto_FIN, 2162624/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:1.- El organismo ejecutor es el IPROVINAY en concurrencia de recurso con el Ayuntamiento. 2.- El Ayuntamiento tiene la obligación de su captura en MIDS en donde se informa la concurrencia y el organismo ejecutor, el folio se transfiere automaticamiente al SRFT. 3.- El Ayuntamiento no puede dejar de capturar los avances y tampoco puede ser el organismo ejecutor ya que se transfirió el recurso a IPROVINAY y la comprobación del Ayuntamiento son las facturas emitidas por esta dependencia., trimestre:4.0, usuario:yanuenibanalesf, fecha:2023-01-19}, obs2: {observación:La obra es recurso de concurrencia 50% FISMDF y 50% FISE siendo el ejecutor el Gobierno del Estado a través del IPROVINAY. La obra se migra automaticamente de la captura en la MIDS., trimestre:4.0, usuario:yanuenibanalesf, fecha:2023-01-25}} | {obs1: {observación:se rechaza a petición del ayuntamiento, trimestre:4.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-01-13}, obs2: {observación:se rechaza a petición del ayuntamiento, trimestre:4.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-01-13}, obs3: {observación:se rechaza a petición del ayuntamiento, trimestre:4.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-01-13}, obs4: {observación:se rechaza a petición del ayuntamiento, trimestre:4.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-01-13}, obs5: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}, obs6: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}, obs7: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}, obs8: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}, obs9: {observación:Justificar las aportaciones de concurrencia con la dependencia ejecutora. se requiere para FINES DE VALIDACION., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-24}, obs10: {observación:Justificar las aportaciones de concurrencia con la dependencia ejecutora. se requiere para FINES DE VALIDACION., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-24}, obs11: {observación:Justificar las aportaciones de concurrencia con la dependencia ejecutora. se requiere para FINES DE VALIDACION., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-24}, obs12: {observación:Justificar las aportaciones de concurrencia con la dependencia ejecutora. se requiere para FINES DE VALIDACION., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-24}}
2022 | 4 | NAY220402162639 | Proyecto de inversión | 3660095.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3660095.59, modificado:3660095.59}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL ENCINO - 254893 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 254893 | S | 34 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1582.0, meta_modificada:1582.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:216, direccion:RANCHERIA , 00000 EL ENCINO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NORTE PASANDO POR LA LOCALIDAD DE H, lon:-104.3402988, lat:21.96529399}} | 2022-11-01 | 2022-12-30 | 3660095.59 | 3660095.59 | 1830047.8 | 1830047.8 | 1830047.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-APO-029A/2022, contratista:MARCO ANTONIO PARTIDA PANUCO, convocante:XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:3660095.59, importe_modificado:3660095.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:390.0}} | {2162639/proyecto_PROCESO, 2162639/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL AVANCE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO DEL ANTICIPO DE LA OBRA, trimestre:4.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-01-10}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402164317 | Proyecto de inversión | 610752.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610752.21, modificado:606552.38}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, LLANO GRANDE A LOS CIMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 263790 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 263790 | S | 35 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:19.5, meta_modificada:19.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:244, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 19+500 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 500 RANCHERIA LOS CIMIENTOS, 63496 LOS CIMIENTOS, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO ASERRADERO Y CAMINO LOS CIMIENTOS, SOBRE LA CARRETERA QUE VA DE HUAJICORI A SANTA M, lon:-104.9899489, lat:22.80164465}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 606552.38 | 606552.38 | 606552.38 | 466578.75 | 466578.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-030/2022-IR, contratista:EDGAR EDUARDO LÓPEZ MIRAMONTES, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:3013787.68, importe_modificado:3013787.68}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:19.5}} | {2164317/proyecto_INICIO, 2164317/proyecto_PROCESO, 2164317/proyecto_FIN, 2164317/proyecto_PROCESO, 2164317/proyecto_FIN, 2164317/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El contrato se divide en 10 obras con folio NAY220402164139, NAY220402164389, NAY220402164192, NAY220402164274, NAY220402164317, NAY220402163365, NAY220402163269, NAY220402163322, NAY220402163219, NAY220402163354 con un monto total de $ 3,013,787.68, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs2: {observación:El contrato se divide en 10 obras con folio NAY220402164139, NAY220402164389, NAY220402164192, NAY220402164274, NAY220402164317, NAY220402163365, NAY220402163269, NAY220402163322, NAY220402163219, NAY220402163354 con un monto total de $ 3,013,787.68, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs3: {observación:El contrato se divide en 10 obras con folio NAY220402164139, NAY220402164389, NAY220402164192, NAY220402164274, NAY220402164317, NAY220402163365, NAY220402163269, NAY220402163322, NAY220402163219, NAY220402163354 con un monto total de $ 3,013,787.68, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs4: {observación:El contrato se divide en 10 obras con folio NAY220402164139, NAY220402164389, NAY220402164192, NAY220402164274, NAY220402164317, NAY220402163365, NAY220402163269, NAY220402163322, NAY220402163219, NAY220402163354 con un monto total de $ 3,013,787.68, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}} | {obs1: {observación:No coincide el monto aprobado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:No coincide el monto aprobado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:No coincide el monto aprobado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:No coincide el monto aprobado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220402162974 | Proyecto de inversión | 66023 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33012.0, modificado:33012.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33011.0, modificado:33011.0}} | EQUIPAMIENTO DE 13 ACCIONES DE ESTUFAS ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS - 256376 | 18 | Nayarit | 13 | San Pedro Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 256376 | S | 26 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL G. NEGRETE INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO LAGUNILLAS CENTRO, 63800 SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE CALLE DEL RIO, CALLE RAMON CORONA UNO POR CALLE MIGUEL NEGRET, lon:-104.75141387, lat:21.22424015}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 33011 | 33011 | 33011 | 33011 | 33011 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001/2022, contratista:HECTOR HELGUERA ORTIZ, convocante:INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT, monto:406296.0, importe_modificado:406296.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:13.0}} | {2162974/proyecto_INICIO, 2162974/proyecto_PROCESO, 2162974/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:1.- El organismo ejecutor es el IPROVINAY en concurrencia de recurso con el Ayuntamiento. 2.- El Ayuntamiento tiene la obligación de su captura en MIDS en donde se informa la concurrencia y el organismo ejecutor, el folio se transfiere automaticamiente al SRFT. 3.- El Ayuntamiento no puede dejar de capturar los avances y tampoco puede ser el organismo ejecutor ya que se transfirió el recurso a IPROVINAY y la comprobación del Ayuntamiento son las facturas emitidas por esta dependencia., trimestre:4.0, usuario:yanuenibanalesf, fecha:2023-01-19}, obs2: {observación:La obra es recurso de concurrencia 50% FISMDF y 50% FISE siendo el ejecutor el Gobierno del Estado a través del IPROVINAY. La obra se migra automaticamente de la captura en la MIDS., trimestre:4.0, usuario:yanuenibanalesf, fecha:2023-01-25}} | {obs1: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:Esta obra no puede ser validada por lo siguiente: 1.- Existe duplicidad con el reporte y registro de la Dependencia Iprovinay. 2.- Estas obras no las reconoce Iprovinay como registro suyo. 3.- Si el Ayuntamiento registra las obras de concurrencia con Iprovinay, ya sea ponerse de acuerdo que registra cada quien, y en caso de asi hacerlo, indicar en dependencia ejecutora el mismo Ayuntamiento, para no usurpar el nombre de la dependencia Iprovinay. , trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-18}, obs5: {observación:Justificar las aportaciones de concurrencia con la dependencia ejecutora. se requiere para FINES DE VALIDACION., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-24}, obs6: {observación:Justificar las aportaciones de concurrencia con la dependencia ejecutora. se requiere para FINES DE VALIDACION., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-24}, obs7: {observación:Justificar las aportaciones de concurrencia con la dependencia ejecutora. se requiere para FINES DE VALIDACION., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-24}, obs8: {observación:Justificar las aportaciones de concurrencia con la dependencia ejecutora. se requiere para FINES DE VALIDACION., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-24}}
2022 | 4 | NAY220402160790 | Proyecto de inversión | 302010.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302010.08, modificado:302010.08}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, GUAMUCHILAR A CONTADERO EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 245113 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 245113 | S | 66 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9.7, meta_modificada:9.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:158, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 9+700 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 700 PUEBLO CONTADERO, 63499 CONTADERO, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO CONTADERO Y CAMINO GUAMUCHILAR, CAMINO QUIVIQUINTA SOBRE EL CAMINO QUE VA DE HUAJICORI A QUIVIQU, lon:-105.35740753, lat:22.85722102}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 302010.08 | 302010.08 | 302010.08 | 151005.04 | 151005.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-028/2022-IR, contratista:RAMON CASAS REA, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:2540812.13, importe_modificado:2540812.13}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:9.7}} | {2160790/proyecto_PROCESO, 2160790/proyecto_INICIO, 2160790/proyecto_FIN, 2160790/proyecto_PROCESO, 2160790/proyecto_FIN, 2160790/proyecto_INICIO, 2160790/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El contrato se divide en 16 obras con folio NAY220402161628, NAY220402165288, NAY220402165322, NAY220402165364, NAY220402165437, NAY220402165585, NAY220402165590, NAY220402160790, NAY220402161477, NAY220402164780, NAY220402164963, NAY220402164561, NAY220402164477, NAY220402164999, NAY220402164888, NAY220402164443 monto total $ 2,540,812.13 iva incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs2: {observación:El contrato se divide en 16 obras con folio NAY220402161628, NAY220402165288, NAY220402165322, NAY220402165364, NAY220402165437, NAY220402165585, NAY220402165590, NAY220402160790, NAY220402161477, NAY220402164780, NAY220402164963, NAY220402164561, NAY220402164477, NAY220402164999, NAY220402164888, NAY220402164443 monto total $ 2,540,812.13 iva incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs3: {observación:El contrato se divide en 16 obras con folio NAY220402161628, NAY220402165288, NAY220402165322, NAY220402165364, NAY220402165437, NAY220402165585, NAY220402165590, NAY220402160790, NAY220402161477, NAY220402164780, NAY220402164963, NAY220402164561, NAY220402164477, NAY220402164999, NAY220402164888, NAY220402164443 monto total $ 2,540,812.13 iva incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs4: {observación:El contrato se divide en 16 obras con folio NAY220402161628, NAY220402165288, NAY220402165322, NAY220402165364, NAY220402165437, NAY220402165585, NAY220402165590, NAY220402160790, NAY220402161477, NAY220402164780, NAY220402164963, NAY220402164561, NAY220402164477, NAY220402164999, NAY220402164888, NAY220402164443 monto total $ 2,540,812.13 iva incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}} | {obs1: {observación:Favor de revisar no coincide el monto autorizado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:Favor de revisar no coincide el monto autorizado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:Favor de revisar no coincide el monto autorizado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:Favor de revisar no coincide el monto autorizado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220402160881 | Proyecto de inversión | 79867.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79867.6, modificado:78316.79}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, MINERAL DE CUCHARAS A EL MOLINO EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 245548 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 245548 | S | 5 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.55, meta_modificada:2.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:294, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 2+550 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 550 RANCHERIA EL MOLINO, 63497 EL MOLINO, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO EL MOLINO Y CAMINO LLANO DE TENEPANTA, CAMINO TAMAZOLE EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE TENEPANTA , lon:-105.28669431, lat:22.80408954}} | 2022-11-01 | 2022-11-15 | 78316.79 | 78316.79 | 78316.79 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-027/2022-IR, contratista:EMMANUEL RODRIGO GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:2525242.96, importe_modificado:2525242.96}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.55}} | {2160881/proyecto_INICIO, 2160881/proyecto_PROCESO, 2160881/proyecto_FIN, 2160881/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El contrato se divide en 7 obras con folio NAY220402165772, NAY220402165800, NAY220402161051, NAY220402161405, NAY220402161554, NAY220402160881, NAY220402161347 con un monto de contrato $ 2,525,242.96, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs2: {observación:El contrato se divide en 7 obras con folio NAY220402165772, NAY220402165800, NAY220402161051, NAY220402161405, NAY220402161554, NAY220402160881, NAY220402161347 con un monto de contrato $ 2,525,242.96, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs3: {observación:El contrato se divide en 7 obras con folio NAY220402165772, NAY220402165800, NAY220402161051, NAY220402161405, NAY220402161554, NAY220402160881, NAY220402161347 con un monto de contrato $ 2,525,242.96, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs4: {observación:El contrato se divide en 7 obras con folio NAY220402165772, NAY220402165800, NAY220402161051, NAY220402161405, NAY220402161554, NAY220402160881, NAY220402161347 con un monto de contrato $ 2,525,242.96, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}} | {obs1: {observación:Favor de revisar no coincide el monto autorizado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:Favor de revisar no coincide el monto autorizado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:Favor de revisar no coincide el monto autorizado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:Favor de revisar no coincide el monto autorizado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220402156083 | Proyecto de inversión | 99698 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49849.0, modificado:49708.88}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49849.0, modificado:49708.88}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LA HACIENDITA, DEL MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO. - 220196 | 18 | Nayarit | 6 | Ixtlán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 220196 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:19, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LA HACIENDITA, 63946 LA HACIENDITA, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE CALLE MATAMOROS Y , SE LLEVARA A CABO UNA ACCION QUE SE UBICA EN LA CALLE HIDALGO CAMINO AL BALNEARIO RANCHO L, lon:-104.38219155, lat:21.0232065}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 99417.76 | 99417.76 | 99417.76 | 29825.3 | 29825.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-09-2022, contratista:JOSE ALFREDO SALAZAR GOMEZ, convocante:IPROVINAY, monto:1497766.96, importe_modificado:1497766.96}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.5}} | {2156083/proyecto_INICIO, 2156083/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA TIENE MEZCLA DE RECURSOS FISM Y FISE, POR LO QUE SE REGISTRO EN LA MIDS POR LA APORTACIÓN MUNICIPAL Y SE MIGRO AL SRFT, POR LO TANTO SE ESTA REPORTANDO EL AVANCE CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO AUNQUE EL EJECUTOR SEA IPROVINAY., trimestre:4.0, usuario:raymundogutierrezc, fecha:2023-01-19}, obs2: {observación:ESTA OBRA TIENE MEZCLA DE RECURSOS FISM Y FISE, POR LO QUE SE REGISTRO EN LA MIDS POR LA APORTACIÓN MUNICIPAL Y SE MIGRO AL SRFT, POR LO TANTO SE ESTA REPORTANDO EL AVANCE CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO AUNQUE EL EJECUTOR SEA IPROVINAY., trimestre:4.0, usuario:raymundogutierrezc, fecha:2023-01-19}, obs3: {observación:OBRA CON CONCURRENCIA FISE: $49,708.88 Y FISM $49,708.88, QUE CORRESPONDE AL 50 POR CIENTO ESTATAL Y 50 POR CIENTO MUNICIPAL DE LA OBRA, EL EJECUTOR ES IPROVINAY, trimestre:4.0, usuario:raymundogutierrezc, fecha:2023-01-25}, obs4: {observación:OBRA CON CONCURRENCIA FISE: $49,708.88 Y FISM $49,708.88, QUE CORRESPONDE AL 50 POR CIENTO ESTATAL Y 50 POR CIENTO MUNICIPAL DE LA OBRA, EL EJECUTOR ES IPROVINAY, trimestre:4.0, usuario:raymundogutierrezc, fecha:2023-01-25}} | {obs1: {observación:OBRA DUPLICADA Y YA VALIDADA CON FOLIO NAY 220302102191 Y NUMERO DE PROYECTO 150059, trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:OBRA DUPLICADA Y YA VALIDADA CON FOLIO NAY 220302102191 Y NUMERO DE PROYECTO 150059, trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:OBRA DUPLICADA Y YA VALIDADA CON FOLIO NAY 220302102191 Y NUMERO DE PROYECTO 150059, trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:OBRA DUPLICADA Y YA VALIDADA CON FOLIO NAY 220302102191 Y NUMERO DE PROYECTO 150059, trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs5: {observación:Justificar las aportacioes de concurrencia con Iprovinay. para FINES DE VALDACION., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-24}, obs6: {observación:Justificar las aportacioes de concurrencia con Iprovinay. para FINES DE VALDACION., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-24}, obs7: {observación:Justificar las aportacioes de concurrencia con Iprovinay. para FINES DE VALDACION., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-24}, obs8: {observación:Justificar las aportacioes de concurrencia con Iprovinay. para FINES DE VALDACION., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-24}}
2022 | 4 | NAY220402152003 | Proyecto de inversión | 283342.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283342.42, modificado:283342.42}} | CONSTRUCCIÓN DE AGUA POTABLE, EN CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE AV. 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE 2 DE ABRIL ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE JERUSALEN, LOC,. EL PANTANAL DEL MPIO. DE XALISCO NAYARIT - 161971 | 18 | Nayarit | 8 | Xalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Xalisco | 161971 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:264.4, meta_modificada:264.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:15, direccion:CALLE NIÑOS HEROES INTERIOR SN EJIDO PANTANAL, 63792 PANTANAL, XALISCO NAYARIT ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 2 DE ABRIL, CALLE CHAPULTEPEC CALLE 20 Y 2 DE ABRIL Y CALLE 2 DE ABRIL ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE JERUSALE, lon:-104.86082647, lat:21.42732776}} | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 283342.42 | 283342.42 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XAL-OP-F3/006-B/2022, contratista:IPC INGENIERIA PROYECTOS Y CAMINO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT, monto:283342.42, importe_modificado:283342.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.77}} | {2152003/proyecto_INICIO, 2152003/proyecto_PROCESO, 2152003/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402156114 | Proyecto de inversión | 1495464 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747732.0, modificado:746987.32}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747732.0, modificado:746987.33}} | CONSTRUCCION DE 15 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE IXTLAN DEL RIO, DEL MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO. - 220312 | 18 | Nayarit | 6 | Ixtlán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 220312 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS 335 0 INTERIOR SN COLONIA CRISTO REY, 63954 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE CALLE GUILLERMO PIRETO Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE RAMON CORONA SE REALIZARAN 15 ACCIONES LAS CUALES SE LOCA, lon:-104.3620786, lat:21.03835205}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 1493974.65 | 1493974.65 | 1493974.65 | 896384.8 | 896384.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-003-2022, contratista:JUAN RAMON MIRAMONTES ALDANA, convocante:IPROVINAY, monto:1493974.65, importe_modificado:1493974.65}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {2156114/proyecto_PROCESO, 2156114/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402148656 | Proyecto de inversión | 2415310.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2415310.15, modificado:2415310.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO COLONIA LAS LAJITAS, LOCALIDAD ROSAMORADA, MUNICIPIO DE ROSAMORADA, NAYARIT. - 63874 | 18 | Nayarit | 10 | Rosamorada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rosamorada | 63874 | S | 47 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:697.8, meta_modificada:697.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE BAJA CALIFORNIA COLONIA LAS LAJITAS, 63630 ROSAMORADA, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE CALLE QUINTANA ROO Y CALLE CAMPECHE, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE UBICA A ESPALDAS DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA CHIVIYEME, lon:-105.20261012, lat:22.11799475}} | 2022-08-15 | 2022-10-15 | 2415310.15 | 2409028.7 | 2409028.7 | 2409028.7 | 1204514.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ROSAMORADA-NAY-F3-10-007/2022-IR, contratista:JOSE ALEJANDRO ALVARADO TELLEZ, convocante:MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT, monto:2409028.7, importe_modificado:2409028.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:348.92}} | {2148656/proyecto_PROCESO, 2148656/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402153194 | Proyecto de inversión | 214232.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214232.22, modificado:214232.22}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PROLONGACION SAN FRANCISCO ENTRE CALLE MORELOS Y AVENIDA IGNACIO ALLENDE EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA , TEPIC NAYARIT - 185669 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepic | 185669 | S | 21 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:179.0, meta_modificada:179.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PROLONGACION SAN FRANCISCO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 63070 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MORELOS Y AVENIDA IGNACIO ALLENDE, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ SE REALIZARÁ LA REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN PROLONGACION SAN FR, lon:-104.90572801, lat:21.51513494}} | 2022-10-01 | 2022-11-15 | 212913.23 | 212913.23 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-016-2022-AD/A, contratista:MIGUEL ANGEL GONZALEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:212913.23, importe_modificado:212913.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:116.35}} | {2153194/proyecto_INICIO, 2153194/proyecto_PROCESO, 2153194/proyecto_INICIO, 2153194/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO CON SEGUIMIENTO FINANCIERO AL 2023, trimestre:4.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2023-01-12}, obs2: {observación:Observación solventada., trimestre:4.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220402153201 | Proyecto de inversión | 420376.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420376.31, modificado:420376.31}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PROLONGACIÓN SAN FRANCISCO ENTRE CALLE MORELOS Y AVENIDA IGNACIO ALLENDE EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA TEPIC NAYARIT - 185878 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepic | 185878 | S | 21 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.7, meta_modificada:112.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PROLONGACION SAN FRANCISCO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 63070 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MORELOS Y AVENIDA IGNACIO ALLENDE, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PROLO, lon:-104.9057409, lat:21.51513594}} | 2022-10-01 | 2022-11-15 | 418101.53 | 418101.53 | 260907.26 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-016-2022-AD/B, contratista:MIGUEL ANGEL GONZALEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:418101.53, importe_modificado:418101.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.16}} | {2153201/proyecto_INICIO, 2153201/proyecto_PROCESO, 2153201/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO CON SEGUIMIENTO FINANCIERO EN 2023., trimestre:4.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2023-01-12}, obs2: {observación:Observación solventada., trimestre:4.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220402153204 | Proyecto de inversión | 380821.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380821.34, modificado:377501.78}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE SANTA TERESITA Y CALLE ACAYAPAN COLONIA SANTA TERESITA TEPIC NAYARIT. - 185920 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepic | 185920 | S | 71 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:118.5, meta_modificada:118.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA SANTA TERESITA, 63020 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ACAYAPAN Y CALLE SANTA TERESITA, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTR, lon:-104.90251604, lat:21.52400967}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 377501.78 | 377501.78 | 169875.81 | 169875.81 | 169875.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2022/25-C, contratista:CONRADO ARNOLDO LIZARRAGA ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:377501.78, importe_modificado:377501.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.73}} | {2153204/proyecto_INICIO, 2153204/proyecto_PROCESO, 2153204/proyecto_INICIO, 2153204/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402151300 | Proyecto de inversión | 876997.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876997.94, modificado:876997.94}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO ALLENDE EN MEZQUITES MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS. - 146139 | 18 | Nayarit | 3 | Amatlán de Cañas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amatlán de Cañas | 146139 | S | 60 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:221.12, meta_modificada:221.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:40, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE PUEBLO MEZQUITES, 63975 MEZQUITES, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD HACI, lon:-104.54390852, lat:20.91554096}} | 2022-09-06 | 2022-12-04 | 876997.94 | 870721.97 | 870721.97 | 870721.97 | 870721.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MACN-FIII-003/2022, contratista:JORGE ERNESTO ANZANDO HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLAN DE CANAS NAYARIT, monto:2292739.5, importe_modificado:2292739.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:221.12}} | {2151300/proyecto_FIN, 2151300/proyecto_PROCESO, 2151300/proyecto_FIN, 2151300/proyecto_PROCESO, 2151300/proyecto_INICIO, 2151300/proyecto_PROCESO, 2151300/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402161316 | Proyecto de inversión | 9113395.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9113395.13, modificado:9113395.13}} | CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACIÓN HACIA LA LOCALIDAD DE EL JARAL MUNICIPIO DE JALA - 247669 | 18 | Nayarit | 7 | Jala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jala | 247669 | S | 19 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8380.0, meta_modificada:6654.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:45, direccion:CAMINO TRAMO TEQUEPEXPAN - EL JARAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + + 654 EJIDO EL JARAL, 63880 EL JARAL, JALA NAYARIT ENTRE CAMINO ACCESO AL JARAL Y , LA OBRA DE LA RED DE ELCTRIFICACIÓN INICIA POR CALLE PUEBLA DE LA LOCALI, lon:-104.51008946, lat:21.21684001}} | 2022-11-01 | 2022-12-30 | 9113395.13 | 9113395.13 | 9113395.13 | 9113395.13 | 8883080.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJ-FIII-014/2022, contratista:PROYECTOS, INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS ELECTRICOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JALA NAYARIT, monto:9113395.13, importe_modificado:9113395.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6654.0}} | {2161316/proyecto_INICIO, 2161316/proyecto_PROCESO, 2161316/proyecto_FIN, 2161316/proyecto_INICIO, 2161316/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402161347 | Proyecto de inversión | 69844.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69844.99, modificado:68101.55}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, LAS QUEMADAS A GUAMUCHILAR EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 247794 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 247794 | S | 96 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.23, meta_modificada:2.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:47, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 2+230 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 230 RANCHERIA GUAMUCHILAR, 63499 GUAMUCHILAR, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO LAS QUEMADAS Y CAMINO GUAMUCHILAR, CAMINO MINERAL DE CUCHARAS SOBRE EL CAMINO DE TERRACER, lon:-105.3357478, lat:22.7851488}} | 2022-11-01 | 2022-11-15 | 68101.55 | 68101.55 | 68101.55 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-027/2022-IR, contratista:EMMANUEL RODRIGO GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:2525242.96, importe_modificado:2525242.96}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.23}} | {2161347/proyecto_INICIO, 2161347/proyecto_FIN, 2161347/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El contrato se divide en 7 obras con folio NAY220402165772, NAY220402165800, NAY220402161051, NAY220402161405, NAY220402161554, NAY220402160881, NAY220402161347 con un monto de contrato $ 2,525,242.96, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs2: {observación:El contrato se divide en 7 obras con folio NAY220402165772, NAY220402165800, NAY220402161051, NAY220402161405, NAY220402161554, NAY220402160881, NAY220402161347 con un monto de contrato $ 2,525,242.96, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs3: {observación:El contrato se divide en 7 obras con folio NAY220402165772, NAY220402165800, NAY220402161051, NAY220402161405, NAY220402161554, NAY220402160881, NAY220402161347 con un monto de contrato $ 2,525,242.96, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs4: {observación:El contrato se divide en 7 obras con folio NAY220402165772, NAY220402165800, NAY220402161051, NAY220402161405, NAY220402161554, NAY220402160881, NAY220402161347 con un monto de contrato $ 2,525,242.96, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}} | {obs1: {observación:Favor de revisar no coincide el monto autorizado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:Favor de revisar no coincide el monto autorizado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:Favor de revisar no coincide el monto autorizado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:Favor de revisar no coincide el monto autorizado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220402151329 | Proyecto de inversión | 399910.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399910.77, modificado:399910.77}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CALLE IGNACIO ALLENDE LOCALIDAD MEZQUITES MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS - 146676 | 18 | Nayarit | 3 | Amatlán de Cañas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amatlán de Cañas | 146676 | S | 65 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:221.12, meta_modificada:221.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:40, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE PUEBLO MEZQUITES, 63975 MEZQUITES, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD HACI, lon:-104.54395567, lat:20.91555304}} | 2022-09-06 | 2022-12-04 | 399910.77 | 397048.95 | 397048.95 | 397048.95 | 397048.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MACN-FIII-003/2022, contratista:JORGE ERNESTO ANZANDO HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLAN DE CANAS NAYARIT, monto:2292739.5, importe_modificado:2292739.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:221.12}} | {2151329/proyecto_INICIO, 2151329/proyecto_FIN, 2151329/proyecto_PROCESO, 2151329/proyecto_INICIO, 2151329/proyecto_PROCESO, 2151329/proyecto_INICIO, 2151329/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402151330 | Proyecto de inversión | 1022402.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1022402.55, modificado:1022402.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE IGNACIO ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE MEZQUITES MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS - 146685 | 18 | Nayarit | 3 | Amatlán de Cañas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amatlán de Cañas | 146685 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:890.0, meta_modificada:890.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:40, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE PUEBLO MEZQUITES, 63975 MEZQUITES, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA CLINICA DE LA COMUNIDAD HACIA L, lon:-104.54358666, lat:20.91538061}} | 2022-09-06 | 2022-12-04 | 1022402.55 | 1015086.09 | 1015086.09 | 1015086.09 | 1015086.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MACN-FIII-003/2022, contratista:JORGE ERNESTO ANZANDO HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLAN DE CANAS NAYARIT, monto:2292739.5, importe_modificado:2292739.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:890.0}} | {2151330/proyecto_PROCESO, 2151330/proyecto_FIN, 2151330/proyecto_INICIO, 2151330/proyecto_FIN, 2151330/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402151337 | Proyecto de inversión | 1046089.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1046089.64, modificado:1046089.64}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE REVOLUCION LOCALIDAD SAN BLASITO MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS - 146807 | 18 | Nayarit | 3 | Amatlán de Cañas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amatlán de Cañas | 146807 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.98, meta_modificada:280.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:57, direccion:CALLE REVOLUCION PUEBLO SAN BLASITO, 63968 SAN BLASITO, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE CALLE DE LOS MAESTROS Y CAMINO SAN BLASITO PIE DE LA CUESTA, CALLE REFORMA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE SAN BLASITO DESD, lon:-104.29366782, lat:20.69989307}} | 2022-09-14 | 2022-12-13 | 1046089.64 | 562497.53 | 562497.53 | 562497.53 | 562497.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MACN-FIII-004/2022, contratista:INGENIEROS Y ARQUITECTOS ARQ JOV S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLAN DE CANAS NAYARIT, monto:2475190.4, importe_modificado:2475190.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.98}} | {2151337/proyecto_FIN, 2151337/proyecto_INICIO, 2151337/proyecto_FIN, 2151337/proyecto_PROCESO, 2151337/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402151340 | Proyecto de inversión | 568102.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568102.79, modificado:568102.79}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CALLE REVOLUCION, EN LA LOCALIDAD DE SAN BLASITO, MUNICIPIO DE AMATLAN DE CAÑAS - 146863 | 18 | Nayarit | 3 | Amatlán de Cañas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amatlán de Cañas | 146863 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:57, direccion:CALLE REVOLUCION PUEBLO SAN BLASITO, 63968 SAN BLASITO, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE CALLE DE LOS MAESTROS Y CAMINO PIE DE LA CUESTA SAN BLASITO, CALLE REFORMA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA LO, lon:-104.29410234, lat:20.70016405}} | 2022-09-14 | 2022-12-13 | 568102.79 | 305477.08 | 305477.08 | 305477.08 | 305477.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MACN-FIII-004/2022, contratista:INGENIEROS Y ARQUITECTOS ARQ JOV S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLAN DE CANAS NAYARIT, monto:2475190.4, importe_modificado:2475190.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {2151340/proyecto_FIN, 2151340/proyecto_INICIO, 2151340/proyecto_PROCESO, 2151340/proyecto_FIN, 2151340/proyecto_INICIO, 2151340/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402151763 | Proyecto de inversión | 3398845.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3398845.04, modificado:3398845.04}} | REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE CHILAPA MUNICIPIO DE ROSAMORADA - 156969 | 18 | Nayarit | 10 | Rosamorada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Rosamorada | 156969 | S | 700 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11012.0, meta_modificada:11012.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:10, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 001 TRAMO CHILAPA - COLONIAS 18 DE MARZO KILÓMETRO 1 + 050 EJIDO CHILAPA, 63637 CHILAPA, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE Y , EL PUNTO SE ENCUENTRA A 250 METROS DEL KILOMETRO 1050 DE LA CARRETERA CHILAP, lon:-105.23930111, lat:22.03547104}} | 2022-08-15 | 2022-11-12 | 3398845.04 | 3398845.04 | 3398845.04 | 3398845.04 | 2306326 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ROSAMORADA-NAY-F3-10-006/2022-IR, contratista:WALFRE CANO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT, monto:3398845.04, importe_modificado:3398845.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8000.0}} | {2151763/proyecto_PROCESO, 2151763/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402154437 | Proyecto de inversión | 863182.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:863182.53, modificado:863182.53}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN AMATLÁN DE CAÑAS LOCALIDAD SAN BLASITO ASENTAMIENTO SAN BLASITO - 209117 | 18 | Nayarit | 3 | Amatlán de Cañas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amatlán de Cañas | 209117 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:728.0, meta_modificada:728.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:57, direccion:CALLE REVOLUCION PUEBLO SAN BLASITO, 63968 SAN BLASITO, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE CAMINO SAN BLASITO - PIE DE LA CUESTA Y AVENIDA DE LOS MAESTROS, CALLE REFORMA LA OBRA DE ENCUENTRA DESDE LA ENTRA A LA LOCALIDAD POR EL CAM, lon:-104.29380314, lat:20.69998992}} | 2022-09-14 | 2022-12-13 | 863182.53 | 464145.79 | 464145.79 | 464145.79 | 464145.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MACN-FIII-004/2022, contratista:INGENIEROS Y ARQUITECTOS ARQ JOV S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLAN DE CANAS NAYARIT, monto:2475190.4, importe_modificado:2475190.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:728.0}} | {2154437/proyecto_FIN, 2154437/proyecto_INICIO, 2154437/proyecto_PROCESO, 2154437/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402153970 | Proyecto de inversión | 250406.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250406.81, modificado:249091.22}} | REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE SANTA TERESITA Y CALLE ACAYAPAN COLONIA SANTA TERESITA TEPIC NAYARIT - 201451 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepic | 201451 | S | 114 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:30.92, meta_modificada:30.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA SANTA TERESITA, 63020 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SANTA TERESITA Y CALLE ACAYAPAN, CALLE P GUERRERO REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE SANTA TERES, lon:-104.90255711, lat:21.524009}} | 2022-10-15 | 2022-10-31 | 249091.22 | 249091.22 | 112091.04 | 112091.04 | 112091.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2022/25-B, contratista:CONRADO ARNOLDO LIZARRAGA ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:249091.22, importe_modificado:249091.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:12.99}} | {2153970/proyecto_INICIO, 2153970/proyecto_PROCESO, 2153970/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Observación solventada., trimestre:4.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220402153981 | Proyecto de inversión | 563730.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563730.27, modificado:563730.27}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE RIO GRIJALVA ENTRE AVENIDA PUERTO RICO Y CALLE PRIVADA RIO GRIJALVA EN LA COLONIA LOS FRESNOS PONIENTE TEPIC NAYARIT - 201666 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepic | 201666 | S | 28 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:149.2, meta_modificada:149.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE RIO GRIJALVA COLONIA LOS FRESNOS PONIENTE, 63185 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE AVENIDA PUERTO RICO Y CALLE RIO GRIJALVA, CALLE REFORMA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE RIO GRIJALVA ENTRE AVENID, lon:-104.89493213, lat:21.47906718}} | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 562079.65 | 562079.65 | 301916.54 | 301916.54 | 301916.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-015-2022-AD/B, contratista:DAVID ARELLANO ARIAS, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:562079.65, importe_modificado:562079.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:119.36}} | {2153981/proyecto_INICIO, 2153981/proyecto_PROCESO, 2153981/proyecto_INICIO, 2153981/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO CON SEGUIMIENTO FINANCIERO EN 2023, trimestre:4.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2023-01-12}, obs2: {observación:Observación solventada., trimestre:4.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220402153990 | Proyecto de inversión | 224879.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224879.25, modificado:224879.25}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE RIO GRIJALVA ENTRE AVENIDA PUERTO RICO Y CALLE PRIVADA RIO GRIJALVA EN LA COLONIA LOS FRESNOS PONIENTE TEPIC NAYARIT - 201803 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepic | 201803 | S | 28 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:157.5, meta_modificada:157.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE RIO GRIJALVA COLONIA LOS FRESNOS PONIENTE, 63185 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE AVENIDA PUERTO RICO Y CALLE PRIVADA RIO GRIJALVA, CALLE REFORMA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE RIO GRIJALVA ENTRE AVENIDA PU, lon:-104.89493012, lat:21.47914579}} | 2022-10-01 | 2022-11-30 | 222556.88 | 222556.88 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F3-SIAPA-TEP-015-2022-AD/A, contratista:DAVID ARELLANO ARIAS, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:222556.88, importe_modificado:222556.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:126.0}} | {2153990/proyecto_PROCESO, 2153990/proyecto_INICIO, 2153990/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Observación solventada., trimestre:4.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220402154002 | Proyecto de inversión | 1554376.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1554376.59, modificado:1549557.61}} | REHABILITACIÓN CON EMPEDRADO LECHEREADO CALLE NARANJO ENTRE CALLE CAOBA Y CALLE LOS OLIVOS COLONIA COMERCIANTES TEPIC NAYARIT - 202015 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepic | 202015 | S | 58 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1730.77, meta_modificada:1730.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE NARANJO COLONIA COMERCIANTES, 63175 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE LOS OLIVOS Y CALLE CAOBA, CALLE MAR DE JAPÓN REHABILITACIÓN CON EMPEDRADO LECHEREADO CALLE NARANJO ENTRE CALLE CAOBA Y CALLE OLIVOS COLONIA COMERCIANTES, lon:-104.86448048, lat:21.4856533}} | 2022-10-15 | 2022-12-31 | 1549557.61 | 1549557.61 | 624570.19 | 624570.19 | 624570.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2022/23, contratista:JORGE ERNESTO ANZALDOP HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:1549557.61, importe_modificado:1549557.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:709.62}} | {2154002/proyecto_PROCESO, 2154002/proyecto_INICIO, 2154002/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Observación solventada., trimestre:4.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220402157474 | Proyecto de inversión | 1705999.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1705999.36, modificado:1705999.36}} | MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO MUNICIPIO DE ROSAMORADA - 227421 | 18 | Nayarit | 10 | Rosamorada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rosamorada | 227421 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:554.0, meta_modificada:554.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:39, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO VICENTE GUERRERO EL MOGOTE, 63640 VICENTE GUERRERO (EL MOGOTE), ROSAMORADA NAYARIT ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE 6 DE JUNIO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA EL PUNTO SE ENNCUENTRA A 250 METROS DE LA CARRETERA A, lon:-105.37978446, lat:22.00080979}} | 2022-10-10 | 2022-12-10 | 1705999.36 | 1705999.36 | 1705999.36 | 1705999.36 | 1562016.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ROSAMORADA-NAY-F3-10-008/2022-IR, contratista:EDGAR EDUARDO LOPEZ MIRAMONTES, convocante:MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT, monto:3829315.85, importe_modificado:3829315.85}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:500.0}} | {2157474/proyecto_PROCESO, 2157474/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402154521 | Proyecto de inversión | 4060762.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4060762.85, modificado:4060762.85}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE PERICOS MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT - 210286 | 18 | Nayarit | 10 | Rosamorada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Rosamorada | 210286 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18000.0, meta_modificada:18000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO PERICOS - TIERRAS DE LA COMUNIDAD AGRICOLA DE PERICOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 EJIDO PERICOS, 63643 PERICOS, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE Y , EL PUNTO SE UBICA A 800 METROS DE LA PLAZA PRINCIPAL POR EL, lon:-105.35962731, lat:22.05154424}} | 2022-09-15 | 2022-11-15 | 4060762.85 | 4060762.85 | 4060762.85 | 4060762.85 | 3563030.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ROSAMORADA-NAY-F3-10-009/2022-IR, contratista:FRANCISCO JAVIER GALVAN SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT, monto:4060762.85, importe_modificado:4060762.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15000.0}} | {2154521/proyecto_PROCESO, 2154521/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402155932 | Proyecto de inversión | 68714 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34357.0, modificado:34222.68}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34357.0, modificado:34222.68}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LA HACIENDITA, DEL MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO. - 219559 | 18 | Nayarit | 6 | Ixtlán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 219559 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:19, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO LA HACIENDITA, 63946 LA HACIENDITA, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE Y , LA ACCION SE LOCALIZA EN LA CALLE HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE LA HACIENDITA LLENDO PARA EL BALNEARIO DEL RANCHO LA PIEDRA, lon:-104.3822544, lat:21.02307162}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 68445.36 | 68445.36 | 68445.36 | 20533.61 | 20533.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-09-2022, contratista:JOSE ALFREDO SALAZAR GOMEZ, convocante:IPROVINAY, monto:1497766.96, importe_modificado:1497766.96}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {2155932/proyecto_PROCESO, 2155932/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA TIENE MEZCLA DE RECURSOS FISM Y FISE, POR LO QUE SE REGISTRO EN LA MIDS POR LA APORTACIÓN MUNICIPAL Y SE MIGRO AL SRFT, POR LO TANTO SE ESTA REPORTANDO EL AVANCE CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO AUNQUE EL EJECUTOR SEA IPROVINAY., trimestre:4.0, usuario:raymundogutierrezc, fecha:2023-01-19}, obs2: {observación:OBRA CON CONCURRENCIA FISE: $34,222.68 Y FISM $34,222.68, QUE CORRESPONDE AL 50 Y 50 POR CIENTO DE LA OBRA, EL EJECUTOR ES IPROVINAY, trimestre:4.0, usuario:raymundogutierrezc, fecha:2023-01-25}, obs3: {observación:OBRA CON CONCURRENCIA FISE: $34,222.68 Y FISM $34,222.68, QUE CORRESPONDE AL 50 Y 50 POR CIENTO DE LA OBRA, EL EJECUTOR ES IPROVINAY, trimestre:4.0, usuario:raymundogutierrezc, fecha:2023-01-25}} | {obs1: {observación:OBRA DUPLICADA Y YA VALIDADA CON DIFERENTE NUMERO DE FOLIO Y NUMERO DE PROYECTO., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:OBRA DUPLICADA Y YA VALIDADA CON DIFERENTE NUMERO DE FOLIO Y NUMERO DE PROYECTO., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:OBRA DUPLICADA Y YA VALIDADA CON DIFERENTE NUMERO DE FOLIO Y NUMERO DE PROYECTO., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:OBRA DUPLICADA Y YA VALIDADA CON DIFERENTE NUMERO DE FOLIO Y NUMERO DE PROYECTO., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs5: {observación:Justificar las aportacioes de concurrencia con Iprovinay. para FINES DE VALDACION., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-24}, obs6: {observación:Justificar las aportacioes de concurrencia con Iprovinay. para FINES DE VALDACION., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-24}, obs7: {observación:Justificar las aportacioes de concurrencia con Iprovinay. para FINES DE VALDACION., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-24}, obs8: {observación:Justificar las aportacioes de concurrencia con Iprovinay. para FINES DE VALDACION., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-24}}
2022 | 4 | NAY220402156029 | Proyecto de inversión | 137427 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68714.0, modificado:68445.36}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68713.0, modificado:68445.36}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 ACCIONES DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE IXTLAN DEL RIO, DEL MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO. - 219960 | 18 | Nayarit | 6 | Ixtlán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 219960 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN COLONIA EMILIO M GONZALEZ, 63940 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE CALLE MANGO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, SE REALIZARAN DOS ACCIONES POR LA CALLE PROLONGACION MIGUEL HIDA, lon:-104.35612458, lat:21.03239377}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 136890.72 | 136890.72 | 136890.72 | 41067.22 | 41067.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-09-2022, contratista:JOSE ALFREDO SALAZAR GOMEZ, convocante:IPROVINAY, monto:1497766.96, importe_modificado:1497766.96}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.6}} | {2156029/proyecto_INICIO, 2156029/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA TIENE MEZCLA DE RECURSOS FISM Y FISE, POR LO QUE SE REGISTRO EN LA MIDS POR LA APORTACIÓN MUNICIPAL Y SE MIGRO AL SRFT, POR LO TANTO SE ESTA REPORTANDO EL AVANCE CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO AUNQUE EL EJECUTOR SEA IPROVINAY., trimestre:4.0, usuario:raymundogutierrezc, fecha:2023-01-19}, obs2: {observación:ESTA OBRA TIENE MEZCLA DE RECURSOS FISM Y FISE, POR LO QUE SE REGISTRO EN LA MIDS POR LA APORTACIÓN MUNICIPAL Y SE MIGRO AL SRFT, POR LO TANTO SE ESTA REPORTANDO EL AVANCE CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO AUNQUE EL EJECUTOR SEA IPROVINAY., trimestre:4.0, usuario:raymundogutierrezc, fecha:2023-01-19}, obs3: {observación:OBRA CON CONCURRENCIA FISE: $68,445.36 Y FISM $68,445.36, QUE CORRESPONDE AL 50 POR CIENTO ESTATAL Y 50 POR CIENTO MUNICIPAL DE LA OBRA, EL EJECUTOR ES IPROVINAY, trimestre:4.0, usuario:raymundogutierrezc, fecha:2023-01-25}, obs4: {observación:OBRA CON CONCURRENCIA FISE: $68,445.36 Y FISM $68,445.36, QUE CORRESPONDE AL 50 POR CIENTO ESTATAL Y 50 POR CIENTO MUNICIPAL DE LA OBRA, EL EJECUTOR ES IPROVINAY, trimestre:4.0, usuario:raymundogutierrezc, fecha:2023-01-25}} | {obs1: {observación:OBRA DUPLICADA Y YA VALIDADA CON DIFERENTE NUMERO DE FOLIO Y NUMERO DE PROYECTO., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:OBRA DUPLICADA Y YA VALIDADA CON DIFERENTE NUMERO DE FOLIO Y NUMERO DE PROYECTO., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:OBRA DUPLICADA Y YA VALIDADA CON DIFERENTE NUMERO DE FOLIO Y NUMERO DE PROYECTO., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:OBRA DUPLICADA Y YA VALIDADA CON DIFERENTE NUMERO DE FOLIO Y NUMERO DE PROYECTO., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-17}, obs5: {observación:Justificar las aportacioes de concurrencia con Iprovinay. para FINES DE VALDACION., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-24}, obs6: {observación:Justificar las aportacioes de concurrencia con Iprovinay. para FINES DE VALDACION., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-24}, obs7: {observación:Justificar las aportacioes de concurrencia con Iprovinay. para FINES DE VALDACION., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-24}, obs8: {observación:Justificar las aportacioes de concurrencia con Iprovinay. para FINES DE VALDACION., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-24}}
2022 | 4 | NAY220402156272 | Proyecto de inversión | 199395 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99698.0, modificado:99417.76}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99697.0, modificado:99417.76}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MEXPAN, DEL MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO. - 221237 | 18 | Nayarit | 6 | Ixtlán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 221237 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:24, direccion:CALLE REVOLUCION 345 INTERIOR SN PUEBLO MEXPAN, 63940 MEXPAN, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE CALLE 12 DE MAYO Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE INDEPENDENCIA SE REALIZARAN DOS ACCIONES LAS CUALES SE LOCALIZA UNA ACCION CALLE REVOLUCIO, lon:-104.40842519, lat:21.03532206}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 198835.52 | 198835.52 | 198835.52 | 59650.66 | 59650.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-09-2022, contratista:JOSE ALFREDO SALAZAR GOMEZ, convocante:IPROVINAY, monto:1497766.96, importe_modificado:1497766.96}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.6}} | {2156272/proyecto_INICIO, 2156272/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación: ESTA SE PERTENECE AL CONTRATO IPROVI-OBRA-RE-09-2022, SE REALIZO UNA SOLA LICITACION Y UN SOLO CONTRATO DE 5 OBRAS LAS CUALES SON LAS SIGUIENTES: NAY220402156295, NAY220402156272, NAY220402156083, NAY220402156029, NAY220402155932 CON MONTO DE CONTRATO $1,497,766.96 QUE ES LA SUMA DE ESTAS 5 OBRAS., trimestre:4.0, usuario:raymundogutierrezc, fecha:2023-01-19}, obs2: {observación: ESTA SE PERTENECE AL CONTRATO IPROVI-OBRA-RE-09-2022, SE REALIZO UNA SOLA LICITACION Y UN SOLO CONTRATO DE 5 OBRAS LAS CUALES SON LAS SIGUIENTES: NAY220402156295, NAY220402156272, NAY220402156083, NAY220402156029, NAY220402155932 CON MONTO DE CONTRATO $1,497,766.96 QUE ES LA SUMA DE ESTAS 5 OBRAS., trimestre:4.0, usuario:raymundogutierrezc, fecha:2023-01-19}, obs3: {observación:OBRA CON CONCURRENCIA FISE: $99,417.76 Y FISM $99,417.76, QUE CORRESPONDE AL 50 POR CIENTO ESTATAL Y 50 POR CIENTO MUNICIPAL DE LA OBRA, EL EJECUTOR ES IPROVINAY, trimestre:4.0, usuario:raymundogutierrezc, fecha:2023-01-25}, obs4: {observación:OBRA CON CONCURRENCIA FISE: $99,417.76 Y FISM $99,417.76, QUE CORRESPONDE AL 50 POR CIENTO ESTATAL Y 50 POR CIENTO MUNICIPAL DE LA OBRA, EL EJECUTOR ES IPROVINAY, trimestre:4.0, usuario:raymundogutierrezc, fecha:2023-01-25}} | {obs1: {observación:Favor de corregir, el monto aprobado para la obra no coincide con el monto del contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:Favor de corregir, el monto aprobado para la obra no coincide con el monto del contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:Favor de corregir, el monto aprobado para la obra no coincide con el monto del contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:Favor de corregir, el monto aprobado para la obra no coincide con el monto del contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-17}, obs5: {observación:Justificar las aportacioes de concurrencia con Iprovinay. para FINES DE VALDACION., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-24}, obs6: {observación:Justificar las aportacioes de concurrencia con Iprovinay. para FINES DE VALDACION., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-24}, obs7: {observación:Justificar las aportacioes de concurrencia con Iprovinay. para FINES DE VALDACION., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-24}, obs8: {observación:Justificar las aportacioes de concurrencia con Iprovinay. para FINES DE VALDACION., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-24}}
2022 | 4 | NAY220402156295 | Proyecto de inversión | 996976 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498488.0, modificado:497088.8}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498488.0, modificado:497088.8}} | CONSTRUCCION DE 10 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE IXTLAN DEL RIO, DEL MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO - 221325 | 18 | Nayarit | 6 | Ixtlán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit | 221325 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE ALMENDRO 412 INTERIOR SN COLONIA LÓPEZ PORTILLO, 63954 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE MANUEL DOBLADO, CALLE VALLARTA SE REALIZARAN 10 ACCIONES LAS CUALES SE LOCALIZAN DE LA SIGUIENTE M, lon:-104.35793985, lat:21.03949745}} | 2022-09-15 | 2022-12-31 | 994117.6 | 994117.6 | 994117.6 | 298253.28 | 298253.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPROVI-OBRA-RE-09-2022, contratista:JOSE ALFREDO SALAZAR GOMEZ, convocante:IPROVINAY, monto:1497766.96, importe_modificado:1497766.96}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2156295/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación: ESTA SE PERTENECE AL CONTRATO IPROVI-OBRA-RE-09-2022, SE REALIZO UNA SOLA LICITACION Y UN SOLO CONTRATO DE 5 OBRAS LAS CUALES SON LAS SIGUIENTES: NAY220402156295, NAY220402156272, NAY220402156083, NAY220402156029, NAY220402155932 CON MONTO DE CONTRATO $1,497,766.96 QUE ES LA SUMA DE ESTAS 5 OBRAS., trimestre:4.0, usuario:raymundogutierrezc, fecha:2023-01-19}, obs2: {observación: ESTA SE PERTENECE AL CONTRATO IPROVI-OBRA-RE-09-2022, SE REALIZO UNA SOLA LICITACION Y UN SOLO CONTRATO DE 5 OBRAS LAS CUALES SON LAS SIGUIENTES: NAY220402156295, NAY220402156272, NAY220402156083, NAY220402156029, NAY220402155932 CON MONTO DE CONTRATO $1,497,766.96 QUE ES LA SUMA DE ESTAS 5 OBRAS., trimestre:4.0, usuario:raymundogutierrezc, fecha:2023-01-19}, obs3: {observación:OBRA CON CONCURRENCIA FISE: $497,088.80 Y FISM $497,088.80, QUE CORRESPONDE AL 50 POR CIENTO ESTATAL Y 50 POR CIENTO MUNICIPAL DE LA OBRA, EL EJECUTOR ES IPROVINAY, trimestre:4.0, usuario:raymundogutierrezc, fecha:2023-01-25}, obs4: {observación:OBRA CON CONCURRENCIA FISE: $497,088.80 Y FISM $497,088.80, QUE CORRESPONDE AL 50 POR CIENTO ESTATAL Y 50 POR CIENTO MUNICIPAL DE LA OBRA, EL EJECUTOR ES IPROVINAY, trimestre:4.0, usuario:raymundogutierrezc, fecha:2023-01-25}} | {obs1: {observación:Favor de corregir, el monto aprobado para la obra no coincide con el monto del contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:Favor de corregir, el monto aprobado para la obra no coincide con el monto del contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:Favor de corregir, el monto aprobado para la obra no coincide con el monto del contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:Favor de corregir, el monto aprobado para la obra no coincide con el monto del contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-17}, obs5: {observación:Justificar las aportacioes de concurrencia con Iprovinay. para FINES DE VALDACION., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-24}, obs6: {observación:Justificar las aportacioes de concurrencia con Iprovinay. para FINES DE VALDACION., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-24}, obs7: {observación:Justificar las aportacioes de concurrencia con Iprovinay. para FINES DE VALDACION., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-24}, obs8: {observación:Justificar las aportacioes de concurrencia con Iprovinay. para FINES DE VALDACION., trimestre:4.0, usuario:fernandojsanchezz, fecha:2023-01-24}}
2022 | 4 | NAY220402161051 | Proyecto de inversión | 181656 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181656.0, modificado:179540.45}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, QUIVIQUINTA A GUADALAJARITA EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 246318 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 246318 | S | 5 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.78, meta_modificada:6.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:181, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 6+780 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 780 RANCHERIA GUADALAJARITA, 63486 GUADALAJARITA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO QUIVIQUINTA Y CAMINO GUADALAJARITA, CAMINO LAS QUEMADAS SOBRE LA CAMINO QUE VA DE HUA, lon:-105.35312277, lat:22.77571686}} | 2022-11-01 | 2022-12-15 | 179540.45 | 179540.45 | 179540.45 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-027/2022-IR, contratista:EMMANUEL RODRIGO GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:2525242.96, importe_modificado:2525242.96}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.78}} | {2161051/proyecto_INICIO, 2161051/proyecto_FIN, 2161051/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El contrato se divide en 7 obras con folio NAY220402165772, NAY220402165800, NAY220402161051, NAY220402161405, NAY220402161554, NAY220402160881, NAY220402161347 con un monto de contrato $ 2,525,242.96, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs2: {observación:El contrato se divide en 7 obras con folio NAY220402165772, NAY220402165800, NAY220402161051, NAY220402161405, NAY220402161554, NAY220402160881, NAY220402161347 con un monto de contrato $ 2,525,242.96, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs3: {observación:El contrato se divide en 7 obras con folio NAY220402165772, NAY220402165800, NAY220402161051, NAY220402161405, NAY220402161554, NAY220402160881, NAY220402161347 con un monto de contrato $ 2,525,242.96, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs4: {observación:El contrato se divide en 7 obras con folio NAY220402165772, NAY220402165800, NAY220402161051, NAY220402161405, NAY220402161554, NAY220402160881, NAY220402161347 con un monto de contrato $ 2,525,242.96, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}} | {obs1: {observación:Favor de revisar no coincide el monto autorizado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:Favor de revisar no coincide el monto autorizado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:Favor de revisar no coincide el monto autorizado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:Favor de revisar no coincide el monto autorizado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220402194397 | Proyecto de inversión | 446436.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446436.45, modificado:507191.07}} | CONSTRUCCION DE CALLE INDEPENDENCIA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA COLONIA LA QUINTA EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD SANTA MARIA DEL ORO - 379687 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 379687 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:471.0, meta_modificada:471.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SANTA MARÍA DEL ORO, 63830 SANTA MARÍA DEL ORO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE ORQUIDEA, CALLE MARIANO MATAMOROS ESTA OBRA SE HARA EN LA CALLE INDEPENDENCIA ESTA SE ENCUEN, lon:-104.58975063, lat:21.33914236}} | 2022-12-05 | 2022-12-31 | 507191.07 | 507191.07 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2022/M014-FIII-003-CP, contratista:KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:507191.07, importe_modificado:507191.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2194397/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402194400 | Proyecto de inversión | 1408325.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1408325.79, modificado:1408325.79}} | CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE EN CAMINO PICO DEL AGUILA LAS GUACAMAYAS, MUNICIPIO DEL NAYAR - 379701 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 379701 | S | 133 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:665, direccion:CAMINO TRAMO PICO DEL AGUILA - LAS GUACAMAYAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 240 RANCHERIA LAS GUACAMAYAS, 63544 LAS GUACAMAYAS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDA, lon:-104.8498332, lat:22.35240034}} | 2022-11-22 | 2022-12-30 | 1408325.79 | 1408325.79 | 1408325.79 | 1408325.79 | 668954.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-DRE-050E/2022-IR, contratista:ALBERTO MOJARRAS RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:1408325.79, importe_modificado:1408325.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2194400/proyecto_INICIO, 2194400/proyecto_PROCESO, 2194400/proyecto_FIN, 2194400/proyecto_INICIO, 2194400/proyecto_PROCESO, 2194400/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO EJERCIDO Y EL IMPORTE PAGADO SE DEBE A QUE QUEDARON PENDIENTES DE PAGO LAS ESTIMACIONES 2, 3 Y 4F, QUE SE PAGARAN A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO PROXIMO., trimestre:4.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:El monto pagado es diferente al estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:El monto pagado es diferente al estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:El monto pagado es diferente al estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:El monto pagado es diferente al estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220402196540 | Proyecto de inversión | 561377.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561377.99, modificado:561377.99}} | REHABILITACION DE CAMINO DE SAN VICENTE VIEJO A SAN VICENTE, MUNICIPIO DEL NAYAR - 386159 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 386159 | S | 229 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15177.0, meta_modificada:15177.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:242, direccion:CAMINO TRAMO SAN VICENTE VIEJO - SAN VICENTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 530 RANCHERIA SAN VICENTE, 63543 SAN VICENTE, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE SA, lon:-104.97015408, lat:22.27267414}} | 2022-11-22 | 2022-12-30 | 561377.99 | 561377.99 | 561377.99 | 561377.99 | 168413.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYAR-FIII-URB-053F/2022-IR, contratista:CONSTRUCCION, PROYECTOS Y MATERIALES REMACO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:561377.99, importe_modificado:561377.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15177.0}} | {2196540/proyecto_INICIO, 2196540/proyecto_PROCESO, 2196540/proyecto_FIN, 2196540/proyecto_PROCESO, 2196540/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO EJERCIDO Y EL IMPORTE PAGADO SE DEBE A QUE QUEDARON PENDIENTES DE PAGO LAS ESTIMACIONES 1F, QUE SE PAGARAN A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO PROXIMO., trimestre:4.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:El monto pago es diferente al establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:El monto pago es diferente al establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:El monto pago es diferente al establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:El monto pago es diferente al establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220402196574 | Proyecto de inversión | 2564194.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2564194.76, modificado:2564194.76}} | REHABILITACION DE CAMINO DE SAN VICENTE MESA DE LOS HUICHOLES, MUNICIPIO DEL NAYAR - 386243 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 386243 | S | 26 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18600.0, meta_modificada:18600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:689, direccion:CAMINO TRAMO SAN VICENTE - MESA DE LOS HUICHOLES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 RANCHERIA MESA DE LOS HUICHOLES, 63543 MESA DE LOS HUICHOLES, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE CAMINO QUE , lon:-104.97054925, lat:22.25144788}} | 2022-11-22 | 2022-12-30 | 2564194.76 | 2564194.76 | 2564194.76 | 2564194.76 | 769258.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-053G/2022-IR, contratista:CONSTRUCCION, PROYECTOS Y MATERIALES REMACO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:2564194.76, importe_modificado:2564194.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18600.0}} | {2196574/proyecto_INICIO, 2196574/proyecto_PROCESO, 2196574/proyecto_INICIO, 2196574/proyecto_FIN, 2196574/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO EJERCIDO Y EL IMPORTE PAGADO SE DEBE A QUE QUEDARON PENDIENTES DE PAGO LA ESTIMACIONES 1F, QUE SE PAGARAN A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO PROXIMO., trimestre:4.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:El monto pagado es diferente al estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:El monto pagado es diferente al estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:El monto pagado es diferente al estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:El monto pagado es diferente al estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220402193955 | Proyecto de inversión | 3758405.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3758405.67, modificado:3758405.67}} | REHABILITACION DE CAMINO SAN RAFAEL LOS LLANITOS, MUNICIPIO DEL NAYAR - 378635 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 378635 | S | 83 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19684.0, meta_modificada:19684.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:132, direccion:CAMINO TRAMO SAN RAFAEL SAN RAFAEL EL ALTO - LOS LLANITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 280 RANCHERIA LOS LLANITOS, 63549 SAN RAFAEL (SAN RAFAEL ALTO), DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE CAMI, lon:-104.80103749, lat:22.2963998}} | 2022-11-22 | 2022-12-30 | 3708405.67 | 3708405.67 | 3708405.67 | 3708405.67 | 3708405.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-051A/2022-IR, contratista:INFRAESTRUCTURA JAXA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:3758405.67, importe_modificado:3758405.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19684.0}} | {2193955/proyecto_INICIO, 2193955/proyecto_FIN, 2193955/proyecto_INICIO, 2193955/proyecto_FIN, 2193955/proyecto_PROCESO, 2193955/proyecto_FIN, 2193955/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402196134 | Proyecto de inversión | 435444.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435444.64, modificado:476062.56}} | AMPLIACIÓN DE LINEA ELÉCTRICA DE MEDIA TENSION EN LA LOCALIDAD DE MESA DE LOS RICOS EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 385017 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 385017 | S | 124 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1028.0, meta_modificada:1028.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:80, direccion:BRECHA TRAMO 0+000 - 0+342.67 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 343 RANCHERIA MESA DE LOS RICOS, 63494 MESA DE LOS RICOS, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO MESA DE LOS RICOS Y BRECHA GALERIA FILTRANTE, CAMINO LA MURALLITA SOBRE EL , lon:-105.06089061, lat:22.8392318}} | 2022-11-17 | 2022-12-31 | 204148.86 | 204148.86 | 204148.86 | 204148.86 | 204148.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-APO-034/2022-IR, contratista:FRANCISCO JAVIER OROZCO ALTAMIRANO, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:2170396.72, importe_modificado:2170396.72}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1028.0}} | {2196134/proyecto_INICIO, 2196134/proyecto_PROCESO, 2196134/proyecto_INICIO, 2196134/proyecto_PROCESO, 2196134/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra tiene un convenio de ampliación de: $73,747.74 monto de contrato $ 432,314.82; monto total $476,062.56, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-11}, obs2: {observación:El contrato se divide en tres obras las cuales tienen un monto de contrato de: Agua potable La Murallita $ 1,144,454.82; Agua potable Mesa de los Ricos $ 593,627.08; Ampliación de linea eléctrica de media tensión Mesa de los Ricos $ 432,314.82 Convenio de ampliación $43,747.74, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-11}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402187273 | Proyecto de inversión | 2125584.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2125584.56, modificado:2125584.56}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PESCADOR ENTRE ROBALO Y TIBURÓN, EN LA LOCALIDAD DE CRUZ DE HUANACAXTLE, NAY. - 359029 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 359029 | S | 144 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:619.0, meta_modificada:619.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:27, direccion:CALLE PESCADOR INTERIOR SN PUEBLO CRUZ DE HUANACAXTLE, 63734 CRUZ DE HUANACAXTLE, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE ROBALO Y CALLE TIBURON, CALLE HUACHINANGO CALLE PESCADOR ENTRE CALLES ROBALO Y TIBURON Y CALLE POSTERIOR HUA, lon:-105.38425534, lat:20.74811542}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 2125584.56 | 2125584.56 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF-30/2022, contratista:SICNAY, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, monto:2125584.56, importe_modificado:2125584.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2187273/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402190450 | Proyecto de inversión | 11498441.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.14984412E7, modificado:1.409580277E7}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS DOLORES LOS PINITOS DOLORES VIEJO, MUNICIPIO DEL NAYAR - 368561 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 368561 | S | 63 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29449.0, meta_modificada:29449.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:707, direccion:CAMINO TRAMO DOLORES - LOS PINITOS DOLORES VIEJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 900 RANCHERIA LOS PINITOS DOLORES VIEJO, 63543 LOS PINITOS (DOLORES VIEJO), DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE C, lon:-104.95853098, lat:22.40254894}} | 2022-12-02 | 2022-12-30 | 14095802.77 | 14095802.77 | 14095802.77 | 14095802.77 | 7349553.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-048/2022-IR, contratista:CARLOS FERNANDO PEREZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:1.14984412E7, importe_modificado:1.409580277E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29449.0}} | {2190450/proyecto_INICIO, 2190450/proyecto_PROCESO, 2190450/proyecto_INICIO, 2190450/proyecto_PROCESO, 2190450/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO EJERCIDO Y EL IMPORTE PAGADO SE DEBE A QUE QUEDARON PENDIENTES DE PAGO LAS ESTIMACIONES 3, 4, 5A Y 6AF, QUE SE PAGARAN A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO PROXIMO., trimestre:4.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:El monto pagado es diferente al aprobado y estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:El monto pagado es diferente al aprobado y estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:El monto pagado es diferente al aprobado y estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:El monto pagado es diferente al aprobado y estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220402194011 | Proyecto de inversión | 1877767.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1877767.72, modificado:1877767.72}} | CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE EN CAMINO SAN RAFAEL LOS LLANITOS, MUNICIPIO DEL NAYAR - 378743 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 378743 | S | 83 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:684, direccion:CAMINO TRAMO SAN RAFAEL SAN RAFAEL EL ALTO - LOS LLANITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 280 RANCHERIA LOS LLANITOS, 63549 LOS LLANITOS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE CAMINO QUE VA DE LA , lon:-104.80133203, lat:22.29616154}} | 2022-11-22 | 2022-12-30 | 1877767.72 | 1877767.72 | 1877767.72 | 1877767.72 | 80978.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-DRE-050C/2022-IR, contratista:ALBERTO MOJARRAS RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:1877767.73, importe_modificado:1877767.73}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2194011/proyecto_PROCESO, 2194011/proyecto_FIN, 2194011/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO EJERCIDO Y EL IMPORTE PAGADO SE DEBE A QUE QUEDARON PENDIENTES DE PAGO LAS ESTIMACIONES 2, 3 Y 4F, QUE SE PAGARAN A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO PROXIMO., trimestre:4.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:El monto pagado es diferente al aprobado y estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:El monto pagado es diferente al aprobado y estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:El monto pagado es diferente al aprobado y estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:El monto pagado es diferente al aprobado y estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220402187383 | Proyecto de inversión | 485676.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485676.45, modificado:485676.45}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE FRANCISCO JAVIER MINA ENTRE VICENTE GUERRERO Y AGUSTÍN ITURBIDE. EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE, NAY. - 359390 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 359390 | S | 151 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:293.0, meta_modificada:293.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:88, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA INTERIOR SN PUEBLO SAN VICENTE, 63737 SAN VICENTE, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE, CALLE PEDRO MORENO CALLE FRANCISCO JAVIER MINA ENTRE VICENTE GUER, lon:-105.25050339, lat:20.75526725}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 485676.45 | 485676.45 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF-31/2022, contratista:SICNAY, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, monto:485676.45, importe_modificado:485676.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2187383/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402191417 | Proyecto de inversión | 427350.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427350.59, modificado:421807.88}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERIA PARA CAPTACIÓN EN CAJAS 1 Y 2, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAGUNILLAS MUNICIPIO DE MISMO NOMBRE. - 371433 | 18 | Nayarit | 13 | San Pedro Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Lagunillas | 371433 | S | 294 | 306 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:VEREDA TRAMO SAN PEDRO LAGUNILLAS - CAJAS DE CAPTACIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 620 EJIDO SAN PEDRO LAGUNILLAS CENTRO, 63800 SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADAS SOBRE , lon:-104.74942651, lat:21.23300839}} | 2022-12-12 | 2022-12-31 | 421807.88 | 421807.88 | 270716.13 | 270716.13 | 270716.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-SPL-R-33-F3-AD-008/2022, contratista:Piedad Cárdenas Cruz, convocante:XLI AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS 2017-2021, monto:421807.88, importe_modificado:421807.88}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.8}} | {2191417/proyecto_INICIO, 2191417/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402190847 | Proyecto de inversión | 207953.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207953.14, modificado:207953.14}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE MESA DE GUANACASTE - 369882 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 369882 | S | 38 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:829, direccion:RANCHERIA , 00000 MESA DE GUANACASTE, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR EL MUNICIPIO DE IXTLÁN DEL RÍO DESPUES SE CRUZA EL RÍO SANTIAGO POR EL CHALÁ, lon:-104.23655993, lat:21.24886416}} | 2022-12-15 | 2022-12-30 | 207953.14 | 204502.83 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-APO-032/2022, contratista:IMELDA BERENICE MUÑOZ MONTAÑO, convocante:XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:204502.83, importe_modificado:204502.83}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2190847/proyecto_INICIO, 2190847/proyecto_FIN, 2190847/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA ESTIMACIÓN ÚNICA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN PARA SU PAGO, trimestre:4.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-01-10}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402194241 | Proyecto de inversión | 1173604.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1173604.83, modificado:1173604.83}} | CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE EN CAMINO LLANITOS PICO DEL AGUILA, MUNICIPIO DEL NAYAR - 379327 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 379327 | S | 96 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:684, direccion:CAMINO TRAMO LOS LLANITOS - PICO DEL AGUILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 120 RANCHERIA PICO DEL ÁGUILA TANKANINI, 63544 LOS LLANITOS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE CAMINO QUE VA DE LA L, lon:-104.83572586, lat:22.31785352}} | 2022-11-22 | 2022-12-30 | 1173604.83 | 1173604.83 | 1173604.83 | 1173604.83 | 598538.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-DRE-050D/2022-IR, contratista:ALBERTO MOJARRAS RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:1173604.83, importe_modificado:1173604.83}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2194241/proyecto_INICIO, 2194241/proyecto_PROCESO, 2194241/proyecto_FIN, 2194241/proyecto_PROCESO, 2194241/proyecto_FIN, 2194241/proyecto_INICIO, 2194241/proyecto_PROCESO, 2194241/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO EJERCIDO Y EL IMPORTE PAGADO SE DEBE A QUE QUEDARON PENDIENTES DE PAGO LAS ESTIMACIONES 2, 3 Y 4F, QUE SE PAGARAN A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO PROXIMO., trimestre:4.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:El monto pagado es diferente al aprobado y estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:El monto pagado es diferente al aprobado y estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:El monto pagado es diferente al aprobado y estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:El monto pagado es diferente al aprobado y estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220402195796 | Proyecto de inversión | 1150560.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150560.53, modificado:1144454.82}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA MURALLITA EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 383983 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 383983 | S | 104 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:654.14, meta_modificada:654.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:182, direccion:BRECHA TRAMO 0+000 - 0+654.14 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 654 RANCHERIA LA MURALLITA, 63494 LA MURALLITA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE BRECHA LA MURALLITA Y BRECHA MESA DE LOS RICOS, SOBRE EL CAMINO QUE VA DE LA MURALLITA A M, lon:-105.03533846, lat:22.87355897}} | 2022-11-17 | 2022-12-31 | 499902.23 | 499902.23 | 499902.23 | 499902.23 | 499902.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-APO-034/2022-IR, contratista:FRANCISCO JAVIER OROZCO ALTAMIRANO, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:2170396.72, importe_modificado:2170396.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:654.14}} | {2195796/proyecto_PROCESO, 2195796/proyecto_FIN, 2195796/proyecto_INICIO, 2195796/proyecto_FIN, 2195796/proyecto_INICIO, 2195796/proyecto_PROCESO, 2195796/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este contrato se divide en tres obras las cuales son: Agua potable La Murallita $ 1,144,454.82; Agua potable Mesa de los Ricos $ 593,627.08 Ampliación de linea eléctrica de media tensión en Mesa de los Ricos $ 432,314.82 con un convenio de ampliación de $ 43,747.74, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-11}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402189556 | Proyecto de inversión | 1238023.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1238023.86, modificado:1235000.0}} | REHABILITACION DE DRANAJE SANITARIO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD LA LABOR - 366079 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 366079 | S | 767 | 748 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:440.0, meta_modificada:440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:31, direccion:CALLE LA PARCELA RANCHERIA LA LABOR, 63835 LA LABOR, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE MATEO MADRIGAL Y , CALLE AGAVE LA OBRA SE REALIZARA POR LA CALLE LA PARCELA ESTA ES LA CALLE QUE CONDUCE A LA COLONIA LAS FLORES Y L , lon:-104.71881695, lat:21.37323347}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 1235000 | 1235000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2022/M014-FIII-031-PR, contratista:JORGE ARATH VALENZUELA JAIME, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:1235000.0, importe_modificado:1235000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2189556/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402196503 | Proyecto de inversión | 529849.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529849.15, modificado:529849.15}} | REHABILITACION DE CAMINO DE LAS TORTUGAS SAN VICENTE VIEJO, MUNICIPIO DEL NAYAR - 386080 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 386080 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13560.0, meta_modificada:13560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1265, direccion:CAMINO TRAMO LAS TORTUGAS - SAN VICENTE VIEJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 260 RANCHERIA SAN VICENTE VIEJO, 63543 SAN VICENTE VIEJO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE CAMINO QUE VA DE LA LO, lon:-104.91869524, lat:22.34545755}} | 2022-11-22 | 2022-12-30 | 526849.15 | 529849.15 | 529849.15 | 529849.15 | 158954.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-053E/2022-IR, contratista:CONSTRUCCION, PROYECTOS Y MATERIALES REMACO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:529849.15, importe_modificado:529849.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13560.0}} | {2196503/proyecto_INICIO, 2196503/proyecto_PROCESO, 2196503/proyecto_FIN, 2196503/proyecto_INICIO, 2196503/proyecto_PROCESO, 2196503/proyecto_FIN, 2196503/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402190296 | Proyecto de inversión | 369048.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369048.77, modificado:365561.62}} | REHABILITACIÓN DE CAJAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, UBICADAS POR LA CALLE NAVIDAD, EN LA LOCALIDAD DE CUASTECOMATE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS. - 368103 | 18 | Nayarit | 13 | San Pedro Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Lagunillas | 368103 | S | 113 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:4, direccion:CALLE NAVIDAD EJIDO CUASTECOMATE, 63810 CUASTECOMATE, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ZARAGOZA, CALLE SEVERIANO OCEGUEDA LAS CAJAS DE AGUA SE ENCUENTRAN UBICADAS POR LA CALLE NAVIDAD A ESPALDAS , lon:-104.75507311, lat:21.04526264}} | 2022-12-12 | 2022-12-31 | 365561.62 | 365561.62 | 286546.75 | 286546.75 | 285546.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-SPL-R-33-F3-AD-007/2022, contratista:Piedad Cárdenas Cruz, convocante:XLI AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS 2017-2021, monto:365561.62, importe_modificado:365561.62}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.2}} | {2190296/proyecto_INICIO, 2190296/proyecto_PROCESO, 2190296/proyecto_INICIO, 2190296/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402189443 | Proyecto de inversión | 795939.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795939.31, modificado:790135.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CAJA CAPTADORA DE AGUA POTABLE EN EL MANANTIAL IXTETE, EN LA COMUNIDAD DE LAS GUASIMAS MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS. - 365763 | 18 | Nayarit | 13 | San Pedro Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Lagunillas | 365763 | S | 31 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, direccion:VEREDA TRAMO LAS GUASIMAS - CAPTACION GUASIMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 570 EJIDO LAS GUÁSIMAS, 63820 LAS GUÁSIMAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE Y , SE ENCENTRA EN EL EJIDO DE LAS GUASIMAS A UN COSTADO DEL CER, lon:-104.6916559, lat:21.18118495}} | 2022-12-12 | 2022-12-31 | 790135.57 | 790135.57 | 237040.68 | 237040.68 | 237040.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-SPL-R-33-F3-IR-006/2022, contratista:Andross Gerardo Vargas Cortes, convocante:XLI AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS 2017-2021, monto:790135.57, importe_modificado:790135.57}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.25}} | {2189443/proyecto_INICIO, 2189443/proyecto_PROCESO, 2189443/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402193835 | Proyecto de inversión | 586802.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586802.41, modificado:586802.41}} | CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE CAMINO DEL CRUCERO TEPETATES A ENCINOS, MUNICIPIO DEL NAYAR - 378359 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 378359 | S | 239 | 217 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1191, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO DE TEPETATES - ENCINOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 690 RANCHERIA LOS ENCINOS, 63549 LOS ENCINOS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE CAMINO QUE VA DEL CAMINO ENTRONQUE T, lon:-104.80072449, lat:22.20718583}} | 2022-11-22 | 2022-12-30 | 586802.41 | 586802.41 | 586802.41 | 586802.41 | 422497.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FII-DRE-050A/2022-IR, contratista:ALBERTO MOJARRAS RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:586802.41, importe_modificado:586802.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2193835/proyecto_PROCESO, 2193835/proyecto_INICIO, 2193835/proyecto_FIN, 2193835/proyecto_PROCESO, 2193835/proyecto_FIN, 2193835/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO EJERCIDO Y EL IMPORTE PAGADO SE DEBE A QUE QUEDARON PENDIENTES DE PAGO LA ESTIMACION 2F, QUE SE PAGARAN A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO PROXIMO., trimestre:4.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:El monto pagado es diferente al aprobado y estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:El monto pagado es diferente al aprobado y estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:El monto pagado es diferente al aprobado y estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:El monto pagado es diferente al aprobado y estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220402187189 | Proyecto de inversión | 382243.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382243.52, modificado:382243.52}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE MANUEL M. PLASCENCIA, ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CARRETERA SAYULITA PUNTA DE MITA, DE LA LOCALIDAD DE SAYULITA, NAYARIT. - 358778 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 358778 | S | 39 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:92, direccion:CALLE MANUEL M. PLASCENCIA INTERIOR SN PUEBLO SAYULITA, 63734 SAYULITA, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE REVOLUCION Y CARRETERA SAYULITA -A PUNTA DE MITA, CALLE LIMON EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADA A UN KM DE LA ENTRADA , lon:-105.43447745, lat:20.86627528}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 382243.52 | 382243.52 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF-29/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TRAPICHILLO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, monto:382243.52, importe_modificado:382243.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2187189/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402195945 | Proyecto de inversión | 1853322.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1853322.58, modificado:1847794.25}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE BARRIO EL CAPULÍN EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 384421 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 384421 | S | 55 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1420.0, meta_modificada:1420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:71, direccion:CALLE BARRIO EL CAPULÍN RANCHERIA LLANO GRANDE, 63496 LLANO GRANDE, HUAJICORI NAYARIT ENTRE BRECHA CAJA DE AGUA Y CALLE BARRIO EL CAPULÍN, CAMINO LA MESITA SOBRE EL CAMINO QUE VA DE SANTA MARÍA DE PICACHOS A LLANO GRANDE SEGUIR , lon:-105.09362992, lat:22.77632579}} | 2022-11-17 | 2022-12-31 | 1040276.86 | 1040276.86 | 1040276.86 | 1040276.86 | 1040276.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-APO-035/2022-IR, contratista:GARY WILSON RUBIO GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:2484454.69, importe_modificado:2484454.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1420.0}} | {2195945/proyecto_INICIO, 2195945/proyecto_PROCESO, 2195945/proyecto_FIN, 2195945/proyecto_INICIO, 2195945/proyecto_PROCESO, 2195945/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este contrato se divide en tres obras las cuales cuentan con un monto de: Agua potable en la localidad de Las Guasimas $ 157,261.86; Agua potable en la localidad de El Guayabo 3 $ 479,398.58; Agua potable en la localidad de Llano Grande Barrio el Capulin $ 1,847,794.25 , trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-11}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402187095 | Proyecto de inversión | 4495399.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4495399.44, modificado:4495399.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON PIEDRA AHOGADA Y HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MANUEL M. PLASCENCIA, ENTRE LA CALLE REVOLUCIÓN Y CARR. A PUNTA DE MITA, EN LA LOCALIDAD DE SAYULITA, NAYARIT. - 358505 | 18 | Nayarit | 20 | Bahía de Banderas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Bahía de Banderas | 358505 | S | 51 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2434.3, meta_modificada:2434.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:92, direccion:CALLE MANUEL M. PLASCENCIA INTERIOR SN PUEBLO SAYULITA, 63734 SAYULITA, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y CARRETERA A PUNTA DE MITA, CALLE LIMON EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADA A UN KM DE LA ENTRADA PRINCIPAL, lon:-105.43464911, lat:20.86615498}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 4495399.44 | 4495399.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DF-28/2022, contratista:MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA RENTACSA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, monto:4495399.44, importe_modificado:4495399.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2187095/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402193900 | Proyecto de inversión | 586802.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586802.41, modificado:586802.41}} | CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE EN CAMINO DE ENCINOS SAN RAFAEL SAN RAFAEL EL ALTO, MUNICIPIO DEL NAYAR - 378502 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 378502 | S | 77 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:132, direccion:CAMINO TRAMO LOS ENCINOS - SAN RAFAEL SAN RAFAEL EL ALTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 660 RANCHERIA SAN RAFAEL SAN RAFAEL ALTO, 63546 SAN RAFAEL (SAN RAFAEL ALTO), DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL , lon:-104.79491723, lat:22.27291496}} | 2022-11-22 | 2022-12-30 | 586802.41 | 586802.41 | 586802.41 | 586802.41 | 422497.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-DRE-050B/2022-IR, contratista:ALBERTO MOJARRAS RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:586802.41, importe_modificado:586802.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2193900/proyecto_INICIO, 2193900/proyecto_PROCESO, 2193900/proyecto_FIN, 2193900/proyecto_INICIO, 2193900/proyecto_PROCESO, 2193900/proyecto_FIN, 2193900/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402194180 | Proyecto de inversión | 4831782.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4831782.6, modificado:4831782.6}} | REHABILITACION DE CAMINO LLANITOS PICO DEL AGUILA, MUNICIPIO DEL NAYAR - 379189 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 379189 | S | 96 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24720.0, meta_modificada:24720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1110, direccion:CAMINO TRAMO LOS LLANITOS - PICO DEL AGUILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 120 RANCHERIA PICO DEL ÁGUILA TANKANINI, 63544 PICO DEL ÁGUILA (TANKANINI), DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE CAMINO, lon:-104.83297928, lat:22.31277176}} | 2022-11-22 | 2022-12-30 | 4831762.6 | 4831762.6 | 4831762.6 | 4831762.6 | 1449534.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-051B/2022-IR, contratista:INFRAESTRUCTURA JAXA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:4831782.6, importe_modificado:4831782.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24720.0}} | {2194180/proyecto_INICIO, 2194180/proyecto_PROCESO, 2194180/proyecto_INICIO, 2194180/proyecto_PROCESO, 2194180/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO EJERCIDO Y EL IMPORTE PAGADO SE DEBE A QUE QUEDARON PENDIENTES DE PAGO LAS ESTIMACIONES 1 Y 2F, QUE SE PAGARAN A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO PROXIMO., trimestre:4.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:El monto pagado es diferente al aprobado y estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:El monto pagado es diferente al aprobado y estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:El monto pagado es diferente al aprobado y estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:El monto pagado es diferente al aprobado y estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220402188147 | Proyecto de inversión | 328079.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328079.68, modificado:323511.11}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ANDADOR PEATONAL RAFAEL HERNANDEZ ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CALLE QUERETARO EN LA COLONIA LAS PAREJAS ALTAS EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO PUGA EN EL MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 361891 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepic | 361891 | S | 4008 | 3700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:122, direccion:ANDADOR RAFAEL HERNÁNDEZ COLONIA LAS PAREJAS, 63500 FRANCISCO I. MADERO (PUGA), TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CALLE QUERETARO, LA COLONIA DE LAS PAREJAS ALTAS SE LOCALIZA EN EL POBLADO DE FRANCISCO I. MADERO PUGA PARA, lon:-104.81379951, lat:21.58417145}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 323511.11 | 323511.11 | 145580 | 145580 | 145580 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2022/22-B, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ZAOC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:323511.11, importe_modificado:323511.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.0}} | {2188147/proyecto_INICIO, 2188147/proyecto_PROCESO, 2188147/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Observación solventada., trimestre:4.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220402188188 | Proyecto de inversión | 1214617.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1214617.57, modificado:1214617.57}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE OCOTÁN - 362019 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 362019 | S | 582 | 517 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1480.0, meta_modificada:1480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:73, direccion:EJIDO GUADALUPE OCOTÁN, 63596 GUADALUPE OCOTÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NORTE RUMBO A LA, lon:-104.35868678, lat:21.88624636}} | 2022-11-15 | 2022-12-29 | 1214617.57 | 1214617.57 | 607308.78 | 607308.78 | 607308.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-APO-029B/2022, contratista:MARCO ANTONIO PARTIDA PANUCO, convocante:XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:1214617.57, importe_modificado:1214617.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:370.0}} | {2188188/proyecto_PROCESO, 2188188/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL AVANCE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO DEL ANTICIPO DE LA OBRA, trimestre:4.0, usuario:jairodelacruzg, fecha:2023-01-10}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402196284 | Proyecto de inversión | 597711.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597711.81, modificado:593627.08}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MESA DE LOS RICOS EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 385472 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 385472 | S | 124 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:290.0, meta_modificada:290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:80, direccion:CALLE MESA RANCHERIA MESA DE LOS RICOS, 63494 MESA DE LOS RICOS, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE MESA DE LOS RICOS Y , SOBRE EL CAMINO QUE VA DE MESA DE LOS RICOS A LA MURALLITA SOBRE LA LOCALIDAD DE MESA DE LOS RICOS SE ENCUEN, lon:-105.07919137, lat:22.83719981}} | 2022-11-17 | 2022-12-31 | 302616.04 | 302616.04 | 302616.04 | 302616.04 | 302616.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-APO-034/2022-IR, contratista:FRANCISCO JAVIER OROZCO ALTAMIRANO, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:2170396.72, importe_modificado:2170396.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:290.0}} | {2196284/proyecto_INICIO, 2196284/proyecto_FIN, 2196284/proyecto_INICIO, 2196284/proyecto_PROCESO, 2196284/proyecto_FIN, 2196284/proyecto_INICIO, 2196284/proyecto_PROCESO, 2196284/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este contrato se divide en tres obras con un monto de: Agua potable en La Murallita $ 1,144,454.82; Agua potable en Mesa de los Ricos $ 593,627.08; Ampliación de linea eléctrica de media tensión en Mesa de los Ricos $ 432,314.82 con un convenio de ampliación de $43,747.74, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-11}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402190019 | Proyecto de inversión | 877892.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:877892.41, modificado:877070.32}} | CONSTRUCCION DE CALLES A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD EL GUANACASTE - 367289 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 367289 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:30, direccion:CALLE ROBLE Y ENCINO RANCHERIA EL GUANACASTE, 63845 EL GUANACASTE, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE CAOBA Y CALLE PINO, CALLE FRESNO ESTA OBRA SE REALIZARA POR LAS CALLES ROBLE Y ENCINO LA CALLE ROBLE SE ENCUENTRA A UN C, lon:-104.56402413, lat:21.46957909}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 877070.32 | 877070.32 | 438535.16 | 438535.16 | 438535.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2022/M014-FIII-032-PR, contratista:ARJEL ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:877070.32, importe_modificado:877070.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2190019/proyecto_INICIO, 2190019/proyecto_PROCESO, 2190019/proyecto_INICIO, 2190019/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402194475 | Proyecto de inversión | 1042986.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1042986.76, modificado:1042986.76}} | REHABILITACION DE CAMINO DE DOLORES EL PORTEZUELO, MUNICIPIO DEL NAYAR - 379889 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 379889 | S | 15 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24780.0, meta_modificada:24780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:715, direccion:CAMINO TRAMO DOLORES - EL PORTEZUELO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 080 RANCHERIA EL PORTEZUELO, 63543 EL PORTEZUELO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE DOLORE, lon:-104.97332396, lat:22.33059189}} | 2022-12-22 | 2022-12-30 | 1042986.76 | 1042986.76 | 1042986.76 | 1042986.76 | 312896.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-053A/2022-IR, contratista:CONSTRUCCION, PROYECTOS Y MATERIALES REMACO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:1042986.76, importe_modificado:1042986.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24780.0}} | {2194475/proyecto_INICIO, 2194475/proyecto_PROCESO, 2194475/proyecto_FIN, 2194475/proyecto_PROCESO, 2194475/proyecto_FIN, 2194475/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO EJERCIDO Y EL IMPORTE PAGADO SE DEBE A QUE QUEDARON PENDIENTES DE PAGO LA ESTIMACION 1, QUE SE PAGARAN A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO PROXIMO., trimestre:4.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:El monto pagado es diferente al estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:El monto pagado es diferente al estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:El monto pagado es diferente al estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:El monto pagado es diferente al estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220402187638 | Proyecto de inversión | 1724078.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1724078.5, modificado:1720050.51}} | CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS CALLE PLATANITOS ENTRE CALLE PARAÍSO Y CALLE OCHO EN LA COLONIA LUIS ECHEVERRÍA TEPIC NAYARIT - 360179 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepic | 360179 | S | 15781 | 14567 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:324.14, meta_modificada:324.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PLATANITOS COLONIA LUIS ECHEVERRÍA A., 63068 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE PARAISO Y CALLE OCHO, CALLE MICROONDAS SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCION DE LAS ESCALINATAS EN CALLE PLATANITOS ENTRE CALLE PARAÍSO Y CALLE OCHO EN , lon:-104.91702516, lat:21.52997591}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 1720050.51 | 1720050.51 | 774022.73 | 774022.73 | 774022.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2022/24-A, contratista:CONSTRUCCIONES FRANJA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:1720050.51, importe_modificado:1720050.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:132.9}} | {2187638/proyecto_PROCESO, 2187638/proyecto_INICIO, 2187638/proyecto_PROCESO, 2187638/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Observación solventada., trimestre:4.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220402190043 | Proyecto de inversión | 2484355.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2484355.24, modificado:2484355.24}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL SECO EN CALLE SOR JUAN INES DE LA CRUZ DE LA COLONIA TIRO AL BLANCO EN RUIZ NAYARIT - 367348 | 18 | Nayarit | 11 | Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ruíz | 367348 | S | 562 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2539.05, meta_modificada:2539.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ RANCHERIA TIRO AL BLANCO, 63626 RUIZ, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE VALPARAISO, CALLE CERRO LA OBRA SE ENCUATRA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE RUIZ A 100 METROS DE LA PREPARATORIA Y P, lon:-105.15604572, lat:21.94193632}} | 2022-12-05 | 2022-12-31 | 2484355.24 | 2484355.24 | 2484355.24 | 1242177.62 | 1242177.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RUIZ-NAY-F3-11-URB-019/2022-IR, contratista:ING. JUAN JOSE CASTELLANOS GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT, monto:2484355.24, importe_modificado:2484355.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2539.05}} | {2190043/proyecto_INICIO, 2190043/proyecto_PROCESO, 2190043/proyecto_FIN, 2190043/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402194509 | Proyecto de inversión | 293080.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293080.08, modificado:293080.08}} | REHABILITACION DE CAMINO DE EL PORTEZUELO OJO DE AGUA, MUNICIPIO DEL NAYAR - 380003 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 380003 | S | 7 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7560.0, meta_modificada:7560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1065, direccion:CAMINO TRAMO EL PORTEZUELO - OJO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 260 RANCHERIA OJO DE AGUA, 63544 OJO DE AGUA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE EL POR, lon:-104.95595869, lat:22.32219652}} | 2022-11-22 | 2022-12-30 | 293080.08 | 293080.08 | 293080.08 | 293080.08 | 87924.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-053B/2022-IR, contratista:CONSTRUCCION, PROYECTOS Y MATERIALES REMACO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:293080.08, importe_modificado:293080.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7560.0}} | {2194509/proyecto_INICIO, 2194509/proyecto_PROCESO, 2194509/proyecto_FIN, 2194509/proyecto_PROCESO, 2194509/proyecto_FIN, 2194509/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO EJERCIDO Y EL IMPORTE PAGADO SE DEBE A QUE QUEDARON PENDIENTES DE PAGO LA ESTIMACION 1, QUE SE PAGARAN A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO PROXIMO., trimestre:4.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:El monto pagado es diferente al estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:El monto pagado es diferente al estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:El monto pagado es diferente al estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:El monto pagado es diferente al estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220402192779 | Proyecto de inversión | 913827.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS PROPIOS, monto:300000.0, modificado:619129.36}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:613827.04, modificado:576741.14}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO LOCAL EN LA LOCALIDAD DE IXTLAN DEL RIO ASENTAMIENTO ERNESTO CHE GUEVARA - 375651 | 18 | Nayarit | 6 | Ixtlán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixtlán del Río | 375651 | S | 117 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1250.5, meta_modificada:446.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE SALVADOR DIAZ MIRON COLONIA ERNESTO CHE GUEVARA, 63959 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE CALLE DOROTEO ARANGO Y CALLE EMILIO M. GONZALEZ, CALLE LUIS CASTILLO LEDON LA OBRA SE UBICA EN UN CERRRITO QUE TOPA CON L, lon:-104.37147696, lat:21.04358543}} | 2022-11-25 | 2022-12-31 | 1195870.5 | 1195870.5 | 1195870.5 | 645770.01 | 645770.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTLAN-NAY-XLII-FIII-011/2022-IR, contratista:CONSTRUCTURA GERVISUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO, monto:1195870.5, importe_modificado:1195870.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:254.28}} | {2192779/proyecto_INICIO, 2192779/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402192794 | Proyecto de inversión | 6161845.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6161845.2, modificado:6132682.43}} | REHABILITACIÓN DE PLAZA PUBLICA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 375694 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 375694 | S | 1894 | 1772 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2621.2, meta_modificada:2621.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PRISCILIANO SANCHEZ PUEBLO HUAJICORI, 63480 HUAJICORI, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE GENERAL GUZMÁN Y CALLE MARIANO ABASOLO, CALLE ALDAMA LA OBRA DE REHABILITACION ESTA UBICADA A UN COSTADO DE LA CANCHA PRINCIPAL DE LA LO, lon:-105.32066362, lat:22.63767428}} | 2022-11-17 | 2022-12-31 | 2998643.15 | 2998643.15 | 2998643.15 | 2998643.15 | 2998643.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-029/2022-IR, contratista:HECTOR MANUEL QUIÑONES NAVARRETE, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:6132682.43, importe_modificado:6132682.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2621.2}} | {2192794/proyecto_INICIO, 2192794/proyecto_PROCESO, 2192794/proyecto_FIN, 2192794/proyecto_INICIO, 2192794/proyecto_PROCESO, 2192794/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402194542 | Proyecto de inversión | 310170.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310170.82, modificado:310170.82}} | REHABILITACION DE CAMINO DE OJO DE AGUA EL ROBLITO, MUNICIPIO DEL NAYAR - 380078 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 380078 | S | 11 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8040.0, meta_modificada:8040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:724, direccion:CAMINO TRAMO OJO DE AGUA - EL ROBLITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 340 RANCHERIA EL ROBLITO, 63543 EL ROBLITO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA, lon:-104.96559319, lat:22.31734516}} | 2022-11-22 | 2022-12-30 | 310170.82 | 310170.82 | 310170.82 | 310170.82 | 93051.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-053C/2022-IR, contratista:CONSTRUCCION, PROYECTOS Y MATERIALES REMACO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:310710.82, importe_modificado:310710.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8040.0}} | {2194542/proyecto_PROCESO, 2194542/proyecto_FIN, 2194542/proyecto_INICIO, 2194542/proyecto_FIN, 2194542/proyecto_INICIO, 2194542/proyecto_PROCESO, 2194542/proyecto_FIN, 2194542/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO EJERCIDO Y EL IMPORTE PAGADO SE DEBE A QUE QUEDARON PENDIENTES DE PAGO LA ESTIMACION 1, QUE SE PAGARAN A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO PROXIMO., trimestre:4.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:El monto pagado es diferente al estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:El monto pagado es diferente al estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:El monto pagado es diferente al estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:El monto pagado es diferente al estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220402187886 | Proyecto de inversión | 243728.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243728.1, modificado:242500.88}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESCALINATAS CALLE PLATANITOS ENTRE CALLE PARAÍSO Y CALLE OCHO EN LA COLONIA LUIS ECHEVERRÍA TEPIC NAYARIT - 361034 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepic | 361034 | S | 15781 | 14567 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PLATANITOS COLONIA LUIS ECHEVERRÍA A., 63068 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE PARAISO Y CALLE OCHO, CALLE MICROONDAS SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS ESCALINATAS EN CALLE PLATANITOS ENTRE CALLE PA, lon:-104.9169286, lat:21.52994597}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 242500.88 | 242500.88 | 109125.4 | 109125.4 | 109125.4 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2022/24-B, contratista:CONSTRUCCIONES FRANJA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:242500.88, importe_modificado:242500.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:44.0}} | {2187886/proyecto_INICIO, 2187886/proyecto_PROCESO, 2187886/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Observación solventada., trimestre:4.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220402194574 | Proyecto de inversión | 375633.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375633.33, modificado:375633.33}} | REHABILITACION DE CAMINO DE EL ROBLITO LAS TORTUGAS, MUNICIPIO DEL NAYAR - 380159 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 380159 | S | 5 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6747.0, meta_modificada:6747.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1301, direccion:CAMINO TRAMO EL ROBLITO - LAS TORTUGAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 120 RANCHERIA LAS TORTUGAS, 63543 LAS TORTUGAS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE EL ROB, lon:-104.96052359, lat:22.30636916}} | 2022-11-22 | 2022-12-30 | 375633.33 | 375633.33 | 375633.33 | 375633.33 | 112690 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-053D/2022-IR, contratista:CONSTRUCCION, PROYECTOS Y MATERIALES REMACO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:375633.33, importe_modificado:375633.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6747.0}} | {2194574/proyecto_INICIO, 2194574/proyecto_PROCESO, 2194574/proyecto_FIN, 2194574/proyecto_PROCESO, 2194574/proyecto_FIN, 2194574/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA DIFERENCIA ENTRE EL MONTO EJERCIDO Y EL IMPORTE PAGADO SE DEBE A QUE QUEDARON PENDIENTES DE PAGO LA ESTIMACION 1, QUE SE PAGARAN A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO PROXIMO., trimestre:4.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:El monto pagado es diferente al establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:El monto pagado es diferente al establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:El monto pagado es diferente al establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:El monto pagado es diferente al establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220402195739 | Proyecto de inversión | 483367.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483367.17, modificado:479398.58}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL GUAYABO 3 EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 383823 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 383823 | S | 33 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:318.0, meta_modificada:318.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:175, direccion:RANCHERIA EL GUAYABO, 63495 EL GUAYABO, HUAJICORI NAYARIT ENTRE BRECHA CURVA LB Y BRECHA EL GUAYABO, SOBRE EL CAMINO DE TERRACERÍA QUE VA DE HUAJICORI A SANTA MARÍA DE PICACHOS TOMAR LA DESVIACIÓN DEL CAMINO QUE VA HACIA SAN A, lon:-105.12275344, lat:22.92796025}} | 2022-11-17 | 2022-12-31 | 230318.23 | 230318.23 | 230318.23 | 230318.23 | 230318.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-APO-035/2022-IR, contratista:GARY WILSON RUBIO GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:2484454.69, importe_modificado:2484454.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:318.0}} | {2195739/proyecto_INICIO, 2195739/proyecto_PROCESO, 2195739/proyecto_FIN, 2195739/proyecto_INICIO, 2195739/proyecto_PROCESO, 2195739/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este contrato se divide en tres obras las cuales cuentan con un monto de: Agua potable en la localidad de Las Guasimas $ 157,261.86; Agua potable en la localidad de El Guayabo 3 $ 479,398.58; Agua potable en la localidad de Llano Grande Barrio el Capulin $ 1,847,794.25, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-11}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402183927 | Proyecto de inversión | 229488.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229488.31, modificado:229429.87}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ENERGÍA SOLAR LOCALIDAD DE MORA MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 348799 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepic | 348799 | S | 164 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:79.0, meta_modificada:79.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:135, direccion:EJIDO MORA, 63504 MORA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , EL EJIDO DE MORA SE LOCALIZA EN LA ZONA NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC PARA PODER LLEGAR A LA LOCALIDAD DE MORA SE TIENE QUE TRANSITAR POR LA CARRETERA QUE CONDUCE AL POBLADO, lon:-104.80792551, lat:21.52525775}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 229429.87 | 229429.87 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2022/26-B, contratista:OSCAR RUELAS MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:229429.87, importe_modificado:229429.87}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2183927/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Observación solventada., trimestre:4.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220402183950 | Proyecto de inversión | 198244.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198244.05, modificado:198194.65}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ENERGÍA SOLAR EN LA LOCALIDAD DE COLONIA SEIS DE ENERO MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT - 348871 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepic | 348871 | S | 141 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:115, direccion:EJIDO SEIS DE ENERO, 63504 COLONIA SEIS DE ENERO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO DE ENERGÍA SOLAR EN EL MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT EN LA LOCALIDAD DE 6 DE ENERO PARA PODER ACCEDER A LA LOCALIDA, lon:-104.80529059, lat:21.52713757}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 198194.65 | 198194.65 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2022/26-A, contratista:OSCAR RUELAS MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:198194.65, importe_modificado:198194.65}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2183950/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Observación solventada., trimestre:4.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220402175346 | Proyecto de inversión | 2902666.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2902666.26, modificado:2902666.26}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUSTISTA MUNICIPIO DE ROSAMORADA - 319183 | 18 | Nayarit | 10 | Rosamorada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Rosamorada | 319183 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2098.0, meta_modificada:2098.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:31, direccion:CALLE MEXICO EJIDO SAN JUAN BAUTISTA, 63635 SAN JUAN BAUTISTA, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE CARRETERA ROSAMORADA-SANJUAN BAUTISTA Y CALLE NAYARIT, CALLE HIDALGO EL PUNTO SE ENCUENTRA A 50 METROS DE LA IGLESIA DE LA LOICALIDAD Y A 2, lon:-105.09703796, lat:22.14250163}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 2902666.26 | 2898515.3 | 1449257.65 | 1449257.65 | 1449257.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ROSAMORADA-NAY-F3-10-014/2022-IR, contratista:IOC URBANIZACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT, monto:4076638.72, importe_modificado:4076638.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1049.0}} | {2175346/proyecto_PROCESO, 2175346/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402183982 | Proyecto de inversión | 116859.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116859.04, modificado:116859.04}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE HACIENDA DE AMBAS AGUAS - 348952 | 18 | Nayarit | 19 | La Yesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Yesca | 348952 | S | 64 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:16, direccion:RANCHERIA HACIENDA DE AMBAS AGUAS, 63584 HACIENDA DE AMBAS AGUAS, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA SIGUIENDO A, lon:-104.16746814, lat:21.35452688}} | 2022-11-01 | 2022-12-30 | 116859.04 | 116859.04 | 58429.52 | 58429.52 | 58429.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-FISM-YESCA-URB-028/2022-HACIENDA DE AMBAS AGUAS, contratista:DORA ALICIA GARCIA MEDRANO, convocante:XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA, monto:116859.04, importe_modificado:116859.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2183982/proyecto_INICIO, 2183982/proyecto_PROCESO, 2183982/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402185487 | Proyecto de inversión | 1182164.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1182164.89, modificado:1182164.89}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA MUNICIPIO DE ROSAMORADA - 353338 | 18 | Nayarit | 10 | Rosamorada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Rosamorada | 353338 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:693.47, meta_modificada:693.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:31, direccion:CALLE MEXICO EJIDO SAN JUAN BAUTISTA, 63635 SAN JUAN BAUTISTA, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE CALLE CARRETERA ROSAMORADA-SAN JUAN BAUSTISTA Y CALLE NAYARIT, CALLE HIDALGO EL PUNTO SE ENCUENTRA A 50 METROS DE LA IGLESIA Y A 20 METROS D, lon:-105.09697895, lat:22.14252151}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 1182164.89 | 1178123.41 | 589061.7 | 589061.7 | 589061.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ROSAMORADA-NAY-F3-10-014/2022-IR, contratista:IOC URBANIZACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT, monto:4076638.72, importe_modificado:4076638.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:340.0}} | {2185487/proyecto_INICIO, 2185487/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402175781 | Proyecto de inversión | 628045.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628045.84, modificado:628045.84}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA LOCALIDAD DE PERICOS MUNICIPIO DE ROSAMORADA - 321346 | 18 | Nayarit | 10 | Rosamorada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Rosamorada | 321346 | S | 140 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:22, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 001 TRAMO PERICOS - COLONIAS 18 DE MARZO KILÓMETRO 3 + 130 EJIDO PERICOS, 63643 PERICOS, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE Y , EL PUNTO SE UBICA A 200 METROS DE LA GRANJA DE ACUACULTURA Y A 1350 METROS DE , lon:-105.32555521, lat:22.04519983}} | 2022-11-20 | 2022-12-05 | 628045.84 | 627639.62 | 627639.62 | 627639.62 | 487607.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ROSAMORADA-NAY-F3-10-012/2022-AD, contratista:JORGE ARMANDO GALVAN RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT, monto:627639.62, importe_modificado:627639.62}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2175781/proyecto_FIN, 2175781/proyecto_PROCESO, 2175781/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402183811 | Proyecto de inversión | 1145775.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1145775.27, modificado:1141775.97}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CAMINO SACA COSECHAS, DEL EJIDO DE TEPETILTIC MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS. - 348452 | 18 | Nayarit | 13 | San Pedro Lagunillas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro Lagunillas | 348452 | S | 26 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO TEPETILTIC - RIVERAS DE LA LAGUNA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 150 EJIDO TEPETILTIC, 63809 TEPETILTIC, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CAMINO CAMINO SACA COSECHAS Y CALLE AMAPA, DEL INGRESO A LA LOCALIDAD E, lon:-104.68185118, lat:21.28118931}} | 2022-12-05 | 2022-12-31 | 1141775.97 | 1141775.97 | 342532.79 | 342532.79 | 342532.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-SPL-R-33-F3-IR-005/2022, contratista:Joel Jesus Santana Ulloa, convocante:XLI AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS 2017-2021, monto:1141775.97, importe_modificado:1141775.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:22.5}} | {2183811/proyecto_PROCESO, 2183811/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402186716 | Proyecto de inversión | 1412955.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1412955.93, modificado:1412955.93}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA COLONIA H BATALLON EN LA LOCALIDAD DE SAN BLAS - 357345 | 18 | Nayarit | 12 | San Blas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Blas | 357345 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE MICHOACAN COLONIA H. BATALLÓN, 63743 SAN BLAS, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE AHUALULCO Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE FELIPE SANTIAGO XICOTECNCATL POR LA CALLE ZAPATA DONDE SE ENCUENTRA LA TIENDA COPPEL EN LA ESQUINA A MANO I, lon:-105.28166291, lat:21.54120168}} | 2022-12-02 | 2022-12-31 | 1412955.93 | 1412955.93 | 1412955.93 | 423886.78 | 423886.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-SANBLAS-NAY-FIII-015/2022-IR, contratista:D S GRUPO EMPRESARIAL DE NAYARIT, convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT, monto:1412955.93, importe_modificado:1412955.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {2186716/proyecto_INICIO, 2186716/proyecto_PROCESO, 2186716/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402183509 | Proyecto de inversión | 4028950.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4028950.05, modificado:4028950.05}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE MUNICIPIO DE ROSAMORADA - 347440 | 18 | Nayarit | 10 | Rosamorada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Rosamorada | 347440 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3568.2, meta_modificada:3568.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:34, direccion:CALLE 19 DE MARZO EJIDO SANTA FE, 63652 SANTA FE, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE 10 DE JULIO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EL PUNTO SE UBICA A 10 METROS DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-105.07306642, lat:22.03536265}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 4028950.05 | 4027896.52 | 3018863.14 | 3018863.14 | 3018863.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ROSAMORADA-NAY-F3-10-013/2022-IR, contratista:CARLOS ALBERTO CERVANTES FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT, monto:4027896.52, importe_modificado:4027896.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2500.0}} | {2183509/proyecto_INICIO, 2183509/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402203779 | Proyecto de inversión | 649999 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649999.0, modificado:649999.0}} | 2022010680-PROYECTO EJECUTIVO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD, DE GUADALUPE OCOTÁN, MUNICIPIO DE LA YESCA, NAYARIT. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2022010680-0587 | S | 582 | 517 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:73, direccion:Guadalupe Ocotán, lon:-104.3556, lat:21.88897222}} | 2022-12-15 | 2023-03-31 | 649117.13 | 649117.13 | 194735.14 | 194735.14 | 194735.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-26-22, contratista:EDGAR PALAFOX PALACIOS, convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:649117.13, importe_modificado:649117.13}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.1}} | {2203779/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con ampliación de tiempo de ejecución para el 31 de marzo del 2023, trimestre:4.0, usuario:liliagverdinb, fecha:2023-01-13}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402203785 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | 2022010685-PROYECTO EJECUTIVO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PALMA CHICA, MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2022010685-0592 | S | 81 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:431, direccion:Palma Chica, lon:-104.38966667, lat:21.97938333}} | 2022-12-22 | 2023-03-31 | 789824.16 | 789824.16 | 236947.25 | 236947.25 | 236947.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-29-22, contratista:ELVIA EVELYN JIMENEZ MENDOZA, convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:789824.16, importe_modificado:789824.16}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.1}} | {2203785/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con ampliación de tiempo de ejecución para el 31 de marzo del 2023, trimestre:4.0, usuario:liliagverdinb, fecha:2023-01-13}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402203800 | Proyecto de inversión | 649999 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649999.0, modificado:649999.0}} | 2022010683-PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CIÉNEGA DEL MANGO, MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2022010683-0586 | S | 73 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1195, direccion:Ciénega del mango, lon:-104.801425, lat:22.01027222}} | 2022-12-22 | 2023-03-31 | 649706.24 | 649706.24 | 194911.87 | 194911.87 | 194911.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-32-22, contratista:AJ Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:649706.24, importe_modificado:649706.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.1}} | {2203800/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con ampliación de tiempo de ejecución para el 31 de marzo del 2023, trimestre:4.0, usuario:liliagverdinb, fecha:2023-01-13}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402203819 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}} | 2022010684-DIAGNÓSTICO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA PARA ESTUDIOS DE AGUA POTABLE, EN VARIAS LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE ACAPONETA, HUAJICORI, DEL NAYAR, LA YESCA, Y COMPOSTELA, NAYARIT. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2022010684-0588 | N | 0 | 0 | 2907 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Varias Localidades del municipio de acaponeta, huajicori,del nayar, la yesca y compostela, lon:-104.88446944, lat:21.4961}} | 2022-12-22 | 2023-03-31 | 947943.28 | 947943.28 | 284328.98 | 284328.98 | 284328.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-33-22, contratista:MARIO GOMEZ OLVERA, convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:947943.28, importe_modificado:947943.28}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.1}} | {2203819/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con ampliación de tiempo de ejecución para el 31 de marzo del 2023, trimestre:4.0, usuario:liliagverdinb, fecha:2023-01-13}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402199184 | Proyecto de inversión | 10719641 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0719641E7, modificado:1.0719641E7}} | 2022010623-0546 Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Tulipanes, entre calles Jazmines y Hortensias, Fracc. Jacarandas, Tepic, Nayarit. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 2022010623-0546 | N | 0 | 0 | 371387 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1242.76, meta_modificada:1242.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:FRACCIONAMIENTO JACARANDAS, lon:-104.8548055, lat:21.47933333}} | 2022-10-17 | 2023-01-14 | 10719641 | 10344493.58 | 3103348.07 | 3103348.07 | 3103348.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-LP-IP-2022-114, contratista:ALONDRA MICHEL MIRAMONTES AREVALO, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, monto:1.034449358E7, importe_modificado:1.034449358E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:370.0}} | {2199184/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa este folio por falta de información del contratista, trimestre:4.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2023-01-13}, obs2: {observación:Se regresa este folio por falta de información del contratista, trimestre:4.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2023-01-13}, obs3: {observación:Se regresa este folio por falta de información del contratista, trimestre:4.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2023-01-13}, obs4: {observación:Se regresa este folio por falta de información del contratista, trimestre:4.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2023-01-13}}
2022 | 4 | NAY220402199199 | Proyecto de inversión | 19111841 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.9111841E7, modificado:1.9111841E7}} | 2022010657-0576 Modernización de camino a base de empedrado ahogado con roderas de concreto del km. 0+000 al km. 2+294.59 de la localidad de Vizcarra municipio de Compostela Nayarit. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 2022010657-0576 | N | 0 | 0 | 20504 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.29, meta_modificada:2.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:190, direccion:conocido, lon:-104.93529167, lat:21.26756111}} | 2022-11-15 | 2023-03-31 | 19111841 | 18511427.16 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-LP-IP-2022-203, contratista:INNOVA CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, monto:1.851142716E7, importe_modificado:1.851142716E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa este folio porque no viene reportado en el informe del cuarto trimestre, trimestre:4.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:Se regresa este folio porque no viene reportado en el informe del cuarto trimestre, trimestre:4.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:Se regresa este folio porque no viene reportado en el informe del cuarto trimestre, trimestre:4.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:Se regresa este folio porque no viene reportado en el informe del cuarto trimestre, trimestre:4.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2023-01-16}}
2022 | 4 | NAY220402203995 | Proyecto de inversión | 17010706 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal Directo, monto:1772515.0, modificado:1772515.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5238191E7, modificado:1.5238191E7}} | 2022010687-AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ¿LA CANTERA¿ 3RA. ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPIC, NAYARIT. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2022010687-0580 | S | 6740 | 6220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:La Cantera, lon:-104.83346389, lat:21.48300833}} | 2022-12-10 | 2023-03-31 | 14758392.23 | 14758392.23 | 4427517.67 | 4427517.67 | 4427517.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-24-22, contratista:BIONGAMA INGENIERIAS APLICADAS S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:1.475839223E7, importe_modificado:1.475839223E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.2}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con ampliación de tiempo de ejecución para el 31 de marzo del 2023, trimestre:4.0, usuario:liliagverdinb, fecha:2023-01-13}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402199956 | Proyecto de inversión | 794352 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:794352.0, modificado:794352.0}} | 2022010838-743 Ampliación de alcantarilla en calle Roble en la colonia Peñita de Tepic, Nayarit | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 2022010838-743 | N | 0 | 0 | 371387 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:calle roble colonia la peñita, lon:-104.898597, lat:21.494096}} | 2022-12-19 | 2023-02-02 | 794352 | 790132.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-AD-IP-2022-222, contratista:EDH INGENIERIA Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, monto:790132.25, importe_modificado:790132.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:se dio de alta el contrato en el sistema pero por alguna razon no me deja cargar la informacion en el reporte, el numero de folio de contrato 2022010838-0743 , trimestre:4.0, usuario:albavtellezh, fecha:2023-01-14}} | {obs1: {observación:Se regresa este folio por falta de información del contratista, trimestre:4.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2023-01-12}, obs2: {observación:Se regresa este folio por falta de información del contratista, trimestre:4.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2023-01-12}, obs3: {observación:Se regresa este folio por falta de información del contratista, trimestre:4.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2023-01-12}, obs4: {observación:Se regresa este folio por falta de información del contratista, trimestre:4.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2023-01-12}, obs5: {observación:Se regresa este folio por falta de información del contratista y falta el numero de oficio de aprobación , trimestre:4.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2023-01-12}, obs6: {observación:Se regresa este folio por falta de información del contratista y falta el numero de oficio de aprobación , trimestre:4.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2023-01-12}, obs7: {observación:Se regresa este folio por falta de información del contratista y falta el numero de oficio de aprobación , trimestre:4.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2023-01-12}, obs8: {observación:Se regresa este folio por falta de información del contratista y falta el numero de oficio de aprobación , trimestre:4.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2023-01-12}}
2022 | 4 | NAY220402202487 | Proyecto de inversión | 5335403 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5335403.0, modificado:5335403.0}} | 2022010375-0269 Construccion de infraestructura educativa en "Centro de Atención Múltiple (CAM) No. 12" ubicado en la localidad de Bucerías, municipio de Bahía de Banderas; Nayarit CCT. 18DML0012J (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2022010375-0269 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:13, direccion:Bucerías Ref. Rio Colorado 20.732124, -105.284145, lon:-105.284145, lat:20.732124}} | 2022-09-19 | 2023-01-31 | 5335403 | 5335403 | 3563434.65 | 3563434.65 | 3563434.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2022-IR-039, contratista:C. FIDEL ROSALES ESTRADA, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:5335403.0, importe_modificado:5335403.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.75}} | {2202487/proyecto_PROCESO, 2202487/proyecto_INICIO, 2202487/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402202505 | Adquisición | 2499692 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499692.0, modificado:2499692.0}} | 2022010427-0345 Adquisicion de mobiliario por término de vida útil (SE) 2022 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2022010427-0345 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:21.518553, -104.836049 , lon:-104.83604, lat:21.518553}} | 2022-11-30 | 2022-12-14 | 2499692 | 2040980.8 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2022-IR-040, contratista:MARIO GOMEZ OLVERA, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1110464.06, importe_modificado:1110464.06}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INAPS-100/2022, contratista:ABAD COMPUTACION SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT, monto:930517.0, importe_modificado:930517.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EQUIPAMIENTO EN PROCESO DE ARRIBAR PARA ENTREGA...ANTICIPOS OTORGADOS.., trimestre:4.0, usuario:celenegnavam, fecha:2023-01-12}, obs2: {observación:AUN NO SE CUENTA CON EVIDECIA DE ENTREGA, trimestre:4.0, usuario:celenegnavam, fecha:2023-01-12}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402202558 | Proyecto de inversión | 4997540 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4997540.0, modificado:4997540.0}} | 2022010340-0244 Reforzamiento estructural de edificio y sustitución de impermeabilizantes en primaria Presidente Alemán ubicado en la ciudad de Tepic (Col. Centro), municipio de Tepic. C.C.T. 18EPR0027B | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2022010340-0244 | N | 0 | 0 | 631 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Tepic centro conocido 21.508512, -104.893866, lon:-104.893866, lat:21.508512}} | 2022-09-23 | 2022-12-21 | 4997540 | 4997537 | 3945761.55 | 3945761.55 | 3945761.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2022-IR-043, contratista:ADRIAN LUNA CASTILLO, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:4997537.0, importe_modificado:4997537.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.97}} | {2202558/proyecto_PROCESO, 2202558/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402202624 | Proyecto de inversión | 1483361 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1483361.0, modificado:1483361.0}} | 2022010454-0367 Ampliacion de infraestructura educativa (construcción de servicios de 12 ud.) en secundaria técnica Mateo Castellón Pérez ubicada en la localidad de San Pedro Lagunillas, municipio de San Pedro Lagunillas CCT. 18DST0010O (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2022010454-0367 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:San Pedro Lagunillas Ref. Hidalgo - Rey Nayar 21.212209, -104.756196, lon:-104.756196, lat:21.212209}} | 2022-11-07 | 2023-01-05 | 1483361 | 1483361 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2022-IR-052-1, contratista:CONSTRUCCION Y EDIFICACION INTEGRAL PAOMI SA DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1483361.0, importe_modificado:1483361.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.2}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EN PROCESO EJECUCION SIN EVIDENCIA FOTOGRAFICA POR VISITA, trimestre:4.0, usuario:celenegnavam, fecha:2023-01-13}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402205106 | Proyecto de inversión | 4250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4250000.0, modificado:4250000.0}} | EQUIPAMIENTOUTXALISCONAYARIT | 18 | Nayarit | 8 | Xalisco | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Municipio de Xalisco | EQFAM2022UTNAY | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:4250000.0, meta_modificada:4250000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Carretera Federal 200, Km 9, col. 24 de Febrero, lon:-104.93333, lat:21.33333}} | 2022-12-16 | 2023-03-31 | 4250000 | 4177227.69 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402200520 | Proyecto de inversión | 109779.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109779.23, modificado:109779.23}} | REHABILITACION DE RASTRO MUNICIPAL | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 2022/M014-FIV-FIII-008-CP | N | 0 | 0 | 4477 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:237.0, meta_modificada:237.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:SANTA MARIA DEL ORO, lon:-104.58975063, lat:21.33914236}} | 2022-11-07 | 2022-12-03 | 109779.23 | 109779.23 | 109779.23 | 109779.23 | 109779.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:200.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-01-23}, obs2: {observación:Se envía al H. Ayuntamiento para atención de observaciones emitidas por la Federación. , trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-24}, obs3: {observación:Se envía al H. Ayuntamiento para atención de observaciones emitidas por la Federación. , trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-24}, obs4: {observación:Se envía al H. Ayuntamiento para atención de observaciones emitidas por la Federación. , trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-24}, obs5: {observación:Se envía al H. Ayuntamiento para atención de observaciones emitidas por la Federación. , trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-24}}
2022 | 4 | NAY220402200710 | Proyecto de inversión | 720066 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720066.0, modificado:720066.0}} | 2022010170-0139 Ampliación de infraestructura educativa en escuela primaria indígena "Etsiekame" ubicada en la localidad de Ruiz, municipio de Ruiz C.C.T. 18DPR0230N (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2022010170-0139 | N | 0 | 0 | 138 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:DOMICILIO CONOCIDO 21.957442, -105.12589, lon:-105.12589, lat:21.957442}} | 2022-10-06 | 2022-11-22 | 720066 | 720065 | 173328.28 | 173328.28 | 173328.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2022-IR-042-1, contratista:PAOLA ALEJANDRA GONZALEZ GUERRA, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:720065.0, importe_modificado:720065.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2200710/proyecto_INICIO, 2200710/proyecto_PROCESO, 2200710/proyecto_INICIO, 2200710/proyecto_FIN, 2200710/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402200733 | Adquisición | 1998236 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:14, modalidad:U, prog_pres:100, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998236.0, modificado:1998236.0}} | CREACION DEL CENTRO DE CONCILIACION LABORAL EN EL ESTADO DE NAYARIT CON SEDE EN BAHIA DE BANDERAS | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | secretaria del trabajo | AP-IP-SEP-074/2022 | N | 0 | 0 | 80000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:59, direccion:PASEO DE LOS COCOTEROS , lon:-105.2960851, lat:20.69800052}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 1998236 | 1340140.55 | 1340140.55 | 1340140.55 | 1340140.55 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:S.A.F.D.G.A 15/2022, contratista:EQUIPOS DE OFICINA GB, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, monto:607320.0, importe_modificado:607320.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2200733/proyecto_PROCESO, 2200733/proyecto_FIN, 2200733/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402200759 | Proyecto de inversión | 555191 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555191.0, modificado:555191.0}} | 2022010240-0192 Rehabiliación de infraestructura educativa en primaria indigena "Justo Sierra" ubicada en la localidad de playa de Golondrina municipio Del Nayar; Nayarit (SEPEN). CCT 18DPB0207M | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2022010240-0192 | N | 0 | 0 | 61 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:116, direccion:Playa de Golondrinas 21.641667, -104.597778, lon:-104.597778, lat:21.641667}} | 2022-09-23 | 2022-11-21 | 555191 | 555191 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2022-IR-042-3, contratista:PAOLA ALEJANDRA GONZALEZ GUERRA, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:555191.0, importe_modificado:555191.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.99}} | {2200759/proyecto_INICIO, 2200759/proyecto_PROCESO, 2200759/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402200761 | Adquisición | 6018368.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:14, modalidad:U, prog_pres:100, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6018368.57, modificado:6018368.57}} | IMPLEMENTACION DE LA REFORMA LABORAL DEL ESTADO DE NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE NAYARIT | STPS/UERSJL/262/2022 | N | 0 | 0 | 1235456 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:NICARAGUA SN COLONIA LOS FRESNOS TEPIC NAYARIT, lon:-104.8944659, lat:21.4865144}} | 2022-09-08 | 2022-12-31 | 6018368.57 | 5970288.86 | 5970288.86 | 5970288.86 | 5970288.86 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:RF-CO-AA-918041992-E3/2022, contratista:EXCELENCIA EN COMUNICACIONES Y TECNOLOGIA, convocante:PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE NAYARIT, monto:5970517.06, importe_modificado:5970517.06}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2200761/proyecto_INICIO, 2200761/proyecto_FIN, 2200761/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402203221 | Proyecto de inversión | 770048 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770048.0, modificado:770048.0}} | 2022010723-REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE GALERÍA FILTRANTE EN LA LOCALIDAD LAS QUEMADAS, MUNICIPIO DE HUAJICORI, SINIESTRADAS POR EL HURACÁN PAMELA | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2022010723-0618 | S | 15 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:106, direccion:Las quemadas, lon:-105.354875, lat:22.79251389}} | 2022-12-24 | 2023-03-31 | 768181.21 | 768181.21 | 230181.21 | 230181.21 | 230181.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-FNP-34-22-B, contratista:CONSTRUCTORA INUS S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:768181.21, importe_modificado:768181.21}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.05}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402203348 | Proyecto de inversión | 428647 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428647.0, modificado:428647.0}} | 2022010575-0455 Rehablitación de insfraestructura educativa en preescolar "Estefania Castañeda" ubicado en la localidad de Ixtlán del Rio, municipio de Itlán del Rio CCT 18DJN0039R | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2022010575-0455 | N | 0 | 0 | 165 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Ixtlán del Río Ref. 5 De Mayo - Colón 21.032733, -104.37202, lon:-104.37202, lat:21.032733}} | 2022-11-21 | 2022-12-30 | 428647 | 427630 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2022-IR-053, contratista:JOSE RAMON DOMINGUEZ GONZALEZ, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:427630.0, importe_modificado:427630.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EN PROCESO DE INICIO DE OBRA ... SIN REPORTE FOTOGRAFICO, trimestre:4.0, usuario:celenegnavam, fecha:2023-01-13}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402204509 | Proyecto de inversión | 5840540.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5840540.49, modificado:5840540.49}} | REHABILITACION DE POZOS DE VISITA EN LAS VIALIDADES DE LA CIUDAD DE TEPIC,NAYARIT. | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepic | E6 | N | 0 | 0 | 425924 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:730.0, meta_modificada:730.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion: VIALIDADES DE LA CIUDAD DE TEPIC,NAYARIT., lon:-104.8957, lat:21.5095}} | 2023-01-02 | 2023-03-31 | 2537080 | 2537080 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2204509/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El apartado DEVENGADO aparece en 0 porque solo se pago el anticipo de esta obra., trimestre:4.0, usuario:juanjperezr, fecha:2023-01-13}, obs2: {observación:POR ERROR DE CAPTURA SE ESCRIBIO MAS CANTIDAD EN EL APARTADO DEL MONTO APROBADO, LA CANTIDAD CORRECTA ES DE 2,537,080.00 IGUALMENTE EN EL MONTO MODIFICADO ES POR 2,537,080.00, trimestre:4.0, usuario:juanjperezr, fecha:2023-01-24}, obs3: {observación:POR ERROR DE CAPTURA SE ESCRIBIO MAS CANTIDAD EN EL APARTADO DEL MONTO APROBADO, LA CANTIDAD CORRECTA ES DE 2,537,080.00 IGUALMENTE EN EL MONTO MODIFICADO ES POR 2,537,080.00 , trimestre:4.0, usuario:juanjperezr, fecha:2023-01-24}} | {obs1: {observación:verificar informacion de las plantillas, trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-23}, obs2: {observación:verificar informacion de las plantillas, trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-23}, obs3: {observación:verificar informacion de las plantillas, trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-23}, obs4: {observación:verificar informacion de las plantillas, trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-23}}
2022 | 4 | NAY220402204611 | Proyecto de inversión | 9660522 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9660522.0, modificado:9660522.0}} | 2022010653-0548 Constucción de 02 módulos de dormitorios de 6 E.E. 01 módulo de escalera de 2 E.E. y obra complementaria en la Universidad Tecnoliogica de la Sierra ubicada en la localodad de Mesa del Nayar, municipio de El Nayar | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2022010653-0548 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:86, direccion:Mesa del Nayar CONOCIDO 22.215278, -104.651667, lon:-104.651667, lat:22.215278}} | 2022-12-12 | 2023-03-17 | 9660522 | 9538569 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2022-IR-059, contratista:ARQ. HECTOR MANUEL QUIÑONES NAVARRETE, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:9538569.0, importe_modificado:9538569.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.05}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EN PROCESO DE INICIO DE OBRA SIN EVIDENCIA FOTOGRAFICA, trimestre:4.0, usuario:celenegnavam, fecha:2023-01-14}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402200407 | Proyecto de inversión | 1113595 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1113595.0, modificado:1113595.0}} | 2022010130-0097 Rehabilitacion de telesecundaria Josefa Ortiz de Dominguez ubicada en la localidad de Las Pilas, municipio de Rosamorada. C.C.T. 18ETV0155W | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2022010130-0097 | N | 0 | 0 | 82 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:24, direccion:Domicilio conocido las pilas, lon:-105.1633, lat:22.03484885}} | 2022-07-11 | 2022-09-08 | 1113595 | 1113595 | 994686.74 | 994686.74 | 994686.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2022-IR-016, contratista:ARQ. FERNANDO ERNESTO BAÑUELOS AHUMADA, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1113595.0, importe_modificado:1113595.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2200407/proyecto_FIN, 2200407/proyecto_PROCESO, 2200407/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402200528 | Proyecto de inversión | 1721350.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1721350.5, modificado:1721350.5}} | MODERNIZACION DE AVENIDA JUAREZ PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL ORO | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 2022/M014-FIV-020-CP | N | 0 | 0 | 4478 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:576.98, meta_modificada:576.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:SANTA MARIA DEL ORO, lon:-104.586143, lat:21.334826}} | 2023-01-09 | 2023-02-22 | 1721350.5 | 1721350.5 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:AUN NO HAY CONTRATO PORQUE ESTA EN PROCESO DE LICITACION, trimestre:4.0, usuario:robertomuroi, fecha:2023-01-11}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402201401 | Proyecto de inversión | 985487 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985487.0, modificado:985487.0}} | 2022010272-0211 Rehabilitacion de Infraestructura educativa en primaria "Benito Juárez" ubicada en la localidad de Mayorquin, municipio de Santiago Ixcuintla CCT 18SPR0187Q (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2022010272-0211 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:37, direccion:Mayorquín Ref. Calle Principal - Frente A La Tortilleria 21.91, -105.568889, lon:-105.568889, lat:21.91}} | 2022-08-01 | 2022-10-01 | 985487 | 985487 | 961163.65 | 961163.65 | 961163.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2022-IR-026, contratista:SAYANI LIZZEHT CASTELLON RAMIREZ, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:985487.0, importe_modificado:985487.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2201401/proyecto_INICIO, 2201401/proyecto_FIN, 2201401/proyecto_INICIO, 2201401/proyecto_FIN, 2201401/proyecto_PROCESO, 2201401/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402203338 | Proyecto de inversión | 1147975 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1147975.0, modificado:1147975.0}} | 2022010521-0428 Ampliación de infraestrcutura educativa en primaria general Emiliano Zapata ubicada en la localidad de la Higuerita, municipio de Santiago Ixcuintla CCT. 18DPR0851V (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2022010521-0428 | N | 0 | 0 | 96 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:31, direccion:La Higuerita (La Escondida) Ref. A Un Costado De La Caseta Telefonica 21.900556, -105.544167, lon:-105.544167, lat:21.900556}} | 2022-11-21 | 2023-01-29 | 1147975 | 1147070 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2022-IR-054, contratista:ING. RAMIRO DE LEON MARTINEZ, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCTIVA, monto:1147070.0, importe_modificado:1147070.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} | {2203338/proyecto_INICIO, 2203338/proyecto_PROCESO, 2203338/proyecto_INICIO, 2203338/proyecto_PROCESO, 2203338/proyecto_INICIO, 2203338/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402203624 | Proyecto de inversión | 3251558 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3251558.0, modificado:3251558.0}} | 2022010702-0606 Ampliación de infraestructura educativa en primaria federal "Ignacio Allende" ubicada en la localidad de San Juan de Abajo (Col. San Juan Papachula) municipio de Bahia de Banderas CCT 18DPR0536F (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2022010702-0606 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:84, direccion:San Juan de Abajo Ref. Ignacio Allende - Flores Magón 20.816841, -105.199267, lon:-105.199267, lat:20.816841}} | 2022-12-29 | 2023-03-13 | 3251558 | 3240903 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2022-IR-070, contratista:ARQ. MOISES AGRAZ ROJAS, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3240903.0, importe_modificado:3240903.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:obra en proceso de incio ... sin registro fotografico, trimestre:4.0, usuario:celenegnavam, fecha:2023-01-13}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402203802 | Proyecto de inversión | 1398593.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1398593.43, modificado:699296.71}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE RIO NIGER Y RIO ELBA ENTRE MONTE ETNA Y MONTES ALPES EN LA COLONIA LINDAVISTA. TEPIC, NAYARIT | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepic | E1 | N | 0 | 0 | 113 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE RIO NIGER Y RIO ELBA ENTRE MONTE ETNA Y MONTES ALPES EN LA COLONIA LINDAVISTA, lon:-104.918706, lat:21.508856}} | 2023-01-02 | 2023-03-31 | 699296.71 | 698928.62 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2203802/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:POR ERROR DE CAPTURA SE ESCRIBIO MAS CANTIDAD EN EL APARTADO DEL MONTO APROBADO, LA CANTIDAD CORRECTA ES DE 699,296.71, IGUALMENTE EN EL MONTO MODIFICADO ES POR 699,296.71, trimestre:4.0, usuario:juanjperezr, fecha:2023-01-24}} | {obs1: {observación:verificar informacion de las plantillas, trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-23}, obs2: {observación:verificar informacion de las plantillas, trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-23}, obs3: {observación:verificar informacion de las plantillas, trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-23}, obs4: {observación:verificar informacion de las plantillas, trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-23}}
2022 | 4 | NAY220402203842 | Proyecto de inversión | 210235752 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal Directo, monto:2.1927591E7, modificado:2.1927591E7}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.88308161E8, modificado:1.88308161E8}} | 2022010678-REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL COLECTOR SANITARIO COLOSIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPIC, NAYARIT. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2022010678-0577 | S | 77866 | 71874 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle Colosio, lon:-104.87391389, lat:21.49908056}} | 2022-12-07 | 2023-03-31 | 210235751.84 | 210235751.84 | 63070725.55 | 63070725.55 | 63070725.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-22-22, contratista:TERRACERIAS Y CAMINOS DE OCCIDENTE, convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:2.1023575184E8, importe_modificado:2.1023575184E8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.08}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con ampliación de tiempo de ejecución para el 31 de marzo del 2023, trimestre:4.0, usuario:liliagverdinb, fecha:2023-01-13}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402205564 | Proyecto de inversión | 1131000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1131000.0, modificado:1131000.0}} | PLAN DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, 2023 CON VISIÓN 2050 (Primera Etapa) | 18 | Nayarit | 13 | San Pedro Lagunillas | Programa de Estudios de Preinversión | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Lagunillas | 18013-F4-006/2022 | S | 1988 | 2019 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, lon:-104.7544444, lat:21.22541667}, geo2: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, lon:-104.7587944, lat:21.21718889}, geo3: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, lon:-104.76190556, lat:21.20579444}, geo4: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, lon:-104.74412778, lat:21.21846389}, geo5: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, lon:-104.7459528, lat:21.21038333}, geo6: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, lon:-104.7476444, lat:21.22842222}} | 2022-12-28 | 2023-02-26 | 1131000 | 1131000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SPL-R-33-F4-IR-001/2022, contratista:GRUPO DE ANALISIS Y PLANEACION SOCIAL, convocante:H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT, monto:1131000.0, importe_modificado:1131000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.05}} | {2205564/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-01-23}, obs2: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-01-23}, obs3: {observación:Favor de atender observaciones del Administrador, trimestre:4.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-01-23}, obs4: {observación:Favor de atender observaciones del Administrador, trimestre:4.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-01-23}, obs5: {observación:Favor de atender observaciones del Administrador, trimestre:4.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-01-23}, obs6: {observación:Favor de atender observaciones del Administrador, trimestre:4.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2023-01-23}}
2022 | 4 | NAY220402199909 | Proyecto de inversión | 8817104 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8817104.0, modificado:8817104.0}} | 2022010633-0516 Ampliación de Puente Santa Fe km. 20+000, carretera Las Pilas-Antigua Santa Fe, en el municipio de Rosamorada, Nayarit. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 2022010633-0516 | N | 0 | 0 | 1071 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:34, direccion:CONOCIDO, lon:-105.07861111, lat:22.03677778}} | 2022-09-01 | 2022-11-29 | 8817104 | 8817104 | 7933146.93 | 7933146.93 | 7933146.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-LP-IP-2022-108, contratista:SERVICIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, monto:8392009.77, importe_modificado:8392009.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24.6}} | {2199909/proyecto_INICIO, 2199909/proyecto_PROCESO, 2199909/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa este folio por falta de información del contratista. , trimestre:4.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2023-01-12}, obs2: {observación:Se regresa este folio por falta de información del contratista. , trimestre:4.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2023-01-12}, obs3: {observación:Se regresa este folio por falta de información del contratista. , trimestre:4.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2023-01-12}, obs4: {observación:Se regresa este folio por falta de información del contratista. , trimestre:4.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2023-01-12}}
2022 | 4 | NAY220402199127 | Proyecto de inversión | 18995800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.89958E7, modificado:1.89958E7}} | 2022010480-0391Construcción de Puente El Resbalón km 0+170, carretera: El Resbalón-Motaje, en el municipio de Acaponeta, Nayarit. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 2022010480-0391 | N | 0 | 0 | 907 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:340, direccion:conocido, lon:-105.2998888, lat:22.39594444}} | 2022-09-26 | 2023-03-24 | 18995800 | 18806675.82 | 14380172.38 | 14380172.38 | 14380172.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-LP-IP-2022-109, contratista:LOSA INGENERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:1.89958E7, importe_modificado:1.89958E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.7}} | {2199127/proyecto_PROCESO, 2199127/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa este folio por falta de información del contratista y no coincide lo que están reportando en el informe del cuarto trimestre , trimestre:4.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2023-01-13}, obs2: {observación:Se regresa este folio por falta de información del contratista y no coincide lo que están reportando en el informe del cuarto trimestre , trimestre:4.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2023-01-13}, obs3: {observación:Se regresa este folio por falta de información del contratista y no coincide lo que están reportando en el informe del cuarto trimestre , trimestre:4.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2023-01-13}, obs4: {observación:Se regresa este folio por falta de información del contratista y no coincide lo que están reportando en el informe del cuarto trimestre , trimestre:4.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2023-01-13}}
2022 | 4 | NAY220402199230 | Proyecto de inversión | 2104740 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2104740.0, modificado:2104740.0}} | 2022010760-0656 Conservación del sub-ramal a Puerta de Mangos, del km 0+000 al km 0+538.83, en el municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 2022010760-0656 | N | 0 | 0 | 1733 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.54, meta_modificada:0.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:56, direccion:CONOCIDO, lon:-105.338772, lat:21.724294}} | 2022-12-19 | 2023-02-02 | 2104740 | 2100995.31 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-LP-IP-2022-217, contratista:CONSTRUCCION Y EDIFICACION INTEGRAL PAOMI, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, monto:2100995.31, importe_modificado:2100995.31}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa este folio porque no viene en el informe del cuarto trimestre, trimestre:4.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:se regresa este folio porque no viene en el informe del cuarto trimestre, trimestre:4.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:se regresa este folio porque no viene en el informe del cuarto trimestre, trimestre:4.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:se regresa este folio porque no viene en el informe del cuarto trimestre, trimestre:4.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2023-01-16}}
2022 | 4 | NAY220402199303 | Proyecto de inversión | 1699945 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1699945.0, modificado:1699945.0}} | 2022010248-0432 Rehabilitación a base de impermeabilización, pintura y acabados en centro de control y confianza (C3) en Tepic, Nayarit. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaría de Infraestructura | 2022010248-0432 | N | 0 | 0 | 425924 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:conocido, lon:-104.85444444, lat:21.4753062}} | 2022-07-01 | 2022-08-29 | 1699945 | 1698032.36 | 1532173.38 | 1532173.38 | 1532173.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCGM-IR-IP-2022-067, contratista:CONSTRUCCIONES RIBSO S.A DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:1698032.36, importe_modificado:1698032.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa este folio por falta de información del contratista, trimestre:4.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:Se regresa este folio por falta de información del contratista, trimestre:4.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:Se regresa este folio por falta de información del contratista, trimestre:4.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:Se regresa este folio por falta de información del contratista, trimestre:4.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2023-01-17}}
2022 | 4 | NAY220402203791 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | 2022010682-PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MESA DE LA LAGUNA, MUNICIPIO DE ACAPONETA, NAYARIT. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2022010682-0601 | S | 69 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:126, direccion:Mesa de la Laguna, lon:-105.13158611, lat:22.51889722}} | 2022-12-22 | 2023-03-31 | 649657.27 | 649657.27 | 194897.18 | 194897.18 | 194897.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-31-22, contratista:AJ Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:649657.27, importe_modificado:649657.27}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.1}} | {2203791/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con ampliación de tiempo de ejecución para el 31 de marzo del 2023, trimestre:4.0, usuario:liliagverdinb, fecha:2023-01-13}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402203827 | Proyecto de inversión | 1856520 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742608.0, modificado:742608.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal Directo, monto:1113912.0, modificado:1113912.0}} | 2022010686-EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA CARMEN SÁNCHEZ EN LA LOCALIDAD DE TEPIC, MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2022010686-0596 | S | 216 | 199 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Colonia Carmen Sanchez, lon:-104.81124444, lat:21.44591944}} | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 1851769.06 | 1851769.05 | 555530.72 | 555530.72 | 555530.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-27-22, contratista:GRUPO AB CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:1851769.06, importe_modificado:1851769.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.6}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con ampliación de tiempo de ejecución para el 31 de marzo del 2023, trimestre:4.0, usuario:liliagverdinb, fecha:2023-01-13}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402203837 | Proyecto de inversión | 3189089 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal Directo, monto:1754000.0, modificado:1754000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1435089.0, modificado:1435089.0}} | 2022010688-CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA COLINAS DEL NAYAR, EN LA CEBECERA MUNICIPAL DE TEPÍC, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2022010688-0597 | S | 331 | 304 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Colonia Colinas del Nayar, lon:-104.93635, lat:21.52354167}} | 2022-12-20 | 2023-03-31 | 3178562.75 | 3178562.75 | 953568.82 | 953568.82 | 953568.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-28-22, contratista:MARCO ANTONIO PARTIDA PANUCO, convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:3178562.75, importe_modificado:3178562.75}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.25}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con ampliación de tiempo de ejecución para el 31 de marzo del 2023, trimestre:4.0, usuario:liliagverdinb, fecha:2023-01-13}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402199917 | Proyecto de inversión | 15183302 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5183302E7, modificado:1.5183302E7}} | 2022010827-0723 Modernización de camino a base de pavimento asfáltico del km 0+000 al km 2+060 Cumbres de Huicicila a Ixtapa, en el municipio de Compostela, Nayarit. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 2022010827-0723 | N | 0 | 0 | 1892 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.06, meta_modificada:2.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:64, direccion:conocido, lon:-105.0168638, lat:21.31378611}} | 2022-12-19 | 2023-03-16 | 15183302 | 13838329.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-LP-IP-2022-216, contratista:SICNAY, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, monto:1.38383293E7, importe_modificado:1.38383293E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa este folio porque no viene reportado en el informe del cuarto trimestre , trimestre:4.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:Se regresa este folio porque no viene reportado en el informe del cuarto trimestre , trimestre:4.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:Se regresa este folio porque no viene reportado en el informe del cuarto trimestre , trimestre:4.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:Se regresa este folio porque no viene reportado en el informe del cuarto trimestre , trimestre:4.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2023-01-16}}
2022 | 4 | NAY220402199944 | Proyecto de inversión | 3625461 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3625461.0, modificado:3625461.0}} | 2022010779-0683 Ampliacion de infraestructura social a base de techumbre y cancha de usos multiples en la localidad de Vicente Guerrero municipio de Rosa Morada,Nayarit | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 2022010779-0683 | N | 0 | 0 | 555 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:179.9, meta_modificada:179.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:39, direccion:CONOCIDO, lon:-105.37963889, lat:22.00286111}} | 2022-12-19 | 2023-03-19 | 3625461 | 3584401.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGCM-LP-IP-2022-215, contratista:JOSE RAMIREZ CORTES, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, monto:3584401.68, importe_modificado:3584401.68}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL CONTRATO ESTA DADO DE ALTA EN EL SISTEMA PERO NO DEJA CARGARLO AL REPORTE SU FOLIO:2022010779-0683, trimestre:4.0, usuario:albavtellezh, fecha:2023-01-15}} | {obs1: {observación:Se regresa este folio por falta de información del contratista , trimestre:4.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2023-01-12}, obs2: {observación:Se regresa este folio por falta de información del contratista , trimestre:4.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2023-01-12}, obs3: {observación:Se regresa este folio por falta de información del contratista , trimestre:4.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2023-01-12}, obs4: {observación:Se regresa este folio por falta de información del contratista , trimestre:4.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2023-01-12}}
2022 | 4 | NAY220402199091 | Proyecto de inversión | 601549 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601549.0, modificado:601549.0}} | 2022010265-0200 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE TULIPAN ENTRE CALLES GIRASOL Y ORQUIDEA, EN LA COLONIA JARDINES DEL VALLE, EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 2022010265-0200 | N | 0 | 0 | 371387 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:328.45, meta_modificada:328.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:colonia jardines del valle, lon:-104.85480556, lat:21.47933333}} | 2022-10-17 | 2023-01-14 | 601549 | 598975.43 | 598975.43 | 598975.43 | 598975.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-AD-IP-2022-073, contratista:INGENIEROS Y ARQUITECTOS ARQ JOV, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, monto:598975.43, importe_modificado:598975.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:328.45}} | {2199091/proyecto_INICIO, 2199091/proyecto_FIN, 2199091/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa este folio por falta de información del contratista , trimestre:4.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:se regresa este folio por falta de información del contratista , trimestre:4.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:se regresa este folio por falta de información del contratista , trimestre:4.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:se regresa este folio por falta de información del contratista , trimestre:4.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2023-01-16}}
2022 | 4 | NAY220402199117 | Proyecto de inversión | 8788783 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8788783.0, modificado:8788783.0}} | 2022010349-0276 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO CON RODERAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRISCILIANO SANCHEZ ENTRE LAS CALLES MERIDA A AV. MORELIA EN EL MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 2022010349-0276 | N | 0 | 0 | 48170 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1599.1, meta_modificada:1599.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:conocido, lon:-104.902597, lat:21.441142}} | 2022-07-25 | 2022-11-21 | 8788783 | 8581689.55 | 8581658.97 | 8581658.97 | 8581658.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-LP-IP-2022-084, contratista:REMARQ, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:5746841.5, importe_modificado:5746841.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1599.1}} | {2199117/proyecto_INICIO, 2199117/proyecto_FIN, 2199117/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa este folio por falta de información del contratistas y lo reportan al 100% en el informe del cuarto trimestre y en el sistema viene en ceros, trimestre:4.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2023-01-13}, obs2: {observación:Se regresa este folio por falta de información del contratistas y lo reportan al 100% en el informe del cuarto trimestre y en el sistema viene en ceros, trimestre:4.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2023-01-13}, obs3: {observación:Se regresa este folio por falta de información del contratistas y lo reportan al 100% en el informe del cuarto trimestre y en el sistema viene en ceros, trimestre:4.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2023-01-13}, obs4: {observación:Se regresa este folio por falta de información del contratistas y lo reportan al 100% en el informe del cuarto trimestre y en el sistema viene en ceros, trimestre:4.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2023-01-13}}
2022 | 4 | NAY220402204003 | Proyecto de inversión | 1660715.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1660715.66, modificado:1660715.66}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE RAÚL ROMERO GALLARDO ENTRE AVENIDA ALLENDE Y AVENIDA DE LOS INSURGENTES EN EL FRACCIONAMIENTO ESTADIOS, TEPIC; NAYARIT | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepic | E2 | N | 0 | 0 | 58 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE RAÚL ROMERO GALLARDO ENTRE AVENIDA ALLENDE Y AVENIDA DE LOS INSURGENTES EN EL FRACCIONAMIENTO ESTADIOS, lon:-104.9041, lat:21.5335}} | 2023-01-02 | 2023-03-31 | 830357.83 | 828300.83 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2204003/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:POR ERROR DE CAPTURA SE ESCRIBIO MAS CANTIDAD EN EL APARTADO DEL MONTO APROBADO, LA CANTIDAD CORRECTA ES DE 830,357.83, IGUALMENTE EN EL MONTO MODIFICADO ES POR 830,357.83, trimestre:4.0, usuario:juanjperezr, fecha:2023-01-24}, obs2: {observación:POR ERROR DE CAPTURA SE ESCRIBIO MAS CANTIDAD EN EL APARTADO DEL MONTO APROBADO, LA CANTIDAD CORRECTA ES DE 830,357.83, IGUALMENTE EN EL MONTO MODIFICADO ES POR 830,357.83, trimestre:4.0, usuario:juanjperezr, fecha:2023-01-24}} | {obs1: {observación:verificar informacion de las plantillas, trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-23}, obs2: {observación:verificar informacion de las plantillas, trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-23}, obs3: {observación:verificar informacion de las plantillas, trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-23}, obs4: {observación:verificar informacion de las plantillas, trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-23}}
2022 | 4 | NAY220402205795 | Proyecto de inversión | 4418926.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4418926.68, modificado:4418926.68}} | Construcción de estacionamiento doc I y teatro al aire libre | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas |  | N | 0 | 0 | 1700 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:59, direccion:blvd nuevo vallarta 65, lon:-105.28757, lat:20.70932}} | 2022-12-09 | 2023-03-08 | 4418926.68 | 4418926.68 | 1325678.01 | 1325678.01 | 1325678.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402199170 | Proyecto de inversión | 5658273 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5658273.0, modificado:5658273.0}} | 2022010536-0423 Renivelación y reencarpetamiento segunda etapa de camino al poblado de Trigomil municipio de Xalisco, Nayarit. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 2022010536-0423 | N | 0 | 0 | 691 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.15, meta_modificada:2.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:144, direccion:conocido, lon:-104.781, lat:21.42203333}} | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 5658273 | 5538042.79 | 4341707.29 | 4341707.29 | 4341707.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-LP-IP-2022-124, contratista:CIA. CONSTRUCTORA JORSAM, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, monto:5538042.79, importe_modificado:5538042.79}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.41}} | {2199170/proyecto_PROCESO, 2199170/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa este folio por falta de información y no coincide con el reporte del cuarto trimestre , trimestre:4.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2023-01-13}, obs2: {observación:Se regresa este folio por falta de información y no coincide con el reporte del cuarto trimestre , trimestre:4.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2023-01-13}, obs3: {observación:Se regresa este folio por falta de información y no coincide con el reporte del cuarto trimestre , trimestre:4.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2023-01-13}, obs4: {observación:Se regresa este folio por falta de información y no coincide con el reporte del cuarto trimestre , trimestre:4.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2023-01-13}}
2022 | 4 | NAY220402205871 | Adquisición | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | OBRA Y EQUIPAMIENTO UTCOSTA 2022 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Tecnológica de la Costa | UTC-FAM2022-01 | N | 0 | 0 | 810 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:64.0, meta_modificada:64.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Carretera Santiago entronque internaciona No. 15 Km.5 , lon:-105.18868208, lat:21.82081878}, geo2: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:carretera santiago entronque internacional no. 15 km.5, lon:-105.18868208, lat:21.82081878}, geo3: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:carretera santiago entronque internacional no. 15, lon:-105.18868208, lat:21.82081878}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 4000000 | 4000000 | 3251846 | 3251846 | 1426582 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:59.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402199237 | Proyecto de inversión | 16678737 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.6678737E7, modificado:1.6678737E7}} | 2022010750-0669 Modernización de camino a base de empedrado ahogado en concreto del km 11+200 al km 14+200 en San dieguito de Abajo a El Oro, en municipio de Acaponeta, Nayarit. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 2022010750-0669 | N | 0 | 0 | 452 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.94, meta_modificada:2.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:132, direccion:conocido, lon:-105.26216667, lat:22.50905556}} | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 16678737 | 16668978.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-LP-IP-2022-218, contratista:EDH INGENIERIA Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, monto:1.66689782E7, importe_modificado:1.66689782E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:se dio de alta el contrato en el sistema pero por alguna razon no deja cargarlo al reporte, 2022010750-0669, trimestre:4.0, usuario:albavtellezh, fecha:2023-01-14}} | {obs1: {observación:Se regresa este folio por falta de información del contratista , trimestre:4.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2023-01-13}, obs2: {observación:Se regresa este folio por falta de información del contratista , trimestre:4.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2023-01-13}, obs3: {observación:Se regresa este folio por falta de información del contratista , trimestre:4.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2023-01-13}, obs4: {observación:Se regresa este folio por falta de información del contratista , trimestre:4.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2023-01-13}}
2022 | 4 | NAY220402199262 | Proyecto de inversión | 3149820 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3149820.0, modificado:3149820.0}} | 2022010786-0680 Modernizacion de la calle Manuel Lozada y Belisario Dominguez, entre calle Acayapan y Av. Ricardo Flores Magon en la col. Adolfo Lopez Mateos, en el mpio. de Tepic, Nayarit | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 2022010786-0680 | N | 0 | 0 | 10457 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:169.3, meta_modificada:169.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:conocido, lon:-104.90446944, lat:21.52553889}} | 2023-01-01 | 2023-03-31 | 3149820 | 3019048.51 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-IR-IP-2022-220, contratista:JORGE ERNESTO ANZALDO HERNANDEZ, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, monto:3019948.51, importe_modificado:3019948.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa este folio porque no viene en el informe del cuarto trimestre, trimestre:4.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:Se regresa este folio porque no viene en el informe del cuarto trimestre, trimestre:4.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:Se regresa este folio porque no viene en el informe del cuarto trimestre, trimestre:4.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:Se regresa este folio porque no viene en el informe del cuarto trimestre, trimestre:4.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2023-01-16}}
2022 | 4 | NAY220402200379 | Proyecto de inversión | 52838.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52838.03, modificado:52838.03}} | CONSTRUCCION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE NAYARIT DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE MOJARRAS | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 2022/M014-FIV-019-CP | N | 0 | 0 | 1544 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:42, direccion:SAN JOSE DE MOJARRAS, lon:-104.61051293, lat:21.42113266}} | 2022-12-19 | 2022-12-27 | 52828.03 | 52828.03 | 52828.03 | 52828.03 | 52828.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:160.0}} | {2200379/proyecto_INICIO, 2200379/proyecto_PROCESO, 2200379/proyecto_FIN, 2200379/proyecto_INICIO, 2200379/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402203226 | Proyecto de inversión | 677386 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:677386.0, modificado:677386.0}} | 2022010720-REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS MORILLOS MUNICIPIO DE TECUALA, NAYARIT. SINIESTRADOS POR EL HURACÁN PAMELA. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2022010720-0621 | S | 193 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:29, direccion:Los morillos, lon:-105.53274444, lat:22.287625}} | 2022-12-24 | 2023-03-31 | 674295.32 | 674295.32 | 674295.32 | 674295.32 | 674295.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-FNP-037-22, contratista:ELVIA EVELYN JIMENEZ MENDOZA, convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:674295.32, importe_modificado:674295.32}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.1}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402205112 | Adquisición | 160805 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160805.0, modificado:160805.0}} | EQINFORMATICOUTXALISCO | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Tecnológica de Nayarit | INAPS-ADJ-DIR-83/2022 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:Carretera Federal 200, Km 9, col. 24 de Febrero, lon:-104.93333, lat:21.33333}} | 2022-11-23 | 2023-03-31 | 160805 | 160805 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-01-23}}
2022 | 4 | NAY220402203249 | Proyecto de inversión | 5238118 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5238118.0, modificado:5238118.0}} | 2022010494-0379 Ampliación de infraestructura educativa (construcción de edificio de 9 E.E.) en primaria Juana de Asbaje ubicada en la localidad de Santiago Ixcuintla municipio de Santiago Ixcuintla CCT. 18EPR0016W | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2022010494-0379 | N | 0 | 0 | 199 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Santiago Ixcuintla conocido 21.808691, -105.208147, lon:-105.208147, lat:21.808691}} | 2022-12-05 | 2023-03-14 | 5238118 | 5236602 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2022-IR-056, contratista:ARQ. FRANCISCO JESUS LOMELI OLIVA, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:5236602.0, importe_modificado:5236602.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.1}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:obra en proceso de inicio de obra... sin reporte fotografico, trimestre:4.0, usuario:celenegnavam, fecha:2023-01-13}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402202353 | Proyecto de inversión | 568268 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568268.0, modificado:568268.0}} | 2022010326-0236 Ampliación de infraestrcutura educativa en preescolar Sor Juana Inés de la Cruz" ubicada en la localidad de La Goma, municipio de San Blas. CCT. 18DJN1236Z (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2022010326-0236 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:18, direccion:La Goma Ref. Pino Suárez - Nayarit 21.716667, -105.275278, lon:-105.275278, lat:21.716667}} | 2022-09-19 | 2022-11-17 | 568268 | 568268 | 264104.57 | 264104.57 | 264104.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2022-IR-037, contratista:MARIA INES GONZALEZ ROBLES, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:568268.0, importe_modificado:568268.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.9}} | {2202353/proyecto_INICIO, 2202353/proyecto_PROCESO, 2202353/proyecto_INICIO, 2202353/proyecto_PROCESO, 2202353/proyecto_INICIO, 2202353/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402202379 | Proyecto de inversión | 579869 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579869.0, modificado:579869.0}} | 2022010392-0286 Rehabilitación de infraestructura educativa en preescola "María Luna Henriquez" ubicado en la localidad de Vado de San Pedro, muncipio de Ruíz. CCT. 18DJN1235Z (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2022010392-0286 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:29, direccion:Vado de San Pedro 21.9475, -105.180278, lon:-105.180278, lat:21.9475}} | 2022-10-14 | 2022-11-28 | 579869 | 579869 | 206625.43 | 206625.43 | 206625.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2022-IR-049, contratista:SERGIO BENJAMIN MARTINEZ, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:549869.0, importe_modificado:549869.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2202379/proyecto_PROCESO, 2202379/proyecto_INICIO, 2202379/proyecto_PROCESO, 2202379/proyecto_FIN, 2202379/proyecto_INICIO, 2202379/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402203359 | Adquisición | 325631 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325631.0, modificado:325631.0}} | 2022010637-0528 Adquisición de mobiliario PGO S.E. 2022 ubicado en localidades varias, municipios varios; Nayarit | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2022010637-0528 | N | 0 | 0 | 418 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:APLICADO PARA TODO EL MUNICIPIO 21.50032, -104.88633, lon:-104.88633, lat:21.50032}} | 2023-01-13 | 2023-01-13 | 325631 | 325631 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SUB-CAINIFE-09-2022, contratista:EQUIPOS DE OFICINA GB SA DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:325631.0, importe_modificado:325631.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EN PROCESO DE ENTREGA EN ESCUELAS (CERRADAS POR VACACIONES) SIN REPORTE FOTOGRAFICO, trimestre:4.0, usuario:celenegnavam, fecha:2023-01-13}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402203369 | Proyecto de inversión | 785977 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785977.0, modificado:785977.0}} | 2022010722-REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE, MUNICIPIO DE ROSAMORADA, NAYARIT SINIESTRADOS POR EL HURACÁN PAMELA. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2022010722-0619 | S | 2459 | 2299 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:35, direccion:San vicente, lon:-105.29800556, lat:21.95348056}} | 2022-12-24 | 2023-03-31 | 784936.93 | 784936.93 | 235481.08 | 235481.08 | 235481.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-FNP-36-22, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JULIAN BECERRA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:784936.93, importe_modificado:784936.93}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con ampliación de tiempo de ejecución para el 31 de marzo del 2023, trimestre:4.0, usuario:liliagverdinb, fecha:2023-01-13}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402200631 | Proyecto de inversión | 579274 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579274.0, modificado:579274.0}} | 2022010196-0142 Ampliación de Infraestructura educativa en telesecundaria "22 de Abril Rómulo Canales" en la localidad de San Lorenzo, municipio de Ruiz. C.C.T. 18ETV0062G | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2022010196-0142 | N | 0 | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:26, direccion:San Lorenzo Ref. Juan Escutia - El Venado, lon:-105.078333, lat:21.94111}} | 2022-09-23 | 2022-11-21 | 579274 | 579274 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2022-IR-042-2, contratista:PAOLA ALEJANDRA GONZALEZ GUERRA, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:579274.0, importe_modificado:579274.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2200631/proyecto_INICIO, 2200631/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402202457 | Proyecto de inversión | 1319025 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1319025.0, modificado:1319025.0}} | 2022010373-0256 Construcción de aula didactica y 100 ml de bardeo perimetral lateral en primaria "Eulogio Parra" ubicada en la localidad de Jomulco municipio de Jala, CCT 18DPR0826W (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2022010373-0256 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:22, direccion:Jala Ref. Calzada De La Amistad Un Costado Sec. Ff - Pedro Ramos Y Prolongación Amialco 21.103558, -104.432057, lon:-104.432057, lat:21.103558}} | 2022-09-19 | 2022-10-17 | 1319025 | 1319025 | 1211628.47 | 1211628.47 | 1211628.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2022-IR-036, contratista:BETZAIDA FLORES RENTERIA, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1319025.0, importe_modificado:1319025.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2202457/proyecto_PROCESO, 2202457/proyecto_FIN, 2202457/proyecto_INICIO, 2202457/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402203382 | Proyecto de inversión | 5534409 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5534409.0, modificado:5534409.0}} | 2022010724-REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE EN EL MUNICIPIO DE ROSAMORADA, NAYARIT, SINIESTRADO POR EL HURACÁN PAMELA. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2022010724-0620 | S | 2459 | 2229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:35, direccion:San vicente, lon:-105.29161389, lat:21.96555}} | 2022-12-24 | 2023-03-31 | 5514727.16 | 5514727.16 | 1654418.15 | 1654418.15 | 1654418.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-FNP-35-22, contratista:LEMAO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:5514727.16, importe_modificado:5514727.16}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.2}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con ampliación de tiempo de ejecución para el 31 de marzo del 2023, trimestre:4.0, usuario:liliagverdinb, fecha:2023-01-13}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402203441 | Proyecto de inversión | 1618641 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1618641.0, modificado:1618641.0}} | 2022010638-0527 Ampliacion de Infraestructura (constuccion de aula didactica en preescolar Francisco Marquez ubicado en la localidad de Amatlán de Cañas, municipio de Amatlán de Cañas CCT. 18DJN0282D | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2022010638-0527 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Calle: Calle Tempisque conocido 20.81539, -104.4017184, lon:-104.4017184, lat:20.81539}} | 2022-12-19 | 2023-02-16 | 1618641 | 1618213 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2022-IR-063, contratista:ARQ. NOE VIDAL MEDINA, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1619021.0, importe_modificado:1619021.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:En proceso de inicio la obra ... sin registro fotografico, trimestre:4.0, usuario:celenegnavam, fecha:2023-01-13}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402200725 | Adquisición | 3188750 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:14, modalidad:U, prog_pres:100, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3188750.0, modificado:3188750.0}} | CREACION DEL CENTRO DE CONCILIACION LABORAL EN EL ESTADO DE NAYARIT CON SEDE EN TEPIC | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | secretaria del trabajo | AP-IP-SEP-075/2022 | N | 0 | 0 | 150000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CENTRO PENITENCIARIO VENIUSTIANO CARRANZA, lon:-104.8954941, lat:21.4870223}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 3188750 | 2064248.34 | 2064248.34 | 2064248.34 | 2064248.34 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:S.A.F.D.G.A. 18/2022, contratista:ABAD COMPUTACION, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, monto:773490.32, importe_modificado:773490.32}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402202469 | Proyecto de inversión | 1214822 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1214822.0, modificado:1214822.0}} | 2022010371-0261 Construcción de servicios sanitarios de 8 ud. en primaria | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2022010371-0261 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:66, direccion:Santa Cruz Ref. Carretera Puerta De Platanares - A Un Costado De La Plaza 21.981111, -105.601389, lon:-105.601389, lat:21.981111}} | 2022-09-28 | 2022-11-18 | 1214822 | 1214822 | 493304.15 | 493304.15 | 493304.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2022-IR-034, contratista:ARQ. PEDRO MENDEZ FREGOSO, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1214822.0, importe_modificado:1214822.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO SIN EVIDENCIA FOTOGRAFICA POR VISITA , trimestre:4.0, usuario:celenegnavam, fecha:2023-01-13}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402202495 | Proyecto de inversión | 1110464 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1110464.0, modificado:1110464.0}} | 2022010423-0330 Ampliación de infraestructura educativa en escuela primaria "Estado de Jalisco" ubicada en la localidad de la Bayona, municipio de Acaponeta CCT. 18DPR0562D (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2022010423-0330 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:10, direccion:La Bayona domicilio conocido 22.520278, -105.446667, lon:-105.446667, lat:22.520278}} | 2022-09-19 | 2022-12-17 | 1110464 | 1110464 | 886762.57 | 886762.57 | 886762.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2022-IR-040, contratista:MARIO GOMEZ OLVERA, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1110464.06, importe_modificado:1110464.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.99}} | {2202495/proyecto_INICIO, 2202495/proyecto_PROCESO, 2202495/proyecto_INICIO, 2202495/proyecto_PROCESO, 2202495/proyecto_INICIO, 2202495/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402204475 | Proyecto de inversión | 1403271.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1403271.89, modificado:1403271.89}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACION SABINO ENTRE CERRO ALTO Y CERRO DEL VIGIA EN LA COLONIA CUAUHTEMOC. TEPIC; NAYARIT. | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepic | E3 | N | 0 | 0 | 147 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:352.2, meta_modificada:352.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION SABINO ENTRE CERRO ALTO Y CERRO DEL VIGIA EN LA COLONIA CUAUHTEMOC, lon:-104.905, lat:21.4868}} | 2023-01-02 | 2023-03-31 | 701635.95 | 700429.65 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2204475/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:POR ERROR DE CAPTURA SE ESCRIBIO MAS CANTIDAD EN EL APARTADO DEL MONTO APROBADO, LA CANTIDAD CORRECTA ES DE 701,635.95, IGUALMENTE EN EL MONTO MODIFICADO ES POR 701,635.95, trimestre:4.0, usuario:juanjperezr, fecha:2023-01-24}, obs2: {observación:POR ERROR DE CAPTURA SE ESCRIBIO MAS CANTIDAD EN EL APARTADO DEL MONTO APROBADO, LA CANTIDAD CORRECTA ES DE 701,635.95, IGUALMENTE EN EL MONTO MODIFICADO ES POR 701,635.95, trimestre:4.0, usuario:juanjperezr, fecha:2023-01-24}} | {obs1: {observación:verificar informacion de las plantillas, trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-23}, obs2: {observación:verificar informacion de las plantillas, trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-23}, obs3: {observación:verificar informacion de las plantillas, trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-23}, obs4: {observación:verificar informacion de las plantillas, trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-23}}
2022 | 4 | NAY220402200771 | Proyecto de inversión | 981336 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:981336.0, modificado:981336.0}} | 2022010229-0176 Ampliación de infraestructura educativa (construcción de 2 aulas didácticas 6.00 x 8.00 mts.) en telesecundaria "Niños Héroes de Chapultepec" ubicada en la localidad de Punta de Mita, municipio de Bahía de Banderas. 18ETV0162F (SE) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2022010229-0176 | N | 0 | 0 | 139 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:106, direccion:Corral del Risco (Punta de Mita) Ref. Avenida De Las Palmas 20.773611, -105.516667, lon:-105.516667, lat:20.773611}} | 2022-07-10 | 2022-09-08 | 981336 | 981336 | 862442.98 | 862442.98 | 862442.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2022-IR-018, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA VIGALA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:981336.0, importe_modificado:981336.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2200771/proyecto_FIN, 2200771/proyecto_INICIO, 2200771/proyecto_FIN, 2200771/proyecto_PROCESO, 2200771/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402200800 | Proyecto de inversión | 1953419 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1953419.0, modificado:1953419.0}} | 2022010275-0215 Rehabilitación de Infraestructura educativa en primaria "José Ma. Morelos ubicada de Ahuacatlan, Muniicipio de Ahuacatlan. C,C,T 18DPR0573J | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2022010275-0215 | N | 0 | 0 | 404 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Ahuacatlán Ref. Hidalgo - Morelos 21.051223, -104.486705, lon:-104.486705, lat:21.051223}} | 2022-11-01 | 2023-01-29 | 1953419 | 1953419 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2022-IR-051, contratista:ARQUITECTO ALFONSO TOPETE RAMOS, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1953419.0, importe_modificado:1953419.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.35}} | {2200800/proyecto_INICIO, 2200800/proyecto_PROCESO, 2200800/proyecto_INICIO, 2200800/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402202541 | Proyecto de inversión | 2429367 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2429367.0, modificado:2429367.0}} | 2022010404-0344 Ampliacion de infraestructura educativa en secundaria "Melchor Ocampo" ubicada en la localidad de Salvador Allende, municipio de Tepic. CCT. 18DST0059G | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2022010404-0344 | N | 0 | 0 | 750 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:162, direccion:Salvador Allende conocido 21.694722, -104.902222, lon:-104.902222, lat:21.694722}} | 2022-10-17 | 2023-01-14 | 2429367 | 2429367 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2022-IR-050, contratista:LEONARDO GUZMAN MARES, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2429367.0, importe_modificado:2429367.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.61}} | {2202541/proyecto_PROCESO, 2202541/proyecto_INICIO, 2202541/proyecto_PROCESO, 2202541/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402202547 | Proyecto de inversión | 7944702 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7944702.0, modificado:7944702.0}} | 2022010452-0352 Rehabilitación de infraestructura educativa en escuela primaria "Miguel Hidalgo" ubicada en la ciudad de Tepic, municipio Tepic, municipio Tepic. CCT. 18EPR0030P | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2022010452-0352 | N | 0 | 0 | 218 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Tepic Ref. Avenida México - Jaime Nuno 21.521468, -104.888564, lon:-104.888564, lat:21.521468}} | 2022-10-01 | 2023-02-28 | 7944702 | 7944702 | 1177606.61 | 1177606.61 | 1177606.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2022-IR-046, contratista:SARA JAZMIN ISLAS ESTRADA, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:7944702.0, importe_modificado:7944702.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.55}} | {2202547/proyecto_PROCESO, 2202547/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402203564 | Proyecto de inversión | 1585188 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1585188.0, modificado:1585188.0}} | 2022010591-0541 Ampliacion de infraestructura educativa primaria Miguel Hidalgo ubicada en la localidad de El Cuarenteño, municipio de Xalisco CCT. 18DPR0791X | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2022010591-0541 | N | 0 | 0 | 107 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:7, direccion:El Cuarenteño conocido 21.458889, -105.028611, lon:-105.028611, lat:21.458889}} | 2022-12-21 | 2023-02-18 | 1585188 | 1584021 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2022-IR-061, contratista:TEC. ALEJANDRO SOLIS PALOMINO, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1584021.0, importe_modificado:1584021.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:obra en proceso de incio ... sin reporte fotografico, trimestre:4.0, usuario:celenegnavam, fecha:2023-01-13}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402203577 | Proyecto de inversión | 2289904 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2289904.0, modificado:2289904.0}} | 2022010704-0611 Ampliación de infraestructura educativa (sustitucion de modulo de 4aulas) en escuela primaria"Aquiles Serdan" ubicada en la localidad de Guadalupe Victoria, municipio de San Blas. C.C.T: 18DPR0131X (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2022010704-0611 | N | 0 | 0 | 258 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:19, direccion:Guadalupe Victoria Ref. José María Morelos - Flores Magón 21.680104, -105.328138, lon:-105.328138, lat:21.680104}} | 2022-12-28 | 2023-03-12 | 2289904 | 2289053 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2022-IR-066, contratista:ING. JUAN JOSE CASTELLANOS GONZALEZ, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2289053.0, importe_modificado:2289053.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:en proceso de inicio de obra ... sin reporte fotografico, trimestre:4.0, usuario:celenegnavam, fecha:2023-01-13}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402204511 | Proyecto de inversión | 3352171 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3352171.0, modificado:3352171.0}} | 2022010740-0648 Ampliacion de infraestructura educativa en primaria José María Mercado ubicada en la localidad de Puerta de la Lima municipio de Compostela CCT 18DPR0588L SEPEN (FAM 2022 $ 3,232,627.40 Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS $119,543.72) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2022010740-0648 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:141, direccion:La Puerta de la Lima Ref. Zedillo - Nayarit 21.096389, -105.183056, lon:-105.183056, lat:21.096389}} | 2022-12-30 | 2023-03-14 | 3232627 | 3232627 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2022-IR-073, contratista:ARQ. JAVIER VILLALOBOS SANDOVAL, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCTIVA, monto:3248766.0, importe_modificado:3248766.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:en proceso de inicio de obra ... sin evidencia fotografica, trimestre:4.0, usuario:celenegnavam, fecha:2023-01-13}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402204515 | Proyecto de inversión | 1297215 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1297215.0, modificado:1297215.0}} | 2022010713-0628 Rehabilitacion de infraestructura educativa en primaria Miguel Hidalgo ubicada en la localidad de Los Mezquites, municipio de Amatlán de Cañas CCT. 18DPR0586N | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2022010713-0628 | N | 0 | 0 | 118 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:40, direccion:Mezquites Ref. Cancha Deportiva - Abarrotes Mu¤O 20.913889, -104.542222, lon:-104.542222, lat:20.913889}} | 2023-01-02 | 2023-03-15 | 1297215 | 1292237 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2022-IR-075, contratista:JOSE RAMON DOMIGUEZ HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1292237.0, importe_modificado:1292237.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:obra en proceso de inicio .... sin evidencia fotografica, trimestre:4.0, usuario:celenegnavam, fecha:2023-01-13}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402204523 | Adquisición | 2649916 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2649916.0, modificado:2649916.0}} | 2022010149-0115 Adquisicion de mobiliario por término de vida útil (SEPEN) 2022 | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2022010149-0115 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:TODO EL MUNICIPIO 21.5061307, -104.890509, lon:-104.890509, lat:21.5061307}} | 2022-12-07 | 2023-01-17 | 2649916 | 1659808 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INAPS-111/2022, contratista:MOBILIARIO SA DE CV, convocante:DIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT, monto:1045184.0, importe_modificado:1045184.0}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INAPS-110/2022, contratista:ABAD COMPUTACION SA DE CV, convocante:DIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT, monto:614624.0, importe_modificado:614624.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EN PROCESO DE ENTREGA A LAS ESCUELAS POR VACACIONES DE DICIEMBRE ...SIN EVIDENCIA FOTOGRAFICA, trimestre:4.0, usuario:celenegnavam, fecha:2023-01-13}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402204555 | Adquisición | 3664947 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3664947.0, modificado:3664947.0}} | 2022010656-0547 Adquisiciones de mobiliario para el PGO 2022 ubicado en localidades varias, municipios varios, Nayarit (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2022010656-0547 | N | 0 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:TODO EL MUNICIPIO 21.5119085, -104.896498, lon:-104.896498, lat:21.5119085}} | 2022-12-14 | 2023-01-17 | 3664947 | 2011007 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INAPS-118/2022, contratista:ING. RODOLFO DE JESUS RUVALCABA MIRAMONTES, convocante:INSTITUTO DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIONDE SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT, monto:885753.0, importe_modificado:885753.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INAPS-119/2022, contratista:ABAD COMPUTACION SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT, monto:2011007.0, importe_modificado:2011007.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EN PROCESO DE ENTREGA A LAS ESCUELAS POR VACACIONES SIN EVIDENCIA FOTOGRAFICA, trimestre:4.0, usuario:celenegnavam, fecha:2023-01-13}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402200845 | Proyecto de inversión | 988408 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:988408.0, modificado:988408.0}} | 2022010299-0217 Ampliación de infraestructura educativa en escuela "Centro de Atención Múltiple Num.7"ubicado en la localidad de Acaponeta , municipio de Acaponeta CCT. 18DML0007Y (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2022010299-0217 | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Acaponeta 22.495084, -105.361982, lon:-105.361982, lat:22.495084}} | 2022-09-19 | 2023-03-03 | 988408 | 986712 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2022-IR-062, contratista:ING. MYRNA YADIRA GONZALEZ COBIAN, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:986712.0, importe_modificado:986712.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402204563 | Adquisición | 330960 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330960.0, modificado:330960.0}} | 2022010652-0536 Mobiliario para la mejora de la calidad educativa en los planteles de educacion media superior ubicado en localidades varias, municipios varias, municipios varios; Nayarit (S.E. 2022) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2022010652-0536 | N | 0 | 0 | 418 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:VARIAS INSTITUCIONES 21.5138489, -104.8917754, lon:-104.8917754, lat:21.5138489}} | 2022-11-04 | 2022-12-08 | 330960 | 330960 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SUB-CINIFE-12-2022, contratista:EQUIPO DE OFICNA GB. SA DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:330960.0, importe_modificado:330960.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:OBRA PERTENECIENTE AL PROGRAMA DE MEDIA SUPERIOR U-400 DE LA SECRETARIA DE MEDIA SUPERIOR, trimestre:4.0, usuario:celenegnavam, fecha:2023-01-13}, obs2: {observación:EN PROCESO DE ENTREGA DE EQUIPO ... ESCUELAS EN VACACIONES DE DICIEMBRE.. SIN EVIDENCIA FOTOGRAFICA, trimestre:4.0, usuario:celenegnavam, fecha:2023-01-13}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402204581 | Proyecto de inversión | 462863 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462863.0, modificado:462863.0}} | 2022010693-0610 Rehabilitacion de impermeabilizantes en edificio en EMSAD ubicado en la localidad de Estancia de los Lopez, municipio de Amatlan de Cañas CCT. 18EMS0002V | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2022010693-0610 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:25, direccion:DOMICILIO CONOCIDO ESTANCIA DE LOS LOPEZ, lon:-104.4361, lat:20.8621}} | 2023-01-06 | 2023-03-06 | 462863 | 462863 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2022-IR-076-1, contratista:JULIAN ALBERTO NAVARRETE VALERA, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:462863.0, importe_modificado:462863.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EN PROCESO DE INICIO DE OBRA SIN EVIDENCIA FOTOGRAFICA, trimestre:4.0, usuario:celenegnavam, fecha:2023-01-13}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402200877 | Proyecto de inversión | 1483942 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1483942.0, modificado:1483942.0}} | 2022010300-0223 Ampliación de infraestructura educativa en preescolar "Francisco Villa" ubicado en la localidad de Santiago Ixcuintla, municipio de Santiago Ixcuintla. CCT 18DJN1171F (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2022010300-0223 | N | 0 | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Santiago Ixcuintla Ref. P Sánchez - Amado Nervo 21.81036, -105.198871, lon:-105.198871, lat:21.81036}} | 2022-09-07 | 2022-11-30 | 1483942 | 1483942 | 812143.6 | 812143.6 | 812143.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2022-IR-032, contratista:ING. JUAN CARLOS VELEZ BOBADILLA, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1483942.0, importe_modificado:1483942.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2200877/proyecto_PROCESO, 2200877/proyecto_INICIO, 2200877/proyecto_PROCESO, 2200877/proyecto_FIN, 2200877/proyecto_INICIO, 2200877/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402200883 | Proyecto de inversión | 57559 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57559.0, modificado:57559.0}} | 2022010291-0221 Demolición de edificio "C" en preescolar "Sor Juana Inés de la Cruz" ubicado en la localidad de Cerritos, municipio de Santiago Ixcuintla 18EJN0329G (SE) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2022010291-0221 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:17, direccion:Cerritos Ref. Juan Escutia - Lazaro Cardenas 21.780833, -105.271111, lon:-105.271111, lat:21.780833}} | 2022-09-01 | 2022-09-10 | 57559 | 57269 | 56138.57 | 56138.57 | 56138.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2022-IR-031-2, contratista:SERGIO VILLANUEVA MACIAS, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:57269.0, importe_modificado:57269.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402200899 | Proyecto de inversión | 1319471 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1319471.0, modificado:1319471.0}} | 2022010295-0225 Rehabilitación de Infraestructura educativa en preescolar "Sor Juana Inés de la Cruz" ubicado en la localidad del Tamarindo, municipio de Rosamorada CCT. 18DJN1199L (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2022010295-0225 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:36, direccion:El Tamarindo Ref. 7 De Mayo - Emiliano Zapata 21.957222, -105.233611, lon:-105.233611, lat:21.957222}} | 2022-12-30 | 2023-02-23 | 1319471 | 1319471 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2022-IR-074, contratista:C. JUAN CARLOS LOZA IBARRA, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1319471.0, importe_modificado:1319471.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402204603 | Proyecto de inversión | 423430 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423430.0, modificado:423430.0}} | 2022010696-0604 Rehabilitación de impermeabilizantes en edificio en CBTA No. 247 ubicado en la localidad de Jala Municipio de Jala, Nayarit CCT 18DTA0247A | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2022010696-0604 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Jala CONOCIDO 21.103611, -104.436111, lon:-104.436111, lat:21.103611}} | 2023-01-06 | 2023-03-06 | 423430 | 423409 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2022-IR-076-2, contratista:JULIAN ALBERTO NAVARRETE VALERA, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:423409.0, importe_modificado:423409.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO DE EJECUCION POR INICIO DE OBRA ... SIN EVIDENCIA FOTOGRAFICA, trimestre:4.0, usuario:celenegnavam, fecha:2023-01-14}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402199212 | Proyecto de inversión | 20669374 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0669374E7, modificado:2.0669374E7}} | 2022010731-0662 Modernización de vialidad a base de concreto asfáltico en calle México en la localidad de Las Varas municipio de Compostela, Nayarit. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 2022010731-0662 | N | 0 | 0 | 5264 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:964.37, meta_modificada:964.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:186, direccion:CONOCIDO, lon:-105.134659, lat:21.180953}} | 2022-12-19 | 2023-03-19 | 20669374 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402199250 | Proyecto de inversión | 2432899 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2432899.0, modificado:2432899.0}} | 2022010833-0734 Rehabilitación del CESSA Juan Escutia del Municipio de Tepic, Nayarit. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 2022010833-0734 | N | 0 | 0 | 425924 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CONOCIDO, lon:-104.8981949, lat:21.5153824}} | 2022-11-12 | 2023-02-09 | 2432899 | 2429300.45 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGCM-IR-IP-2022-223, contratista:CASILDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, monto:2429300.45, importe_modificado:2429300.45}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa este folio por falta de información de la obra, trimestre:4.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2023-01-13}, obs2: {observación:Se regresa este folio por falta de información de la obra, trimestre:4.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2023-01-13}, obs3: {observación:Se regresa este folio por falta de información de la obra, trimestre:4.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2023-01-13}, obs4: {observación:Se regresa este folio por falta de información de la obra, trimestre:4.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2023-01-13}}
2022 | 4 | NAY220402203371 | Proyecto de inversión | 584571 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584571.0, modificado:584571.0}} | 2022010639-0526 Rehabilitación de infraestructura educativa en escuela primaria Insurgente Mercado ubicada en la localidad de San Blas, municipio de San Blas CCT. 18DPR0095Z | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2022010639-0526 | N | 0 | 0 | 387 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:San Blas Ref. José Ma. Mercado - Canalizo 21.540245, -105.285831, lon:-105.285831, lat:21.540245}} | 2022-12-14 | 2023-02-11 | 584571 | 583410 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2022-IR-060, contratista:ING. CIPRIANO RENTERIA SEGOVIANO, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:583410.0, importe_modificado:583410.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.1}} | {2203371/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402199298 | Proyecto de inversión | 647098 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647098.0, modificado:647098.0}} | 2022010283-0462 Rehabilitación de circuito cerrado de televisión (CCTV) en el centro de rehabilitación de reinserción social | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaría de Infraestructura | 2022010283-0462 | N | 0 | 0 | 425924 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:boulevard tepic xalisco, lon:-104.89537, lat:21.487232}} | 2022-07-01 | 2022-08-04 | 647098 | 644948.4 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGCM-AD-IP-2022-066, contratista:CONSTRUCCIONES RIBSO S.A DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, monto:644.95, importe_modificado:644.95}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa este folio por falta de información del contratista, trimestre:4.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:Se regresa este folio por falta de información del contratista, trimestre:4.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:Se regresa este folio por falta de información del contratista, trimestre:4.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:Se regresa este folio por falta de información del contratista, trimestre:4.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2023-01-17}}
2022 | 4 | NAY220402199304 | Proyecto de inversión | 1366198 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1366198.0, modificado:1366198.0}} | 2022010592-0480 Construcción de locutorios, dormitorios y baños en área femenil en el centro de internamiento para adolescentes (CIPA) en Tepic, Nayarit. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaría de Infraestructura | 2022010592-0480 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:conocido, lon:-104.9057898, lat:21.5059485}} | 2022-07-01 | 2022-08-29 | 1366198 | 1365086.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGCM-AD-IP-2022-072, contratista:E.S. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:1365086.84, importe_modificado:1365086.84}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa este folio por falta de información del contratista , trimestre:4.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:Se regresa este folio por falta de información del contratista , trimestre:4.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:Se regresa este folio por falta de información del contratista , trimestre:4.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:Se regresa este folio por falta de información del contratista , trimestre:4.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2023-01-17}}
2022 | 4 | NAY220402199306 | Proyecto de inversión | 3113285 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3113285.0, modificado:3113285.0}} | 2022010458-0361 Rehabilitación en área de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en la Fiscalía General del Estado de Nayarit. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 2022010458-0361 | N | 0 | 0 | 425924 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:conocido, lon:-104.8551115, lat:21.4735308}} | 2022-07-01 | 2022-08-29 | 3113285 | 3111642 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGCM-IR-IP-2022-069, contratista:E.S. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, monto:3111642.0, importe_modificado:3111642.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa este folio por falta de información del contratista, trimestre:4.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:Se regresa este folio por falta de información del contratista, trimestre:4.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:Se regresa este folio por falta de información del contratista, trimestre:4.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:Se regresa este folio por falta de información del contratista, trimestre:4.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2023-01-17}}
2022 | 4 | NAY220402200868 | Proyecto de inversión | 11658228 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1658228E7, modificado:1.1658228E7}} | 2022010296-0224 Rehabilitación de infraestructura educativa en primaria "Estado de Chihuahua" ubicada en la localidad de Pozo de Ibarra, municipio de Santiago Ixcuintla C.C.T. 18DPR0243S (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2022010296-0224 | N | 0 | 0 | 354 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:32, direccion:Pozo de Ibarra Ref. Federico Cardenas - Mariano Pineda 21.864586, -105.279232, lon:-105.279232, lat:21.864586}} | 2022-09-15 | 2023-02-11 | 11658228 | 11658228 | 879401.59 | 879401.59 | 879401.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2022-LP-001, contratista:ENRIQUE FRANCISCO ROMERO GUEVARA, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1.1658228E7, importe_modificado:1.1658228E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.38}} | {2200868/proyecto_INICIO, 2200868/proyecto_PROCESO, 2200868/proyecto_INICIO, 2200868/proyecto_PROCESO, 2200868/proyecto_INICIO, 2200868/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402202398 | Proyecto de inversión | 2671953 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2671953.0, modificado:2671953.0}} | 2022010418-0287 Ampliación de infraestructura educativa (sustitucion de modulo de 4aulas) en escuela primaria | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2022010418-0287 | N | 0 | 0 | 540 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Ixtlán del Río Ref. Moctezuma - Mariano Escobedo 21.036183, -104.364616, lon:-104.364616, lat:21.036183}} | 2022-10-11 | 2023-01-07 | 2671953 | 2671953 | 1823450.5 | 1823450.5 | 1823450.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2022-IR-048, contratista:ARJEL ASOCIADOS SA DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2671953.0, importe_modificado:2671953.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EN PROCESO DE EJECUCION ... SIN EVIDENCIA FOTOGRAFICA POR ACCESO, trimestre:4.0, usuario:celenegnavam, fecha:2023-01-13}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402202443 | Proyecto de inversión | 1760004 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1760004.0, modificado:1760004.0}} | 2022010403-0280 Rehabilitación de infraestructura educativa en secundaria "Juan Escutia" ubicada en la localidad de Navarrete, municipio de San Blas (SEPEN) CCT. 18DST0020V | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2022010403-0280 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:33, direccion:Navarrete Ref. Independencia - Camino Vecinal 21.647222, -105.115278, lon:-105.115278, lat:21.647222}} | 2022-09-23 | 2022-12-01 | 1760004 | 1760004 | 531803.99 | 531803.99 | 531803.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2022-IR-045, contratista:ING. HECTOR MIGUEL INZUNZA HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1760004.0, importe_modificado:1760004.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.8}} | {2202443/proyecto_PROCESO, 2202443/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402202523 | Proyecto de inversión | 2942551 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2942551.0, modificado:2942551.0}} | 2022010417-0346 Rehabilitación de Infraestructura educativa en escuela primaria "Hombres Ilustres" ubicada en la localidad de La Peñita de Jaltemba, municipio de Compostela CCT 18DPR0695U | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2022010417-0346 | N | 0 | 0 | 308 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:128, direccion:La Peñita de Jaltemba Ref. Vasco De Gama - Fernando De Magallanes 21.036457, -105.247104, lon:-105.247104, lat:21.036457}} | 2023-01-06 | 2023-03-18 | 2942551 | 2921434 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2022-IR-077, contratista:LICENCIADO OSCAR EDUARDO ARELLANO RIVERA, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2921434.0, importe_modificado:2921434.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL PERIODO INICIO COMIENZA EL 06 DE ENERO DEL 2023.. PROXIMA A REPORTARLA, trimestre:4.0, usuario:celenegnavam, fecha:2023-01-12}, obs2: {observación:AUN NO INICIA LA OBRA, trimestre:4.0, usuario:celenegnavam, fecha:2023-01-12}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402203586 | Proyecto de inversión | 453431 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453431.0, modificado:453431.0}} | 2022010712-0605 Rehabilitacion de infraestructura Educativa en preescolar "Luis E. Ruiz" ubicado en la localidad de San Cayetano, municipio de Tepic CCT. 18DJN0033X | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2022010712-0605 | N | 0 | 0 | 123 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:151, direccion:San Cayetano Ref. Durango - P Sánchez 21.451273, -104.81282, lon:-104.81282, lat:21.451273}} | 2022-12-28 | 2023-02-25 | 453431 | 451429 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2022-IR-068-1, contratista:LUIS HERNAN ZENTENO BONIFAZ, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:451429.0, importe_modificado:451429.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:obra en proceso de incio ... sin reporte fotografico, trimestre:4.0, usuario:celenegnavam, fecha:2023-01-13}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402200600 | Proyecto de inversión | 621869 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:621869.0, modificado:621869.0}} | 2022010151-0108 Rehabilitación en preescolar Milxochitl ubicado en la localidad de Los Mezquites, municipio de Ixtlan del Rio, Nayarit. C.C.T. 18EJN0349U (SE) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2022010151-0108 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:26, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-104.256111, lat:21.166389}} | 2022-08-18 | 2022-11-15 | 621869 | 621868 | 177616 | 177616 | 177616 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2022-IR-030-2, contratista:CORAL ELIZABETH DELGADO MEJIA, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:621868.0, importe_modificado:621868.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.99}} | {2200600/proyecto_INICIO, 2200600/proyecto_PROCESO, 2200600/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402202551 | Proyecto de inversión | 1047881 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1047881.0, modificado:1047881.0}} | 2022010402-0277 Ampliacion de infraestructura educativa en preescolar Takutsi ubicado en la localidad de Tepic, municipio de Tepic. C.C.T. 18DCC0108H (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2022010402-0277 | N | 0 | 0 | 77 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Tepic Ref. Calle Sol - Cerro Gordo 21.504849, -104.868992, lon:-104.868992, lat:21.504849}} | 2022-09-07 | 2022-12-05 | 1047881 | 1047150 | 870458.86 | 870458.86 | 870458.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2022-IR-033-1, contratista:ARQ. JORGE ADALBERTO NAVARRETE FIERROS, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1047150.0, importe_modificado:1047150.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2202551/proyecto_INICIO, 2202551/proyecto_FIN, 2202551/proyecto_PROCESO, 2202551/proyecto_INICIO, 2202551/proyecto_PROCESO, 2202551/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402203649 | Proyecto de inversión | 1055534 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1055534.0, modificado:1055534.0}} | 202201703-0629 Rehabilitacion de infraestructura educativa en primaria federal Emiliano Zapata ubicada en la localidad del Tamarindo, municipio de Rosamorada CCT 18DPR0460G (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 202201703-0629 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:36, direccion:El Tamarindo Ref. Justo Sierra - 7 De Mayo 21.957222, -105.233611, lon:-105.233611, lat:21.957222}} | 2022-12-26 | 2023-03-10 | 1055534 | 1051211 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2022-IR-064, contratista:ING. OCTAVIO CARRILLO MARTINEZ, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1051211.0, importe_modificado:1051211.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO DE INCIO DE OBRA ... SIN REPORTE FOTOGRAFICO, trimestre:4.0, usuario:celenegnavam, fecha:2023-01-13}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402200693 | Proyecto de inversión | 1246725 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1246725.0, modificado:1246725.0}} | 2022010171-0140 Ampliación de Infraestructura educativa en preescolar "Luis Pasteur", ubicado en la localidad de Antonio R. Laureles, municipio de Tecuala C.C.T. 18DJN1177Z (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2022010171-0140 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:4, direccion:Antonio R. Laureles conocido 22.238056, -105.429167, lon:-105.429167, lat:22.238056}} | 2023-01-11 | 2023-01-11 | 1246725 | 1246725 | 733557.52 | 733557.52 | 733557.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2022-IR-014, contratista:ELVIA EVELYN JIMENEZ MENDOZA, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1246725.0, importe_modificado:1246725.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2200693/proyecto_FIN, 2200693/proyecto_PROCESO, 2200693/proyecto_FIN, 2200693/proyecto_INICIO, 2200693/proyecto_FIN, 2200693/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402200726 | Proyecto de inversión | 643598 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:643598.0, modificado:643598.0}} | 2022010228-0168 Rehabilitación de infraestructura educativa en preescolar | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2022010228-0168 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:7, direccion:Francisco I. Madero (La Bolsa) Ref. Miguel Hidalgo 21.093056, -104.327222, lon:-104.327222, lat:21.093056}} | 2022-08-20 | 2022-10-20 | 643598 | 643598 | 559404.32 | 559404.32 | 559404.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2022-IR-030-1, contratista:EMPRESA CORAL ELIZABETH DELGADO MEJIA, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:643598.0, importe_modificado:643598.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2200726/proyecto_INICIO, 2200726/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402203767 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | 2022010679-PROYECTO EJECUTIVO SE SISTEMA DE AGUA POTABLE E LA LOCALIDAD DE LA GUERRA MUNICIPIO DEL NAYAR, NAYARIT. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2022010679-0590 | S | 101 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:66, direccion:La guerra, lon:-104.4737, lat:22.28815833}} | 2022-12-15 | 2023-03-31 | 649009.18 | 649009.18 | 194702.75 | 194702.75 | 194702.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-25-22, contratista:EDGAR PALAFOX PALACIOS, convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:649009.18, importe_modificado:649009.18}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.1}} | {2203767/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con ampliación de tiempo de ejecución para el 31 de marzo del 2023, trimestre:4.0, usuario:liliagverdinb, fecha:2023-01-13}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402203807 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:650000.0}} | 2022010681-PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PRESIDIO LOS REYES, MUNICIPIO DE RUIZ. NAYARIT. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2022010681-0599 | S | 514 | 481 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:11, direccion:Presidio de los Reyes, lon:-104.92761667, lat:22.03905833}} | 2022-12-22 | 2023-03-31 | 649786.74 | 649786.74 | 194936.02 | 194936.02 | 194936.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-30-22, contratista:SEG TERRACERIAS S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:649786.74, importe_modificado:649786.74}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.1}} | {2203807/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con ampliación de tiempo de ejecución para el 31 de marzo del 2023, trimestre:4.0, usuario:liliagverdinb, fecha:2023-01-13}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402204925 | Proyecto de inversión | 848472 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS PROPIOS, monto:424236.0, modificado:398674.31}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424236.0, modificado:398674.31}} | REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE ALDAMA Y EMILIANO ZAPATA EN COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD IXTLAN DEL RIO | 18 | Nayarit | 6 | Ixtlán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtlán del Río | PRODDER-001-2022 | S | 89 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:152.73, meta_modificada:152.73}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:5 DE MAYO ESQ CON ALDAMA, lon:-104.370722, lat:21.034168}, geo2: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:5 DE MAYO ESQ CON ZAPATA, lon:-104.37083, lat:21.032935}} | 2023-01-14 | 2023-01-14 | 766244.31 | 766244.31 | 766244.31 | 239204.59 | 239204.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTLAN-NAY-XLII-PRODDER-001/2022-IR, contratista:ÁNGEL AXEL LLAMAS FLORES, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO, monto:797348.62, importe_modificado:797348.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:31.0}} | {2204925/proyecto_PROCESO, 2204925/proyecto_INICIO, 2204925/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402200815 | Proyecto de inversión | 578786 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578786.0, modificado:578786.0}} | 2022010298-0216 Ampliación de infraestructura educativa en escuela primaria "La Corregidora" ubicada en la localidad de San Cayetano, municipio de Tepic. CCT 18DPR1013G (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2022010298-0216 | N | 0 | 0 | 165 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:151, direccion:San Cayetano 21.496374, -104.906112, lon:-104.906112, lat:21.496374}} | 2022-09-01 | 2022-10-15 | 578786 | 578786 | 552642.19 | 552642.19 | 552642.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2022-IR-031-1, contratista:SERGIO VILLANUEVA MACIAS, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:578786.0, importe_modificado:578786.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2200815/proyecto_INICIO, 2200815/proyecto_PROCESO, 2200815/proyecto_FIN, 2200815/proyecto_PROCESO, 2200815/proyecto_INICIO, 2200815/proyecto_PROCESO, 2200815/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402200855 | Proyecto de inversión | 616762 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:616762.0, modificado:616762.0}} | 2022010270-0214 Rehabilitación de infraestructura educativa en escuela primaria "Ignacio Zaragoza" ubicada en la ciudad de Tepic (Col. Zitacua), municipio de Tepic. CCT 18SPB0213X (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2022010270-0214 | N | 0 | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Tepic Ref. Takutzi - Nakaue 21.506049, -104.87001, lon:-104.87001, lat:21.506049}} | 2022-07-11 | 2022-10-29 | 616762 | 616762 | 613782.96 | 613782.96 | 613782.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2022-IR-021, contratista:INGENIERO ANGEL AXEL LLAMAS FLORES, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:616762.0, importe_modificado:616762.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2200855/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402200895 | Proyecto de inversión | 1030932 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030932.0, modificado:1030932.0}} | 2022010294-0226 Ampliación de Infraestructura educativa (2 aulas didacticas) en primaria "Huye Maitsika" ubicada en la ciudad de Tepic (col. 3 de Julio), municipio de Tepic. CCT. 18DPB0086R (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2022010294-0226 | N | 0 | 0 | 191 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO COL. 03 DE JULIO , lon:-104.7733, lat:21.48583}} | 2022-09-07 | 2022-11-17 | 1030932 | 1030932 | 974552.34 | 974552.34 | 974552.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2022-IR-035, contratista:ARQ. LUIS ANTONIO MANZO VILLANUEVA, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1030931.0, importe_modificado:1030931.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2200895/proyecto_INICIO, 2200895/proyecto_FIN, 2200895/proyecto_PROCESO, 2200895/proyecto_FIN, 2200895/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402206038 | Proyecto de inversión | 4250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4250000.0, modificado:4250000.0}} | AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y DOMO ESCOLA EN LA UNIVERSIDA DPOLITÉCNICA DEL ESTADO DE NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Politécnica de Nayarit | AP-IP-NOV-106/2022 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:111, direccion:DR. IGNACIO CUESTA BARRIOS NO.36, lon:-104.813003, lat:21.512599}} | 2022-12-28 | 2023-03-12 | 4250000 | 4248470.61 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402203990 | Proyecto de inversión | 35173526 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Estatal Directo, monto:3665083.0, modificado:3665083.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.1508443E7, modificado:3.1508443E7}} | 2022010689-REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO ¿EL PUNTO¿ 2DA. ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPIC, NAYARIT. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2022010689-0579 | S | 69991 | 64906 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Ptar el Punto, lon:-104.89696667, lat:21.55044444}} | 2022-12-10 | 2023-03-31 | 30043610.43 | 30043610.43 | 9013083.13 | 9013083.13 | 9013083.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-23-22, contratista:CRISTIAN RUBEN GONZALEZ ROMAN, convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:3.004361043E7, importe_modificado:3.004361043E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.25}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con ampliación de tiempo de ejecución para el 31 de marzo del 2023, trimestre:4.0, usuario:liliagverdinb, fecha:2023-01-13}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402205117 | Proyecto de inversión | 289449 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289449.0, modificado:289449.0}} | EQCOMPUTOUTXALISCO | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Educación | Sin identificar | Universidad Tecnológica de Nayarit | INAPS-ADJ.DIR-83/2022 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Carretera Federal 200, Km 9, col. 24 de Febrero, lon:-104.93333, lat:21.33333}} | 2022-11-21 | 2023-03-31 | 289449 | 289449 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:favor de corregir la instancia ejecutora, trimestre:4.0, usuario:erikapfloresher, fecha:2023-01-23}, obs2: {observación:favor de corregir la instancia ejecutora, trimestre:4.0, usuario:erikapfloresher, fecha:2023-01-23}, obs3: {observación:favor de corregir la instancia ejecutora, trimestre:4.0, usuario:erikapfloresher, fecha:2023-01-23}, obs4: {observación:favor de corregir la instancia ejecutora, trimestre:4.0, usuario:erikapfloresher, fecha:2023-01-23}}
2022 | 4 | NAY220402201898 | Proyecto de inversión | 1561546 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1561546.0, modificado:1561546.0}} | 2022010271-0212 Rehabilitación de Infraestructura educativa en primaria "General Lázaro Cárdenas" ubicado en la localidad de Compostela (Ejido Librado Rivera), municipio de Compostela CCT 18DPR0001V (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2022010271-0212 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Compostela Ref. Av Vallarta - Miguel Rodríguez 21.231794, -104.909221, lon:-104.909221, lat:21.231794}} | 2022-08-10 | 2022-10-08 | 1561546 | 1561546 | 1395238.03 | 1395238.03 | 1395238.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2022-IR-029, contratista:INGENIERO JOSE RAÚL ANGELES ORTEGÓN, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1561546.0, importe_modificado:1561546.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2201898/proyecto_FIN, 2201898/proyecto_INICIO, 2201898/proyecto_PROCESO, 2201898/proyecto_FIN, 2201898/proyecto_PROCESO, 2201898/proyecto_INICIO, 2201898/proyecto_FIN, 2201898/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402199970 | Proyecto de inversión | 7999996.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7999996.97, modificado:7996730.26}} | BACHEO DE CALLES EN VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT (3RA. ETAPA) | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepic | 22/MF417010-CP | N | 0 | 0 | 150000 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:990.56, meta_modificada:990.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:LAGO ERIE ENTRE LAGO HURON Y LAGO SUPERIOR, COLONIA FRACCIONAMIENTO LAGOS DEL COUNTRY, lon:-104.86317, lat:21.476332}, geo2: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:LAGO ERIE ENTRE LAGO HURON Y LAGO SUPERIOR, COLONIA FRACCIONAMIENTO LAGOS DEL COUNTRY, lon:-104.861176, lat:21.481395}, geo3: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:HUAJICORI ENTRE COMPOSTELA Y TUXPAN, COLONIA MORELOS, lon:-104.901807, lat:21.494457}, geo4: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DOCTOR MARTINEZ ENTRE PREPARATORIA Y 21 DE MARZO, COLONIA MENCHACA, lon:-104.889457, lat:21.499584}, geo5: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DOCTOR MARTINEZ ENTRE PREPARATORIA Y 21 DE MARZO, COLONIA MENCHACA, lon:-104.886884, lat:21.497488}, geo6: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:BELLA ITALIA ENTRE MORELOS Y 16 DE SEPTIEMBRE, COLONIA LOMAS BONITAS, lon:-104.922012, lat:21.530589}, geo7: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:BELLA ITALIA ENTRE MORELOS Y 16 DE SEPTIEMBRE, COLONIA LOMAS BONITAS, lon:-104.923765, lat:21.52627}, geo8: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:EMILIANO ZAPATA ENTRE PRADEXIS GUERRERO Y EJIDO, COLONIA HERIBERTO CASAS, lon:-104.907156, lat:21.517416}, geo9: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:EMILIANO ZAPATA ENTRE PRADEXIS GUERRERO Y EJIDO, COLONIA HERIBERTO CASAS, lon:-104.903712, lat:21.515327}, geo10: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:HUAJICORI ENTRE COMPOSTELA Y TUXPAN, COLONIA MORELOS, lon:-104.903037, lat:21.495091}} | 2022-11-09 | 2022-12-31 | 7996730.26 | 7996730.26 | 5247410.22 | 5247410.22 | 5247410.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F4-2022/16, contratista:REVESTIMINETO,INGENIERIA,CONSTRUCCION, ASESORIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:7996730.26, importe_modificado:7996730.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:693.39}} | {2199970/proyecto_INICIO, 2199970/proyecto_PROCESO, 2199970/proyecto_INICIO, 2199970/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Observación solventada., trimestre:4.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:falta formato o plantilla para verificar información , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:falta formato o plantilla para verificar información , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:falta formato o plantilla para verificar información , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:falta formato o plantilla para verificar información , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220402200000 | Proyecto de inversión | 9320935 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:9320935.0, modificado:9320935.0}} | 2022010276-0343 Construcción de cunetas, bordillos, bacheo superficial y reencarpetamiento en el camino del Venado a Puerta de Platanares del km. 0+000 al km. 4+250, del municipio de Ruiz Nayarit. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 2022010276-0343 | N | 0 | 0 | 2041 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.25, meta_modificada:4.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:30, direccion:conocido, lon:-105.000286, lat:21.940039}} | 2022-09-01 | 2023-01-31 | 9320935 | 9318762.8 | 8426903.2 | 8426903.2 | 8426903.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-IR-IP-2022-103, contratista:EL CAMINERO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:9318762.08, importe_modificado:9318762.08}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.25}} | {2200000/proyecto_INICIO, 2200000/proyecto_FIN, 2200000/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402199086 | Proyecto de inversión | 1007557 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1007557.0, modificado:1007557.0}} | 2022010489-0403 ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO DE INGENIERIA DEL PUENTE PALAPITA, UBICADO EN El KM. 8+330, DEL CAMINO EL CORA-PALAPITA, XALISCO, NAYARIT. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 2022010489-0403 | N | 0 | 0 | 715 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:14, direccion:conocido, lon:-105.06577778, lat:21.43772778}} | 2022-06-15 | 2022-09-19 | 1007557 | 1006505.8 | 1006505.8 | 1006505.8 | 1006505.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-AD-IP-2022-052, contratista:MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA RENTACSA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, monto:1006505.8, importe_modificado:1006505.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2199086/proyecto_INICIO, 2199086/proyecto_FIN, 2199086/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa este folio por falta de información del contratista, trimestre:4.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:Se regresa este folio por falta de información del contratista, trimestre:4.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:Se regresa este folio por falta de información del contratista, trimestre:4.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:Se regresa este folio por falta de información del contratista, trimestre:4.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2023-01-16}}
2022 | 4 | NAY220402199097 | Proyecto de inversión | 1894896 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1894896.0, modificado:1894896.0}} | 2022010350-0348 ESTABILIZACION DE TALUD PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA YESCA, MUNICIPIO DE LA YESCA, NAYARIT. SEGUNDA ETAPA. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 2022010350-0348 | N | 0 | 0 | 3600 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:conocido, lon:-104.0097824, lat:21.318701}} | 2022-06-15 | 2022-07-14 | 1894896 | 1849495.23 | 1828487.34 | 1828487.34 | 1828487.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGCM-IR-IP-2022-055, contratista:MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA RENTACSA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, monto:1849495.23, importe_modificado:1849495.23}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.87}} | {2199097/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa este folio por falta de información del contratista y están reportando un avance el informe del cuarto trimestre del 100% , trimestre:4.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2023-01-13}, obs2: {observación:Se regresa este folio por falta de información del contratista y están reportando un avance el informe del cuarto trimestre del 100% , trimestre:4.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2023-01-13}, obs3: {observación:Se regresa este folio por falta de información del contratista y están reportando un avance el informe del cuarto trimestre del 100% , trimestre:4.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2023-01-13}, obs4: {observación:Se regresa este folio por falta de información del contratista y están reportando un avance el informe del cuarto trimestre del 100% , trimestre:4.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2023-01-13}}
2022 | 4 | NAY220402199112 | Proyecto de inversión | 6187462 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6187462.0, modificado:6187462.0}} | 2022010432-0358 MODERNIZACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RUBEN JARAMILLO ENTRE CHE GUEVARA Y COLONO COMBATIVO COLONIA 2 DE AGOSTO DEL MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 2022010432-0358 | N | 0 | 0 | 371387 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:colonia 2 de agosto, lon:-104.86855277, lat:21.47781389}} | 2022-08-01 | 2022-10-14 | 6187462 | 5746841.5 | 4258076.78 | 4258076.78 | 4258076.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-LP-IP-2022-084, contratista:REMARQ, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, monto:5746841.5, importe_modificado:5746841.5}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.76}} | {2199112/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa este folio por falta de información del contratista y no coincide la información con el reporte del cuarto trimestre , trimestre:4.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2023-01-13}, obs2: {observación:Se regresa este folio por falta de información del contratista y no coincide la información con el reporte del cuarto trimestre , trimestre:4.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2023-01-13}, obs3: {observación:Se regresa este folio por falta de información del contratista y no coincide la información con el reporte del cuarto trimestre , trimestre:4.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2023-01-13}, obs4: {observación:Se regresa este folio por falta de información del contratista y no coincide la información con el reporte del cuarto trimestre , trimestre:4.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2023-01-13}}
2022 | 4 | NAY220402203210 | Proyecto de inversión | 397725 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397725.0, modificado:397725.0}} | 2022010721- REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE GALERÍA FILTRANTE EN LA LOCALIDAD DE TEPEHUAJE, MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. SINIESTRADO POR EL HURACÁN PAMELA. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2022010721-0622 | S | 34 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:125, direccion:El tepehuaje , lon:-105.32376944, lat:22.71147778}} | 2022-12-24 | 2023-03-31 | 397375.01 | 397375.01 | 119212.5 | 119212.5 | 119212.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-FNP-34-22-IR-C, contratista:CONSTRUCTORA INUS S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:397375.01, importe_modificado:397375.01}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.2}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402203238 | Proyecto de inversión | 252205 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252205.0, modificado:252205.0}} | 2022010725-REACTIVACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTILLO, MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT, SINIESTRADO POR EL HURACÁN PAMELA | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado | 2022010725-0616 | S | 37 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:142, direccion:Zapotillos, lon:-105.30887778, lat:22.69339722}} | 2022-12-24 | 2023-03-31 | 250524.79 | 250524.79 | 75157.44 | 75157.44 | 75157.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:918020999-FNP-34-22-A, contratista:CONSTRUCTORA INUS S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, monto:250524.79, importe_modificado:250524.79}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.15}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con ampliación de tiempo de ejecución para el 31 de marzo del 2023, trimestre:4.0, usuario:liliagverdinb, fecha:2023-01-13}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402203271 | Proyecto de inversión | 248579 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248579.0, modificado:248579.0}} | 2022010491-0392 Rehabiltiación de infraestructura Educativa en Prescolar José María Morelos ubicado en la localidad de San Blasito, municipio de Amatlán de Cañas CCT 18EJN0363N | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2022010491-0392 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:57, direccion:San Blasito conocido 20.6975, -104.293611, lon:-104.293611, lat:20.6975}} | 2022-11-07 | 2023-01-05 | 248579 | 248579 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2022-IR-052-2, contratista:CONSTRUCCION Y EDIFICACION INTEGRAL PAOMI SA DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:248579.0, importe_modificado:248579.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO DE EJECUCION DE OBRA... SIN REPORTE FOTOGRAFICO AL MOMENTO, trimestre:4.0, usuario:celenegnavam, fecha:2023-01-13}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402204491 | Proyecto de inversión | 1794298.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1794298.92, modificado:1794298.92}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE GUATEMALA ENTRE CALLE RIO SUCHIATE Y BOULEVARD TEPIC-XALISCO EN EL FRACCIONAMIENTO VILLAS DE LA PAZ, TEPIC; NAYARIT. | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepic | E4 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:423.0, meta_modificada:423.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE GUATEMALA ENTRE CALLE RIO SUCHIATE Y BOULEVARD TEPIC-XALISCO EN EL FRACCIONAMIENTO VILLAS DE LA PAZ, lon:-104.8883, lat:21.48241}} | 2023-01-02 | 2023-03-31 | 897149.46 | 895666.04 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2204491/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El apartado DEVENGADO aparece en 0, porque solo se han pagado el anticipo de esta obra, trimestre:4.0, usuario:juanjperezr, fecha:2023-01-13}, obs2: {observación:POR ERROR DE CAPTURA SE ESCRIBIO MAS CANTIDAD EN EL APARTADO DEL MONTO APROBADO, LA CANTIDAD CORRECTA ES DE 897,149.46, IGUALMENTE EN EL MONTO MODIFICADO ES POR 897,149.46, trimestre:4.0, usuario:juanjperezr, fecha:2023-01-24}, obs3: {observación:POR ERROR DE CAPTURA SE ESCRIBIO MAS CANTIDAD EN EL APARTADO DEL MONTO APROBADO, LA CANTIDAD CORRECTA ES DE 897,149.46, IGUALMENTE EN EL MONTO MODIFICADO ES POR 897,149.46, trimestre:4.0, usuario:juanjperezr, fecha:2023-01-24}} | {obs1: {observación:verificar informacion de las plantillas, trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-23}, obs2: {observación:verificar informacion de las plantillas, trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-23}, obs3: {observación:verificar informacion de las plantillas, trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-23}, obs4: {observación:verificar informacion de las plantillas, trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-23}}
2022 | 4 | NAY220402204505 | Proyecto de inversión | 587334.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:587334.94, modificado:587334.94}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ZAPATA ENTRE CALLE OAXACA Y AVENIDA JUAN ESCUTIA EN LA COLONIA CENTRO, TEPIC; NAYARIT | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepic | E5 | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:94.9, meta_modificada:94.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ZAPATA ENTRE CALLE OAXACA Y AVENIDA JUAN ESCUTIA EN LA COLONIA CENTRO, lon:-104.900094, lat:21.513119}} | 2023-01-02 | 2023-03-31 | 293667.47 | 292618.83 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2204505/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El rubro DEVENGADO aparece en 0 porque solo se pago el anticipo de esta obra, trimestre:4.0, usuario:juanjperezr, fecha:2023-01-13}, obs2: {observación:POR ERROR DE CAPTURA SE ESCRIBIO MAS CANTIDAD EN EL APARTADO DEL MONTO APROBADO, LA CANTIDAD CORRECTA ES DE 293,667.47, IGUALMENTE EN EL MONTO MODIFICADO ES POR 296,667.47, trimestre:4.0, usuario:juanjperezr, fecha:2023-01-24}, obs3: {observación:POR ERROR DE CAPTURA SE ESCRIBIO MAS CANTIDAD EN EL APARTADO DEL MONTO APROBADO, LA CANTIDAD CORRECTA ES DE 293,667.47, IGUALMENTE EN EL MONTO MODIFICADO ES POR 293,667.47, trimestre:4.0, usuario:juanjperezr, fecha:2023-01-24}} | {obs1: {observación:verificar informacion de las plantillas, trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-23}, obs2: {observación:verificar informacion de las plantillas, trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-23}, obs3: {observación:verificar informacion de las plantillas, trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-23}, obs4: {observación:verificar informacion de las plantillas, trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-23}}
2022 | 4 | NAY220402204522 | Proyecto de inversión | 3355172 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3355172.0, modificado:3355172.0}} | 2022010714-0682 Construcción de servicios sanitarios de 12UD y rehabilitacion de techos (1ra. Etapa) en escuela Primaria Amado Nervo ubicada en la localidad de Compostela, municipio de Compostela CCT. 18DPR0136J (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2022010714-0682 | N | 0 | 0 | 437 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Compostela Ref. Leandro Valle - General Ruíz 21.241474, -104.899303, lon:-104.899303, lat:21.241474}} | 2022-12-30 | 2023-03-14 | 3355172 | 3355172 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2022-IR-072, contratista:INGENIERO MANUEL CORREA CERVANTES, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:3333275.0, importe_modificado:3333275.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:en proceso de inicio de obra ... sin evidencia fotografica, trimestre:4.0, usuario:celenegnavam, fecha:2023-01-13}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402199144 | Proyecto de inversión | 2107088 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2107088.0, modificado:2107088.0}} | 2022010354-0351 Construcción de empedrado ahogado con roderas de concreto hidráulico de la calle Las Flores entre Gladiola y Villa de la Torre y calle Flor de Malva, entre Las Flores y Villa de la Torre, col. Jazmines, Tepic, Nayarit. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 2022010354-0351 | N | 0 | 0 | 371387 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6995.23, meta_modificada:6995.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:colonia jazmines, lon:-104.831267, lat:21.486878}} | 2022-08-01 | 2022-09-29 | 2107088 | 2087780.78 | 172866.43 | 172866.43 | 172866.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-LP-IP-2022-112, contratista:KRYSTYAN ANTONIO MORA BASULTO, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, monto:2087780.78, importe_modificado:2087780.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6000.0}} | {2199144/proyecto_PROCESO, 2199144/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa este folio por falta de información del contratista y reportan en el informe del cuarto trimestre un 85% de avances , trimestre:4.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2023-01-13}, obs2: {observación:Se regresa este folio por falta de información del contratista y reportan en el informe del cuarto trimestre un 85% de avances , trimestre:4.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2023-01-13}, obs3: {observación:Se regresa este folio por falta de información del contratista y reportan en el informe del cuarto trimestre un 85% de avances , trimestre:4.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2023-01-13}, obs4: {observación:Se regresa este folio por falta de información del contratista y reportan en el informe del cuarto trimestre un 85% de avances , trimestre:4.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2023-01-13}}
2022 | 4 | NAY220402199191 | Proyecto de inversión | 21460802 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.1460802E7, modificado:2.1460802E7}} | 2022010658-0575 Modernización de camino a base de concreto asfáltico en Los Arrayanes entronque San Juan Bautista en el municipio de Rosamorada Nayarit. | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 2022010658-0575 | N | 0 | 0 | 5271 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.78, meta_modificada:3.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:3, direccion:conocido, lon:-105.14325277, lat:22.11728333}} | 2022-12-01 | 2023-03-30 | 21460802 | 21455832.14 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGIUV-LP-IP-2022-202, contratista:ALMA GRACIELA RUIZ CARRILLO, convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, monto:2.145583214E7, importe_modificado:2.145583214E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa este folio porque no viene reportado en el informe del cuarto trimestre, trimestre:4.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:Se regresa este folio porque no viene reportado en el informe del cuarto trimestre, trimestre:4.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:Se regresa este folio porque no viene reportado en el informe del cuarto trimestre, trimestre:4.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:Se regresa este folio porque no viene reportado en el informe del cuarto trimestre, trimestre:4.0, usuario:carlosmbecerrac, fecha:2023-01-16}}
2022 | 4 | NAY220402201283 | Proyecto de inversión | 2127499 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2127499.0, modificado:2127499.0}} | 2022010292-0227 Rehabiltacion de infraestrcutura (sustitucion de 4 aulas didacticas) en primaria | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2022010292-0227 | N | 0 | 0 | 176 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:31, direccion:La Labor Ref. Ojo Del Agua 21.371944, -104.719722, lon:-104.719722, lat:21.371944}} | 2022-08-01 | 2022-12-04 | 2127499 | 2127499 | 1482039.99 | 1482039.99 | 1482039.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2022-IR-024, contratista:ANGEL AXEL LLAMAS FLORES, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:2127499.0, importe_modificado:2127499.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2201283/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402204570 | Proyecto de inversión | 615483 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615483.0, modificado:615483.0}} | 2022010699-0615 Rehabilitacion de infraestructura educativa en CECYTEN plantel Ruiz, ubicado en la localidad de Ruiz, municipio de Ruiz CCT 18ETC0003C | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2022010699-0615 | N | 0 | 0 | 316 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Ruíz Ref. Leona Vicario - Josefa Ortiz De Domínguez 21.943792, -105.154926, lon:-105.154926, lat:21.943792}} | 2022-12-28 | 2023-02-25 | 615483 | 612610 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2022-IR-068-2, contratista:C. HERNAN ZENTENO BONIFAZ, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:612610.0, importe_modificado:612610.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EN PROCESO DE INICIO DE OBRA SIN EVIDENCIA FOTOGRAFICA, trimestre:4.0, usuario:celenegnavam, fecha:2023-01-13}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402204594 | Proyecto de inversión | 948919 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:948919.0, modificado:948919.0}} | 2022010716-0720 Rehabilitación de infraestructura educativa en el Centro de Bachillerato Tecnologico Agropecuario No. 195, ubicado en la localidad de Pozo de Ibarra, muncipio de Santiago Ixcuintla, CCT 18DTA0006C | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2022010716-0720 | N | 0 | 0 | 380 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:32, direccion:Pozo de Ibarra CONOCIDO 21.870957, -105.275348, lon:-105.275348, lat:21.870957}} | 2022-12-29 | 2023-02-26 | 948919 | 948919 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2022-IR-071, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:948309.0, importe_modificado:948309.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EN PROCESO DE INICIO DE OBRA .... OBRA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA 400 MEDIA SUPERIOR... SIN EVIDECIA FOTOGRAFICA, trimestre:4.0, usuario:celenegnavam, fecha:2023-01-13}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202072011 | Proyecto de inversión | 6524766.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6524766.12, modificado:7519950.35}} | REHABILITACION DE CAMINO RANCHO VIEJO SANTA TERESA, MUNICIPIO DEL NAYAR - 34079 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 34079 | S | 1146 | 1082 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42900.0, meta_modificada:42900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:137, direccion:CAMINO TRAMO RANCHO VIEJO - SANTA TERESA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 150 + undefined PUEBLO SANTA TERESA, 63540 SANTA TERESA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE CAMINO RANCHO VIEJO SANTA TERESA Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE C, lon:-104.77523558, lat:22.49398089}} | 2022-09-01 | 2022-10-30 | 7519950.35 | 7519950.35 | 7519950.35 | 7519950.35 | 7519950.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-014B/2022-IR, contratista:EXKON EXPERTOS EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:7519950.35, importe_modificado:7519950.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42900.0}} | {2072011/proyecto_INICIO, 2072011/proyecto_PROCESO, 2072011/proyecto_INICIO, 2072011/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202072025 | Proyecto de inversión | 5451101.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5451101.77, modificado:5450510.63}} | REHABILITACION DE CAMINO LAS HIGUERAS LAS PALMAS, MUNICIPIO DEL NAYAR - 34137 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 34137 | S | 20 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44447.0, meta_modificada:44447.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:97, direccion:CAMINO TRAMO LAS HIGUERAS - LAS PALMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA LAS PALMAS, 63538 LAS PALMAS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE CAMINO LAS HIGUERAS LAS PALMAS Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DEL, lon:-104.5101556, lat:21.86739176}} | 2022-04-25 | 2022-07-23 | 5450510.63 | 5450510.63 | 5450510.63 | 5450510.63 | 5450510.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-008/2022-IR, contratista:CONSTRUCTORA GERVISUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:5450510.63, importe_modificado:5450510.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44447.0}} | {2072025/proyecto_PROCESO, 2072025/proyecto_INICIO, 2072025/proyecto_PROCESO, 2072025/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202069132 | Proyecto de inversión | 1407726.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1407726.61, modificado:1407726.61}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO SOBRE CALLE MAZATLAN ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y GALEANA EN LA LOCALIDAD DE RUIZ NAYARIT - 10613 | 18 | Nayarit | 11 | Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ruíz | 10613 | S | 50 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1010.0, meta_modificada:1010.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE MAZATLAN EJIDO CENTRO, 63620 RUIZ, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE GUADALAJARA LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUEDRA DEL PARQUE MORELOS A ESPALDA DE LOS ARCOS POR LA CALLA PRINC, lon:-105.14649792, lat:21.94752721}} | 2022-06-20 | 2022-07-30 | 1404426.61 | 1407726.61 | 1407726.61 | 1407726.61 | 1407726.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RUIZ-NAY-F3-11-URB-002/2022-IR, contratista:LUIS RAMON LOPEZ REAL, convocante:MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT, monto:1407726.61, importe_modificado:1407726.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1010.0}} | {2069132/proyecto_INICIO, 2069132/proyecto_PROCESO, 2069132/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202069182 | Proyecto de inversión | 2808370 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2808370.0, modificado:2808370.0}} | REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES TECHADA Y MODULOS DE BAÑOS, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE LAS HACIENDAS, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT - 13463 | 18 | Nayarit | 15 | Santiago Ixcuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Ixcuintla | 13463 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:515.0, meta_modificada:515.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:66, direccion:CALLE LAZARO ACRDENAS RANCHERIA SANTA CRUZ, 63560 SANTA CRUZ, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE NATIVIDAD MEDINA Y CALLE SANTOS GONZALEZ ROJAS, CALLE GILBERTO GONZALEZ MEDINA EL PROYECTO SE REALIZARA SOBRE LA CANCHA EXISTE, lon:-105.60217813, lat:21.982248}} | 2022-04-11 | 2022-06-09 | 2808370 | 2808370 | 2808370 | 2808370 | 2808370 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GOB-MUN-INFRA-F3-15-005/2022, contratista:EDGAR EDUARDO LOPEZ MIRAMONTES, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, monto:2798065.39, importe_modificado:2798065.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:515.0}} | {2069182/proyecto_INICIO, 2069182/proyecto_PROCESO, 2069182/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202074436 | Proyecto de inversión | 831877.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:831877.08, modificado:860399.56}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA LINDA VISTA DE LA LOCALIDAD DE RUIZ NAYARIT - 49888 | 18 | Nayarit | 11 | Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Ruíz | 49888 | S | 130 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE NEZAHUALCOYOTL RANCHERIA LINDA VISTA, 63620 RUIZ, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE HUITZILOPOCHTLI LA OBRA SE ENCUANTRA EN LA COLONIA ACHOTA EN FRENTE AL CASINO EJIDAL DE LA LOCALIDAD D, lon:-105.15329935, lat:21.95358055}} | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 860399.56 | 860399.56 | 860399.56 | 860399.56 | 860399.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RUIZ-NAY-F3-11-URB-008/2022-IR, contratista:ING. CESAR HERALDO GONZALEZ RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT, monto:860399.56, importe_modificado:860399.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2074436/proyecto_INICIO, 2074436/proyecto_PROCESO, 2074436/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202084845 | Proyecto de inversión | 6399521.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6399521.78, modificado:6492094.01}} | CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA DE MEDIA, BAJA TENSION EN BARRIO EL CORDON Y CARRILLO GERVASIO DE LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA, MUNICIPIO DEL NAYAR - 104227 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 104227 | S | 47 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2835.0, meta_modificada:2835.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:225, direccion:RANCHERIA LINDA VISTA, 63544 LINDA VISTA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL BARRIO EL CORDON Y CARRILLOGERVASIO DE LA LOCALIDAD DE LIINDAVISTA QUE SE HUBICA SOBRE EL CAMION QUE VA DE LA LOCALIDAD DE MES, lon:-104.82362601, lat:22.39498037}} | 2022-09-01 | 2022-10-30 | 6492094.01 | 6492094.01 | 6492094.01 | 6492094.01 | 6492094.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-ELR-021A/2022-IR, contratista:JUAN JOSE CARRILLO ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:6492094.01, importe_modificado:6492094.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2835.0}} | {2084845/proyecto_INICIO, 2084845/proyecto_PROCESO, 2084845/proyecto_INICIO, 2084845/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202084862 | Proyecto de inversión | 6489491.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6489491.44, modificado:6558189.57}} | CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA DE MEDIA, BAJA TENSION EN BARRIO CEBOLLITAS DE LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA, MUNICIPIO DEL NAYAR - 104258 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 104258 | S | 113 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4127.0, meta_modificada:4127.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:225, direccion:RANCHERIA LINDA VISTA, 63544 LINDA VISTA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL BARRIO CEBOLLITAS DE LA LOCALIDAD DE LIINDAVISTA QUE SE HUBICA SOBRE EL CAMION QUE VA DE LA LOCALIDAD DE MESA DEL NAYAR A LA L, lon:-104.82597656, lat:22.39271612}} | 2022-09-01 | 2022-10-30 | 6558189.57 | 6558189.57 | 6558189.57 | 6558189.57 | 6558189.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-ELR-022B/2022-IR, contratista:RAMON CASAS REA, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:6558189.57, importe_modificado:6558189.57}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4127.0}} | {2084862/proyecto_INICIO, 2084862/proyecto_PROCESO, 2084862/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202084865 | Proyecto de inversión | 2138213.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2138213.57, modificado:2088786.03}} | CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA DE MEDIA, BAJA TENSION EN BARRIO LAS GRAVAS DE LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA, MUNICIPIO DEL NAYAR - 104262 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 104262 | S | 28 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1225.0, meta_modificada:1225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:225, direccion:RANCHERIA LINDA VISTA, 63544 LINDA VISTA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL BARRIO LAS GRAVAS DE LA LOCALIDAD DE LIINDAVISTA QUE SE HUBICA SOBRE EL CAMION QUE VA DE LA LOCALIDAD DE MESA DEL NAYAR A LA L, lon:-104.82388452, lat:22.39486535}} | 2022-09-01 | 2022-10-30 | 2088786.03 | 2088786.03 | 2088786.03 | 2088786.03 | 2088786.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-ELR-022C/2022-IR, contratista:RAMON CASAS REA, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:2088786.03, importe_modificado:2088786.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1225.0}} | {2084865/proyecto_INICIO, 2084865/proyecto_PROCESO, 2084865/proyecto_INICIO, 2084865/proyecto_PROCESO, 2084865/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202078411 | Proyecto de inversión | 5156171.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5156171.45, modificado:5156171.45}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIAS 19 DE SEPTIEMBRE Y RAMON LOPEZ VELARDE EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO IXCUINTLA MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT - 73010 | 18 | Nayarit | 15 | Santiago Ixcuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Ixcuintla | 73010 | S | 452 | 418 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1391.0, meta_modificada:1391.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE ALAMEDA INTERIOR SN COLONIA RAMÓN LÓPEZ VELARDE, 63311 SANTIAGO IXCUINTLA, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE PRIMERA CORREGIDORA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, PROLONGACION TABAMEX SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA ALAMED, lon:-105.19964415, lat:21.81494792}} | 2022-06-15 | 2022-09-13 | 5156171.45 | 5156171.45 | 5156171.45 | 5156171.45 | 5156171.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GOB-MUN-INFRA-F3-15-006/2022, contratista:RAFAEL GARCIA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, monto:5447045.55, importe_modificado:5447045.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1391.0}} | {2078411/proyecto_INICIO, 2078411/proyecto_PROCESO, 2078411/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202081590 | Proyecto de inversión | 1345164.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1345164.34, modificado:3803900.99}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO, MUNICIPIO DEL NAYAR - 89631 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 89631 | S | 384 | 685 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:215, direccion:RANCHERIA RANCHO VIEJO, 63544 RANCHO VIEJO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO SE REALIZA SOBRE EL TERRENO UBICADO FRENTE AL AUDITORIO Y EL JUZGADO CI, lon:-104.8235565, lat:22.47420175}} | 2022-05-06 | 2022-08-04 | 3803900.99 | 3803900.99 | 3803900.99 | 3803900.99 | 3803900.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-011A/2022-IR, contratista:CANAMEX ENERGY HOLDINGS S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:5978505.0, importe_modificado:7014492.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:608.0}} | {2081590/proyecto_PROCESO, 2081590/proyecto_FIN, 2081590/proyecto_INICIO, 2081590/proyecto_PROCESO, 2081590/proyecto_FIN, 2081590/proyecto_INICIO, 2081590/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EN ESTE MISMO CONTRATO SE INCLUYEN LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO, REGISTRADOS CON LOS PROYECTOS NAY220202083222, NAY220202083207, NAY220202083200 Y NAY220202081590, trimestre:4.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2023-01-13}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202078208 | Proyecto de inversión | 2888477.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2888477.02, modificado:2888274.85}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I MADERO LA BOLSA MUNICIPIO DE JALA - 71848 | 18 | Nayarit | 7 | Jala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jala | 71848 | S | 462 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2947.2, meta_modificada:2939.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:7, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO FRANCISCO I. MADERO LA BOLSA, 63886 FRANCISCO I. MADERO (LA BOLSA), JALA NAYARIT ENTRE CALLE PRISCILIANO SANCHEZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE 5 DE MAYO ACCESO PRINCIPAL CALLE MIGUEL HIDALGO LOCALI, lon:-104.3264492, lat:21.09494944}} | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 2888274.85 | 2888274.85 | 2888274.85 | 2888274.85 | 2888274.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJ-FIII-007/2022, contratista:VILLAGO URBANIZACIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JALA NAYARIT, monto:2888274.85, importe_modificado:2888274.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2939.5}} | {2078208/proyecto_INICIO, 2078208/proyecto_PROCESO, 2078208/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202084812 | Proyecto de inversión | 6483028.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6483028.69, modificado:6481027.35}} | REHABILITACION DE CAMINO LAS PALMAS HUAYNAMOTA, MUNICIPIO DEL NAYAR - 104158 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 104158 | S | 341 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2302.0, meta_modificada:2302.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:73, direccion:CAMINO TRAMO LAS PALMAS - HUAYNAMOTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 300 + undefined PUEBLO HUAYNAMOTA, 63537 HUAYNAMOTA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD LAS PALMAS, lon:-104.51936857, lat:21.90737251}} | 2022-09-01 | 2022-10-30 | 6481027.35 | 6481027.35 | 6481027.35 | 6481027.35 | 6481027.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-019A/2022-IR, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:6481027.35, importe_modificado:6481027.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2302.0}} | {2084812/proyecto_INICIO, 2084812/proyecto_PROCESO, 2084812/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202084158 | Proyecto de inversión | 1080339.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1080339.9, modificado:1016586.5}} | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS CUATRO UNIDADES EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE CEBOLLITAS EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZO, MUNICIPIO DEL NAYAR - 101775 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 101775 | S | 90 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1213, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL CARRIZO, 63540 EL CARRIZO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZO MUNICPIO DEL NAYAR POR LA CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS, lon:-104.75347018, lat:22.54072999}} | 2022-07-04 | 2022-09-01 | 1016586.5 | 1016586.5 | 1016586.5 | 1016586.5 | 1016586.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-IBE-017C/2022-IR, contratista:ALBERTO MOJARRAS RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:1016586.5, importe_modificado:1016586.5}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:4.0}} | {2084158/proyecto_INICIO, 2084158/proyecto_PROCESO, 2084158/proyecto_INICIO, 2084158/proyecto_FIN, 2084158/proyecto_PROCESO, 2084158/proyecto_FIN, 2084158/proyecto_PROCESO, 2084158/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202082695 | Proyecto de inversión | 8253734.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8253734.18, modificado:8237638.87}} | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SALIDA A SANTA TERESA EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL NAYAR, MUNICIPIO DEL NAYAR - 95518 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 95518 | S | 216 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3303.0, meta_modificada:3303.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:86, direccion:CALLE SALIDA A SANTA TERESA PUEBLO MESA DEL NAYAR, 63546 MESA DEL NAYAR, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL NAYAR EN LAS VIVIENDAS UBICADAS POR LA SALIDA A SANTA TERESA DELANTE DE L, lon:-104.65530904, lat:22.21996156}} | 2022-05-16 | 2022-08-13 | 8237638.87 | 8237638.87 | 8237638.87 | 8237638.87 | 8237638.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-DRE-013/2022-IR, contratista:JESIEL FABIAN RAMIREZ MEDINA, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:8237638.87, importe_modificado:8237638.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3303.0}} | {2082695/proyecto_INICIO, 2082695/proyecto_PROCESO, 2082695/proyecto_INICIO, 2082695/proyecto_PROCESO, 2082695/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202082715 | Proyecto de inversión | 3155815.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3155815.46, modificado:3066970.97}} | REHABILITACION DE CAMINO SANTA TERESA SANTA ANITA, MUNICIPIO DEL NAYAR - 95582 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 95582 | S | 53 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17083.0, meta_modificada:17083.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:137, direccion:CAMINO TRAMO SANTA TERESA - SANTA ANITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 847 + undefined RANCHERIA SANTA ANITA, 63540 SANTA TERESA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE CAMINO QUE CONDUCE DE LA LOCALI, lon:-104.75658919, lat:22.50994932}} | 2022-05-25 | 2022-08-23 | 3066970.97 | 3066970.97 | 3066970.97 | 3066970.97 | 3066970.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-015A/2022-IR, contratista:GIRG GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:3066970.97, importe_modificado:3066970.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17083.0}} | {2082715/proyecto_INICIO, 2082715/proyecto_PROCESO, 2082715/proyecto_FIN, 2082715/proyecto_PROCESO, 2082715/proyecto_FIN, 2082715/proyecto_PROCESO, 2082715/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202088026 | Proyecto de inversión | 19999927.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.999992796E7, modificado:2.490470453E7}} | RENIVELACION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON MEZCLA ASFALTICA EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT. (SEGUNDA ETAPA) | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 22/MF417004-CP | N | 0 | 0 | 150000 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2445.64, meta_modificada:3057.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:ESTRELLA DE MAR ENTRE LIBRAMIENTO E INSURGENTES, lon:-104.9238, lat:21.512945}, geo2: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:FRANCISCO I. MADERO ENTRE AV. MEXICO Y GABRIELA MISTRAL, lon:-104.893016, lat:21.523153}, geo3: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:FRANCISCO I. MADERO ENTRE AV. MEXICO Y GABRIELA MISTRAL, lon:-104.888329, lat:21.520624}, geo4: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:MARGARITA MAZA DE JUAREZ ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y CHURUBUSCO, lon:-104.876889, lat:21.51409}, geo5: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CUAUHTEMOC ENTRE ZAPOPAN Y CHURUBUSCO, lon:-104.880649, lat:21.517935}, geo6: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CUAUHTEMOC ENTRE ZAPOPAN Y CHURUBUSCO, lon:-104.881791, lat:21.516013}, geo7: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:ESTRELLA DE MAR ENTRE LIBRAMIENTO E INSURGENTES, lon:-104.919266, lat:21.51994}, geo8: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:MARGARITA MAZA DE JUAREZ ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y CHURUBUSCO, lon:-104.876594, lat:21.515142}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 24904704.53 | 24904704.53 | 24904704.53 | 24904704.53 | 24904704.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F4-2022/04, contratista:REVESTIMINETO,INGENIERIA,CONSTRUCCION, ASESORIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:2.490470453E7, importe_modificado:2.490470453E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3057.05}} | {2088026/proyecto_FIN, 2088026/proyecto_PROCESO, 2088026/proyecto_INICIO, 2088026/proyecto_PROCESO, 2088026/proyecto_INICIO, 2088026/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Observación solventada., trimestre:4.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:falta el formato o plantilla para verificar información , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:falta el formato o plantilla para verificar información , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:falta el formato o plantilla para verificar información , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:falta el formato o plantilla para verificar información , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220202080400 | Proyecto de inversión | 841286.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:841286.34, modificado:837620.87}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE CRISTOBAL COLON EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI MUNICIPIO DE HUAJICORI - 82811 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 82811 | S | 14 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:782.55, meta_modificada:782.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CRISTOBAL COLON CIUDAD HUAJICORI, 63480 HUAJICORI, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE PRISCILIANO SANCHEZ Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE REY NAYAR LA OBRA SE ENCUENTRA PASANDO EL ARCO DE ENTREDA A LA LOCALIDAD DE HUAJICORI, lon:-105.32525417, lat:22.63668434}} | 2022-06-14 | 2022-08-12 | 837620.87 | 837620.87 | 837620.87 | 837620.87 | 837620.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-006/2022-IR, contratista:JOSUE TAHEC GUEVARA RUIZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:837620.87, importe_modificado:837620.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:782.55}} | {2080400/proyecto_INICIO, 2080400/proyecto_PROCESO, 2080400/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202082196 | Proyecto de inversión | 5900562.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5900562.89, modificado:5824463.99}} | CONSTRUCCION DE BOULEVARD DR GUTIERREZ TIBON A BASE DE PAVIMENTO HIDRAULICO MR42 DEL TRAMO 0000 AL 0357.04 KM. PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SSN FELIPE AZTATAN, MUNICIPIO DE TECUALA NAYARIT - 92955 | 18 | Nayarit | 16 | Tecuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tecuala | 92955 | S | 92 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3995.0, meta_modificada:3995.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:47, direccion:BOULEVARD DOCTOR GUTIERREZ TIBON EJIDO SAN FELIPE AZTATÁN, 63446 SAN FELIPE AZTATÁN, TECUALA NAYARIT ENTRE CARRETERA MILPAS VIEJAS Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE PUEBLA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE SAN , lon:-105.41866438, lat:22.37785704}} | 2022-05-09 | 2022-11-30 | 5824463.99 | 5824463.99 | 5824463.99 | 5824463.99 | 5824463.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XXXVIII-AYTO-TEC-NAY-F3-URB-001/2022, contratista:ARZA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TECUALA NAYARIT, monto:5824463.99, importe_modificado:5824463.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3995.0}} | {2082196/proyecto_INICIO, 2082196/proyecto_PROCESO, 2082196/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202084852 | Proyecto de inversión | 1962235.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1962235.44, modificado:1931795.43}} | CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA DE MEDIA, BAJA TENSION EN BARRIO PREPARATORIA DE LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA, MUNICIPIO DEL NAYAR - 104241 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 104241 | S | 25 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1325.0, meta_modificada:1325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:225, direccion:RANCHERIA LINDA VISTA, 63544 LINDA VISTA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL BARRIO PREPARATORIA DE LA LOCALIDAD DE LIINDAVISTA QUE SE HUBICA SOBRE EL CAMION QUE VA DE LA LOCALIDAD DE MESA DEL NAYAR A LA, lon:-104.8301482, lat:22.3964737}} | 2022-09-01 | 2022-10-30 | 1931795.43 | 1931795.43 | 1931795.43 | 1931795.43 | 1931795.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-ELR-022A/2022-IR, contratista:RAMON CASAS REA, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:1931795.43, importe_modificado:1931795.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1325.0}} | {2084852/proyecto_INICIO, 2084852/proyecto_PROCESO, 2084852/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202084003 | Proyecto de inversión | 2051150.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2051150.5, modificado:2257228.44}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA COMUNITARIA INDIGENA RANCHO VIEJO, MUNICIPIO DEL NAYAR - 101235 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 101235 | S | 384 | 685 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:215, direccion:RANCHERIA RANCHO VIEJO, 63544 RANCHO VIEJO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO A UN LADO DE LA IGLESIA APOSTALICA WIXARIKA DE LA FE EN CRISTO JESUS, lon:-104.82383899, lat:22.47495899}} | 2022-07-04 | 2022-09-01 | 2257228.44 | 2257228.44 | 2257228.44 | 2257228.44 | 2257228.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-IBE-017A/2022-IR, contratista:ALBERTO MOJARRAS RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:2257228.44, importe_modificado:2257228.44}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} | {2084003/proyecto_INICIO, 2084003/proyecto_PROCESO, 2084003/proyecto_INICIO, 2084003/proyecto_PROCESO, 2084003/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202083198 | Proyecto de inversión | 808438.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808438.59, modificado:898819.54}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL, ZAPOTILLOS EL TEPEHUAJE EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT - 97726 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 97726 | S | 34 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.55, meta_modificada:3.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:125, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 3+550 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 550 PUEBLO EL TEPEHUAJE, 63485 EL TEPEHUAJE, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA QUE VA DE HUAJICORI A SANTA MARÍA DE PICACHOS SOBRE EL LADO IZQUIERDO , lon:-105.32402211, lat:22.71132418}} | 2022-06-24 | 2022-07-23 | 898819.54 | 898819.54 | 898819.54 | 898819.54 | 898819.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-012/2022-IR, contratista:SERGIO BENJAMÍN MARTÍNEZ CRESPO, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:898819.54, importe_modificado:898819.54}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.55}} | {2083198/proyecto_INICIO, 2083198/proyecto_FIN, 2083198/proyecto_PROCESO, 2083198/proyecto_FIN, 2083198/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202083207 | Proyecto de inversión | 555582.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555582.96, modificado:596434.58}} | EQUIPAMIENTO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES SERVICIOS SANITARIOS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO, MUNICIPIO DEL NAYAR - 97763 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 97763 | S | 384 | 685 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.9, meta_modificada:31.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:215, direccion:RANCHERIA RANCHO VIEJO, 63544 RANCHO VIEJO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , EL EQUIIPAMIENTO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES SERVICIOS SANITARIOS DE LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO SE REALIZA SOBRE EL TERRENO UBICADO FRENTE AL AUDI, lon:-104.82335888, lat:22.47473687}} | 2022-05-09 | 2022-08-06 | 596434.58 | 596434.58 | 596434.58 | 596434.58 | 596434.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-011A/2022-IR, contratista:CANAMEX ENERGY HOLDINGS S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:5978505.0, importe_modificado:7014492.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.9}} | {2083207/proyecto_INICIO, 2083207/proyecto_PROCESO, 2083207/proyecto_FIN, 2083207/proyecto_INICIO, 2083207/proyecto_PROCESO, 2083207/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EN ESTE MISMO CONTRATO SE INCLUYEN LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO, REGISTRADOS CON LOS PROYECTOS NAY220202083222, NAY220202083207, NAY220202083200 Y NAY220202081590, trimestre:4.0, usuario:enriquelizolab, fecha:2023-01-13}} | {obs1: {observación:Favor de especificar vas variaciones financieras del contrato con lo autorizado para el proyecto., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:Favor de especificar vas variaciones financieras del contrato con lo autorizado para el proyecto., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:Favor de especificar vas variaciones financieras del contrato con lo autorizado para el proyecto., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:Favor de especificar vas variaciones financieras del contrato con lo autorizado para el proyecto., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220302127011 | Proyecto de inversión | 2201108.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2201108.12, modificado:2201108.12}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN COLONIA LAZARO CARDENAS DE LA LOCALIDAD DE LA PEÑITA DE JALTEMBA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA - 194649 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Compostela | 194649 | S | 1275 | 1225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1498.0, meta_modificada:1498.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:128, direccion:CALLE JACARANDAS INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 63720 LA PEÑITA DE JALTEMBA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE FEDERICO DE LEON, AVENIDA OCEANO PACIFICO COLONIA LÁCARO CARDENASLATERAL IZQUIERDO CAR, lon:-105.24168977, lat:21.04317464}} | 2022-08-05 | 2022-10-03 | 2201108.12 | 2201108.12 | 2201108.12 | 2201108.12 | 2201108.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-DRE-OP-2022-019-I, contratista:MARIO LUIGI FRIAS CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT, monto:2201108.12, importe_modificado:2201108.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1498.0}} | {2127011/proyecto_PROCESO, 2127011/proyecto_INICIO, 2127011/proyecto_PROCESO, 2127011/proyecto_INICIO, 2127011/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302126770 | Proyecto de inversión | 2093719.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2093719.89, modificado:2091023.89}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN TRAMO DE PUERTO DE LOS CHACOS EN LOCALIDAD EL CHARRO MUNICIPIO DE JALA - 193861 | 18 | Nayarit | 7 | Jala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jala | 193861 | S | 48 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1720.0, meta_modificada:1720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:54, direccion:CAMINO TRAMO PUERTO DE LOS CHACOS - EL CHARRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 19 + 200 INTERIOR SN RANCHERIA EL CHARRO, 63899 EL CHARRO, JALA NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SEPARADA EN 5 TRAMOS DESDE PUERTO DE LOS C, lon:-104.32166071, lat:21.21212009}} | 2022-10-03 | 2022-12-01 | 2091023.89 | 2091023.89 | 2091023.89 | 2091023.89 | 2091023.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJFIII-010/2022, contratista:JORGE ALBERTO LÓPEZ GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE JALA NAYARIT, monto:2091023.89, importe_modificado:2091023.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1720.0}} | {2126770/proyecto_INICIO, 2126770/proyecto_PROCESO, 2126770/proyecto_FIN, 2126770/proyecto_INICIO, 2126770/proyecto_FIN, 2126770/proyecto_PROCESO, 2126770/proyecto_FIN, 2126770/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302115186 | Acción | 6496000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6496000.0, modificado:6489417.59}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 141317 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 141317 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.517943, lat:22.251125}} | 2022-08-01 | 2022-10-15 | 6489417.59 | 6489417.59 | 6489417.59 | 6489417.59 | 6489417.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-IND-027B/2022-IR, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:6489417.59, importe_modificado:6489417.59}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2115186/proyecto_INICIO, 2115186/proyecto_FIN, 2115186/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302108064 | Proyecto de inversión | 1460135.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1460135.19, modificado:1454480.18}} | REHABILITACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CALLE ISLAS VIRGENES ENTRE AVENIDA ISLA DE CUBA Y CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA LAS ISLAS TEPIC NAYARIT - 97021 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepic | 97021 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:781.0, meta_modificada:781.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ISLAS VIRGENES COLONIA LAS ISLAS, 63195 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE AVENIDA ISLA DE CUBA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE ISLAS MARÍAS LA COLONIA LAS ISLAS SE LOCALIZA EN LA ZONA SURESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC PARA PODER TENE, lon:-104.8635404, lat:21.47215827}} | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 1454480.18 | 1454480.18 | 1454480.18 | 1454480.18 | 1454480.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2022/08, contratista:INGENIEROS Y ARQUITECTOS ARQ JOV S. R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:1454480.18, importe_modificado:1454480.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:781.0}} | {2108064/proyecto_INICIO, 2108064/proyecto_PROCESO, 2108064/proyecto_INICIO, 2108064/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302113823 | Proyecto de inversión | 1565890.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1565890.24, modificado:1565890.24}} | CONSTRUCCION DE VIALIDAD CON ADOQUIN EN CALLE BRAVO ENTRE ZARAGOZA Y ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA, NAYARIT - 135607 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Compostela | 135607 | S | 69 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1090.18, meta_modificada:1090.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE BRAVO INTERIOR SN BARRIO COMPOSTELA CENTRO, 63700 COMPOSTELA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE ALLENDE, CALLE MINA CENTRO DE LA LOCALIDAD COSTADO NORTE DEL MERCADO PRINCIPAL A UNA CUADRA DE PALACIO MUNICIPA, lon:-104.90079143, lat:21.23793625}} | 2022-08-24 | 2022-11-06 | 1565890.24 | 1565890.24 | 1565890.24 | 1565890.24 | 1565890.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-URB-OP-2022-012-I, contratista:JUAN ANTONIO COBIAN GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT, monto:1565890.24, importe_modificado:1565890.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1090.18}} | {2113823/proyecto_INICIO, 2113823/proyecto_PROCESO, 2113823/proyecto_INICIO, 2113823/proyecto_PROCESO, 2113823/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302113836 | Proyecto de inversión | 1215933.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1215933.39, modificado:1469152.75}} | CONSTRUCCION DE VIALIDAD CON ADOQUIN EN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE OCEANO PACIFICO Y BAHIA DE GUAYMAS EN LA LOCALIDAD DE LA PEÑITA DE JALTEMBA, NAYARIT - 135639 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Compostela | 135639 | S | 46 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:860.88, meta_modificada:860.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:128, direccion:CALLE LAZARO CÁRDENAS INTERIOR SN COLONIA PARAÍSO, 63720 LA PEÑITA DE JALTEMBA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE BOULEVARD OCEANO PACIFICO Y CALLE BAHÍA DE GUAYMAS, CALLE ESTEBAN VACA CALDERON CENTRO DE LA LOCALIDAD A DOS CUADRAS A SUR, lon:-105.24824124, lat:21.03779832}} | 2022-08-24 | 2022-11-06 | 1469152.75 | 1469152.75 | 1469152.75 | 1469152.75 | 1469152.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-URB-OP-2022-013-AD, contratista:JOSE MANUEL RAMIREZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT, monto:1215933.39, importe_modificado:1215933.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:860.88}} | {2113836/proyecto_INICIO, 2113836/proyecto_PROCESO, 2113836/proyecto_INICIO, 2113836/proyecto_PROCESO, 2113836/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE REALIZÓ AL CONTRATO UNA AMPLIACION DE MONTO POR LA CANTIDAD DE: $ 253,219.36, trimestre:4.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2023-01-04}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302113840 | Proyecto de inversión | 1540787.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1540787.26, modificado:1618366.36}} | CONSTRUCCION DE VIALIDAD CON ADOQUIN EN CALLE ZARAGOZA ENTRE BRAVO Y GENERAL ROCHA EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA, NAYARIT - 135664 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Compostela | 135664 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1099.35, meta_modificada:1099.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN BARRIO COMPOSTELA CENTRO, 63700 COMPOSTELA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE BRAVO Y CALLE GENERAL ROCHA, CALLE ALDAMA CENTRO DE LA LOCALIDAD AL NORESTE DEL MERCADO MUNICIPALVIALIDAD PRINCIPAL DEL PUEBL, lon:-104.89995995, lat:21.23880626}} | 2022-08-24 | 2022-11-06 | 1618366.36 | 1618366.36 | 1618366.36 | 1618366.36 | 1618366.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-URB-OP-2022-014-I, contratista:CRISTIAN RUBEN GONZALEZ ROMAN, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT, monto:1846413.06, importe_modificado:1846413.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1099.35}} | {2113840/proyecto_INICIO, 2113840/proyecto_PROCESO, 2113840/proyecto_INICIO, 2113840/proyecto_PROCESO, 2113840/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:AL PRESENTE CONTRATO SE LE REALIZO UNA AMPLIACION DE: $ 339,925.66 ESTE MISMO ESTA INCLUIDO EN TRES FOLIOS DE SRFT DE LOS RUBROS DE URBANIZACION, ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE, trimestre:4.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2023-01-04}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302113847 | Proyecto de inversión | 670594.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670594.56, modificado:689550.17}} | CONSTRUCCION DE VIALIDAD CON ADOQUIN EN CALLE ZARAGOZA ENTRE MORENO Y JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA, NAYARIT - 135699 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Compostela | 135699 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:473.85, meta_modificada:473.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN BARRIO COMPOSTELA CENTRO, 63700 COMPOSTELA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE MORENO, CALLE ALDAMA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA COSTADO ORIENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-104.89978829, lat:21.23606371}} | 2022-08-24 | 2022-11-06 | 689550.17 | 689550.17 | 689550.17 | 689550.17 | 689550.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-URB-OP-2022-015-AD, contratista:AMELIA SOSA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT, monto:806371.24, importe_modificado:806371.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:473.85}} | {2113847/proyecto_INICIO, 2113847/proyecto_PROCESO, 2113847/proyecto_INICIO, 2113847/proyecto_PROCESO, 2113847/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:AL PRESENTE CONTRATO SE LE REALIZO UNA AMPLIACION DE: $ 183,752 ESTE CONTRATO SE INCLUYE EN 3 DIFERENTES FOLIOS DE SRFT DE LOS RUBROS DE: URBANIZACION, AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO, trimestre:4.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2023-01-04}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302117615 | Proyecto de inversión | 1448599.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1448599.98, modificado:1531500.72}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD JORGE TIZNADO GALINDO, PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE AHUACATLAN MUNICIPIO DE AHUACATLAN NAYARIT - 151099 | 18 | Nayarit | 2 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ahuacatlán | 151099 | S | 440 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:134.0, meta_modificada:134.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:BOULEVARD RIO AMAZONAS CIUDAD EL LLANO, 63928 AHUACATLÁN, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE TABACHIN, CALLE JESUS GARCIA EL ALUMBRADO PUBLICO SE ENCUENTRA SOBRE EL BOULEVARD RIO AMAZONAS EN LA ENTRADA PRIN, lon:-104.48346006, lat:21.0576746}} | 2022-09-05 | 2022-11-04 | 1531500.72 | 1531500.72 | 1531500.72 | 1531500.72 | 1531500.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-FIII-008/2022, contratista:EFREN LAVIN LOZANO, convocante:MUNICIPIO DE AHUACATLAN NAYARIT, monto:1446921.01, importe_modificado:1446921.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:134.0}} | {2117615/proyecto_PROCESO, 2117615/proyecto_INICIO, 2117615/proyecto_PROCESO, 2117615/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Efectivamente es mayor, de esta obra se generó un convenio modificatorio ampliando las metas y los montos, trimestre:4.0, usuario:samanthadcreanoc, fecha:2023-01-23}} | {obs1: {observación:El monto pagado es mayor al monto establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:El monto pagado es mayor al monto establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:El monto pagado es mayor al monto establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:El monto pagado es mayor al monto establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220302115300 | Proyecto de inversión | 1422785.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1422785.41, modificado:1421096.27}} | REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFALTICO CALLE MALVA ENTRE CALLE PIRUL Y CALLE HELECHOS FRACCIONAMIENTO JACARANDAS TEPIC NAYARIT - 141658 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepic | 141658 | S | 121 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2024.1, meta_modificada:2024.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MALVA COLONIA JACARANDAS, 63195 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE PIRUL Y CALLE HELECHOS, CALLE MADRESELVA LA COLONIA JACARANDAS SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC PARA PODER LLEGAR A LA COLONIA JACARANDAS SE TIE, lon:-104.85574868, lat:21.48571148}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 1421096.27 | 1421096.27 | 1421096.27 | 1421096.27 | 1421096.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2022/10, contratista:COMPAÑIA CONSTRUCTORA VIGALA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:1421096.27, importe_modificado:1421096.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2024.1}} | {2115300/proyecto_PROCESO, 2115300/proyecto_INICIO, 2115300/proyecto_PROCESO, 2115300/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302118390 | Proyecto de inversión | 286594.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286594.86, modificado:349224.03}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PEDRO MORENO ENTRE ALDAMA Y MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA, NAYARIT - 154521 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Compostela | 154521 | S | 58 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:178.0, meta_modificada:178.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO MORENO INTERIOR 0 BARRIO GUAYABAL, 63703 COMPOSTELA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE BENITO JUAREZ CENTRO HISTORICO DE COMPOSTELA A UNA CUADRA AL SUR DE LA PLAZA PUBLICA Y A UN CO, lon:-104.89977457, lat:21.2356734}} | 2022-08-24 | 2022-11-06 | 349224.03 | 349224.03 | 349224.03 | 349224.03 | 349224.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-URB-OP-2022-017-I, contratista:LUIS ARVIZU PARTIDA, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT, monto:1459394.59, importe_modificado:1459394.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:178.0}} | {2118390/proyecto_INICIO, 2118390/proyecto_PROCESO, 2118390/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL PRESENTE CONTRATO SE CONSIDERA EN 3 FOLIOS DIFERENTES DE SRFT DE LOS RUBROS DE URBANIZACION, ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE SE REALIZÓ ADEMAS UNA AMPLIACION AL MONTO DE CONTRATO DE : $ 251,193.52, trimestre:4.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2023-01-05}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302119883 | Proyecto de inversión | 315274.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315274.4, modificado:331581.08}} | REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE GUADALUPE VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE HUJICORI, MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 161050 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 161050 | S | 73 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.8, meta_modificada:35.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA HUAJICORI, 63480 HUAJICORI, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE ESTANCIA 13 DE ABRIL Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLEJON GUADALUPE VICTORIA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA ENTRADA A HUAJICORI CALLE , lon:-105.32326568, lat:22.63932358}} | 2022-09-05 | 2022-10-04 | 331581.08 | 331581.08 | 331581.08 | 331581.08 | 331581.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-DRE-024/2022-IR, contratista:SERGIO BENJAMÍN MARTÍNEZ CRESPO, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:470828.11, importe_modificado:470828.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.28}} | {2119883/proyecto_FIN, 2119883/proyecto_INICIO, 2119883/proyecto_FIN, 2119883/proyecto_INICIO, 2119883/proyecto_PROCESO, 2119883/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este contrato que se encuentra dividido en dos obra para lo cual Rehabilitación de drenaje pluvial y construcción de banquetas en calle Guadalupe victoria en la localidad de Huajicori, municipio de Huajicori, Nayarit con un monto de $ 313,138.17 IVA incluido y en el cual se realizo una ampliación en la obra no de contrato de $18,442.91 IVA incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-09}, obs2: {observación:El pago de la estimación de finiquito se encuentra en proceso, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-09}, obs3: {observación:Este contrato se encuentra dividido en dos obras Rehabilitación de obra de drenaje pluvial en la calle providencia barrio los llanitos en la localidad de Huajicori, Nayarit $ 157,689.94 y Rehabilitación de drenaje pluvial y construcción de banquetas en calle Guadalupe victoria en la localidad de Huajicori, municipio de Huajicori, Nayarit $ 313,138.17, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-09}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302116359 | Proyecto de inversión | 391821.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391821.04, modificado:389896.88}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL, LAS GRULLAS A LOS PARAJES EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 145576 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 145576 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:12.51, meta_modificada:12.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:196, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 12+510 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 510 RANCHERIA LOS PARAJES, 63484 LOS PARAJES, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO LAS GRULLAS Y CAMINO ENTRONQUE A LOS PARAJES, CAMINO EL CHAPULIN SOBRE EL CAMINO DE TERRA, lon:-105.12724641, lat:22.60797532}} | 2022-08-22 | 2022-09-20 | 389896.88 | 389896.88 | 389896.88 | 389896.88 | 389896.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-009/2022-IR, contratista:DANIEL ALEJANDRO DELGADO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:635348.56, importe_modificado:635348.56}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:12.51}} | {2116359/proyecto_INICIO, 2116359/proyecto_PROCESO, 2116359/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El contrato se divide en tres obras: Rehabilitación de camino rural El Taiste a Las Grullas $ 161,929.12; Rehabilitación de camino rural Las Grullas a Los Parajes $ 389,896.88; Rehabilitación de camino rural Los Parajes a El Chapulin $ 83,522.56 con un monto contratado $ 635,348.56 iva incluido, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-20}, obs2: {observación:El contrato se divide en tres obras: Rehabilitación de camino rural El Taiste a Las Grullas $ 161,929.12; Rehabilitación de camino rural Las Grullas a Los Parajes $ 389,896.88; Rehabilitación de camino rural Los Parajes a El Chapulin $ 83,522.56 con un monto contratado $ 635,348.56 iva incluido , trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-20}, obs3: {observación:El contrato se divide en 3 obras con folio NAY220302116359 $ 389,896.88, NAY220302117554 $ 83,522.56, NAY220302116193 $ 161,929.12, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs4: {observación:El contrato se divide en 3 obras con folio NAY220302116359 $ 389,896.88, NAY220302117554 $ 83,522.56, NAY220302116193 $ 161,929.12, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs5: {observación:El contrato se divide en 3 obras con folio NAY220302116359 $ 389,896.88, NAY220302117554 $ 83,522.56, NAY220302116193 $ 161,929.12, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs6: {observación:El contrato se divide en 3 obras con folio NAY220302116359 $ 389,896.88, NAY220302117554 $ 83,522.56, NAY220302116193 $ 161,929.12, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}} | {obs1: {observación:Favor de corregir el monto aprobado no coincide con el estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:Favor de corregir el monto aprobado no coincide con el estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:Favor de corregir el monto aprobado no coincide con el estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:Favor de corregir el monto aprobado no coincide con el estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs5: {observación:Favor de especificar a que Folios corresponde el contrato. , trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-20}, obs6: {observación:Favor de especificar a que Folios corresponde el contrato. , trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-20}, obs7: {observación:Favor de especificar a que Folios corresponde el contrato. , trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-20}, obs8: {observación:Favor de especificar a que Folios corresponde el contrato. , trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-20}}
2022 | 4 | NAY220402147763 | Proyecto de inversión | 2910394.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2910394.39, modificado:2889673.59}} | CONSTRUCCION DE CALLE JOSE MARIA MORELOS CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO ENTRE CALLE TRABAJO Y DURANGO EN LA LOCALIDAD DE AHUACATLAN MUNICIPIO DE AHUACATLAN NAYARIT - 18967 | 18 | Nayarit | 2 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ahuacatlán | 18967 | S | 80 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2001.8, meta_modificada:2001.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS PUEBLO AHUACATLÁN CENTRO, 63920 AHUACATLÁN, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE TRABAJO Y CALLE DURANGO, CALLE HERMENEGILDO GALEANA EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS DICHA CALLE ES LA P, lon:-104.49144534, lat:21.05229719}} | 2022-05-26 | 2022-08-24 | 2889673.59 | 2889673.59 | 2889673.59 | 2889673.59 | 2889673.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-FIII-001/2022B, contratista:JOSE LUIS VALENZUELA MEZA, convocante:MUNICIPIO DE AHUACATLAN NAYARIT, monto:2541742.87, importe_modificado:2889673.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2001.8}} | {2147763/proyecto_INICIO, 2147763/proyecto_FIN, 2147763/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402147764 | Proyecto de inversión | 265173.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265173.69, modificado:253333.29}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE CALLE TRABAJO Y DURANGO EN LA LOCALIDAD DE AHUACATLAN MUNICIPIO DE AHUACATLAN NAYARIT - 19081 | 18 | Nayarit | 2 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ahuacatlán | 19081 | S | 58 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:187.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS PUEBLO AHUACATLÁN CENTRO, 63920 AHUACATLÁN, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE TRABAJO Y CALLE DURANGO, CALLE HERMENEGILDO GALEANA LA CALLE JOSE MARIA MORELOS SE ENCUENTRA EN LA APRTE POSTERIOR DEL AYUNTAMI, lon:-104.49162802, lat:21.05231252}} | 2022-05-26 | 2022-06-24 | 253333.29 | 253333.29 | 253333.29 | 253333.29 | 253333.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-FIII-001/2022A, contratista:JOSE LUIS VALENZUELA MEZA, convocante:MUNICIPIO DE AHUACATLAN NAYARIT, monto:289827.33, importe_modificado:253333.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2147764/proyecto_FIN, 2147764/proyecto_INICIO, 2147764/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402147818 | Proyecto de inversión | 810414.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810414.1, modificado:842380.81}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE DEMETRIO VALLEJO ENTRE APOSTOLES Y MERCADO DE LA LOCALIDAD DE IXTLAN DEL RIO ASENTAMIENTO MORELOS - 24827 | 18 | Nayarit | 6 | Ixtlán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtlán del Río | 24827 | S | 79 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:231.81, meta_modificada:231.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE DEMETRIO VALLEJO COLONIA MORELOS, 63959 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE CALLE APOSTOLES Y CALLE MERCADO, CALLE JUAN DE DIOS PEZA SE UBICA AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD A 100 METROS DE LAS VIAS DEL FERROCARRIL E, lon:-104.37515964, lat:21.0415352}} | 2022-04-18 | 2022-05-31 | 842380.81 | 842380.81 | 842380.81 | 842380.81 | 842380.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTLAN-NAY-XLII-FIII-007/2022-IR, contratista:AMELIA SOSA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO, monto:1249872.86, importe_modificado:1249872.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:231.81}} | {2147818/proyecto_INICIO, 2147818/proyecto_FIN, 2147818/proyecto_PROCESO, 2147818/proyecto_FIN, 2147818/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA DE ALCANTARILLADO CON FOLIO NAY220402147818 Y FOLIO MIDS 24827 SE LICITO JUNTO CON LA OBRA DE AGUA POTABLE CON FOLIO NAY220402192969 Y FOLIO MIDS 376171, POR LO TANTO SE CONTRATARON EN UNA SOLA OBRA INTEGRAL LAS DOS, POR ESO EL MONTO DE CONTRATO ES $1,249,872.86, QUE ES LA SUMA DE LAS DOS OBRAS., trimestre:4.0, usuario:raymundogutierrezc, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:ESTA OBRA DE ALCANTARILLADO CON FOLIO NAY220402147818 Y FOLIO MIDS 24827 SE LICITO JUNTO CON LA OBRA DE AGUA POTABLE CON FOLIO NAY220402192969 Y FOLIO MIDS 376171, POR LO TANTO SE CONTRATARON EN UNA SOLA OBRA INTEGRAL LAS DOS, POR ESO EL MONTO DE CONTRATO ES $1,249,872.86, QUE ES LA SUMA DE LAS DOS OBRAS. , trimestre:4.0, usuario:raymundogutierrezc, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:ESTA OBRA DE ALCANTARILLADO CON FOLIO NAY220402147818 Y FOLIO MIDS 24827 SE LICITO JUNTO CON LA OBRA DE AGUA POTABLE CON FOLIO NAY220402192969 Y FOLIO MIDS 376171, POR LO TANTO SE CONTRATARON EN UNA SOLA OBRA INTEGRAL LAS DOS, POR ESO EL MONTO DE CONTRATO ES $1,249,872.86, QUE ES LA SUMA DE LAS DOS OBRAS, trimestre:4.0, usuario:raymundogutierrezc, fecha:2023-01-18}} | {obs1: {observación:Favor de corregir, el monto aprobado para la obra no coincide con el monto del contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:Favor de corregir, el monto aprobado para la obra no coincide con el monto del contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:Favor de corregir, el monto aprobado para la obra no coincide con el monto del contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:Favor de corregir, el monto aprobado para la obra no coincide con el monto del contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-17}}
2022 | 4 | NAY220402148238 | Proyecto de inversión | 1322834.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1322834.16, modificado:1322833.12}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA ENTRE TRABAJO Y AMADO NERVO EN LA COLONIA EL CHIQUILIQUI, MUNICIPIO DE AHUACATLAN NAYARIT - 43004 | 18 | Nayarit | 2 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ahuacatlán | 43004 | S | 80 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:173.0, meta_modificada:172.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA COLONIA EL CHIQUILIQUI, 63927 AHUACATLÁN, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE TRABAJO, CALLE MIÑON LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA DE LA CALLE HIDALGO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA M, lon:-104.48996718, lat:21.05266216}} | 2022-07-04 | 2022-09-02 | 1322833.12 | 1322833.12 | 1322833.12 | 1322833.12 | 1322833.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-FIII-006/2022, contratista:AMEKA DESARROLLOS INTEGRALES S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AHUACATLAN NAYARIT, monto:1117704.43, importe_modificado:1322833.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:172.0}} | {2148238/proyecto_FIN, 2148238/proyecto_PROCESO, 2148238/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302113806 | Proyecto de inversión | 593436.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593436.13, modificado:658821.48}} | CONSTRUCCION DE VIALIDAD CON ADOQUIN EN CALLE ZARAGOZA ENTRE MORELOS Y BRAVO EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA, NAYARIT - 135509 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Compostela | 135509 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:543.0, meta_modificada:543.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN BARRIO COMPOSTELA CENTRO, 63700 COMPOSTELA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE BRAVO Y CALLE MORELOS, CALLE ALDAMA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA A UN COSTADO DEL MERCADO PÚBLICO, lon:-104.89989126, lat:21.23759442}} | 2022-08-24 | 2022-11-06 | 658821.48 | 658821.48 | 658821.48 | 658821.48 | 658821.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-URB-OP-2022-011-AD, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZACIONES JALCONAY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT, monto:694183.75, importe_modificado:694183.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:543.0}} | {2113806/proyecto_INICIO, 2113806/proyecto_PROCESO, 2113806/proyecto_INICIO, 2113806/proyecto_PROCESO, 2113806/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL PRESENTE CONTRATO SE CONSIDERA PARA 3 FOLIOS DE SRFT, DE LOS RUBROS DE URBANIZACION, AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO SE REALIZÓ ADEMAS UNA AMPLIACION AL MONTO DEL CONTRATO POR $ 163,910.42, trimestre:4.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2023-01-04}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302117554 | Proyecto de inversión | 85192.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85192.11, modificado:83522.56}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL, LOS PARAJES A EL CHAPULIN EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 150841 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 150841 | S | 14 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.72, meta_modificada:2.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:215, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 2+720 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 720 RANCHERIA EL CHAPULÍN, 63484 EL CHAPULÍN, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO LOS PARAJES Y CAMINO CHAPULÍN, CAMINO EL ZAPOTE SOBRE EL CAMINO QUE VA DE LAS GRULLAS A EL , lon:-105.1272168, lat:22.60792898}} | 2022-08-26 | 2022-09-24 | 83522.56 | 83522.56 | 83522.56 | 83522.56 | 83522.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-009/2022-IR, contratista:DANIEL ALEJANDRO DELGADO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:635348.56, importe_modificado:635348.56}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.72}} | {2117554/proyecto_INICIO, 2117554/proyecto_PROCESO, 2117554/proyecto_FIN, 2117554/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Rehabilitación de camino rural, entronque al Taiste a las Grulla en el municipio de Huajicori, Nayarit $ 161,929.12 IVA incluido, Rehabilitación de camino rural, las Grullas a los Parajes en el municipio de Huajicori, Nayarit $ 389,896.88, Rehabilitación de camino rural, los Parajes a el Chapulin en el municipio de Huajicori, Nayarit $ 83,522.56, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-09}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302138916 | Proyecto de inversión | 818722.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:818722.97, modificado:818722.97}} | CONSTRUCCION DE CALLE RIVERA DEL LAGO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL OROEN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 2022/M014/FIV-006-PR | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:32, direccion:CALLE RICERA DEL LAGO, lon:-104.56854918, lat:21.36129465}} | 2022-08-08 | 2022-09-21 | 818722.97 | 818722.97 | 818722.97 | 818722.97 | 818722.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2022/M014-FIV-006-PR, contratista:JORGE ARATH VALENZUELA JAIME, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:818722.97, importe_modificado:818722.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:800.0}} | {2138916/proyecto_INICIO, 2138916/proyecto_PROCESO, 2138916/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302129809 | Proyecto de inversión | 1881411.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1881411.77, modificado:2169624.38}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA CBTA EN LA LOCALIDAD DE HUAJICORI MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 207757 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 207757 | S | 66 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:841.0, meta_modificada:841.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ACAPONETA BARRIO CBTA, 63480 HUAJICORI, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE TUXPAN Y CALLE SANTIAGO IXCUINTLA, CALLE ROSAMORADA SOBRE EL RAMAL ACAPONETA HUAJICORI LLEGANDO A LA LOCALIDAD ENFRENTE DEL CBTA SE ENCUENTRA EL BARRIO , lon:-105.33297857, lat:22.63707831}} | 2022-09-26 | 2022-11-24 | 2169624.38 | 2169624.38 | 2169624.38 | 2169624.38 | 2169624.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-DRE-021/2022-IR, contratista:GARY WILSON RUBIO GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:1874901.84, importe_modificado:1874901.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:841.0}} | {2129809/proyecto_INICIO, 2129809/proyecto_PROCESO, 2129809/proyecto_FIN, 2129809/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La obra con folio NAY220302129809 con monto de contrato $1,874,901.84 y convenio de ampliación de $ 294,722.54 dando una cantidad de $ 2,169,624.38, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs2: {observación:La obra con folio NAY220302129809 con monto de contrato $1,874,901.84 y convenio de ampliación de $ 294,722.54 dando una cantidad de $ 2,169,624.38, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs3: {observación:La obra con folio NAY220302129809 con monto de contrato $1,874,901.84 y convenio de ampliación de $ 294,722.54 dando una cantidad de $ 2,169,624.38, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs4: {observación:La obra con folio NAY220302129809 con monto de contrato $1,874,901.84 y convenio de ampliación de $ 294,722.54 dando una cantidad de $ 2,169,624.38, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}} | {obs1: {observación:Favor de revisar no coincide el monto pagado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:Favor de revisar no coincide el monto pagado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:Favor de revisar no coincide el monto pagado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:Favor de revisar no coincide el monto pagado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220302135697 | Proyecto de inversión | 4554005.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4554005.43, modificado:4554005.43}} | BACHEO DE CALLES EN VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT (2DA. ETAPA) | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepic | 22/MF417007-CP | N | 0 | 0 | 150000 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:543.25, meta_modificada:543.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:NAZARET ENTRE BETANIA Y JERUSALEN, lon:-104.879952, lat:21.480375}, geo2: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:NAZARET ENTRE BETANIA Y JERUSALEN, lon:-104.880424, lat:21.481224}, geo3: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:OBRERISMO ENTRE MEXICO Y ESTEBAN BACA CALDERON, lon:-104.887172, lat:21.525909}, geo4: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:OBRERISMO ENTRE MEXICO Y ESTEBAN BACA CALDERON, lon:-104.884547, lat:21.524479}, geo5: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE RAYON Y SANTA TERESITA, lon:-104.90207, lat:21.52318}, geo6: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE RAYON Y SANTA TERESITA, lon:-104.90296, lat:21.521094}, geo7: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:TACUBAYA ENTRE MEXICO Y FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, lon:-104.889061, lat:21.523421}, geo8: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:TACUBAYA ENTRE MEXICO Y FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, lon:-104.887719, lat:21.522196}} | 2022-08-01 | 2022-09-30 | 4554005.43 | 4554005.43 | 4554005.43 | 4554005.43 | 4554005.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F4-2022/11, contratista:ASFALTOS EMULSIONADOS DE TEPIC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:4554005.43, importe_modificado:4554005.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:543.25}} | {2135697/proyecto_PROCESO, 2135697/proyecto_INICIO, 2135697/proyecto_PROCESO, 2135697/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Observación solventada., trimestre:4.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:falta formato o plantilla para verificar información , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:falta formato o plantilla para verificar información , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:falta formato o plantilla para verificar información , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:falta formato o plantilla para verificar información , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220302130858 | Acción | 247352.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247352.6, modificado:247352.6}} | ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE EQUIPO DE COMPUTO Y FOTOCOPIADORA - 50819 | 18 | Nayarit | 11 | Ruíz |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Ruíz | 50819 | N | 0 | 0 | 24096 | {meta1: {unidad_medida:FOTOCOPIADORA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.145057, lat:21.950253}} | 2022-07-04 | 2022-07-18 | 247352.6 | 247352.6 | 247352.6 | 247352.6 | 247352.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:RUIZ-NAY-F3-11-PRODIM-001/2022-AD, contratista:CARLOS NOE VALDEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT, monto:286880.15, importe_modificado:286880.15}} | {meta1: {unidad_medida:FOTOCOPIADORA(S), avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, avance:4.0}} | {2130858/proyecto_INICIO, 2130858/proyecto_PROCESO, 2130858/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL MONTO TOTAL DE CONTRATO ES LA SUMA DEL PRESENTE FOLIO Y LA DEL FOLIO NAY220302137901 ADQUISICIONES DE MOVILIARIO DE OFICINA, trimestre:4.0, usuario:mariadvelazquezm, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir, el monto aprobado para la obra no coincide con el monto del contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:Favor de corregir, el monto aprobado para la obra no coincide con el monto del contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:Favor de corregir, el monto aprobado para la obra no coincide con el monto del contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:Favor de corregir, el monto aprobado para la obra no coincide con el monto del contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-17}}
2022 | 4 | NAY220302139329 | Proyecto de inversión | 945438 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945438.0, modificado:945438.0}} | 2022010150-0103 Rehabilitación de infraestructura educativa en escuela primaria Lazaro Cardenas, ubicada en la localidad de Tepic, municipio de Tepic, C.C.T. 18DPR0281V (SEPEN) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa | 2022010150-0103 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Ejido, Sin Número, Heriberto Casas, 63080 Tepic, Nay., lon:-104.90123, lat:21.52002}} | 2022-07-10 | 2022-09-08 | 945438 | 945438 | 945438 | 945438 | 945438 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFE-R33-FV-2022-IR-019, contratista:ING. MANUEL CORREA CERVANTES, convocante:INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:945438.0, importe_modificado:945438.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2139329/proyecto_PROCESO, 2139329/proyecto_INICIO, 2139329/proyecto_PROCESO, 2139329/proyecto_INICIO, 2139329/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402170119 | Proyecto de inversión | 849990.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849990.38, modificado:849990.38}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLES JUAN ESCUTIA, MORELIA Y GALEANA EN LA LOCALIDAD DE QUIMICHIS MUNICIPIO DE TECUALA NAYARIT - 294466 | 18 | Nayarit | 16 | Tecuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tecuala | 294466 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:247.0, meta_modificada:247.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:41, direccion:CALLE GALEANA EJIDO QUIMICHIS, 63460 QUIMICHIS, TECUALA NAYARIT ENTRE CALLE TOLUCA Y CALLE MERIDA, CALLE JUAN ESCUTIA LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL BORDO DE CONTENCION DE LA LOCALIDAD DE QUIMICHIS PARTIENDO DE LA CALLE M, lon:-105.53463693, lat:22.35694426}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 849990.38 | 849990.38 | 849990.38 | 849990.38 | 849990.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-MUN-FIII-16-ELE-015/2022, contratista:CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO E INGENIERIA DE NAYARIT S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TECUALA NAYARIT, monto:849990.38, importe_modificado:849990.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:247.0}} | {2170119/proyecto_FIN, 2170119/proyecto_INICIO, 2170119/proyecto_FIN, 2170119/proyecto_PROCESO, 2170119/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402163525 | Proyecto de inversión | 450176.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450176.63, modificado:450176.63}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ZARAGOZA ENTRE BRAVO Y GENERAL ROCHA EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA, NAYARIT - 259474 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Compostela | 259474 | S | 60 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:442.66, meta_modificada:442.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN BARRIO ALTO, 63702 COMPOSTELA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE GENERAL ROCHA, CALLE MIGUEL HIDALGO CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL FRENTE NORTE DEL MERCADO MUNICIPAL Y ESCU, lon:-104.89996068, lat:21.23876846}} | 2022-10-15 | 2022-12-31 | 450176.63 | 450176.63 | 450176.63 | 450176.63 | 450176.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-URB-OP-2022-023-AD, contratista:CRISTIAN RUBEN GONZALEZ ROMAN, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:450176.63, importe_modificado:450176.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:442.66}} | {2163525/proyecto_INICIO, 2163525/proyecto_FIN, 2163525/proyecto_PROCESO, 2163525/proyecto_FIN, 2163525/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402163913 | Proyecto de inversión | 19061.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19061.15, modificado:18961.27}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, RAMAL ACAPONETA HUAJICORI A EL HUIZACHE EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 261673 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 261673 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.48, meta_modificada:0.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:199, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 0+480 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 480 RANCHERIA EL HUAIZACHE, 63489 EL HUIZACHE, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CARRETERA PACHECOS Y CAMINO CRUCERO HUIZACHE, CARRETERA LA ESTANCIA SOBRE EL RAMAL HUAJICORI A , lon:-105.34745413, lat:22.60328323}} | 2022-11-01 | 2022-11-15 | 18961.27 | 18961.27 | 18961.27 | 18961.27 | 18961.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-031/2022-IR, contratista:JESÚS FRANCISCO LIMÓN TIRADO, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:1648866.47, importe_modificado:1648866.47}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.48}} | {2163913/proyecto_PROCESO, 2163913/proyecto_FIN, 2163913/proyecto_INICIO, 2163913/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El contrato se divide en 8 obras con folio NAY220402163830, NAY220402163710, NAY220402163503, NAY220402163913, NAY220402163940, NAY220402163925, NAY220402163590, NAY220402163638 con un monto total de $ 1,648,866.47, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs2: {observación:El contrato se divide en 8 obras con folio NAY220402163830, NAY220402163710, NAY220402163503, NAY220402163913, NAY220402163940, NAY220402163925, NAY220402163590, NAY220402163638 con un monto total de $ 1,648,866.47, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs3: {observación:El contrato se divide en 8 obras con folio NAY220402163830, NAY220402163710, NAY220402163503, NAY220402163913, NAY220402163940, NAY220402163925, NAY220402163590, NAY220402163638 con un monto total de $ 1,648,866.47, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs4: {observación:El contrato se divide en 8 obras con folio NAY220402163830, NAY220402163710, NAY220402163503, NAY220402163913, NAY220402163940, NAY220402163925, NAY220402163590, NAY220402163638 con un monto total de $ 1,648,866.47, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}} | {obs1: {observación:El monto aprobado, pagado no coincide con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:El monto aprobado, pagado no coincide con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:El monto aprobado, pagado no coincide con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:El monto aprobado, pagado no coincide con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220402161856 | Proyecto de inversión | 489610.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489610.5, modificado:489610.5}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHULAVISTA MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT - 251043 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Compostela | 251043 | S | 29 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:245.0, meta_modificada:245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:69, direccion:CALLE VISTA DE LA CRUZ INTERIOR SN RANCHERIA CHULAVISTA, 63724 CHULAVISTA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE Y CARRETERA FEDERAL 200, CALLE CHULAVISTA A UNA CUADRA DE CARRETERA FEDERAL 200. TEPIC PUERTO VALLARTA LATERAL IZQUIERDO. ULT, lon:-105.31581875, lat:20.96327522}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 489610.5 | 489610.5 | 489610.5 | 489610.5 | 489610.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-APO-OP-2022-026-AD, contratista:FERNANDO DE JESÚS RODRÍGUEZ ORNELAS, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:413017.5, importe_modificado:413017.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:245.0}} | {2161856/proyecto_INICIO, 2161856/proyecto_PROCESO, 2161856/proyecto_FIN, 2161856/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE REALIZO UNA AMPLIACION AL MONTO DE CONTRATO DE $ 76,593.00, trimestre:4.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2023-01-05}, obs2: {observación:EL PROYECTO COMO SU NOMBRE LO DICE ES UN SISTEMA DE AGUA POTABLE INCLUYE PARTIDAS PRINCIPALES COMO SON: 1.- CONSTRUCCION DE CAJA DE AGUA 2.- CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE 3.- CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CASETA DE POZO PROFUNDO LA META PRINCIPAL DEL PROYECTO POR LOS MONTOS DE INVERSIÓN ES LA LINEA DE CONDUCCION CON UNA LONGITUD DE 245 ML SE AGREGA EVIDENCIA FOTOFRAFICA DE LAS 3 PARTIDAS, trimestre:4.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:EL PROYECTO COMO SU NOMBRE LO DICE ES UN SISTEMA DE AGUA POTABLE INCLUYE PARTIDAS PRINCIPALES COMO SON: 1.- CONSTRUCCION DE CAJA DE AGUA 2.- CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE 3.- CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CASETA DE POZO PROFUNDO LA META PRINCIPAL DEL PROYECTO POR LOS MONTOS DE INVERSIÓN ES LA LINEA DE CONDUCCION CON UNA LONGITUD DE 245 ML SE AGREGA EVIDENCIA FOTOFRAFICA DE LAS 3 PARTIDAS, trimestre:4.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:EL PROYECTO COMO SU NOMBRE LO DICE ES UN SISTEMA DE AGUA POTABLE INCLUYE PARTIDAS PRINCIPALES COMO SON: 1.- CONSTRUCCION DE CAJA DE AGUA 2.- CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE 3.- CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CASETA DE POZO PROFUNDO LA META PRINCIPAL DEL PROYECTO POR LOS MONTOS DE INVERSIÓN ES LA LINEA DE CONDUCCION CON UNA LONGITUD DE 245 ML SE AGREGA EVIDENCIA FOTOFRAFICA DE LAS 3 PARTIDAS, trimestre:4.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2023-01-18}, obs5: {observación:EL PROYECTO COMO SU NOMBRE LO DICE ES UN SISTEMA DE AGUA POTABLE INCLUYE PARTIDAS PRINCIPALES COMO SON: 1.- CONSTRUCCION DE CAJA DE AGUA 2.- CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE 3.- CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CASETA DE POZO PROFUNDO LA META PRINCIPAL DEL PROYECTO POR LOS MONTOS DE INVERSIÓN ES LA LINEA DE CONDUCCION CON UNA LONGITUD DE 245 ML SE AGREGA EVIDENCIA FOTOFRAFICA DE LAS 3 PARTIDAS, trimestre:4.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2023-01-18}} | {obs1: {observación:Favor de revisar, no se encuentra relación del nombre del proyecto con la unidad de medida y las fotos que presenta. , trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:Favor de revisar, no se encuentra relación del nombre del proyecto con la unidad de medida y las fotos que presenta. , trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:Favor de revisar, no se encuentra relación del nombre del proyecto con la unidad de medida y las fotos que presenta. , trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:Favor de revisar, no se encuentra relación del nombre del proyecto con la unidad de medida y las fotos que presenta. , trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-16}}
2022 | 4 | NAY220402169184 | Proyecto de inversión | 309126.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309126.71, modificado:309126.71}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE NAVARRETE, ASENTAMIENTO NAVARRETE, EN EL MUNICIPIO DE SAN BLAS. - 289764 | 18 | Nayarit | 12 | San Blas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Blas | 289764 | S | 28 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:429.0, meta_modificada:429.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO POBLADO DE NAVARRETE - CULTIVOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 50 EJIDO NAVARRETE, 63764 NAVARRETE, SAN BLAS NAYARIT ENTRE Y , POR LA CALLE EMILIANO ZAPATA HASTA FINALIZAR Y DAR CON LA SALIDA DEL PUEBLO LLEG, lon:-105.11152536, lat:21.64560712}} | 2022-04-15 | 2022-05-14 | 309126.71 | 309126.71 | 309126.71 | 309126.71 | 309126.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-SANBLAS-NAY-FIII-002/2022-IR, contratista:JESUS ADRIANA REYNOSO GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS, NAYARIT, monto:309126.71, importe_modificado:309126.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:429.0}} | {2169184/proyecto_INICIO, 2169184/proyecto_PROCESO, 2169184/proyecto_FIN, 2169184/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402169358 | Proyecto de inversión | 274721.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274721.12, modificado:274721.12}} | REHABILITACION DE CARRETERA GPE. VICTORIA A SAN BLAS CON BACHEO SUPERFICIAL AISLADO Y RENIVELACIONES AISLADAS CON CARPETA ASFALTICA EN EL MUNICIPIO DE SAN BLAS - 290739 | 18 | Nayarit | 12 | San Blas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Blas | 290739 | S | 3000 | 3200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:19, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 54 TRAMO GUADALUPE VICTORIA - SAN BLAS KILÓMETRO 16 KILÓMETRO 16 + 0 EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 63758 GUADALUPE VICTORIA, SAN BLAS NAYARIT ENTRE Y , EN EL CRUZERO DEL POBLADO DE GUADALUPE VICTORIA, lon:-105.32777996, lat:21.67481376}} | 2022-04-08 | 2022-05-07 | 274721.12 | 274721.12 | 274721.12 | 274721.12 | 274721.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-SANBLAS-NAY-FIII-001/2022-IR, contratista:AMELIA SOSA HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS, NAYARIT, monto:274721.12, importe_modificado:274721.12}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:16.0}} | {2169358/proyecto_INICIO, 2169358/proyecto_FIN, 2169358/proyecto_PROCESO, 2169358/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402162961 | Proyecto de inversión | 429716.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429716.44, modificado:429716.44}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE BRAVO ENTRE ZARAGOZA Y ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA, NAYARIT - 256255 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Compostela | 256255 | S | 51 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.07, meta_modificada:350.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO INTERIOR SN BARRIO ALTO, 63702 COMPOSTELA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE HIDALGO CENTRO DE LA LA CABECERA MUNICIPAL A UN COSTADO DEL MERCADO Y ESCUELA PRIMARIA, lon:-104.90059654, lat:21.2379429}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 429716.44 | 429716.44 | 429716.44 | 429716.44 | 429716.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-URB-OP-2022-022-AD, contratista:JUAN ANTONIO COBIAN GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:643360.73, importe_modificado:643360.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.07}} | {2162961/proyecto_INICIO, 2162961/proyecto_FIN, 2162961/proyecto_PROCESO, 2162961/proyecto_FIN, 2162961/proyecto_PROCESO, 2162961/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL PRESENTE CONTRATO SE INCLUYE EN DOS FOLIOS DEL SRFT DE LOS RUBROS DE AGUA POTABLE Y URBANIZACION, trimestre:4.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2023-01-05}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402162838 | Proyecto de inversión | 1664902.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1664902.53, modificado:1664902.53}} | REHABILITACION DE CAMINO EL ROBLE LA PALMITA, MUNICIPIO DEL NAYAR - 255726 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 255726 | S | 93 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28972.0, meta_modificada:28972.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1198, direccion:CAMINO TRAMO EL ROBLE - LA PALMITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 081 RANCHERIA LA PALMITA, 63539 LA PALMITA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE EL ROBLE A LA, lon:-104.48830444, lat:21.50995948}} | 2022-10-09 | 2022-12-30 | 1664902.53 | 1664902.53 | 1664902.53 | 1664902.53 | 1664902.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-031B/2022-IR, contratista:CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y MATERIALES REMACO S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:1664902.53, importe_modificado:1664902.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28972.0}} | {2162838/proyecto_PROCESO, 2162838/proyecto_INICIO, 2162838/proyecto_PROCESO, 2162838/proyecto_FIN, 2162838/proyecto_PROCESO, 2162838/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402162844 | Proyecto de inversión | 904428.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:904428.59, modificado:904428.59}} | REHABILITACION DE CAMINO LA PALMITA ENTRONQUE CRUCERO EL SAUZ, MUNICIPIO DEL NAYAR - 255737 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 255737 | S | 73 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15732.0, meta_modificada:15732.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:139, direccion:CAMINO TRAMO LA PALMITA - ENTRONQUE EL SAUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 622 RANCHERIA EL SAUZ, 63539 EL SAUZ, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE LA PALMITA , lon:-104.49368447, lat:21.53001026}} | 2022-10-09 | 2022-12-30 | 904428.59 | 904428.59 | 904428.59 | 904428.59 | 904428.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-031C/2022-IR, contratista:CONSTRUCCION, PROYECTOS Y MATERIALES REMACO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYARC, monto:904428.59, importe_modificado:904428.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15732.0}} | {2162844/proyecto_PROCESO, 2162844/proyecto_INICIO, 2162844/proyecto_FIN, 2162844/proyecto_PROCESO, 2162844/proyecto_FIN, 2162844/proyecto_INICIO, 2162844/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402162857 | Proyecto de inversión | 3477286.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3477286.85, modificado:3477286.85}} | REHABILITACION DE CAMINO DE EL CRUCERO DE LLANITOS EL ROBLE, MUNICIPIO DEL NAYAR - 255762 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 255762 | S | 257 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60487.0, meta_modificada:60487.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1200, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO DE LLANITOS - EL ROBLE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 800 RANCHERIA EL ROBLE, 63539 EL ROBLE, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE CAMINO QUE VA DEL CRICERP DE LA LOCALIDAD , lon:-104.46711223, lat:21.51483564}} | 2022-10-09 | 2022-12-30 | 3477286.85 | 3477286.85 | 3477286.85 | 3477286.85 | 3477286.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-031A/2022-IR, contratista:CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y MATERIALES REMACO S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:3477286.85, importe_modificado:3477286.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60487.0}} | {2162857/proyecto_INICIO, 2162857/proyecto_PROCESO, 2162857/proyecto_FIN, 2162857/proyecto_INICIO, 2162857/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402171629 | Proyecto de inversión | 1417323.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1417323.75, modificado:1417323.75}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BARRIO EL PATO EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE AZTATAN MUNICIPIO DE TECUALA NAYARIT - 301093 | 18 | Nayarit | 16 | Tecuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tecuala | 301093 | S | 43 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:47, direccion:CALLE JALISCO COLONIA SAN FELIPE AZTATÁN, 63446 SAN FELIPE AZTATÁN, TECUALA NAYARIT ENTRE CALLE CIUDAD VICTORIA Y CALLE VERACRUZ, LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA COLONIA EL PATO POR CALLE VICTORIA Y VERACRUZ EN LA LOCALIDAD DE SA, lon:-105.42422364, lat:22.38245947}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 1417323.75 | 1417323.75 | 1417323.75 | 1417323.75 | 1417323.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-MUN-FIII-16-ELE-010/2022, contratista:CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO E INGENIERIA DE NAYARIT S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TECUALA NAYARIT, monto:1417323.75, importe_modificado:1417323.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:780.0}} | {2171629/proyecto_FIN, 2171629/proyecto_PROCESO, 2171629/proyecto_INICIO, 2171629/proyecto_FIN, 2171629/proyecto_PROCESO, 2171629/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402168666 | Proyecto de inversión | 995325.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995325.59, modificado:995325.59}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN SECO CON HUELLAS DE CONCRETO EN LA AV. PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA BAJADA, EN EL MUNICIPIO DE SAN BLAS - 286857 | 18 | Nayarit | 12 | San Blas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Blas | 286857 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1735.1, meta_modificada:1735.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:5, direccion:CALLE RAMAL A LA BAJADA EJIDO LA BAJADA, 63774 LA BAJADA, SAN BLAS NAYARIT ENTRE Y , POR LA AVENIDA PRINCIPAL DONDE INGRESAS AL POBLADO DE LA BAJADA JUSTO AL FRENTE DE LA CANCHA MUNICIPAL, lon:-105.16260589, lat:21.50334034}} | 2022-04-22 | 2022-06-20 | 995325.59 | 995325.59 | 995325.59 | 995325.59 | 995325.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-SANBLAS-NAY-FIII-003/2022-IR, contratista:CHANTAL ALICIA AGUILAR SOTO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS, NAYARIT, monto:995325.59, importe_modificado:995325.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1735.1}} | {2168666/proyecto_PROCESO, 2168666/proyecto_FIN, 2168666/proyecto_INICIO, 2168666/proyecto_FIN, 2168666/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402171665 | Proyecto de inversión | 1046161.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1046161.98, modificado:1046161.98}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE GAVILAN CHICO MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT - 301269 | 18 | Nayarit | 15 | Santiago Ixcuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Santiago Ixcuintla | 301269 | S | 104 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:28, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN RANCHO GAVILÁN CHICO, 63565 GAVILÁN CHICO, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE VICENTE GUERRERO A ESPALDAS DELA IGLECIA Y ATRAS DE LA PRIMARI, lon:-105.32575315, lat:21.8118081}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 1046161.98 | 1046161.98 | 1046161.98 | 1046161.98 | 1046161.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GOB-MUN-INFRA-F3-15-016/2022, contratista:NAN 2 CONSTRUCCIONES CIVILES E HIDRÁULICAS S. DE R.L. DE C.V. (ING. FERNANDO CAMBEROS RIVAS), convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, monto:1043589.89, importe_modificado:1043589.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {2171665/proyecto_INICIO, 2171665/proyecto_FIN, 2171665/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402163020 | Proyecto de inversión | 213644.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213644.29, modificado:213644.29}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE IGNACIO ZARAGOZA E IGNACIO ALLENDE EN AL LOCALIDAD DE COMPOSTELA, NAYARIT - 256819 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Compostela | 256819 | S | 51 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:161.5, meta_modificada:161.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO BARRIO ALTO, 63702 COMPOSTELA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE MIGUEL HIDALGO CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL A UN COSTADO DEL MERCADO PUBLICO Y DE LA ESCUELA PR, lon:-104.90145662, lat:21.23787125}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 213644.29 | 213644.29 | 213644.29 | 213644.29 | 213644.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-URB-OP-2022-022-AD, contratista:JUAN ANTONIO COBIAN GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:643360.73, importe_modificado:643360.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:161.5}} | {2163020/proyecto_FIN, 2163020/proyecto_INICIO, 2163020/proyecto_FIN, 2163020/proyecto_PROCESO, 2163020/proyecto_FIN, 2163020/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL PRESENTE CONTRATO SE CONSIDERA EN DOS FOLIOS DEL SRFT DE LOS RUBROS DE URBANIZACION Y AGUA POTABLE, trimestre:4.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2023-01-05}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402161647 | Proyecto de inversión | 4374254.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:100000.0, modificado:100000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4274254.08, modificado:4289527.73}} | CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCION INMEDIATA EN LA LOCALIDAD DE LAS VARAS MUNICIPIO DE COMPOSTELA - 249844 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Compostela | 249844 | S | 7354 | 7065 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:299.0, meta_modificada:299.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:186, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA INTERIOR SN BARRIO ATENAS, 63715 LAS VARAS, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE AVENIDA MEXICO Y CALLE VERACRUZ, CALLE MIGUEL HIDALGO A UN COSTADO DE PLAZA PÚBLICA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD FRENTE A COMISARIADO EJIDAL D, lon:-105.13573898, lat:21.17534387}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 4389527.73 | 4389527.73 | 4389527.73 | 4389527.73 | 4389527.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-URB-OP-2022-025-I, contratista:OSCAR KAREL JUAREZ SALAS, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:4177324.92, importe_modificado:4177324.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:299.0}} | {2161647/proyecto_INICIO, 2161647/proyecto_FIN, 2161647/proyecto_PROCESO, 2161647/proyecto_FIN, 2161647/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO UNA AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE $ 212,202.81, trimestre:4.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2023-01-05}, obs2: {observación:SE ANEXA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE CORRESPONDE QUE EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:SE ANEXA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE CORRESPONDE QUE EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:SE ANEXA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE CORRESPONDE QUE EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2023-01-18}, obs5: {observación:SE ANEXA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE CORRESPONDE QUE EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO, trimestre:4.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2023-01-18}} | {obs1: {observación:Presenta avance físico del 100%, no presenta fotos con termino de obra., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:Presenta avance físico del 100%, no presenta fotos con termino de obra., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:Presenta avance físico del 100%, no presenta fotos con termino de obra., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:Presenta avance físico del 100%, no presenta fotos con termino de obra., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-16}}
2022 | 4 | NAY220402163258 | Proyecto de inversión | 288638.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288638.13, modificado:288638.13}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ZARAGOZA ENTRE MORENO Y JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA, NAYARIT - 258276 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Compostela | 258276 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:315.79, meta_modificada:315.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN BARRIO GUAYABAL, 63703 COMPOSTELA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MIGUEL HIDALGO CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL A UN COSTADO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE, lon:-104.89979821, lat:21.2360287}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 288638.13 | 288638.13 | 288638.13 | 288638.13 | 288638.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-URB-OP-2022-024-AD, contratista:AMELIA SOSA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:353608.54, importe_modificado:353608.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:315.79}} | {2163258/proyecto_FIN, 2163258/proyecto_PROCESO, 2163258/proyecto_FIN, 2163258/proyecto_INICIO, 2163258/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EN RESPUESTA A LA OBSERVACION: NO CORRESPONDE EL MONTO PAGADO AL MONTO DE CONTRATO, ME PERMITO INFORMAR LO SIGUIENTE. EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA HUBO ECONOMÍAS, RAZON POR LA QUE NO SE LLEGO A MONTO DE CONTRATO LA ECONOMÍA DE LA OBRA ES DE: $ 64,970.41, trimestre:4.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:EN RESPUESTA A LA OBSERVACION: NO CORRESPONDE EL MONTO PAGADO AL MONTO DE CONTRATO, ME PERMITO INFORMAR LO SIGUIENTE. EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA HUBO ECONOMÍAS, RAZON POR LA QUE NO SE LLEGO A MONTO DE CONTRATO LA ECONOMÍA DE LA OBRA ES DE: $ 64,970.41, trimestre:4.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:EN RESPUESTA A LA OBSERVACION: NO CORRESPONDE EL MONTO PAGADO AL MONTO DE CONTRATO, ME PERMITO INFORMAR LO SIGUIENTE. EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA HUBO ECONOMÍAS, RAZON POR LA QUE NO SE LLEGO A MONTO DE CONTRATO LA ECONOMÍA DE LA OBRA ES DE: $ 64,970.41, trimestre:4.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:EN RESPUESTA A LA OBSERVACION: NO CORRESPONDE EL MONTO PAGADO AL MONTO DE CONTRATO, ME PERMITO INFORMAR LO SIGUIENTE. EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA HUBO ECONOMÍAS, RAZON POR LA QUE NO SE LLEGO A MONTO DE CONTRATO LA ECONOMÍA DE LA OBRA ES DE: $ 64,970.41, trimestre:4.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2023-01-18}} | {obs1: {observación:Favor de revisar, no coincide el monto pagado con el monto convenido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-16}, obs2: {observación:Favor de revisar, no coincide el monto pagado con el monto convenido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-16}, obs3: {observación:Favor de revisar, no coincide el monto pagado con el monto convenido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-16}, obs4: {observación:Favor de revisar, no coincide el monto pagado con el monto convenido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-16}}
2022 | 4 | NAY220402171792 | Proyecto de inversión | 1324814.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1324814.82, modificado:1324814.82}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN COLONIA MANCILLAS EN LA LOCALIDAD DE TECUALA MUNICIPIO DE TECUALA NAYARIT - 301935 | 18 | Nayarit | 16 | Tecuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tecuala | 301935 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:816.0, meta_modificada:816.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE COAHUILA COLONIA MANCILLAS, 63450 TECUALA, TECUALA NAYARIT ENTRE CALLE ORIZABA Y CALLE PACHUCA, CALLE AQUILES SERDAN LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA MANCILLAS EN LAS CALLES COAHUILA LA CALLE MELCHOR OCAMPO Y LA, lon:-105.44994412, lat:22.39362516}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 1324814.82 | 1324814.82 | 1324814.82 | 1324814.82 | 1324814.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-MUN-FIII-16-ELE-012/2022, contratista:CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO E INGENIERIA DE NAYARIT S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TECUALA NAYARIT, monto:1324814.82, importe_modificado:1324814.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:816.0}} | {2171792/proyecto_PROCESO, 2171792/proyecto_FIN, 2171792/proyecto_PROCESO, 2171792/proyecto_INICIO, 2171792/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402171820 | Proyecto de inversión | 2729843.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2729843.06, modificado:2729843.06}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE CALLE EJIDO Y CALLE PIPILA DE LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT - 302098 | 18 | Nayarit | 15 | Santiago Ixcuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Ixcuintla | 302098 | S | 115 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1938.0, meta_modificada:1938.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:80, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO INTERIOR SN COLONIA TALPITA, 63550 VILLA HIDALGO, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE EJIDO Y CALLE PIPILA, CALLE JUAN ESCUTIA A UN COSTADO DE LA CENTRAL CAMIONERA Y PLAZA PRINCIPAL, lon:-105.23639461, lat:21.740855}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 2729843.06 | 2729843.06 | 2729843.06 | 2729843.06 | 2729843.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GOB-MUN-INFRA-F3-15-015/2022, contratista:ORLANDO ABIMAEL RUBIO GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, monto:2995247.12, importe_modificado:2995247.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1938.0}} | {2171820/proyecto_FIN, 2171820/proyecto_PROCESO, 2171820/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402165696 | Proyecto de inversión | 1642976.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1642976.16, modificado:1642976.16}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, EL COLORADO A SANTA MARÍA DE PICACHOS EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 271379 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 271379 | S | 233 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.2, meta_modificada:10.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:99, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 10+200 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 200 PUEBLO SANTA MARÍA DE PICACHOS, 63485 SANTA MARÍA DE PICACHOS, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO EL COLORADO Y CAMINO SANTA MARÍA DE PICACHOS, CAMINO EL RIITO SOBRE L, lon:-105.18432017, lat:22.70431436}} | 2022-11-08 | 2022-12-31 | 1642976.16 | 1642976.16 | 1642976.16 | 1642976.16 | 1642976.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-025/2022-IR, contratista:TERRACERIAS Y CAMINOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:5603839.32, importe_modificado:5603839.32}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:10.2}} | {2165696/proyecto_FIN, 2165696/proyecto_INICIO, 2165696/proyecto_PROCESO, 2165696/proyecto_FIN, 2165696/proyecto_PROCESO, 2165696/proyecto_FIN, 2165696/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El contrato se divide en dos obras con un monto contratado de: camino El Colorado a Santa María de Picachos $ 1,642,976.16; camino Santa María de Picachos a El Aserradero $ 3,960,863.16; monto total $ 5,603,839.32 , trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-11}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402165819 | Proyecto de inversión | 3960863.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3960863.16, modificado:3960863.16}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, SANTA MARÍA DE PICACHOS A EL ASERRADERO EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 271957 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 271957 | S | 68 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:24.59, meta_modificada:24.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:319, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 24+590 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 590 PUEBLO EL ASERRADERO, 63495 EL ASERRADERO, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO SANTA MARÍA DE PICACHOS Y CAMINO ASERRADERO, CAMINO SAN ANDRÉS MILPILLAS SOBRE LA CARRETE, lon:-105.12436015, lat:22.8433338}} | 2022-11-08 | 2022-12-31 | 3960863.16 | 3960863.16 | 3960863.16 | 3960863.16 | 3960863.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-025/2022-IR, contratista:TERRACERIAS Y CAMINOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:5603839.32, importe_modificado:5603839.32}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:24.59}} | {2165819/proyecto_PROCESO, 2165819/proyecto_INICIO, 2165819/proyecto_PROCESO, 2165819/proyecto_INICIO, 2165819/proyecto_FIN, 2165819/proyecto_PROCESO, 2165819/proyecto_FIN, 2165819/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El contrato se divide en dos obras con un monto contratado de: camino El Colorado a Santa María de Picachos $ 1,642,976.16; camino Santa María de Picachos a El Aserradero $ 3,960,863.16; monto total $ 5,603,839.32, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-11}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402162039 | Proyecto de inversión | 191401.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191401.57, modificado:191401.57}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ZARAGOZA ENTRE MORELOS Y BRAVO EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA, NAYARIT - 252029 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Compostela | 252029 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:164.0, meta_modificada:164.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN BARRIO ALTO, 63702 COMPOSTELA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE MIGUEL HIDALGO CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPALA UN COSTADO DEL MERCADO MUNICIPALFRE, lon:-104.89989021, lat:21.23761124}} | 2022-10-20 | 2022-11-20 | 191401.57 | 191401.57 | 191401.57 | 191401.57 | 191401.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-URB-OP-2022-021-AD, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZACIONES JALCONAY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:191401.57, importe_modificado:191401.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:164.0}} | {2162039/proyecto_INICIO, 2162039/proyecto_FIN, 2162039/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402162625 | Acción | 132649.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132649.74, modificado:132649.74}} | 211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina - 254843 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 254843 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.517943, lat:22.251125}} | 2022-11-01 | 2022-12-30 | 132649.74 | 132649.74 | 132649.74 | 132649.74 | 132649.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127525, contratista:, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:132649.74, importe_modificado:132649.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2162625/proyecto_INICIO, 2162625/proyecto_FIN, 2162625/proyecto_PROCESO, 2162625/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402157440 | Proyecto de inversión | 1096708.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1096708.82, modificado:1096708.82}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA SAN MIGUEL DE LA LOCALIDAD SAN VICENTE - 227241 | 18 | Nayarit | 10 | Rosamorada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rosamorada | 227241 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:35, direccion:CALLE SAN PEDRO COLONIA SAN MIGUEL, 63645 SAN VICENTE, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE VICTORIA, CALLE BORDO DEL CANAL EL PUNTO SE ENCUENTRA A 50 METROS DEL CANAL DE RIEGO Y A 500 METROS DEL CRUCERO DE L, lon:-105.29141081, lat:21.95162518}} | 2022-10-10 | 2022-12-10 | 1096708.82 | 1096708.82 | 1096708.82 | 1096708.82 | 1096708.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ROSAMORADA-NAY-F3-10-008/2022-IR, contratista:EDGAR EDUARDO LOPEZ MIRAMONTES, convocante:MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT, monto:3829315.85, importe_modificado:3829315.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:325.0}} | {2157440/proyecto_PROCESO, 2157440/proyecto_FIN, 2157440/proyecto_INICIO, 2157440/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402161405 | Proyecto de inversión | 65772 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65772.0, modificado:65006.03}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, GUADALAJARITA A LAS QUEMADAS EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI NAYARIT. - 248052 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 248052 | S | 15 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.1, meta_modificada:2.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:106, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 2+100 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 RANCHERIA LAS QUEMADAS, 63499 LAS QUEMADAS, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO GUADALAJARITA Y CAMINO LAS QUEMADAS, CAMINO GUAMUCHILAR SOBRE LA CARRETERA QUE VA DE HUAJ, lon:-105.35379885, lat:22.79260724}} | 2022-11-01 | 2022-11-15 | 65006.03 | 65006.03 | 65006.03 | 65006.03 | 65006.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-027/2022-IR, contratista:EMMANUEL RODRIGO GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:2525242.96, importe_modificado:2525242.96}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.1}} | {2161405/proyecto_INICIO, 2161405/proyecto_FIN, 2161405/proyecto_PROCESO, 2161405/proyecto_INICIO, 2161405/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El contrato se divide en 7 obras con folio NAY220402165772, NAY220402165800, NAY220402161051, NAY220402161405, NAY220402161554, NAY220402160881, NAY220402161347 con un monto de contrato $ 2,525,242.96, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs2: {observación:El contrato se divide en 7 obras con folio NAY220402165772, NAY220402165800, NAY220402161051, NAY220402161405, NAY220402161554, NAY220402160881, NAY220402161347 con un monto de contrato $ 2,525,242.96, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs3: {observación:El contrato se divide en 7 obras con folio NAY220402165772, NAY220402165800, NAY220402161051, NAY220402161405, NAY220402161554, NAY220402160881, NAY220402161347 con un monto de contrato $ 2,525,242.96, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs4: {observación:El contrato se divide en 7 obras con folio NAY220402165772, NAY220402165800, NAY220402161051, NAY220402161405, NAY220402161554, NAY220402160881, NAY220402161347 con un monto de contrato $ 2,525,242.96, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}} | {obs1: {observación:Favor de revisar no coincide el monto autorizado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:Favor de revisar no coincide el monto autorizado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:Favor de revisar no coincide el monto autorizado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:Favor de revisar no coincide el monto autorizado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220402153419 | Proyecto de inversión | 1387135.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1387135.27, modificado:1387135.27}} | REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE 3900 METROS DEL KILOMETRO 2387 AL 6766 EN LA LOCALIDAD DE ARENITAS - 191419 | 18 | Nayarit | 16 | Tecuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tecuala | 191419 | S | 116 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3900.0, meta_modificada:3900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TECUALA A NOVILLERO - ARENITAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 387 EJIDO ARENITAS, 63464 ARENITAS, TECUALA NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTA EN EL CAMINO QUE LLEVA A LA LOCALIDAD DE ARENITAS ENPEZ, lon:-105.63661871, lat:22.42375416}} | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 1387135.27 | 1387135.27 | 1387135.27 | 1387135.27 | 1387135.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XXXVIII AYTO¿TEC¿NAY-F3¿ PRODDER-AYS¿APO¿002/2021, contratista:GALVAN RIVERA JORGE ARMANDO, convocante:AYUNTAMIENTO DE TECUALA NAYARIT, monto:2290613.55, importe_modificado:2290613.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3900.0}} | {2153419/proyecto_PROCESO, 2153419/proyecto_FIN, 2153419/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra fue conveniada con el Programa de Devolución de Derechos (PRODDER 2021). En base a este convenio se pagó la cantidad de $ 1,387,135.27 del Fondo III y la cantidad de $ 903,478.28 dando la cantidad total de $ 2,290,613.55 que se establece en el contrato de obra XXXVIII AYTO¿TEC¿NAY-F3¿PRODDER-AYS¿APO¿002/2021. , trimestre:4.0, usuario:juanajimenezr, fecha:2023-01-19}, obs2: {observación:Esta obra fue conveniada con el Programa de Devolución de Derechos (PRODDER). En base a este convenio se pagó la cantidad de $ 1,387,135.27 del Fondo III y la cantidad de $ 903,478.28 dando la cantidad total de $ 2,290,613.55 que se establece en el contrato de obra XXXVIII AYTO¿TEC¿NAY-F3¿PRODDER-AYS¿APO¿002/2021. , trimestre:4.0, usuario:juanajimenezr, fecha:2023-01-19}, obs3: {observación:Esta obra fue conveniada con el Programa de Devolución de Derechos (PRODDER). En base a este convenio se pagó la cantidad de $ 1,387,135.27 del Fondo III y la cantidad de $ 903,478.28 dando la cantidad total de $ 2,290,613.55 que se establece en el contrato de obra XXXVIII AYTO¿TEC¿NAY-F3¿PRODDER-AYS¿APO¿002/2021. , trimestre:4.0, usuario:juanajimenezr, fecha:2023-01-19}, obs4: {observación:Esta obra fue conveniada con el Programa de Devolución de Derechos (PRODDER). En base a este convenio se pagó la cantidad de $ 1,387,135.27 del Fondo III y la cantidad de $ 903,478.28 dando la cantidad total de $ 2,290,613.55 que se establece en el contrato de obra XXXVIII AYTO¿TEC¿NAY-F3¿PRODDER-AYS¿APO¿002/2021. , trimestre:4.0, usuario:juanajimenezr, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:Favor justificar, el monto total pago no coincide con el monto establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:Favor justificar, el monto total pago no coincide con el monto establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:Favor justificar, el monto total pago no coincide con el monto establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:Favor justificar, el monto total pago no coincide con el monto establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-17}}
2022 | 4 | NAY220402155914 | Proyecto de inversión | 968804.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:968804.89, modificado:968804.89}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE HIDALGO ENTRE ZARAGOZA Y PRISCILIANO SANCHEZ DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE GRACIA MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO - 219470 | 18 | Nayarit | 6 | Ixtlán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtlán del Río | 219470 | S | 71 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:378.33, meta_modificada:369.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:40, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SAN JOSÉ DE GRACIA EL PUEBLITO, 63944 SAN JOSÉ DE GRACIA (EL PUEBLITO), IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE PRISCILIANO SANCHEZ, CALLE RIO LERMA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE M, lon:-104.29380706, lat:21.04483103}} | 2022-10-13 | 2022-11-26 | 968804.89 | 968804.89 | 968804.89 | 968804.89 | 968804.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTLAN-NAY-XLII-FIII-008/2022-IR, contratista:JESÚS ADRIANA REYNOSO GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO, monto:4878046.56, importe_modificado:5265179.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:369.4}} | {2155914/proyecto_PROCESO, 2155914/proyecto_INICIO, 2155914/proyecto_PROCESO, 2155914/proyecto_INICIO, 2155914/proyecto_FIN, 2155914/proyecto_INICIO, 2155914/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA DE ALCANTARILLADO CON FOLIO NAY220402155914 Y FOLIO MIDS 219470 CON MONTO $968,804.89 Y LA OBRA DE PAVIMENTO CON FOLIO NAY220402155923 Y FOLIO MIDS 219525 CON MONTO $ 4,296,374.34 SE LICITO Y CONTRATO EN UNA SOLA OBRA INTEGRAL LAS DOS, POR ESO EL MONTO DE CONTRATO ES DE $5,265,179.23, QUE ES LA SUMA DE ESTAS DOS OBRAS, trimestre:4.0, usuario:raymundogutierrezc, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:ESTA OBRA DE ALCANTARILLADO CON FOLIO NAY220402155914 Y FOLIO MIDS 219470 CON MONTO $968,804.89 Y LA OBRA DE PAVIMENTO CON FOLIO NAY220402155923 Y FOLIO MIDS 219525 CON MONTO $ 4,296,374.34 SE LICITO Y CONTRATO EN UNA SOLA OBRA INTEGRAL LAS DOS, POR ESO EL MONTO DE CONTRATO MODIFICADO ES DE $5,265,179.23, QUE ES LA SUMA DE ESTAS DOS OBRAS. , trimestre:4.0, usuario:raymundogutierrezc, fecha:2023-01-18}} | {obs1: {observación:Favor de corregir, el monto aprobado para la obra no coincide con el monto del contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:Favor de corregir, el monto aprobado para la obra no coincide con el monto del contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:Favor de corregir, el monto aprobado para la obra no coincide con el monto del contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:Favor de corregir, el monto aprobado para la obra no coincide con el monto del contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-17}}
2022 | 4 | NAY220402156743 | Proyecto de inversión | 768179.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768179.43, modificado:768179.43}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SIMPLE EN CALLE SONORA ENTRE CALLE ANTONIO RAMIREZ Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA DE LA LOCALIDAD DE YAGO MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT - 223972 | 18 | Nayarit | 15 | Santiago Ixcuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Ixcuintla | 223972 | S | 91 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1347.42, meta_modificada:1347.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:82, direccion:CALLE SONORA INTERIOR SN EJIDO YAGO ESTACIÓN, 63380 YAGO, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE ANTONIO RAMIREZ Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE SAN BLAS ESTA CALLE ESTA UBICADA EN UN COSTADO DEL CAMPO DE BEISBOL Y A UNA CU, lon:-105.06341214, lat:21.83931518}} | 2022-11-01 | 2022-12-30 | 768179.43 | 768179.43 | 768179.43 | 768179.43 | 768179.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GOB-MUN-INFRA-F3-15-012/2022, contratista:AJ Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. (ALEX JORWART ZAVALA PARTIDA), convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, monto:766786.89, importe_modificado:766786.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1347.42}} | {2156743/proyecto_PROCESO, 2156743/proyecto_FIN, 2156743/proyecto_INICIO, 2156743/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402151542 | Proyecto de inversión | 1460446.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1460446.77, modificado:1455828.78}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DEMETRIO VALLEJO ENTRE LA CALLE MORELOS Y CALLE CERRADA EN LA COLONIA DEMETRIO VALLEJO, MUNICIPIO DE AHUACATLAN NAYARIT - 151209 | 18 | Nayarit | 2 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ahuacatlán | 151209 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:307.6, meta_modificada:307.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE DEMETRIO VALLEJO CIUDAD DEMETRIO VALLEJO, 63927 AHUACATLÁN, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE MORELOS Y CERRADA RIO, CALLE RAMON LOERA PARTIENDO DE LA CALLE ATRAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CAMINANDO 7 CUADRAS A LA DERECHA , lon:-104.49313895, lat:21.05397477}} | 2022-09-12 | 2022-11-11 | 1455828.78 | 1455828.78 | 1455828.78 | 1455828.78 | 1455828.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-FIII-007/2022, contratista:CORPORATIVO ANTURIO 21 S.A .DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AHUACATLAN NAYARIT, monto:1455828.78, importe_modificado:1455828.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:307.6}} | {2151542/proyecto_INICIO, 2151542/proyecto_FIN, 2151542/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402161006 | Proyecto de inversión | 267830.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267830.89, modificado:267830.89}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO DE LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE - 246118 | 18 | Nayarit | 10 | Rosamorada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rosamorada | 246118 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:35, direccion:CALLE NARCIZO MENDOZ COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, 63645 SAN VICENTE, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE CALLE 13 DE JUNIO Y CALLE DOROTEO LORA, CALLE FRANCISCO I MADERO EL PUNTO SE UBICA A 30 METROS DEL PUENTE DEL CANAL DE RIEGO Y A 70 METR, lon:-105.29514333, lat:21.95370994}} | 2022-10-20 | 2022-12-20 | 267830.89 | 267830.89 | 267830.89 | 267830.89 | 267830.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ROSAMORADA-NAY-F3-10-011/2022-IR, contratista:GONZALO GUTIERREZ CAMACHO, convocante:MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT, monto:1262093.89, importe_modificado:1262093.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2161006/proyecto_INICIO, 2161006/proyecto_PROCESO, 2161006/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402158929 | Proyecto de inversión | 631809.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631809.64, modificado:631809.64}} | AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN BORDO DEL CANAL EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE - 235231 | 18 | Nayarit | 10 | Rosamorada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rosamorada | 235231 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:35, direccion:CALLE BORDO DEL CANAL COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, 63645 SAN VICENTE, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE CALLE DOROTEO LORA Y CALLE 13 DE JUNIO, CALLE NARCIZO MENDOZA EL PUNTO SE ENCUENTRA A 10 METROS DEL PUENTE DEL CANAL DE RIEGO DE SAN VI, lon:-105.29519161, lat:21.95332683}} | 2022-10-15 | 2022-12-15 | 631809.64 | 631809.64 | 631809.64 | 631809.64 | 631809.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ROSAMORADA-NAY-F3-10-011/2022-IR, contratista:GONZALO GUTIERREZ CAMACHO, convocante:MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT, monto:1262093.89, importe_modificado:1262093.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2158929/proyecto_INICIO, 2158929/proyecto_FIN, 2158929/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402158935 | Proyecto de inversión | 367321.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367321.17, modificado:367321.17}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO EN COLONIA OBRERA DE LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE - 235257 | 18 | Nayarit | 10 | Rosamorada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rosamorada | 235257 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:35, direccion:ANDADOR CANAL SAN VICENTE COLONIA OBRERA CTM, 63645 SAN VICENTE, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FEDERACION, CALLE GRABRIEL LEYVA EL PUNTO SE UBICA A 10 METROS DEL PUENTE DEL CANAL DE RIEGO DE SAN VICENT, lon:-105.29192468, lat:21.95039794}} | 2022-10-15 | 2022-11-15 | 367321.17 | 367321.17 | 367321.17 | 367321.17 | 367321.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ROSAMORADA-NAY-F3-10-011/2022-IR, contratista:GONZALO GUTIERREZ CAMACHO, convocante:MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT, monto:1262093.89, importe_modificado:1262093.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2158935/proyecto_INICIO, 2158935/proyecto_PROCESO, 2158935/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402158374 | Proyecto de inversión | 1039981.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1039981.37, modificado:1039668.72}} | REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD DEL H. BATALLON DE SAN BLAS, DEL MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT - 231882 | 18 | Nayarit | 11 | Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ruíz | 231882 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:10, direccion:CALLE 19 DE JULIO RANCHERIA HEROICO BATALLÓN DE SAN BLAS LA NORIA, 63604 HEROICO BATALLÓN DE SAN BLAS (LA NORIA), RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE RICARDO FLORES MAGON LA OBRA A REALIZAR SE E, lon:-105.16054206, lat:21.90520918}} | 2022-10-17 | 2022-12-22 | 1039668.72 | 1039668.72 | 1039668.72 | 1039668.72 | 1039668.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RUIZ-NAY-F3-11-EDU-015/2022-IR, contratista:ERIC SANDOVAL VILLEGAS, convocante:MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT, monto:1039668.72, importe_modificado:1039668.72}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:4.0}} | {2158374/proyecto_PROCESO, 2158374/proyecto_FIN, 2158374/proyecto_INICIO, 2158374/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402148630 | Proyecto de inversión | 505242.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505242.21, modificado:505242.21}} | REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE ROSAMORADA. - 61553 | 18 | Nayarit | 10 | Rosamorada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Rosamorada | 61553 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:421.73, meta_modificada:421.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO ROSAMORADA CENTRO, 63630 ROSAMORADA, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE MEXICO LA CALLE BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA AL COSTADO DERECHO DE LA IGLESIA DEL PUEBL, lon:-105.20342988, lat:22.12317748}} | 2022-05-18 | 2022-08-01 | 505242.21 | 505242.21 | 505242.21 | 505242.21 | 505242.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ROSAMORADA-NAY-F3-10-002/2022-IR, contratista:ERIC SANDOVAL VILLEGAS, convocante:MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT, monto:2658612.1, importe_modificado:2792898.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:421.73}} | {2148630/proyecto_FIN, 2148630/proyecto_PROCESO, 2148630/proyecto_INICIO, 2148630/proyecto_PROCESO, 2148630/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402148632 | Proyecto de inversión | 325405.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325405.55, modificado:325405.55}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO E IGNACIO ZARAGOZA, LOCALIDAD ROSAMORADA. - 61569 | 18 | Nayarit | 10 | Rosamorada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Rosamorada | 61569 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:101.85, meta_modificada:101.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO ROSAMORADA CENTRO, 63630 ROSAMORADA, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE MEXICO LA CALLE BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA AL COSTADO DERECHO DE LA IGLESIA DEL PUEBL, lon:-105.20341531, lat:22.12317278}} | 2022-05-18 | 2022-08-01 | 325405.55 | 325405.55 | 325405.55 | 325405.55 | 325405.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ROSAMORADA-NAY-F3-10-002/2022-IR, contratista:ERIC SANDOVAL VILLEGAS, convocante:MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT, monto:2658612.1, importe_modificado:2792898.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:101.85}} | {2148632/proyecto_PROCESO, 2148632/proyecto_INICIO, 2148632/proyecto_FIN, 2148632/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402148633 | Proyecto de inversión | 209878.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209878.13, modificado:209878.13}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE ROSAMORADA. - 61577 | 18 | Nayarit | 10 | Rosamorada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Rosamorada | 61577 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:107.0, meta_modificada:107.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO ROSAMORADA CENTRO, 63630 ROSAMORADA, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE MEXICO LA CALLE BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA AL COSTADO DERECHO DE LA IGLESIA DEL PUEBL, lon:-105.2033816, lat:22.12315263}} | 2022-05-18 | 2022-08-01 | 209878.13 | 209878.13 | 209878.13 | 209878.13 | 209878.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ROSAMORADA-NAY-F3-10-002/2022-IR, contratista:ERIC SANDOVAL VILLEGAS, convocante:MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT, monto:2658612.1, importe_modificado:2792898.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:107.0}} | {2148633/proyecto_INICIO, 2148633/proyecto_PROCESO, 2148633/proyecto_INICIO, 2148633/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402148646 | Proyecto de inversión | 238088.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238088.03, modificado:238088.03}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE BENITO JUAREZ Y CAMINO A PARAMITA, LOCALIDAD ROSAMORDA. - 62944 | 18 | Nayarit | 10 | Rosamorada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Rosamorada | 62944 | S | 47 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:201.0, meta_modificada:201.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA PUEBLO ROSAMORADA CENTRO, 63630 ROSAMORADA, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CAMINO A PARAMITA, CALLE IGNACIO ALLENDE LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE JUAN ESCUTIA INICIA EN LA ESQUINA DEL MERCADO , lon:-105.20375968, lat:22.12511977}} | 2022-05-23 | 2022-08-22 | 238088.03 | 238088.03 | 238088.03 | 238088.03 | 238088.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ROSAMORADA-NAY-F3-10-001/2022-IR, contratista:JOSE CONCEPCION TORRES GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT, monto:3651378.39, importe_modificado:3651378.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:201.0}} | {2148646/proyecto_INICIO, 2148646/proyecto_FIN, 2148646/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402148647 | Proyecto de inversión | 118140.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118140.59, modificado:181617.44}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAN ESCUTIA, ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CAMINO A PARAMITA, LOCALIDAD ROSAMORADA. - 62969 | 18 | Nayarit | 10 | Rosamorada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Rosamorada | 62969 | S | 35 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA PUEBLO ROSAMORADA CENTRO, 63630 ROSAMORADA, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CAMINO A PARAMITA, CALLE IGNACIO ALLENDE LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE JUAN ESCUTIA INICIA EN LA ESQUINA DEL MERCADO , lon:-105.20415408, lat:22.12415149}} | 2022-05-23 | 2022-08-22 | 181617.44 | 181617.44 | 181617.44 | 181617.44 | 181617.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ROSAMORADA-NAY-F3-10-001/2022-IR, contratista:JOSE CONCEPCION TORRES GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT, monto:3651378.39, importe_modificado:3651378.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:28.0}} | {2148647/proyecto_PROCESO, 2148647/proyecto_INICIO, 2148647/proyecto_FIN, 2148647/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402148649 | Proyecto de inversión | 674604.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674604.07, modificado:674604.07}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CAMINO A PARAMITA, LOCALIDAD ROSAMORADA. - 63077 | 18 | Nayarit | 10 | Rosamorada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Rosamorada | 63077 | S | 47 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:412.0, meta_modificada:412.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA PUEBLO ROSAMORADA CENTRO, 63630 ROSAMORADA, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CAMINO A PARAMITA, CALLE IGNACIO ALLENDE LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE JUAN ESCUTIA INICIA EN LA ESQUINA DEL MERCADO , lon:-105.20392877, lat:22.12472298}} | 2022-05-23 | 2022-08-22 | 674604.07 | 674604.07 | 674604.07 | 674604.07 | 674604.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ROSAMORADA-NAY-F3-10-001/2022-IR, contratista:JOSE CONCEPCION TORRES GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT, monto:3651378.39, importe_modificado:3651378.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:412.0}} | {2148649/proyecto_INICIO, 2148649/proyecto_FIN, 2148649/proyecto_PROCESO, 2148649/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402148650 | Proyecto de inversión | 369623.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369623.65, modificado:369623.65}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE JUAN ESCUTIA, ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CAMINO A PARAMITA EN LA LOCALIDAD DE ROSAMORADA. - 63081 | 18 | Nayarit | 10 | Rosamorada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rosamorada | 63081 | S | 47 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA PUEBLO ROSAMORADA CENTRO, 63630 ROSAMORADA, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CAMINO A PARAMITA, CALLE IGNACIO ALLENDE LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE JUAN ESCUTIA INICIA EN LA ESQUINA DEL MERCADO , lon:-105.20374638, lat:22.12514538}} | 2022-05-23 | 2022-08-22 | 369623.65 | 369623.65 | 369623.65 | 369623.65 | 369623.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ROSAMORADA-NAY-F3-10-001/2022-IR, contratista:JOSE CONCEPCION TORRES GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT, monto:3651378.39, importe_modificado:3651378.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2148650/proyecto_PROCESO, 2148650/proyecto_INICIO, 2148650/proyecto_FIN, 2148650/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402153209 | Proyecto de inversión | 432052.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432052.6, modificado:432052.6}} | REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO CALLE LAPISLÁZULI ENTRE CALLE ALEJANDRINA Y CALLE GRANITO EN EL FRACCIONAMIENTO VILLAS DE LA CANTERA TEPIC NAYARIT. - 186044 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepic | 186044 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:52.07, meta_modificada:52.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LAPISLÁZULI FRACCIONAMIENTO VILLAS DE LA CANTERA, 63173 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ALEJANDRINA Y CALLE GRANITO, CALLE ZAFIRO LA COLONIA VILLAS DE LA CANTERA SE LOCALIZA AL ESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC EN LA ZONA CONOC, lon:-104.83807681, lat:21.487615}} | 2022-10-08 | 2022-10-22 | 432052.6 | 432052.6 | 432052.6 | 432052.6 | 432052.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2022/13-D, contratista:ASFALTOS EMULSIONADOS DE TEPIC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:432052.6, importe_modificado:432052.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:52.07}} | {2153209/proyecto_FIN, 2153209/proyecto_INICIO, 2153209/proyecto_PROCESO, 2153209/proyecto_FIN, 2153209/proyecto_INICIO, 2153209/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Observación solventada., trimestre:4.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220402153211 | Proyecto de inversión | 1000537.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000537.84, modificado:1000537.84}} | REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE COPAL ENTRE AVENIDA RICARDO FLORES MAGÓN Y CALLE EJIDO EN LA COLONIA SANTA CECILIA TEPIC NAYARIT - 186153 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepic | 186153 | S | 137 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:126.73, meta_modificada:126.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE COPAL COLONIA SANTA CECILIA, 63089 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE AVENIDA RICARDO FLORES MAGÓN Y CALLE EJIDO, CALLE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO CALLE COPAL ENTRE CALLE FLORES MAGÓN Y CALLE EJIDO , lon:-104.89847725, lat:21.53146661}} | 2022-10-01 | 2022-12-15 | 1000537.84 | 1000537.84 | 1000537.84 | 1000537.84 | 1000537.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2022/13-F, contratista:ASFALTOS EMULSIONADOS DE TEPIC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:1000537.84, importe_modificado:1000537.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:126.73}} | {2153211/proyecto_INICIO, 2153211/proyecto_PROCESO, 2153211/proyecto_FIN, 2153211/proyecto_INICIO, 2153211/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Observación solventada., trimestre:4.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220402153216 | Proyecto de inversión | 1092417.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1092417.38, modificado:1092417.38}} | REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE ORQUIDEA ENTRE CALLE AZUCENA Y CALLE JAZMINES EN EL FRACCIONAMIENTO JACARANDAS TEPIC NAYARIT - 186305 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepic | 186305 | S | 114 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:138.37, meta_modificada:138.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ORQUIDEA FRACCIONAMIENTO JACARANDAS, 63195 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE AZUCENA Y CALLE JAZMINES, CALLE VIOLETA REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO CALLE ORQUIDEA ENTRE CALLE AZUCENA Y CALLE JAZMINES FRACCIONAMIENT, lon:-104.85268627, lat:21.48107789}} | 2022-10-01 | 2022-12-15 | 1092417.38 | 1092417.38 | 1092417.38 | 1092417.38 | 1092417.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2022/13-E, contratista:ASFALTOS EMULSIONADOS DE TEPIC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:1092417.38, importe_modificado:1092417.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:138.37}} | {2153216/proyecto_PROCESO, 2153216/proyecto_INICIO, 2153216/proyecto_FIN, 2153216/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Observación solventada., trimestre:4.0, usuario:normaaanguianos, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:verificar información con la plantilla , trimestre:4.0, usuario:arnulfoijimeneza, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220402149729 | Proyecto de inversión | 1962437.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1962437.22, modificado:1962437.22}} | REENCARPETAMIENTO DE LA CALLE ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE TECUALA MUNICIPIO DE TECUALA NAYARIT - 112487 | 18 | Nayarit | 16 | Tecuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tecuala | 112487 | S | 210 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3951.0, meta_modificada:3951.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA COLONIA TECUALA CENTRO, 63450 TECUALA, TECUALA NAYARIT ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE DURANGO, CALLE ESCOBEDO LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA CALLE ZARAGOZA INICIANDO A UN COSTADO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD , lon:-105.45876055, lat:22.39472129}} | 2022-06-15 | 2022-07-30 | 1962437.22 | 1962437.22 | 1962437.22 | 1962437.22 | 1962437.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XXXVIII-AYTO-TEC-NAY-F3-URB-005/2022, contratista:TERRACERIAS Y CAMINOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TECUALA NAYARIT, monto:1971672.98, importe_modificado:1962437.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3951.0}} | {2149729/proyecto_PROCESO, 2149729/proyecto_INICIO, 2149729/proyecto_FIN, 2149729/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402148754 | Proyecto de inversión | 1349695.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1349695.4, modificado:1346273.59}} | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA JOSE CRUZ REYNOSO RODRIGUEZ EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE ZOATLAN MUNICIPIO DE AHUACATLAN NAYARIT - 68349 | 18 | Nayarit | 2 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ahuacatlán | 68349 | S | 138 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:281.0, meta_modificada:308.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:40, direccion:CALLE INDEPENDENCIA CIUDAD ZOATLÁN SAN FRANCISCO DE ZOATLÁN, 63900 ZOATLÁN (SAN FRANCISCO DE ZOATLÁN), AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE ABASOLO MARIANO A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE LA, lon:-104.43099131, lat:21.03116094}} | 2022-07-01 | 2022-09-13 | 1346273.59 | 1346273.59 | 1346273.59 | 1346273.59 | 1346273.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-FIII-005/2022, contratista:ING JOSE NOE LOPEZ CHACON, convocante:MUNICIPIO DE AHUACATLAN NAYARIT, monto:1346753.35, importe_modificado:1346273.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:308.96}} | {2148754/proyecto_FIN, 2148754/proyecto_INICIO, 2148754/proyecto_PROCESO, 2148754/proyecto_INICIO, 2148754/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402155469 | Proyecto de inversión | 1007075.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1007075.73, modificado:1007075.73}} | REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE NICOLAS ECHEVERRIA ESQUINA CON CALLE TORRES DE LA COLONIA OBRERA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO IXCUINTLA MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT - 217277 | 18 | Nayarit | 15 | Santiago Ixcuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Ixcuintla | 217277 | S | 154 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:506.09, meta_modificada:506.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS ECHEVARRIA PEREZ INTERIOR SN COLONIA OBRERA, 63320 SANTIAGO IXCUINTLA, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE TORRES Y CALLE LUIS FIGUEROA, CALLE EMILIO CARRANZA A UNA CUADRA DE LA SECUNDARIA FEDERAL LEYES DE REFOR, lon:-105.20995948, lat:21.81418044}} | 2022-10-09 | 2022-10-31 | 1007075.73 | 1007075.73 | 1007075.73 | 1007075.73 | 1007075.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GOB-MUN-INFRA-F3-15-009/2022, contratista:RUBEN RUBIO ALMARAZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, monto:1007075.73, importe_modificado:1007075.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:506.09}} | {2155469/proyecto_INICIO, 2155469/proyecto_PROCESO, 2155469/proyecto_FIN, 2155469/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402153218 | Proyecto de inversión | 286079.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286079.76, modificado:286079.76}} | REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO AVENIDA PARQUE ECOLÓGICO ENTRE VÍAS DEL FFCC Y CALLE PARQUE CHAPULTEPEC EN EL FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL PARQUE TEPIC NAYARIT - 186369 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepic | 186369 | S | 114 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:36.99, meta_modificada:36.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA PARQUE ECOLÓGICO FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL PARQUE, 63173 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE VÍAS DEL FERROCARRIL Y CALLE PARQUE CHAPULTEPEC, CALLE PARQUE URUAPAN REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO AVENIDA PARQUE ECOL, lon:-104.85516785, lat:21.49043522}} | 2022-10-01 | 2022-12-15 | 286079.76 | 286079.76 | 286079.76 | 286079.76 | 286079.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2022/13-G, contratista:ASFALTOS EMULSIONADOS DE TEPIC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:286079.76, importe_modificado:286079.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:36.96}} | {2153218/proyecto_INICIO, 2153218/proyecto_PROCESO, 2153218/proyecto_FIN, 2153218/proyecto_INICIO, 2153218/proyecto_PROCESO, 2153218/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402152632 | Proyecto de inversión | 952938.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:952938.48, modificado:952938.48}} | REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE FRANCISCO ZARCO ENTRE REFORMA Y PINO SUAREZ EN LA LOCALIDAD DE IXTLAN DEL RIO ASENTAMIENTO CRISTO REY - 174603 | 18 | Nayarit | 6 | Ixtlán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtlán del Río | 174603 | S | 82 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:215.63, meta_modificada:215.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO ZARCO COLONIA CRISTO REY, 63954 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ, CALLE IGNACIO DE LA LLAVE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE FRANCISCO ZARCO EN LA COLONIA CRI, lon:-104.35982307, lat:21.04036863}} | 2022-09-09 | 2022-10-08 | 952938.48 | 952938.48 | 952938.48 | 952938.48 | 952938.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTLAN-NAY-XLII-FIII-005/2022-IR, contratista:JOSE MANUEL RAMIREZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO, monto:1963942.37, importe_modificado:1963942.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:215.63}} | {2152632/proyecto_PROCESO, 2152632/proyecto_INICIO, 2152632/proyecto_FIN, 2152632/proyecto_INICIO, 2152632/proyecto_FIN, 2152632/proyecto_PROCESO, 2152632/proyecto_FIN, 2152632/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA CON FOLIO NAY220402152632 Y FOLIO MIDS 174603 CON MONTO $ 952,938.48 Y LA OBRA CON FOLIO NAY220402159248 Y FOLIO MIDS 236910 CON MONTO $1,011,003.89 SE LICITARON EN UNA SOLA OBRA PERO POR CUESTIONES DE LINEAMIENTOS DE LA MIDS SE DIVIDIO EN DOS YA QUE UNA PARTE ENTRA EN LA ZONA ZAP Y OTRA NO, PERO SE LICITO COMO UNA SOLA CON MONTO DE CONTRATO $1,963,942.37 QUE ES LA SUMA DE ESTAS DOS OBRAS., trimestre:4.0, usuario:raymundogutierrezc, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:ESTA OBRA CON FOLIO NAY220402152632 Y FOLIO MIDS 174603 CON MONTO $ 952,938.48 Y LA OBRA CON FOLIO NAY220402159248 Y FOLIO MIDS 236910 CON MONTO $1,011,003.89 SE LICITARON EN UNA SOLA OBRA PERO POR CUESTIONES DE LINEAMIENTOS DE LA MIDS SE DIVIDIO EN DOS YA QUE UNA PARTE ENTRA EN LA ZONA ZAP Y OTRA NO, PERO SE LICITO COMO UNA SOLA CON MONTO DE CONTRATO $1,963,942.37 QUE ES LA SUMA DE ESTAS DOS OBRAS. , trimestre:4.0, usuario:raymundogutierrezc, fecha:2023-01-18}} | {obs1: {observación:Favor de corregir, el monto aprobado para la obra no coincide con el monto del contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:Favor de corregir, el monto aprobado para la obra no coincide con el monto del contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:Favor de corregir, el monto aprobado para la obra no coincide con el monto del contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:Favor de corregir, el monto aprobado para la obra no coincide con el monto del contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-17}}
2022 | 4 | NAY220402156916 | Proyecto de inversión | 552457.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552457.7, modificado:552457.7}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 100 M3 EN LA COLONIA JUAN ZAMORA DE LA LOCALIDAD DE IXTLAN DEL RIO - 224963 | 18 | Nayarit | 6 | Ixtlán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtlán del Río | 224963 | S | 115 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA DE LAS ROSAS COLONIA JUAN ZAMORA, 63954 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE CALLE LAS MARGARITAS Y , CALLE NUMERO 3 LA OBRA SE UBICA EN LO ALTO DE LA LOMA QUE SE ENCUENTRA AL FINAL DE LA CALLE AVENIDA DE, lon:-104.36037053, lat:21.04531522}} | 2022-11-01 | 2022-12-15 | 552457.7 | 552457.7 | 552457.7 | 552457.7 | 552457.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTLAN-NAY-XLII-FIII-010/2022-IR, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERÍAS G.C.H S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO, monto:552457.7, importe_modificado:552457.7}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2156916/proyecto_INICIO, 2156916/proyecto_PROCESO, 2156916/proyecto_INICIO, 2156916/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No coinciden los montos presentados, favor de atender., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:No coinciden los montos presentados, favor de atender., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:No coinciden los montos presentados, favor de atender., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:No coinciden los montos presentados, favor de atender., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-17}}
2022 | 4 | NAY220402154200 | Proyecto de inversión | 812000.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:812000.05, modificado:808866.86}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD EL TORREON - 204643 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 204643 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:234.0, meta_modificada:234.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:59, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS RANCHERIA EL TORREÓN, 63870 EL TORREÓN, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MEXICOO, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLOS DE LA LOCALIDAD EL TORREON EN EL MUNI, lon:-104.63192554, lat:21.18063091}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 808866.86 | 808866.86 | 808866.86 | 808866.86 | 808866.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2022/M014-FIII-008-PR, contratista:KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:808866.86, importe_modificado:808866.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:234.0}} | {2154200/proyecto_INICIO, 2154200/proyecto_PROCESO, 2154200/proyecto_FIN, 2154200/proyecto_PROCESO, 2154200/proyecto_FIN, 2154200/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402150924 | Proyecto de inversión | 844057.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:844057.48, modificado:844057.48}} | REHABILITACION DE PUENTE SOBRE CARRETERA A LA LOCALIDAD DE PESCADERO MUNICIPIO DE ROSAMORADA - 137633 | 18 | Nayarit | 10 | Rosamorada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Rosamorada | 137633 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:23, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 10 TRAMO CRUCERO CARRETERA INTERNACIONAL 15 - PESCADERO KILÓMETRO 6 + 170 EJIDO PESCADERO, 63633 PESCADERO, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE Y , EL PUNTO SE ENCUENTRA A UN KILOMENTRO DE LA LOCALIDAD DE PE, lon:-105.31679549, lat:22.19611297}} | 2022-07-26 | 2022-09-03 | 844057.48 | 844057.48 | 844057.48 | 844057.48 | 844057.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ROSAMORADA-NAY-F3-10-004/2022-AD, contratista:CONSTRUCCIONES VEMORA BAJA SUR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT, monto:844057.48, importe_modificado:844057.48}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2150924/proyecto_INICIO, 2150924/proyecto_FIN, 2150924/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402150291 | Proyecto de inversión | 2199719.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2199719.23, modificado:2199719.23}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE CAMALOTITA MUNICIPIO DE TECUALA NAYARIT - 122860 | 18 | Nayarit | 16 | Tecuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tecuala | 122860 | S | 412 | 385 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:486.0, meta_modificada:486.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:8, direccion:CALLE MEXICO EJIDO CAMALOTITA, 63456 CAMALOTITA, TECUALA NAYARIT ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE JUAN ESPINOZA BAVARA, CALLE REY NAYAR LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES ENTRE LA CALLE MEXI, lon:-105.43139781, lat:22.40502796}} | 2022-06-10 | 2022-08-30 | 2199719.23 | 2199719.23 | 2199719.23 | 2199719.23 | 2199719.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XXXVIII-AYTO-TEC-NAY-F3-URB-004/2022, contratista:INGENIEROS Y ARQUITECTOS ARQ JOV S.R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TECUALA NAYARIT, monto:2199719.23, importe_modificado:2199719.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:486.0}} | {2150291/proyecto_INICIO, 2150291/proyecto_PROCESO, 2150291/proyecto_FIN, 2150291/proyecto_PROCESO, 2150291/proyecto_FIN, 2150291/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402155587 | Proyecto de inversión | 3552281.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3552281.2, modificado:3552281.2}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL PROYECTO INTEGRAL ANDADOR ESTUDIANTIL Y CICLOVIA EN CALLE UNESCO ENTRE CALLE AMADO NERVO Y SECUNDARIA GENERAL NO. 6 VALENTIN GOMEZ FARIAS, EN LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT - 217665 | 18 | Nayarit | 15 | Santiago Ixcuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Ixcuintla | 217665 | S | 624 | 576 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1766.67, meta_modificada:1766.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:80, direccion:CALLE UNESCO INTERIOR SN COLONIA SAN MARTÍN, 63550 VILLA HIDALGO, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CAMINO SACA COSECHAS, CALLE LOS PINOS SE ENCUENTRA LA PREPARATORIA NUMERO 9 LA ESCUELA PRIMARIA MARIA TERESA , lon:-105.23000549, lat:21.7362527}} | 2022-11-01 | 2022-12-30 | 3552281.2 | 3552281.2 | 3552281.2 | 3552281.2 | 3552281.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GOB-MUN-INFRA-F3-15-010/2022, contratista:WILY ALEJANDRO PARTIDA GUTIÉRREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, monto:5969977.5, importe_modificado:5969977.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1766.67}} | {2155587/proyecto_INICIO, 2155587/proyecto_FIN, 2155587/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402159720 | Proyecto de inversión | 698913.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698913.49, modificado:698618.5}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD H. BATALLON DE SAN BLAS, DEL MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT - 239502 | 18 | Nayarit | 11 | Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ruíz | 239502 | S | 78 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:10, direccion:CALLE 19 DE JULIO RANCHERIA HEROICO BATALLÓN DE SAN BLAS LA NORIA, 63604 HEROICO BATALLÓN DE SAN BLAS (LA NORIA), RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE JACARANDA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE GUADALUPE VICTORIA LA OBRA SE ENCUANTRA POR LA, lon:-105.16525738, lat:21.90445763}} | 2022-10-25 | 2022-12-14 | 698618.5 | 698618.5 | 698618.5 | 698618.5 | 698618.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RUIZ-NAY-F3-11-URB-016/2022-IR, contratista:ERIC SANDOVAL VILLEGAS, convocante:MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT, monto:698618.5, importe_modificado:698618.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {2159720/proyecto_INICIO, 2159720/proyecto_FIN, 2159720/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402155609 | Proyecto de inversión | 2191921.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2191921.45, modificado:2191921.45}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE IXTLAN DEL RIO ASENTAMIENTO LOPEZ PORTILLO - 217793 | 18 | Nayarit | 6 | Ixtlán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Ixtlán del Río | 217793 | S | 209 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE LAURELES COLONIA LÓPEZ PORTILLO, 63954 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE CALLE CIPRES Y CALLE AVENIDA DE LOS FRESNOS, CALLE CHABACANO LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA LOPEZ PORTILLO POR LA CALLE LAURELES A UNA CU, lon:-104.35580124, lat:21.04018435}} | 2022-09-09 | 2022-10-23 | 2191921.45 | 2191921.45 | 2191921.45 | 2191921.45 | 2191921.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTLAN-NAY-XLII-FIII-004/2022-IR, contratista:LUIS ARVIZU PARTIDA, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO, monto:2191921.45, importe_modificado:2191921.45}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2155609/proyecto_INICIO, 2155609/proyecto_FIN, 2155609/proyecto_PROCESO, 2155609/proyecto_FIN, 2155609/proyecto_PROCESO, 2155609/proyecto_FIN, 2155609/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402155661 | Proyecto de inversión | 1161047.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1161047.79, modificado:1161047.79}} | CONSTRUCCION DE CICLOVIA DEL PROYECTO INTEGRAL ANDADOR ESTUDIANTIL Y CICLOVIA EN CALLE UNESCO ENTRE CALLE AMADO NERVO Y SECUNDARIA GENERAL NO. 6 VALENTIN GOMEZ FARIAS EN LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT - 218007 | 18 | Nayarit | 15 | Santiago Ixcuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Ixcuintla | 218007 | S | 624 | 576 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1220.45, meta_modificada:1220.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:80, direccion:CALLE UNESCO INTERIOR SN COLONIA SAN MARTÍN, 63550 VILLA HIDALGO, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CAMINO SACA COSECHAS, CALLE LOS PINOS SE ENCUENTRA LA PREPARATORIA NUMERO 9 LA PRIMARIA MARIA TERESA VERDUZC, lon:-105.22993525, lat:21.7362285}} | 2022-11-01 | 2022-12-30 | 1161047.79 | 1161047.79 | 1161047.79 | 1161047.79 | 1161047.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GOB-MUN-INFRA-F3-15-010/2022, contratista:WILY ALEJANDRO PARTIDA GUTIÉRREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, monto:5969977.5, importe_modificado:5969977.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1220.45}} | {2155661/proyecto_INICIO, 2155661/proyecto_FIN, 2155661/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402156393 | Proyecto de inversión | 884474.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:884474.12, modificado:884474.12}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SIMPLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE VILLA JUAREZ MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT - 222082 | 18 | Nayarit | 15 | Santiago Ixcuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Ixcuintla | 222082 | S | 63 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1462.76, meta_modificada:1462.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:81, direccion:INTERIOR SN EJIDO VILLA JUÁREZ, 63579 VILLA JUÁREZ, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE Y CALLE ELIAS REYES, CALLE JOSEW MARIA MERCADO SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA Y SU INGRESO ES POR LA CALLE EL IN, lon:-105.38517716, lat:21.68870467}} | 2022-11-01 | 2022-12-30 | 884474.12 | 884474.12 | 884474.12 | 884474.12 | 884474.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GOB-MUN-INFRA-F3-15-013/2022, contratista:ALLAN CARLOS RAÚL ZARZA FERNÁNDEZ DE CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, monto:879600.24, importe_modificado:879600.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1462.76}} | {2156393/proyecto_PROCESO, 2156393/proyecto_FIN, 2156393/proyecto_PROCESO, 2156393/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402153892 | Proyecto de inversión | 1561159.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1561159.96, modificado:1561159.96}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE POZO PROFUNDO, HASTA TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE MARQUEZADO, MUNICIPIO DE AHUACATLAN NAYARIT - 200313 | 18 | Nayarit | 2 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ahuacatlán | 200313 | S | 100 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1559.0, meta_modificada:1537.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:23, direccion:CALLE JESUS GARCIA EJIDO MARQUEZADO, 63913 MARQUEZADO, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE Y CALLE FLORES MAGON, CALLE MEXICO LA UBICACION DE LA OBRA QUEDA FUERA DEL CENTRO DE POBLACION PORQUE EL ABASTECIMIENTO DE AGUA SE HACE POR MEDIO, lon:-104.56000004, lat:21.07202754}} | 2022-10-03 | 2022-12-02 | 1561159.96 | 1561159.96 | 1561159.96 | 1561159.96 | 1561159.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAN-FIII-009/2022, contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO, SERVICIOS Y TRITURADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AHUACATLAN NAYARIT, monto:1462522.93, importe_modificado:1561159.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1537.0}} | {2153892/proyecto_INICIO, 2153892/proyecto_FIN, 2153892/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402155678 | Proyecto de inversión | 1256648.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1256648.51, modificado:1256648.51}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL PROYECTO INTEGRAL ANDADOR ESTUDIANTIL Y CICLOVIA EN CALLE UNESCO ENTRE CALLE AMADO NERVO Y SECUNDARIA GENERAL NO. 6 VALENTIN GOMEZ FARIAS EN LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT - 218079 | 18 | Nayarit | 15 | Santiago Ixcuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Ixcuintla | 218079 | S | 624 | 576 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:80, direccion:CALLE UNESCO INTERIOR SN COLONIA SAN MARTÍN, 63550 VILLA HIDALGO, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CAMINO SACA COSECHAS, CALLE LOS PINOS SE ENCUENTRA LA PREPARATORIA NUMERO 9 LA PRIMARIA MARIA TERESA VERDUZCO, lon:-105.23005893, lat:21.73625989}} | 2022-11-01 | 2022-12-30 | 1256648.51 | 1256648.51 | 1256648.51 | 1256648.51 | 1256648.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GOB-MUN-INFRA-F3-15-010/2022, contratista:WILY ALEJANDRO PARTIDA GUTIÉRREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, monto:5969977.5, importe_modificado:5969977.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2155678/proyecto_INICIO, 2155678/proyecto_PROCESO, 2155678/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402197078 | Proyecto de inversión | 529854.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529854.38, modificado:520731.82}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, CRUCERO DE EL SALITRE A SAN FRANCISCO DEL CAIMÁN EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 387646 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 387646 | S | 133 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.04, meta_modificada:8.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:117, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 8+040 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 40 RANCHERIA SAN FRANCISCO DEL CAIMÁN, 63487 SAN FRANCISCO DEL CAIMÁN, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CARRETERA CARRETERA INTERNACIONAL 15 Y CAMINO SAN FRANCISCO DEL CAIMAN, CA, lon:-105.46382764, lat:22.70479028}} | 2022-11-17 | 2022-12-31 | 520731.82 | 520731.82 | 520731.82 | 520731.82 | 520731.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-039/2022-IR, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CASTANEIRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:520731.82, importe_modificado:520731.82}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.04}} | {2197078/proyecto_INICIO, 2197078/proyecto_PROCESO, 2197078/proyecto_FIN, 2197078/proyecto_PROCESO, 2197078/proyecto_INICIO, 2197078/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402195104 | Proyecto de inversión | 339140.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339140.63, modificado:339140.63}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y NICOLAS BRAVO EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA, NAYARIT - 381832 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Compostela | 381832 | S | 40 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:252.76, meta_modificada:252.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE INTERIOR 0 BARRIO SANTA ANA, 63705 COMPOSTELA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE MIGUEL HIDALGO CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD CON CIRCULACION DE SUR A NORTE, lon:-104.90157464, lat:21.23830126}} | 2022-12-05 | 2022-12-31 | 339140.63 | 339140.63 | 339140.63 | 339140.63 | 339140.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-URB-OP-2022-029-AD, contratista:CRISTIAN RUBEN GONZALEZ ROMAN, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT, monto:339140.63, importe_modificado:339140.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:252.76}} | {2195104/proyecto_PROCESO, 2195104/proyecto_FIN, 2195104/proyecto_INICIO, 2195104/proyecto_PROCESO, 2195104/proyecto_FIN, 2195104/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402192969 | Proyecto de inversión | 402372.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402372.86, modificado:407492.05}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DEMETRIO VALLEJO ENTRE APOSTOLES Y MERCADO DE LA LOCALIDAD DE IXTLAN DEL RIO ASENTAMIENTO MORELOS - 376171 | 18 | Nayarit | 6 | Ixtlán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtlán del Río | 376171 | S | 79 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:231.72, meta_modificada:231.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE DEMETRIO VALLEJO COLONIA MORELOS, 63959 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE CALLE APOSTOLES Y CALLE MERCADO, CALLE JUAN DE DIOS PEZA SE UBICA AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD A 100 METROS DE LAS VIAS DEL FERROCARRIL E, lon:-104.37487955, lat:21.04155457}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 407492.05 | 407492.05 | 407492.05 | 407492.05 | 407492.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTLAN-NAY-XLII-FIII-007/2022-IR, contratista:AMELIA SOSA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO, monto:1249872.86, importe_modificado:1249872.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:231.72}} | {2192969/proyecto_INICIO, 2192969/proyecto_FIN, 2192969/proyecto_PROCESO, 2192969/proyecto_INICIO, 2192969/proyecto_PROCESO, 2192969/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA DE AGUA POTABLE CON FOLIO NAY220402192969 Y FOLIO MIDS 376171 SE LICITO JUNTO CON LA OBRA DE ALCANTARILLADO CON FOLIO NAY220402147818 Y FOLIO MIDS 24827, POR LO TANTO SE CONTRATARON EN UNA SOLA OBRA INTEGRAL LAS DOS, POR ESO EL MONTO DE CONTRATO ES $1,249,872.86, QUE ES LA SUMA DE LAS DOS OBRAS, trimestre:4.0, usuario:raymundogutierrezc, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:ESTA OBRA DE AGUA POTABLE CON FOLIO NAY220402192969 Y FOLIO MIDS 376171 SE LICITO JUNTO CON LA OBRA DE ALCANTARILLADO CON FOLIO NAY220402147818 Y FOLIO MIDS 24827, POR LO TANTO SE CONTRATARON EN UNA SOLA OBRA INTEGRAL LAS DOS, POR ESO EL MONTO DE CONTRATO ES $1,249,872.86, QUE ES LA SUMA DE LAS DOS OBRAS, trimestre:4.0, usuario:raymundogutierrezc, fecha:2023-01-18}} | {obs1: {observación:Favor de corregir, el monto aprobado para la obra no coincide con el monto del contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:Favor de corregir, el monto aprobado para la obra no coincide con el monto del contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:Favor de corregir, el monto aprobado para la obra no coincide con el monto del contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:Favor de corregir, el monto aprobado para la obra no coincide con el monto del contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-17}}
2022 | 4 | NAY220402189901 | Proyecto de inversión | 2559225.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2559225.07, modificado:2559225.07}} | REHABILITACION DE CAMINO DEL CRUCERO TEPETATES A ENCINOS, MUNICIPIO DEL NAYAR - 366962 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 366962 | S | 239 | 217 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:59760.0, meta_modificada:59760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1191, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE TEPETATES - LOS ENCINOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 960 RANCHERIA LOS ENCINOS, 63537 LOS ENCINOS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE CAMINO QUE VA DEL CRUCERO DE TEPE, lon:-104.80319639, lat:22.21447514}} | 2022-11-22 | 2022-12-30 | 2559225.07 | 2559225.07 | 2559225.07 | 2559225.07 | 2559225.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-045A/2022-IR, contratista:CONSTRUCTORA VAZ ABASCAL DE NAYARIT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:2559225.07, importe_modificado:2559225.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:59760.0}} | {2189901/proyecto_FIN, 2189901/proyecto_INICIO, 2189901/proyecto_FIN, 2189901/proyecto_PROCESO, 2189901/proyecto_FIN, 2189901/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402190824 | Proyecto de inversión | 231250 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231250.0, modificado:231250.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA TIJUANITA DE LA LOCALIDADDE RUIZ MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT - 369794 | 18 | Nayarit | 11 | Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ruíz | 369794 | S | 489 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA TIJUANITA, 63625 RUIZ, RUÍZ NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA TIJUANITA RUMBO AL RIO SAN PEDRO DE LA LOCALIDAD DE RUIZ NAYARIT, lon:-105.12942057, lat:21.96137767}} | 2022-12-18 | 2022-12-31 | 231250 | 231250 | 231250 | 231250 | 231250 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RUIZ-NAY-F3-11-APO-023/2022-IR, contratista:COMERCIALIZADORA NIROCA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT, monto:231250.0, importe_modificado:231250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2190824/proyecto_INICIO, 2190824/proyecto_FIN, 2190824/proyecto_PROCESO, 2190824/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402193331 | Proyecto de inversión | 432265.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432265.58, modificado:428473.94}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, ENTRONQUE ZAPOTILLOS A ZAPOTILLOS EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 377059 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 377059 | S | 37 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.24, meta_modificada:6.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:142, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 6+240 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 240 RANCHERIA ZAPOTILLOS, 63485 ZAPOTILLOS, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CARRETERA SANTA MARÍA DE PICACHOS Y CAMINO ZAPOTILLOS, CAMINO TEPEHUAJE SOBRE EL CARRETERA QUE VA D, lon:-105.30714441, lat:22.69199247}} | 2022-11-17 | 2022-12-31 | 428473.94 | 428473.94 | 428473.94 | 428473.94 | 428473.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-036/2022-IR, contratista:TERRACERIAS Y CAMINOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:1228333.08, importe_modificado:1228333.08}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.24}} | {2193331/proyecto_FIN, 2193331/proyecto_INICIO, 2193331/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El contrato se divide en 3 obras con folio NAY220402193331, NAY220402193047, NAY220402193241 con un monto total de $ 1,228,333.08, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs2: {observación:El contrato se divide en 3 obras con folio NAY220402193331, NAY220402193047, NAY220402193241 con un monto total de $ 1,228,333.08, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs3: {observación:El contrato se divide en 3 obras con folio NAY220402193331, NAY220402193047, NAY220402193241 con un monto total de $ 1,228,333.08, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs4: {observación:El contrato se divide en 3 obras con folio NAY220402193331, NAY220402193047, NAY220402193241 con un monto total de $ 1,228,333.08, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}} | {obs1: {observación:No coincide el monto aprobado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:No coincide el monto aprobado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:No coincide el monto aprobado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:No coincide el monto aprobado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220402196456 | Acción | 16966.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16966.5, modificado:16966.5}} | 211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina - 385958 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 385958 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.517943, lat:22.251125}} | 2022-11-21 | 2022-12-30 | 16966.5 | 16966.5 | 16966.5 | 16966.5 | 16966.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:127530, contratista:, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:16966.5, importe_modificado:16966.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2196456/proyecto_INICIO, 2196456/proyecto_PROCESO, 2196456/proyecto_FIN, 2196456/proyecto_PROCESO, 2196456/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402196947 | Proyecto de inversión | 400200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400200.0, modificado:400200.0}} | REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE RIO VIEJO, MUNICIPIO DE TECUALA, NAYARIT. - 387197 | 18 | Nayarit | 16 | Tecuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tecuala | 387197 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:43, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE KM TRAMO TECUALA - NOVILLERO KILÓMETRO 16 + 450 EJIDO RÍO VIEJO, 63463 RÍO VIEJO, TECUALA NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL MARGEN IZQUIERDO PASANDO EL ENTRONQUE DEL CRUCERO DE LA LOCALIDAD, lon:-105.48765918, lat:22.39929778}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 400200 | 400200 | 400200 | 400200 | 400200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XXXVIII-AYTO-TEC-NAY-F3-URB-009/2022, contratista:FRANCISCO JAVIER GALVAN SANDOVAL, convocante:AYUNTAMIENTO DE TECUALA NAYARIT, monto:400200.0, importe_modificado:400200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2196947/proyecto_FIN, 2196947/proyecto_INICIO, 2196947/proyecto_PROCESO, 2196947/proyecto_FIN, 2196947/proyecto_PROCESO, 2196947/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402191060 | Proyecto de inversión | 402125.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402125.6, modificado:402125.6}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE VADO SAN PEDRO, MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT - 370480 | 18 | Nayarit | 11 | Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ruíz | 370480 | S | 126 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:29, direccion:CALLEJON RUMBO AL POZO DE AGUA RANCHERIA VADO DE SAN PEDRO, 63600 VADO DE SAN PEDRO, RUÍZ NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUANTRA POR EL CALLEJON RUMBO AL CAMPO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD QUE CONDUCE A LAS PARCELAS, lon:-105.1753756, lat:21.94778385}} | 2022-12-12 | 2022-12-31 | 402125.6 | 402125.6 | 402125.6 | 402125.6 | 402125.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RUIZ-NAY-F3-11-APO-024/2022-IR, contratista:IEIMECA SOLUCIONES, INGENIERIA ELECTROMECANICA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT, monto:402125.6, importe_modificado:402125.6}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2191060/proyecto_PROCESO, 2191060/proyecto_FIN, 2191060/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402194279 | Proyecto de inversión | 2901985.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2901985.22, modificado:2901985.22}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ENTRONQUE CRUCERO DE LOS ENCINOS EL NOGAL, MUNICIPIO DEL NAYAR - 379417 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 379417 | S | 10 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26984.0, meta_modificada:26984.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1166, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO DE LOS ENCINOS - EL NOGAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 490 RANCHERIA EL NOGAL, 63548 EL NOGAL, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE CAMINO QUE VA DEL ENTRONQUE DE LA LOCAL, lon:-104.76652286, lat:22.22379584}} | 2022-12-22 | 2022-12-30 | 2901985.22 | 2901985.22 | 2901985.22 | 2901985.22 | 2901985.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-052A/2022-IR, contratista:CONSTRUCTORA VAZ ABASCAL DE NAYARIT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:2901985.22, importe_modificado:2901985.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26984.0}} | {2194279/proyecto_INICIO, 2194279/proyecto_FIN, 2194279/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402194354 | Proyecto de inversión | 3718026.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3718026.2, modificado:3718026.2}} | REHABILITACION DE CAMINO PICO DEL AGUILA LAS GUACAMAYAS, MUNICIPIO DEL NAYAR - 379585 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 379585 | S | 133 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31440.0, meta_modificada:31440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:665, direccion:CAMINO TRAMO PICO DEL AGUILA - GUACAMAYAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 240 RANCHERIA LAS GUACAMAYAS, 63544 LAS GUACAMAYAS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE, lon:-104.84900619, lat:22.35171219}} | 2022-11-22 | 2022-12-30 | 3718026.2 | 3718026.2 | 3718026.2 | 3718026.2 | 3718026.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-052B/2022-IR, contratista:CONSTRUCTORA VAZ ABASCAL DE NAYARIT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:3718026.2, importe_modificado:3718026.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31440.0}} | {2194354/proyecto_PROCESO, 2194354/proyecto_FIN, 2194354/proyecto_INICIO, 2194354/proyecto_FIN, 2194354/proyecto_INICIO, 2194354/proyecto_PROCESO, 2194354/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402191485 | Proyecto de inversión | 268463.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268463.14, modificado:268463.14}} | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DE MANGOS MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT - 371616 | 18 | Nayarit | 15 | Santiago Ixcuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Ixcuintla | 371616 | S | 94 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:328.0, meta_modificada:328.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:56, direccion:INTERIOR SN RANCHO PUERTA DE MANGOS, 63577 PUERTA DE MANGOS, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CONTINUACION 17 DE SEPTIEMBRE Y CONTINUACION AMADO NERVO, SE ENCUENTRA A CUATRO CUADRAS DE LA IGLESIA POR LA CALLE AMADO NERVO HACIA, lon:-105.33904349, lat:21.71789234}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 268463.14 | 268463.14 | 268463.14 | 268463.14 | 268463.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GOB-MUN-INFRA-F3-15-017/2022, contratista:RAFAEL GARCÍA MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, monto:268463.14, importe_modificado:268463.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:328.0}} | {2191485/proyecto_FIN, 2191485/proyecto_PROCESO, 2191485/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402188075 | Proyecto de inversión | 414795.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:414795.93, modificado:414795.93}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR ENTRE CALLE AVILA CAMACHO Y CALLE HIDALGO EN LA COLONIA COLOSIO EN LA LOCALIDAD DE SAN BLAS NAYARIT - 361696 | 18 | Nayarit | 12 | San Blas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Blas | 361696 | S | 24 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE AVILA CAMACHO COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 63742 SAN BLAS, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE NAYARIT, CALLE MIGUEL DE LA MADRID POR LA CALLE ZACATECAS AUN COSTADO DE LA ESCUELA ICATEN HACIA EL FONDO, lon:-105.28427845, lat:21.55043408}} | 2022-09-07 | 2022-11-05 | 414795.93 | 414795.93 | 414795.93 | 414795.93 | 414795.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-SANBLAS-NAY-FIII-008/2022-AD, contratista:JULIO CESAR LLAMAS TAPIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT, monto:414795.93, importe_modificado:414795.93}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2188075/proyecto_INICIO, 2188075/proyecto_FIN, 2188075/proyecto_INICIO, 2188075/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402190965 | Proyecto de inversión | 3780265.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3780265.57, modificado:3780265.57}} | REHABILITACION DE CAMINO DE LOS ENCINOS SAN RAFAEL, MUNICIPIO DEL NAYAR - 370208 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 370208 | S | 184 | 206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45960.0, meta_modificada:45960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:132, direccion:CAMINO TRAMO LOS ENCINOS - SAN RAFAEL SAN RAFAEL EL ALTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 660 RANCHERIA SAN RAFAEL SAN RAFAEL ALTO, 63546 SAN RAFAEL (SAN RAFAEL ALTO), DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL , lon:-104.7954501, lat:22.27151175}} | 2022-11-22 | 2022-12-30 | 3780265.57 | 3780265.57 | 3780265.57 | 3780265.57 | 3780265.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-045B/2022-IR, contratista:CONSTRUCTORA VAZ ABASCAL DE NAYARIT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYARC, monto:3780265.57, importe_modificado:3780265.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45960.0}} | {2190965/proyecto_PROCESO, 2190965/proyecto_FIN, 2190965/proyecto_PROCESO, 2190965/proyecto_INICIO, 2190965/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402186700 | Proyecto de inversión | 717504 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358752.0, modificado:358752.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358752.0, modificado:358752.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA MUNICIPIO DE SAN BLAS - 357314 | 18 | Nayarit | 12 | San Blas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Blas | 357314 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:318.0, meta_modificada:318.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:19, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 63758 GUADALUPE VICTORIA, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE 31 DE ENERO Y CALLE 12 DE OCTUBRE, CALLE FLORES MAGON POR LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE LA CALLE 12 DE OCTUBRE Y 31 DE ENER, lon:-105.32655048, lat:21.67772709}} | 2022-12-02 | 2022-12-31 | 717504 | 717504 | 717504 | 717504 | 717504 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO-SANBLAS-NAY-F3-OP-PRODDER-001/2022-IR, contratista:JOSE MANUEL RAMIREZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT, monto:3974533.76, importe_modificado:3974533.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:318.0}} | {2186700/proyecto_INICIO, 2186700/proyecto_FIN, 2186700/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL IMPORTE APROBADO CORRESPONDE A LA APORTACION MUNICIPAL DE ESTE PROYECTO, LAS METAS SE VERAN REFLEJADS EN SU DEBIDO PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:alejandrotiradog, fecha:2023-01-13}, obs2: {observación:LAS FOTOS SE VERAN REFLEJADAS EN SU PROYECTO CORRESPONDIENTE, YA QUE ESTO ES SOLO LA APORTACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE, trimestre:4.0, usuario:alejandrotiradog, fecha:2023-01-13}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402178182 | Proyecto de inversión | 2882808.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2882808.16, modificado:2880161.82}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CECYTEN PLANTEL RUIZ CLAVE 18ETC0003C EN EL MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT - 330918 | 18 | Nayarit | 11 | Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ruíz | 330918 | S | 160 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:631.89, meta_modificada:631.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE TIJUANA RANCHERIA TIJUANITA, 63625 RUIZ, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE AMATLAN Y CALLE TEPIC, CALLE XALISCO LA OBRA SE ENCUATRA EN LA COLONIA TIJUANITZA DENTRO DEL PLANTEL CECYTEN RUMBO A LA CARRETERA RUIZ EL VENADO A 200 METR, lon:-105.12505097, lat:21.953468}} | 2022-12-05 | 2022-12-31 | 2880161.82 | 2880161.82 | 2880161.82 | 2880161.82 | 2880161.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RUIZ-NAY-F3-11-IBE-021/2022-IR, contratista:COMERCIALIZADORA NIROCA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT, monto:2880161.82, importe_modificado:2880161.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:631.89}} | {2178182/proyecto_INICIO, 2178182/proyecto_PROCESO, 2178182/proyecto_FIN, 2178182/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402186710 | Proyecto de inversión | 1402412 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701206.0, modificado:701206.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701206.0, modificado:701206.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CORREDOR TURISTICO DE PLAYA EL BORREGO EN EL PUERTO DE SAN BLAS - 357331 | 18 | Nayarit | 12 | San Blas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Blas | 357331 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:488.0, meta_modificada:488.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CORREDOR TURISTICO PLAYA DEL BORREGO COLONIA LA PLAYA DEL BORREGO, 63743 SAN BLAS, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE TENIENTE AZUETA Y CALLE GAVIOTA, DONDE COMIENZA LA SECCION DE RAMADAS DEL CORREDOR TURISTICO DE LA PLAYA DEL BORR, lon:-105.28539291, lat:21.53039271}} | 2022-12-02 | 2022-12-31 | 1402412 | 1402412 | 1402412 | 1402412 | 1402412 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO-SANBLAS-NAY-F3-OP-PRODDER-001/2022-IR, contratista:JOSE MANUEL RAMIREZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT, monto:3974533.76, importe_modificado:3974533.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:488.0}} | {2186710/proyecto_FIN, 2186710/proyecto_INICIO, 2186710/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE PAGO CORRESPONDE A LA APORTACION MUNICIPAL PARA PAGAR DICHO PROYECTO, LAS METAS SE VERAN REFLEJADAS EN EL PROYECTO CORRESPONDIENTE, trimestre:4.0, usuario:alejandrotiradog, fecha:2023-01-13}, obs2: {observación:ESTE PAGO CORRESPONDE A LA APORTACION MUNICIPAL DE DICHO PROYECTO, LAS FOTOS SE VERAN REFLEJADAS EN EL PROYECTO CORRESPONDIENTE, trimestre:4.0, usuario:alejandrotiradog, fecha:2023-01-13}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402186714 | Proyecto de inversión | 1870084 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:935042.0, modificado:935042.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:935042.0, modificado:935042.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL GUAYABAL EN LA LOCALIDAD DE SAN BLAS - 357343 | 18 | Nayarit | 12 | San Blas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Blas | 357343 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:449.0, meta_modificada:449.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION MEXICANA COLONIA EL GUAYABAL, 63744 SAN BLAS, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE HEROICO BATALLON DE SAN BLAS, EN LA ESQUINA DE LA CASA DE LA CULTURA SE ENCUENTRA LA ENTRADA A LA COLONIA EL GU, lon:-105.28886466, lat:21.53999382}} | 2022-12-02 | 2022-12-31 | 1870084 | 1870084 | 1870084 | 1870084 | 1870084 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:AYTO-SANBLAS-NAY-F3-OP-PRODDER-001/2022-IR, contratista:JOSE MANUEL RAMIREZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT, monto:3974533.76, importe_modificado:3974533.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:449.0}} | {2186714/proyecto_INICIO, 2186714/proyecto_FIN, 2186714/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE PAGO CORRESPONDE A LA APORTACION MUNICIPAL DE DICHO PROYECTO, LAS FOTOS SE VERAN REFLEJADAS EN EL PROYECTO CORRESPONDIENTE, trimestre:4.0, usuario:alejandrotiradog, fecha:2023-01-13}, obs2: {observación: ESTE PAGO CORRESPONDE A LA APORTACION MUNICIPAL DE DICHO PROYECTO, trimestre:4.0, usuario:alejandrotiradog, fecha:2023-01-13}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402177398 | Proyecto de inversión | 266451.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266451.59, modificado:266451.59}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BARRIO HUACHOTITA EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE AZTATAN MUNICIPIO DE TECUALA NAYARIT - 327976 | 18 | Nayarit | 16 | Tecuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tecuala | 327976 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:47, direccion:CALLE 12 DE OCTUBRE COLONIA HUACHOTITA, 63450 SAN FELIPE AZTATÁN, TECUALA NAYARIT ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA HUACHOTITA EN LA CALLE 12 DE OC, lon:-105.42848298, lat:22.38427988}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 266451.59 | 266451.59 | 266451.59 | 266451.59 | 266451.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-MUN-FIII-16-ELE-011/2022, contratista:CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO E INGENIERIA DE NAYARIT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO TECUALA NAYARIT, monto:266451.59, importe_modificado:266451.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {2177398/proyecto_INICIO, 2177398/proyecto_FIN, 2177398/proyecto_INICIO, 2177398/proyecto_PROCESO, 2177398/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402177426 | Proyecto de inversión | 253282.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253282.78, modificado:253282.78}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE INDEPENDENCIA EN LOCALIDAD DE MILPAS VIEJAS MUNICIPIO DE TECUALA NAYARIT - 328099 | 18 | Nayarit | 16 | Tecuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tecuala | 328099 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:28, direccion:CALLE INDEPENDENCIA EJIDO MILPAS VIEJAS, 63446 MILPAS VIEJAS, TECUALA NAYARIT ENTRE CALLE REPUBLICA DE BRASIL Y CALLE SALVADOR ALLENDE, CALLE MÉXICO LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE INDEPENDENCIA A UN COSTADO DE LA CALLE MÉXICO, lon:-105.47307367, lat:22.37154438}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 253282.78 | 253282.78 | 253282.78 | 253282.78 | 253282.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-MUN-FIII-16-ELE-013/2022, contratista:CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO E INGENIERIA DE NAYARIT S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TECUALA NAYARIT, monto:253282.78, importe_modificado:253282.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:168.0}} | {2177426/proyecto_INICIO, 2177426/proyecto_PROCESO, 2177426/proyecto_FIN, 2177426/proyecto_PROCESO, 2177426/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402184008 | Proyecto de inversión | 1110514.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1110514.86, modificado:1110514.86}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE JARRETADERAS EN EL MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT - 349039 | 18 | Nayarit | 11 | Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ruíz | 349039 | S | 67 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:13, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA LA JARRETADERA, 63605 LA JARRETADERA, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUANTRA UBICADA EN TODAS LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE JARRETADERAS, lon:-105.04038362, lat:21.9259642}} | 2022-12-12 | 2022-12-31 | 1110514.86 | 1110514.86 | 1110514.86 | 1110514.86 | 1110514.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RUIZ-NAY-F3-11-URB-022/2022-IR, contratista:IEIMECA SOLUTION, INGENIERIA ELECTROMECANICA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT, monto:1110514.86, importe_modificado:1110514.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:39.0}} | {2184008/proyecto_INICIO, 2184008/proyecto_FIN, 2184008/proyecto_PROCESO, 2184008/proyecto_FIN, 2184008/proyecto_INICIO, 2184008/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402177208 | Proyecto de inversión | 563423.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563423.39, modificado:563423.39}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN PRIVADA CAMPESINO EN LA LOCALIDAD DE TECUALA MUNICIPIO DE TECUALA NAYARIT - 327311 | 18 | Nayarit | 16 | Tecuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tecuala | 327311 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:178.0, meta_modificada:178.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE CAMPESINOS COLONIA PRIVADA CAMPESINO, 63450 TECUALA, TECUALA NAYARIT ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE TACUBA, CALLE AMADO NERVO LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE CAMPESINOS ENTRE LAS CALLES BENITO JUÁREZ Y LA CALLE TAC, lon:-105.45113297, lat:22.40305232}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 563423.39 | 563423.39 | 563423.39 | 563423.39 | 563423.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPM-MUN-FIII-16-ELE-014/2022, contratista:CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO E INGENIERIA DE NAYARIT S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TECUALA NAYARIT, monto:563423.39, importe_modificado:563423.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:178.0}} | {2177208/proyecto_PROCESO, 2177208/proyecto_FIN, 2177208/proyecto_INICIO, 2177208/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402156381 | Proyecto de inversión | 706889.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706889.62, modificado:706889.62}} | CONSTRUCCION DE AULA DE 6X8 PARA TELEBACHILLERATO EN LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO NAYARIT - 222030 | 18 | Nayarit | 6 | Ixtlán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ixtlán del Río | 222030 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO CACALUTAN - EL AGUACATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 105 PUEBLO EL AGUACATE, 63947 EL AGUACATE, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA DESVIACION IZQUIERDA DE LA ENTRADA A LA LOCA, lon:-104.2920812, lat:21.19156341}} | 2022-10-19 | 2022-12-05 | 706889.62 | 706889.62 | 706889.62 | 706889.62 | 706889.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTLAN-NAY-XLII-FIII-009/2022-IR, contratista:JULIO LUIS CORREA MUNGUÍA, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO, monto:706889.62, importe_modificado:706889.62}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2156381/proyecto_FIN, 2156381/proyecto_PROCESO, 2156381/proyecto_FIN, 2156381/proyecto_INICIO, 2156381/proyecto_PROCESO, 2156381/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402156410 | Proyecto de inversión | 1209533.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1209533.51, modificado:1209533.51}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SIMPLE EN CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE SONORA DE LA LOCALIDAD DE YAGO MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT - 222268 | 18 | Nayarit | 15 | Santiago Ixcuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Ixcuintla | 222268 | S | 172 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2343.59, meta_modificada:2343.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:82, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO INTERIOR SN EJIDO YAGO ESTACIÓN, 63380 YAGO, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE ANTONIO RAMIREZ Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE SONORA EN ESTA CALLE SE UBICA LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA UN , lon:-105.06399042, lat:21.83815441}} | 2022-11-01 | 2022-12-30 | 1209533.51 | 1209533.51 | 1209533.51 | 1209533.51 | 1209533.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GOB-MUN-INFRA-F3-15-011/2022, contratista:OSCAR EDUARDO ARELLANO RIVAS, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, monto:2555729.61, importe_modificado:2555729.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2343.59}} | {2156410/proyecto_PROCESO, 2156410/proyecto_INICIO, 2156410/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402154376 | Proyecto de inversión | 533826.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533826.93, modificado:533826.93}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA NUEVA DE LA LOCALIDAD DE EL TAMARINDO - 207904 | 18 | Nayarit | 10 | Rosamorada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Rosamorada | 207904 | S | 36 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:435.1, meta_modificada:435.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:36, direccion:CALLE PROGRESO NAYARIT EJIDO EL TAMARINDO, 63648 EL TAMARINDO, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE CALLE PROLONGACION EL PROGRESO NAYARIT Y , LA OBRA SE UBICA A 150 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, lon:-105.22694593, lat:21.95927634}} | 2022-10-01 | 2022-10-30 | 533826.93 | 533826.93 | 533826.93 | 533826.93 | 533826.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ROSAMORADA-NAY-F3-10-010/2022-AD, contratista:CARLOS ALBERTO CERVANTES FIGUEROA, convocante:MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT, monto:533826.93, importe_modificado:533826.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:435.1}} | {2154376/proyecto_PROCESO, 2154376/proyecto_FIN, 2154376/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302124298 | Proyecto de inversión | 539038.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539038.54, modificado:539038.54}} | REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE PUERTA DE PLATANARES, MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT - 181860 | 18 | Nayarit | 11 | Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ruíz | 181860 | S | 105 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:24, direccion:RANCHERIA PUERTA DE PLATANARES, 63613 PUERTA DE PLATANARES, RUÍZ NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DE PLATANARES A ESPALDAS DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LA ZONA SERRANA DEL MUNICIPIO A 17 KILÓMET, lon:-104.9839296, lat:21.91928364}} | 2022-09-05 | 2022-10-05 | 539038.54 | 539038.54 | 539038.54 | 539038.54 | 539038.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RUIZ-NAY-F3-11-APO-010/2022-IR, contratista:IEIMECA SOLUTION, INGENIERIA ELECTROMECANICA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT, monto:539038.54, importe_modificado:539038.54}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2124298/proyecto_INICIO, 2124298/proyecto_FIN, 2124298/proyecto_PROCESO, 2124298/proyecto_FIN, 2124298/proyecto_PROCESO, 2124298/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402156695 | Proyecto de inversión | 1387807.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1387807.52, modificado:1387807.52}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SIMPLE EN CALLE HERMENEGILDO GALEANA ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE SONORA DE LA LOCALIDAD DE YAGO MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT - 223722 | 18 | Nayarit | 15 | Santiago Ixcuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Ixcuintla | 223722 | S | 177 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2752.75, meta_modificada:2752.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:82, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA INTERIOR SN EJIDO YAGO ESTACIÓN, 63380 YAGO, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE SONORA, CALLE MIGUEL HIDALGO EN ESTA CALLE SE UBICA LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA Y JARDIN DE NIÑO, lon:-105.063335, lat:21.83789143}} | 2022-11-01 | 2022-12-30 | 1387807.52 | 1387807.52 | 1387807.52 | 1387807.52 | 1387807.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GOB-MUN-INFRA-F3-15-011/2022, contratista:OSCAR EDUARDO ARELLANO RIVAS, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, monto:2555729.61, importe_modificado:2555729.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2752.75}} | {2156695/proyecto_INICIO, 2156695/proyecto_FIN, 2156695/proyecto_PROCESO, 2156695/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402155923 | Proyecto de inversión | 4296374.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4296374.34, modificado:4296374.34}} | REHABILITACION DE CALLE A BASE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE GRACIA MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO - 219525 | 18 | Nayarit | 6 | Ixtlán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtlán del Río | 219525 | S | 117 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4226.8, meta_modificada:4226.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:40, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SAN JOSÉ DE GRACIA EL PUEBLITO, 63944 SAN JOSÉ DE GRACIA (EL PUEBLITO), IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE PRISCILIANO SANCHEZ, CALLE RIO LERMA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE M, lon:-104.29385381, lat:21.04499701}} | 2022-10-13 | 2022-11-26 | 4296374.34 | 4296374.34 | 4296374.34 | 4296374.34 | 4296374.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTLAN-NAY-XLII-FIII-008/2022-IR, contratista:JESÚS ADRIANA REYNOSO GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO, monto:4878046.56, importe_modificado:5265179.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4226.8}} | {2155923/proyecto_INICIO, 2155923/proyecto_PROCESO, 2155923/proyecto_INICIO, 2155923/proyecto_FIN, 2155923/proyecto_PROCESO, 2155923/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA DE PAVIMENTO CON FOLIO NAY220402155923 Y FOLIO MIDS 219525 CON MONTO $ 4,296,374.34 Y LA DE ALCANTARILLADO CON FOLIO NAY220402155914 Y FOLIO MIDS 219470 CON MONTO $968,804.89 SE LICITO Y SE CONTRATO EN UNA SOLA OBRA INTEGRAL LAS DOS, POR ESO EL MONTO DE CONTRATO MODIFICADO ES DE $5,265,179.23, QUE ES LA SUMA DE ESTAS DOS OBRAS, trimestre:4.0, usuario:raymundogutierrezc, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:ESTA OBRA DE PAVIMENTO CON FOLIO NAY220402155923 Y FOLIO MIDS 219525 CON MONTO $ 4,296,374.34 Y LA DE ALCANTARILLADO CON FOLIO NAY220402155914 Y FOLIO MIDS 219470 CON MONTO $968,804.89 SE LICITO Y SE CONTRATO EN UNA SOLA OBRA INTEGRAL LAS DOS, POR ESO EL MONTO DE CONTRATO MODIFICADO ES DE $5,265,179.23, QUE ES LA SUMA DE ESTAS DOS OBRAS, trimestre:4.0, usuario:raymundogutierrezc, fecha:2023-01-18}} | {obs1: {observación:Favor de corregir no coincide monto aprobado con el pagado y el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:Favor de corregir no coincide monto aprobado con el pagado y el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:Favor de corregir no coincide monto aprobado con el pagado y el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:Favor de corregir no coincide monto aprobado con el pagado y el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-17}}
2022 | 4 | NAY220402158526 | Proyecto de inversión | 1224597.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1224597.49, modificado:1224029.78}} | CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD DEL H. BATALLON DE SAN BLAS DEL MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT - 232776 | 18 | Nayarit | 11 | Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ruíz | 232776 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:239.16, meta_modificada:239.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:10, direccion:CALLE 19 DE JULIO RANCHERIA HEROICO BATALLÓN DE SAN BLAS LA NORIA, 63604 HEROICO BATALLÓN DE SAN BLAS (LA NORIA), RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE RICARDO FLORES MAGON LA OBRA A REALIZAR SE E, lon:-105.16056352, lat:21.90519922}} | 2022-10-17 | 2022-12-22 | 1224029.78 | 1224029.78 | 1224029.78 | 1224029.78 | 1224029.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RUIZ-NAY-F3-11-EDU-013/2022-IR, contratista:ERIC SANDOVAL VILLEGAS, convocante:MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT, monto:1224029.78, importe_modificado:1224029.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:239.16}} | {2158526/proyecto_FIN, 2158526/proyecto_INICIO, 2158526/proyecto_PROCESO, 2158526/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402148648 | Proyecto de inversión | 2261697.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2261697.71, modificado:2261697.71}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CAMINO A PARAMITA, EN LA LOCALIDAD DE ROSAMORADA. - 63071 | 18 | Nayarit | 10 | Rosamorada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Rosamorada | 63071 | S | 47 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1327.0, meta_modificada:1327.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA PUEBLO ROSAMORADA CENTRO, 63630 ROSAMORADA, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CAMINO A PARAMITA, CALLE IGNACIO ALLENDE LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE JUAN ESCUTIA INICIA EN LA ESQUINA DEL MERCADO , lon:-105.20412189, lat:22.12431052}} | 2022-05-23 | 2022-08-22 | 2261697.71 | 2261697.71 | 2261697.71 | 2261697.71 | 2261697.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ROSAMORADA-NAY-F3-10-001/2022-IR, contratista:JOSE CONCEPCION TORRES GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT, monto:3651378.39, importe_modificado:3651378.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1327.0}} | {2148648/proyecto_INICIO, 2148648/proyecto_FIN, 2148648/proyecto_INICIO, 2148648/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402153476 | Proyecto de inversión | 1356955.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1356955.96, modificado:1356955.96}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE 1330 METROS DE VARIAS VALLES DE LA COLONIA PUEBLO NUEVO EN LA LOCALIDAD DE TECUALA - 192407 | 18 | Nayarit | 16 | Tecuala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tecuala | 192407 | S | 465 | 415 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1330.0, meta_modificada:1330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA COLONIA PUEBLO NUEVO, 63454 TECUALA, TECUALA NAYARIT ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE DURANGO, CALLE HERRERA Y CAIRO LA OBRA SE REALIZARA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA PUEBLO NUEVO EN LA CALLE JUAN ESCUTIA JUVENTI, lon:-105.46430735, lat:22.40156074}} | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 1356955.96 | 1356955.96 | 1356955.96 | 1356955.96 | 1356955.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:XXXVIII AYTO¿TEC¿NAY-F3¿ PRODDER-AYS¿APO¿001/2021, contratista:JUAN MANUEL MEZA VELEZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE TECUALA NAYARIT, monto:2240726.28, importe_modificado:2240726.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1330.0}} | {2153476/proyecto_INICIO, 2153476/proyecto_PROCESO, 2153476/proyecto_INICIO, 2153476/proyecto_FIN, 2153476/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra fue conveniada con el Programa de Devolución de Derechos (PRODDER 2021). En base a este convenio se pagó la cantidad de $ 1,356,955.96 del Fondo III y la cantidad de $ 883,770.32 de PRODDER, dando la cantidad total de $ 2,240,726.28 que se establece en el contrato de obra XXXVIII AYTO¿TEC¿NAY-F3¿PRODDER-AYS¿APO¿001/2021. , trimestre:4.0, usuario:juanajimenezr, fecha:2023-01-19}, obs2: {observación:Esta obra fue conveniada con el Programa de Devolución de Derechos (PRODDER 2021). En base a este convenio se pagó la cantidad de $ 1,356,955.96 del Fondo III y la cantidad de $ 883,770.32 de PRODDER, dando la cantidad total de $ 2,240,726.28 que se establece en el contrato de obra XXXVIII AYTO¿TEC¿NAY-F3¿PRODDER-AYS¿APO¿001/2021. , trimestre:4.0, usuario:juanajimenezr, fecha:2023-01-19}, obs3: {observación:Esta obra fue conveniada con el Programa de Devolución de Derechos (PRODDER 2021). En base a este convenio se pagó la cantidad de $ 1,356,955.96 del Fondo III y la cantidad de $ 883,770.32 de PRODDER, dando la cantidad total de $ 2,240,726.28 que se establece en el contrato de obra XXXVIII AYTO¿TEC¿NAY-F3¿PRODDER-AYS¿APO¿001/2021. , trimestre:4.0, usuario:juanajimenezr, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir, el monto pagado no coincide con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:Favor de corregir, el monto pagado no coincide con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:Favor de corregir, el monto pagado no coincide con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:Favor de corregir, el monto pagado no coincide con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-17}}
2022 | 4 | NAY220402154696 | Proyecto de inversión | 2264746.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2264746.3, modificado:2264746.3}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO Y HUELLAS DE CONCRETO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA BOLITA, DEL MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT - 213341 | 18 | Nayarit | 11 | Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ruíz | 213341 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:956.83, meta_modificada:956.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:2, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA LA BOLITA, 63615 LA BOLITA, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA ENTREDA PRINCIPAL AL PUEBLO DE LA BOLITA PASA POR LA ESCUELA PRIMARIA Y LLEGA H, lon:-104.93078544, lat:21.90196168}} | 2022-09-21 | 2022-11-05 | 2264746.3 | 2264746.3 | 2264746.3 | 2264746.3 | 2264746.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RUIZ-NAY-F3-11-URB-012/2022-IR, contratista:JOSE MANUEL RAMIREZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT, monto:2264746.3, importe_modificado:2264746.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:956.83}} | {2154696/proyecto_PROCESO, 2154696/proyecto_FIN, 2154696/proyecto_PROCESO, 2154696/proyecto_INICIO, 2154696/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402193241 | Proyecto de inversión | 78301.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78301.57, modificado:76869.5}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL, LA LAGUNA DE LOS PLATA A EL ZAPOTE EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 376828 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 376828 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:208, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 2+500 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 500 RANCHERIA EL ZAPOTE, 63497 EL ZAPOTE, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO LA LAGUNA Y CAMINO EL ZAPOTE, CAMINO EL CHAPULIN SOBRE LA CARRETERA QUE VA DE HUAJICORI A LA L, lon:-105.10539035, lat:22.61966995}} | 2022-11-17 | 2022-12-31 | 76869.5 | 76869.5 | 76869.5 | 76869.5 | 76869.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-036/2022-IR, contratista:TERRACERIAS Y CAMINOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:1228333.08, importe_modificado:1228333.08}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.5}} | {2193241/proyecto_INICIO, 2193241/proyecto_FIN, 2193241/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El contrato se divide en 3 obras con folio NAY220402193331, NAY220402193047, NAY220402193241 con un monto total de $ 1,228,333.08, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs2: {observación:El contrato se divide en 3 obras con folio NAY220402193331, NAY220402193047, NAY220402193241 con un monto total de $ 1,228,333.08, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs3: {observación:El contrato se divide en 3 obras con folio NAY220402193331, NAY220402193047, NAY220402193241 con un monto total de $ 1,228,333.08, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs4: {observación:El contrato se divide en 3 obras con folio NAY220402193331, NAY220402193047, NAY220402193241 con un monto total de $ 1,228,333.08, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}} | {obs1: {observación:No coincide el monto aprobado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:No coincide el monto aprobado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:No coincide el monto aprobado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:No coincide el monto aprobado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220402165068 | Proyecto de inversión | 1570869.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1570869.48, modificado:1570869.48}} | REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO DEL MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT - 267986 | 18 | Nayarit | 11 | Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ruíz | 267986 | S | 98 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:26, direccion:CALLE ZACATECAS RANCHERIA SAN LORENZO, 63605 SAN LORENZO, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE DURANFO, CALLE NAYARIT LA OBRA SE ENCUANTRA UBICADAA DOS CUADRAS ANTES DE LLEGAR A LA PLAZA DE TOROS Y A UNA CUADRA DE LA IGLESIA, lon:-105.08034045, lat:21.94055716}} | 2022-11-04 | 2022-12-19 | 1570869.48 | 1570869.48 | 1570869.48 | 1570869.48 | 1570869.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RUIZ-NAY-F3-11-APO-017/2022-IR, contratista:IEIMECA SOLUTION, INGENIERIA ELECTROMECANICA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT, monto:1570869.23, importe_modificado:1570869.23}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2165068/proyecto_INICIO, 2165068/proyecto_FIN, 2165068/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402165772 | Proyecto de inversión | 942842.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:942842.99, modificado:938128.78}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, HUAJICORI A ZONTECO EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 271768 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 271768 | S | 100 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.1, meta_modificada:6.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:152, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 6+100 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 100 RANCHERIA ZONTECO, 63485 ZONTECO, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO HUAJICORI Y CAMINO ZONTECO, CAMINO QUIVIQUINTA SOBRE EL CAMINO POR TERRACERÍA QUE VA DE HUAJICORI , lon:-105.33148016, lat:22.69729013}} | 2022-11-08 | 2022-12-31 | 938128.78 | 938128.78 | 938128.78 | 938128.78 | 938128.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-027/2022-IR, contratista:EMMANUEL RODRIGO GONZALEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:2525242.96, importe_modificado:2525242.96}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.1}} | {2165772/proyecto_PROCESO, 2165772/proyecto_INICIO, 2165772/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El contrato se divide en 7 obras con folio NAY220402165772, NAY220402165800, NAY220402161051, NAY220402161405, NAY220402161554, NAY220402160881, NAY220402161347 con un monto de contrato $ 2,525,242.96, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs2: {observación:El contrato se divide en 7 obras con folio NAY220402165772, NAY220402165800, NAY220402161051, NAY220402161405, NAY220402161554, NAY220402160881, NAY220402161347 con un monto de contrato $ 2,525,242.96, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs3: {observación:El contrato se divide en 7 obras con folio NAY220402165772, NAY220402165800, NAY220402161051, NAY220402161405, NAY220402161554, NAY220402160881, NAY220402161347 con un monto de contrato $ 2,525,242.96, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs4: {observación:El contrato se divide en 7 obras con folio NAY220402165772, NAY220402165800, NAY220402161051, NAY220402161405, NAY220402161554, NAY220402160881, NAY220402161347 con un monto de contrato $ 2,525,242.96 , trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}} | {obs1: {observación:No coincide el monto aprobado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:No coincide el monto aprobado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:No coincide el monto aprobado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:No coincide el monto aprobado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220402194437 | Proyecto de inversión | 1187940.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1187940.46, modificado:1187940.46}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ENTRONQUE CRUCERO ENCINOS LOS FIERROS, MUNICIPIO DEL NAYAR - 379791 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 379791 | S | 136 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11584.0, meta_modificada:11584.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:664, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO LOS ENCINOS - LOS FIERROS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 920 RANCHERIA LOS FIERROS, 63544 LOS FIERROS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE CAMINO QUE VA DEL CRUCERO DE LA L, lon:-104.83004013, lat:22.33050083}} | 2022-11-22 | 2022-12-30 | 1187940.46 | 1187940.46 | 1187940.46 | 1187940.46 | 1187940.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-052C/2022-IR, contratista:CONSTRUCTORA VAZ ABASCAL DE NAYARIT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR, monto:1187940.46, importe_modificado:1187940.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11584.0}} | {2194437/proyecto_INICIO, 2194437/proyecto_PROCESO, 2194437/proyecto_INICIO, 2194437/proyecto_FIN, 2194437/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402156733 | Proyecto de inversión | 299411.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299411.73, modificado:299411.73}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SIMPLE EN CALLE SAN BLAS ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA DE LA LOCALIDAD DE YAGO MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT - 223917 | 18 | Nayarit | 15 | Santiago Ixcuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Ixcuintla | 223917 | S | 29 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:623.4, meta_modificada:623.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:82, direccion:CALLE SAN BLAS INTERIOR SN EJIDO YAGO ESTACIÓN, 63380 YAGO, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE SONORA ESTA CALLE SE UBICA A UN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS JOSE FRANCISC, lon:-105.06351942, lat:21.83837406}} | 2022-11-01 | 2022-12-30 | 299411.73 | 299411.73 | 299411.73 | 299411.73 | 299411.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GOB-MUN-INFRA-F3-15-014/2022, contratista:DARÍO JERÓNIMO BUENO RÚELAS, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, monto:297747.73, importe_modificado:297747.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:623.4}} | {2156733/proyecto_INICIO, 2156733/proyecto_FIN, 2156733/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302109580 | Proyecto de inversión | 1780899.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1780899.59, modificado:1967378.27}} | MANTENIMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE EL VENADO MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT - 115534 | 18 | Nayarit | 11 | Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ruíz | 115534 | S | 98 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:30, direccion:EJIDO EL VENADO, 63610 EL VENADO, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y BRECHA AL RIO, CALLE PORFIRIO DIAZ LA OBRA SE ENCUIANTRA AL MARGEN DEL RIO SAN PEDRO RUMBO A LA SALIDA DE LA CARRETERA QUE CONDUCE A SAN PED, lon:-104.99447206, lat:21.945093}} | 2022-07-11 | 2022-09-03 | 1967378.27 | 1967378.27 | 1967378.27 | 1967378.27 | 1967378.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RUIZ-NAY-F3-11-APO-005/2022-IR, contratista:IEIMECA SOLUTION, INGENIERIA ELECTROMECANICA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT, monto:1780899.59, importe_modificado:1967378.27}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2109580/proyecto_FIN, 2109580/proyecto_PROCESO, 2109580/proyecto_FIN, 2109580/proyecto_INICIO, 2109580/proyecto_PROCESO, 2109580/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402148627 | Proyecto de inversión | 1534215.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1534215.53, modificado:1534215.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE ZARAGOZA E HIDALGO EN LOCALIDAD ROSAMORADA. - 61225 | 18 | Nayarit | 10 | Rosamorada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Rosamorada | 61225 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:760.14, meta_modificada:760.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO ROSAMORADA CENTRO, 63630 ROSAMORADA, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE MEXICO LA CALLE BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA AL COSTADO DERECHO DE LA IGLESIA DEL PUEBL, lon:-105.20336792, lat:22.12316059}} | 2022-05-18 | 2022-08-01 | 1534215.53 | 1534215.53 | 1534215.53 | 1534215.53 | 1534215.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ROSAMORADA-NAY-F3-10-002/2022-IR, contratista:ERIC SANDOVAL VILLEGAS, convocante:MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT, monto:2658612.1, importe_modificado:2792898.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:760.14}} | {2148627/proyecto_INICIO, 2148627/proyecto_FIN, 2148627/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402171798 | Proyecto de inversión | 268175.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268175.94, modificado:268175.94}} | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE BRAVO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE PIPILA DE LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT - 301971 | 18 | Nayarit | 15 | Santiago Ixcuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Ixcuintla | 301971 | S | 44 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:59.0, meta_modificada:59.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:80, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO INTERIOR SN COLONIA TALPITA, 63550 VILLA HIDALGO, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE PIPILA, CALLE JUAN ESCUTIA A UN COSTADO DE LA CENTRAL CAMIONERA Y PLAZA PRINCIPAL, lon:-105.23653919, lat:21.7409834}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 268175.94 | 268175.94 | 268175.94 | 268175.94 | 268175.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GOB-MUN-INFRA-F3-15-015/2022, contratista:ORLANDO ABIMAEL RUBIO GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, monto:2995247.12, importe_modificado:2995247.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:59.0}} | {2171798/proyecto_INICIO, 2171798/proyecto_FIN, 2171798/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402147873 | Proyecto de inversión | 490263.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490263.61, modificado:490263.61}} | REHABILITACION DE LA CALLE NEGRETE A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO ENTRE LA CALLE LICEAGA Y AVENIDA HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE IXTLAN DEL RIO ASENTAMIENTO CENTRO - 27861 | 18 | Nayarit | 6 | Ixtlán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtlán del Río | 27861 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:527.0, meta_modificada:527.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE NEGRETE COLONIA IXTLÁN DEL RÍO CENTRO, 63950 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE CALLE LICEAGA Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, CALLE PRISCILIANO SANCHEZ LA OBRA SE LOCALIZA AL ORIENTE DE LA LOCALIDAD EN LA COLONIA CENT, lon:-104.36562801, lat:21.03479685}} | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 490263.61 | 490263.61 | 490263.61 | 490263.61 | 490263.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTLAN-NAY-XLII-FIII-002/2022-AD, contratista:ÁNGEL AXEL LLAMAS FLORES, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO, monto:490263.61, importe_modificado:490263.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:527.0}} | {2147873/proyecto_INICIO, 2147873/proyecto_PROCESO, 2147873/proyecto_FIN, 2147873/proyecto_PROCESO, 2147873/proyecto_FIN, 2147873/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202072017 | Proyecto de inversión | 5075552.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5075552.66, modificado:5075100.57}} | REHABILITACION DE CAMINO HIGUERA GORDA SAN PABLO, MUNICIPIO DEL NAYAR - 34102 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 34102 | S | 124 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41921.0, meta_modificada:41921.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:131, direccion:CAMINO TRAMO HIGUERA GORDA - SAN PABLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 700 + undefined RANCHERIA SAN PABLO, 63538 SAN PABLO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE CAMINO HIGUERA GORDA SAN PABLO Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL CAMINO QUE CONDUC, lon:-104.55567427, lat:21.70816786}} | 2022-04-25 | 2022-07-23 | 5075100.57 | 5075100.57 | 5075100.57 | 5075100.57 | 5075100.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-URB-006/2022-IR, contratista:CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y MATERIALES REMACO S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:5075100.57, importe_modificado:5075100.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41921.0}} | {2072017/proyecto_INICIO, 2072017/proyecto_PROCESO, 2072017/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402200622 | Adquisición | 67461 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26985.0, modificado:26985.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:15, modalidad:U, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40476.0, modificado:40476.0}} | proyecto ejecutivo de modernizacion registral (economias) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Administración y Finanzas | AP-IP-JUL-071/2022 | N | 0 | 0 | 77438 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AV. MEXICO SIN NUMERO, TEPIC NAYARIT C.P. 63000 PALACIO DE GOBIERNO, lon:-104.8938483, lat:21.507498}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 67461 | 67461 | 67461 | 67461 | 67461 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:S.A.F.D.G.A. 11/2022, contratista:RAUL DAVALOS ALONZO, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, monto:67459.54, importe_modificado:67459.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-01-23}, obs2: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-01-23}}
2022 | 4 | NAY220402200636 | Adquisición | 43852 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17541.0, modificado:17541.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:15, modalidad:U, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26311.0, modificado:26311.0}} | PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACION CATASTRAL (ECONOMIAS) | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Administración y Finanzas | AP-IP-JUL-072/2022 | N | 0 | 0 | 1235456 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AV MEXICO SN ZONA CENTRO C.P. 63000 PALACION DE GOBIERNO TEPIC NAYARIT, lon:-104.8938483, lat:21.507498}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 43852 | 43852 | 43852 | 43852 | 43852 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:S.A.F.D.G.A. 10/2022, contratista:RAUL DAVALOS ALONZO, convocante:SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, monto:43851.83, importe_modificado:43851.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-01-23}, obs2: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-01-23}}
2022 | 4 | NAY220402151691 | Proyecto de inversión | 2425084.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2425084.49, modificado:2425084.49}} | REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE COLONIAS 18 DE MARZO DEL MUNICIPIO DE ROSAMORADA - 155327 | 18 | Nayarit | 10 | Rosamorada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Rosamorada | 155327 | S | 700 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1024.0, meta_modificada:1024.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:8, direccion:CALLEJON SALIDA A LAGUNA DE OXIDACION EJIDO COLONIAS 18 DE MARZO, 63637 COLONIAS 18 DE MARZO, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 800 METROS DE LA PLAZA PRINCIPAL SALIENDO POR LA CALLE NAYARIT Y A 200 METROS DE, lon:-105.30723064, lat:22.05225176}} | 2022-08-15 | 2022-11-10 | 2425084.49 | 2425084.49 | 2425084.49 | 2425084.49 | 2425084.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ROSAMORADA-NAY-F3-10-004/2022-AD, contratista:CONSTRUCCIONES VEMORA BAJA SUR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT, monto:844057.48, importe_modificado:844057.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1024.0}} | {2151691/proyecto_PROCESO, 2151691/proyecto_INICIO, 2151691/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402155459 | Proyecto de inversión | 706685.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706685.15, modificado:706685.15}} | CONSTRUCCION DE AULA DE 6X8 PARA TELEPREPARATORIA EN LA LOCALIDAD DE CACALUTAN MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO NAYARIT - 217232 | 18 | Nayarit | 6 | Ixtlán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ixtlán del Río | 217232 | S | 58 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:7, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO CACALUTÁN, 63947 CACALUTÁN, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE HERMENEHILDO GALEANA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA LOCALID, lon:-104.26243212, lat:21.11482893}} | 2022-10-06 | 2022-12-04 | 706685.15 | 706685.15 | 706685.15 | 706685.15 | 706685.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTLAN-NAY-XLII-FIII-006/2022-IR, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERÍAS G.C.H S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO, monto:706685.15, importe_modificado:706685.15}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2155459/proyecto_INICIO, 2155459/proyecto_FIN, 2155459/proyecto_PROCESO, 2155459/proyecto_FIN, 2155459/proyecto_INICIO, 2155459/proyecto_FIN, 2155459/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402172154 | Proyecto de inversión | 217078.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217078.24, modificado:215899.2}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE JALA MUNICIPIO DE JALA - 304065 | 18 | Nayarit | 7 | Jala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jala | 304065 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE TAMPICO INTERIOR SN COLONIA JARDINES DEL VALLE, 63893 JALA, JALA NAYARIT ENTRE CARRETERA GUADALAJARA-TEPIC LIBRAMIENTO NOGALES Y CALLE ALDAMA, CALLE VALLARTA LA OBRA SE LOCALIZA POR CALLE TAMPICO TERMINANDO POR CALLE ALDA, lon:-104.43416899, lat:21.09717699}} | 2022-11-22 | 2022-12-11 | 215899.2 | 215899.2 | 215899.2 | 215899.2 | 215899.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MJN-145/2022, contratista:JORGE GONZALEZ ROSAS, convocante:MUNICIPIO DE JALA NAYARIT, monto:215899.2, importe_modificado:215889.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:44.0}} | {2172154/proyecto_INICIO, 2172154/proyecto_PROCESO, 2172154/proyecto_FIN, 2172154/proyecto_PROCESO, 2172154/proyecto_FIN, 2172154/proyecto_PROCESO, 2172154/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de corregir el monto aprobado para el proyecto difiere del estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:Favor de corregir el monto aprobado para el proyecto difiere del estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:Favor de corregir el monto aprobado para el proyecto difiere del estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:Favor de corregir el monto aprobado para el proyecto difiere del estipulado en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-17}, obs5: {observación:Favor de corregir montos financieros, se presentan datos diferentes en comparación con el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-20}, obs6: {observación:Favor de corregir montos financieros, se presentan datos diferentes en comparación con el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-20}, obs7: {observación:Favor de corregir montos financieros, se presentan datos diferentes en comparación con el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-20}, obs8: {observación:Favor de corregir montos financieros, se presentan datos diferentes en comparación con el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-20}}
2022 | 4 | NAY220402179263 | Proyecto de inversión | 989554.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989554.9, modificado:989554.9}} | AMPLIACION DEL EMPEDRADO AHOGADO Y HUELLAS DE CONCRETO EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE LA BOLITA MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT - 334519 | 18 | Nayarit | 11 | Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ruíz | 334519 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:293.45, meta_modificada:293.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:2, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA LA BOLITA, 63615 LA BOLITA, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA ENTREDA PRINCIPAL AL PUEBLO DE LA BOLITA PASA POR LA IGLESIA PRINCIPAL, lon:-104.93074085, lat:21.90164314}} | 2022-12-05 | 2022-12-31 | 989554.9 | 989554.9 | 989554.9 | 989554.9 | 989554.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RUIZ-NAY-F3-11-URB-020/2022-IR, contratista:JOSE MANUEL RAMIREZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT, monto:989554.9, importe_modificado:989554.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:293.45}} | {2179263/proyecto_INICIO, 2179263/proyecto_PROCESO, 2179263/proyecto_INICIO, 2179263/proyecto_PROCESO, 2179263/proyecto_FIN, 2179263/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402156095 | Proyecto de inversión | 1346761.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1346761.1, modificado:1346761.1}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE CHIAPAS ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE ECHEVERRIA EN LA LOCALIDAD DE SAN BLAS NAYARIT - 220234 | 18 | Nayarit | 12 | San Blas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Blas | 220234 | S | 25 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1834.9, meta_modificada:1834.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE CHIAPAS COLONIA GILBERTO FLORES M., 63742 SAN BLAS, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE ECHEVARRIA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE YUCATAN POR LA CALLE NICOLAS BRAVO JUSTO DESPUES DE LA PREPARATORIA NUMERO 12 A MANO IZQUIERDA SE EN, lon:-105.28584878, lat:21.54463619}} | 2022-09-19 | 2022-11-17 | 1346761.1 | 1346761.1 | 1346761.1 | 1346761.1 | 1346761.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYTO-SANBLAS-NAY-FIII-006/2022-IR, contratista:JOSE MANUEL RAMIREZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT, monto:1346761.1, importe_modificado:1346761.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1834.9}} | {2156095/proyecto_INICIO, 2156095/proyecto_PROCESO, 2156095/proyecto_FIN, 2156095/proyecto_PROCESO, 2156095/proyecto_FIN, 2156095/proyecto_PROCESO, 2156095/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402199647 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7500000.0, modificado:7372461.99}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7500000.0, modificado:7372461.99}} | "Rehabilitación y tecnificación de distritos de riego" | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Rural | 2022010568-0461 | N | 0 | 0 | 765 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:26, direccion:EL COLOMO, BAHIA DE BANDERAS NAYARIT, lon:-105.1669, lat:20.86213}, geo2: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:ROSAMORADA NAYARIT, lon:-105.2027, lat:21.988}, geo3: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:VALLE DE BANDERAS, BAHIA DE BANDERAS NAYARIT, lon:-105.2288, lat:20.8052}, geo4: {cve_municipio:15, localidad:68, direccion:SAUTA SANTIAGO IXC. NAYARIT, lon:-105.1366, lat:21.7188}} | 2022-09-14 | 2022-12-27 | 14744923.98 | 14744923.98 | 14744923.98 | 14744923.98 | 14744923.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RT-O-NAY-043-II-CP-002-22, contratista:MARTIN MIRANDA RAMIREZ, convocante:ASOCIACION DE USUARIOS DE LA UNIDAD DE RIEGO MARGEN IZQUIERDA DEL RIO SANTIAGO A.C., monto:3837310.69, importe_modificado:3837310.69}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RT-O-NAY-043-IV-14-004-22, contratista:MIGIO SA DE CV, convocante:ASOCIACION DE USUARIOS AGRICOLAS DE LA UNIDAD DE RIEGO RIO SAN PEDRO, monto:2980933.26, importe_modificado:2980933.26}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RT-S-NAY-043-III-14-005-22, contratista:INGENIERIA EN RIEGO SOLUCIONES INTEGRALES, convocante:ASOCIACION DE USUARIOS AGRICOLAS DE LA UNIDAD DE RIEGO RIO SANTIAGO MARGEN DERECHA DEL DISTRITO DE RIEGO NO 043 ESTADO DE NAYARIT AC, monto:1327577.11, importe_modificado:1327577.11}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RT-O-NAY-043-III-CP-003-22, contratista:INGENIERIA EN PRESAS S.A. DE C.V., convocante:ASOCIACION DE USUARIOS AGRICOLAS DE LA UNIDAD DE RIEGO RIO SANTIAGO MARGEN DERECHA DEL DISTRITO DE RIEGO NO. 043 ESTADO DE NAYARIT A.C., monto:4132342.92, importe_modificado:4132342.92}, ctto5: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RT-T-NAY-043-I-14-001-22, contratista:JOSE ANTONIO GARCIA RODRIGUEZ, convocante:ASOCIACION DE USUARIOS DE LA UNIDAD DE RIEGO DE VALLE DE BANDERAS DEL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT, A.C., monto:2466760.0, importe_modificado:2466760.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2199647/proyecto_PROCESO, 2199647/proyecto_FIN, 2199647/proyecto_INICIO, 2199647/proyecto_FIN, 2199647/proyecto_PROCESO, 2199647/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-01-23}, obs2: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-01-23}}
2022 | 4 | NAY220402158485 | Proyecto de inversión | 147226.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147226.03, modificado:147050.21}} | MANTENIMIENTO DE BAÑOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD DEL H. BATALLON DE SAN BLAS DEL MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT - 232551 | 18 | Nayarit | 11 | Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ruíz | 232551 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:10, direccion:CALLE 19 DE JULIO RANCHERIA HEROICO BATALLÓN DE SAN BLAS LA NORIA, 63604 HEROICO BATALLÓN DE SAN BLAS (LA NORIA), RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE RICARDO FLORES MAGON LA OBRA A REALIZAR SE E, lon:-105.16058497, lat:21.90517931}} | 2022-10-17 | 2022-12-22 | 147050.21 | 147050.21 | 147050.21 | 147050.21 | 147050.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RUIZ-NAY-F3-11-EDU-014/2022-IR, contratista:ERIC SANDOVAL VILLEGAS, convocante:MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT, monto:147050.21, importe_modificado:147050.21}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2158485/proyecto_INICIO, 2158485/proyecto_FIN, 2158485/proyecto_PROCESO, 2158485/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402159335 | Proyecto de inversión | 12954922 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2954922E7, modificado:1.2954922E7}} | REHABILITACION DEL CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCION INMEDIATA DE LA FAMILIA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO IXCUINTLA MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT - 237228 | 18 | Nayarit | 15 | Santiago Ixcuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Santiago Ixcuintla | 237228 | S | 1040 | 960 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1250.7, meta_modificada:1250.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE VERACRUZ INTERIOR SN COLONIA AMADO NERVO, 63310 SANTIAGO IXCUINTLA, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE NICOLAS ECHEVERRIA Y CALLE PRIVADA DE VICTORIA, CALLE LUIS FIGUEROA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL PARQUE DEL DIF MU, lon:-105.20782443, lat:21.81458641}} | 2022-08-22 | 2022-12-19 | 12954922 | 12954922 | 12954922 | 12954922 | 12954922 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GOB-MUN-INFRA-F3-15-008/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR INNOBLACK S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, monto:1.090059556E7, importe_modificado:1.090059556E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1250.7}} | {2159335/proyecto_INICIO, 2159335/proyecto_FIN, 2159335/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302106901 | Proyecto de inversión | 2096848 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2096848.0, modificado:2096848.0}} | REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA CENTRO BARRIO LA PERIQUERA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO IXCUINTLA MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT - 76863 | 18 | Nayarit | 15 | Santiago Ixcuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Ixcuintla | 76863 | S | 244 | 226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:439.0, meta_modificada:439.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE ARTEAGA INTERIOR SN COLONIA SANTIAGO IXCUINTLA CENTRO, 63300 SANTIAGO IXCUINTLA, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE JAVIER MINA, CARRETERA LOS CORCHOS SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CUARTEL DE , lon:-105.21474898, lat:21.80831552}} | 2022-06-15 | 2022-09-13 | 2096848 | 2096848 | 2096848 | 2096848 | 2096848 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GOB-MUN-INFRA-F3-15-007/2022, contratista:EDGAR EDUARDO LOPEZ MIRAMONTES, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, monto:2087236.82, importe_modificado:2087236.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:439.0}} | {2106901/proyecto_PROCESO, 2106901/proyecto_INICIO, 2106901/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402148862 | Proyecto de inversión | 6331481.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6331481.33, modificado:6331481.33}} | PRIMERA ETAPA DE AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA COLONIA SAN MIGUEL EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE - 73830 | 18 | Nayarit | 10 | Rosamorada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Rosamorada | 73830 | S | 110 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2344.0, meta_modificada:2344.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:35, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA SAN MIGUEL, 63645 SAN VICENTE, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE CALLE SAN PEDRO Y CALLE SAN JUAN, CALLE VICTORIA EL PUNTO SE UBICA A 100 METROS DEL PUENTE QUE CRUZA EL CANAL Y UNE A LA COLONIA SAN MIGUEL , lon:-105.29113075, lat:21.95146225}} | 2022-07-01 | 2022-10-29 | 6331481.33 | 6331481.33 | 6331481.33 | 6331481.33 | 6331481.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ROSAMORADA-NAY-F3-10-003/2022-IR, contratista:FRANCISCO JAVIER GALVAN SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT, monto:5111126.63, importe_modificado:6331481.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2344.0}} | {2148862/proyecto_INICIO, 2148862/proyecto_FIN, 2148862/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202084202 | Proyecto de inversión | 9618000.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9618000.14, modificado:9609065.1}} | REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA, MUNICIPIO DEL NAYAR - 101907 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 101907 | S | 1869 | 1826 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO JESÚS MARÍA, 63530 JESÚS MARÍA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA REHABILITACION DE LA PLANT DE TRATAMIENTO SE REALIZARA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO EXISTENTE EN LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA UBICADA CERC, lon:-104.51549024, lat:22.25180577}} | 2022-05-06 | 2022-11-30 | 9609065.1 | 9609065.1 | 9609065.1 | 9609065.1 | 9609065.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-DRE-012/2022-IR, contratista:EDGAR OMAR PARDO AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:9609065.1, importe_modificado:9609065.1}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2084202/proyecto_INICIO, 2084202/proyecto_PROCESO, 2084202/proyecto_INICIO, 2084202/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402159248 | Proyecto de inversión | 1011003.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1011003.89, modificado:1011003.89}} | REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE FRANCISCO ZARCO ENTRE RAMÓN CORONA Y REFORMA EN LA LOCALIDAD DE IXTLAN DEL RIO ASENTAMIENTO JUAREZ - 236910 | 18 | Nayarit | 6 | Ixtlán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtlán del Río | 236910 | S | 79 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:243.48, meta_modificada:243.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO ZARCO COLONIA JUÁREZ, 63954 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE REFORMA, CALLE IIGNACIO DE LA LLAVE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE FRANCISCO ZARCO EN LA COLONIA JUAREZ ENTRE RAM, lon:-104.36010039, lat:21.0380652}} | 2022-09-09 | 2022-10-08 | 1011003.89 | 1011003.89 | 1011003.89 | 1011003.89 | 1011003.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXTLAN-NAY-XLII-FIII-005/2022-IR, contratista:JOSE MANUEL RAMIREZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO, monto:1963942.37, importe_modificado:1963942.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:243.48}} | {2159248/proyecto_INICIO, 2159248/proyecto_PROCESO, 2159248/proyecto_INICIO, 2159248/proyecto_FIN, 2159248/proyecto_PROCESO, 2159248/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA CON FOLIO NAY220402159248 Y FOLIO MIDS 236910 CON MONTO $1,011,003.89 Y LA OBRA CON FOLIO NAY220402152632 Y FOLIO MIDS 174603 CON MONTO $ 952,938.48 SE LICITARON EN UNA SOLA OBRA PERO POR CUESTIONES DE LINEAMIENTOS DE LA MIDS SE DIVIDIO EN DOS YA QUE UNA PARTE ENTRA EN LA ZONA ZAP Y OTRA NO, PERO SE LICITO COMO UNA SOLA CON MONTO DE CONTRATO $1,963,942.37 QUE ES LA SUMA DE ESTAS DOS OBRAS., trimestre:4.0, usuario:raymundogutierrezc, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:ESTA OBRA CON FOLIO NAY220402159248 Y FOLIO MIDS 236910 CON MONTO $1,011,003.89 Y LA OBRA CON FOLIO NAY220402152632 Y FOLIO MIDS 174603 CON MONTO $ 952,938.48 SE LICITARON EN UNA SOLA OBRA PERO POR CUESTIONES DE LINEAMIENTOS DE LA MIDS SE DIVIDIO EN DOS YA QUE UNA PARTE ENTRA EN LA ZONA ZAP Y OTRA NO, PERO SE LICITO COMO UNA SOLA CON MONTO DE CONTRATO $1,963,942.37 QUE ES LA SUMA DE ESTAS DOS OBRAS, trimestre:4.0, usuario:raymundogutierrezc, fecha:2023-01-18}} | {obs1: {observación:Favor de corregir no coincide monto aprobado con el pagado y el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:Favor de corregir no coincide monto aprobado con el pagado y el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:Favor de corregir no coincide monto aprobado con el pagado y el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:Favor de corregir no coincide monto aprobado con el pagado y el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-17}}
2022 | 4 | NAY220202084858 | Proyecto de inversión | 3892571.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3892571.16, modificado:3792691.47}} | CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA DE MEDIA, BAJA TENSION EN BARRIO SECUNDARIA 71 DE LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA, MUNICIPIO DEL NAYAR - 104253 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 104253 | S | 85 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3490.0, meta_modificada:3490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:225, direccion:RANCHERIA LINDA VISTA, 63544 LINDA VISTA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL BARRIO PREPARATORIA DE LA LOCALIDAD DE LIINDAVISTA QUE SE HUBICA SOBRE EL CAMION QUE VA DE LA LOCALIDAD DE MESA DEL NAYAR A LA, lon:-104.82506327, lat:22.39137552}} | 2022-09-01 | 2022-10-30 | 3792691.47 | 3792691.47 | 3792691.47 | 3792691.47 | 3792691.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-ELR-021B/2022-IR, contratista:JUAN JOSE CARRILLO ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:3792691.47, importe_modificado:3792691.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3490.0}} | {2084858/proyecto_INICIO, 2084858/proyecto_PROCESO, 2084858/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202084028 | Proyecto de inversión | 1058447.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1058447.46, modificado:1016586.5}} | CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS DE CUATRO UNIDADES EN ESCUELA SECUNDARIA COMUNITARIA INDIGENA RANCHO VIEJO, MUNICIPIO DEL NAYAR - 101317 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 101317 | S | 384 | 685 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:215, direccion:RANCHERIA RANCHO VIEJO, 63544 RANCHO VIEJO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO A UN LADO DE LA IGLESIA APOSTALICA WIXARIKA DE LA FE EN CRISTO JESUS, lon:-104.82371802, lat:22.47492495}} | 2022-07-04 | 2022-09-01 | 1016586.5 | 1016586.5 | 1016586.5 | 1016586.5 | 1016586.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-IBE-017B/2022-IR, contratista:ALBERTO MOJARRAS RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:1016586.5, importe_modificado:1016586.5}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:4.0}} | {2084028/proyecto_INICIO, 2084028/proyecto_PROCESO, 2084028/proyecto_INICIO, 2084028/proyecto_PROCESO, 2084028/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202085246 | Proyecto de inversión | 1715138.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1715138.89, modificado:1703491.98}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS MILPILLAS, BARRIO EL ALBERGUE EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT - 105501 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 105501 | S | 30 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:781.0, meta_modificada:781.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:116, direccion:PUEBLO SAN ANDRÉS MILPILLAS, 63495 SAN ANDRÉS MILPILLAS, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE ALBERGUE Y VEREDA CAJA DE AGUA, VEREDA MANANTIAL SOBRE EL CAMINO QUE LLEGA A SAN ANDRÉS MILPILLAS PASANDO EL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL LADO , lon:-105.12064106, lat:22.85984438}} | 2022-06-29 | 2022-08-27 | 1703491.98 | 1703491.98 | 1703491.98 | 1703491.98 | 1703491.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-APO-005/2022-IR, contratista:GARY WILSON RUBIO GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:2471131.01, importe_modificado:2471131.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:781.0}} | {2085246/proyecto_INICIO, 2085246/proyecto_PROCESO, 2085246/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En este contrato se encuentran 2 obras la primera es agua potable en San Andes Milpillas barrio el albergue con un importe total de $1,703,491.98 y agua potable en San Andrés Milpillas barrio Tierras coloradas con un monto total de $ 767,639.02, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-05}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302115166 | Acción | 1740000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1740000.0, modificado:1733592.35}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 141279 | 18 | Nayarit | 9 | Del Nayar |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Del Nayar | 141279 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.517943, lat:22.251125}} | 2022-08-01 | 2022-09-15 | 1733592.35 | 1733592.35 | 1733592.35 | 1733592.35 | 1733592.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NAYAR-FIII-IND-027A/2022-IR, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT, monto:1733592.35, importe_modificado:1733592.35}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2115166/proyecto_INICIO, 2115166/proyecto_PROCESO, 2115166/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302129616 | Proyecto de inversión | 1771906.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1771906.18, modificado:1766387.82}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES MILPILLAS BARRIO EL TUCHI MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 207024 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 207024 | S | 20 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1570.0, meta_modificada:1570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:116, direccion:PUEBLO SAN ANDRÉS MILPILLAS, 63495 SAN ANDRÉS MILPILLAS, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , ENTRANDO A SAN ANDRÉS MILPILLAS PASANDO EL PUENTE DEL CAMINO QUE VA DE ASERRADERO A SAN ANDRÉS MILPILLAS IR POR TODA LA CALLE PRINCIPAL HA, lon:-105.11586743, lat:22.86682921}} | 2022-09-26 | 2022-11-24 | 1766387.82 | 1766387.82 | 1766387.82 | 1766387.82 | 1766387.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-APO-020/2022-IR, contratista:DS GRUPO EMPRESARIAL DE NAYARIT S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:3286677.3, importe_modificado:3286677.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1570.0}} | {2129616/proyecto_INICIO, 2129616/proyecto_PROCESO, 2129616/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El contrato se divide en 2 obras con folio NAY220302129616 $ 1¿766,387.82, NAY220302129737 $ 1¿520,289.48, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs2: {observación:El contrato se divide en 2 obras con folio NAY220302129616 $ 1¿766,387.82, NAY220302129737 $ 1¿520,289.48, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs3: {observación:El contrato se divide en 2 obras con folio NAY220302129616 $ 1¿766,387.82, NAY220302129737 $ 1¿520,289.48, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs4: {observación:El contrato se divide en 2 obras con folio NAY220302129616 $ 1¿766,387.82, NAY220302129737 $ 1¿520,289.48, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}} | {obs1: {observación:Favor de revisar no coincide el monto autorizado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:Favor de revisar no coincide el monto autorizado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:Favor de revisar no coincide el monto autorizado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:Favor de revisar no coincide el monto autorizado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220302118385 | Proyecto de inversión | 122416.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122416.76, modificado:193659.16}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE BENITO JUAREZ Y PEDRO MORENO EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA, NAYARIT - 154474 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Compostela | 154474 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR 0 BARRIO GUAYABAL, 63703 COMPOSTELA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE PEDRO MORENO, CALLE ALDAMA CENTRO HISTORICO DE COMPOSTELA AL COSTADO SURESTE DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-104.89980706, lat:21.23606371}} | 2022-08-24 | 2022-11-06 | 193659.16 | 193659.16 | 193659.16 | 193659.16 | 193659.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-URB-OP-2022-015-AD, contratista:AMELIA SOSA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT, monto:806371.24, importe_modificado:806371.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:88.0}} | {2118385/proyecto_INICIO, 2118385/proyecto_PROCESO, 2118385/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL PRESENTE CONTRATO SE INCLUYE EN 3 FOLIOS DIFERENTES DEL SRFT DE 3 PARTIDAS DISTINTAS: PAVIMENTACION, AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO SE REALIZÓ ADEMAS UNA AMPLIACIÓN AL MONTO DE CONTRATO POR LA CANTIDAD DE $ 183,752, trimestre:4.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2023-01-05}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402148631 | Proyecto de inversión | 218156.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218156.65, modificado:218156.65}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE BENITO JUAREZ, ENTRE ZARAGOZA E HIDALGO EN LOCALIDAD ROSAMORADA. - 61565 | 18 | Nayarit | 10 | Rosamorada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rosamorada | 61565 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO ROSAMORADA CENTRO, 63630 ROSAMORADA, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE MEXICO LA CALLE BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA AL COSTADO DERECHO DE LA IGLESIA DEL PUEBL, lon:-105.20335638, lat:22.12315723}} | 2022-05-18 | 2022-08-01 | 218156.65 | 218156.65 | 218156.65 | 218156.65 | 218156.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ROSAMORADA-NAY-F3-10-002/2022-IR, contratista:ERIC SANDOVAL VILLEGAS, convocante:MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT, monto:2658612.1, importe_modificado:2792898.07}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2148631/proyecto_INICIO, 2148631/proyecto_PROCESO, 2148631/proyecto_FIN, 2148631/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202069122 | Proyecto de inversión | 415866.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415866.29, modificado:580000.0}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO - 10512 | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 10512 | S | 54 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:214.0, meta_modificada:214.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:40, direccion:EJIDO MIGUEL HIDALGO, 63843 MIGUEL HIDALGO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA LINEA DE CONDUCCION EXISTETE QUE LLEVA EL A AGUA A LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO DE UN CAJA DE CAPATACION A L, lon:-104.66586666, lat:21.47212223}} | 2022-04-01 | 2022-08-30 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2022/M014-FIII-021-PR, contratista:JORGE ARATH VALENZUELA JAIME, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:580000.0, importe_modificado:580000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:214.0}} | {2069122/proyecto_PROCESO, 2069122/proyecto_FIN, 2069122/proyecto_INICIO, 2069122/proyecto_PROCESO, 2069122/proyecto_FIN, 2069122/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202071004 | Proyecto de inversión | 394935.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394935.58, modificado:394935.58}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS SOBRE CALLE MAZATLAN ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y GALEANA EN LA LOCALIDAD DE RUIZ NAYARIT - 28970 | 18 | Nayarit | 11 | Ruíz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ruíz | 28970 | S | 50 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:415.0, meta_modificada:415.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE MAZATLAN EJIDO CENTRO, 63620 RUIZ, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE GUADALAJARA LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUEDRA DEL PARQUE MORELOS A ESPALDA DE LOS ARCOS POR LA CALLA PRINC, lon:-105.14655693, lat:21.94758692}} | 2022-06-20 | 2022-07-30 | 394935.58 | 394935.58 | 394935.58 | 394935.58 | 394935.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RUIZ-NAY-F3-11-URB-003/2022-IR, contratista:LUIS RAMON LOPEZ REAL, convocante:MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT, monto:394935.58, importe_modificado:394935.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:415.0}} | {2071004/proyecto_INICIO, 2071004/proyecto_PROCESO, 2071004/proyecto_INICIO, 2071004/proyecto_PROCESO, 2071004/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202083273 | Proyecto de inversión | 3346148.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3346148.63, modificado:3819607.7}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, EL TEPEHUAJE A EL MOLINO EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT - 98029 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 98029 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:14.28, meta_modificada:14.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:294, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 14+280 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 280 PUEBLO EL MOLINO, 63485 EL MOLINO, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA QUE VA DE HUAJICORI A SANTA MARIA DE PICACHOS EN LA PARTE DERECHA SE ENCUENT, lon:-105.28549271, lat:22.80378139}} | 2022-06-24 | 2022-07-23 | 3819607.7 | 3819607.7 | 3819607.7 | 3819607.7 | 3819607.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-011/2022-IR, contratista:IVE INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:3819607.7, importe_modificado:3819607.7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:14.28}} | {2083273/proyecto_INICIO, 2083273/proyecto_FIN, 2083273/proyecto_PROCESO, 2083273/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402193047 | Proyecto de inversión | 726638.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:726638.53, modificado:722989.64}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, EL RIITO A LA LAGUNA DE LOS PLATA EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. - 376342 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 376342 | S | 4 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:23.2, meta_modificada:23.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:64, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 23+200 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 23 + 200 RANCHERIA LA LAGUNA DE LOS PLATA, 63497 LA LAGUNA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO EL RIITO Y CAMINO LA LAGUNA, CAMINO EL ZAPOTE SOBRE LA CARRETERA QUE VA DE HUAJ, lon:-105.0915501, lat:22.6254259}} | 2022-11-17 | 2022-12-31 | 722989.64 | 722989.64 | 722989.64 | 722989.64 | 722989.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-036/2022-IR, contratista:TERRACERIAS Y CAMINOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:1228333.08, importe_modificado:1228333.08}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:23.2}} | {2193047/proyecto_INICIO, 2193047/proyecto_FIN, 2193047/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El contrato se divide en 3 obras con folio NAY220402193331, NAY220402193047, NAY220402193241 con un monto total de $ 1,228,333.08, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs2: {observación:El contrato se divide en 3 obras con folio NAY220402193331, NAY220402193047, NAY220402193241 con un monto total de $ 1,228,333.08, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs3: {observación:El contrato se divide en 3 obras con folio NAY220402193331, NAY220402193047, NAY220402193241 con un monto total de $ 1,228,333.08, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}, obs4: {observación:El contrato se divide en 3 obras con folio NAY220402193331, NAY220402193047, NAY220402193241 con un monto total de $ 1,228,333.08, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-21}} | {obs1: {observación:No coincide el monto aprobado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs2: {observación:No coincide el monto aprobado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs3: {observación:No coincide el monto aprobado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}, obs4: {observación:No coincide el monto aprobado con el establecido en el contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-18}}
2022 | 4 | NAY220202085388 | Proyecto de inversión | 773467.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773467.29, modificado:767639.02}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES MILPILLAS EN EL BARRIO TIERRAS COLORADAS EN EL MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT - 106320 | 18 | Nayarit | 5 | Huajicori | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huajicori | 106320 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:378.0, meta_modificada:378.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:116, direccion:PUEBLO SAN ANDRÉS MILPILLAS, 63495 SAN ANDRÉS MILPILLAS, HUAJICORI NAYARIT ENTRE BRECHA MANANTIAL Y BRECHA CAJA COLECTORA, LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES MILPILLAS CRUZANDO EL PUENTE VEHICULAR SIGUE POR LA CALLE PRINCI, lon:-105.11900823, lat:22.86192722}} | 2022-06-29 | 2022-08-27 | 767639.02 | 767639.02 | 767639.02 | 767639.02 | 767639.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAJICORI-NAY-FIII-05-APO-005/2022-IR, contratista:GARY WILSON RUBIO GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT., monto:2471131.01, importe_modificado:2471131.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:378.0}} | {2085388/proyecto_INICIO, 2085388/proyecto_PROCESO, 2085388/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En este contrato se encuentran 2 obras la primera es agua potable en San Andes Milpillas barrio el albergue con un importe total de $1,703,491.98 y agua potable en San Andrés Milpillas barrio Tierras coloradas con un monto total de $ 767,639.02, trimestre:4.0, usuario:carlosgomezc, fecha:2023-01-05}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402157462 | Proyecto de inversión | 1030474.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030474.69, modificado:1030474.69}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA NUEVO TAMARINDO DE LA LOCALIDAD EL TAMARINDO - 227380 | 18 | Nayarit | 10 | Rosamorada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rosamorada | 227380 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:36, direccion:CALLE PROLONGACION PROGRESO NAYARIT EJIDO EL TAMARINDO, 63648 EL TAMARINDO, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE Y , LA ZONA NO CUENTA CON NOMENCLATURA VIAL EL PUNTO SE ENCUENTRA A 200 METROS DE LA CARRETERA A LA LOCALIDAD DE TAMARIND, lon:-105.22657981, lat:21.95927634}} | 2022-10-10 | 2022-12-10 | 1030474.69 | 1030474.69 | 1030474.69 | 1030474.69 | 1030474.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ROSAMORADA-NAY-F3-10-008/2022-IR, contratista:EDGAR EDUARDO LOPEZ MIRAMONTES, convocante:MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT, monto:3829315.85, importe_modificado:3829315.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}} | {2157462/proyecto_FIN, 2157462/proyecto_PROCESO, 2157462/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402200368 | Proyecto de inversión | 59431.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59431.53, modificado:59431.53}} | CONSTRUCCION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLEJON VERACRUZ DE LA COMUNIDAD DE TEQUEPEXPAN EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 2022/M014-FIV-018-PR | N | 0 | 0 | 880 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:58, direccion:TEQUEPEXPAN, lon:-104.56980694, lat:21.2182104}} | 2022-12-05 | 2022-12-18 | 59431.53 | 59431.53 | 59431.53 | 59431.53 | 59431.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:180.0}} | {2200368/proyecto_FIN, 2200368/proyecto_INICIO, 2200368/proyecto_FIN, 2200368/proyecto_PROCESO, 2200368/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302113864 | Proyecto de inversión | 1141050.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1141050.79, modificado:1171148.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE MORENO ENTRE MIGUEL HIDALGO Y IGNACIO ALDAMA EN LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA, NAYARIT - 135875 | 18 | Nayarit | 4 | Compostela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Compostela | 135875 | S | 39 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:881.72, meta_modificada:881.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE MORENO INTERIOR SN BARRIO GUAYABAL, 63703 COMPOSTELA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE IGNACIO ALDAMA, CALLE JUAREZ A UNA CUADRA ORIENTACIÓN SUR DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-104.89976118, lat:21.23567567}} | 2022-08-24 | 2022-11-06 | 1171148.2 | 1171148.2 | 1171148.2 | 1171148.2 | 1171148.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-URB-OP-2022-017-I, contratista:LUIS ARVIZU PARTIDA, convocante:MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT, monto:1459394.59, importe_modificado:1459394.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:881.72}} | {2113864/proyecto_PROCESO, 2113864/proyecto_INICIO, 2113864/proyecto_PROCESO, 2113864/proyecto_FIN, 2113864/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL PRESENTE CONTRATO SE INCLUYE EN 3 FOLIOS DE SRFT DE 3 PARTIDAS DISTINTAS 1.- PAVIMENTACION 2.- AGUA POTABLE 3.- ALCANTARILLADO SANITARIO ADEMAS SE HIZO UNA AMPLIACION AL CONTRATO POR LA CANTIDAD DE $ 251,193.52, trimestre:4.0, usuario:xohitleaguirrer, fecha:2023-01-05}} | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302115204 | Proyecto de inversión | 2789363.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2789363.2, modificado:2783196.69}} | REHABILITACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CALLE MORA ENTRE BOULEVARD AGUAMILPA Y CALLE VILLA DE IBARGUENGOITIA EN LA COLONIA EJIDAL TEPIC NAYARIT - 141364 | 18 | Nayarit | 17 | Tepic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepic | 141364 | S | 57 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1407.0, meta_modificada:1407.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MORA COLONIA EJIDAL, 63173 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE IBARGUENGOITIA Y BOULEVARD AGUAMILPA, CALLE CANTERA LA COLONIA EJIDAL SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC PARA LA ZONA CONOCIDAS COMO LAS CANTERAS PARA , lon:-104.83085735, lat:21.48990412}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 2783196.69 | 2783196.69 | 2783196.69 | 2783196.69 | 2783196.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DGOPM-F3-2022/12, contratista:LOPEZ DE MIGUEL INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT, monto:2783196.69, importe_modificado:2783196.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1407.0}} | {2115204/proyecto_INICIO, 2115204/proyecto_PROCESO, 2115204/proyecto_INICIO, 2115204/proyecto_PROCESO, 2115204/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220202082071 | Proyecto de inversión | 306983.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306983.55, modificado:306983.55}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN COLONIAS 19 DE SEPTIEMBRE Y RAMON LOPEZ VELARDE EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO IXCUINTLA MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT - 92248 | 18 | Nayarit | 15 | Santiago Ixcuintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Ixcuintla | 92248 | S | 463 | 427 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:178.0, meta_modificada:178.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE ALAMEDA INTERIOR SN COLONIA RAMÓN LÓPEZ VELARDE, 63311 SANTIAGO IXCUINTLA, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE PRIMERA CORREGIDORA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE TABAMEX SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA ALAMEDA ESPAL, lon:-105.19965136, lat:21.81500095}} | 2022-06-15 | 2022-09-13 | 306983.55 | 306983.55 | 306983.55 | 306983.55 | 306983.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GOB-MUN-INFRA-F3-15-006/2022, contratista:RAFAEL GARCIA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, monto:5447045.55, importe_modificado:5447045.55}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:178.0}} | {2082071/proyecto_INICIO, 2082071/proyecto_PROCESO, 2082071/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220302137901 | Acción | 39527.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39527.54, modificado:39527.54}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA OFICINA - 50896 | 18 | Nayarit | 11 | Ruíz |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Ruíz | 50896 | N | 0 | 0 | 24096 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.145057, lat:21.950253}} | 2022-07-04 | 2022-07-18 | 39527.54 | 39527.54 | 39527.54 | 39527.54 | 39527.54 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:RUIZ-NAY-F3-11-PRODIM-001/2022-AD, contratista:CARLOS NOE VALDEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT, monto:286880.15, importe_modificado:286880.15}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:9.0}} | {2137901/proyecto_INICIO, 2137901/proyecto_PROCESO, 2137901/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL MONTO TOTAL DE CONTRATO ES LA SUMA DEL PRESENTE FOLIO Y EL FOLIO NAY220302130858 ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE EQUIPO DE COMPUTO Y FOTOCOPIADORA , trimestre:4.0, usuario:mariadvelazquezm, fecha:2023-01-19}} | {obs1: {observación:Favor de corregir, el monto aprobado para la obra no coincide con el monto del contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-17}, obs2: {observación:Favor de corregir, el monto aprobado para la obra no coincide con el monto del contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-17}, obs3: {observación:Favor de corregir, el monto aprobado para la obra no coincide con el monto del contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-17}, obs4: {observación:Favor de corregir, el monto aprobado para la obra no coincide con el monto del contrato., trimestre:4.0, usuario:azucenaggonzalezr, fecha:2023-01-17}}
2022 | 4 | NAY220402200350 | Proyecto de inversión | 125566.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125566.77, modificado:125566.77}} | CONSTRUCCION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE COFRADIA DE ACUITAPILCO EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 2022/M014-FIV-017-PR | N | 0 | 0 | 519 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:16, direccion:COFRADIIA DE ACUITAPILCO, lon:-104.52480016, lat:21.3451764}} | 2022-10-21 | 2022-11-03 | 125566.77 | 125566.77 | 125566.77 | 125566.77 | 125566.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:325.0}} | {2200350/proyecto_PROCESO, 2200350/proyecto_INICIO, 2200350/proyecto_FIN, 2200350/proyecto_PROCESO, 2200350/proyecto_FIN, 2200350/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402200356 | Proyecto de inversión | 309496.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309496.93, modificado:309496.93}} | CONSERVACION RUTINARIA DE DIVERSAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 18 | Nayarit | 14 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 2022/M014/FIV-016-CP | N | 0 | 0 | 4482 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:SANTA MARIA DEL ORO, lon:-104.58975063, lat:21.33914236}} | 2022-09-01 | 2022-11-30 | 309496.93 | 309496.93 | 309496.93 | 309496.93 | 309496.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:300.0}} | {2200356/proyecto_PROCESO, 2200356/proyecto_FIN, 2200356/proyecto_INICIO, 2200356/proyecto_PROCESO, 2200356/proyecto_FIN, 2200356/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | NAY220402199676 | Proyecto de inversión | 9092366 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4546183.0, modificado:4534281.66}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4546183.0, modificado:4534281.65}} | "rehabilitación tecnificación y equipamiento de unidades de riego" | 18 | Nayarit | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Rural | 2022010570-0460 | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:39, direccion:UZETA, MPIO DE AHUACATLAN, lon:-104.5942, lat:21.0973}, geo2: {cve_municipio:14, localidad:35, direccion:EL LIMON, SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT, lon:-104.6408, lat:21.3434}, geo3: {cve_municipio:14, localidad:13, direccion:CERRO BLANCO, SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT, lon:-104.6335, lat:21.337}, geo4: {cve_municipio:12, localidad:5, direccion:LA BAJADA , SAN BLAS NAYARIT, lon:-105.1644, lat:21.5015}, geo5: {cve_municipio:14, localidad:42, direccion:SAN JOSE DE MOJARRAS, SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT, lon:-104.6076, lat:21.3993}} | 2022-09-14 | 2022-12-27 | 9068563.31 | 9068563.31 | 9068563.31 | 9068563.31 | 9068563.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DLNAY 018 RTEUR 22 02, contratista:LIDIA PLATA MARTINEZ, convocante:ASOCIACION DE USUARIOS DE LA UNIDAD DE RIEGOUZETA 1 Y 2 PAS, monto:758385.38, importe_modificado:758385.38}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DLNAY 018 RTEUR 22 01, contratista:JOSE ANTONIO GARCIA RODRIGUEZ, convocante:SOCIEDAD DE PRODUCCION RURAL PUERTA DE LA SANGUIJUELA S.P.R. DE R.L., monto:1949064.76, importe_modificado:1949064.76}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DLNAY 018 RETEUR 22 06, contratista:GEIDS SA DE CV, convocante:ASOCIACION DE USUARIOSD LAS UNIDADES DE RIEGODEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, A.C., monto:898753.39, importe_modificado:898753.39}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DLNAY 018 RETEUR 22 04, contratista:JUAN RAMON MIRAMONTES ALDANA, convocante:EJIDO LA BAJADA, monto:2000048.02, importe_modificado:2000048.02}, ctto5: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DLNAY 018 RETEUR 22 05, contratista:LIDIA PLATA MARTINEZ, convocante:UNIDAD DE RIEGO DEL EJIDO SAN JOSE DE MOJARRAS S.P.R. DE R.L., monto:1729292.23, importe_modificado:1729292.23}, ctto6: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DLNAY 018 RTEUR 22 03, contratista:INGENIERIA Y DESARROLLO HIDROAGRICOLA INTEGRAL SA DE CV, convocante:ASOCIACION DE USUARIOS DE LA UNIDAD DE RIEGO EL LIMON MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO S.P.R. DE R.L., monto:1733019.52, importe_modificado:1733019.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2199676/proyecto_INICIO, 2199676/proyecto_PROCESO, 2199676/proyecto_FIN, 2199676/proyecto_PROCESO, 2199676/proyecto_FIN, 2199676/proyecto_INICIO, 2199676/proyecto_PROCESO, 2199676/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-01-23}, obs2: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-01-23}}

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
NAY210301973926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 853068.12 | 0
NAY210301973971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 885743.67 | 0
NAY220102065589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S219-Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable |  | 474800 | 474800
NAY220102062334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1324115.67 | 1321916.4
NAY220102061843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1397753.25 | 1391028.67
NAY220202070783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 717123.9 | 717123.9
NAY220202072504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97834.72 | 97834.72
NAY220202068220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 699477.12 | 897278
NAY220202071745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 419534.85 | 419534.85
NAY220202071787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 326299.29 | 326299.29
NAY220202072631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 901618.79 | 901618.79
NAY220202072633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7530211.87 | 7530211.87
NAY220202072818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128234.07 | 128234.07
NAY220202072819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 408181.55 | 408181.55
NAY220202068442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 699477.12 | 897278
NAY220202072854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1260529.22 | 1260529.22
NAY220202072233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2831763.63 | 2830056.88
NAY220202072238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 738019.33 | 738019.33
NAY220202072240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 693552.77 | 693552.77
NAY220202072262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 711251.85 | 711251.85
NAY220202068594 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 5893003 | 5893003
NAY220202068594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5893003 | 5893003
NAY220202069042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5329345.45 | 5328355.4
NAY220202068604 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 3875652 | 3875652
NAY220202068604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3875652 | 3875652
NAY220202072297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2145849.53 | 2145849.53
NAY220202072336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149850.93 | 149850.93
NAY220202076426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1882178.83 | 2200744.27
NAY220202069107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 549283.87 | 549231.88
NAY220202072007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3170410.58 | 3190138.2
NAY220202072020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9590942.59 | 10770330.86
NAY220202069142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 845649.37 | 843780.39
NAY220202069218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1726720.77 | 1985160.51
NAY220202068270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 699477.12 | 897278
NAY220202072150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 397828.11 | 397828.11
NAY220202072160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 381220.5 | 381220.5
NAY220202072306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 325433.88 | 325433.88
NAY220202072308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 435744.64 | 435744.64
NAY220202072318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 481535.99 | 481535.99
NAY220202071754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 289076.2 | 289076.2
NAY220202072457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 133461.68 | 133461.68
NAY220202072477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 421379.71 | 421379.71
NAY220202072481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 828548.18 | 828548.18
NAY220202072537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4007673.27 | 4007673.27
NAY220202072578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1230081.58 | 1230081.58
NAY220202072658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 981833.37 | 981833.37
NAY220202069080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8837949.45 | 7570455.34
NAY220202069082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 647251.24 | 645868.83
NAY220202069103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 606940.2 | 605574.65
NAY220202078502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 914660.72 | 910000
NAY220202098530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 12-Salud | E040-Servicios de asistencia social integral |  | 6798121.86 | 9972490.92
NAY220202099912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3633956.74 | 3633956.74
NAY220202086387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11674689 | 11674689
NAY220202086855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 192160 | 190453
NAY220202086855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1088904 | 1079227
NAY220202088174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 58800 | 58216
NAY220202088174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 333198 | 329884
NAY220202078213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 742458.32 | 738439.67
NAY220202084829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 824015.31 | 821868.95
NAY220202084836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1594706.52 | 1591988.64
NAY220202086390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9681165 | 9681165
NAY220202086393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 601549 | 601549
NAY220202076490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1001703.14 | 1218977.61
NAY220202083517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300560.63 | 300296.95
NAY220202088196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2030739 | 2028787
NAY220202088196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2030739 | 2028785
NAY220202088201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 70707 | 70707
NAY220202088201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 400672 | 400672
NAY220202082652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 494783.38 | 491838.81
NAY220202084360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 367272.86 | 367065.38
NAY220202084404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 961765.72 | 961696.55
NAY220202082002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1004566.65 | 1000000.02
NAY220202089557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 12-Salud | S039-Programa de Atención a Personas con Discapacidad |  | 748365.49 | 748365.49
NAY220202083785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1775107.98 | 1739164.5
NAY220202078019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 287447.58 | 194002.4
NAY220202078776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 503648.83 | 500592.43
NAY220202081743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1218090.55 | 1174566.22
NAY220202083244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1556172.72 | 1550080.58
NAY220202087897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 559558 | 558107
NAY220202087897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 559558 | 558105
NAY220202088025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 847702 | 845328
NAY220202088025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 847703 | 845331
NAY220202088034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1239311 | 1001060
NAY220202088034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1514712 | 1223516
NAY220202088038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 5971025 | 5967998
NAY220202088038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5971027 | 5968000
NAY220202078201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 236502.95 | 233807.62
NAY220202078205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2650584.14 | 2645846.88
NAY220202078207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2246004.39 | 2349066.39
NAY220202078209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 460989.35 | 451174.75
NAY220202084799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2236436.79 | 2230619.12
NAY220202084149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1174836.28 | 1154931.25
NAY220202078563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 594283.58 | 592003.15
NAY220202087911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1066256 | 1066256
NAY220202087911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1303203 | 1303203
NAY220202087923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 232823 | 231748
NAY220202087923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 284563 | 283251
NAY220202078798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116304.88 | 383779.27
NAY220202087930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 294133 | 231596
NAY220202087930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1666753 | 1312370
NAY220202087948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 830429 | 826065
NAY220202087948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1014970 | 1009637
NAY220202076692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1479977.56 | 1365412.15
NAY220202077975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 741258 | 740490.71
NAY220202088022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1848471 | 1622383
NAY220202088022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1848472 | 2309601
NAY220202088037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1285252 | 1255834
NAY220202088037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1570862 | 1534905
NAY220202078932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4192688.03 | 4894911.04
NAY220202078141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2918031.82 | 2914395.05
NAY220202086383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4816969 | 4816969
NAY220202088182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1172722 | 1151758
NAY220202088182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1759085 | 1727639
NAY220202086554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4091345 | 4091345
NAY220202088188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 282459 | 282459
NAY220202088188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 282459 | 282459
NAY220202088191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1005782 | 896818
NAY220202088191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1005784 | 896821
NAY220202088206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1047852 | 991022
NAY220202088206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1047853 | 991025
NAY220202088209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1060816 | 1046582
NAY220202088209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1296554 | 1279159
NAY220202088213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4119636 | 4104117
NAY220202088213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4119636 | 4104116
NAY220202088219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 291000 | 276836
NAY220202088219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 436502 | 415256
NAY220202077470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3905561.08 | 7743552.91
NAY220202083945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 828383.72 | 827873.46
NAY220202088260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6005570 | 6005571
NAY220202088291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 261000 | 261000
NAY220202079240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 783761.41 | 782157.35
NAY220202078389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 187395.87 | 186261.3
NAY220202083164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1107635.48 | 1106318.39
NAY220202083200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2816601.59 | 1754876.26
NAY220202083203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2013227.58 | 2007727.23
NAY220202083222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1262409.38 | 859280.76
NAY220202083233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2836916.11 | 2560869.12
NAY220202084041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2249664.33 | 2240297.5
NAY220302102102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 996976 | 996976
NAY220302102103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84775 | 84775
NAY220302102103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 84775 | 84775
NAY220302102104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199395 | 199395
NAY220302102104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 199395 | 199395
NAY220302102105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12697 | 12697
NAY220302102105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12697 | 12697
NAY220302102414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18635 | 18635
NAY220302102414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 18635 | 18635
NAY220302102416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5078 | 5078
NAY220302102416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5079 | 5079
NAY220302102419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55865 | 55865
NAY220302102419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 55866 | 55866
NAY220302102107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17775 | 17775
NAY220302102107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17775 | 17775
NAY220302102109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149546 | 149546
NAY220302102109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 149547 | 149547
NAY220302102116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31790 | 31790
NAY220302102116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 31791 | 31791
NAY220302102119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 119093 | 119093
NAY220302102119 | ESTATAL | 2022 |  |  | RECURSO PROPIO IPROVINAY | 506 | 506
NAY220302102119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119100 | 119100
NAY220302102184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 747732 | 747732
NAY220302102184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 747732 | 747732
NAY220302102185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34357 | 34357
NAY220302102185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 34357 | 34357
NAY220302101862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12697 | 12697
NAY220302101862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12697 | 12697
NAY220302102186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68713 | 68713
NAY220302102186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 68714 | 68714
NAY220302102190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52984 | 52984
NAY220302102190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 52985 | 52985
NAY220302102191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49849 | 49849
NAY220302102191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 49849 | 49849
NAY220302102192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99697 | 99697
NAY220302102192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 99698 | 99698
NAY220302101878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33011 | 33011
NAY220302101878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33012 | 33012
NAY220302101278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10415004.34 | 10415004.34
NAY220302101320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 384777.99 | 384777.99
NAY220302101328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 376035.09 | 376035.09
NAY220302101332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 281097.53 | 281097.53
NAY220302101009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1655708.33 | 1655708.33
NAY220302101011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 142995.67 | 142995.67
NAY220302101344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 99698 | 99698
NAY220302101345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 398790 | 398790
NAY220302101640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58344 | 58344
NAY220302101640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 58344 | 58344
NAY220302101641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121549 | 121549
NAY220302101641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 121550 | 121550
NAY220302101642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51764 | 51764
NAY220302101642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 51765 | 51765
NAY220302101643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22776 | 22776
NAY220302101643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 22777 | 22777
NAY220302101644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58405 | 58405
NAY220302101644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 58405 | 58405
NAY220302102295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 99698 | 99698
NAY220302102301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2539 | 2539
NAY220302102301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2540 | 2540
NAY220302102303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2539 | 2539
NAY220302102303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2540 | 2540
NAY220302102304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15236 | 15236
NAY220302102304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15236 | 15236
NAY220302102306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33011 | 33011
NAY220302102306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33012 | 33012
NAY220302102307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 398790 | 398790
NAY220302101013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 175883.47 | 175883.47
NAY220302102318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2539 | 2539
NAY220302102318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2540 | 2540
NAY220302102320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7618 | 7618
NAY220302102320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7618 | 7618
NAY220302102332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5079 | 5079
NAY220302102332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5079 | 5079
NAY220302102334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22854 | 22854
NAY220302102334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 22854 | 22854
NAY220302102341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2539 | 2539
NAY220302102341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2540 | 2540
NAY220302101720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34034 | 34034
NAY220302101720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 34034 | 34034
NAY220302102351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5079 | 5079
NAY220302102351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5079 | 5079
NAY220302102357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22854 | 22854
NAY220302102357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 22854 | 22854
NAY220302102358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96495 | 96495
NAY220302102358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 96496 | 96496
NAY220302101721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10353 | 10353
NAY220302101721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10353 | 10353
NAY220302101434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 498488 | 498488
NAY220302101745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33011 | 33011
NAY220302101745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33012 | 33012
NAY220302102066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42387 | 42387
NAY220302102066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 42388 | 42388
NAY220302102067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 297036 | 297036
NAY220302102067 | ESTATAL | 2022 |  |  | RECURSO PROPIO IPROVINAY | 4113 | 4113
NAY220302102067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 297039 | 297039
NAY220302102068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99697 | 99697
NAY220302102068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 99698 | 99698
NAY220302102069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42387 | 42387
NAY220302102069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 42388 | 42388
NAY220302102071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96495 | 96495
NAY220302102071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 96496 | 96496
NAY220302102072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15236 | 15236
NAY220302102072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15236 | 15236
NAY220302102073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7618 | 7618
NAY220302102073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7618 | 7618
NAY220302102074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12697 | 12697
NAY220302102074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12697 | 12697
NAY220302102400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5078 | 5078
NAY220302102400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5079 | 5079
NAY220302102402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29172 | 29172
NAY220302102402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 29172 | 29172
NAY220302102409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49694 | 49694
NAY220302102409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 49694 | 49694
NAY220302125177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1665940.57 | 1665940.57
NAY220302126526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10353 | 10289.5
NAY220302126526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10353 | 10289.5
NAY220302114108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 265604.14 | 264561.26
NAY220302122275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 101509.89 | 101490.53
NAY220302122275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101509.89 | 101490.52
NAY220302122293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 101509.89 | 101490.53
NAY220302122293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101509.89 | 101490.52
NAY220302126545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2071 | 2057.9
NAY220302126545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2071 | 2057.9
NAY220302122304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1899336.01 | 1888963.81
NAY220302122319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 101509.89 | 101490.53
NAY220302122319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101509.89 | 101490.52
NAY220302125190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21194 | 21126
NAY220302125190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21194 | 21126
NAY220302126580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 544231.27 | 542554.19
NAY220302114142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 547953.23 | 546595.07
NAY220302122791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 972824 | 972629.16
NAY220302122791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1021128 | 1020922.97
NAY220302125223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2145042.34 | 2133328.39
NAY220302123815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2303478.39 | 2294045.99
NAY220302127830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000.12 | 1494875.01
NAY220302114196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 420870.68 | 418948.84
NAY220302122841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 211042.69 | 210202.08
NAY220302125866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 199395 | 199395
NAY220302125866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199395 | 199395
NAY220302124216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 309211 | 309211
NAY220302124216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 309211 | 309211
NAY220302124573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 491394 | 491394
NAY220302124573 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | RECURSO PROPIO MUNICIPIO | 14188 | 14188
NAY220302124573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 491394 | 491394
NAY220302124969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 22854 | 22854
NAY220302124969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22854 | 22854
NAY220302125522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 99698 | 99698
NAY220302125522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99697 | 99697
NAY220302125537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5067061.47 | 5046591.88
NAY220302125890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 84775 | 84775
NAY220302125890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84775 | 84775
NAY220302123912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15236 | 15236
NAY220302123912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15236 | 15236
NAY220302124586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 152265 | 152016.19
NAY220302124586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 152265 | 152016.19
NAY220302124591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2540 | 2540
NAY220302124591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2539 | 2539
NAY220302124600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7618 | 7618
NAY220302124600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7618 | 7618
NAY220302125907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5091386.13 | 5089331.32
NAY220302125922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 42388 | 42388
NAY220302125922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42387 | 42387
NAY220302124609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5079 | 5079
NAY220302124609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5079 | 5079
NAY220302124620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 22854 | 22854
NAY220302124620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22854 | 22854
NAY220302125575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 31791 | 31791
NAY220302125575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31790 | 31790
NAY220302123948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7618 | 7618
NAY220302123948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7618 | 7618
NAY220302124639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2540 | 2540
NAY220302124639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2539 | 2539
NAY220302124648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5079 | 5079
NAY220302124648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5079 | 5079
NAY220302125033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 152265 | 152016.19
NAY220302125033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 152265 | 152016.19
NAY220302125040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 96496 | 96496
NAY220302125040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96495 | 96495
NAY220302125042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2422228.24 | 2418838.8
NAY220302125594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 52985 | 52985
NAY220302125594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52984 | 52984
NAY220302125609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 297033 | 297033
NAY220302125609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 297033 | 297033
NAY220302126404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 866150.05 | 863480.97
NAY220302126412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10597 | 10563
NAY220302126412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10597 | 10563
NAY220302123981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12697 | 12697
NAY220302123981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12697 | 12697
NAY220302122991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 209950.15 | 206739.58
NAY220302124426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15236 | 15236
NAY220302124426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15236 | 15236
NAY220302125051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 606748 | 606615.73
NAY220302125051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 606748 | 606615.73
NAY220302125630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 42388 | 42388
NAY220302125630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42387 | 42387
NAY220302126427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2071 | 2057.9
NAY220302126427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2071 | 2057.9
NAY220302127552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 478987 | 478842.54
NAY220302127556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1003371.09 | 1001056.31
NAY220302123997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12697 | 12697
NAY220302123997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12697 | 12697
NAY220302125077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 49849 | 49561.11
NAY220302125077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49849 | 49561.11
NAY220302125094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119100 | 119100
NAY220302125094 | ESTATAL | 2022 |  |  | RECURSO PROPIO IPROVINAY | 506 | 506
NAY220302125094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 119093 | 119093
NAY220302125096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 299093 | 298980.74
NAY220302125096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299093 | 298980.74
NAY220302125643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 149547 | 149547
NAY220302125643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149546 | 149546
NAY220302126449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4141 | 4115.8
NAY220302126449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4141 | 4115.8
NAY220302126465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2071 | 2057.9
NAY220302126465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2071 | 2057.9
NAY220302127568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 547841 | 545675.25
NAY220302124023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17775 | 17775
NAY220302124023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17775 | 17775
NAY220302114388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 942156.14 | 939101.12
NAY220302124455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33012 | 33012
NAY220302124455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33011 | 33011
NAY220302126482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4141 | 4115.8
NAY220302126482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4141 | 4115.8
NAY220302124035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 96496 | 96496
NAY220302124035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96495 | 96495
NAY220302109392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1026701.84 | 1210087.25
NAY220302125135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 299093 | 298980.74
NAY220302125135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299093 | 298980.74
NAY220302125299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2232558.1 | 2226461.09
NAY220302125303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 42388 | 42252
NAY220302125303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42388 | 42252
NAY220302125311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10597 | 10563
NAY220302125311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10597 | 10563
NAY220302125315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1900000.16 | 1894695.88
NAY220302125316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 52985 | 52815
NAY220302125316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52985 | 52815
NAY220302126498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 8283 | 8231.6
NAY220302126498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8283 | 8231.6
NAY220302126507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 536690.84 | 535037
NAY220302126874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1045488.26 | 1031617.17
NAY220302114431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 779367.97 | 773427.6
NAY220302124519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 199395 | 199395
NAY220302124519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199395 | 199395
NAY220302125164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 348942 | 348774.13
NAY220302125164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 348942 | 348774.13
NAY220302125320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 52985 | 52815
NAY220302125320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52985 | 52815
NAY220302125332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 52985 | 52815
NAY220302125332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52985 | 52815
NAY220302125339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10353 | 10289.5
NAY220302125339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10353 | 10289.5
NAY220302110190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 556817.83 | 555377.6
NAY220302123422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1073759.13 | 1073759.13
NAY220302124394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2540 | 2540
NAY220302124394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2539 | 2539
NAY220302124399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 304530 | 304388.16
NAY220302124399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 304530 | 304388.16
NAY220302108250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 495308.48 | 495308.48
NAY220302119048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 519992 | 519992
NAY220302123437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2108815.91 | 2108815.91
NAY220302118134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3387866.85 | 3381680.87
NAY220302107909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1609225.95 | 1609225.95
NAY220302119237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 158958.32 | 139247.01
NAY220302121811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1553805.57 | 1074292.18
NAY220302110224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 507333.41 | 505601.79
NAY220302116193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 163493.67 | 161929.12
NAY220302119248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57423.75 | 57418.84
NAY220302122415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 101509.89 | 101490.53
NAY220302122415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101509.89 | 101490.52
NAY220302108333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 695451.62 | 695451.62
NAY220302122431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 101509.89 | 101490.53
NAY220302122431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101509.89 | 101490.52
NAY220302119307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 165151.03 | 164558.25
NAY220302122458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 304529.67 | 304471.56
NAY220302122458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 304529.67 | 304471.56
NAY220302116101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2935466.56 | 2929120.13
NAY220302122472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 152264.83 | 152235.78
NAY220302122472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 152264.83 | 152235.77
NAY220302122478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 152264.83 | 152235.78
NAY220302122478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 152264.83 | 152235.77
NAY220302122485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 203019.78 | 202981.04
NAY220302122485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 203019.78 | 202981.03
NAY220302122493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 406039.56 | 405962.07
NAY220302122493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 406039.56 | 405962.07
NAY220302119358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 143724.85 | 143126.44
NAY220302116149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156554.45 | 206568.09
NAY220302123190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2913868.71 | 2912815.12
NAY220302119386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69304.52 | 69298.6
NAY220302120562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 197805.3 | 197789.65
NAY220302113857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 730607.91 | 580248.58
NAY220302117042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37234.49 | 36022.33
NAY220302117073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 158235.76 | 158070.79
NAY220302117644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4046000.1 | 4038384.4
NAY220302124317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1971371 | 1960275.28
NAY220302116638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 273184.86 | 321414.1
NAY220302122204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 50754.94 | 50745.26
NAY220302122204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50754.95 | 50745.26
NAY220302124336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 483414.94 | 476301.54
NAY220302117679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7377941.41 | 7356075.71
NAY220302118054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 539492.52 | 535265.32
NAY220302122217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 50754.94 | 50745.26
NAY220302122217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50754.95 | 50745.26
NAY220302122230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 101509.89 | 101490.53
NAY220302122230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101509.89 | 101490.52
NAY220302122715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 996975.8 | 996776.07
NAY220302122715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 996975.8 | 996776.06
NAY220302123409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2244310.43 | 2243286.67
NAY220302124363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2540 | 2540
NAY220302124363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2539 | 2539
NAY220302115198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1218000 | 1215304.57
NAY220302115646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 461174.15 | 755009.95
NAY220302104797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 742194.85 | 741660.84
NAY220302114942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 481170.25 | 481170.25
NAY220302104019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 498488 | 498488
NAY220302104019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 498488 | 498488
NAY220302104862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2740682.96 | 2740682.96
NAY220302105706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 270529.42 | 270529.42
NAY220302115459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106525.58 | 104488.35
NAY220302115485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 322651.59 | 321388.05
NAY220302115496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 169018.72 | 167278.12
NAY220302106563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 496303.92 | 496051.18
NAY220302115529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1403773.45 | 1104062.39
NAY220302120918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 159559.08 | 157261.86
NAY220302120926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2639326.7 | 2639326.7
NAY220302121293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 257966.73 | 257646.46
NAY220302121294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1702618.4 | 1700504.63
NAY220302121299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103186.69 | 103058.58
NAY220302121303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 857623.81 | 853220.39
NAY220302119119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 365173.38 | 363638.15
NAY220302120328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 212541.28 | 211477.77
NAY220302120364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 188598.28 | 187718.6
NAY220302113444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1165304.47 | 1163900.99
NAY220302120054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 249091.01 | 247591
NAY220302120431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59585.26 | 59571.68
NAY220302114840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 516830.08 | 516830.08
NAY220302120461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89105.82 | 89098.2
NAY220302118852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1722836.97 | 1717788.46
NAY220302120100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 142152.85 | 141661.61
NAY220302120488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47668.2 | 47657.35
NAY220302120502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41709.68 | 41700.18
NAY220302114506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3160556.86 | 3154484.63
NAY220302120523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112867.36 | 112857.72
NAY220302121129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1926271.66 | 1920506.42
NAY220302118391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3029942.39 | 3025825.32
NAY220302120542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50647.47 | 50635.94
NAY220302116747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2666512.07 | 2506455.23
NAY220302118422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3573106.01 | 3568374.74
NAY220302120560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 243650.81 | 242172.9
NAY220302121190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1955680.75 | 1953311.1
NAY220302114557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 880753.1 | 876042.24
NAY220302118425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3277566.05 | 3275912.13
NAY220302120819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 766041.45 | 764178.32
NAY220302120827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2870353.97 | 2864446.73
NAY220302121219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1989938.14 | 1987071.76
NAY220302122079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 50754.94 | 50745.26
NAY220302122079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50754.95 | 50745.26
NAY220302114589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1209579.19 | 1204294.33
NAY220302121236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 284839.01 | 284033.39
NAY220302121246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 223817.94 | 212138.03
NAY220302121258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103186.69 | 103058.58
NAY220302122115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 50754.94 | 50745.26
NAY220302122115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50754.95 | 50745.26
NAY220302118517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3628576.32 | 3622806.08
NAY220302121272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 309560.06 | 309175.74
NAY220302121286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103186.69 | 103058.58
NAY220302121290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 206373.38 | 206117.16
NAY220302140058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1551578 | 1551578
NAY220402143345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 476450.16 | 476450.16
NAY220402143365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4074298.74 | 4074298.74
NAY220402143370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 315830.74 | 315830.74
NAY220302139818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2048556 | 2048556
NAY220402146609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 609059 | 609059
NAY220402143394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21194 | 21194
NAY220402143397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4141 | 4141
NAY220302128810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10597 | 10494.6
NAY220302128810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10597 | 10494.6
NAY220302128473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 103322 | 103035.48
NAY220302128473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103321 | 103035.48
NAY220302128833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 42388 | 41978.4
NAY220302128833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42387 | 41978.4
NAY220402143045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5162176.56 | 5162176.56
NAY220402143047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1108049.11 | 1108049.11
NAY220402143048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 190396.05 | 190396.05
NAY220302128507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 103322 | 103035.48
NAY220302128507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103321 | 103035.48
NAY220302128852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63582 | 62967.6
NAY220302128852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63581 | 62967.6
NAY220302128865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1037138.34 | 1035000
NAY220402143592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 436139.14 | 436139.14
NAY220402143595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2934057.4 | 2934057.4
NAY220402143597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 282244.39 | 282244.39
NAY220302128536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 103322 | 103035.48
NAY220302128536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103321 | 103035.48
NAY220402146317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2334727 | 2334727
NAY220402146319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 687135 | 687135
NAY220402146711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4141 | 4141
NAY220402146712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63581 | 63581
NAY220402143565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 275468.49 | 275468.49
NAY220402143576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 468911.85 | 468911.85
NAY220402143587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2054716.99 | 2054716.99
NAY220402143590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 136383.18 | 136383.18
NAY220302137790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 366130 | 364088.64
NAY220302128541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3861581.37 | 3856327.72
NAY220302128562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 154982 | 154553.22
NAY220302128562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 154982 | 154553.22
NAY220302128894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35200 | 35036.83
NAY220302128894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35200 | 35036.83
NAY220302128570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4228697.92 | 4223204.69
NAY220302128583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1790926.18 | 1769180.96
NAY220302128586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 206643 | 206070.97
NAY220302128586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 206642 | 206070.97
NAY220302128924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 41412 | 41219.8
NAY220302128924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41411 | 41219.8
NAY220302128601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9914289.76 | 9834100.46
NAY220302128611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 206643 | 206070.97
NAY220302128611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 206642 | 206070.97
NAY220402146435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1296069 | 1296069
NAY220402143024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3485185.28 | 3485185.28
NAY220402143046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4099035.33 | 4099035.33
NAY220402143056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4061281.12 | 4061281.12
NAY220402146095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3811412.8 | 3811412.8
NAY220402143098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3845337.92 | 3845337.92
NAY220302139196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6966771 | 6944605
NAY220302140652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2775935 | 2775935
NAY220302120559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119828.1 | 119507.89
NAY220402143338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4441167.88 | 4441167.88
NAY220402143342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 315734.97 | 315734.97
NAY220402143346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 396519.13 | 396519.13
NAY220402143368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 415070.34 | 415070.34
NAY220402143374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 167328.57 | 167328.57
NAY220302139029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4759566 | 4759566
NAY220302139855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1152060 | 1152060
NAY220402143563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3545423.07 | 3545423.07
NAY220402143578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 155862.8 | 155862.8
NAY220402143594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 92975.76 | 92975.76
NAY220402143596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 270282.31 | 270282.31
NAY220402142964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5392751.87 | 5392751.87
NAY220402142968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1217375.54 | 1217375.54
NAY220402142996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 858290.28 | 858290.28
NAY220402143000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3456460.99 | 3456460.99
NAY220402143018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4061281.12 | 4061281.12
NAY220402143054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2939180 | 2939180
NAY220302128153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 773604 | 772766.13
NAY220302128153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 776216 | 772766.13
NAY220302129129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299855.8 | 327637.85
NAY220302128181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 956147 | 953542.16
NAY220302129737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1524635.43 | 1520289.48
NAY220302139834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2384108 | 2384108
NAY220302129218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1895065.45 | 1889568.67
NAY220302129768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1897471.55 | 2118335.51
NAY220302139926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5000000 | 5000000
NAY220302139926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | U003-Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros |  | 7500000 | 7500000
NAY220302139143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3056999 | 3052644
NAY220302139154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1509449 | 1505000
NAY220302139175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 716981 | 716981
NAY220302128959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 698696.98 | 696755.23
NAY220302129348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 866722.64 | 1153501.51
NAY220302129885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1035746.75 | 1031129.08
NAY220302131846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2476275 | 2476275
NAY220302135616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 715376.64 | 698948.72
NAY220302128990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3720842.96 | 3708304.38
NAY220302139369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 413307 | 413307
NAY220302139463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1088678 | 1088678
NAY220302139416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1139377 | 1139377
NAY220302139445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1480133 | 1480133
NAY220302128341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 103322 | 103035.48
NAY220302128341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103321 | 103035.48
NAY220302135640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 715376.64 | 698948.72
NAY220302128378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1905861.03 | 1897909.36
NAY220302128404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 51661 | 51517.74
NAY220302128404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51660 | 51517.74
NAY220302131782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 969567.78 | 968296.19
NAY220302131800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 178246.2 | 175432.99
NAY220302140663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1248039 | 1248039
NAY220302139933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4938564 | 4938564
NAY220302139933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | U003-Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros |  | 7255421 | 7255421
NAY220302139945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 25000000 | 25000000
NAY220302140023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1414836 | 1414836
NAY220302139082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1293044 | 1278701
NAY220302139082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1293044 | 1278697
NAY220302137247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 47-Entidades no Sectorizadas | S010-Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 200000 | 200000
NAY220302137272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | K010-Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología |  | 1999400 | 1999400
NAY220402170802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 954758.42 | 954758.42
NAY220402167694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 344536.24 | 344536.24
NAY220402161477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69494.98 | 69494.98
NAY220402164963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 233604.7 | 233604.7
NAY220402168958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 158769.95 | 158769.95
NAY220402165288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 127614.56 | 127614.56
NAY220402168977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 124813.48 | 124813.48
NAY220402163830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 202957.66 | 201339.76
NAY220402153070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 182714.38 | 182714.38
NAY220402161554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 187923.76 | 185731.5
NAY220402162330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 335336.38 | 335336.38
NAY220402163503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 203584.07 | 201961.19
NAY220402161671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1776591.02 | 1776591.02
NAY220402162693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 610751.58 | 610751.58
NAY220402163528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 58344 | 58344
NAY220402163528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58344 | 58344
NAY220402161864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1776591.02 | 1776591.02
NAY220402163925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 389803.38 | 389803.38
NAY220402163940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52418.6 | 52143.96
NAY220402162758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2573187.79 | 2573187.79
NAY220402163576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 51765 | 51765
NAY220402163576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51764 | 51764
NAY220402164999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89603.4 | 89603.4
NAY220402162776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4998514.24 | 4998514.24
NAY220402163590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100071.51 | 99547.19
NAY220402163604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5079 | 5079
NAY220402163604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5078 | 5078
NAY220402162794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1449670.68 | 1449670.68
NAY220402162798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5521482.2 | 5521482.2
NAY220402162801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1006511 | 1006511
NAY220402162806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2838294.6 | 2838294.6
NAY220402163628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 29172 | 29172
NAY220402163628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29172 | 29172
NAY220402165800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1015495.35 | 1010417.87
NAY220402161971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 883516.56 | 883516.56
NAY220402162832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2400876.74 | 2400876.74
NAY220402163638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28597.75 | 28447.94
NAY220402171488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 136392.45 | 136392.45
NAY220402162836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9224273.46 | 9224273.46
NAY220402162847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2343590.58 | 2343590.58
NAY220402162849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9276330.12 | 9276330.12
NAY220402162850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11620202.29 | 11620202.29
NAY220402162855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9912831.12 | 7315469.55
NAY220402163165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1382581.69 | 1382581.69
NAY220402163668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12697 | 12697
NAY220402163668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12697 | 12697
NAY220402171502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 162961.05 | 162961.05
NAY220402163194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 55866 | 55866
NAY220402163194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55865 | 55865
NAY220402163684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33012 | 33012
NAY220402163684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33011 | 33011
NAY220402163710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 663997.28 | 658704.14
NAY220402164888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104850.52 | 104850.52
NAY220402168082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55125.8 | 55125.8
NAY220402168095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 87874.09 | 87874.09
NAY220402168734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 291612.92 | 291612.92
NAY220402162213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3383516.73 | 3383516.73
NAY220402163354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 167252.14 | 166102.04
NAY220402163365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 407168.14 | 404368.25
NAY220402165437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 137060.76 | 137060.76
NAY220402171051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 18635 | 18635
NAY220402171051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18635 | 18635
NAY220402172423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 499817.29 | 499817.29
NAY220402161430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1322888.38 | 1322888.38
NAY220402164389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 331998.64 | 329715.65
NAY220402166037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 596221.03 | 596221.03
NAY220402171068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 642542.73 | 642542.73
NAY220402172828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 690421.1 | 690421.1
NAY220402163049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5079 | 5079
NAY220402163049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5078 | 5078
NAY220402164443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 189552.8 | 189552.8
NAY220402166071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 240210.69 | 240210.69
NAY220402167093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 345916.64 | 345916.64
NAY220402163211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 926106.51 | 926106.51
NAY220402163093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1470178.57 | 1470178.57
NAY220402166103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 87404.57 | 87404.57
NAY220402166109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1057993.32 | 1056604.48
NAY220402166115 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 297447.58 | 297343.78
NAY220402166115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102097.65 | 102097.65
NAY220402164121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 121550 | 121550
NAY220402164121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121549 | 121549
NAY220402168845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 158769.95 | 158769.95
NAY220402161615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1322888.38 | 1322888.38
NAY220402162368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 22777 | 22777
NAY220402162368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22776 | 22776
NAY220402163219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 552224.64 | 548696.61
NAY220402164477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 181612.46 | 181612.46
NAY220402163119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1928240.75 | 1928240.75
NAY220402164139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 194814.3 | 193474.66
NAY220402171143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83469.13 | 83469.13
NAY220402161628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44175.28 | 44175.28
NAY220402161646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1322888.38 | 1322888.38
NAY220402164561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106016.54 | 106016.54
NAY220402168875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 87874.09 | 87874.09
NAY220402162404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10353 | 10353
NAY220402162404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10353 | 10353
NAY220402163269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 185418.11 | 184143.07
NAY220402168030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115436.99 | 115436.99
NAY220402168045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69901.55 | 69901.55
NAY220402168904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34950.78 | 34950.78
NAY220402163299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8256667.11 | 8256667.11
NAY220402163309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7694365.09 | 7694365.09
NAY220402164780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79487.6 | 79487.6
NAY220402168937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 139803.11 | 139803.11
NAY220402171235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 690494.52 | 690494.52
NAY220402163319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1802488.38 | 1802488.38
NAY220402163322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39150.79 | 38881.56
NAY220402163324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5299994.9 | 5299994.9
NAY220402165585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149125.8 | 149125.8
NAY220402165590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 405068.14 | 405068.14
NAY220402162508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2527031.12 | 2527031.12
NAY220402164192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 309760.99 | 307630.92
NAY220402165041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 728227.58 | 589354.81
NAY220402162534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 49694 | 49694
NAY220402162534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49694 | 49694
NAY220402165322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106922.19 | 106922.19
NAY220402164274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 235844.32 | 234222.53
NAY220402169225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1785208.2 | 1785208.2
NAY220402172323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1021315.27 | 1021315.27
NAY220402162598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 34034 | 34034
NAY220402162598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34034 | 34034
NAY220402165364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 214612.32 | 214612.32
NAY220402172760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | K007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 123819 | 123076.1
NAY220402172760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 555222.33 | 551891.04
NAY220402162624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 58405 | 58405
NAY220402162624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58405 | 58405
NAY220402162639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3660095.59 | 3660095.59
NAY220402164317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 610752.21 | 606552.38
NAY220402162974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33012 | 33012
NAY220402162974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33011 | 33011
NAY220402160790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 302010.08 | 302010.08
NAY220402160881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79867.6 | 78316.79
NAY220402156083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 49849 | 49708.88
NAY220402156083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49849 | 49708.88
NAY220402152003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 283342.42 | 283342.42
NAY220402156114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 747732 | 746987.32
NAY220402156114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 747732 | 746987.33
NAY220402148656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2415310.15 | 2415310.15
NAY220402153194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 214232.22 | 214232.22
NAY220402153201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 420376.31 | 420376.31
NAY220402153204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 380821.34 | 377501.78
NAY220402151300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 876997.94 | 876997.94
NAY220402161316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9113395.13 | 9113395.13
NAY220402161347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69844.99 | 68101.55
NAY220402151329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 399910.77 | 399910.77
NAY220402151330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1022402.55 | 1022402.55
NAY220402151337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1046089.64 | 1046089.64
NAY220402151340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 568102.79 | 568102.79
NAY220402151763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3398845.04 | 3398845.04
NAY220402154437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 863182.53 | 863182.53
NAY220402153970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250406.81 | 249091.22
NAY220402153981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 563730.27 | 563730.27
NAY220402153990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 224879.25 | 224879.25
NAY220402154002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1554376.59 | 1549557.61
NAY220402157474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1705999.36 | 1705999.36
NAY220402154521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4060762.85 | 4060762.85
NAY220402155932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 34357 | 34222.68
NAY220402155932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34357 | 34222.68
NAY220402156029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 68714 | 68445.36
NAY220402156029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68713 | 68445.36
NAY220402156272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 99698 | 99417.76
NAY220402156272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99697 | 99417.76
NAY220402156295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 498488 | 497088.8
NAY220402156295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 498488 | 497088.8
NAY220402161051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 181656 | 179540.45
NAY220402194397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 446436.45 | 507191.07
NAY220402194400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1408325.79 | 1408325.79
NAY220402196540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 561377.99 | 561377.99
NAY220402196574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2564194.76 | 2564194.76
NAY220402193955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3758405.67 | 3758405.67
NAY220402196134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 435444.64 | 476062.56
NAY220402187273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2125584.56 | 2125584.56
NAY220402190450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11498441.2 | 14095802.77
NAY220402194011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1877767.72 | 1877767.72
NAY220402187383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 485676.45 | 485676.45
NAY220402191417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 427350.59 | 421807.88
NAY220402190847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 207953.14 | 207953.14
NAY220402194241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1173604.83 | 1173604.83
NAY220402195796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1150560.53 | 1144454.82
NAY220402189556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1238023.86 | 1235000
NAY220402196503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 529849.15 | 529849.15
NAY220402190296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 369048.77 | 365561.62
NAY220402189443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 795939.31 | 790135.57
NAY220402193835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 586802.41 | 586802.41
NAY220402187189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 382243.52 | 382243.52
NAY220402195945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1853322.58 | 1847794.25
NAY220402187095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4495399.44 | 4495399.44
NAY220402193900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 586802.41 | 586802.41
NAY220402194180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4831782.6 | 4831782.6
NAY220402188147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 328079.68 | 323511.11
NAY220402188188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1214617.57 | 1214617.57
NAY220402196284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 597711.81 | 593627.08
NAY220402190019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 877892.41 | 877070.32
NAY220402194475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1042986.76 | 1042986.76
NAY220402187638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1724078.5 | 1720050.51
NAY220402190043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2484355.24 | 2484355.24
NAY220402194509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 293080.08 | 293080.08
NAY220402192779 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | RECURSOS PROPIOS | 300000 | 619129.36
NAY220402192779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 613827.04 | 576741.14
NAY220402192794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6161845.2 | 6132682.43
NAY220402194542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 310170.82 | 310170.82
NAY220402187886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 243728.1 | 242500.88
NAY220402194574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 375633.33 | 375633.33
NAY220402195739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 483367.17 | 479398.58
NAY220402183927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 229488.31 | 229429.87
NAY220402183950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 198244.05 | 198194.65
NAY220402175346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2902666.26 | 2902666.26
NAY220402183982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116859.04 | 116859.04
NAY220402185487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1182164.89 | 1182164.89
NAY220402175781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 628045.84 | 628045.84
NAY220402183811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1145775.27 | 1141775.97
NAY220402186716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1412955.93 | 1412955.93
NAY220402183509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4028950.05 | 4028950.05
NAY220402203779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 649999 | 649999
NAY220402203785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 800000 | 800000
NAY220402203800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 649999 | 649999
NAY220402203819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 950000 | 950000
NAY220402199184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10719641 | 10719641
NAY220402199199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 19111841 | 19111841
NAY220402203995 | ESTATAL | 2022 |  |  | Estatal Directo | 1772515 | 1772515
NAY220402203995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 15238191 | 15238191
NAY220402199956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 794352 | 794352
NAY220402202487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5335403 | 5335403
NAY220402202505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2499692 | 2499692
NAY220402202558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4997540 | 4997540
NAY220402202624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1483361 | 1483361
NAY220402205106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4250000 | 4250000
NAY220402200520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 109779.23 | 109779.23
NAY220402200710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 720066 | 720066
NAY220402200733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 14-Trabajo y Previsión Social | U100-Subsidios a las Entidades Federativas para la implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral |  | 1998236 | 1998236
NAY220402200759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 555191 | 555191
NAY220402200761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 14-Trabajo y Previsión Social | U100-Subsidios a las Entidades Federativas para la implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral |  | 6018368.57 | 6018368.57
NAY220402203221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 770048 | 770048
NAY220402203348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 428647 | 428647
NAY220402204509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U008-Saneamiento de Aguas Residuales |  | 5840540.49 | 5840540.49
NAY220402204611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 9660522 | 9660522
NAY220402200407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1113595 | 1113595
NAY220402200528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1721350.5 | 1721350.5
NAY220402201401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 985487 | 985487
NAY220402203338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1147975 | 1147975
NAY220402203624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3251558 | 3251558
NAY220402203802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 1398593.43 | 699296.71
NAY220402203842 | ESTATAL | 2022 |  |  | Estatal Directo | 21927591 | 21927591
NAY220402203842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 188308161 | 188308161
NAY220402205564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1131000 | 1131000
NAY220402199909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8817104 | 8817104
NAY220402199127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 18995800 | 18995800
NAY220402199230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2104740 | 2104740
NAY220402199303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1699945 | 1699945
NAY220402203791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 650000 | 650000
NAY220402203827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 742608 | 742608
NAY220402203827 | ESTATAL | 2022 |  |  | Estatal Directo | 1113912 | 1113912
NAY220402203837 | ESTATAL | 2022 |  |  | Estatal Directo | 1754000 | 1754000
NAY220402203837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1435089 | 1435089
NAY220402199917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 15183302 | 15183302
NAY220402199944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3625461 | 3625461
NAY220402199091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 601549 | 601549
NAY220402199117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8788783 | 8788783
NAY220402204003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 1660715.66 | 1660715.66
NAY220402205795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4418926.68 | 4418926.68
NAY220402199170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5658273 | 5658273
NAY220402205871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4000000 | 4000000
NAY220402199237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 16678737 | 16678737
NAY220402199262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3149820 | 3149820
NAY220402200379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 52838.03 | 52838.03
NAY220402203226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 677386 | 677386
NAY220402205112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 160805 | 160805
NAY220402203249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5238118 | 5238118
NAY220402202353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 568268 | 568268
NAY220402202379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 579869 | 579869
NAY220402203359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 325631 | 325631
NAY220402203369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 785977 | 785977
NAY220402200631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 579274 | 579274
NAY220402202457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1319025 | 1319025
NAY220402203382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 5534409 | 5534409
NAY220402203441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1618641 | 1618641
NAY220402200725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 14-Trabajo y Previsión Social | U100-Subsidios a las Entidades Federativas para la implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral |  | 3188750 | 3188750
NAY220402202469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1214822 | 1214822
NAY220402202495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1110464 | 1110464
NAY220402204475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 1403271.89 | 1403271.89
NAY220402200771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 981336 | 981336
NAY220402200800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1953419 | 1953419
NAY220402202541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2429367 | 2429367
NAY220402202547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7944702 | 7944702
NAY220402203564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1585188 | 1585188
NAY220402203577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2289904 | 2289904
NAY220402204511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3352171 | 3352171
NAY220402204515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1297215 | 1297215
NAY220402204523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2649916 | 2649916
NAY220402204555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3664947 | 3664947
NAY220402200845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 988408 | 988408
NAY220402204563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 330960 | 330960
NAY220402204581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 462863 | 462863
NAY220402200877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1483942 | 1483942
NAY220402200883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 57559 | 57559
NAY220402200899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1319471 | 1319471
NAY220402204603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 423430 | 423430
NAY220402199212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 20669374 | 20669374
NAY220402199250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2432899 | 2432899
NAY220402203371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 584571 | 584571
NAY220402199298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 647098 | 647098
NAY220402199304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1366198 | 1366198
NAY220402199306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3113285 | 3113285
NAY220402200868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11658228 | 11658228
NAY220402202398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2671953 | 2671953
NAY220402202443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1760004 | 1760004
NAY220402202523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2942551 | 2942551
NAY220402203586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 453431 | 453431
NAY220402200600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 621869 | 621869
NAY220402202551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1047881 | 1047881
NAY220402203649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1055534 | 1055534
NAY220402200693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1246725 | 1246725
NAY220402200726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 643598 | 643598
NAY220402203767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 650000 | 650000
NAY220402203807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 650000 | 650000
NAY220402204925 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | RECURSOS PROPIOS | 424236 | 398674.31
NAY220402204925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 424236 | 398674.31
NAY220402200815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 578786 | 578786
NAY220402200855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 616762 | 616762
NAY220402200895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1030932 | 1030932
NAY220402206038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4250000 | 4250000
NAY220402203990 | ESTATAL | 2022 |  |  | Estatal Directo | 3665083 | 3665083
NAY220402203990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 31508443 | 31508443
NAY220402205117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 289449 | 289449
NAY220402201898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1561546 | 1561546
NAY220402199970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 7999996.97 | 7996730.26
NAY220402200000 | FIDEICOMISOS | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 9320935 | 9320935
NAY220402199086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1007557 | 1007557
NAY220402199097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1894896 | 1894896
NAY220402199112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6187462 | 6187462
NAY220402203210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 397725 | 397725
NAY220402203238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 252205 | 252205
NAY220402203271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 248579 | 248579
NAY220402204491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 1794298.92 | 1794298.92
NAY220402204505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 587334.94 | 587334.94
NAY220402204522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3355172 | 3355172
NAY220402199144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2107088 | 2107088
NAY220402199191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 21460802 | 21460802
NAY220402201283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2127499 | 2127499
NAY220402204570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 615483 | 615483
NAY220402204594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 948919 | 948919
NAY220202072011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6524766.12 | 7519950.35
NAY220202072025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5451101.77 | 5450510.63
NAY220202069132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1407726.61 | 1407726.61
NAY220202069182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2808370 | 2808370
NAY220202074436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 831877.08 | 860399.56
NAY220202084845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6399521.78 | 6492094.01
NAY220202084862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6489491.44 | 6558189.57
NAY220202084865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2138213.57 | 2088786.03
NAY220202078411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5156171.45 | 5156171.45
NAY220202081590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1345164.34 | 3803900.99
NAY220202078208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2888477.02 | 2888274.85
NAY220202084812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6483028.69 | 6481027.35
NAY220202084158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1080339.9 | 1016586.5
NAY220202082695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8253734.18 | 8237638.87
NAY220202082715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3155815.46 | 3066970.97
NAY220202088026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 19999927.96 | 24904704.53
NAY220202080400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 841286.34 | 837620.87
NAY220202082196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5900562.89 | 5824463.99
NAY220202084852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1962235.44 | 1931795.43
NAY220202084003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2051150.5 | 2257228.44
NAY220202083198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 808438.59 | 898819.54
NAY220202083207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 555582.96 | 596434.58
NAY220302127011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2201108.12 | 2201108.12
NAY220302126770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2093719.89 | 2091023.89
NAY220302115186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6496000 | 6489417.59
NAY220302108064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1460135.19 | 1454480.18
NAY220302113823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1565890.24 | 1565890.24
NAY220302113836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1215933.39 | 1469152.75
NAY220302113840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1540787.26 | 1618366.36
NAY220302113847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 670594.56 | 689550.17
NAY220302117615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1448599.98 | 1531500.72
NAY220302115300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1422785.41 | 1421096.27
NAY220302118390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 286594.86 | 349224.03
NAY220302119883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 315274.4 | 331581.08
NAY220302116359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 391821.04 | 389896.88
NAY220402147763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2910394.39 | 2889673.59
NAY220402147764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 265173.69 | 253333.29
NAY220402147818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 810414.1 | 842380.81
NAY220402148238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1322834.16 | 1322833.12
NAY220302113806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 593436.13 | 658821.48
NAY220302117554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85192.11 | 83522.56
NAY220302138916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 818722.97 | 818722.97
NAY220302129809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1881411.77 | 2169624.38
NAY220302135697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4554005.43 | 4554005.43
NAY220302130858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 247352.6 | 247352.6
NAY220302139329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 945438 | 945438
NAY220402170119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 849990.38 | 849990.38
NAY220402163525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450176.63 | 450176.63
NAY220402163913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19061.15 | 18961.27
NAY220402161856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 489610.5 | 489610.5
NAY220402169184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 309126.71 | 309126.71
NAY220402169358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 274721.12 | 274721.12
NAY220402162961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 429716.44 | 429716.44
NAY220402162838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1664902.53 | 1664902.53
NAY220402162844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 904428.59 | 904428.59
NAY220402162857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3477286.85 | 3477286.85
NAY220402171629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1417323.75 | 1417323.75
NAY220402168666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 995325.59 | 995325.59
NAY220402171665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1046161.98 | 1046161.98
NAY220402163020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 213644.29 | 213644.29
NAY220402161647 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 100000 | 100000
NAY220402161647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4274254.08 | 4289527.73
NAY220402163258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 288638.13 | 288638.13
NAY220402171792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1324814.82 | 1324814.82
NAY220402171820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2729843.06 | 2729843.06
NAY220402165696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1642976.16 | 1642976.16
NAY220402165819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3960863.16 | 3960863.16
NAY220402162039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 191401.57 | 191401.57
NAY220402162625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 132649.74 | 132649.74
NAY220402157440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1096708.82 | 1096708.82
NAY220402161405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65772 | 65006.03
NAY220402153419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1387135.27 | 1387135.27
NAY220402155914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 968804.89 | 968804.89
NAY220402156743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 768179.43 | 768179.43
NAY220402151542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1460446.77 | 1455828.78
NAY220402161006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 267830.89 | 267830.89
NAY220402158929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 631809.64 | 631809.64
NAY220402158935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 367321.17 | 367321.17
NAY220402158374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1039981.37 | 1039668.72
NAY220402148630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 505242.21 | 505242.21
NAY220402148632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 325405.55 | 325405.55
NAY220402148633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 209878.13 | 209878.13
NAY220402148646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 238088.03 | 238088.03
NAY220402148647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118140.59 | 181617.44
NAY220402148649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 674604.07 | 674604.07
NAY220402148650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 369623.65 | 369623.65
NAY220402153209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 432052.6 | 432052.6
NAY220402153211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000537.84 | 1000537.84
NAY220402153216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1092417.38 | 1092417.38
NAY220402149729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1962437.22 | 1962437.22
NAY220402148754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1349695.4 | 1346273.59
NAY220402155469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1007075.73 | 1007075.73
NAY220402153218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 286079.76 | 286079.76
NAY220402152632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 952938.48 | 952938.48
NAY220402156916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 552457.7 | 552457.7
NAY220402154200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 812000.05 | 808866.86
NAY220402150924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 844057.48 | 844057.48
NAY220402150291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2199719.23 | 2199719.23
NAY220402155587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3552281.2 | 3552281.2
NAY220402159720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 698913.49 | 698618.5
NAY220402155609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2191921.45 | 2191921.45
NAY220402155661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1161047.79 | 1161047.79
NAY220402156393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 884474.12 | 884474.12
NAY220402153892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1561159.96 | 1561159.96
NAY220402155678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1256648.51 | 1256648.51
NAY220402197078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 529854.38 | 520731.82
NAY220402195104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 339140.63 | 339140.63
NAY220402192969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 402372.86 | 407492.05
NAY220402189901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2559225.07 | 2559225.07
NAY220402190824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 231250 | 231250
NAY220402193331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 432265.58 | 428473.94
NAY220402196456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16966.5 | 16966.5
NAY220402196947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400200 | 400200
NAY220402191060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 402125.6 | 402125.6
NAY220402194279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2901985.22 | 2901985.22
NAY220402194354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3718026.2 | 3718026.2
NAY220402191485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 268463.14 | 268463.14
NAY220402188075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 414795.93 | 414795.93
NAY220402190965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3780265.57 | 3780265.57
NAY220402186700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 358752 | 358752
NAY220402186700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 358752 | 358752
NAY220402178182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2882808.16 | 2880161.82
NAY220402186710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 701206 | 701206
NAY220402186710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 701206 | 701206
NAY220402186714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 935042 | 935042
NAY220402186714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 935042 | 935042
NAY220402177398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 266451.59 | 266451.59
NAY220402177426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 253282.78 | 253282.78
NAY220402184008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1110514.86 | 1110514.86
NAY220402177208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 563423.39 | 563423.39
NAY220402156381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 706889.62 | 706889.62
NAY220402156410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1209533.51 | 1209533.51
NAY220402154376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 533826.93 | 533826.93
NAY220302124298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 539038.54 | 539038.54
NAY220402156695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1387807.52 | 1387807.52
NAY220402155923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4296374.34 | 4296374.34
NAY220402158526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1224597.49 | 1224029.78
NAY220402148648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2261697.71 | 2261697.71
NAY220402153476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1356955.96 | 1356955.96
NAY220402154696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2264746.3 | 2264746.3
NAY220402193241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78301.57 | 76869.5
NAY220402165068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1570869.48 | 1570869.48
NAY220402165772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 942842.99 | 938128.78
NAY220402194437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1187940.46 | 1187940.46
NAY220402156733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299411.73 | 299411.73
NAY220302109580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1780899.59 | 1967378.27
NAY220402148627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1534215.53 | 1534215.53
NAY220402171798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 268175.94 | 268175.94
NAY220402147873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 490263.61 | 490263.61
NAY220202072017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5075552.66 | 5075100.57
NAY220402200622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 26985 | 26985
NAY220402200622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | U003-Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros |  | 40476 | 40476
NAY220402200636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 17541 | 17541
NAY220402200636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | U003-Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros |  | 26311 | 26311
NAY220402151691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2425084.49 | 2425084.49
NAY220402155459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 706685.15 | 706685.15
NAY220402172154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 217078.24 | 215899.2
NAY220402179263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 989554.9 | 989554.9
NAY220402156095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1346761.1 | 1346761.1
NAY220402199647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 7500000 | 7372461.99
NAY220402199647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7500000 | 7372461.99
NAY220402158485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 147226.03 | 147050.21
NAY220402159335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12954922 | 12954922
NAY220302106901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2096848 | 2096848
NAY220402148862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6331481.33 | 6331481.33
NAY220202084202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9618000.14 | 9609065.1
NAY220402159248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1011003.89 | 1011003.89
NAY220202084858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3892571.16 | 3792691.47
NAY220202084028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1058447.46 | 1016586.5
NAY220202085246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1715138.89 | 1703491.98
NAY220302115166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1740000 | 1733592.35
NAY220302129616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1771906.18 | 1766387.82
NAY220302118385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122416.76 | 193659.16
NAY220402148631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 218156.65 | 218156.65
NAY220202069122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 415866.29 | 580000
NAY220202071004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 394935.58 | 394935.58
NAY220202083273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3346148.63 | 3819607.7
NAY220402193047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 726638.53 | 722989.64
NAY220202085388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 773467.29 | 767639.02
NAY220402157462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1030474.69 | 1030474.69
NAY220402200368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 59431.53 | 59431.53
NAY220302113864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1141050.79 | 1171148.2
NAY220302115204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2789363.2 | 2783196.69
NAY220202082071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 306983.55 | 306983.55
NAY220302137901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39527.54 | 39527.54
NAY220402200350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 125566.77 | 125566.77
NAY220402200356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 309496.93 | 309496.93
NAY220402199676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 4546183 | 4534281.66
NAY220402199676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4546183 | 4534281.65

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
NAY210301973926 | Metros Cuadrados | 688.7 | 0
NAY210301973971 | Metros cuadrados de construcción | 275 | 0
NAY220102065589 | Otros | 1 | 1
NAY220102062334 | Metros lineales | 648 | 648
NAY220102061843 | Metros lineales | 236 | 236
NAY220202070783 | Metros lineales | 208 | 208
NAY220202072504 | Piezas | 76 | 76
NAY220202068220 | Cuarto(s) | 9 | 9
NAY220202071745 | Metros lineales | 448 | 448
NAY220202071787 | Metros lineales | 327 | 327
NAY220202072631 | Metros lineales | 855 | 855
NAY220202072633 | Metros Cuadrados | 2131 | 2131
NAY220202072818 | Metros lineales | 110 | 110
NAY220202072819 | Metros lineales | 72 | 72
NAY220202068442 | Cuarto(s) | 9 | 9
NAY220202072854 | Metros lineales | 679 | 679
NAY220202072233 | Kilómetro lineal | 20 | 20
NAY220202072238 | Metros lineales | 218 | 218
NAY220202072240 | Metros lineales | 223 | 223
NAY220202072262 | Metros lineales | 637 | 637
NAY220202068594 | Metros lineales | 1302 | 1302
NAY220202069042 | Metros Cuadrados | 377216 | 377216
NAY220202068604 | Metros lineales | 1276.4 | 1276.4
NAY220202072297 | Metros Cuadrados | 1526 | 1526
NAY220202072336 | Metros lineales | 214 | 214
NAY220202076426 | Metros Cuadrados | 1010 | 1010
NAY220202069107 | Metros Cuadrados | 612 | 612
NAY220202072007 | Metros Cuadrados | 19800 | 19800
NAY220202072020 | Metros Cuadrados | 125536 | 125536
NAY220202069142 | Metros Cuadrados | 852 | 852
NAY220202069218 | Metros Cuadrados | 689 | 689
NAY220202068270 | Cuarto(s) | 9 | 9
NAY220202072150 | Metros lineales | 520 | 520
NAY220202072160 | Metros lineales | 458 | 458
NAY220202072306 | Metros lineales | 434 | 434
NAY220202072308 | Piezas | 8 | 8
NAY220202072318 | Metros lineales | 421 | 421
NAY220202071754 | Metros lineales | 375 | 375
NAY220202072457 | Metros lineales | 163 | 163
NAY220202072477 | Piezas | 9 | 9
NAY220202072481 | Metros lineales | 340 | 340
NAY220202072537 | Metros Cuadrados | 2598 | 2598
NAY220202072578 | Metros lineales | 377 | 377
NAY220202072658 | Piezas | 19 | 19
NAY220202069080 | Metros Cuadrados | 80364 | 80364
NAY220202069082 | Metros Cuadrados | 716 | 716
NAY220202069103 | Metros Cuadrados | 687 | 687
NAY220202078502 | Metros Cuadrados | 5750 | 5750
NAY220202098530 | Equipamiento | 2 | 2
NAY220202099912 | Metros Cuadrados | 1750.93 | 1750.93
NAY220202086387 | Metros cúbicos | 653.03 | 653.03
NAY220202086855 | Lote | 1 | 1
NAY220202088174 | Lote | 1 | 1
NAY220202078213 | Metros lineales | 206 | 640.65
NAY220202084829 | Metros lineales | 54 | 54
NAY220202084836 | Metros lineales | 100 | 100
NAY220202086390 | Metros Cuadrados | 3300.7 | 3300.7
NAY220202086393 | Metros Cuadrados | 328.45 | 328.45
NAY220202076490 | Metros Cuadrados | 675 | 675
NAY220202083517 | Toma(s) | 20 | 20
NAY220202088196 | Lote | 1 | 1
NAY220202088201 | Lote | 1 | 1
NAY220202082652 | Metros lineales | 50 | 50
NAY220202084360 | Metros Cuadrados | 207 | 207
NAY220202084404 | Cuarto(s) | 4 | 4
NAY220202082002 | Toma(s) | 22 | 22
NAY220202089557 | Equipamiento | 3 | 3
NAY220202083785 | Piezas | 15 | 15
NAY220202078019 | Metros Cuadrados | 138.6 | 138.6
NAY220202078776 | Metros Cuadrados | 560.75 | 560.75
NAY220202081743 | Planta(s) | 1 | 1
NAY220202083244 | Piezas | 40 | 40
NAY220202087897 | Lote | 1 | 1
NAY220202088025 | Lote | 1 | 1
NAY220202088034 | Lote | 1 | 1
NAY220202088038 | Lote | 1 | 1
NAY220202078201 | Metros lineales | 154 | 146
NAY220202078205 | Metros Cuadrados | 3101 | 3083.23
NAY220202078207 | Metros Cuadrados | 3101 | 3101
NAY220202078209 | Metros lineales | 443 | 443
NAY220202084799 | Kilómetro lineal | 1410 | 1410
NAY220202084149 | Sanitario(s) | 4 | 4
NAY220202078563 | Metros Cuadrados | 672 | 672
NAY220202087911 | Lote | 1 | 1
NAY220202087923 | Lote | 1 | 1
NAY220202078798 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NAY220202087930 | Lote | 1 | 1
NAY220202087948 | Lote | 1 | 1
NAY220202076692 | Metros lineales | 314 | 314
NAY220202077975 | Metros Cuadrados | 823.74 | 823.74
NAY220202088022 | Lote | 1 | 1
NAY220202088037 | Lote | 1 | 1
NAY220202078932 | Metros cúbicos | 321 | 321
NAY220202078141 | Metros Cuadrados | 3539 | 3605
NAY220202086383 | Metros Cuadrados | 480 | 480
NAY220202088182 | Lote | 1 | 1
NAY220202086554 | Metros Cuadrados | 1633.3 | 1633.3
NAY220202088188 | Lote | 1 | 1
NAY220202088191 | Lote | 1 | 1
NAY220202088206 | Lote | 1 | 1
NAY220202088209 | Lote | 1 | 1
NAY220202088213 | Lote | 1 | 1
NAY220202088219 | Lote | 1 | 1
NAY220202077470 | Metros lineales | 9000 | 9000
NAY220202083945 | Piezas | 7 | 7
NAY220202088260 | Lote | 1 | 1
NAY220202088291 | Lote | 1 | 1
NAY220202079240 | Metros Cuadrados | 862 | 862
NAY220202078389 | Metros lineales | 45 | 45
NAY220202083164 | Metros lineales | 492 | 492
NAY220202083200 | Metros Cuadrados | 118.7 | 118.7
NAY220202083203 | Metros cuadrados de construcción | 1585.5 | 1585.5
NAY220202083222 | Metros lineales | 244 | 244
NAY220202083233 | Metros Cuadrados | 31 | 31
NAY220202084041 | Aula | 2 | 2
NAY220302102102 | Cuarto(s) | 10 | 10
NAY220302102103 | Metros Cuadrados | 160 | 160
NAY220302102104 | Cuarto(s) | 4 | 4
NAY220302102105 | Estufa(s) | 5 | 5
NAY220302102414 | Piezas | 9 | 9
NAY220302102416 | Estufa(s) | 2 | 2
NAY220302102419 | Estufa(s) | 22 | 22
NAY220302102107 | Estufa(s) | 7 | 7
NAY220302102109 | Cuarto(s) | 3 | 3
NAY220302102116 | Metros Cuadrados | 60 | 60
NAY220302102119 | Estufa(s) | 47 | 47
NAY220302102184 | Cuarto(s) | 15 | 15
NAY220302102185 | Cuarto(s) | 1 | 1
NAY220302101862 | Estufa(s) | 5 | 5
NAY220302102186 | Cuarto(s) | 2 | 2
NAY220302102190 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NAY220302102191 | Cuarto(s) | 1 | 1
NAY220302102192 | Cuarto(s) | 2 | 2
NAY220302101878 | Estufa(s) | 13 | 13
NAY220302101278 | Metros cuadrados de construcción | 6671.4 | 6671.4
NAY220302101320 | Piezas | 47 | 47
NAY220302101328 | Metros lineales | 84 | 84
NAY220302101332 | Piezas | 13 | 13
NAY220302101009 | Metros cuadrados de construcción | 1473.15 | 1473.15
NAY220302101011 | Piezas | 31 | 31
NAY220302101344 | Cuarto(s) | 1 | 1
NAY220302101345 | Cuarto(s) | 4 | 4
NAY220302101640 | Calentador(es) | 12 | 12
NAY220302101641 | Calentador(es) | 25 | 25
NAY220302101642 | Piezas | 25 | 25
NAY220302101643 | Piezas | 11 | 11
NAY220302101644 | Estufa(s) | 23 | 23
NAY220302102295 | Cuarto(s) | 1 | 1
NAY220302102301 | Estufa(s) | 1 | 1
NAY220302102303 | Estufa(s) | 1 | 1
NAY220302102304 | Estufa(s) | 5 | 5
NAY220302102306 | Estufa(s) | 13 | 13
NAY220302102307 | Cuarto(s) | 4 | 4
NAY220302101013 | Piezas | 31 | 31
NAY220302102318 | Estufa(s) | 1 | 1
NAY220302102320 | Estufa(s) | 3 | 3
NAY220302102332 | Estufa(s) | 2 | 2
NAY220302102334 | Estufa(s) | 9 | 9
NAY220302102341 | Estufa(s) | 1 | 1
NAY220302101720 | Calentador(es) | 7 | 7
NAY220302102351 | Estufa(s) | 2 | 2
NAY220302102357 | Estufa(s) | 9 | 9
NAY220302102358 | Estufa(s) | 38 | 38
NAY220302101721 | Piezas | 5 | 5
NAY220302101434 | Cuarto(s) | 5 | 5
NAY220302101745 | Estufa(s) | 13 | 13
NAY220302102066 | Metros Cuadrados | 80 | 80
NAY220302102067 | Cuarto(s) | 6 | 6
NAY220302102068 | Cuarto(s) | 2 | 2
NAY220302102069 | Metros cuadrados de construcción | 80 | 80
NAY220302102071 | Estufa(s) | 38 | 38
NAY220302102072 | Estufa(s) | 6 | 6
NAY220302102073 | Estufa(s) | 3 | 3
NAY220302102074 | Estufa(s) | 5 | 5
NAY220302102400 | Estufa(s) | 2 | 2
NAY220302102402 | Calentador(es) | 6 | 6
NAY220302102409 | Piezas | 24 | 24
NAY220302125177 | Pozo(s) | 1 | 1
NAY220302126526 | Tanque(s) | 5 | 5
NAY220302114108 | Metros lineales | 110 | 110
NAY220302122275 | Cuarto(s) | 2 | 2
NAY220302122293 | Cuarto(s) | 2 | 2
NAY220302126545 | Tanque(s) | 1 | 1
NAY220302122304 | Metros cúbicos | 239.27 | 239.27
NAY220302122319 | Cuarto(s) | 2 | 2
NAY220302125190 | Metros Cuadrados | 60 | 40
NAY220302126580 | Metros Cuadrados | 104 | 104
NAY220302114142 | Metros lineales | 110 | 110
NAY220302122791 | Cuarto(s) | 20 | 20
NAY220302125223 | Metros cúbicos | 270.22 | 270.22
NAY220302123815 | Metros Cuadrados | 1288 | 1288
NAY220302127830 | Metros lineales | 1080 | 1080
NAY220302114196 | Metros lineales | 239.5 | 239.5
NAY220302122841 | Metros lineales | 43 | 43
NAY220302125866 | Cuarto(s) | 4 | 4
NAY220302124216 | Cuarto(s) | 9 | 9
NAY220302124573 | Cuarto(s) | 10 | 10
NAY220302124969 | Estufa(s) | 9 | 9
NAY220302125522 | Cuarto(s) | 2 | 2
NAY220302125537 | Metros lineales | 2675.4 | 2675.4
NAY220302125890 | Metros cuadrados de construcción | 160 | 160
NAY220302123912 | Estufa(s) | 6 | 6
NAY220302124586 | Cuarto(s) | 3 | 3
NAY220302124591 | Estufa(s) | 1 | 1
NAY220302124600 | Estufa(s) | 3 | 3
NAY220302125907 | Metros lineales | 1809 | 1809
NAY220302125922 | Metros cuadrados de construcción | 80 | 80
NAY220302124609 | Estufa(s) | 2 | 2
NAY220302124620 | Estufa(s) | 9 | 9
NAY220302125575 | Metros Cuadrados | 60 | 60
NAY220302123948 | Estufa(s) | 3 | 3
NAY220302124639 | Estufa(s) | 1 | 1
NAY220302124648 | Estufa(s) | 2 | 2
NAY220302125033 | Cuarto(s) | 3 | 3
NAY220302125040 | Estufa(s) | 38 | 38
NAY220302125042 | Metros lineales | 1628.7 | 1628.7
NAY220302125594 | Metros cuadrados de construcción | 100 | 100
NAY220302125609 | Cuarto(s) | 6 | 6
NAY220302126404 | Metros Cuadrados | 156 | 156
NAY220302126412 | Metros Cuadrados | 20 | 20
NAY220302123981 | Estufa(s) | 5 | 5
NAY220302122991 | Metros Cuadrados | 714 | 714
NAY220302124426 | Estufa(s) | 6 | 6
NAY220302125051 | Cuarto(s) | 12 | 12
NAY220302125630 | Metros cuadrados de construcción | 80 | 80
NAY220302126427 | Tanque(s) | 1 | 1
NAY220302127552 | Metros Cuadrados | 511.35 | 511.35
NAY220302127556 | Metros cuadrados de construcción | 443.13 | 443.13
NAY220302123997 | Estufa(s) | 5 | 5
NAY220302125077 | Cuarto(s) | 1 | 1
NAY220302125094 | Estufa(s) | 47 | 47
NAY220302125096 | Cuarto(s) | 6 | 6
NAY220302125643 | Cuarto(s) | 3 | 3
NAY220302126449 | Tanque(s) | 2 | 2
NAY220302126465 | Tanque(s) | 1 | 1
NAY220302127568 | Metros Cuadrados | 563.95 | 563.95
NAY220302124023 | Estufa(s) | 7 | 7
NAY220302114388 | Metros lineales | 226.1 | 226.1
NAY220302124455 | Estufa(s) | 13 | 13
NAY220302126482 | Tanque(s) | 2 | 2
NAY220302124035 | Estufa(s) | 38 | 38
NAY220302109392 | Metros lineales | 1226 | 1226
NAY220302125135 | Cuarto(s) | 6 | 6
NAY220302125299 | Metros Cuadrados | 1598 | 1598
NAY220302125303 | Metros Cuadrados | 80 | 80
NAY220302125311 | Metros Cuadrados | 20 | 20
NAY220302125315 | Metros lineales | 448.75 | 448.75
NAY220302125316 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NAY220302126498 | Tanque(s) | 4 | 4
NAY220302126507 | Metros Cuadrados | 104 | 104
NAY220302126874 | Metros lineales | 457.15 | 457.15
NAY220302114431 | Toma(s) | 57 | 57
NAY220302124519 | Cuarto(s) | 4 | 4
NAY220302125164 | Cuarto(s) | 7 | 7
NAY220302125320 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NAY220302125332 | Metros Cuadrados | 100 | 100
NAY220302125339 | Tanque(s) | 5 | 5
NAY220302110190 | Metros lineales | 258 | 258
NAY220302123422 | Metros Cuadrados | 240.28 | 240.28
NAY220302124394 | Estufa(s) | 1 | 1
NAY220302124399 | Cuarto(s) | 6 | 6
NAY220302108250 | Metros lineales | 360 | 360
NAY220302119048 | Vehículos | 1 | 3
NAY220302123437 | Metros cúbicos | 201.6 | 201.6
NAY220302118134 | Metros Cuadrados | 91200 | 91200
NAY220302107909 | Metros Cuadrados | 1140 | 1140
NAY220302119237 | Metros cúbicos | 13.5 | 9.05
NAY220302121811 | Sanitario(s) | 13 | 13
NAY220302110224 | Metros lineales | 122.9 | 122.9
NAY220302116193 | Kilómetro lineal | 5.22 | 5.22
NAY220302119248 | Kilómetro lineal | 5.8 | 5.8
NAY220302122415 | Cuarto(s) | 2 | 2
NAY220302108333 | Metros lineales | 200 | 200
NAY220302122431 | Cuarto(s) | 2 | 2
NAY220302119307 | Kilómetro lineal | 10 | 10
NAY220302122458 | Cuarto(s) | 6 | 6
NAY220302116101 | Metros cuadrados de construcción | 722.74 | 722.74
NAY220302122472 | Cuarto(s) | 3 | 3
NAY220302122478 | Cuarto(s) | 3 | 3
NAY220302122485 | Cuarto(s) | 4 | 4
NAY220302122493 | Cuarto(s) | 8 | 8
NAY220302119358 | Kilómetro lineal | 7.8 | 7.8
NAY220302116149 | Metros lineales | 32.62 | 63
NAY220302123190 | Metros Cuadrados | 749.28 | 749.28
NAY220302119386 | Kilómetro lineal | 7 | 7
NAY220302120562 | Kilómetro lineal | 25.26 | 25.26
NAY220302113857 | Metros Cuadrados | 549.5 | 549.5
NAY220302117042 | Metros lineales | 25.2 | 25.2
NAY220302117073 | Metros lineales | 17.9 | 17.9
NAY220302117644 | Metros lineales | 4173 | 4173
NAY220302124317 | Tanque(s) | 1 | 1
NAY220302116638 | Toma(s) | 38 | 43
NAY220302122204 | Cuarto(s) | 1 | 1
NAY220302124336 | Tanque(s) | 1 | 1
NAY220302117679 | Metros lineales | 1717.6 | 1717.6
NAY220302118054 | Metros Cuadrados | 604.39 | 604.39
NAY220302122217 | Cuarto(s) | 1 | 1
NAY220302122230 | Cuarto(s) | 2 | 2
NAY220302122715 | Cuarto(s) | 20 | 20
NAY220302123409 | Metros Cuadrados | 608 | 608
NAY220302124363 | Estufa(s) | 1 | 1
NAY220302115198 | PROYECTO(S) | 1 | 1
NAY220302115646 | Metros Cuadrados | 687.62 | 1129.74
NAY220302104797 | Metros cuadrados de construcción | 551 | 579
NAY220302114942 | Metros lineales | 276.15 | 276.15
NAY220302104019 | Cuarto(s) | 10 | 10
NAY220302104862 | Metros Cuadrados | 505.31 | 505.31
NAY220302105706 | Metros lineales | 367 | 367
NAY220302115459 | Metros lineales | 36.61 | 36.61
NAY220302115485 | Metros lineales | 150 | 150
NAY220302115496 | Metros lineales | 29.15 | 29.15
NAY220302106563 | Metros Cuadrados | 546.29 | 546.29
NAY220302115529 | Metros Cuadrados | 1733 | 1367.13
NAY220302120918 | Metros lineales | 72 | 72
NAY220302120926 | Metros Cuadrados | 1927.2 | 1927.2
NAY220302121293 | Tanque(s) | 5 | 5
NAY220302121294 | Tanque(s) | 33 | 33
NAY220302121299 | Tanque(s) | 2 | 2
NAY220302121303 | Metros cúbicos | 86.13 | 86.13
NAY220302119119 | Kilómetro lineal | 8 | 8
NAY220302120328 | Kilómetro lineal | 10 | 10
NAY220302120364 | Kilómetro lineal | 10 | 10
NAY220302113444 | Conexione(s) | 28 | 28
NAY220302120054 | Metros lineales | 144 | 144
NAY220302120431 | Kilómetro lineal | 10 | 10
NAY220302114840 | Metros lineales | 112 | 112
NAY220302120461 | Kilómetro lineal | 9 | 9
NAY220302118852 | Metros cúbicos | 95.2 | 95.2
NAY220302120100 | Kilómetro lineal | 7.45 | 7.45
NAY220302120488 | Kilómetro lineal | 8 | 8
NAY220302120502 | Kilómetro lineal | 7 | 7
NAY220302114506 | Metros lineales | 454.4 | 454.4
NAY220302120523 | Kilómetro lineal | 11.4 | 11.4
NAY220302121129 | Metros Cuadrados | 858.86 | 858.86
NAY220302118391 | Metros lineales | 190 | 190
NAY220302120542 | Kilómetro lineal | 8.5 | 8.5
NAY220302116747 | Metros Cuadrados | 2989.2 | 2989.2
NAY220302118422 | Metros lineales | 210 | 210
NAY220302120560 | Kilómetro lineal | 10 | 10
NAY220302121190 | Metros Cuadrados | 405.23 | 405.23
NAY220302114557 | Metros lineales | 163 | 163
NAY220302118425 | Metros lineales | 1467.2 | 1467.2
NAY220302120819 | Metros lineales | 400 | 400
NAY220302120827 | Metros Cuadrados | 2336.6 | 2336.6
NAY220302121219 | Metros Cuadrados | 1907.38 | 1907.38
NAY220302122079 | Cuarto(s) | 1 | 1
NAY220302114589 | Metros lineales | 183.3 | 183.3
NAY220302121236 | Metros lineales | 143.8 | 143.8
NAY220302121246 | Metros lineales | 59.7 | 59.7
NAY220302121258 | Tanque(s) | 2 | 2
NAY220302122115 | Cuarto(s) | 1 | 1
NAY220302118517 | Metros lineales | 2082 | 2082
NAY220302121272 | Tanque(s) | 6 | 6
NAY220302121286 | Tanque(s) | 2 | 2
NAY220302121290 | Tanque(s) | 4 | 4
NAY220302140058 | Otros | 1 | 1
NAY220402143345 | Metros lineales | 67.25 | 67.25
NAY220402143365 | Metros cuadrados de construcción | 2371.85 | 2371.85
NAY220402143370 | Metros lineales | 59.93 | 59.93
NAY220302139818 | Otros | 1 | 1
NAY220402146609 | Cuarto(s) | 6 | 6
NAY220402143394 | Metros cuadrados de construcción | 20 | 20
NAY220402143397 | Piezas | 1 | 1
NAY220302128810 | Metros Cuadrados | 20 | 20
NAY220302128473 | Cuarto(s) | 2 | 2
NAY220302128833 | Metros Cuadrados | 80 | 80
NAY220402143045 | Metros cuadrados de construcción | 800.05 | 800.05
NAY220402143047 | Metros lineales | 477 | 477
NAY220402143048 | Piezas | 9 | 9
NAY220302128507 | Cuarto(s) | 2 | 2
NAY220302128852 | Metros Cuadrados | 120 | 120
NAY220302128865 | Metros lineales | 630 | 630
NAY220402143592 | Metros lineales | 67.31 | 67.31
NAY220402143595 | Metros cuadrados de construcción | 1681.4 | 1681.4
NAY220402143597 | Piezas | 7 | 7
NAY220302128536 | Cuarto(s) | 2 | 2
NAY220402146317 | Cuarto(s) | 23 | 23
NAY220402146319 | Cuarto(s) | 10 | 10
NAY220402146711 | Piezas | 1 | 1
NAY220402146712 | Metros cuadrados de construcción | 60 | 60
NAY220402143565 | Toma(s) | 21 | 21
NAY220402143576 | Metros lineales | 118.39 | 118.39
NAY220402143587 | Metros cuadrados de construcción | 1203.7 | 1203.7
NAY220402143590 | Toma(s) | 10 | 10
NAY220302137790 | FOTOCOPIADORA(S) | 1 | 1
NAY220302137790 | MULTIFUNCIONAL(ES) | 1 | 1
NAY220302137790 | IMPRESORA(S) | 3 | 3
NAY220302137790 | Computadoras | 10 | 10
NAY220302128541 | Metros lineales | 144 | 144
NAY220302128562 | Cuarto(s) | 3 | 3
NAY220302128894 | Piezas | 17 | 17
NAY220302128570 | Metros lineales | 238 | 238
NAY220302128583 | Metros lineales | 72 | 72
NAY220302128586 | Cuarto(s) | 4 | 4
NAY220302128924 | Piezas | 20 | 20
NAY220302128601 | Metros lineales | 598 | 598
NAY220302128611 | Cuarto(s) | 4 | 4
NAY220402146435 | Cuarto(s) | 13 | 13
NAY220402143024 | Metros Cuadrados | 512.98 | 512.98
NAY220402143046 | Metros cuadrados de construcción | 3022.85 | 3022.85
NAY220402143056 | Metros Cuadrados | 800.05 | 800.05
NAY220402146095 | Metros cuadrados de construcción | 800.05 | 800.05
NAY220402143098 | Metros Cuadrados | 622.33 | 622.33
NAY220302139196 | Lote | 1 | 1
NAY220302140652 | Otros | 1 | 1
NAY220302120559 | Kilómetro lineal | 9.2 | 9.2
NAY220402143338 | Metros cuadrados de construcción | 2597.95 | 2597.95
NAY220402143342 | Piezas | 40 | 40
NAY220402143346 | Piezas | 11 | 11
NAY220402143368 | Piezas | 26 | 26
NAY220402143374 | Piezas | 12 | 12
NAY220302139029 | Otros | 1 | 1
NAY220302139855 | Otros | 1 | 1
NAY220402143563 | Metros cuadrados de construcción | 2273.3 | 2273.3
NAY220402143578 | Piezas | 6 | 6
NAY220402143594 | Piezas | 4 | 4
NAY220402143596 | Toma(s) | 18 | 18
NAY220402142964 | Metros cuadrados de construcción | 3761.3 | 3761.3
NAY220402142968 | Metros lineales | 378 | 378
NAY220402142996 | Metros lineales | 429 | 429
NAY220402143000 | Metros lineales | 340.32 | 340.32
NAY220402143018 | Metros cuadrados de construcción | 800.05 | 800.05
NAY220402143054 | Metros Cuadrados | 537.14 | 537.14
NAY220302128153 | Cuarto(s) | 15 | 15
NAY220302129129 | Metros Cuadrados | 36 | 36
NAY220302128181 | Metros lineales | 1455.6 | 1455.6
NAY220302129737 | Metros lineales | 989 | 989
NAY220302139834 | Otros | 1 | 1
NAY220302129218 | Metros lineales | 1338 | 1338
NAY220302129768 | Metros Cuadrados | 567 | 567
NAY220302139926 | Otros | 100 | 100
NAY220302139143 | Lote | 1 | 1
NAY220302139154 | Lote | 1 | 1
NAY220302139175 | Otros | 1 | 1
NAY220302128959 | Metros lineales | 605 | 605
NAY220302129348 | Metros lineales | 480 | 543.36
NAY220302129885 | Metros Cuadrados | 168.48 | 168.48
NAY220302131846 | Lote | 1 | 1
NAY220302135616 | Metros cúbicos | 146 | 146
NAY220302128990 | Metros cuadrados de construcción | 1196 | 1196
NAY220302139369 | Otros | 1 | 1
NAY220302139463 | Otros | 1 | 1
NAY220302139416 | Otros | 1 | 1
NAY220302139445 | Otros | 1 | 1
NAY220302128341 | Cuarto(s) | 2 | 2
NAY220302135640 | Metros cúbicos | 146 | 146
NAY220302128378 | Metros Cuadrados | 2123 | 2123
NAY220302128404 | Cuarto(s) | 1 | 1
NAY220302131782 | Metros Cuadrados | 301.84 | 301.84
NAY220302131800 | Metros Cuadrados | 320 | 320
NAY220302140663 | Otros | 1 | 1
NAY220302139933 | Otros | 1 | 1
NAY220302139945 | Otros | 1 | 1
NAY220302140023 | Otros | 1 | 1
NAY220302139082 | Lote | 1 | 1
NAY220302137247 | Otros | 1 | 1
NAY220302137272 | Otros | 1 | 1
NAY220402170802 | Piezas | 340 | 340
NAY220402167694 | Piezas | 125 | 125
NAY220402161477 | Kilómetro lineal | 2.23 | 2.23
NAY220402164963 | Kilómetro lineal | 7.5 | 7.5
NAY220402168958 | Piezas | 60 | 60
NAY220402165288 | Kilómetro lineal | 4.13 | 4.13
NAY220402168977 | Piezas | 48 | 48
NAY220402163830 | Kilómetro lineal | 6.48 | 6.48
NAY220402153070 | Kilómetro lineal | 51.75 | 51.75
NAY220402161554 | Kilómetro lineal | 6 | 6
NAY220402162330 | Piezas | 15 | 15
NAY220402163503 | Kilómetro lineal | 6.5 | 6.5
NAY220402161671 | Metros cuadrados de construcción | 284.9 | 284.9
NAY220402162693 | Kilómetro lineal | 12.7 | 12.7
NAY220402163528 | Calentador(es) | 12 | 12
NAY220402161864 | Metros cuadrados de construcción | 284.9 | 284.9
NAY220402163925 | Kilómetro lineal | 8.18 | 8.18
NAY220402163940 | Kilómetro lineal | 1.1 | 1.1
NAY220402162758 | Piezas | 19 | 19
NAY220402163576 | Piezas | 25 | 25
NAY220402164999 | Kilómetro lineal | 2.88 | 2.88
NAY220402162776 | Metros cúbicos | 457.18 | 457.18
NAY220402163590 | Kilómetro lineal | 2.1 | 2.1
NAY220402163604 | Estufa(s) | 2 | 2
NAY220402162794 | Piezas | 9 | 9
NAY220402162798 | Metros cúbicos | 415.74 | 415.74
NAY220402162801 | Piezas | 6 | 6
NAY220402162806 | Metros Cuadrados | 961.97 | 961.97
NAY220402163628 | Calentador(es) | 6 | 6
NAY220402165800 | Kilómetro lineal | 6.57 | 6.57
NAY220402161971 | Conexione(s) | 18 | 18
NAY220402162832 | Piezas | 15 | 15
NAY220402163638 | Kilómetro lineal | 0.6 | 0.6
NAY220402171488 | Piezas | 53 | 53
NAY220402162836 | Metros lineales | 2045.1 | 2045.1
NAY220402162847 | Piezas | 15 | 15
NAY220402162849 | Metros cúbicos | 929.09 | 929.09
NAY220402162850 | Metros cúbicos | 973.96 | 973.96
NAY220402162855 | Metros lineales | 8558 | 8558
NAY220402163165 | Kilómetro lineal | 19.3 | 19.3
NAY220402163668 | Estufa(s) | 5 | 5
NAY220402171502 | Piezas | 62 | 62
NAY220402163194 | Estufa(s) | 22 | 22
NAY220402163684 | Estufa(s) | 13 | 13
NAY220402163710 | Kilómetro lineal | 21.2 | 21.2
NAY220402164888 | Kilómetro lineal | 3.37 | 3.37
NAY220402168082 | Piezas | 20 | 20
NAY220402168095 | Piezas | 31 | 31
NAY220402168734 | Piezas | 105 | 105
NAY220402162213 | Metros lineales | 310 | 310
NAY220402163354 | Kilómetro lineal | 5.34 | 5.34
NAY220402163365 | Kilómetro lineal | 13 | 13
NAY220402165437 | Kilómetro lineal | 4.45 | 4.45
NAY220402171051 | Piezas | 9 | 9
NAY220402172423 | Metros cúbicos | 14.28 | 14.28
NAY220402161430 | Metros cuadrados de construcción | 235.26 | 235.26
NAY220402164389 | Kilómetro lineal | 10.6 | 10.6
NAY220402166037 | Metros lineales | 86.4 | 86.4
NAY220402171068 | Piezas | 232 | 232
NAY220402172828 | Metros lineales | 272.15 | 272.15
NAY220402163049 | Estufa(s) | 2 | 2
NAY220402164443 | Kilómetro lineal | 6.1 | 6.1
NAY220402166071 | Metros lineales | 61.5 | 61.5
NAY220402167093 | Metros lineales | 350 | 350
NAY220402163211 | Kilómetro lineal | 12 | 12
NAY220402163093 | Kilómetro lineal | 17 | 17
NAY220402166103 | Metros lineales | 53.4 | 53.4
NAY220402166109 | Metros Cuadrados | 1039 | 1039
NAY220402166115 | Piezas | 138 | 138
NAY220402164121 | Calentador(es) | 25 | 25
NAY220402168845 | Piezas | 60 | 60
NAY220402161615 | Metros cuadrados de construcción | 235.26 | 235.26
NAY220402162368 | Piezas | 11 | 11
NAY220402163219 | Kilómetro lineal | 17.64 | 17.64
NAY220402164477 | Kilómetro lineal | 5.84 | 5.84
NAY220402163119 | Kilómetro lineal | 13.6 | 13.6
NAY220402164139 | Kilómetro lineal | 6.22 | 6.22
NAY220402171143 | Piezas | 33 | 33
NAY220402161628 | Kilómetro lineal | 1.51 | 1.51
NAY220402161646 | Metros cuadrados de construcción | 235.26 | 235.26
NAY220402164561 | Kilómetro lineal | 3.42 | 3.42
NAY220402168875 | Piezas | 33 | 33
NAY220402162404 | Piezas | 5 | 5
NAY220402163269 | Kilómetro lineal | 5.92 | 5.92
NAY220402168030 | Piezas | 43 | 43
NAY220402168045 | Piezas | 28 | 28
NAY220402168904 | Piezas | 13 | 13
NAY220402163299 | Cuarto(s) | 33 | 33
NAY220402163309 | Cuarto(s) | 30 | 30
NAY220402164780 | Kilómetro lineal | 2.58 | 2.58
NAY220402168937 | Piezas | 52 | 52
NAY220402171235 | Piezas | 247 | 247
NAY220402163319 | Cuarto(s) | 7 | 7
NAY220402163322 | Kilómetro lineal | 1.25 | 1.25
NAY220402163324 | Cuarto(s) | 20 | 20
NAY220402165585 | Kilómetro lineal | 4.79 | 4.79
NAY220402165590 | Kilómetro lineal | 13 | 13
NAY220402162508 | Conexione(s) | 69 | 69
NAY220402164192 | Kilómetro lineal | 9.89 | 9.89
NAY220402165041 | Metros lineales | 315 | 255
NAY220402162534 | Toma(s) | 24 | 24
NAY220402165322 | Kilómetro lineal | 3.54 | 3.54
NAY220402164274 | Kilómetro lineal | 7.53 | 7.53
NAY220402169225 | Piezas | 38 | 38
NAY220402172323 | Metros lineales | 365 | 365
NAY220402162598 | Calentador(es) | 7 | 7
NAY220402165364 | Kilómetro lineal | 6.94 | 6.94
NAY220402172760 | Metros lineales | 100 | 100
NAY220402162624 | Estufa(s) | 23 | 23
NAY220402162639 | Metros lineales | 1582 | 1582
NAY220402164317 | Kilómetro lineal | 19.5 | 19.5
NAY220402162974 | Estufa(s) | 13 | 13
NAY220402160790 | Kilómetro lineal | 9.7 | 9.7
NAY220402160881 | Kilómetro lineal | 2.55 | 2.55
NAY220402156083 | Cuarto(s) | 1 | 1
NAY220402152003 | Metros lineales | 264.4 | 264.4
NAY220402156114 | Cuarto(s) | 15 | 15
NAY220402148656 | Metros cuadrados de construcción | 697.8 | 697.8
NAY220402153194 | Metros lineales | 179 | 179
NAY220402153201 | Metros lineales | 112.7 | 112.7
NAY220402153204 | Metros lineales | 118.5 | 118.5
NAY220402151300 | Metros lineales | 221.12 | 221.12
NAY220402161316 | Metros lineales | 8380 | 6654
NAY220402161347 | Kilómetro lineal | 2.23 | 2.23
NAY220402151329 | Metros lineales | 221.12 | 221.12
NAY220402151330 | Metros cuadrados de construcción | 890 | 890
NAY220402151337 | Metros lineales | 280.98 | 280.98
NAY220402151340 | Metros lineales | 350 | 350
NAY220402151763 | Metros Cuadrados | 11012 | 11012
NAY220402154437 | Metros cuadrados de construcción | 728 | 728
NAY220402153970 | Metros cúbicos | 30.92 | 30.92
NAY220402153981 | Metros lineales | 149.2 | 149.2
NAY220402153990 | Metros lineales | 157.5 | 157.5
NAY220402154002 | Metros Cuadrados | 1730.77 | 1730.77
NAY220402157474 | Kilómetro lineal | 554 | 554
NAY220402154521 | Metros Cuadrados | 18000 | 18000
NAY220402155932 | Cuarto(s) | 1 | 1
NAY220402156029 | Cuarto(s) | 2 | 2
NAY220402156272 | Cuarto(s) | 2 | 2
NAY220402156295 | Cuarto(s) | 10 | 10
NAY220402161051 | Kilómetro lineal | 6.78 | 6.78
NAY220402194397 | Metros Cuadrados | 471 | 471
NAY220402194400 | Piezas | 12 | 12
NAY220402196540 | Metros Cuadrados | 15177 | 15177
NAY220402196574 | Metros Cuadrados | 18600 | 18600
NAY220402193955 | Metros Cuadrados | 19684 | 19684
NAY220402196134 | Kilómetro lineal | 1028 | 1028
NAY220402187273 | Metros cúbicos | 619 | 619
NAY220402190450 | Metros Cuadrados | 29449 | 29449
NAY220402194011 | Piezas | 16 | 16
NAY220402187383 | Metros lineales | 293 | 293
NAY220402191417 | Tanque(s) | 2 | 2
NAY220402190847 | Pozo(s) | 1 | 1
NAY220402194241 | Piezas | 10 | 10
NAY220402195796 | Metros lineales | 654.14 | 654.14
NAY220402189556 | Metros lineales | 440 | 440
NAY220402196503 | Metros Cuadrados | 13560 | 13560
NAY220402190296 | Tanque(s) | 2 | 2
NAY220402189443 | Tanque(s) | 1 | 1
NAY220402193835 | Piezas | 5 | 5
NAY220402187189 | Piezas | 8 | 8
NAY220402195945 | Metros lineales | 1420 | 1420
NAY220402187095 | Metros Cuadrados | 2434.3 | 2434.3
NAY220402193900 | Piezas | 5 | 5
NAY220402194180 | Metros Cuadrados | 24720 | 24720
NAY220402188147 | Metros lineales | 190 | 190
NAY220402188188 | Metros lineales | 1480 | 1480
NAY220402196284 | Metros lineales | 290 | 290
NAY220402190019 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
NAY220402194475 | Metros Cuadrados | 24780 | 24780
NAY220402187638 | Metros Cuadrados | 324.14 | 324.14
NAY220402190043 | Metros Cuadrados | 2539.05 | 2539.05
NAY220402194509 | Metros Cuadrados | 7560 | 7560
NAY220402192779 | Metros Cuadrados | 1250.5 | 446.67
NAY220402192794 | Metros Cuadrados | 2621.2 | 2621.2
NAY220402194542 | Metros Cuadrados | 8040 | 8040
NAY220402187886 | Metros lineales | 110 | 110
NAY220402194574 | Metros Cuadrados | 6747 | 6747
NAY220402195739 | Metros lineales | 318 | 318
NAY220402183927 | Piezas | 79 | 79
NAY220402183950 | Piezas | 68 | 68
NAY220402175346 | Metros Cuadrados | 2098 | 2098
NAY220402183982 | Piezas | 40 | 40
NAY220402185487 | Metros Cuadrados | 693.47 | 693.47
NAY220402175781 | Pozo(s) | 1 | 1
NAY220402183811 | Metros lineales | 150 | 150
NAY220402186716 | Metros lineales | 200 | 200
NAY220402183509 | Metros lineales | 3568.2 | 3568.2
NAY220402203779 | Lote | 1 | 1
NAY220402203785 | Lote | 1 | 1
NAY220402203800 | Lote | 1 | 1
NAY220402203819 | Lote | 1 | 1
NAY220402199184 | Metros cúbicos | 1242.76 | 1242.76
NAY220402199199 | Kilómetro | 2.29 | 2.29
NAY220402203995 | Lote | 1 | 1
NAY220402199956 | Metros | 30 | 30
NAY220402202487 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY220402202505 | Equipamiento | 1 | 1
NAY220402202558 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY220402202624 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY220402205106 | Equipamiento | 4250000 | 4250000
NAY220402200520 | Metros | 237 | 237
NAY220402200710 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY220402200733 | Equipamiento | 1 | 1
NAY220402200759 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY220402200761 | Otros | 1 | 1
NAY220402203221 | Lote | 1 | 1
NAY220402203348 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY220402204509 | Pozo(s) | 730 | 730
NAY220402204611 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY220402200407 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY220402200528 | Metros | 576.98 | 576.98
NAY220402201401 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY220402203338 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY220402203624 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY220402203802 | Metros | 250 | 250
NAY220402203842 | Lote | 1 | 1
NAY220402205564 | Estudio de preinversión | 1 | 1
NAY220402199909 | Metros lineales | 36 | 36
NAY220402199127 | Metros lineales | 30 | 30
NAY220402199230 | Kilómetro | 0.54 | 0.54
NAY220402199303 | Lote | 1 | 1
NAY220402203791 | Lote | 1 | 1
NAY220402203827 | Lote | 1 | 1
NAY220402203837 | Lote | 1 | 1
NAY220402199917 | Kilómetro | 2.06 | 2.06
NAY220402199944 | Lote | 179.9 | 179.9
NAY220402199091 | Metros Cuadrados | 328.45 | 328.45
NAY220402199117 | Metros Cuadrados | 1599.1 | 1599.1
NAY220402204003 | Metros | 250 | 250
NAY220402205795 | Otros | 1 | 1
NAY220402199170 | Kilómetro | 2.15 | 2.15
NAY220402205871 | Equipamiento | 64 | 64
NAY220402205871 | Piezas | 5 | 5
NAY220402199237 | Kilómetro | 2.94 | 2.94
NAY220402199262 | Metros lineales | 169.3 | 169.3
NAY220402200379 | Metros | 160 | 160
NAY220402203226 | Lote | 1 | 1
NAY220402205112 | Computadoras | 5 | 5
NAY220402203249 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY220402202353 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY220402202379 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY220402203359 | Equipamiento | 1 | 1
NAY220402203369 | Lote | 1 | 1
NAY220402200631 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY220402202457 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY220402203382 | Lote | 1 | 1
NAY220402203441 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY220402200725 | Equipamiento | 1 | 1
NAY220402202469 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY220402202495 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY220402204475 | Metros | 352.2 | 352.2
NAY220402200771 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY220402200800 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY220402202541 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY220402202547 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY220402203564 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY220402203577 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY220402204511 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY220402204515 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY220402204523 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY220402204555 | Equipamiento | 1 | 1
NAY220402200845 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY220402204563 | Equipamiento | 1 | 1
NAY220402204581 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY220402200877 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY220402200883 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY220402200899 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY220402204603 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY220402199212 | Metros cúbicos | 964.37 | 964.37
NAY220402199250 | Centro(s) de salud | 1 | 1
NAY220402203371 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY220402199298 | Lote | 1 | 1
NAY220402199304 | Lote | 1 | 1
NAY220402199306 | Lote | 1 | 1
NAY220402200868 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY220402202398 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY220402202443 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY220402202523 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY220402203586 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY220402200600 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY220402202551 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY220402203649 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY220402200693 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY220402200726 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY220402203767 | Lote | 1 | 1
NAY220402203807 | Lote | 1 | 1
NAY220402204925 | Metros lineales | 152.73 | 152.73
NAY220402200815 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY220402200855 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY220402200895 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY220402206038 | Cancha(s) | 1 | 1
NAY220402203990 | Lote | 1 | 1
NAY220402205117 | Computadoras | 9 | 9
NAY220402201898 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY220402199970 | Metros cúbicos | 990.56 | 990.56
NAY220402200000 | Kilómetro | 4.25 | 4.25
NAY220402199086 | Lote | 1 | 1
NAY220402199097 | Lote | 1 | 1
NAY220402199112 | Lote | 1 | 1
NAY220402203210 | Lote | 1 | 1
NAY220402203238 | Lote | 1 | 1
NAY220402203271 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY220402204491 | Metros | 423 | 423
NAY220402204505 | Metros | 94.9 | 94.9
NAY220402204522 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY220402199144 | Metros Cuadrados | 6995.23 | 6995.23
NAY220402199191 | Kilómetro | 3.78 | 3.78
NAY220402201283 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY220402204570 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY220402204594 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NAY220202072011 | Metros Cuadrados | 42900 | 42900
NAY220202072025 | Metros Cuadrados | 44447 | 44447
NAY220202069132 | Metros Cuadrados | 1010 | 1010
NAY220202069182 | Metros Cuadrados | 515 | 515
NAY220202074436 | Cancha(s) | 1 | 1
NAY220202084845 | Metros lineales | 2835 | 2835
NAY220202084862 | Kilómetro lineal | 4127 | 4127
NAY220202084865 | Metros lineales | 1225 | 1225
NAY220202078411 | Metros lineales | 1391 | 1391
NAY220202081590 | Metros Cuadrados | 608 | 608
NAY220202078208 | Metros Cuadrados | 2947.2 | 2939.5
NAY220202084812 | Metros Cuadrados | 2302 | 2302
NAY220202084158 | Sanitario(s) | 4 | 4
NAY220202082695 | Metros lineales | 3303 | 3303
NAY220202082715 | Metros Cuadrados | 17083 | 17083
NAY220202088026 | Metros cúbicos | 2445.64 | 3057.05
NAY220202080400 | Metros Cuadrados | 782.55 | 782.55
NAY220202082196 | Metros cuadrados de construcción | 3995 | 3995
NAY220202084852 | Metros lineales | 1325 | 1325
NAY220202084003 | Aula | 2 | 2
NAY220202083198 | Kilómetro lineal | 3.55 | 3.55
NAY220202083207 | Metros Cuadrados | 31.9 | 31.9
NAY220302127011 | Metros Cuadrados | 1498 | 1498
NAY220302126770 | Metros Cuadrados | 1720 | 1720
NAY220302115186 | PROYECTO(S) | 1 | 1
NAY220302108064 | Metros Cuadrados | 781 | 781
NAY220302113823 | Metros Cuadrados | 1090.18 | 1090.18
NAY220302113836 | Metros Cuadrados | 860.88 | 860.88
NAY220302113840 | Metros Cuadrados | 1099.35 | 1099.35
NAY220302113847 | Metros Cuadrados | 473.85 | 473.85
NAY220302117615 | Piezas | 134 | 134
NAY220302115300 | Metros Cuadrados | 2024.1 | 2024.1
NAY220302118390 | Metros lineales | 178 | 178
NAY220302119883 | Metros Cuadrados | 31.8 | 35.28
NAY220302116359 | Kilómetro lineal | 12.51 | 12.51
NAY220402147763 | Metros cuadrados de construcción | 2001.8 | 2001.8
NAY220402147764 | Metros lineales | 187 | 180
NAY220402147818 | Metros lineales | 231.81 | 231.81
NAY220402148238 | Metros lineales | 173 | 172
NAY220302113806 | Metros Cuadrados | 543 | 543
NAY220302117554 | Kilómetro lineal | 2.72 | 2.72
NAY220302138916 | Metros | 800 | 800
NAY220302129809 | Metros lineales | 841 | 841
NAY220302135697 | Metros cúbicos | 543.25 | 543.25
NAY220302130858 | FOTOCOPIADORA(S) | 1 | 1
NAY220302130858 | Computadoras | 4 | 4
NAY220302139329 | Otros | 1 | 1
NAY220402170119 | Metros lineales | 247 | 247
NAY220402163525 | Metros Cuadrados | 442.66 | 442.66
NAY220402163913 | Kilómetro lineal | 0.48 | 0.48
NAY220402161856 | Metros lineales | 245 | 245
NAY220402169184 | Metros Cuadrados | 429 | 429
NAY220402169358 | Kilómetro lineal | 16 | 16
NAY220402162961 | Metros Cuadrados | 350.07 | 350.07
NAY220402162838 | Metros Cuadrados | 28972 | 28972
NAY220402162844 | Metros Cuadrados | 15732 | 15732
NAY220402162857 | Metros Cuadrados | 60487 | 60487
NAY220402171629 | Metros lineales | 780 | 780
NAY220402168666 | Metros Cuadrados | 1735.1 | 1735.1
NAY220402171665 | Metros Cuadrados | 576 | 576
NAY220402163020 | Metros lineales | 161.5 | 161.5
NAY220402161647 | Metros Cuadrados | 299 | 299
NAY220402163258 | Metros Cuadrados | 315.79 | 315.79
NAY220402171792 | Metros lineales | 816 | 816
NAY220402171820 | Metros Cuadrados | 1938 | 1938
NAY220402165696 | Kilómetro lineal | 10.2 | 10.2
NAY220402165819 | Kilómetro lineal | 24.59 | 24.59
NAY220402162039 | Metros Cuadrados | 164 | 164
NAY220402162625 | Otros | 1 | 1
NAY220402157440 | Metros lineales | 325 | 325
NAY220402161405 | Kilómetro lineal | 2.1 | 2.1
NAY220402153419 | Metros lineales | 3900 | 3900
NAY220402155914 | Metros lineales | 378.33 | 369.4
NAY220402156743 | Metros Cuadrados | 1347.42 | 1347.42
NAY220402151542 | Metros lineales | 307.6 | 307.6
NAY220402161006 | Piezas | 15 | 15
NAY220402158929 | Metros lineales | 250 | 250
NAY220402158935 | Metros lineales | 120 | 120
NAY220402158374 | Aula | 4 | 4
NAY220402148630 | Metros cuadrados de construcción | 421.73 | 421.73
NAY220402148632 | Metros lineales | 101.85 | 101.85
NAY220402148633 | Metros lineales | 107 | 107
NAY220402148646 | Metros lineales | 201 | 201
NAY220402148647 | Metros lineales | 28 | 28
NAY220402148649 | Metros cuadrados de construcción | 412 | 412
NAY220402148650 | Piezas | 10 | 10
NAY220402153209 | Metros cúbicos | 52.07 | 52.07
NAY220402153211 | Metros cúbicos | 126.73 | 126.73
NAY220402153216 | Metros cúbicos | 138.37 | 138.37
NAY220402149729 | Metros cuadrados de construcción | 3951 | 3951
NAY220402148754 | Metros cuadrados de construcción | 281 | 308.96
NAY220402155469 | Metros Cuadrados | 506.09 | 506.09
NAY220402153218 | Metros cúbicos | 36.99 | 36.96
NAY220402152632 | Metros lineales | 215.63 | 215.63
NAY220402156916 | Tanque(s) | 1 | 1
NAY220402154200 | Metros Cuadrados | 234 | 234
NAY220402150924 | Puente(s) | 1 | 1
NAY220402150291 | Metros cuadrados de construcción | 486 | 486
NAY220402155587 | Metros Cuadrados | 1766.67 | 1766.67
NAY220402159720 | Metros Cuadrados | 96 | 96
NAY220402155609 | Cancha(s) | 1 | 1
NAY220402155661 | Metros Cuadrados | 1220.45 | 1220.45
NAY220402156393 | Metros Cuadrados | 1462.76 | 1462.76
NAY220402153892 | Metros lineales | 1559 | 1537
NAY220402155678 | Piezas | 30 | 30
NAY220402197078 | Kilómetro lineal | 8.04 | 8.04
NAY220402195104 | Metros Cuadrados | 252.76 | 252.76
NAY220402192969 | Metros lineales | 231.72 | 231.72
NAY220402189901 | Metros Cuadrados | 59760 | 59760
NAY220402190824 | Pozo(s) | 1 | 1
NAY220402193331 | Kilómetro lineal | 6.24 | 6.24
NAY220402196456 | Otros | 1 | 1
NAY220402196947 | Pozo(s) | 1 | 1
NAY220402191060 | Pozo(s) | 1 | 1
NAY220402194279 | Metros Cuadrados | 26984 | 26984
NAY220402194354 | Metros Cuadrados | 31440 | 31440
NAY220402191485 | Metros lineales | 328 | 328
NAY220402188075 | Puente(s) | 1 | 1
NAY220402190965 | Metros Cuadrados | 45960 | 45960
NAY220402186700 | Metros lineales | 318 | 318
NAY220402178182 | Metros Cuadrados | 631.89 | 631.89
NAY220402186710 | Metros lineales | 488 | 488
NAY220402186714 | Metros lineales | 449 | 449
NAY220402177398 | Metros lineales | 170 | 170
NAY220402177426 | Metros lineales | 168 | 168
NAY220402184008 | Piezas | 39 | 39
NAY220402177208 | Metros lineales | 178 | 178
NAY220402156381 | Aula | 1 | 1
NAY220402156410 | Metros Cuadrados | 2343.59 | 2343.59
NAY220402154376 | Metros lineales | 435.1 | 435.1
NAY220302124298 | Tanque(s) | 1 | 1
NAY220402156695 | Metros Cuadrados | 2752.75 | 2752.75
NAY220402155923 | Metros Cuadrados | 4226.8 | 4226.8
NAY220402158526 | Metros Cuadrados | 239.16 | 239.16
NAY220402148648 | Metros cuadrados de construcción | 1327 | 1327
NAY220402153476 | Metros lineales | 1330 | 1330
NAY220402154696 | Metros Cuadrados | 956.83 | 956.83
NAY220402193241 | Kilómetro lineal | 2.5 | 2.5
NAY220402165068 | Tanque(s) | 1 | 1
NAY220402165772 | Kilómetro lineal | 6.1 | 6.1
NAY220402194437 | Metros Cuadrados | 11584 | 11584
NAY220402156733 | Metros Cuadrados | 623.4 | 623.4
NAY220302109580 | Tanque(s) | 1 | 1
NAY220402148627 | Metros cuadrados de construcción | 760.14 | 760.14
NAY220402171798 | Metros lineales | 59 | 59
NAY220402147873 | Metros Cuadrados | 527 | 527
NAY220202072017 | Metros Cuadrados | 41921 | 41921
NAY220402200622 | Otros | 1 | 1
NAY220402200636 | Otros | 1 | 1
NAY220402151691 | Metros Cuadrados | 1024 | 1024
NAY220402155459 | Aula | 1 | 1
NAY220402172154 | Piezas | 44 | 44
NAY220402179263 | Metros Cuadrados | 293.45 | 293.45
NAY220402156095 | Metros cuadrados de construcción | 1834.9 | 1834.9
NAY220402199647 | Lote | 1 | 1
NAY220402158485 | Sanitario(s) | 2 | 2
NAY220402159335 | Metros cuadrados de construcción | 1250.7 | 1250.7
NAY220302106901 | Metros lineales | 439 | 439
NAY220402148862 | Metros lineales | 2344 | 2344
NAY220202084202 | Planta(s) | 1 | 1
NAY220402159248 | Metros lineales | 243.48 | 243.48
NAY220202084858 | Metros lineales | 3490 | 3490
NAY220202084028 | Sanitario(s) | 4 | 4
NAY220202085246 | Metros lineales | 781 | 781
NAY220302115166 | PROYECTO(S) | 1 | 1
NAY220302129616 | Metros lineales | 1570 | 1570
NAY220302118385 | Metros lineales | 88 | 88
NAY220402148631 | Piezas | 6 | 6
NAY220202069122 | Metros lineales | 214 | 214
NAY220202071004 | Metros Cuadrados | 415 | 415
NAY220202083273 | Kilómetro lineal | 14.28 | 14.28
NAY220402193047 | Kilómetro lineal | 23.2 | 23.2
NAY220202085388 | Metros lineales | 378 | 378
NAY220402157462 | Metros lineales | 210 | 210
NAY220402200368 | Metros | 180 | 180
NAY220302113864 | Metros Cuadrados | 881.72 | 881.72
NAY220302115204 | Metros Cuadrados | 1407 | 1407
NAY220202082071 | Toma(s) | 178 | 178
NAY220302137901 | Mobiliario y equipo | 9 | 9
NAY220402200350 | Metros | 325 | 325
NAY220402200356 | Metros | 300 | 300
NAY220402199676 | Lote | 1 | 1

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
NAY210301973926 | Nayarit | La Yesca | La Yesca | CALLE BENITO JUÁREZ COLONIA LA YESCA, 63580 LA YESCA, LA YESCA NAYARIT ENTRE CALLE MAGISTERIAL Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE VICENTE GUERRERO LA CABECERA MUNICIPAL SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA | -104.0098 | 21.3188
NAY210301973971 | Nayarit | La Yesca | El Pinole | RANCHERIA EL PINOLE, 63587 EL PINOLE, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA SIGUIENDO AL NORTE RUMBO A APOZOLCO PA | -103.8155 | 21.4431
NAY220102065589 | Nayarit | Tepic | Tepic | BRIGADAS RURALES DE MANEJO DE FUEGO | -104.884 | 21.5349
NAY220102062334 | Nayarit | Compostela | Rincón de Guayabitos | PROLONGACION ANTONIO PINZÓN PUEBLO RINCÓN DE GUAYABITOS, 63724 RINCÓN DE GUAYABITOS, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE ANTONIO PINZÓN Y CAMINO A LAS PARCELAS, BOULEVARD GUAYABITOS LATERAL IZQUIERDO DEL PUEBLO ENTRADA FRENTE A ACCE | -105.2627 | 21.0239
NAY220102061843 | Nayarit | Compostela | Zacualpan | CALLE LAURELES Y GONGORA EJIDO DE LA CRUZ, 63710 ZACUALPAN, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE VALLARTA DOS CUADRAS ANTES DE LA SALIDA A LA LOCALDIAD DE IXTAPA DE LA CONCEPCIÓN LATERAL IZQUIERDO | -105.1682 | 21.2492
NAY220202070783 | Nayarit | Bahía de Banderas | Sayulita | CALLE MANUEL M. PLASCENCIA PUEBLO SAYULITA, 63734 SAYULITA, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y CARRETERA A PUNTA DE MITA, CALLE LIMON EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADA A UN KM DE LA ENTRADA PRINCIPAL RUMBO AL C | -105.4347 | 20.8659
NAY220202072504 | Nayarit | Bahía de Banderas | Bucerías | CALLE NIÑO ARTILLERO PUEBLO BUCERÍAS CENTRO, 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE AVENIDA HEROE DE NACOZARI Y CALLE VALLE DE BANDERAS, CALLE MATAMOROS SE ENCEUNTRA A UNA CUADRA DE LA CARRETERA FEDERAL 200 | -105.3357 | 20.7567
NAY220202068220 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Cañada del Tabaco | CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR 6 PUEBLO CAÑADA DEL TABACO, 63578 CAÑADA DEL TABACO, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CALLEJON DEL BESO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 9 CUARTOS UBICADOS 1 CALLE EMILIANO ZA | -105.3521 | 21.7109
NAY220202071745 | Nayarit | Bahía de Banderas | Cruz de Huanacaxtle | CALLE PESCADOR PUEBLO CRUZ DE HUANACAXTLE, 63734 CRUZ DE HUANACAXTLE, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE ROBALO Y CALLE TIBURON, CALLE HUACHINANGO CALLE PESCADOR ENTRE CALLES ROBALO Y TIBURON Y CALLE POSTERIOR HUACHINAGO EN | -105.3842 | 20.7481
NAY220202071787 | Nayarit | Bahía de Banderas | Las Jarretaderas | CALLE OLAS ALTAS PUEBLO LAS JARRETADERAS, 63735 LAS JARRETADERAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA NIÑOS HEROES, CALLE PEDRO GUTIERREZ CALLE OLAS ALTAS ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA ÑI | -105.2769 | 20.6875
NAY220202072631 | Nayarit | Bahía de Banderas | Bucerías | AVENIDA DEL PACIFICO PUEBLO BUCERÍAS CENTRO, 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE ALFREDO V. BONFIL, AVENIDA MEXICO A UNA CUADRA DE LA PLAZA PUBLICA | -105.3431 | 20.7577
NAY220202072633 | Nayarit | Bahía de Banderas | Bucerías | AVENIDA DEL PACIFICO PUEBLO BUCERÍAS CENTRO, 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE ALFREDO V BONFIL, CALLE CUAUHTEMOC CONSTRUCCION EN CONCRETO ESTAMPADO DE LA AVENIDA DEL PACIFI | -105.3422 | 20.7572
NAY220202072818 | Nayarit | Bahía de Banderas | Bucerías | CALLE LAS PALMAS COLONIA PARAÍSO DEL INDIO, 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE PAROTA Y CALLE CAMICHIN, CALLE PRIMAVERA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LAS PALMAS ENTRE CAMICHIN Y LAS PAROTAS EN | -105.3314 | 20.7632
NAY220202072819 | Nayarit | Bahía de Banderas | Bucerías | CALLE LAS PALMAS COLONIA PARAÍSO DEL INDIO, 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE CAMICHIN Y CALLE PAROTA, CALLE PRIMAVERA A TRES CUADRAS DEL SALON DEPORTIVO BUCERIAS | -105.3314 | 20.7632
NAY220202068442 | Nayarit | Tuxpan | Tuxpan | CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA INTERIOR 377 COLONIA TUXPAN CENTRO, 63200 TUXPAN, TUXPAN NAYARIT ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE MORELOS, CALLE VICTORIA UNA POR SEBASTIAN LERDO DE TEJADA UNA POR CALLE JUAN ESCUTIA UNA POR CALLE DA | -105.3028 | 21.9392
NAY220202072854 | Nayarit | Bahía de Banderas | Mezcales | CALLE EUCALIPTO Y CALLE GUASIMAS PUEBLO MEZCALES, 63735 MEZCALES, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE PALMAS Y CALLE VALLE BONITO, CALLE BRASIL Y PRIMAVERA A TRES CUADRAS DE LA CARRETERA FEDERAL 200 TEPIC PUERTO O VALLARTA | -105.2849 | 20.7348
NAY220202072233 | Nayarit | La Yesca | Apozolco | RANCHERIA APOZOLCO, 63587 APOZOLCO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA SIGUIENDO AL NORTE RUMBO A LA LOCALIDAD D | -103.9054 | 21.4329
NAY220202072238 | Nayarit | Bahía de Banderas | San Vicente | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN VICENTE, 63737 SAN VICENTE, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN | -105.2507 | 20.747
NAY220202072240 | Nayarit | Bahía de Banderas | San Vicente | CALLE CONSTITUCION PUEBLO SAN VICENTE, 63737 SAN VICENTE, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE AMADO NERVO EN CALLE CONSTITUCION ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y ADOLFO LOPEZ MATEOS | -105.254 | 20.7457
NAY220202072262 | Nayarit | Bahía de Banderas | San Vicente | CALLE CONSTITUCION PUEBLO SAN VICENTE, 63737 SAN VICENTE, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE AMADO NERVO EN CALLE CONSTITUCION ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y ADOLFO LOPEZ MATEOS | -105.254 | 20.7456
NAY220202068594 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Santiago Ixcuintla | CALLE MANUEL MARIA PONCE COLONIA CTM, 63313 SANTIAGO IXCUINTLA, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE MANUEL ACUÑA, CALLE OJOS DE AGUA LA OBRA QUE ES UNA LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTAVBLE SE ENCUENTRA LOC | -105.2022 | 21.8171
NAY220202069042 | Nayarit | Del Nayar | Naranjito de Copal | CAMINO TRAMO AHUAPAN - NARANJITO DE COPAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA NARANJITO DE COPAL, 63539 NARANJITO DE COPAL, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL CAMINO QUE CONDUCE | -104.5691 | 21.6195
NAY220202068604 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Santiago Ixcuintla | CALLE ORQUIDEA COLONIA FLORES MAGÓN, 63321 SANTIAGO IXCUINTLA, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE NOCHE BUENA, CALLE JACARANDAS LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA FLORES MAGON EN LA | -105.2092 | 21.8202
NAY220202072297 | Nayarit | Bahía de Banderas | San Vicente | CALLE CONSTITUCION PUEBLO SAN VICENTE, 63737 SAN VICENTE, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE AMADO NERVO CALLE CONSTITUCION ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y VICENTE GUERRERO EN CALLE | -105.254 | 20.7461
NAY220202072336 | Nayarit | Bahía de Banderas | San Vicente | CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SAN VICENTE, 63737 SAN VICENTE, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE MANTARRAYA, CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE ABASOLO Y MATARRAYA EN CALLE POSTERIOR AGUST | -105.2519 | 20.7543
NAY220202076426 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE LIBRADO RIVERA COLONIA ESTEBAN BACA CALDERON, 63506 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CANANEA Y CALLE PARTIDO LIBERAL, CALLE RICARDO FLORES MAGÓN PARA LLEGAR A LA OBRA SE TIENE QUE ACCEDER POR LA CALLE PASEO DE GERANIO O P | -104.824 | 21.4943
NAY220202069107 | Nayarit | Santa María del Oro | San José de Mojarras | CALLE MEXICO HACIENDA SAN JOSÉ DE MOJARRAS, 63840 SAN JOSÉ DE MOJARRAS, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE CBTA, CALLE DURANGO LA OBRA SE REALIZARA POR LA CALLE MEXICO ESTA SE ENCUENTRA EXACTAMENTE AFUERA | -104.6105 | 21.4211
NAY220202072007 | Nayarit | Del Nayar | Rancho Viejo | CAMINO TRAMO SANTA CRUZ - RANCHO VIEJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 300 + undefined RANCHERIA RANCHO VIEJO, 63544 RANCHO VIEJO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE CAMINO SANTA CRUZ RANCHO VIEJO Y , LA OBRA SE REALIZAR SOBRE EL TRAMO DE | -104.8239 | 22.4747
NAY220202072020 | Nayarit | Del Nayar | San Pablo | CAMINO TRAMO SAN PABLO - HIGUERAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 975 + undefined RANCHERIA LAS HIGUERAS, 63538 SAN PABLO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE CAMINO SAN PABLO LAS HIGUERAS Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DEL CAMINO QUE | -104.5221 | 21.8181
NAY220202069142 | Nayarit | Santa María del Oro | Miguel Hidalgo | CALLE PRINCIPAL EJIDO MIGUEL HIDALGO, 63843 MIGUEL HIDALGO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE 16 DE SEPTIMEBRRE, CALLE TRAVESIA ESTA OBRA SE REALIZARA POR LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALG | -104.655 | 21.4706
NAY220202069218 | Nayarit | Tepic | Tepic | AVENIDA DE LOS MARES COLONIA NUEVAS DELICIAS, 63114 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ESMERALDA Y CALLE FRUTAS, CALLE PERLA LA OBRA SE ENCUENTRA POR AVENIDA DE LOS MARES A CUADRA Y MEDIA DEL TEMPLO DE LA IGLESIA ADVENTISTA. LA C | -104.9385 | 21.5227
NAY220202068270 | Nayarit | Tepic | Francisco I. Madero (Puga) | CALLE 3 DE MAYO INTERIOR 24 PUEBLO 3 DE MAYO, 63500 FRANCISCO I. MADERO (PUGA), TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y , DOS DE LA CALLE LINDAVISTA CINCO DE 3 DE MAYO UNA DE 10 UNA DE CALLE QUERETARO EN LA LOCALIDAD DE FRANCI | -104.8135 | 21.5833
NAY220202072150 | Nayarit | Bahía de Banderas | San Vicente | CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN VICENTE, 63737 SAN VICENTE, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y ADO | -105.2485 | 20.7473
NAY220202072160 | Nayarit | Bahía de Banderas | Las Jarretaderas | CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO LAS JARRETADERAS, 63735 LAS JARRETADERAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE MARGARITA, PROLONGACION INDEPENDENCIA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 20 DE NOVI | -105.2778 | 20.6922
NAY220202072306 | Nayarit | Bahía de Banderas | San Vicente | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN VICENTE, 63737 SAN VICENTE, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTR | -105.2504 | 20.7464
NAY220202072308 | Nayarit | Bahía de Banderas | San Vicente | CALLE CONSTITUCION PUEBLO SAN VICENTE, 63737 SAN VICENTE, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE AMADO NERVO CALLE CONSTITUCION ENTRE CALLES LAZARO CARDENAS Y VICENTE GUERRERO EN C | -105.2542 | 20.7468
NAY220202072318 | Nayarit | Bahía de Banderas | Las Jarretaderas | CALLE JUAN BRAVO PUEBLO LAS JARRETADERAS, 63735 LAS JARRETADERAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE AMADO NERVO, CALLE NIÑOS HEROES EN CALLE JUAN BRAVO ENTRE FRANCISCO VILLA Y AMADO NERVO EN CALLE PO | -105.279 | 20.691
NAY220202071754 | Nayarit | Bahía de Banderas | Sayulita | CALLE MANUEL M. PLASCENCIA PUEBLO SAYULITA, 63734 SAYULITA, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y CARRETERA A PUNTA DE MITA, CALLE LIMON REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MANUEL M PLASCENCIA ENTRE | -105.4347 | 20.8661
NAY220202072457 | Nayarit | Bahía de Banderas | San Vicente | CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE PUEBLO SAN VICENTE, 63737 SAN VICENTE, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE JOSE MARIA MORELOS CALLE AGUNTIN DE ITURBIDE ENTRE JOSEFA ORTIZ DE | -105.2493 | 20.7556
NAY220202072477 | Nayarit | Bahía de Banderas | San Vicente | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN VICENTE, 63737 SAN VICENTE, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE BENITO JUAREZ CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE 16 | -105.2505 | 20.7465
NAY220202072481 | Nayarit | Bahía de Banderas | Bucerías | CALLE NIÑO ARTILLERO PUEBLO BUCERÍAS CENTRO, 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE AVENIDA AV. HEROE DE NACOZARI Y CALLE VALLE DE BANDERAS, CALLE MATAMOROS CALLE NIÑO ARTILLERO ENTRE AV. HEROE DE NACOZARI Y CALLE VALL | -105.3358 | 20.7567
NAY220202072537 | Nayarit | Bahía de Banderas | San Vicente | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN VICENTE, 63737 SAN VICENTE, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE BENITO JUAREZ CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IND | -105.2505 | 20.7466
NAY220202072578 | Nayarit | Bahía de Banderas | Bucerías | AVENIDA AV. PACIFICO PUEBLO BUCERÍAS CENTRO, 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE ALFREDO V. BONFIL, AVENIDA MEXICO A UNA CUADRA DE LA PLAZA PUBLICA | -105.3425 | 20.7574
NAY220202072658 | Nayarit | Bahía de Banderas | Bucerías | AVENIDA AVENIDA PACIFICO PUEBLO BUCERÍAS CENTRO, 63732 BUCERÍAS, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE ALFREDO V. BONFIL, AVENIDA MEXICO A UNA CUADRA DE LA PLAZA PUBLICA | -105.3427 | 20.7575
NAY220202069080 | Nayarit | Del Nayar | Higuera Gorda | CAMINO TRAMO NARANJITO DE COPAL - HIGUERA GORDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO HIGUERA GORDA, 63538 HIGUERA GORDA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL CAMINO QUE CONDUCE DE LA LO | -104.5243 | 21.6843
NAY220202069082 | Nayarit | Santa María del Oro | Colonia el Ahualamo | CALLE 16 DE SEPTIMBRE COLONIA EL AHUALAMO, 63870 COLONIA EL AHUALAMO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y , CALLE 20 DE NOVIEMBRE ESTA OBRA SE REALIAZARA POR LA CALLE 16 DE SEPTIMBRE EN LA LOCALIDAD EL AHULAM | -104.6222 | 21.1712
NAY220202069103 | Nayarit | Santa María del Oro | Buckingham | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA BUCKINGHAM, 63844 BUCKINGHAM, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE SINALOA, LA OBRA SE REALIARA EN LA CALLE DE NOMBRE PRINCIPAL ESTA CALLE ES LA QUE SE ESTA AUN COSTADO DE LA PLAZA | -104.6252 | 21.5018
NAY220202078502 | Nayarit | Santa María del Oro | Platanitos | RANCHERIA PLATANITOS, 63830 PLATANITOS, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA INICIARA A 5.75 KM DE LA LOCALIDAD DE PLATANITOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO NAYARIT DE DONDE DE ENCUENTRA LA CAJA DE CAPTACIO | -104.4628 | 21.3699
NAY220202098530 | Nayarit | Tepic | Tepic | Ignacio López Rayón No. 60 Col. Acayapan C.P. 63081 | -104.8986 | 21.5183
NAY220202099912 | Nayarit | Xalisco | Xalisco | ALLENDE ENTRE DURANGO Y JALAPA | -104.9017 | 21.4422
NAY220202086387 | Nayarit | San Blas | San Blas | calle Campeche | -105.2876 | 21.5376
NAY220202086855 | Nayarit | Del Nayar | Mesa del Nayar | Mesa del Nayar | -104.6512 | 22.2154
NAY220202088174 | Nayarit | Tepic | Cerro de los Tigres | Ejido Wixaripa | -104.9412 | 21.6187
NAY220202078213 | Nayarit | Jala | San Miguel de Buenavista | CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN MIGUEL DE BUENAVISTA, 63885 SAN MIGUEL DE BUENAVISTA, JALA NAYARIT ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE EL PUENTE VEHICULAR A LA PREPARATORIA LOCALIDAD DE | -104.3387 | 21.1014
NAY220202084829 | Nayarit | Del Nayar | Huaynamota | CAMINO TRAMO LAS PALMAS - HUAYBANOTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 300 + undefined PUEBLO HUAYNAMOTA, 63537 HUAYNAMOTA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD LAS PALMAS | -104.5144 | 21.8886
NAY220202084836 | Nayarit | Del Nayar | Huaynamota | CAMINO TRAMO LAS PALMAS - HUAYNAMOTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 300 PUEBLO HUAYNAMOTA, 63537 HUAYNAMOTA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD LAS PALMAS HACIA LA | -104.5142 | 21.8917
NAY220202086390 | Nayarit | San Blas | Jalcocotán | calle Morelos | -105.1044 | 21.4796
NAY220202086393 | Nayarit | Tepic | Tepic | calle Tulipan | -104.8771 | 21.5292
NAY220202076490 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE LO DE LAMEDO COLONIA VALLE DE NAYARIT, 63180 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SAN CAYETANO Y CALLE EL RINCÓN, CALLE BELLAVISTA PARA LLEGAR A LA OBRA ES NECESARIO TRANSITAR POR EL LIBRAMIENTO DE TEPIC DE NORTE A SUR E E IN | -104.9089 | 21.4765
NAY220202083517 | Nayarit | La Yesca | Puente de Camotlán | PUEBLO PUENTE DE CAMOTLÁN, 63590 PUENTE DE CAMOTLÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE CALLE DE LOS INSURGENTES Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN S | -104.0758 | 21.7061
NAY220202088196 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | Tequilita | Tequilita | -104.7982 | 21.0862
NAY220202088201 | Nayarit | Acaponeta | Casas Coloradas | Casas Coloradas | -105.3444 | 22.4538
NAY220202082652 | Nayarit | Santa María del Oro | Chapalilla | CALLE DUAZNO PUEBLO CHAPALILLA, 63870 CHAPALILLA, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE INDIO MARIANO Y , CALLE AURELIO LOPEZ LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE CHAPALILLA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO LA BOCA DE | -104.6373 | 21.191
NAY220202084360 | Nayarit | Santa María del Oro | Colonia el Ahualamo | CALLE 24 DE FEBRERO COLONIA EL AHUALAMO, 63870 COLONIA EL AHUALAMO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE 1 DE JUNIO Y CALLE 31 DE DICIEMBRE, CALLE 5 DE FEBRERO LA OBRA SE REALIZARA EN LA UNIDAD MEDICA DE LA LOCALIDAD DE COLO | -104.6223 | 21.1666
NAY220202084404 | Nayarit | Santa María del Oro | Salsipuedes | PUEBLO SALSIPUEDES, 63830 SALSIPUEDES, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE SALSIPUEDES ESTA SE ENCUENTRA A UN KILOMETRO ANTES DE LLEGAR A LA LOCALIDAD DE PLATANITOS APROXIMAMENNTE | -104.4713 | 21.3422
NAY220202082002 | Nayarit | Santa María del Oro | El Caracol | RANCHERIA EL CARACOL, 63854 EL CARACOL, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE EL CARACOL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO NAYARIT ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA SERRANA A | -104.4273 | 21.315
NAY220202089557 | Nayarit | Tepic | Tepic | Boulevard Luis Donaldo Colosio No. 93 Ciudad Industrial | -104.8668 | 21.4845
NAY220202083785 | Nayarit | Santa María del Oro | La Mesa de las Yeguas | RANCHERIA LA MESA DE LAS YEGUAS, 63830 LA MESA DE LAS YEGUAS, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LA MESA DE LAS YEGUAS ESTA SE ENCUENTRA A 17.30 KILOMETROS EN DIRECCION ESTE DE LA | -104.4226 | 21.3532
NAY220202078019 | Nayarit | Santa María del Oro | La Galinda | CALLE ENCINO RANCHERIA LA GALINDA, 63837 LA GALINDA, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL NO 15 Y , LA OBRA SE REALIZARA SOBRE EL PASO DEL ARROYO ESTE SE ENCUETRA EN LA ENCINO A 50 METROS DE LA CARRET | -104.6633 | 21.3116
NAY220202078776 | Nayarit | Santa María del Oro | San José de Mojarras | CALLE GUANAJUATO HACIENDA SAN JOSÉ DE MOJARRAS, 63840 SAN JOSÉ DE MOJARRAS, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE SONORA Y CALLE TAMAULIPAS, CALLE SINALOA LA OBRRA SE REALIZARA POR LA CALLE GUANAJUATO ESTA SE ENCUENTRA ENTRE L | -104.609 | 21.4273
NAY220202081743 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | Amado Nervo (El Conde) | TERRACERÍA TRAMO AMADO NERVO (EL CONDE) - LAGUNAS DE OXIDACION MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 40 EJIDO AMADO NERVO EL CONDE, 63810 AMADO NERVO (EL CONDE), SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERÍA RUMB | -104.7321 | 21.0691
NAY220202083244 | Nayarit | Tecuala | San Felipe Aztatán | BOULEVARD DOCTOR GUTIERREZ TIBON EJIDO SAN FELIPE AZTATÁN, 63446 SAN FELIPE AZTATÁN, TECUALA NAYARIT ENTRE CARRETERA MILPAS VIEJAS Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE PUEBLA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE SAN F | -105.4187 | 22.3777
NAY220202087897 | Nayarit | Jala | Jomulco | Jomulco | -104.4286 | 21.1022
NAY220202088025 | Nayarit | Jala | Jomulco | Calle Pedro Ramos, entre AV. Abasolo y Av. de la Amistad | -104.4286 | 21.1022
NAY220202088034 | Nayarit | Xalisco | Xalisco | Xalisco, cabecera municipal | -104.8701 | 21.4431
NAY220202088038 | Nayarit | Tepic | Tepic | Tepic, cabecera municipal | -104.8626 | 21.5425
NAY220202078201 | Nayarit | Jala | Los Aguajes | CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA LOS AGUAJES, 63885 LOS AGUAJES, JALA NAYARIT ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , CALLE GUADALUPE VICTORIA UBICADA EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y CALLE SIN NOMBRE LOCALIDAD D | -104.3542 | 21.1073
NAY220202078205 | Nayarit | Jala | San Miguel de Buenavista | CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN MIGUEL DE BUENAVISTA, 63885 SAN MIGUEL DE BUENAVISTA, JALA NAYARIT ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE EL PUENTE VEHICULAR A LA PREPARATORIA LOCALIDAD DE | -104.3388 | 21.1014
NAY220202078207 | Nayarit | Jala | San Miguel de Buenavista | CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN MIGUEL DE BUENAVISTA, 63885 SAN MIGUEL DE BUENAVISTA, JALA NAYARIT ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE LA PREPARATORIA AL ENCINITO LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE BUENA VISTA C | -104.3386 | 21.1014
NAY220202078209 | Nayarit | Jala | San Miguel de Buenavista | CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN MIGUEL DE BUENAVISTA, 63885 SAN MIGUEL DE BUENAVISTA, JALA NAYARIT ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE EL PUENTE VEHICULAR A LA PREPARATORIA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE BUE | -104.3386 | 21.1014
NAY220202084799 | Nayarit | Del Nayar | Loreto | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LORETO, 63537 LORETO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LORETO QUE SE UBICA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO, POR EL CAMINO QUE CONDUCE DE LA LOCALIDAD DE LAS HIGUERAS | -104.5204 | 21.8388
NAY220202084149 | Nayarit | Del Nayar | Guásima del Metate | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA GUÁSIMA DEL METATE, 63536 GUÁSIMA DEL METATE, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN LA LOCALIDAD DE GUASIMA DEL METATE A UN LADO DE LA PLAZA PUBLICA DE LA LOCALIDAD | -104.4564 | 22.037
NAY220202078563 | Nayarit | Santa María del Oro | Santa María del Oro | CALLE ORQUIDIA PUEBLO SANTA MARÍA DEL ORO, 63830 SANTA MARÍA DEL ORO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE PASEO DE LOS ARRAYANES Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE MATAMOROS ESTA OBRA SE REALIZARA POR LA CALLE ORQUIDEA ESTA EN LA | -104.5891 | 21.3372
NAY220202087911 | Nayarit | Tepic | Tepic | Colonia Pedregal | -104.9153 | 21.4975
NAY220202087923 | Nayarit | Tepic | Tepic | Colonia Primero de Mayo | -104.9234 | 21.5301
NAY220202078798 | Nayarit | Santa María del Oro | El Ocotillo | RANCHERIA EL OCOTILLO, 63874 EL OCOTILLO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZARA JUSTO DONDE ESTA LA CAPTACION DEL AGUA O EL OJO DE AGUA HACIA LA LINEA DE CONDUCCION EXITENTE ESTE ENCUENTRA A 1.7 KM DE | -104.6421 | 21.2293
NAY220202087930 | Nayarit | Ixtlán del Río | Ixtlán del Río | Cabecera Municipal, Ixtlán del Río | -104.3696 | 21.0401
NAY220202087948 | Nayarit | Xalisco | Xalisco | Colonia Jardines de Matatipac | -104.8892 | 21.449
NAY220202076692 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | Milpillas Bajas | CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN RANCHERIA MILPILLAS BAJAS, 63804 MILPILLAS BAJAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ Y CALLE PEDRO SANTOS, LA CALLE MIGUEL HIDALGO ES POSTERIOR A LA CALLE CUAUHTEMOC Q | -104.827 | 21.2236
NAY220202077975 | Nayarit | Santa María del Oro | Cofradía de Acuitapilco | CALLE CANDELARIA HACIENDA COFRADIA DE ACUITAPILCO, 63830 COFRADÍA DE ACUITAPILCO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE PRIMERO DE ENERO Y CALLE DOS DE FEBRERO, LA OBRA SE REALIZARA POR LA CALLE CANDELARIA Y UNO DE ENERO ES | -104.5248 | 21.3452
NAY220202088022 | Nayarit | Xalisco | Pantanal | Pantanal | -104.857 | 21.4225
NAY220202088037 | Nayarit | Ixtlán del Río | Ixtlán del Río | Ixtlán del Río, cabecera municipal | -104.3948 | 21.0333
NAY220202078932 | Nayarit | Tepic | Tepic | PROLONGACION AHUACATLÁN COLONIA DEL BOSQUE, 63166 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE PERIFERICO LIBRAMIENTO Y CALLE EUCALIPTO, CALLE SAUCE PARA LLEGAR A LA OBRA ES NECESARIO TOMAR EL LIBRAMIENTO DE SURESTE A NORESTE Y DOBLAR A MANO DER | -104.903 | 21.4912
NAY220202078141 | Nayarit | Jala | Los Aguajes | CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA LOS AGUAJES, 63885 LOS AGUAJES, JALA NAYARIT ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , CALLE GUADALUPE VICTORIA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y CALLE SIN NOMBRE LOCALIDAD DE LOS AGUAJ | -104.3543 | 21.1073
NAY220202086383 | Nayarit | Amatlán de Cañas | Tepuzhuacán | conocido | -104.5197 | 20.8702
NAY220202088182 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Pantano Grande | Pantano Grande | -105.1484 | 21.8666
NAY220202086554 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE ACAYAPAN | -104.9111 | 21.5283
NAY220202088188 | Nayarit | Santa María del Oro | San José de Mojarras | San José de Mojarras | -104.6061 | 21.4279
NAY220202088191 | Nayarit | Santa María del Oro | Cofradía de Acuitapilco | Cofradía de Acuitapilco | -104.5267 | 21.3463
NAY220202088206 | Nayarit | Tepic | El Ahuacate | El Ahuacate | -104.9431 | 21.5103
NAY220202088209 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Mexcaltitán de Uribe | Mexcaltitán de Uribe | -105.4752 | 21.9057
NAY220202088213 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | Tequilita | Tequilita | -104.801 | 21.0854
NAY220202088219 | Nayarit | Compostela | Zapotán | Zapotán | -104.8625 | 21.0932
NAY220202077470 | Nayarit | Del Nayar | Las Adjuntas (La Peña) | RANCHERIA LAS ADJUNTAS LA PEÑA, 63537 LAS ADJUNTAS (LA PEÑA), DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LAS ADJUNTAS LA PEÑA UBICADA SOBRE EL CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE LOS SABINOS A LA LOCA | -104.5195 | 21.9578
NAY220202083945 | Nayarit | Santa María del Oro | El Polvorín | RANCHERIA EL POLVORIN, 63830 EL POLVORÍN, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE EL POLVORIN EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO NAYARIT PARA PODER LLEGAR A ESTA LOCALIDAD SE LLEGA | -104.44 | 21.4223
NAY220202088260 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | Tequilita | Tequilita | -104.7966 | 21.0811
NAY220202088291 | Nayarit | Rosamorada | Los Arrayanes | Los Arrayanes | -105.1139 | 22.098
NAY220202088291 | Nayarit | Tecuala | Pajaritos | Pajaritos | -105.5285 | 22.4577
NAY220202088291 | Nayarit | Rosamorada | Llano del Tigre | Llano del Tigre | -105.3044 | 22.1271
NAY220202088291 | Nayarit | Rosamorada | Cofradía de Cuyutlán | Cofradía de Cuyutlán | -105.1152 | 22.0555
NAY220202088291 | Nayarit | Rosamorada | Abelardo L. Rodríguez (Amapa) | Abelardo L.Rodríguez (Amapa) | -105.2939 | 22.2063
NAY220202088291 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Mojarritas | Mojarritas | -105.0609 | 21.7528
NAY220202079240 | Nayarit | Santa María del Oro | Colonia Moderna | CALLE GUANAJUATO COLONIA MODERNA, 63843 COLONIA MODERNA, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y CALLE MEXICO, CALLE CHIAPAS LA OBRA SE REALIZARA POR LA CALLE GUANAJUATO ESTA CALLE ES LA QUE NOS LLEVA A LA CLINICA D | -104.6574 | 21.4671
NAY220202078389 | Nayarit | Santa María del Oro | Las Mesitas | RANCHERIA LAS MESITAS, 63870 LAS MESITAS, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA LINEA DE CONDUCCION EXISTENTE EL TRAMO A REHABILITAR SE ENCUENTRA A 40 ML DE LA LOCALIDAD DE LAS MESITAS POR DOND | -104.6051 | 21.151
NAY220202083164 | Nayarit | La Yesca | Puente de Camotlán | CALLE DE LOS INSURGENTES PUEBLO PUENTE DE CAMOTLÁN, 63590 PUENTE DE CAMOTLÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN | -104.0777 | 21.7059
NAY220202083200 | Nayarit | Del Nayar | Rancho Viejo | RANCHERIA RANCHO VIEJO, 63544 RANCHO VIEJO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO SE REALIZA SOBRE EL TERRENO UBICADO FRENTE AL AUDITORIO Y EL JUZGADO CIV | -104.8234 | 22.4744
NAY220202083203 | Nayarit | Tecuala | San Felipe Aztatán | BOULEVARD DOCTOR GUTIERREZ TIBON EJIDO SAN FELIPE AZTATÁN, 63446 SAN FELIPE AZTATÁN, TECUALA NAYARIT ENTRE CARRETERA MILPAS VIEJAS Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE PUEBLA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE SAN F | -105.4187 | 22.3777
NAY220202083222 | Nayarit | Del Nayar | Rancho Viejo | RANCHERIA RANCHO VIEJO, 63544 RANCHO VIEJO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , EL EQUIPAMIENTO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES CERCO PERIMETRAL DE LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO SE REALIZA SOBRE EL TERRENO UBICADO FRENTE AL AUDITORIO | -104.8234 | 22.4744
NAY220202083233 | Nayarit | Del Nayar | Rancho Viejo | RANCHERIA RANCHO VIEJO, 63544 RANCHO VIEJO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO A UN LADO DE LA IGLESIA APOSTALICA WIXARIKA DE LA FE EN CRISTO JESUS | -104.8237 | 22.4744
NAY220202084041 | Nayarit | Del Nayar | Guásima del Metate | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA GUÁSIMA DEL METATE, 63536 GUÁSIMA DEL METATE, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN LA LOCALIDAD DE GUASIMA DEL METATE A UN LADO DE LA PLAZA PUBLICA DE LA LOCALIDAD | -104.4616 | 22.0342
NAY220302102102 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE RESPONSABILIDAD SOCIAL COLONIA NUEVO AMANECER, 63173 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE GARDENIA Y CALLE PABLO SANDOVAL ORUZ, CALLE HONESTIDAD UNA ACCIÓN EN CALLE RESPONSABILIDAD DOS ACCIONES EN CALLE TRABAJO UNA ACCION EN | -104.7892 | 21.4944
NAY220302102103 | Nayarit | Ahuacatlán | Las Palmas | EJIDO LAS PALMAS, 63900 LAS PALMAS, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , ESTAS SE LOCALIZAN CUATRO POR EL ACCESO PRINCIPAL AL PUEBLO CERCA DEL CORRAL DE TOROS COMO REFERENCIA UNO MAS A 50 MTS DE LA CONASUPO UN | -104.6712 | 21.0339
NAY220302102104 | Nayarit | Ahuacatlán | Las Palmas | EJIDO LAS PALMAS, 63900 LAS PALMAS, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZAN UNA A 100 MTS DE LA CONASUPO UNO A UN COSTADO DE LA CAJA DEL AGUA UNO PASANDO EL ARROYO DE LA IGLESIA PARA ABAJO | -104.6698 | 21.0305
NAY220302102105 | Nayarit | La Yesca | La Manga Larga | EJIDO LA MANGA LARGA, 63595 LA MANGA LARGA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES SE LOCALIZAN DOS ACCIONES ENFRENTE DE LA CLINICA UNA ACCION ENSEGUIDA DE LA CLINICA DOS ACCIONES ENFRENTE DE LA ESCUELA RURAL CON NOMBRE N | -104.3412 | 21.4098
NAY220302102414 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | Amado Nervo (El Conde) | CALLE CAMPECHE 21 RANCHO AMADO NERVO (EL CONDE), 63810 AMADO NERVO (EL CONDE), SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE RIO GRIJALBA Y CALLE RIO USUMACINTA, UNA ACCION EN CALLE CAMPECHE UNA ACCION EN LA CALLE RIO USUMACINTA | -104.7289 | 21.0891
NAY220302102416 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | Amado Nervo (El Conde) | CALLE RIO ROBLE 29 RANCHO AMADO NERVO (EL CONDE), 63810 AMADO NERVO (EL CONDE), SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE PROLONGACION BRASIL Y , CALLE JAZMINES LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA U | -104.7242 | 21.0848
NAY220302102419 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | San Pedro Lagunillas | CALLE VICENTE GUERRERO 1 INTERIOR SN EJIDO , 63804 SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE GONZALEZ ORTEGA Y CALLE JOSE CEBALLOS, CALLE MIGUEL HIDALGO DOS POR LA VICENTE GUERRERO DOS POR CALLE JOSE CEBAL | -104.7534 | 21.2189
NAY220302102107 | Nayarit | La Yesca | Las Palomas | LAS PALOMAS, 63582 LAS PALOMAS, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES SE LOCALIZAN CUATRO A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD TRES A LA SALIDA A GUADALUPE OCOTAN EN ESTA LOCALIDAD DE LAS PALOMAS MUNICIPIO DE LA YESCA | -104.335 | 21.9768
NAY220302102109 | Nayarit | Ahuacatlán | Ahuacatlán | CALLE DEMETRIO VALLEJO 41 COLONIA DEMETRIO VALLEJO, 63900 AHUACATLÁN, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE HERMEREGILDO GALEANA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE VALENTIN CAMPA LAS ACCIONES SE LOCALIZAN UNO POR CALLE HERMENEGILDO GA | -104.4932 | 21.0533
NAY220302102116 | Nayarit | Ahuacatlán | Ahuacatlán | CALLE ANDADOR MELCHOR OCAMPO 26 COLONIA DEMETRIO VALLEJO, 63900 AHUACATLÁN, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE 1RO DE DICIEMBRE Y CALLE 21 DE ENERO, CALLE LIBERTAD LAS ACCIONES DE PISO FIRME SE LOCALIZAN UNA POR CALLE ANDADOR MELC | -104.4944 | 21.0547
NAY220302102119 | Nayarit | La Yesca | Guadalupe Ocotán | PUEBLO GUADALUPE OCOTAN, 63582 GUADALUPE OCOTÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZAN UNA ACCION EN EL BARRIO SAN ANTONIO A UN COSTADOO DE LA IGLESIA UNA ACCION A UNA CUADRA DE LA CANCHA U | -104.3566 | 21.8899
NAY220302102184 | Nayarit | Ixtlán del Río | Ixtlán del Río | CALLE MARTIN ROBLES INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA, 63959 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE CALLE AV. EMILIANO M GONZALEZ Y CALLE ROMAN LOPEZ VELARDE, CALLE SAN ANDRES LAS ACCIONES SE LOCALIZAN UNA POR CRISTOBAL C | -104.3757 | 21.04
NAY220302102185 | Nayarit | Ixtlán del Río | La Haciendita | CALLE HIDALGO INTERIOR SN COLONIA HIDALGO, 63940 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE CALLE HIDALGO Y , UNA ACCION CALLE HIDALGO LLENDO PARA EL BALNEARIO DEL RANCHO LA PIEDRA | -104.3823 | 21.0231
NAY220302101862 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | San Pedro Lagunillas | CALLE MARIANO MATAMOROS 13 BARRIO SAN PEDRO LAGUNILLAS CENTRO, 63800 SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLEJON RIO Y ANDADOR LOS ARCOS, CALLE MIGUEL HIDALGO ESTAS SE LOCALIZAN UNA POR MARIANO MATAMOROS | -104.7553 | 21.2114
NAY220302102186 | Nayarit | Ixtlán del Río | Ixtlán del Río | CALLE PRIVADA MIGUEL HIDALGO COLONIA EMILIANO M GONZAELZ, 63940 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE CALLE MANGO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LAS ACCIONES SE REALIZARAN DOS ACCIONES POR CALLE PROLONGACION MIGUEL HIDALGO D | -104.3792 | 21.0369
NAY220302102190 | Nayarit | Ahuacatlán | Zoatlán (San Francisco de Zoatlán) | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 30 EJIDO ZOATLÁN (SAN FRANCISCO DE ZOATLÁN), 63900 ZOATLÁN (SAN FRANCISCO DE ZOATLÁN), AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE JUAN ESCUTIA LAS ACCIONES DE PISO EN ESTA LOCA | -104.4317 | 21.0307
NAY220302102191 | Nayarit | Ixtlán del Río | La Haciendita | CALLE CALLE HIDALGO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LA HACIENDITA, 63940 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE CALLE MATAMOROS Y , UNA ACCION EN CALLE HIDALGO CAMINO A LA BALNEARIO RANCHO LA PIEDRA | -104.3822 | 21.0232
NAY220302102192 | Nayarit | Ixtlán del Río | Mexpan | CALLE REVOLUCION INTERIOR SN COLONIA MEXPAN, 63940 MEXPAN, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE CALLE 12 DE MAYO Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE INDEPENDENCIA UNA ACCION CALLE REVOLUCION 345 A MEDIA CUADRA DE LA SECUNDARIA Y UNA ACCION DE | -104.4082 | 21.0354
NAY220302101878 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | San Pedro Lagunillas | CALLE MIGUEL G. NEGRETE PUEBLO SAN PEDRO LAGUNILLAS, 63800 SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE CALLE DEL RIO, CALLE RAMON CORONA UNO POR CALLE MIGUEL NEGRETE UNO POR CALLE N. | -104.7514 | 21.2242
NAY220302101278 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE OLIVOS COLONIA EL PARAÍSO, 63038 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE NAYARIT Y AVENIDA MEXICO NTE, CALLE CEREZO LA CALLE OLIVOS SE ENCUENTRA CERCA DE LA AV MEXICO A CINCO CUADRAS DEL PANTEON. | -104.873 | 21.5382
NAY220302101320 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE OLIVOS COLONIA EL PARAÍSO, 63038 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE MEXICO NTE, CALLE CEREZO LA CALLE OLIVOS SE ENCUENTRA CERCA DE LA AV MEXICO A CINCO CUADRAS DEL PANTEON | -104.873 | 21.5382
NAY220302101328 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE OLIVOS COLONIA EL PARAÍSO, 63038 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE MEXICO NTE, CALLE CEREZO LA CALLE OLIVOS SE ENCUENTRA CERCA DE LA AV MEXICO A CINCO CUADRAS DEL PANTEON | -104.873 | 21.5382
NAY220302101332 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE OLIVOS COLONIA EL PARAÍSO, 63038 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE MEXICO NTE, CALLE CEREZO LA CALLE OLIVOS SE ENCUENTRA CERCA DE LA AV MEXICO A CINCO CUADRAS DEL PANTEON | -104.873 | 21.5382
NAY220302101009 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE RUBI COLONIA VALLE DE MATATIPAC, 63195 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MERCURIO Y CALLE BRONCE, CALLE TOPACIO LA CALLE RUBI SE ENCUENTRA A 3 CUADRAS DE LA AV XALISCO Y A UNA CUADRA DE LA PLAZA DE LA COLONIA. | -104.8683 | 21.4741
NAY220302101011 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE RUBI COLONIA VALLE DE MATATIPAC, 63195 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MERCURIO Y CALLE BRONCE, CALLE TOPACIO LA CALLE RUBI SE ENCUENTRA A 3 CUADRAS DE LA AV XALISCO Y A UNA CUADRA DE LA PLAZA DE LA COLONIA | -104.8683 | 21.4741
NAY220302101344 | Nayarit | Tepic | San Cayetano | CALLE PRIV.MIGUEL HIDALGO INTERIOR 14 COLONIA SAN CAYETANO, 63511 SAN CAYETANO, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE LOS PINOS, CALLE JOSE MARIA MORELOS UNO POR CALLE PRIV.MIGUEL HIDALGO DE LA LOCALIDAD SAN CAYETANO | -104.823 | 21.4477
NAY220302101345 | Nayarit | Tepic | La Cantera | CALLE WENCESLAO VICTORIA SOTO INTERIOR 2 EJIDO LA CANTERA, 63194 LA CANTERA, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE IGNACIO JACOB Y CALLE MARIA ELENA HUERTA ZAMOCONA, CALLE GONZALEZ LOPEZ CID UNO POR CALLE WENCESLAO VICTORIA DOS POR CALLE G | -104.824 | 21.5069
NAY220302101640 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | Amado Nervo (El Conde) | CALLE CEDRO PUEBLO AMADO NERVO (EL CONDE), 63810 AMADO NERVO (EL CONDE), SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE RIO DANUVIO Y CALLE RIO NILO, CALLE LOS PINOS UNO POR CALLE JAZMINES UNO POR CALLE RIO SAN PEDRO UNO POR CALLE CE | -104.7283 | 21.0854
NAY220302101641 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | San Pedro Lagunillas | CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SAN PEDRO LAGUNILLAS CENTRO, 63800 SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE NICOLAS REGULES Y CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, CALLE MARIANO MATAMOROS UNO POR CALLE VICENTE GU | -104.7539 | 21.2177
NAY220302101642 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | Amado Nervo (El Conde) | CALLE CEDRO INTERIOR 16 PUEBLO AMADO NERVO (EL CONDE), 63810 AMADO NERVO (EL CONDE), SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE LA PAROTA Y CALLE RIO AMAZONAS, CALLE OLIVO UNO POR CALLE CEDRO DOS POR CALLE AVILLA UNO POR CALLE OL | -104.7272 | 21.0845
NAY220302101643 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | San Pedro Lagunillas | CALLE NICOLAS BRAVO INTERIOR 79 PUERTO SAN PEDRO LAGUNILLAS, 63800 SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE MANUEL DOBLADO Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE MIGUEL HIDALGO UNO POR CALLE NICOLAS BRAVO UNO POR C | -104.751 | 21.2195
NAY220302101644 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | Amado Nervo (El Conde) | CALLE CEDRO INTERIOR 12 PUEBLO AMADO NERVO, 63810 AMADO NERVO (EL CONDE), SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE RIO DANUVIO Y CALLE RIO FUENTES, CALLE LOS PINOS UNO POR CALLE CEDRO UNO POR CALLE OLIVO DOS POR CALLE PROLONGAC | -104.728 | 21.0851
NAY220302102295 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE JUANA DE ARCO COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 63178 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CULTURA POPULAR Y CALLE CERRADA, CALLE CRITICA Y AUTOCRITICA UNO POR CALLE JUANA DE ARCO 103 EN LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD DE LA LOCALIDAD | -104.881 | 21.504
NAY220302102301 | Nayarit | La Yesca | El Encino | CALLE LOS ENCINOS RANCHO , 63582 EL ENCINO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA ACCIÓN SE LOCALIZA POR EL ACCESO PRINCIPAL A ESTA LOCALIDAD CON RUMBO A LA ESCUELA RURAL DE ESTA COMUNIDAD CON CÓDIGO POSTAL 63582 DE ESTE MUNICIPIO | -104.3347 | 21.965
NAY220302102303 | Nayarit | La Yesca | Los Chiles | CALLE LOS CHILES LOSW CHILES, 63587 LOS CHILES, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA ACCION EN ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZA A LA SALIDA DEL PUEBLO CON RUMBO AL ANEXO CONOCIDO COMO LA COLONIA 22 DE ENERO ANEXO DE ESTA LOCALIDAD CON | -104.3529 | 21.9338
NAY220302102304 | Nayarit | La Yesca | La Manga | CALLE LA MANGA INTERIOR SN RANCHO LA MANGA, 63584 LA MANGA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , DOS ACCIONES CERCA DE L A PLAZA PRINCIPAL UNA ACCION A UNA CUADRA DEL TANQUE DE AGUA UNA ACCION A UNA CUADRA DEL LIENZO CHARRO Y DOS AC | -104.1495 | 21.4845
NAY220302102306 | Nayarit | La Yesca | Puente de Camotlán | CALLE AMADO NERVO 89 RANCHO PUENTE DE CAMOTLAN, 63590 PUENTE DE CAMOTLÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZAN DOS POR CALLE AMADO NERVO DOS POR CA | -104.0774 | 21.7038
NAY220302102307 | Nayarit | Acaponeta | El Centenario | PUEBLO EL CENTENARIO, 63400 EL CENTENARIO, ACAPONETA NAYARIT ENTRE Y , DOS A MEDIA CUADRA DE LA IGLESIA CONTRA ESQUINA DE LA CASA DE SALUD DOS CERCA DE LA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD EL CENTENARIO DEL MUNICIPIO DE ACAPONETA N | -105.3644 | 22.5112
NAY220302101013 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE RUBI COLONIA VALLE DE MATATIPAC, 63195 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MERCURIO Y CALLE BRONCE, CALLE TOPACIO LA CALLE RUBI SE ENCUENTRA A 3 CUADRAS DE LA AV XALISCO Y A UNA CUADRA DE LA PLAZA DE LA COLONIA | -104.8683 | 21.4741
NAY220302102318 | Nayarit | La Yesca | El Manguito | CALLE EL MANGUITO RANCHO EL MANGUITO, 63582 EL MANGUITO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA ACCION EN ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZA POR EL CAMINO PRINCIPAL O ACCESO DE ESTA LOCALIDAD A 250 MTS DE LA ESCUELA RURAL DE LA LOCALIDAD D | -104.292 | 21.821
NAY220302102320 | Nayarit | La Yesca | La Azalea | CALLE LA AZALEA RANCHO LA AZALEA, 63595 LA AZALEA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES EN ESTA DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD SON TRES ACCIONES EN EL RANCHO DE LA AZALEA ANEXO DE LA LOCALIDAD DE HUAJIMIC CON CODIGO POSTA | -104.2809 | 21.6774
NAY220302102332 | Nayarit | La Yesca | El Tigre | CALLE EL TIGRE RANCHO EL TIGRE, 63580 EL TIGRE, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRAN EN EL ACCESO PRINCIPAL DE ESTA LOCALIDAD A 250 METROS DE LA ESCUELA RURAL EN ESTE RANCHO EL TIGRE DOMI | -103.9542 | 21.4416
NAY220302102334 | Nayarit | La Yesca | Huajimic | CALLE MARIANO ABASOLO RANCHO HUAJIMIC, 63595 HUAJIMIC, LA YESCA NAYARIT ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE SALTILLO, CALLE FRANCISCO I MADERO UNO POR CALLE MARIANO ABASOLO DOS POR CALLE MIGUEL HIDALGO UNO POR CALLE BENITO JUAREZ UNO | -104.3168 | 21.6872
NAY220302102341 | Nayarit | La Yesca | El Yesquero | CALLE EL YESQUERO EJIDO EL YESQUERO, 63580 LA YESCA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA ACCIÓN EN ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZA EN DOMICILIO CONOCIDO EL RANCHO DEL YESQUERO POR EL ACCESO PRINCIPAL CERCA LA PARCELA DE LA COMUNIDAD | -104.0226 | 21.3159
NAY220302101720 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | Puerta del Río | CALLE 5 DE MAYO PUEBLO PUERTA DEL RIO, 63800 PUERTA DEL RÍO, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 24 DE MAYO, BRECHA PARCELA UBICADOS TRES EN CALLE 5 DE MAYO CUATRO SOBRE CALLE 24 DE MAYO DE LA LOCALIDAD P | -104.6469 | 21.1823
NAY220302102351 | Nayarit | La Yesca | La Minita | CALLE LA MINITA RANCHO LA MINITA, 63580 LA MINITA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , UNA ACCION A UNA CUADRA DE LA ESCUELA RURAL CON REFERENCIA AULA COMPARTIDA Y UNA ACCION ENFRENTE DE LA ESCUELA RURAL AULA COMPARTIDA DE LA LOCAL | -104.0499 | 21.2273
NAY220302102357 | Nayarit | La Yesca | Mesa de Chapalilla | CALLE MESA DE CHAPALILLA RANCHO MESA DE CHAPALILLA, 63582 MESA DE CHAPALILLA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES SE LOCALIZAN DOS ACCIONES A LA SALIDA DE LA POBLACION UNA ACCION CERCA DEL VADO DE AGUA UNA ACCION A UN | -104.332 | 21.8368
NAY220302102358 | Nayarit | La Yesca | La Yesca | CALLE REFORMA RANCHO LA YESCA, 63580 LA YESCA, LA YESCA NAYARIT ENTRE CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y CALLE NAYARIT, LAS ACCIONES SE LOCALIZAN TRES ACCIONES POR CALLE REFORMA TRECE ACCIONES POR CALLE AVIACION SEIS ACCIONES POR CAL | -104.0109 | 21.3183
NAY220302101721 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | Puerta del Río | CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN PUERTO PUERTA DEL RIO, 63800 PUERTA DEL RÍO, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE 24 DE MAYO Y CALLE PARCELA, LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE DISTRIBUYEN DE LA SIGUIENTE MANERA DOS ACCIONES P | -104.647 | 21.182
NAY220302101434 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE TURQUESA INTERIOR 93 93 COLONIA VILLAS DE LA CANTERA, 63173 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE OXIDIANA Y AMPLIACION AGUAMARINA, AMPLIACION ALABASTRO UNO POR CALLE TURQUESA UNO POR CALLE VILLA DE ARTEAGA UNO AV.VOLCAN DEL C | -104.8417 | 21.4907
NAY220302101745 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | Puerta del Río | CALLE LUIS DONALDO COLOSIO PUEBLO PUERTA DEL RIO, 63820 PUERTA DEL RÍO, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE BENITO JUAREZ, TRES EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO UNO EN CALLE MIGUEL HIDALGO CUATRO | -104.6474 | 21.1849
NAY220302102066 | Nayarit | Ahuacatlán | Santa Cruz de Camotlán | CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO SANTA CRUZ DE CAMOTLAN, 63930 SANTA CRUZ DE CAMOTLÁN, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE PRISCILIANO SANCHEZ SE LOCALIZAN EN ESTE LOCALIDA UNO POR CALLE MIGUEL HID | -104.672 | 20.9564
NAY220302102067 | Nayarit | Ahuacatlán | Santa Cruz de Camotlán | CALLE INDEPENDENCIA 11 SN EJIDO SANTA CRUZ DE CAMOTLAN, 63930 SANTA CRUZ DE CAMOTLÁN, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE BRECHA FRANCISCO I MADERO Y , CALLE MIGUEL HIDALGO LOS PROYECTOS SE LOCALIZAN UNO POR CALLE INDEPENDENCIA ESQUINA P | -104.6701 | 20.9576
NAY220302102068 | Nayarit | Ahuacatlán | La Campana | CALLE IGNACIO ALLENDE EJIDO LA CAMPANA, 63900 LA CAMPANA, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y , LAS ACCIONES DE CUARTO SE LOCALIZAN UNO POR CALLE IGNACIO ALLENDE A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD FRENTE AL DEPOSITO DE | -104.553 | 21.021
NAY220302102069 | Nayarit | Ahuacatlán | La Campana | CALLE IGNACIO ALLENDE EJIDO LA CAMPANA, 63900 LA CAMPANA, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y , BRECHA SIN NOMBRE LAS ACCIONES SE UBICAN DOS POR PROLONGACION JOSE VASCONCELOS UNA POR CALLE IGNACIO ALLENDE UNO POR BR | -104.5533 | 21.0208
NAY220302102071 | Nayarit | La Yesca | Apozolco | INTERIOR SN PUEBLO APOZOLCO, 63583 APOZOLCO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZAN CINCO POR LA PRIMARIA RURAL DE LA LOCALIDAD CUATRO POR LA PREPA ONCE POR LA CLINICA RURAL DEL PUEBLO DOS P | -103.9088 | 21.4279
NAY220302102072 | Nayarit | La Yesca | El Trapiche | PUEBLO EL TRAPICHE, 63584 EL TRAPICHE, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , TRES POR LA CERA DEL DOMO UNO ENFRENTE DEL DOMO 2 CRUZANDO LA CALLE DEL DOMO DEL LA LOCALIDAD DE EL TRAPICHE DEL MUNICIPIO DEL NAYAR CON CODIGO POSTAL 63584 | -104.2069 | 21.4478
NAY220302102073 | Nayarit | La Yesca | La Mesa del Huanacaxtle | PUEBLO LA MESA DE HUANACAXTLE, 63595 LA MESA DEL HUANACAXTLE, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , TRES ACCIONES POR LA SALIDA DE GUADALUPE OCOTAN DE LA LOCALIDAD DE LA MESA DE HUANACAXTLE MUNICIPIO DE LA YESCA CON CODIGO POSTAL 635 | -104.3113 | 21.7486
NAY220302102074 | Nayarit | La Yesca | El Pinal | PUEBLO EL PINAL, 63584 EL PINAL, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZAN CINCO POR LA CURVA CON FRENTE AL ESPACIO DE LA PARCELA ESCOLAR CON DOMICILIO CONOCIDO DE LA LOCALIDAD DE EL PINAL MUNI | -104.1433 | 21.4575
NAY220302102400 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | Puerta del Río | CALLE 24 DE MAYO RANCHO PUERTA DEL RIO, 63800 PUERTA DEL RÍO, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA DOS ACCIONES POR LA CALLE 24 DE MAYO DE LA LOCALIDAD PUER | -104.6451 | 21.183
NAY220302102402 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | Amado Nervo (El Conde) | CALLE PAROTA 10 RANCHO AMADO NERVO (EL CONDE), 63810 AMADO NERVO (EL CONDE), SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE OLIVO Y CALLE CEDRO, LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA UNA ACCION A UN COSTA | -104.7265 | 21.0837
NAY220302102409 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | San Pedro Lagunillas | CALLE JOSE CEBALLOS 26 EJIDO SAN PEDROO LAGUNILLAS, 63800 SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE CALLE DEL RIO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE JESUS GONZALEZ ORTEGA UNA ACCION EN EN LA CALLE JOSE CEBALL | -104.7547 | 21.219
NAY220302125177 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA SANTA TERESITA, 63020 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE INGENIERO AGUAYO Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE V. CARRANZA REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN CALLE JOSEFA ORTIZ | -104.9013 | 21.5257
NAY220302126526 | Nayarit | Compostela | Mamey Grande de Arriba | CALLE PRINCIPAL EJIDO MAMEY GRANDE DE ARRIBA, 63722 MAMEY GRANDE DE ARRIBA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE DE LA PLAZA Y CALLE DE LA ESCUELA, CALLE PRINCIPAL LAS ACCIONES SE LOCALIZANENFRENTE DE LA PLAZA A MEDIA CUADRA FRENTE D | -105.0973 | 21.1174
NAY220302114108 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE JUAN DE LA BARRERA COLONIA PERIODISTAS, 63196 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE JIQUILPAN, CALLE VICENTE SUAREZ LA COLONIA PERIODISTAS SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC PARA PODER LLEGAR A LA COLON | -104.8862 | 21.4748
NAY220302122275 | Nayarit | Ruíz | La Bolita | CALLE CONOCIDO RANCHERIA LA BOLITA, 63615 LA BOLITA, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LA BOLITA UNA A SOBRE EL CAMINO QUE LLEVA AL CARRIZAL Y OTRA ADELAN | -104.931 | 21.9017
NAY220302122293 | Nayarit | Ruíz | La Mojonera | CALLE CONOCIDO RANCHERIA LA MOJONERA, 63607 LA MOJONERA, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LA MOJONERA UNA A SOBRE LA PRIMERA CALLE HASTA EL FONDO Y OTRA | -105.024 | 21.9102
NAY220302126545 | Nayarit | Compostela | La Puerta de la Lima | CALLE NAYARIT 2 INTERIOR SN EJIDO LA PUERTA DE LA LIMA, 63723 LA PUERTA DE LA LIMA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE SABINO MORALES Y PROLONGACION NAYARIT, CALLE LA CRUZ A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD POR CA | -105.1824 | 21.0943
NAY220302122304 | Nayarit | Tepic | Tepic | AVENIDA PALOMAS COLONIA NUEVAS PALOMAS, 63194 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE AVENIDA TECNOLOGICO Y CALLE AMERICA, CALLE MIGUEL HIDALGO LA COLONIA NUEVAS PALOMAS SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC PARA TENER ACCESO A LA COLONI | -104.8583 | 21.4704
NAY220302122319 | Nayarit | Ruíz | Laguna del Mar | CALLE CONOCIDO RANCHERIA LAGUNA DEL MAR, 63605 LAGUNA DEL MAR, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DEL MAR, UNA SOBRE LA CALLE MEXICO NORTE Y OTRA EN | -105.0541 | 21.9491
NAY220302125190 | Nayarit | Compostela | Compostela | CALLE PUEBLA 30 INTERIOR SN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 63705 COMPOSTELA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE FRANCISCO REYES Y CALLE DEMOCRACIA SOCIAL, CALLE MIGUEL HIDALGO A UNA CUADRA DE LAS ALBERCAS DE SANTANA ORIENTACIÓN NORTE | -104.9023 | 21.2468
NAY220302126580 | Nayarit | Huajicori | Huajicori | CALLE FRANCISCO VILLA CIUDAD HUAJICORI, 63480 HUAJICORI, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE ESTANCIA Y CALLE JALISCO, CALLE SAN ANDRÉS MILPILLAS SOBRE EL RAMAL ACAPONETA A HUAJICORI LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE HUAJICORI SOBRE LA CALLE | -105.3233 | 22.6402
NAY220302114142 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE JUAN DE LA BARRERA COLONIA PERIODISTAS, 63196 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE JIQUILPAN, CALLE VICENTE SUAREZ LA COLONIA PERIODISTAS SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC PARA PODER LLEGAR A LA COLON | -104.8862 | 21.4748
NAY220302122791 | Nayarit | Ruíz | Ruiz | CALLE VARIAS EJIDO RUIZ, 63600 RUIZ, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE RUIZ EN LAS TIRO AL BLANCO CERRO Y ACHOTA EN LA ZONA EN LA ZONA ZAB CON CODIGO POSTAL 636 | -105.152 | 21.9468
NAY220302125223 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS COLONIA EL RODEO, 63060 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE 2 Y CALLE ALASKA, AVENIDA IGNACIO ALLENDE REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO CALLE MORELOS ENTRE CALLE 2 Y CALLE ALASKA COLONIA EL RODEO TEPI | -104.9186 | 21.5238
NAY220302123815 | Nayarit | Jala | El Ciruelo | CAMINO TRAMO OJITO DE AGUA - LOS GUAYABITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 144 EJIDO EL CIRUELO, 63886 EL CIRUELO, JALA NAYARIT ENTRE Y , EN EL CAMINO HACIA LA LOCALIDAD DE EL CIRUELO DEL TRAMO OJITO DE AGUA HACIA LOS GU | -104.3216 | 21.2116
NAY220302127830 | Nayarit | Jala | El Ciruelo | CAMINO TRAMO PEZUÑA DE VACA - EL CIRUELO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 100 + 200 INTERIOR SN EJIDO EL CIRUELO, 63880 EL CIRUELO, JALA NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUNTRA UBICADA POR CAMINO AL CIRUELO EN ARROYO DE LA PEZU | -104.3494 | 21.1937
NAY220302114196 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE 3 DE MAYO COLONIA NUEVAS PALOMAS, 63194 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ENRIQUE CAMARENA Y AVENIDA PALOMAS, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA COLONIA NUEVAS PALOMAS SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC PARA TENER ACCESO A LA | -104.8568 | 21.4674
NAY220302122841 | Nayarit | Ahuacatlán | Uzeta | CALLE 5 DE MAYO PUEBLO UZETA, 63914 UZETA, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE ARROYO HONDO Y , CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PARTIENDO DE LA PLAZA DE UZETA PARTIMOS HACIA LA DERECHA PARA TOMAR LA CALLE BENITO JUAREZ POR ESTA CALLE CAMINA | -104.6066 | 21.1158
NAY220302125866 | Nayarit | Ahuacatlán | Las Palmas | EJIDO LAS PALMAS, 63900 LAS PALMAS, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SELOCALIZAN UNA A 100 MTS DE LACONASUPO UNO A UN COSTADO DE LACAJA DEL AGUA UNO PASANDO EL ARROYODE LA IGLESIA PARA ABAJO UNO | -104.6697 | 21.0305
NAY220302124216 | Nayarit | Jala | Rosa Blanca | CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ 42 42 INTERIOR 42 PUEBLO ROSA BLANCA, 63885 ROSA BLANCA, JALA NAYARIT ENTRE CALLE SAN FELIPE Y CALLE MARIANO ABASOLO, LAS ACCIONES SE LOCALIZAN DOS POR CALLE MARGARITA MAZA DEJUAREZ UNO POR CALL | -104.3643 | 21.1198
NAY220302124573 | Nayarit | Jala | Jomulco | CALLE SAN LUIS POTOSI INTERIOR 151 PUEBLO JOMULCO, 63890 JOMULCO, JALA NAYARIT ENTRE CALLE MOLCAJETE Y CALLE FRANCISCO I MADERO, LAS 10 ACCIONES SE LOCALIZAN CUATRO ACCIONES POR CALLE SAN LUIS POTOSI UNA ACCION POR CALLE REVO | -104.4211 | 21.1065
NAY220302124969 | Nayarit | La Yesca | Mesa de Chapalilla | RANCHERIA MESA DE CHAPALILLA, 63596 MESA DE CHAPALILLA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES SE LOCALIZAN DOS ACCIONES A LA SALIDA DE LA POBLACIÓN UNA ACCIÓN CERCA DEL VADO DE AGUA UNA ACCIÓN A UN LADO DE LA CANCHA DEPO | -104.3321 | 21.8368
NAY220302125522 | Nayarit | Ahuacatlán | La Campana | CALLE IGNACIO ALLENDE EJIDO LA CAMPANA, 63900 LA CAMPANA, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y , LAS ACCIONES DE CUARTO SE LOCALIZANUNO POR CALLE IGNACIO ALLENDE A LAENTRADA DE LA LOCALIDAD FRENTE ALDEPOSITO DEL CO | -104.553 | 21.021
NAY220302125537 | Nayarit | Huajicori | La Campana (El Mimbre) | BRECHA TRAMO 0+000 - 2+679.37 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 679 RANCHERIA LA CAMPANA, 63497 LA CAMPANA (EL MIMBRE), HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO HUITALOTA Y CAMINO EL ARRAYAN, CAMINO LA CUEVA SOBRE EL CAMINO QUE VA DE HUA | -105.1898 | 22.8776
NAY220302125890 | Nayarit | Ahuacatlán | Las Palmas | INTERIOR SN EJIDO LAS PALMAS, 63900 LAS PALMAS, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y , ESTAS SE LOCALIZAN CUATRO POR ELACCESO PRINCIPAL AL PUEBLO CERCA DELCORRAL DE TOROS COMO REFERENCIAUNO MAS A 50 MTS DE LA CO | -104.6712 | 21.0342
NAY220302123912 | Nayarit | La Yesca | El Trapiche | RANCHERIA EL TRAPICHE, 63594 EL TRAPICHE, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , TRES POR LA ACERA DEL DOMO UNO ENFRENTE DEL DOMO 2 CRUZANDO LA CALLE DEL DOMO DE LA LOCALIDAD DE EL TRAPICHE MUNICIPIO DE LA YESCA CON CÓDIGO POSTAL 6359 | -104.207 | 21.4478
NAY220302124586 | Nayarit | Compostela | Paraíso Escondido [Colonia] | CALLE TAMAULIPAS 7 S INTERIOR SN COLONIA PARAÍSO ESCONDIDO, 63720 PARAÍSO ESCONDIDO [COLONIA], COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA, CALLE SINALOA UNA ACCION CALLE TAMAULIPASCALLE A ESPALDAS | -105.235 | 21.0579
NAY220302124591 | Nayarit | La Yesca | El Manguito | RANCHO , 00000 EL MANGUITO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , UNA ACCIÓN EN EL MANGUITO DOMICILIO CONOCIDO EN RANCHO EL MANGUITO | -104.2922 | 21.8208
NAY220302124600 | Nayarit | La Yesca | La Azalea | RANCHO , 00000 LA AZALEA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , TRES ACCIONES EN EL RANCHO DE LA AZALEA CERCA DE LA LOCALIDAD DE HUAJIMIC | -104.281 | 21.6772
NAY220302125907 | Nayarit | Del Nayar | San Juan Peyotán | CALLE VARIAS PUEBLO SAN JUAN PEYOTÁN, 63535 SAN JUAN PEYOTÁN, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN PEYOTAN POR LA CALLE PRINCIPAL Y RAMALES HACIA LAS CALLES ADYACENTES | -104.4333 | 22.3664
NAY220302125922 | Nayarit | Ahuacatlán | La Campana | CALLE IGNACIO ALLENDE EJIDO LA CAMPANA, 63900 LA CAMPANA, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y , LAS ACCIONES SE UBICAN DOS PORPROLONGACION JOSE VASCONCELOS UNAPOR CALLE IGNACIO ALLENDE UNO PORBRECHA SIN NOMBRE RUM | -104.5533 | 21.0208
NAY220302124609 | Nayarit | La Yesca | El Tigre | RANCHO , 00000 EL TIGRE, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , DOS ACCIONES EN LA ENTRADA DEL RANCHO EL TIGRE | -103.9544 | 21.4414
NAY220302124620 | Nayarit | La Yesca | Huajimic | CALLE MARIANO ABASOLO PUEBLO HUAJIMIC, 63595 HUAJIMIC, LA YESCA NAYARIT ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE SALTILLO, CALLE FRANCISCO I. MADERO UNO POR CALLE MARIANO ABASOLO DOS POR CALLE MIGUEL HIDALGO UNO POR CALLE BENITO JUAREZ UN | -104.3163 | 21.6874
NAY220302125575 | Nayarit | Ahuacatlán | Ahuacatlán | CALLE MELCHOR OCAMPO 26 INTERIOR 26 VENTISEIS COLONIA AHUACATLÁN CENTRO, 63920 AHUACATLÁN, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE 1RO DE DICIEMBRE Y CALLE 21 DE ENERO, CALLE LIBERTAD LAS ACCIONES DE PISO FIRME SELOCALIZAN UNA POR CALL | -104.4944 | 21.0547
NAY220302123948 | Nayarit | La Yesca | La Mesa del Huanacaxtle | RANCHERIA , 00000 LA MESA DEL HUANACAXTLE, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , TRES ACCIONES POR LA SALIDA DE GUADALUPE OCOTAN DE LA LOCALIDAD DE LA MESA DE HUANACAXTLE MUNICIPIO DE LA YESCA | -104.3113 | 21.7485
NAY220302124639 | Nayarit | La Yesca | El Yesquero | RANCHO , 00000 EL YESQUERO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , UNA ACCIÓN EN EL RANCHO DEL YESQUERO CERCA DE LA LOCALIDAD DE LA YESCA | -103.9515 | 21.3401
NAY220302124648 | Nayarit | La Yesca | La Minita | RANCHERIA , 00000 LA MINITA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , UNA ACCIÓN A UNA CUADRA DE LA ESCUELA RURAL CON REFERENCIA AULA COMPARTIDA Y UNA ACCIÓN FRENTE DE LA ESCUELA RURAL AULA COMPARTIDA DE LA LOCALIDAD LA MINITA MUNICIPIO | -104.0498 | 21.2271
NAY220302125033 | Nayarit | Compostela | La Peñita de Jaltemba | CALLE LA HERMOSA 40 INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 63720 LA PEÑITA DE JALTEMBA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE CONALEP Y CALLE JUAREZ, CALLE SIERRA COLORADA COLONIA LAZARO CARDENAS A ESPALDA DE ESCUELA CONALEPCALLES BENI | -105.2367 | 21.0438
NAY220302125040 | Nayarit | La Yesca | La Yesca | CALLE REFORMA COLONIA LA YESCA, 63580 LA YESCA, LA YESCA NAYARIT ENTRE CALLE GUSTAVO DÍAZ ORDÁZ Y CALLE NAYARIT, LAS ACCIONES SE LOCALIZAN TRES ACCIONES POR CALLE REFORMA TRECE ACCIONES POR CALLE AVIACIÓN SEIS ACCIONES POR CA | -104.0108 | 21.3181
NAY220302125042 | Nayarit | Huajicori | Los Tobos | EJE VIAL CAMINO LOS TOBOS RANCHERIA LOS TOBOS, 63497 LOS TOBOS, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO MINERAL DE CUCHARAS Y CAMINO ACATITA, CAMINO VILLA MADERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA QUE VA DE HUAJICORI A QUIVIQUI | -105.2087 | 22.8409
NAY220302125594 | Nayarit | Ahuacatlán | Zoatlán (San Francisco de Zoatlán) | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 30 TREINTA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO ZOATLÁN SAN FRANCISCO DE ZOATLÁN, 63900 ZOATLÁN (SAN FRANCISCO DE ZOATLÁN), AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE JUAN ESCUTIA | -104.4317 | 21.0308
NAY220302125609 | Nayarit | Ahuacatlán | Santa Cruz de Camotlán | CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN EJIDO SANTA CRUZ DE CAMOTLAN, 63930 SANTA CRUZ DE CAMOTLÁN, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE BRECHA FRANCISCO I MADERO Y , CALLE MIGUEL HIDALGO LOS PROYECTOS SE LOCALIZAN UNO PORCALLE INDEPENDENCIA ESQU | -104.6701 | 20.9576
NAY220302126404 | Nayarit | Huajicori | Huajicori | CALLE CRISTOBAL COLON CIUDAD HUAJICORI, 63480 HUAJICORI, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE LA ESTANCIA, CALLE MIGUEL HIDALGO SOBRE EL RAMAL ACAPONETA A HUAJICORI LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE HUAJICORI SOB | -105.3242 | 22.6367
NAY220302126412 | Nayarit | Compostela | Compostela | CALLE DOLORES SANCHEZ 5 INTERIOR SN COLONIA SUBESTACIÓN, 63705 COMPOSTELA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE ESPESANZA Y CALLE CERRADA, CALLE JOSE VILLALOBOS COLONIA SUBESTACION DE ESCUELA PRIMARIA A DOS CUADRAS CERCA DEL ARROYO | -104.9026 | 21.2503
NAY220302123981 | Nayarit | La Yesca | El Pinal | RANCHERIA EL PINAL, 63584 EL PINAL, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , CINCO POR LA CURVA CON DOMICILIO CONOCIDO DE LA LOCALIDAD DE EL PINAL MUNICIPIO DE LA YESCA CON CODIGO POSTAL 63584 | -104.1433 | 21.4576
NAY220302122991 | Nayarit | Huajicori | La Estancia | CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA ESTANCIA, 63489 LA ESTANCIA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO RAMAL ACAPONETA HUAJICORI Y CALLE CENTRO, CALLE RIO ACAPONETA SOBRE EL RAMAL ACAPONETA HUAJICORI PASANDO VALLE MORELOS SE ENCUENTA EL P | -105.3443 | 22.5909
NAY220302124426 | Nayarit | La Yesca | La Manga | RANCHERIA LA MANGA, 63594 LA MANGA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , DOS ACCIONES CERCA DE LA PLAZA PRINCIPAL UNA ACCIÓN A UNA CUADRA DEL TANQUE DE AGUA UNA ACCIÓN A UNA CUADRA DEL LIENZO CHARRO Y DOS ACCIONES FRENTE A LA PLAZA | -104.1495 | 21.4845
NAY220302125051 | Nayarit | Compostela | Zacualpan | CALLE EJIDAL 22 INTERIOR SN COLONIA EL CERRITO, 63710 ZACUALPAN, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALZADA DEL PANTEON, CALLE CARRILLO PUERTO CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS EN COLONIA EL CERRITO EN CALLES EJIDAL 22 OBREGON | -105.1694 | 21.2467
NAY220302125630 | Nayarit | Ahuacatlán | Santa Cruz de Camotlán | CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO SANTA CRUZ DE CAMOTLAN, 63930 SANTA CRUZ DE CAMOTLÁN, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE PRISCILIANO SANCHEZ SE LOCALIZAN EN ESTE LOCALIDA UNOPOR CALLE MIGUEL HIDA | -104.672 | 20.9563
NAY220302126427 | Nayarit | Compostela | Zacualpan | CALLE VALLARTA 99 INTERIOR SN COLONIA EL CERRITO, 63710 ZACUALPAN, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE ALVARO OBREGÓN, CALLE JUAN ESCUTIA CALLE VALALRTA 99 WN ZACUALPAN COLONIA EL CERRITO.A 3 CUADRAS DE A | -105.1675 | 21.2443
NAY220302127552 | Nayarit | Santa María del Oro | Las Cuevas | CALLE PASO DE LOZADA RANCHERIA LAS CUEVAS, 63844 LAS CUEVAS, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE CAMINO REAL, CARRETERA BUCKINGHAM - LAS CUEVAS ESTA OBRA SE REALIZARA POR LA CALLE PASO DE LOZADA EN LA LOCALID | -104.5916 | 21.5125
NAY220302127556 | Nayarit | Huajicori | Huajicori | CALLE PRISCILIANO SÁNCHEZ CIUDAD HUAJICORI, 63480 HUAJICORI, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE PRISCILIANO SÁNCHEZ Y CALLE RAMON CORONA, CALLE GENERAL GUZMÁN SOBRE EL RAMAL ACAPONETA A HUAJICORI LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE HUAJICORI | -105.3232 | 22.6378
NAY220302123997 | Nayarit | La Yesca | La Manga Larga | RANCHERIA , 00000 LA MANGA LARGA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES SE LOCALIZAN DOS ACCIONES FRENTE DE LA CLÍNICA UNA ACCION ENSEGUIDA DE LA CLÍNICA DOS ACCIONES FRENTE DE LA ESCUELA RURAL CON NOMBRE NICOLÁS BRAVO D | -104.3412 | 21.4099
NAY220302125077 | Nayarit | Compostela | Las Varas | CALLE OAXACA 139 INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ, 63715 LAS VARAS, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE CHIAPAS COLONIA SAN JOSE DE LA LOCALIDAD DE LAS VARAS UBICACIÓN CALLE OAXAC | -105.1447 | 21.1756
NAY220302125094 | Nayarit | La Yesca | Guadalupe Ocotán | EJIDO GUADALUPE OCOTÁN, 63596 GUADALUPE OCOTÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZAN UNA ACCIÓN EN EL BARRIO SAN ANTONIO A UN COSTADOO DE LA IGLESIA UNA ACCIÓN A UNA CUADRA DE LA CANCHA UN | -104.3566 | 21.89
NAY220302125096 | Nayarit | Compostela | Mamey Grande de Arriba | CALLE DE LA IGLESIA EJIDO MAMEY GRANDE DE ARRIBA, 63722 MAMEY GRANDE DE ARRIBA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE Y , DISTRIBUCION DE LAS ACCIONESUNA ACCION FRENTE DE LA CANCHAUNA ACCIÓN CONTRA ESQUINA DE LA CANCHAUNA ACCION MEDIA | -105.097 | 21.1174
NAY220302125643 | Nayarit | Ahuacatlán | Ahuacatlán | CALLE DEMETRIO VALLEJO 41 CUARENTA Y UNO INTERIOR 41 CUARENTA Y UNO COLONIA DEMETRIO VALLEJO, 63900 AHUACATLÁN, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE VALENTIN CAMPA LAS ACCIONES S | -104.4943 | 21.0528
NAY220302126449 | Nayarit | Compostela | Compostela | CALLE JACARANDAS 21 INTERIOR SN COLONIA LAS ORDEÑAS, 63705 COMPOSTELA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CAMINO A MIRAVALLES, CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA LAS ORDEÑASCAMINO VIEJO A MIRAVALLESCALLE JACARANDASLATER | -104.8999 | 21.2556
NAY220302126465 | Nayarit | Compostela | La Peñita de Jaltemba | CALLE JACARANDAS 18 S INTERIOR SN COLONIA EL CAMPESINO, 63720 LA PEÑITA DE JALTEMBA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE CUITLAHUAC, CALLE JIMENEZ COLONIA EL CAMPESINOLATERAL IZQUIERDO CARRETERA FEDERAL 200 LA PEÑITA | -105.2451 | 21.04
NAY220302127568 | Nayarit | Santa María del Oro | El Ermitaño | CALLE OJO DE AGUA EJIDO EL ERMITAÑO, 63836 EL ERMITAÑO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE JAL Y CALLE LAS FLORES, ESTA OBRA SE REALIZARA POR LA CALLE MEXICO ESTA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA IGLESIA COMISARIADO EJIDAL | -104.7484 | 21.3223
NAY220302124023 | Nayarit | La Yesca | Las Palomas | RANCHERIA LAS PALOMAS, 63596 LAS PALOMAS, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES SE LOCALIZAN CUATRO A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD TRES A LA SALIDA A GUADALUPE OCOTAN EN ESTA LOCALIDAD DE LAS PALOMAS MUNICIPIO DE LA YESCA | -104.3353 | 21.9775
NAY220302114388 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE 3 DE MAYO COLONIA NUEVAS PALOMAS, 63194 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ENRIQUE CAMARENA Y AVENIDA PALOMAS, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA COLONIA NUEVAS PALOMAS SE LOCALIZA AL SUR DE LA CIUDAD DE TEPIC PARA TENER ACCESO A LA | -104.8568 | 21.4674
NAY220302124455 | Nayarit | La Yesca | Puente de Camotlán | CALLE AMADO NERVO PUEBLO PUENTE DE CAMOTLÁN, 63590 PUENTE DE CAMOTLÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZAN DOS POR CALLE AMADO NERVO DOS POR CALLE | -104.0775 | 21.7038
NAY220302126482 | Nayarit | Compostela | Rincón de Guayabitos | CALLE FRAGATA 20 INTERIOR SN COLONIA LA COLMENA, 63724 RINCÓN DE GUAYABITOS, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE AVENIDA LAS GARZAS Y CALLE PELICANO, CALLE PIJIJI COLONIA LA COLMENALATERAL IZQUIERDO CARRETERA LA PEÑITA DE JALTEMBA A PUER | -105.2531 | 21.0305
NAY220302124035 | Nayarit | La Yesca | Apozolco | RANCHERIA APOZOLCO, 63587 APOZOLCO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZAN CINCO POR LA PRIMARIA RURAL DE LA LOCALIDAD CUATRO POR LA PREPA ONCE POR LA CLÍNICA RURAL DEL PUEBLO DOS POR LA PLA | -103.9088 | 21.4278
NAY220302109392 | Nayarit | Ruíz | El Venado | EJIDO EL VENADO, 63610 EL VENADO, RUÍZ NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUANTRA A 14 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LA OBRA SE ENCUANTRA EN VARIAS COLONIAS DE EL VENADO. UN TRAMO SE ENCUETRA PARA EL HOSPITAL OTRO | -105.0094 | 21.9457
NAY220302125135 | Nayarit | Compostela | El Capomo | CALLE ALFREDO V BONFIL 16 INTERIOR SN RANCHERIA EL CAPOMO, 63722 EL CAPOMO, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE VERACRUZ, CALLE BENITO JUAREZ DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES EN LA LOCALIDADDOS ACCIONES EN LA CALLE LAZARO CA | -105.1197 | 21.1148
NAY220302125299 | Nayarit | Jala | Santa Fe | CAMINO TRAMO SANTA FE - SANTA FE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 800 INTERIOR SN EJIDO SANTA FE, 63899 SANTA FE, JALA NAYARIT ENTRE Y , CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE SANTA FE MUNICIPIO DE JALA NAYARIT CP. 63899 | -104.435 | 21.2668
NAY220302125303 | Nayarit | Compostela | Las Varas | CALLE JUAN ESCUTIA INTERIOR SN BARRIO ATENAS, 63715 LAS VARAS, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE TLAXCALA Y CALLE SONORA, CALLE MIGUEL HIDALGO UNA ACCION POR LA CALLE JUAN ESCUTIAUNA ACCION POR LA CALLE CHIAPAS UNA ACCION POR LA C | -105.1392 | 21.1759
NAY220302125311 | Nayarit | Compostela | Las Varas | CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN COLONIA CELSO HERNÁNDEZ, 63715 LAS VARAS, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE PRIMERO DE SEPTIEMBRE COLONIA CELSO HERNANDEZ LADO NORORIENTE DE LA LOCALIDA | -105.1247 | 21.1764
NAY220302125315 | Nayarit | Jala | Jomulco | CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN PUEBLO JOMULCO, 63880 JOMULCO, JALA NAYARIT ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE CUADALAJARA, CALLE IGNACIO ZARGOZA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE LAS CALLES REVOLUCIÓN Y GUADALAJARA DE LOCALIDAD DE J | -104.424 | 21.1032
NAY220302125316 | Nayarit | Compostela | El Paranal (Arocha) | CALLE NAYARIT INTERIOR SN RANCHERIA EL PARANAL AROCHA, 63708 EL PARANAL (AROCHA), COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE ZACATECAS DISTRIBUCION DE LAS ACCIONESDOS EN CALLE NAYARITUNA CALLE M | -105.0811 | 21.2764
NAY220302126498 | Nayarit | Compostela | El Capomo | CALLE BUENAVISTA 15 INTERIOR SN RANCHERIA EL CAPOMO, 63722 EL CAPOMO, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE JUSTINO RODRIGUEZ Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE VERACRUZ SE EJECUTAN 4 ACCION DE EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO DE AGUA ENTUBADAPO | -105.1165 | 21.1136
NAY220302126507 | Nayarit | Huajicori | Huajicori | CALLEJON GUADALUPE VICTORIA CIUDAD HUAJICORI, 63480 HUAJICORI, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE ESTANCIA Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE GUADALUPE VICTORIA SOBRE EL RAMAL ACAPONETA A HUAJICORI LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE HUAJIC | -105.3234 | 22.6398
NAY220302126874 | Nayarit | Jala | Jomulco | CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN DE DIOS, 63880 JOMULCO, JALA NAYARIT ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE GUADALAJARA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE UBICA POR CALLE VICENTE GUERRERO INICIANDO POR CALLE REVOLUCI | -104.4239 | 21.1035
NAY220302114431 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE MAR CARIBE COLONIA VALLE DEL COUNTRY, 63175 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MAR DE BERING Y CALLE MAR NORUEGO, CALLE MAR MEDITERRANEO LA COLONIA VALLE DEL COUNTRY SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC DICHA COLONI | -104.8623 | 21.4847
NAY220302124519 | Nayarit | Jala | Jala | CALLE REVOLUCIÓN INTERIOR SN PUEBLO JALA, 63880 JALA, JALA NAYARIT ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE ALDAMA, CALLE MEXICO LA UBICACION DE LAS ACCIONES SE LOCALIZAN UNA ACCION POR CALLE REVOLUCION UNA ACCION POR CALLE BENITO J | -104.4374 | 21.1025
NAY220302125164 | Nayarit | Compostela | La Puerta de la Lima | CALLE LUIS ECHEVERRÍA 10 INTERIOR SN EJIDO LA PUERTA DE LA LIMA, 63723 LA PUERTA DE LA LIMA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE EJIDO Y CALLE NAYARIT, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO DISTRIBUCIÓN DE ACCIONES EN LA LOCALIDADUNA ACCION E | -105.182 | 21.0962
NAY220302125320 | Nayarit | Compostela | Ixtapa de la Concepción | CALLE 18 DE MARZO INTERIOR SN EJIDO IXTAPA DE LA CONCEPCIÓN, 63709 IXTAPA DE LA CONCEPCIÓN, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE 5 DE MAYO DISTRIBUCIÓN DE LAS ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE IXTAPA | -105.1595 | 21.3063
NAY220302125332 | Nayarit | Compostela | El Capomo | CALLE ABASOLO 28 INTERIOR SN RANCHERIA EL CAPOMO, 63722 EL CAPOMO, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE LOPEZ M ATEOS Y BRECHA ALVARO OBREGÓN, CALLE FRANCISCO VILLA UBICACIÓN DE LAS ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE EL CAPOMOUNA ACCIÓN CA | -105.1161 | 21.1126
NAY220302125339 | Nayarit | Compostela | Zacualpan | CALLE 5 DE MAYO 50 INTERIOR SN COLONIA EL CERRITO, 63710 ZACUALPAN, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE AVENIDA DEL MAESTRO Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE ALVARO OBREGÓN COLONIA EL CERRITOUNA ACCION EN LA CALLE 5 DE MAYO UNAACCION EN LA CAL | -105.1667 | 21.2456
NAY220302110190 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE JUSTO SIERRA COLONIA MAGISTERIAL, 63040 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y CALLE FRANCISCO MARQUEZ, CALLE BASILIO BADILLO LA COLONIA MAGISTERIAL SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC. LA COLONIA | -104.8842 | 21.52
NAY220302123422 | Nayarit | Tepic | Tepic | PROLONGACION COYOACAN COLONIA AMPLIACIÓN SANTA TERESITA, 63083 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CAMINO VIEJO A JAUJA Y CALLE AQUILES SERDÁN, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ LA COLONIA AMPLIACIÓN SANTA TERESITA SE LOCALIZA AL NORTE DE | -104.8945 | 21.5233
NAY220302124394 | Nayarit | La Yesca | Los Chiles | RANCHO , 00000 LOS CHILES, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , RUMBO A LA COLONIA 22 DE ENERO | -104.3529 | 21.9338
NAY220302124399 | Nayarit | Compostela | Rincón de Guayabitos | CALLE ALCATRACES 14 000 INTERIOR SN PUEBLO RINCÓN DE GUAYABITOS, 63724 RINCÓN DE GUAYABITOS, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE PIJIJI Y CALLE ARROYO GRANDE, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO SE CONSTRUYEN 6 CUARTOS EN LA COLONIA LA COLME | -105.2528 | 21.0303
NAY220302108250 | Nayarit | Amatlán de Cañas | Jesús María | CALLE EMILIO M. GONZALEZ PUEBLO JESÚS MARÍA, 63969 JESÚS MARÍA, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE Y CALLE PETRONILO TOPETE, LA CALLE SE UBICA EN EL ACCESO PRINCIPAL AL POBLADO DESPUES DEL PUENTE ARROYO EL COLIMOTE | -104.2819 | 20.6801
NAY220302119048 | Nayarit | Jala | Jala | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.4382 | 21.1048
NAY220302123437 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE MAR CARIBE COLONIA VALLE DEL COUNTRY, 63175 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MAR DE BERING Y CALLE MAR NORUEGO, CALLE MAR MEDITERRANEO LA COLONIA VALLE DEL COUNTRY SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC DICHA COLONI | -104.8619 | 21.4859
NAY220302118134 | Nayarit | Del Nayar | La Mojarra | CAMINO TRAMO SAN ISIDRO - LA MOJARRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + UND PUEBLO LA MOJARRA, 63533 LA MOJARRA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE DE CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD LAS SAN ISIDRO | -104.4807 | 22.1097
NAY220302107909 | Nayarit | Amatlán de Cañas | Jesús María | CALLE EMILIO M. GONZALEZ PUEBLO JESÚS MARÍA, 63969 JESÚS MARÍA, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE Y CALLE PETRONILO TOPETE, LA CALLE SE UBICA EN LA ENTRADA DEL POBLADO PRACTICAMENTE ES LA CALLE PRICIPAL QUE SE DIRIGE AL CENTRO | -104.2819 | 20.68
NAY220302119237 | Nayarit | Huajicori | Huajicori | CALLE PROVIDENCIA CIUDAD HUAJICORI, 63480 HUAJICORI, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE ESTANCIA 13 DE ABRIL Y CALLE COLIMA, CALLE LA QUEBRADA SOBRE LA ENTRADA A LA LOCALIDAD DE HUAJICORI SOBRE LA CALLE PRISCILIANO SÁNCHEZ SEGUIR HA | -105.3227 | 22.6433
NAY220302121811 | Nayarit | Santa María del Oro | Los Guajes | RANCHERIA LOS GUAJES, 63854 LOS GUAJES, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LOS GUAJES EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO NAYARIT ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA POR EL CAMINO QU | -104.4369 | 21.3171
NAY220302110224 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE JUSTO SIERRA COLONIA MAGISTERIAL, 63040 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE TACUBA Y CALLE TACUBAYA, CALLE BASILIO BADILLO LA COLONIA MAGISTERIAL SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC. LA COLONIA MAGISTERIAL COLINDA AL | -104.8842 | 21.52
NAY220302116193 | Nayarit | Huajicori | Las Grullas | TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 5+220 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 220 RANCHERIA LAS GRULLAS, 63484 LAS GRULLAS, HUAJICORI NAYARIT ENTRE TERRACERIA ENTRONQUE LAS SILLAS Y TERRACERIA LAS GRULLAS, TERRACERIA ENTRONQUE RIITO SOBRE E | -105.1754 | 22.6163
NAY220302119248 | Nayarit | Tepic | El Espino | CAMINO TRAMO EL ESPINO - la barrancca MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 800 EJIDO EL ESPINO, 63515 EL ESPINO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD EL ESPINO MUNICIPIO DE TEPIC NAYARI | -105.069 | 21.6345
NAY220302122415 | Nayarit | Ruíz | San Pedro Ixcatán | CALLE CONOCIDO RANCHERIA SAN PEDRO IXCATÁN, 63619 SAN PEDRO IXCATÁN, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO IXCATAN UNA A SOBRE EL CALLE 5 DE DICIEMB | -104.9334 | 22.0394
NAY220302108333 | Nayarit | Amatlán de Cañas | Jesús María | CALLE EMILIO M. GONZALEZ PUEBLO JESÚS MARÍA, 63969 JESÚS MARÍA, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE Y CALLE PETRONILO TOPETE, LA CALLE SE LOCALIZA EN EL ACCESO PRINCIPAL AL POBLADO DESPUES DEL PUENTE DEL RIO EL COLIMOTE | -104.2819 | 20.68
NAY220302122431 | Nayarit | Ruíz | Vado de San Pedro | CALLE 2 DE MARZO RANCHERIA VADO DE SAN PEDRO, 63600 VADO DE SAN PEDRO, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE VADO DE SAN PEDRO SOBRE LA CALLE 2 DE MARZO ENTRE COLIM | -105.1797 | 21.9468
NAY220302119307 | Nayarit | Tepic | La Escondida | CAMINO TRAMO LA ESCONDIDA - LA BARRANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 1 EJIDO LA ESCONDIDA, 63508 LA ESCONDIDA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD LA ESCONDIDA MUNICIPIO DE TEP | -104.8984 | 21.5725
NAY220302122458 | Nayarit | Ruíz | El Venado | CALLE VARIAS RANCHERIA EL VENADO, 63610 EL VENADO, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE EL VENADO EN VARIAS CALLES COMO SE UBICA EN EL MAPA, EN LA ZONA SERRANA DEL | -105.003 | 21.9453
NAY220302116101 | Nayarit | Huajicori | La Estancia | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA ESTANCIA, 63489 LA ESTANCIA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO HUAJICORI Y CALLE PRINCIPAL, SOBRE LA CARRETERA RAMAL ACAPONETA A HUAJICORI PASANDO LA LOCALIDAD DE VALLE MORELOS SE ENCUENTRA LA LOCALI | -105.3441 | 22.591
NAY220302122472 | Nayarit | Ruíz | Presidio de los Reyes | CALLE CONOCIDO RANCHERIA PRESIDIO DE LOS REYES, 63619 PRESIDIO DE LOS REYES, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE PRESIDIO DE LOS REYES UNA A ESPALDAS DE LA | -104.9275 | 22.0393
NAY220302122478 | Nayarit | Ruíz | El Zopilote | CALLE CONOCIDO RANCHERIA EL ZOPILOTE, 63614 EL ZOPILOTE, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE EL ZOPILOTE EN LA MISMA CUATRA DE LA TOMA DE AGUA EN LA ZONA SE | -104.9348 | 21.961
NAY220302122485 | Nayarit | Ruíz | San Lorenzo | CALLE CONOCIDO RANCHERIA SAN LORENZO, 63605 SAN LORENZO, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO DOS A ESPALDAS DEL CAMPO DEPORTIVO OTRA EN LA CALLE | -105.0803 | 21.9406
NAY220302122493 | Nayarit | Ruíz | Ruiz | CALLE VARIAS EJIDO CENTRO, 63600 RUIZ, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE RUIZ EN VARIAS COLONIAS ZONA NO ZAB CON CODIGO POSTAL 63600 | -105.1445 | 21.9538
NAY220302119358 | Nayarit | Tepic | El Floreño (El Capulín) | CAMINO TRAMO FLOREÑO - FLOREÑO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 800 EJIDO EL FLOREÑO EL CAPULÍN, 63524 EL FLOREÑO (EL CAPULÍN), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD EL FLOREÑO EL CA | -104.6328 | 21.6109
NAY220302116149 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | San Pedro Lagunillas | CALLE MARIANO MATAMOROS EJIDO SAN PEDRO LAGUNILLAS CENTRO, 63800 SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE AVENIDA TEREBINTOS Y CALLE LEANDRO VALLE, CALLE VICENTE GUERRERO CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE AVENIDA TE | -104.7551 | 21.2129
NAY220302123190 | Nayarit | Del Nayar | Los Fierros | RANCHERIA LOS FIERROS, 63544 LOS FIERROS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL AREA COMUN DE LA LOCALIDAD DE LOS FIERROS A UN CONTADO DEL JUZGADO Y FRENTE A LA TIENDA DE LA COMUNIDAD | -104.8299 | 22.3296
NAY220302119386 | Nayarit | Tepic | Pajuelazo (El Guanacaste) | CAMINO TRAMO PAJUELAZO - EL PANTEON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 1 EJIDO PAJUELAZO EL GUANACASTE, 63518 PAJUELAZO (EL GUANACASTE), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHS EN LA LOCALIDAD PAJUELAZ | -105.0522 | 21.6343
NAY220302120562 | Nayarit | Tepic | Atonalisco | CAMINO TRAMO ATONALISCO - camino a cerro pelon MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 260 EJIDO ATONALISCO, 63523 ATONALISCO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD ATONALISCO ANEXO EL AG | -104.8259 | 21.6342
NAY220302113857 | Nayarit | Compostela | Compostela | CALLE ALLENDE INTERIOR SN BARRIO SANTA ANA, 63705 COMPOSTELA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE BRAVO Y CALLE MINA, CALLE HIDALGO A UNA CUADRA LADO OESTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD PLAZA SALIDA PRINCIPAL ACCESO SURNORTE.A MEDIA CU | -104.9016 | 21.2383
NAY220302117042 | Nayarit | Tepic | Tepic | PROLONGACION COYOACAN COLONIA AMPLIACIÓN SANTA TERESITA, 63083 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE ANDADOR JAUJA Y CALLE CAMINO VIEJO A JAUJA, CALLE FRANCISCO I MADERO LA COLONIA AMPLIACIÓN SANTA TERESITA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUD | -104.8944 | 21.5233
NAY220302117073 | Nayarit | Tepic | Tepic | PROLONGACION COYOACAN COLONIA AMPLIACIÓN SANTA TERESITA, 63083 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE ANDADOR JAUJA Y CALLE CAMINO VIEJO A JAUJA, CALLE FRANCISCO I MADERO LA COLONIA AMPLIACIÓN SANTA TERESITA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUD | -104.8944 | 21.5233
NAY220302117644 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE VILLA DE LA TORRE COLONIA VISTAS DE LA CANTERA, 63173 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE PASEO DEL GERANIO Y CALLE CERRO DE LA GLORIA, CALLE IRIS LA COLONIA VISTAS DE LA CANTERA SE LOCALIZA AL SUROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.8277 | 21.4907
NAY220302124317 | Nayarit | Ruíz | Puerta de Platanares | RANCHERIA PUERTA DE PLATANARES, 63613 PUERTA DE PLATANARES, RUÍZ NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DE PLATANARES A ESPALDAS DE LA ESCUELA PRIMARIA A LA ORILLA DE LA LOCALIDAD EN LA ZONA SERRA | -104.9839 | 21.9194
NAY220302116638 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | San Pedro Lagunillas | CALLE MARIANO MATAMOROS EJIDO SAN PEDRO LAGUNILLAS CENTRO, 63800 SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE AVENIDA AVAENIDA TEREBINTOS Y CALLE LEANDRO VALLE, CALLE VICENTE GUERRERO CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE A | -104.7551 | 21.213
NAY220302122204 | Nayarit | Ruíz | El Taixte | RANCHERIA EL TAIXTE, 63616 EL TAIXTE, RUÍZ NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE EL TAIXTE A UNA LADO DE LA CONASUPO EN LA ZONA SERRANA DEL MUNICIPIO A 30 KILÓMETROS DE RUIZ NAYARIT CON CODIGO POSTAL 63 | -104.9592 | 21.9415
NAY220302124336 | Nayarit | Ruíz | El Carrizal | RANCHERIA EL CARRIZAL, 63615 EL CARRIZAL, RUÍZ NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A POR LA CALLE PRINCIPAL HACIA EL LIMITE DE LA LOCALIDAD EN LA ZONA SERRANA DEL MUNICIPIO A 33 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE RU | -104.925 | 21.9117
NAY220302117679 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE VILLA DE LA TORRE COLONIA VISTAS DE LA CANTERA, 63173 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE PASEO DEL GERANIO Y CALLE CERRO DE LA GLORIA, CALLE IRIS LA COLONIA VISTAS DE LA CANTERA SE LOCALIZA AL SUROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.8287 | 21.4889
NAY220302118054 | Nayarit | Huajicori | Huajicori | CALLE ALDAMA COLONIA HUAJICORI, 63480 HUAJICORI, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ALDAMA, CAMINO RIO ACAPONETA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL ENTRANDO A LA LOCALIDAD DE HUAJICORI SEGUIR DERECHO POR CALLE PRISCILI | -105.3189 | 22.6329
NAY220302122217 | Nayarit | Ruíz | Puerta de Platanares | CALLE CONOCIDO RANCHERIA PUERTA DE PLATANARES, 63613 PUERTA DE PLATANARES, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DE PLATANARES A ESPALDAS DE LA IGLESIA | -104.9831 | 21.9191
NAY220302122230 | Nayarit | Ruíz | El Refugio | CALLE CONOCIDO RANCHERIA EL REFUGIO, 63615 EL REFUGIO, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO DEBAJO DE LA IGLESIA Y CERCA DEL CAMPO EN LA ZONA SERR | -104.9403 | 21.9207
NAY220302122715 | Nayarit | Ruíz | Ruiz | CALLE VARIAS EJIDO RUIZ, 63600 RUIZ, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE RUIZ EN LAS COLONIAS BANITO JUAREZ LINDA VISTA TIJUANITA Y TIRO AL BLANCO EN LA ZONA EN L | -105.1524 | 21.9574
NAY220302123409 | Nayarit | Del Nayar | Los Fierros | RANCHERIA LOS FIERROS, 63544 LOS FIERROS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL AREA COMUN DE LA LOCALIDAD DE LOS FIERROS A UN CONTADO DEL JUZGADO Y FRENTE A LA TIENDA DE LA COMUNIDAD | -104.8299 | 22.3297
NAY220302124363 | Nayarit | La Yesca | El Encino | RANCHERIA , 00000 EL ENCINO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , UNA ACCIÓN EN LA ENTRADA DE LA POBLACIÓN | -104.335 | 21.9651
NAY220302115198 | Nayarit | Del Nayar | Jesús María | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.5179 | 22.2511
NAY220302115646 | Nayarit | Huajicori | Zonteco | CALLE ZONTECO RANCHERIA ZONTECO, 63486 ZONTECO, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO QUIVIQUINTA Y CAMINO TEPEHUAJE, CALLE ZONTECO POR EL CAMINO QUE VA DE HUAJICORI A QUIVIQUINTA SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DE ZONTECO SOBRE LA CALLE PR | -105.33 | 22.6973
NAY220302104797 | Nayarit | Ahuacatlán | Las Palmas | CALLE LA HIGUERITA PUEBLO LAS PALMAS, 63938 LAS PALMAS, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE MATANCHEN Y , CALLE MATANCHEN DE LA IGLESIA DE LAS PALMAS UNA CUADRA HACIA ARRIBA Y UNA A LA IZQUIERDA EN LA INTERCEPCION LA CALLE DE LA DE | -104.6691 | 21.0306
NAY220302114942 | Nayarit | Amatlán de Cañas | Tepuzhuacán | CALLE REVOLUCION PUEBLO TEPUZHUACÁN, 63985 TEPUZHUACÁN, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y , CALLE INDEPENDENCIA LA CALLE SE UBICA AL SUR DEL POBLADO CALLE SALIDA AL RANCHITO JALISCO | -104.5189 | 20.8713
NAY220302104019 | Nayarit | Ixtlán del Río | Ixtlán del Río | CALLE ALMENDRO COLONIA LÓPEZ PORTILLO, 63954 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE MANUEL DOBLADO, CALLE PUERTO VALLARTA LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZAN DE LA SIGUIENTE MANERA UNA POR CA | -104.358 | 21.0395
NAY220302104862 | Nayarit | Ruíz | Cordón del Jilguero | RANCHERIA CORDÓN DEL JILGUERO, 63616 CORDÓN DEL JILGUERO, RUÍZ NAYARIT ENTRE Y , EN LAS CALLES NO SE IDENTIFICA EL NOMBRE YA QUE NO EXISTEN N0MBRE REGISTTRADAS PERO LA OBRA SE ENCUANTRA | -104.9595 | 21.9263
NAY220302105706 | Nayarit | Bahía de Banderas | Mezcales | CALLE MANZANILLA PUEBLO MEZCALES, 63735 MEZCALES, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE CONSTITUCION, CALLE GARDENIA A UNA CUADRA DE LA CARRETERA FEDERAL 200 TEPIC PUERTO VALLARTA | -105.2849 | 20.7356
NAY220302115459 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE NIÑOS HÉROES COLONIA EMILIO M. GONZÁLEZ, 63038 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE AGUSTÍN MELGAR, CALLE SONORA LA COLONIA EMILIO M. GONZALEZ SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC PARA PODER LLE | -104.8793 | 21.5363
NAY220302115485 | Nayarit | Huajicori | Contadero | RANCHERIA CONTADERO, 63499 CONTADERO, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO GUAMUCHILAR Y CAMINO CONTADERO, VEREDA TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CAMINO QUE LLEVA A GUAMUCHILAR TOMAR CAMINO QUE LLEVA AL CRUCE DEL RIO EL | -105.3539 | 22.8564
NAY220302115496 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE NIÑOS HÉROES COLONIA EMILIO M. GONZÁLEZ, 63038 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE AGUSTÍN MELGAR, CALLE SONORA LA COLONIA EMILIO M. GONZALEZ SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC PARA PODER LLE | -104.8793 | 21.5363
NAY220302106563 | Nayarit | Santa María del Oro | Cerro Blanco | CALLE PRIVADA NAYARIT EJIDO CERRO BLANCO, 63834 CERRO BLANCO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE VERACRUZ, CALLE ZACATECAS ESTA OBRA SE REALIZARA POR LA CALLE QUE DIRIGE A LA COLONIA INDIGENA DE LA LOCALIDA | -104.6193 | 21.3773
NAY220302115529 | Nayarit | Huajicori | Santa María de Picachos | CAMINO TRAMO 0+000 - 0+99.60 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 99 PUEBLO SANTA MARÍA DE PICACHOS, 63485 SANTA MARÍA DE PICACHOS, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO HUAJICORI Y CAMINO SANTA MARIA DE PICACHOS, CAMINO EL RIITO SALIENDO | -105.182 | 22.7018
NAY220302120918 | Nayarit | Huajicori | Las Guásimas (Loma Larga) | BRECHA TRAMO 0+000 - 0+072 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 72 RANCHERIA LAS GUASIMAS, 63486 LAS GUÁSIMAS (LOMA LARGA), HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO HUAJICORI Y CAMINO AGUA CALIENTE, BRECHA AL RIO SOBRE LA CARRETERA QUE VA D | -105.2725 | 22.6091
NAY220302120926 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE JUSTO SIERRA COLONIA MAGISTERIAL, 63040 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y CALLE FRANCISCO MARQUEZ, CALLE BASILIO BADILLO LA COLONIA MAGISTERIAL SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CIUDAD DE TEPIC. LA COLONIA | -104.8845 | 21.5196
NAY220302121293 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE INICIATIVA COLONIA 3 DE JULIO, 63172 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE GARDENIA Y CALLE 3 DE JULIO, CALLE RESPONSABILIDAD CONSTRUCCION DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 2500 LITROS EN LA COLONIA 3 DE JULIO DE LA CIUDAD DE TEPIC | -104.7901 | 21.4944
NAY220302121294 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE PLAYAS DEL NORTE FRACCIONAMIENTO PRIMAVERA, 63114 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE PUNTA DE KINO Y CALLE LOS CORALES, CONSTRUCCION DE 33 CISTERNAS CON CAPACIDAD DE 2500 LITROS EN VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TEPIC NA | -104.9305 | 21.5249
NAY220302121299 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE LOMA DE PULIDO COLONIA LOMA HERMOSA, 63019 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE LOMA DE MATATIPAC Y CALLE LOMA PULIDO, CALLE LOMA BONITA SE REALIZARÁN 2 CISTERNAS CON CAPACIDAD DE 2500 LTS EN LA COLONIA LOMA HERMOSA EN LOS SI | -104.8895 | 21.5348
NAY220302121303 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ COLONIA PUERTA DE LA LAGUNA, 63039 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE PROLONGACION PROLONGACIÓN CHURUBUSCO Y CALLE CAMINO A LOS METATES, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFALT | -104.8768 | 21.5145
NAY220302119119 | Nayarit | Tepic | Zapote de Picachos | CAMINO TRAMO ZAPOTE DE PICACHOS - EL CUATANTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 1 EJIDO ZAPOTE DE PICACHOS, 63526 ZAPOTE DE PICACHOS, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD ZAPOTE DE P | -104.7132 | 21.6258
NAY220302120328 | Nayarit | Tepic | Santiago de Pochotitán | CAMINO TRAMO SANTIAGO DE POCHOTITAN - SANTA ROSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 1 COLONIA SANTIAGO DE POCHOTITÁN, 63524 SANTIAGO DE POCHOTITÁN, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARÁ LA REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSEC | -104.7001 | 21.5831
NAY220302120364 | Nayarit | Tepic | San Andrés | CAMINO TRAMO SAN ANDRES - LA LAGUNA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 1 EJIDO SAN ANDRÉS, 63502 SAN ANDRÉS, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SE REHABILITARÁN TRES CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CON UNA LONGITUD TOTAL DE 10 KI | -104.8936 | 21.6056
NAY220302113444 | Nayarit | La Yesca | La Yesca | CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA LA YESCA, 63580 LA YESCA, LA YESCA NAYARIT ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE MORELOS, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL. LAS CALLES A REHABILITAR SE ENCUENTRAN A UN COSTADO | -104.0092 | 21.3184
NAY220302120054 | Nayarit | Huajicori | Acatita | BRECHA TRAMO 0+000 - 0+144 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 144 RANCHERIA ACATITA, 63497 ACATITA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO MINERAL DE CUCHARAS Y CAMINO EL MOLINO, CAMINO TAMAZOLE SOBRE EL CAMINO QUE LLEVA A GUAMUCHILAR SEG | -105.2445 | 22.8165
NAY220302120431 | Nayarit | Tepic | San Fernando | CAMINO TRAMO SAN FERNANDO - EL PANTEON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 1 EJIDO SAN FERNANDO, 63503 SAN FERNANDO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SE REHABILITARÁN 2 CAMINOS EN EL EJIDO DE SAN FERNANDO CON UN TOTAL DE 10 KILOMTROS. | -104.7853 | 21.5784
NAY220302114840 | Nayarit | Amatlán de Cañas | Tepuzhuacán | CALLE REVOLUCION PUEBLO TEPUZHUACÁN, 63985 TEPUZHUACÁN, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y , CALLE INDEPENDENCIA LA CALLE SE UBICA ALSUR DEL POBLADO PARA LA SALIDA AL RANCHITO JALISCO | -104.5189 | 20.8713
NAY220302120461 | Nayarit | Tepic | La Esperanza | CAMINO TRAMO LA ESPERANZA - RIO LERMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 1 EJIDO LA ESPERANZA, 63513 LA ESPERANZA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SE REHABILITARÁN DOS CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA CON UNA META TOTAL DE 9 K | -104.916 | 21.7539
NAY220302118852 | Nayarit | Huajicori | Providencia | CAMINO TRAMO 3+410 - 6+140 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 140 RANCHERIA , 63498 PROVIDENCIA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO EL MUERTO Y CAMINO PROVIDENCIA, SOBRE EL CAMINO QUE VA HACIA LA LOCALIDAD DEL MUERTO SE SIGUE POR EL | -105.2243 | 22.7386
NAY220302120100 | Nayarit | Tepic | Roseta (La Tristeza) | CAMINO TRAMO LA TRISTEZA - JAGUEY MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 450 EJIDO ROSETA LA TRISTEZA, 63513 ROSETA (LA TRISTEZA), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARÁ LA REHABILITACION DE 7.45 KILOMETROS DE LA LOCALIDAD ROSETA L | -104.9313 | 21.7534
NAY220302120488 | Nayarit | Tepic | Lo de Lamedo | CAMINO TRAMO LO DE LAMEDO - LOS CALDERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 1 EJIDO LO DE LAMEDO, 63505 LO DE LAMEDO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARÁ LA REHABILITACION DE 3 CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE LO DE LAMEDO EL PRIME | -104.9395 | 21.5392
NAY220302120502 | Nayarit | Tepic | Las Pilas (El Tepeguaje) | CAMINO TRAMO LAS PILAS - EL CHIVERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 1 COLONIA LAS PILAS EL TEPEGUAJE, 63514 LAS PILAS (EL TEPEGUAJE), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SE REHABILITARAN 3 CAMINOS DE LA LOCALIDAD DE LAS PILAS EL TEPE | -104.9417 | 21.6786
NAY220302114506 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE MAR CARIBE COLONIA VALLE DEL COUNTRY, 63175 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MAR DE BERING Y CALLE MAR NORUEGO, CALLE MAR MEDITERRANEO LA COLONIA VALLE DEL COUNTRY SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC DICHA COLONI | -104.8623 | 21.4847
NAY220302120523 | Nayarit | Tepic | La Yerba | CAMINO TRAMO LA YERBA - LA TIGRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 400 RANCHO LA YERBA, 63519 LA YERBA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARÁ LA REHABILITACIÓN DE 7 TRAMOS EN LA LOCALIDAD DE LA YERBA EL PRIMER TRAMO A REHAB | -105.0504 | 21.5214
NAY220302121129 | Nayarit | Tepic | Francisco I. Madero (Puga) | CALLE AUXA MÁNAKÁ COLONIA NUEVA VALEY, 63500 FRANCISCO I. MADERO (PUGA), TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CALLE TAKUTZI NAKAWE, LA COLONIA DE NUEVO VALEY SE LOCALIZA EN EL POBLADO DE FRANCISCO I. MADERO PUGA PARA LLEGAR | -104.8161 | 21.5827
NAY220302118391 | Nayarit | Del Nayar | La Mojarra | CAMINO TRAMO SAN ISIDRO - LA MOJARRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + UND PUEBLO LA MOJARRA, 63533 LA MOJARRA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE DE CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD LAS SAN ISIDRO | -104.4678 | 22.1255
NAY220302120542 | Nayarit | Tepic | El Trapichillo | CAMINO TRAMO TRAPICHILLO - CRUZ DE BARTOLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 500 EJIDO EL TRAPICHILLO, 63517 EL TRAPICHILLO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , SE REALIZARÁ LA REHABILITACIÓN DE 8.5 KILÓMETROS DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD | -104.9837 | 21.5739
NAY220302116747 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | San Pedro Lagunillas | CALLE MARIANO MATAMOROS EJIDO SAN PEDRO LAGUNILLAS CENTRO, 63800 SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE AVENIDA AVENIDA TEREBINTOS Y CALLE LEANDRO VALLE, CALLE VICENTE GUERRERO CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE AV | -104.7551 | 21.2129
NAY220302118422 | Nayarit | Del Nayar | La Mojarra | CAMINO TRAMO SAN ISIDRO - LA MOJARRA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + UND PUEBLO LA MOJARRA, 63533 LA MOJARRA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE DE CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD LAS SAN ISIDRO | -104.4687 | 22.1312
NAY220302120560 | Nayarit | Tepic | San Luis de Lozada | CAMINO TRAMO SAN LUIS DE LOZADA - SANTA ROSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 1 EJIDO SAN LUIS DE LOZADA, 63527 SAN LUIS DE LOZADA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD SAN LUIS DE | -104.7064 | 21.5035
NAY220302121190 | Nayarit | Tepic | Francisco I. Madero (Puga) | CALLE RAFAEL HERNÁNDEZ COLONIA LAS PAREJAS, 63500 FRANCISCO I. MADERO (PUGA), TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CALLE QUERETARO, LA COLONIA DE LAS PAREJAS ALTAS SE LOCALIZA EN EL POBLADO DE FRANCISCO I. MADERO PUGA PARA L | -104.8134 | 21.585
NAY220302114557 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE OPALO COLONIA NUEVAS DELICIAS, 63114 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE NUBES Y CALLE PERLA, CALLE ESMERALDA LA COLONIA NUEVAS DELICIAS SE LOCALIZA AL OESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC PARA TENER ACCESO A LA COLONIA NUEVAS DELICI | -104.9389 | 21.5228
NAY220302118425 | Nayarit | Del Nayar | Los Fierros | CALLE PRINCIPAL PUEBLO LOS FIERROS, 63544 LOS FIERROS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LOS FIERROS POR LA CALLE PRINCIPAL Y RAMALES HACIA LAS CALLES ADYACENTES | -104.8297 | 22.33
NAY220302120819 | Nayarit | Huajicori | Llano de Tenepanta | BRECHA TRAMO 0+000 - 0+400 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 400 RANCHERIA LLANO DE TENEPANTA, 63497 LLANO DE TENEPANTA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO GUAMUCHILAR Y CAMINO EL ZOLLATE, CAMINO MINERAL DE CUCHARAS SOBRE EL CAMINO | -105.3102 | 22.8208
NAY220302120827 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE VALENCIA COLONIA AMPLIACIÓN PARAÍSO 3RA SECCIÓN, 63038 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ZARZAMORA Y CALLE NUEVO PROGRESO, CALLE ALMENDRAS REHABILITACIÓN CON EMPEDRADO LECHEREADO EN CALLE VALENCIA ENTRE CALLE ZARZAMORA Y C | -104.8649 | 21.5416
NAY220302121219 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE ROBLE COLONIA BENITO JUÁREZ ORIENTE, 63175 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE NARANJO Y BOULEVARD GOBERNADORES, CALLE CAOBA LA COLONIA BENITO JUAREZ SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC PARA PODER LLEGAR A LA COLONI | -104.8641 | 21.4875
NAY220302122079 | Nayarit | Ruíz | El Carrizal | CALLEJON CORDON RANCHERIA EL CARRIZAL, 63615 EL CARRIZAL, RUÍZ NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA LADO DE LA TIENDA LA ESPERANZA EN LA ZONA SERRANA DEL MUNICIPIO A 33 KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE RUIZ N | -104.9243 | 21.9107
NAY220302114589 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE SIETE COLONIA EL RODEO, 63060 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE AVENIDA DE LOS INSURGENTES Y CALLE MARIANO ABASOLO, CALLE SEIS LA COLONIA EL RODEO SE LOCALIZA EN LA ZONA OESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC PARA TENER ACCESO A LA COLONIA | -104.9207 | 21.5217
NAY220302121236 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE ROBLE COLONIA BENITO JUÁREZ ORIENTE, 63175 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE NARANJO Y CALLE JACARANDAS, CALLE CAOBA LA COLONIA BENITO JUAREZ SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC PARA PODER LLEGAR A LA COLONIA SE N | -104.8641 | 21.4876
NAY220302121246 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE ROBLE COLONIA BENITO JUÁREZ ORIENTE, 63175 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE JACARANDAS Y BOULEVARD GOBERNADORES, CALLE CAOBA LA COLONIA BENITO JUAREZ SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC PARA PODER LLEGAR A LA COL | -104.8647 | 21.488
NAY220302121258 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE AZAFRAN COLONIA VILLAS DEL ROBLE, 63173 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE CENTARUREA Y CALLE IRIS, CALLE PASEO DEL GERANIO SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCION DE 2 CISTERNAS EN LA COLONIA VILLAS DEL ROBLE EN LOS SIGUIENTES DOMICI | -104.821 | 21.4933
NAY220302122115 | Nayarit | Ruíz | Cordón del Jilguero | CALLE VIVERO RANCHERIA CORDÓN DEL JILGUERO, 63616 CORDÓN DEL JILGUERO, RUÍZ NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUANTRA BAJANDO DEL VIVERO SEMBRANDO VIDA A LADO IZQUIERDO EN LA ZONA SERRANA DEL MUNICIPIO A 41 KILOMETROS DE LA C | -104.9596 | 21.9264
NAY220302118517 | Nayarit | Del Nayar | San Rafael (San Rafael Alto) | CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN RAFAEL, 63538 SAN RAFAEL (SAN RAFAEL ALTO), DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL EL ALTO POR LA CALLE PRINCIPAL Y RAMALES HACIA LAS CALLES ADYACENTES | -104.7944 | 22.2769
NAY220302121272 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE HERMANOS ELIAS SALAZAR FRACCIONAMIENTO REVOLUCIÓN, 63173 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE GASCON MERCADO, CALLE CRISPIN DURAN CONSTRUCCION DE 6 CISTERNA CON CAPACIDAD DE 2500 LISTROS EN LA COLONIA REV | -104.8209 | 21.4889
NAY220302121286 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE TUNA COLONIA AMPLIACIÓN PARAÍSO 2DA SECCIÓN, 63035 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MELOCOTONES Y CALLE ALMENDRA, CALLE ZARZAMORA CONSTRUCCION DE 2 CISTERNAS CON CAPACIDAD DE 2500 LITROS EN LA COLONIA AMPLIACIÓN PARAÍSO 2 | -104.8663 | 21.5394
NAY220302121290 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE JALISCO COLONIA EMILIO M. GONZÁLEZ, 63038 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SINALOA Y CALLE SONORA, CALLE JUAN ESCUTIA CONSTRUCCION DE 4 CISTERNA CON CAPACIDAD DE 2500 LISTROS EN LA COLONIA EMILIO M. GONZALEZ DE LA CIUDAD | -104.8772 | 21.5374
NAY220302140058 | Nayarit | Tepic | Mora | 63504 Mora, Nay. | -104.8073 | 21.5223
NAY220402143345 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE TORONJO COLONIA AMPLIACIÓN EL PARAÍSO, 63035 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE UNION Y CALLE HIGUERAS, CALLE GUAYABOS LA OBRA SE ENCUENTRA A 3 CUADRAS DE LA AV MEXICO BAJANDO POR LA CALLE TORONJO SE LLEGA AL CENTRO DE LA C | -104.8671 | 21.5376
NAY220402143365 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE UNION COLONIA AMPLIACIÓN EL PARAÍSO, 63035 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE GUAYABOS Y CALLE MANZANO, CALLE HIGUERAS LA OBRA SE ENCUENTRA A 3 CUADRAS DE LA AV MEXICO BAJANDO POR LA CALLE TORONJO SE LLEGA A LA CALLE UNION. | -104.8681 | 21.5371
NAY220402143370 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE UNION COLONIA AMPLIACIÓN EL PARAÍSO, 63035 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE GUAYABOS Y CALLE MANZANO, CALLE HIGUERAS LA OBRA SE ENCUENTRA INICIANDO POR CALLE UNION Y TERMINA POR CALLE MANZANO A 3 CUADRAS DE LA AV MEXICO B | -104.8681 | 21.5371
NAY220302139818 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | San Miguel Número Dos (El Quemado) | San Miguel 2, 63565 Aztlán de las Garzas, Nay. | -105.3911 | 21.8285
NAY220402146609 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Mexcaltitán de Uribe | PUEBLO MEXCALTITAN DE URIBE, 63560 MEXCALTITÁN DE URIBE, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE Y , CUATRO ACCIONES EN LA COLONIA SAN VICENTE FRENTE A LA LAGUNA EL CAIMANERO Y DOS ACCIONES EN LA COLONIA NUEVO MEXCALTITAN CON CAR | -105.4747 | 21.9082
NAY220402143394 | Nayarit | Tepic | Santiago de Pochotitán | CALLE CONOCIDO RANCHO SANTIAGO DE POCHOTITAN, 63524 SANTIAGO DE POCHOTITÁN, TEPIC NAYARIT ENTRE Y CALLE AVIACION, UNA ACCION EN CALLE DOMICILIO CONOCIDO COLONIA INDIGENA A UNA CUADRA Y MEDIA DE LA CASA DEL NIÑO INDIGENA JOS | -104.6943 | 21.5842
NAY220402143397 | Nayarit | Tepic | Santiago de Pochotitán | CALLE MEXICO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHO SANTIAGO DE POCHOTITÁN, 63524 SANTIAGO DE POCHOTITÁN, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MEXICO Y , UNA ACCION EN LA CALLE MEXICO ENFRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA EN COLONIA INDIGENA DEL | -104.6914 | 21.5827
NAY220302128810 | Nayarit | Huajicori | Huajicori | CALLE JALISCO 1109 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO HUAJICORI, 63480 HUAJICORI, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE QUIVIQUINTQ Y CALLE SAN ANDRÉS MILPILLAS, CALLE SAN FRANCISCO DEL CAIMÁN EL BENEFICIO SE LOCALIZA UNO POR CALLE JAL | -105.3237 | 22.6423
NAY220302128473 | Nayarit | Huajicori | La Estancia | RANCHERIA LA ESTANCIA, 63489 LA ESTANCIA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , EN LA IDENTIFICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO SE ACLARA QUE UNA VIVIENDA SE ENCUENTRA GEORREFERENCIADA CON UN PUNTO VERDE Y NEGRO Y LA OTRA VIVIENDA CON | -105.3458 | 22.5921
NAY220302128833 | Nayarit | Huajicori | El Riíto | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL RIITO, 63485 EL RIÍTO, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRAN DOS POR EL CORDON O BORDO DE PROTECCION UNO A 150 MTS DEL KINDER UNO POR ACCESO PRINCIPAL | -105.1701 | 22.6626
NAY220402143045 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Yago | CALLE NAYAR COLONIA YAGO ESTACIÓN, 63380 TEPIC, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE DEL TRABAJO Y , CALLE SAN BLAS SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA CALLE PUEBLA CONSIDERADA CALLE DE ENTRADA A LA LOCALIDAD Y A TRES CUADRAS DE | -105.0699 | 21.8413
NAY220402143047 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE LOMA BONITA COLONIA LOMA HERMOSA, 63019 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE LOMA DEL PUNTO Y CALLE LOMA DE LA CRUZ, CALLE LOMA DE PULIDO LA CALLE A REHABILITAR SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LOMA HERMOSA CERCA DE LA COLONIA EL F | -104.8903 | 21.5349
NAY220402143048 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE LOMA BONITA COLONIA LOMA HERMOSA, 63019 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE LOMA DEL PUNTO Y CALLE LOMA DE LA CRUZ, CALLE LOMA DE PULIDO LA CALLE A REHABILITAR SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LOMA HERMOSA CERCA DE LA COLONIA EL F | -104.8903 | 21.5349
NAY220302128507 | Nayarit | Huajicori | Pachecos | CUARTEL PACHECOS, 63489 PACHECOS, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , EN LA IDENTIFICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO SE ACLARA QUE UNA VIVIENDA SE ENCUENTRA GEORREFERENCIADA CON UN PUNTO VERDE Y NEGRO Y LA OTRA VIVIENDA CON UN PUNTO | -105.3469 | 22.6189
NAY220302128852 | Nayarit | Huajicori | La Laguna | INTERIOR SN PUEBLO LA LAGUNA DE LOS PLATA, 63480 LA LAGUNA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD DE LA LAGUNA SE LOCALIZAN UNO A LAS ORILLAS DEL PUEBLO DOS POR ENTRADA PRINCIPAL UNO SALIDA A CARRIZAL | -105.0959 | 22.6252
NAY220302128865 | Nayarit | Santa María del Oro | Real de Acuitapilco (Esteban Baca Calderón) | RANCHERIA REAL DE ACUITAPILCO ESTEBAN BACA CALDERÓN, 63856 REAL DE ACUITAPILCO (ESTEBAN BACA CALDERÓN), SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA QUE VA DESDE EL CAJA | -104.5248 | 21.3268
NAY220402143592 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE PLATANO COLONIA EL PARAÍSO, 63038 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MEXICO NORTE Y CALLE TAMARINDOS, CALLE OLIVOS UBICADA POR CALLE PLATANOS ENTRE AVENIDA MÉXICO NORTE Y CALLE TAMARINDOS LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA A 3 | -104.8725 | 21.5366
NAY220402143595 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE TORONJO COLONIA AMPLIACIÓN EL PARAÍSO, 63035 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE AVENIDA MEXICO NORTE Y CALLE UNION, CALLE GUAYABOS LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA BORDE DE LA AV. MEXICO NORTE COLINDANTE CON UNA ZONA ZAP. | -104.8689 | 21.5378
NAY220402143597 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE TORONJO COLONIA AMPLIACIÓN EL PARAÍSO, 63035 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE AVENIDA MEXICO NORTE Y CALLE UNION, CALLE GU LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA BORDE DE LA AV. MEXICO NORTE COLINDANTE CON UNA ZONA ZAP. | -104.8688 | 21.5378
NAY220302128536 | Nayarit | Huajicori | Quiviquinta | CALLE CUAUHTÉMOC INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO QUIVIQUINTA, 63486 QUIVIQUINTA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE DURANGO, EN LA IDENTIFICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO SE ACLARA QUE UNA VIVIENDA SE ENCUENTRA GE | -105.3356 | 22.7298
NAY220402146317 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Mexcaltitán de Uribe | CIRCUNVALACION PORFIRIO DIAZ 3 PUEBLO MEXCALTITAN DE URIBE, 63560 MEXCALTITÁN DE URIBE, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE VENECIA LAS ACCIONES SE LOCALIZAN DE LA SIGUIENTE MANER | -105.4752 | 21.906
NAY220402146319 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Mexcaltitán de Uribe | CIRCUNVALACION VENECIA 79 INTERIOR SN PUEBLO MEXCALTITAN DE URIBE, 63560 MEXCALTITÁN DE URIBE, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE JOSE MARIA MORELOS LAS ACCIONES SE LOCALIZAN DE | -105.4751 | 21.9049
NAY220402146711 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE TRABAJO COLONIA NUEVO AMANECER, 63506 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE IMPARCIALIDAD Y , CALLE JUSTICIA UNA ACCION EN LA CALLE TRABAJO EN LA COLONIA NUEVO AMANECER DE LA LOCALIDAD DE TEPIC MUNICIPIO DE TEPIC CON CODIGO P | -104.7867 | 21.4962
NAY220402146712 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE GARDENIA 2 COLONIA NUEVO AMANECER, 63506 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE RESPONSABILIDAD Y CALLE INICIATIVA, CALLE BERNARDO DE LEON UNA ACCION EN LA CALLE GARDENIA UNA ACCION EN LA CALLE BONDAD, UNA ACCION EN LA CALLE R | -104.7895 | 21.4945
NAY220402143565 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE TAMARINDOS COLONIA EL PARAÍSO, 63038 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE PAPAYOS Y CALLE MANZANOS, CALLE GUANABANOS POR CALLE TAMARINDOS DESDE LA CALLE MANZANOS HASTA LA CALLE PAPAYOS COMO REFERENCIA LA OBRA A REALIZAR SE EN | -104.8734 | 21.5364
NAY220402143576 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE TAMARINDOS COLONIA EL PARAÍSO, 63038 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE PAPAYOS Y CALLE MANZANOS, CALLE GUANABANOS POR CALLE TAMARINDOS DESDE LA CALLE MANZANOS HASTA LA CALLE PAPAYOS COMO REFERENCIA LA OBRA A REALIZAR SE EN | -104.8734 | 21.5364
NAY220402143587 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE PLATANOS COLONIA EL PARAÍSO, 63038 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE AVENIDA MEXICO NORTE Y CALLE TAMARINDOS, CALLE OLIVOS UBICADA POR CALLE PLATANOS ENTRE AVENIDA MÉXICO NORTE Y CALLE TAMARINDOS LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA | -104.8725 | 21.5366
NAY220402143590 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE PLATANOS COLONIA EL PARAÍSO, 63038 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE AVENIDA MEXICO NORTE Y CALLE TAMARINDOS, CALLE OLIVOS UBICADA POR CALLE PLATANOS ENTRE AVENIDA MÉXICO NORTE Y CALLE TAMARINDOS LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA | -104.8725 | 21.5366
NAY220302137790 | Nayarit | Ixtlán del Río | Ixtlán del Río | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.3689 | 21.0351
NAY220302128541 | Nayarit | Del Nayar | Las Cruces | CAMINO TRAMO OJO DE AGUA - LAS CRUCES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + UND RANCHERIA LAS CRUCES, 63544 LAS CRUCES, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD OJO DE AGUA HA | -104.8923 | 22.3522
NAY220302128562 | Nayarit | Huajicori | Huitalota | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO HUITALOTA, 63480 HUITALOTA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , EN LA IDENTIFICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO SE ACLARA QUE UNA VIVIENDA SE ENCUENTRA GEORREFERENCIADA CON UN PUNTO VERDE Y NEGRO Y | -105.2207 | 22.8625
NAY220302128894 | Nayarit | Huajicori | San Francisco del Caimán | PUEBLO SAN FRANCISCO DEL CAIMÁN, 63487 SAN FRANCISCO DEL CAIMÁN, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZAN DOS POR CALLE DE LA PLAZA CINCO A UNA CUADRA DE LA PLAZA UNO FRENTE A LA PLAZA DOS PO | -105.4648 | 22.7068
NAY220302128570 | Nayarit | Del Nayar | Las Cruces | CAMINO TRAMO OJO DE AGUA - LAS CRUCES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + UND RANCHERIA LAS CRUCES, 63544 LAS CRUCES, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE DE CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD LAS OJO DE | -104.8923 | 22.3522
NAY220302128583 | Nayarit | Del Nayar | Cebollitas | CAMINO TRAMO SANTA ANITA - CEBOLLITAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + UND PUEBLO CEBOLLITAS, 63540 CEBOLLITAS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD SANTA ANITA HACI | -104.7372 | 22.5531
NAY220302128586 | Nayarit | Huajicori | Tamazole | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO TAMAZOLE, 63480 TAMAZOLE, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZAN UNO A 300 METROS DE LA IGLESIA UNO AL LADO DE LA IGLESIA UNO RUMBO AL NARANJO UNO POR LA | -105.2329 | 22.8307
NAY220302128924 | Nayarit | Huajicori | Huajicori | CALLE GENERAL JUAN ALDAMA 132 0 INTERIOR 135 135 COLONIA LA BOMBA, 63480 HUAJICORI, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE SAN FRANCISCO DEL CAIMÁN Y CALLE PUYEQUE, CALLE PROLONGACIÓN CUAUHTÉMOC SE DISTRIBUYEN DE LA SIGUIENTE MANERA TRE | -105.3191 | 22.6422
NAY220302128601 | Nayarit | Del Nayar | Cebollitas | CAMINO TRAMO SANTA ANITA - CEBOLLITAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + UND PUEBLO CEBOLLITAS, 63540 CEBOLLITAS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD SANTA ANITA HACI | -104.7372 | 22.5531
NAY220302128611 | Nayarit | Huajicori | La Peña Colorada | EJIDO LA PEÑA COLORADA, 63480 LA PEÑA COLORADA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD UNA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA A PEÑA COLORADA A MANO IZQUIERDA UNA A ORILLA DEL RIO ADELANTE DE LA PRIMARIA UNO EN | -105.3295 | 22.6214
NAY220402146435 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE REVOLUCION 1 COLONIA 3 DE JULIO, 63506 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ROSAL Y CALLE TULIPANES, CALLE AZUCENA LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZAN DE LA SIGUIENTE MANERA CINCO ACCIONES EN LA CALLE REVOLUCION DOS | -104.7916 | 21.4956
NAY220402143024 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Yago | CALLE SONORA EJIDO YAGO ESTACIÓN, 63380 YAGO, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , CALLE FLORES MAGON SE UBICA POR CALLE SONORA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE SAN BLAS DEL EJIDO YAGO ESTACION COMO RE | -105.0595 | 21.8379
NAY220402143046 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE LOMA BONITA COLONIA LOMA HERMOSA, 63019 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE LOMA DEL PUNTO Y CALLE LOMA DE LA CRUZ, CALLE LOMA DEL PUNTO LA CALLE A REHABILITAR SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LOMA HERMOSA CERCA LA COLONIA EL FAIS | -104.8904 | 21.5349
NAY220402143056 | Nayarit | San Blas | Mecatán | CALLE PROF. RAMON HUERTA JIMENEZ EJIDO MECATÁN, 63766 RINCÓN DE CALIMAYO, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE MIGUEL GARCIA LA ESCUELA SECUNDARIA SE ENCUENTRA A 3 CUADRAS Y MEDIA DE | -105.1221 | 21.5391
NAY220402146095 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | La Presa | CALLE DURANGO EJIDO LA PRESA CENTRO, 63555 LA PRESA, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MEXICO LA ESCUELA DONDE SE VA A REALIZAR LA TECHUMBRE SE ENCUENTRA A UNOS METROS DE LA PLAZ | -105.2027 | 21.8022
NAY220402143098 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Pozo de Ibarra | CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO POZO DE IBARRA, 63556 POZO DE IBARRA, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE PUEBLA, CALLE FEDERICO CARDENAS UBICADA POR CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE MEXICO Y PUEBLA COMO REFERENCIA | -105.2785 | 21.8653
NAY220302139196 | Nayarit | Tepic | Tepic | Recinto ferial en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit | -104.882 | 21.4763
NAY220302140652 | Nayarit | Acaponeta | La Bayona | 63410 La Bayona Nay | -105.4467 | 22.5203
NAY220302120559 | Nayarit | Tepic | Cinco de Mayo (El Ciruelo) | CAMINO TRAMO CINCO DE MAYO - CIRUELO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 200 EJIDO CINCO DE MAYO EL CIRUELO, 63510 CINCO DE MAYO (EL CIRUELO), TEPIC NAYARIT ENTRE Y , REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD 5 DE | -105.0862 | 21.6899
NAY220402143338 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE TORONJO COLONIA AMPLIACIÓN EL PARAÍSO, 63035 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE UNION Y CALLE HIGUERAS, CALLE GUAYABOS LA OBRA SE ENCUENTRA A 3 CUADRAS DE LA AV MEXICO BAJANDO POR LA CALLE TORONJO SE LLEGA AL PUNTO DONDE SE | -104.8671 | 21.5376
NAY220402143342 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE TORONJO COLONIA AMPLIACIÓN EL PARAÍSO, 63035 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE UNION Y CALLE HIGUERAS, CALLE GUAYABOS LA OBRA SE ENCUENTRA A 3 CUADRAS DE LA AV MEXICO BAJANDO POR LA CALLE TORONJO SE LLEGA AL CENTRO DE LA O | -104.8671 | 21.5376
NAY220402143346 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE TORONJO COLONIA AMPLIACIÓN EL PARAÍSO, 63035 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE UNION Y CALLE HIGUERAS, CALLE GUAYABOS LA OBRA SE ENCUENTRA A 3 CUADRAS DE LA AV MEXICO BAJANDO POR LA CALLE TORONJO SE LLEGA AL CENTRO DE LA C | -104.8671 | 21.5376
NAY220402143368 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE UNION COLONIA AMPLIACIÓN EL PARAÍSO, 63035 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE GUAYABOS Y CALLE MANZANO, CALLE HIGUERAS LA OBRA SE ENCUENTRA INICIANDO POR CALLE UNION Y TERMINA POR CALLE MANZANO A 3 CUADRAS DE LA AV MEXICO B | -104.8681 | 21.5371
NAY220402143374 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE UNION COLONIA AMPLIACIÓN EL PARAÍSO, 63035 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE GUAYABOS Y CALLE MANZANO, CALLE HIGUERAS LAS 12 LUMINARIAS DE ENCUENTRAN INSTALADAS SOBRE LA CALLE UNION Y CALLE MANZANO COMO REFERENCIA LA OBRA | -104.8681 | 21.5371
NAY220302139029 | Nayarit | Amatlán de Cañas | El Rosario | Sinaloa, El Crucero, 63980 El Rosario, Nay. | -104.4716 | 20.8932
NAY220302139855 | Nayarit | San Blas |  | Revolución, El Mole, Mecatán, Nay. | -105.1176 | 21.5337
NAY220402143563 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE TAMARINDOS COLONIA EL PARAÍSO, 63038 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE PAPAYOS Y CALLE MANZANOS, CALLE GUANABANOS POR CALLE TAMARINDOS DESDE LA CALLE MANZANOS HASTA LA CALLE PAPAYOS COMO REFERENCIA LA OBRA A REALIZAR SE EN | -104.8736 | 21.5363
NAY220402143578 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE TAMARINDOS COLONIA EL PARAÍSO, 63038 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE PAPAYOS Y CALLE MANZANOS, CALLE GUANABANOS POR CALLE TAMARINDOS DESDE LA CALLE MANZANOS HASTA LA CALLE PAPAYOS COMO REFERENCIA LA OBRA A REALIZAR SE EN | -104.8734 | 21.5364
NAY220402143594 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE PLATANOS COLONIA EL PARAÍSO, 63038 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE AVENIDA MEXICO NORTE Y CALLE TAMARINDOS, CALLE GUANABANOS UBICADA POR CALLE PLATANOS ENTRE AVENIDA MÉXICO NORTE Y CALLE TAMARINDOS LA OBRA A REALIZAR SE ENCUEN | -104.8724 | 21.5366
NAY220402143596 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE TORONJO COLONIA AMPLIACIÓN EL PARAÍSO, 63035 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE AVENIDA MEXICO NORTE Y CALLE UNION, CALLE GU LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA BORDE DE LA AV. MEXICO NORTE COLINDANTE CON UNA ZONA ZAP. | -104.8688 | 21.5378
NAY220402142964 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE ACAYAPAN COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 63021 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE EMILIO M GONZALEZ Y CALLE MANUEL LOZADA, CALLE SANTA TERESITA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA POR CALLE ACAYAPAN ENTRE CALLE EMILIO M GONZÁLEZ Y CA | -104.9064 | 21.5263
NAY220402142968 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE ACAYAPAN COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 63021 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE EMILIO M GONZALEZ Y CALLE MANUEL LOZADA, CALLE SANTA TERESITA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA POR CALLE ACAYAPAN ENTRE CALLE EMILIO M GONZÁLEZ Y CA | -104.9064 | 21.5264
NAY220402142996 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE ACAYAPAN COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 63021 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE EMILIO M GONZALEZ Y CALLE MANUEL LOZADA, CALLE SANTA TERESITA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA POR CALLE ACAYAPAN ENTRE CALLE EMILIO M GONZÁLEZ Y CA | -104.9064 | 21.5264
NAY220402143000 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE ACAYAPAN COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 63021 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE EMILIO M GONZALEZ Y CALLE MANUEL LOZADA, CALLE SANTA TERESITA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA POR CALLE ACAYAPAN ENTRE CALLE EMILIO M GONZÁLEZ Y CA | -104.9064 | 21.5263
NAY220402143018 | Nayarit | Rosamorada | El Tamarindo | CALLE ANTONIO CASO EJIDO EL TAMARINDO, 63648 TEPIC, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE 7 DE MAYO, CALLE PROGRESO NAYARIT LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTRA A 2 CUADRAS DE LA CALLE PRINCIPAL Y A CUADRA | -105.2289 | 21.958
NAY220402143054 | Nayarit | Tepic | Colonia Seis de Enero | AVENIDA NIÑOS HEROES INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SEIS DE ENERO, 63504 COLONIA SEIS DE ENERO, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE LIBERTAD, UBICADA POR AVENIDA NIÑOS HEROES ENTE LAS CALLES MIGUEL HIGUEL HIDA | -104.8063 | 21.5281
NAY220302128153 | Nayarit | Huajicori | Huajicori | CALLE PUYEQUE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO SAN FRANCISCO, 63480 HUAJICORI, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y , CALLE ESTANCIA LAS ACCIONES SE LOCALIZAN DE LA SIGUIENTE MANERA DOS POR CALLE BLVD. PUYEQUE DOS | -105.3215 | 22.6449
NAY220302129129 | Nayarit | Santa María del Oro | La Estanzuela | RANCHERIA LA ESTANZUELA, 63853 LA ESTANZUELA, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZARA EN DONDE SE ENCUENTRA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE LA ESTANZUELA MUNICIPIO DE SAN | -104.4744 | 21.2776
NAY220302128181 | Nayarit | Santa María del Oro | Tequepexpan | CALLE VERACRUZ PUEBLO TEQUEPEXPAN, 63850 TEQUEPEXPAN, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE GUANAJUATO Y , CALLE NAYARIT ESTA OBRA SE REALIZARA POR LA CALLE VERACRUZ LA CUAL SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL D | -104.5698 | 21.2182
NAY220302129737 | Nayarit | Huajicori | El Aserradero | RANCHERIA ASERRADERO, 63495 EL ASERRADERO, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , SOBRE EL CAMINO QUE LLEGA A ASERRADERO A 100 METRO SOBRE LA ULTIMA CURVA SE ENCUENTRA LA CAJA COLECTORA DE AGUA POTABLE Y EN UN RADIO DE 200 MTS APROXI | -105.1245 | 22.8423
NAY220302139834 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Santiago Ixcuintla | Benito Juárez Ote. 122, Centro, 63300 Santiago Ixcuintla, Nay. | -105.2086 | 21.8098
NAY220302129218 | Nayarit | Huajicori | El Colorado | PUEBLO EL COLORADO, 63485 EL COLORADO, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , SOBRE EL CAMINO ENTRANDO A LA LOCALIDAD DE EL COLORADO A UN COSTADO SE ENCUENTRA LA CAJA COLECTORA EMPEZANDO SOBRE LA MISMA ENTRADA SE REALIZO EL PROYECTO P | -105.2323 | 22.6882
NAY220302129768 | Nayarit | Huajicori | San Andrés Milpillas | CALLE DEL JUZGADO EJIDO SAN ANDRÉS MILPILLAS, 63495 SAN ANDRÉS MILPILLAS, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , SOBRE EL CAMINO QUE LLEGA DE ASERRADERO A SAN ANDRÉS MILPILLAS PASANDO EL PUENTE VEHICULAR SEGUIR DERECHO POR LA CALLE PR | -105.1185 | 22.862
NAY220302139926 | Nayarit | Tepic | Tepic | AVENIDA MEXICO ESQ ABASOLO SIN NUMERO PALACIO DE GOBIERNO TEPIC NAYARIT CP 63000 | -104.8938 | 21.5074
NAY220302139143 | Nayarit | Ahuacatlán | Marquezado | localidad de Marquezado, municipio de Ahuacatlan | -104.5719 | 21.0765
NAY220302139154 | Nayarit | Tepic | Tepic | Colonia Pedregal, en la cabecera municipal de Tepic, Nayarit | -104.9194 | 21.4974
NAY220302139175 | Nayarit | Tepic | Tepic | 58, Sin referencia No. 561, Vistas de la Cantera Etapa 3, Tepic, Nay. | -104.8284 | 21.4915
NAY220302128959 | Nayarit | Santa María del Oro | Rincón de Calimayo | RANCHERIA RINCÓN DE CALIMAYO, 63866 RINCÓN DE CALIMAYO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , ESTA OBRA SE REALIZARA POR LA LINEA DE CONDUCCION QUE VA DESDE EL OJO DE AGUA HASTA EL TANQUE DE ALMACEMIENTO DE AGUA EL CUAL ES | -104.5834 | 21.4224
NAY220302129348 | Nayarit | Huajicori | El Guayabo (La Piedra Rajada) | RANCHERIA EL GUAYABO PIEDRA RAJADA, 63485 EL GUAYABO (LA PIEDRA RAJADA), HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , SOBRE EL CAMINO DE ENTRADA A LA LOCALIDAD DE EL GUAYABO PIEDRA RAJADA SE ENCUENTRA DOS CASAS SOBRE EL LADO IZQUIERDO DEL C | -105.2123 | 22.777
NAY220302129885 | Nayarit | Huajicori | San Andrés Milpillas | CAMINO TRAMO 0+000 - 7+247 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 247 EJIDO SAN ANDRÉS MILPILLAS, 63495 SAN ANDRÉS MILPILLAS, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , SOBRE EL CAMINO QUE VA DE SANTA MARÍA DE PICACHOS A SAN ANDRÉS MILPILLAS | -105.1817 | 22.7478
NAY220302131846 | Nayarit | Compostela | Las Varas | conocido | -105.1246 | 21.182
NAY220302135616 | Nayarit | Tepic | Tepic | PASEO DE VIENA ENTRE EUCALIPTO E INSURGENTES | -104.8774 | 21.4868
NAY220302135616 | Nayarit | Tepic | Tepic | PASEO DE VIENA ENTRE EUCALIPTO E INSURGENTES | -104.8795 | 21.4884
NAY220302135616 | Nayarit | Tepic | Tepic | INSURGENTES ENTRE P. SANCHEZ Y ZACATECAS | -104.8938 | 21.504
NAY220302135616 | Nayarit | Tepic | Tepic | INSURGENTES ENTRE P. SANCHEZ Y ZACATECAS | -104.89 | 21.5022
NAY220302135616 | Nayarit | Tepic | Tepic | ALLENDE ENTRE MEXICO Y ZACATECAS | -104.8921 | 21.5083
NAY220302135616 | Nayarit | Tepic | Tepic | ALLENDE ENTRE MEXICO Y ZACATECAS | -104.8929 | 21.5088
NAY220302128990 | Nayarit | Huajicori | San Francisco del Caimán | EJIDO SAN FRANCISCO DEL CAIMÁN, 63487 SAN FRANCISCO DEL CAIMÁN, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO PASANDO EL CAMINO DE ENTRADA A LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL CAIMÁN PASANDO LA CLÍNICA DE SALU | -105.4635 | 22.7065
NAY220302139369 | Nayarit | San Blas | San Blas | José María Mercado, Sin Nombre Loc. San Blas, Centro, 63744 San Blas, Nay. | -105.2864 | 21.5414
NAY220302139463 | Nayarit | Tepic | Tepic | Av Ignacio Allende Pte & Veracruz Sur, Centro, Tepic, Nay. | -104.8937 | 21.5087
NAY220302139416 | Nayarit | Del Nayar | Naranjito de Copal | Naranjito de Copal, 63539 Tepic, Nay. | -104.5673 | 21.6233
NAY220302139445 | Nayarit | Tepic | Tepic | Calle Miguel Hidalgo Pte #509, Heriberto Casas, 63080 Tepic, Nay. | -104.9014 | 21.5185
NAY220302128341 | Nayarit | Huajicori | Valle Morelos (Higuera Gacha) | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA VALLE MORELOS HIGUERA GACHA, 63489 VALLE MORELOS (HIGUERA GACHA), HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , UNA ACCION SOBRE LA CARRETERA HUAJICORI ACAPONETA Y UNA ACCION A DOS CUADRAS DE LA CARRETE | -105.3549 | 22.5772
NAY220302135640 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE CLAVEL ENTRE BEGONIAS Y SIEMPREVIVA | -104.8537 | 21.4854
NAY220302135640 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE CLAVEL ENTRE BEGONIAS Y SIEMPREVIVA | -104.8549 | 21.4853
NAY220302135640 | Nayarit | Tepic | Tepic | LASO OSO ESQUINA LASGO SUPERIOR | -104.8626 | 21.482
NAY220302135640 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE BEGONIAS ENTRE PIRUL Y CLAVEL | -104.8539 | 21.487
NAY220302135640 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE BEGONIAS ENTRE PIRUL Y CLAVEL | -104.8537 | 21.4855
NAY220302128378 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE RUBEN JARAMILLO COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 63178 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE 21 DE FEBRERO Y CALLE CULTURA POPULAR, CALLE JUANA DE ARCO REHABILITACIÓN CON EMPEDRADO LECHEREADO CALLE RUBÉN JARAMILLO ENTRE CALLE 21 DE | -104.8815 | 21.5063
NAY220302128404 | Nayarit | Huajicori | Agua Caliente | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA AGUA CALIENTE, 63486 AGUA CALIENTE, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , LA ACCION EN ESTA LOCALIDAD SE LOCALIZA UNA ACCION ES LA UNICA CASA DE LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE MUNICIPIO DE HUAJIC | -105.3447 | 22.7363
NAY220302131782 | Nayarit | Tepic | Tepic | PANTEON JARDIN DE LA CRUZ | -104.8769 | 21.5319
NAY220302131782 | Nayarit | Tepic | Tepic | PANTEON HIDALGO AV. INDEPENDENCIA NO. 154 COL. CENTRO | -104.8832 | 21.5005
NAY220302131800 | Nayarit | Tepic | Tepic | PALACION MUNICIPAL S/N | -104.8929 | 21.5126
NAY220302140663 | Nayarit | Tecuala | Tecuala | Allende Ote. 48 Centro 63440 Tecuala Nay | -105.4565 | 22.3988
NAY220302139933 | Nayarit | Tepic | Tepic | AV MEXICO ESQ ABASOLO SIN NUMERO TEPIC NAYARIT CP 63000 | -104.8938 | 21.5074
NAY220302139945 | Nayarit | Tepic | Tepic | AV MEXICO ESQ ABASOLO SIN NUMERO TEPIC NAYARIT CP 63000 | -104.8938 | 21.5074
NAY220302140023 | Nayarit | Ahuacatlán | Heriberto Jara (La Haciendita) | 63905 Heriberto Jara | -104.5172 | 21.052
NAY220302139082 | Nayarit | Compostela | Zapotán | Zapotan, compostela, Nayarit | -104.8612 | 21.0921
NAY220302137247 | Nayarit | Tepic | Tepic | LUIS G URBINA ESQ CON TACUBAYA | -104.8903 | 21.524
NAY220302137272 | Nayarit | Tepic | Tepic | PARQUE ECOLOGICO | -104.8607 | 21.4764
NAY220402170802 | Nayarit | La Yesca | Puente de Camotlán | CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO PUENTE DE CAMOTLÁN, 63590 PUENTE DE CAMOTLÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE JUÁREZ, CALLE DE LOS INSURGENTES LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIP | -104.0807 | 21.6901
NAY220402167694 | Nayarit | La Yesca | Apozolco | RANCHERIA APOZOLCO, 63587 APOZOLCO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA SIGUIENDO AL NORTE PARA POSTERIORMENTE DI | -103.9102 | 21.4288
NAY220402161477 | Nayarit | Huajicori | Llano de Tenepanta | CAMINO TRAMO 0+000 - 2+230 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 230 RANCHERIA LLANO DE TENEPANTA, 63497 LLANO DE TENEPANTA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO GUAMUCHILAR Y CAMINO LLANO DE TENEPANTA, CAMINO MINERAL DE CUCHARAS SOBRE LA | -105.3344 | 22.8346
NAY220402164963 | Nayarit | Huajicori | Comapa | CAMINO TRAMO 0+000 - 2+580 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 580 RANCHERIA COMAPA, 63485 COMAPA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO EL MUERTO Y CAMINO COMAPA, CAMINO PROVIDENCIA SOBRE LA CARRETERA HUAJICORI A SANTA MARÍA DE PICACHO | -105.2438 | 22.7254
NAY220402168958 | Nayarit | La Yesca | La Manga | RANCHERIA LA MANGA, 63594 LA MANGA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO EL CAMINO QUE SE DIRIGE A LA LOC | -104.1498 | 21.485
NAY220402165288 | Nayarit | Huajicori | Acatita | CAMINO TRAMO 0+000 - 4+130 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 130 RANCHERIA ACATITA, 63497 ACATITA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO CORRAL DE PIEDRA Y CAMINO ACATITA, CAMINO LA LAGUNA SOBRE EL CAMINO QUE VA DE HUAJICORI A QUIVIQUIN | -105.2461 | 22.8104
NAY220402168977 | Nayarit | La Yesca | El Pinal | RANCHERIA EL PINAL, 63584 EL PINAL, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO EL CAMINO QUE SE DIRIGE A LA LOC | -104.144 | 21.4578
NAY220402163830 | Nayarit | Huajicori | El Riíto | CAMINO TRAMO 0+000 - 6+480 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 480 PUEBLO EL RIITO, 63485 EL RIÍTO, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO SANTA MARÍA DE PICACHOS Y CAMINO EL RIITO, CAMINO LAS GRULLAS SOBRE EL CAMINO QUE VA DE HUAJICORI A | -105.1729 | 22.6648
NAY220402153070 | Nayarit | Xalisco | Xalisco | CALLE ORO COLONIA VILLAS DE GUADALUPE, 63787 XALISCO, XALISCO NAYARIT ENTRE CALLE SANGANGUEY Y BRECHA ARROYO EL INDIO, CALLE ORO ENTRE CALLE SANGANGUEY Y ARROYO EL INDIO CERCA DEL PREESCOLAR SEVERIANO OCEGUEDA PEÑA | -104.9028 | 21.4506
NAY220402161554 | Nayarit | Huajicori | Mineral de Cucharas | CAMINO TRAMO 0+000 - 6+000 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 001 RANCHERIA MINERAL DE CUCHARAS, 63497 MINERAL DE CUCHARAS, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO GUAMUCHILAR Y CAMINO MINERAL DE CUCHARAS, CAMINO LLANO DE TENEPANTA SOBRE | -105.3057 | 22.8176
NAY220402162330 | Nayarit | Jala | El Jaral | CAMINO TRAMO EL JARAL - EL JARAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 724 RANCHERIA EL JARAL, 63880 EL JARAL, JALA NAYARIT ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y , LA UBICACION DE LAS 15 PIEZAS DE LUMINARIAS SE ENCUENTRAN EN LA LOCALIDAD DE E | -104.5101 | 21.2169
NAY220402163503 | Nayarit | Huajicori | Las Guásimas (Loma Larga) | CAMINO TRAMO 0+000 - 6+500 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 500 RANCHERIA LAS GUASIMAS, 63480 LAS GUÁSIMAS (LOMA LARGA), HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO AGUA CALIENTE Y CAMINO LAS GUASIMAS, SOBRE EL CAMINO QUE VA DE HUAJICORI A | -105.2788 | 22.6071
NAY220402161671 | Nayarit | La Yesca | Guadalupe Ocotán | EJIDO GUADALUPE OCOTÁN, 63596 GUADALUPE OCOTÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NORTE RUMBO A LA | -104.357 | 21.8888
NAY220402162693 | Nayarit | La Yesca | La Cueva Blanca | RANCHERIA LA CUEVA BLANCA, 63587 LA CUEVA BLANCA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA SIGUIENDO RUMBO A LA CABECE | -103.7733 | 21.4864
NAY220402163528 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | Amado Nervo (El Conde) | CALLE CEDRO INTERIOR SN PUEBLO AMADO NERVO EL CONDE, 63810 AMADO NERVO (EL CONDE), SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE RIO DANUVIO Y CALLE RIO NILO, CALLE LOS PINOS UNO POR CALLE JAZMINES UNO POR CALLE RIO SAN PEDRO UNO PO | -104.7283 | 21.0855
NAY220402161864 | Nayarit | La Yesca | San Pelayo | RANCHERIA SAN PELAYO, 63582 SAN PELAYO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO EL CAMINO QUE SE DIRIGE A LA | -104.0897 | 21.3907
NAY220402163925 | Nayarit | Huajicori | El Huizache | CAMINO TRAMO 0+000 - 8+180 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 180 RANCHERIA EL HUIZACHE, 63480 EL HUIZACHE, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CARRETERA ACAPONETA Y CAMINO CRUCERO EL HUIZACHE, CAMINO EL SALITRE SOBRE EL RAMAL HUAJICORI A ACA | -105.3854 | 22.664
NAY220402163940 | Nayarit | Huajicori | El Lunarcito | CAMINO TRAMO 0+000 - 1+100 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 100 RANCHERIA EL LUNARCITO, 63480 EL LUNARCITO, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO CRUCERO EL HUIZACHE Y CAMINO CRUCERO EL LUNARCITO, CAMINO EL HUIZACHE SOBRE EL RAMAL HU | -105.3657 | 22.6461
NAY220402162758 | Nayarit | Del Nayar | La Cumbre | CAMINO TRAMO ENTRONQUE CCAMINO TEPETATES ENCINOS - LA CUMBRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 200 RANCHERIA LA CUMBRE, 63548 LA CUMBRE, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE CAMINO QUE VA DE ENTRON | -104.6783 | 22.1003
NAY220402163576 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | Amado Nervo (El Conde) | CALLE CEDRO INTERIOR 16 PUEBLO AMADO NERVO EL CONDE, 63810 AMADO NERVO (EL CONDE), SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE LA PAROTA Y CALLE RIO AMAZONAS, CALLE OLIVO CALLE CEDRO SN INTERIOR 16 PUEBLO AMADO NERVO EL CONDE CP. | -104.7271 | 21.0845
NAY220402164999 | Nayarit | Huajicori | El Guayabo (La Piedra Rajada) | CAMINO TRAMO 0+000 - 2+880 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 880 RANCHERIA EL GUAYABO PIEDRA RAJADA, 63497 EL GUAYABO (LA PIEDRA RAJADA), HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO LA QUEBRADA Y CAMINO EL GUAYABO, CAMINO LA LAGUNA SOBRE LA | -105.2116 | 22.7781
NAY220402162776 | Nayarit | Del Nayar | Los Encinos | CAMINO TRAMO ENTRONQUE CAMINO TEPETATES ENCINOS - LA CUMBRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 200 RANCHERIA LA CUMBRE, 63548 LOS ENCINOS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE CAMINO QUE VA DE ENTRO | -104.7518 | 22.1433
NAY220402163590 | Nayarit | Huajicori | El Rodeo de Arriba | CAMINO TRAMO 0+000 - 2+100 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 100 RANCHERIA EL RODEO DE ARRIBA, 63489 EL RODEO DE ARRIBA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CARRETERA PACHECOS Y CAMINO CRUCERO RODEO DE ARRIBA, CARRETERA LA ESTANCIA SOBRE L | -105.3428 | 22.607
NAY220402163604 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | Puerta del Río | CALLE 24 DE MAYO INTERIOR SN RANCHO PUERTA DEL RIO, 63800 PUERTA DEL RÍO, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE Y , LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA DOS ACCIONES POR LA CALLE 24 DE MAYO DE LA LO | -104.6451 | 21.183
NAY220402162794 | Nayarit | Del Nayar | El Laurel | CAMINO TRAMO ENTRONQUE LAS CRUCES - EL LAUREL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 300 RANCHERIA EL LAUREL, 63548 EL LAUREL, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE CAMINO QUE VA DE ENTRONQUE LAS CRICES | -104.9066 | 22.3425
NAY220402162798 | Nayarit | Del Nayar | Las Cruces | CAMINO TRAMO ENTRONQUE LAS CRUCES - EL LAUREL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 300 RANCHERIA EL LAUREL, 63548 LAS CRUCES, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE CAMINO QUE VA DE ENTRONQUE LAS CRICES | -104.9068 | 22.3471
NAY220402162801 | Nayarit | Del Nayar | Piedra Bola | CAMINO TRAMO EL LAUREL - PIEDRA BOLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 RANCHERIA PIEDRA BOLA, 63543 PIEDRA BOLA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE EL LAUREL | -104.9343 | 22.3365
NAY220402162806 | Nayarit | Del Nayar | Piedra Bola | BRECHA TRAMO EL LAUREL - PIEDRA BOLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 RANCHERIA PIEDRA BOLA, 63543 PIEDRA BOLA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE EL LAUREL | -104.9305 | 22.3363
NAY220402163628 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | Amado Nervo (El Conde) | CALLE PAROTA 10 INTERIOR SN RANCHO AMADO NERVO EL CONDE, 63810 AMADO NERVO (EL CONDE), SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE OLIVO Y CALLE CEDRO, LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANERA UNA ACCION | -104.7264 | 21.0836
NAY220402165800 | Nayarit | Huajicori | Quiviquinta | CAMINO TRAMO 0+000 - 6+570 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 570 PUEBLO QUIVIQUINTA, 63486 QUIVIQUINTA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO ZONTECO Y CAMINO QUIVIQUINTA, CAMINO LAS QUEMADAS SOBRE EL CAMINO POR TERRACERÍA QUE VA DE HU | -105.3377 | 22.733
NAY220402161971 | Nayarit | La Yesca | La Yesca | CALLE BENITO JÁREZ COLONIA LA YESCA, 63580 LA YESCA, LA YESCA NAYARIT ENTRE CALLE MAGISTERIAL Y CALLE NIÑOS HÉROES, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL. LAS CALLES A REHABILITAR SON BENITO JUÁREZ ENTRE M | -104.0095 | 21.3191
NAY220402162832 | Nayarit | Del Nayar | Dolores | CAMINO TRAMO PIEDRA BOLA - DOLORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 800 PUEBLO DOLORES, 63543 DOLORES, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA BOLA A LA LOCALI | -104.9509 | 22.3452
NAY220402163638 | Nayarit | Huajicori | El Rodeo de Abajo | CAMINO TRAMO 0+000 - 0+600 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 600 RANCHERIA EL RODEO DE ABAJO, 63489 EL RODEO DE ABAJO, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO CRUCERO EL RODEO DE ARRIBA Y CAMINO EL RODEO DE ABAJO, CAMINO LA ESTANCIA SOB | -105.3418 | 22.5992
NAY220402171488 | Nayarit | La Yesca | El Pinito (El Pino) | RANCHERIA , 00000 EL PINITO (EL PINO), LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO RUMBO A LA LOCALIDAD DE HUAJ | -104.4107 | 21.9008
NAY220402162836 | Nayarit | Del Nayar | Dolores | CAMINO TRAMO PIEDRA BOLA - DOLORES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 800 PUEBLO DOLORES, 63543 DOLORES, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA BOLA A LA LOCALI | -104.95 | 22.3435
NAY220402162847 | Nayarit | Del Nayar | Los Cuervitos | CAMINO TRAMO ENTRONQUE A MOJARRAS - LOS CUERVITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 250 RANCHERIA LOS CUERVITOS, 63536 LOS CUERVITOS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE CAMINO QUE VA DEL ENTRONQU | -104.4667 | 22.0518
NAY220402162849 | Nayarit | Del Nayar | Los Cuervitos | CAMINO TRAMO ENTRONQUE A MOJARRAS - LOS CUERVITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 800 RANCHERIA LOS CUERVITOS, 63536 LOS CUERVITOS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE CAMINO QUE VA DEL ENTRONQU | -104.4677 | 22.0526
NAY220402162850 | Nayarit | Del Nayar | Guásima del Metate | CAMINO TRAMO LOS CUERVITOS - GUASIMA DEL METATE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 900 RANCHERIA GUÁSIMA DEL METATE, 63536 GUÁSIMA DEL METATE, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE CAMINO QUE VA DE L | -104.4558 | 22.0407
NAY220402162855 | Nayarit | Del Nayar | Los Hornitos | CALLE PRINCIPAL Y ALEDAÑAS RANCHERIA LOS HORNITOS, 63539 LOS HORNITOS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE LOS HORNITOS UBICADA CERCA DE RIO GRANDE DE SANTIAGO POR EL CAMINO QUE CO | -104.6024 | 21.6582
NAY220402163165 | Nayarit | La Yesca | Puente de Camotlán | PUEBLO PUENTE DE CAMOTLÁN, 63590 PUENTE DE CAMOTLÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NORTE PASAN | -104.0977 | 21.6931
NAY220402163668 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | San Pedro Lagunillas | CALLE MARIANO MATAMOROS 13 INTERIOR SN BARRIO SAN PEDRO LAGUNILLAS CENTRO, 63800 SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLEJON RIO Y ANDADOR LOS ARCOS, CALLE MIGUEL HIDALGO ESTAS SE LOCALIZAN UNA POR MARIAN | -104.7551 | 21.2117
NAY220402171502 | Nayarit | La Yesca | Mesa de Chapalilla | RANCHERIA MESA DE CHAPALILLA, 63596 MESA DE CHAPALILLA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NORTE RU | -104.3316 | 21.8377
NAY220402163194 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | San Pedro Lagunillas | CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN EJIDO , 63800 SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE GONZALEZ ORTEGA Y CALLE JOSE CEBALLOS, CALLE MIGUEL HIDALGO DOS POR LA VICENTE GUERRERO DOS POR CALLE JOSE CEBALLOS | -104.7537 | 21.2182
NAY220402163684 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | Puerta del Río | CALLE LUIS DONALDO COLOSIO INTERIOR SN PUEBLO PUERTA DEL RIO, 63820 PUERTA DEL RÍO, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE BENITO JUAREZ, TRES EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO UNO EN CALLE MIGUEL HID | -104.6473 | 21.1849
NAY220402163710 | Nayarit | Huajicori | Las Sillas | TERRACERÍA TRAMO 0+000 - 21+200 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 200 RANCHERIA LAS SILLAS, 63486 LAS SILLAS, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO CRUCERO EL JEJITO Y CAMINO LAS SILLAS, SOBRE EL CAMINO QUE VA DE HUAJICORI A SANTA MA | -105.1928 | 22.5839
NAY220402164888 | Nayarit | Huajicori | La Laguna | CAMINO TRAMO 0+000 - 3+370 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 370 RANCHERIA LA LAGUNA, 63497 LA LAGUNA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO EL GUAYABO Y CAMINO LA LAGUNA, CAMINO ACATITA SOBRE LA CARRETERA HUAJICORI A SANTA MARÍA DE P | -105.2298 | 22.7807
NAY220402168082 | Nayarit | La Yesca | Los Encantos | RANCHERIA LOS ENCANTOS, 63587 LOS ENCANTOS, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA SIGUIENDO AL NORTE PARA POSTERIOR | -103.85 | 21.4026
NAY220402168095 | Nayarit | La Yesca | El Izote | RANCHERIA EL IZOTE, 63583 EL IZOTE, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA SIGUIENDO AL NORTE PARA POSTERIORMENTE DI | -103.9416 | 21.4404
NAY220402168734 | Nayarit | La Yesca | Amatlán de Jora | CALLE MÉXICO PUEBLO AMATLÁN DE JORA, 63584 AMATLÁN DE JORA, LA YESCA NAYARIT ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE PUEBLA, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE L | -104.1356 | 21.3892
NAY220402162213 | Nayarit | La Yesca | Guadalupe Ocotán | EJIDO GUADALUPE OCOTÁN, 63596 GUADALUPE OCOTÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NORTE PASANDO PO | -104.3518 | 21.8901
NAY220402163354 | Nayarit | Huajicori | Mesa de Alacranes | CAMINO TRAMO 0+000 - 5+340 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 340 RANCHERIA MESA DE ALACRANES, 63495 MESA DE ALACRANES, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO SAN ANDRÉS MILPILLAS Y CAMINO MESA DE ALACRANES, SOBRE EL CAMINO DE TERRACERÍ | -105.051 | 22.9613
NAY220402163365 | Nayarit | Huajicori | El Arrayán | CAMINO TRAMO 0+000 - 10+300 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 300 PUEBLO EL ARRAYAN, 63495 EL ARRAYÁN, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO SAN ANDRÉS MILPILLAS Y CAMINO LA CURVA LB, CAMINO EL ARRAYAN SOBRE EL CAMINO DE TERRACERÍA QUE | -105.1152 | 22.9285
NAY220402165437 | Nayarit | Huajicori | El Arrayán | CAMINO TRAMO 0+000 - 4+450 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 450 RANCHERIA EL ARRAYAN, 63497 EL ARRAYÁN, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO HUITALOTA Y CAMINO EL ARRAYAN, CAMINO LA CAMPANA SOBRE EL CAMINO QUE VA DE HUAJICORI A QUIVIQ | -105.2087 | 22.8755
NAY220402171051 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | Amado Nervo (El Conde) | CALLE CAMPECHE 21 INTERIOR SN RANCHO AMADO NERVO EL CONDE, 63810 AMADO NERVO (EL CONDE), SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE RIO GRIJALBA Y CALLE RIO USUMACINTA, UNA ACCION EN CALLE CAMPECHE UNA ACCION EN LA CALLE RIO U | -104.7288 | 21.089
NAY220402172423 | Nayarit | San Blas | La Palma | CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO LA PALMA, 63775 LA PALMA, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE INSURGENTES, CALLE CONSTITUCION POR LA ENTRADA DEL POBLADO DE LA PALMA POR LA CALLE PRINCIPAL SE REALIZARA EL TRABAJO HASTA LA S | -105.1885 | 21.4913
NAY220402161430 | Nayarit | La Yesca | El Carrizal | RANCHERIA EL CARRIZAL, 63586 EL CARRIZAL, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO EL CAMINO QUE SE DIRIGE A | -104.3925 | 21.4508
NAY220402164389 | Nayarit | Huajicori | La Murallita | CAMINO TRAMO 0+000 - 10+600 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 10 + 600 RANCHERIA LA MURALLITA, 63494 LA MURALLITA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO MESA DE LOS RICOS Y CAMINO LA MURALLITA, CAMINO LAS PALMAS SOBRE LA CARRETERA QUE VA | -105.027 | 22.8662
NAY220402166037 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE RUBÉN JARAMILLO COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 63178 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ESTRATEGIA Y TÁCTICA Y CALLE 21 DE FEBRERO, CALLE JUANA DE ARCO REHABILITACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE RUBÉN JARAMILLO ENTRE CAL | -104.8814 | 21.507
NAY220402171068 | Nayarit | La Yesca | Huajimic | CALLE ABASOLO PUEBLO HUAJIMIC, 63595 HUAJIMIC, LA YESCA NAYARIT ENTRE CALLE MÉXICO Y CALLE ACAPULCO, CALLE MIGUEL HIDALGO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA | -104.3172 | 21.6818
NAY220402172828 | Nayarit | Xalisco | Pantanal | CALLE NIÑOS HEROES EJIDO PANTANAL, 63792 PANTANAL, XALISCO NAYARIT ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 2 DE ABRIL, CALLE CHAPULTEPEC CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA GERARDO M. DE LEON | -104.8609 | 21.4271
NAY220402163049 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | Amado Nervo (El Conde) | CALLE BRASIL 29 S INTERIOR SN PUEBLO AMADO NERVO, 63810 AMADO NERVO (EL CONDE), SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE PROLONGACION BRASIL Y CALLE RIO NILO, LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE UBICAN DE LA SIGUIENTE MANNERA U | -104.7242 | 21.0849
NAY220402164443 | Nayarit | Huajicori | La Laguna | CAMINO TRAMO 0+000 - 6+100 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 100 RANCHERIA LA LAGUNA, 63497 LA LAGUNA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO ACATITA Y CAMINO LA LAGUNA, CAMINO EL GUAYABO SOBRE EL CAMINO QUE VA DE HUAJICORI A QUIVIQUIN | -105.2298 | 22.7807
NAY220402166071 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE JUAN RAMOS FLORES COLONIA CAMINERA, 63196 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE HERIBERTO CASAS Y CALLE MIGUEL LEBRIJA, CALLE INDIO MARIANO SE REHABILITARÁ EL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE JUAN RAMOS EN LA COLONIA CAMIN | -104.8833 | 21.473
NAY220402167093 | Nayarit | La Yesca | Puente de Camotlán | PUEBLO PUENTE DE CAMOTLÁN, 63590 PUENTE DE CAMOTLÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NORTE PASAN | -104.0799 | 21.6862
NAY220402163211 | Nayarit | La Yesca | La Yesca | COLONIA LA YESCA, 63580 LA YESCA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , EL TRAMO QUE RECIBIRÁ MENTENIMIENTO SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LA PRESA HIDROELÉCTICA DE LA YESCA Y LA CABECERA MUNICIPAL EN UN TRAMO DE APROXIMADAMENTE 12.00 KI | -104.0131 | 21.3181
NAY220402163093 | Nayarit | La Yesca | El Gigante | RANCHERIA , 00000 EL GIGANTE, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO RUMBO A LA LOCALIDAD DE HUAJIMIC PARA | -104.0758 | 21.4673
NAY220402166103 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE JUAN RAMOS FLORES COLONIA CAMINERA, 63196 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE HERIBERTO CASAS Y CALLE MIGUEL LEBRIJA, CALLE INDIO MARIANO SE REHABILITARÁ EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE JUAN RAMOS EN LA COLONIA CAMINE | -104.8833 | 21.473
NAY220402166109 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE MORELOS COLONIA EMILIANO ZAPATA, 63070 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE SAN FRANCISCO, CALLE EMILIANO ZAPATA LA COLONIA EMILIANO ZAPATA SE LOCALIZA EN LA ZONA ESTE OESTE DE LA CIUDAD DE T | -104.9056 | 21.5156
NAY220402166115 | Nayarit | Tepic | La Cantera | COLONIA LA CANTERA, 63506 LA CANTERA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , EL EJIDO LA CANTERA SE LOCALIZA EN LA ZONA NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC PARA PODER LLEGAR A LA LOCALIDAD DE LA CANTERA SE TIENE QUE TRANSITAR POR LA CARRETERA | -104.8213 | 21.5035
NAY220402164121 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | San Pedro Lagunillas | CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO LAGUNILLAS CENTRO, 63800 SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, CALLE MARIANO MATAMOROS UNO POR CALLE | -104.7539 | 21.2176
NAY220402168845 | Nayarit | La Yesca | El Trapiche | RANCHERIA EL TRAPICHE, 63594 EL TRAPICHE, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NORESTE TOMANDO EL CAM | -104.2057 | 21.4479
NAY220402161615 | Nayarit | La Yesca | Mesa de Chapalilla | RANCHERIA MESA DE CHAPALILLA, 63596 MESA DE CHAPALILLA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NORTE RU | -104.3327 | 21.8379
NAY220402162368 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | San Pedro Lagunillas | CALLE NICOLAS BRAVO INTERIOR 79 PUEBLO SAN PEDRO LAGUNILLAS CENTRO, 63800 SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE MANUEL DOBLADO Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE MIGUEL HIDALGO UNO POR CALLE NICOLAS BRAVO UN | -104.7518 | 21.2195
NAY220402163219 | Nayarit | Huajicori | Los Llanitos | CAMINO TRAMO 0+000 - 13+800 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 800 RANCHERIA LOS LLANITOS, 63495 LOS LLANITOS, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO SAN ANDRÉS MILPILLAS Y CAMINO LOS LLANITOS, SOBRE EL CAMINO DE TERRACERÍA QUE VA DE H | -105.0403 | 22.9414
NAY220402164477 | Nayarit | Huajicori | La Quebrada | CAMINO TRAMO 0+000 - 5+840 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 840 RANCHERIA LA QUEBRADA, 63485 LA QUEBRADA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO PROVIDENCIA Y CAMINO LA QUEBRADA, CAMINO EL GUAYABO SOBRE EL CAMINO QUE VA DE HUAJICORI A Q | -105.2109 | 22.759
NAY220402163119 | Nayarit | La Yesca | Popota | RANCHERIA POPOTA, 63583 POPOTA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA SIGUIENDO AL NORTE RUMBO A LA LOCALIDAD DE APO | -103.9121 | 21.429
NAY220402164139 | Nayarit | Huajicori | Mesa de los Ricos | CAMINO TRAMO 0+000 - 6+220 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 220 PUEBLO MESA DE LOS RICOS, 63494 MESA DE LOS RICOS, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO ASERRADERO Y CAMINO MESA DE LOS RICOS, CAMINO LA MURALLITA SOBRE LA CARRETERA QU | -105.0801 | 22.8343
NAY220402171143 | Nayarit | La Yesca | Las Jaras | RANCHERIA LAS JARAS, 63595 LAS JARAS, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NORTE TOMANDO EL CAMINO QU | -104.3276 | 21.6475
NAY220402161628 | Nayarit | Huajicori | Corral de Piedra (El Limoncito) | CAMINO TRAMO 0+000 - 1+510 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 510 RANCHERIA CORRAL DE PIEDRA, 63497 CORRAL DE PIEDRA (EL LIMONCITO), HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO EL MOLINO Y CAMINO CORRAL DE PIEDRA, CAMINO ACATITA SOBRE EL CAM | -105.2747 | 22.8089
NAY220402161646 | Nayarit | La Yesca | Hacienda de Ambas Aguas | RANCHERIA HACIENDA DE AMBAS AGUAS, 63584 HACIENDA DE AMBAS AGUAS, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO EL | -104.1654 | 21.3582
NAY220402164561 | Nayarit | Huajicori | Providencia | CAMINO TRAMO 0+000 - 3+420 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 420 RANCHERIA PROVIDENCIA, 63485 PROVIDENCIA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO COMAPA Y CAMINO PROVIDENCIA, CAMINO EL GUAYABO SOBRE LA CARRETERA QUE VA DE DE HUAJICORI A | -105.2247 | 22.7382
NAY220402168875 | Nayarit | La Yesca | San Juan Ixtapalapa | RANCHERIA SAN JUAN IXTAPALAPA, 63582 SAN JUAN IXTAPALAPA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO RUMBO A L | -104.0789 | 21.4938
NAY220402162404 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | Puerta del Río | CALLE 05 DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO PUERTA DEL RIO, 63800 PUERTA DEL RÍO, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE 24 DE MAYO Y CALLE PARCELA, LAS ACCIONES EN ESTA LOCALIDAD SE DISTRIBUYEN DE LA SIGUIENTE MANERA DOS ACCIONES | -104.6469 | 21.1821
NAY220402163269 | Nayarit | Huajicori | El Colomo | CAMINO TRAMO 0+000 - 5+920 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 920 RANCHERIA EL COLOMO, 63495 EL COLOMO, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO SAN ANDRÉS MILPILLAS Y CAMINO EL COLOMO, SOBRE EL CAMINO DE TERRACERÍA QUE VA DE HUAJICORI A | -105.1094 | 22.9543
NAY220402168030 | Nayarit | La Yesca | Cortapico | RANCHERIA CORTAPICO, 63587 CORTAPICO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA SIGUIENDO AL NORTE PARA POSTERIORMENTE | -103.8009 | 21.4748
NAY220402168045 | Nayarit | La Yesca | Popota | RANCHERIA POPOTA, 63583 POPOTA, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA SIGUIENDO AL NORTE PARA POSTERIORMENTE DIRIGI | -103.8958 | 21.501
NAY220402168904 | Nayarit | La Yesca | El Gigante | RANCHERIA , 00000 EL GIGANTE, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO RUMBO A LA LOCALIDAD DE HUAJIMIC PARA | -104.0749 | 21.4662
NAY220402163299 | Nayarit | Del Nayar | Dolores | CALLE PRINCIPAL PUEBLO DOLORES, 63543 DOLORES, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE DOLORES MUNICIPIO DEL NAYAR EN TODAS LAS VIVIENDAS LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD QUE SE ENCUENTRA CERCA DE | -104.9543 | 22.3484
NAY220402163309 | Nayarit | Del Nayar | San Vicente | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN VICENTE, 63543 SAN VICENTE, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE MUNICIPIO DEL NAYAR EN TODAS LAS VIVIENDAS LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD QUE SE ENCU | -104.973 | 22.2712
NAY220402164780 | Nayarit | Huajicori | El Muerto (Los Vergelitos) | CAMINO TRAMO 0+000 - 2+580 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 580 RANCHERIA EL MUERTO LOS VERGELITOS, 63480 EL MUERTO (LOS VERGELITOS), HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO CRUCERO EL MUERTO Y CAMINO EL MUERTO, CAMINO COMAPA SOBRE LA | -105.2551 | 22.6944
NAY220402168937 | Nayarit | La Yesca | San Pelayo | RANCHERIA SAN PELAYO, 63582 SAN PELAYO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO EL CAMINO QUE SE DIRIGE A LA | -104.0898 | 21.3908
NAY220402171235 | Nayarit | La Yesca | Guadalupe Ocotán | EJIDO GUADALUPE OCOTÁN, 63596 GUADALUPE OCOTÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NORTE RUMBO A LA | -104.3562 | 21.8896
NAY220402163319 | Nayarit | Del Nayar | Mesa de los Huicholes | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MESA DE LOS HUICHOLES, 63543 MESA DE LOS HUICHOLES, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE MESA DE LOS HUICHOLES MUNICIPIO DEL NAYAR EN TODAS LAS VIVIENDAS LAS VIVIEND | -104.969 | 22.2503
NAY220402163322 | Nayarit | Huajicori | El Guayabo | CAMINO TRAMO 0+000 - 1+250 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 250 RANCHERIA EL GUAYABO, 63495 EL GUAYABO, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO SAN ANDRÉS MILPILLAS Y CAMINO EL GUAYABO, CAMINO EL COLOMO SOBRE EL CAMINO DE TERRACERÍA QU | -105.1226 | 22.9279
NAY220402163324 | Nayarit | Del Nayar | San Isidro | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN ISIDRO, 63543 SAN ISIDRO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO MUNICIPIO DEL NAYAR EN TODAS LAS VIVIENDAS LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD QUE SE ENCUENT | -104.9336 | 22.2459
NAY220402165585 | Nayarit | Huajicori | La Campana (El Mimbre) | CAMINO TRAMO 0+000 - 4+790 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 790 RANCHERIA LA CAMPANA EL MIMBRE, 63495 LA CAMPANA (EL MIMBRE), HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO EL ARRAYAN Y CAMINO LA CAMPANA EL MIMBRE, CAMINO CUEVECILLAS SOBRE EL | -105.1885 | 22.8838
NAY220402165590 | Nayarit | Huajicori | San Andrés Milpillas | CAMINO TRAMO 0+000 - 13+000 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 001 PUEBLO SAN ANDRÉS MILPILLAS, 63495 SAN ANDRÉS MILPILLAS, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO LA CAMPANA Y CAMINO SAN ANDRES MILPILLAS, CAMINO LA MURALLITA SOBRE EL CAM | -105.118 | 22.8621
NAY220402162508 | Nayarit | La Yesca | Huajimic | CALLE MONTERREY PUEBLO HUAJIMIC, 63595 HUAJIMIC, LA YESCA NAYARIT ENTRE CALLE ZARAGOZA Y VEREDA ARROYO DE LA LOCALIDAD, LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA | -104.316 | 21.6832
NAY220402164192 | Nayarit | Huajicori | Llano Grande | CAMINO TRAMO 0+000 - 9+890 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 890 RANCHERIA LLANO GRANDE, 63496 LLANO GRANDE, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO ASERRADERO Y CAMINO LLANO GRANDE, CAMINO LA MESITA SOBRE LA CARRETERA QUE VA DE HUAJICORI | -105.1001 | 22.7863
NAY220402165041 | Nayarit | Huajicori | La Laguna | BRECHA TRAMO 0+000 - 0+224 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 224 RANCHERIA LA LAGUNA, 63497 LA LAGUNA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO EL GUAYABO Y CAMINO LA LAGUNA, CAMINO ACATITA SOBRE LA CARRETERA HUAJICORI A SANTA MARÍA DE P | -105.2298 | 22.784
NAY220402162534 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | San Pedro Lagunillas | CALLE JOSE CEBALLOS INTERIOR SN EJIDO SAN PEDRO LAGUNILLAS CENTRO, 63800 SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , CALLE VICENTE GUERRERO UNA ACCION EN EN LA CALLE JOSE CEBALLOS UNA ACCI | -104.7546 | 21.2191
NAY220402165322 | Nayarit | Huajicori | Tamazole | CAMINO TRAMO 0+000 - 3+540 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 540 RANCHERIA TAMAZOLE, 63497 TAMAZOLE, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO ACATITA Y CAMINO TAMAZOLE, CAMINO HUITALOTA SOBRE EL CAMINO QUE VA DE HUAJICORI A QUIVIQUINTA A | -105.2325 | 22.8274
NAY220402164274 | Nayarit | Huajicori | Llano Grande | CAMINO TRAMO 0+000 - 7+530 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 530 RANCHERIA LLANO GRANDE, 63496 LLANO GRANDE, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO CRUCERO ASERRADERO Y CAMINO LLANO GRANDE, CAMINO LA MESITA SOBRE LA CARRETERA QUE VA DE H | -105.1018 | 22.8031
NAY220402169225 | Nayarit | Del Nayar | Los Pinitos (Dolores Viejo) | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LOS PINITOS DOLORES VIEJO, 63543 LOS PINITOS (DOLORES VIEJO), DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA INSTALACION DE LOS MODULOS SOLARES SE REALIZARA EN CADA UNA DE LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE LOS PIN | -104.9573 | 22.4031
NAY220402172323 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | San Pedro Lagunillas | CALLE MATEO CASTELLON EJIDO SAN PEDRO LAGUNILLAS CENTRO, 63800 SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE RAMON CARDENAS Y CALZADA CALZADA DEL PANTEON, CALLE JOSE CEBALLOS TRES AMPLIACIONES DE LINEAS DE AGUA | -104.7491 | 21.2167
NAY220402162598 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | Puerta del Río | CALLE 05 DE MAYO PUEBLO PUERTA DEL RIO, 63800 PUERTA DEL RÍO, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE 05 DE MAYO Y CALLE 24 DE MAYO, BRECHA PARCELA UBICADOS TRES EN CALLE 5 DE MAYO CUATRO SOBRE CALLE 24 DE MAYO DE LA LOCALIDAD | -104.6469 | 21.1823
NAY220402165364 | Nayarit | Huajicori | Huitalota | CAMINO TRAMO 0+000 - 6+940 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 940 RANCHERIA HUITALOTA, 63497 HUITALOTA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO TAMAZOLE Y CAMINO HUITALOTA, CAMINO EL ARRAYAN SOBRE EL CAMINO QUE VA DE HUAJICORI A QUIVIQUINT | -105.219 | 22.8607
NAY220402172760 | Nayarit | Ahuacatlán | Ahuacatlán | CALLE REVOLUCION INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA BENITO JUÁREZ, 63923 AHUACATLÁN, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CERRADA RIO, CALLE 10 DE MAYO DAREMOS VUELTA A MANO IZQUIERDA PARA INTEGRARNOS A LA CALLE BENI | -104.478 | 21.051
NAY220402162624 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | Amado Nervo (El Conde) | CALLE CEDRO INTERIOR 12 PUEBLO AMADO NERVO, 63800 AMADO NERVO (EL CONDE), SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE RIO DANUVIO Y CALLE RIO FUENTES, CALLE LOS PINOS UNO POR CALLE CEDRO UNO POR CALLE OLIVO DOS POR CALLE PROLONGAC | -104.7281 | 21.0853
NAY220402162639 | Nayarit | La Yesca | El Encino | RANCHERIA , 00000 EL ENCINO, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NORTE PASANDO POR LA LOCALIDAD DE H | -104.3403 | 21.9653
NAY220402164317 | Nayarit | Huajicori | Los Cimientos | CAMINO TRAMO 0+000 - 19+500 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 500 RANCHERIA LOS CIMIENTOS, 63496 LOS CIMIENTOS, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO ASERRADERO Y CAMINO LOS CIMIENTOS, SOBRE LA CARRETERA QUE VA DE HUAJICORI A SANTA M | -104.9899 | 22.8016
NAY220402162974 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | San Pedro Lagunillas | CALLE MIGUEL G. NEGRETE INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO LAGUNILLAS CENTRO, 63800 SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE CALLE DEL RIO, CALLE RAMON CORONA UNO POR CALLE MIGUEL NEGRET | -104.7514 | 21.2242
NAY220402160790 | Nayarit | Huajicori | Contadero | CAMINO TRAMO 0+000 - 9+700 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 700 PUEBLO CONTADERO, 63499 CONTADERO, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO CONTADERO Y CAMINO GUAMUCHILAR, CAMINO QUIVIQUINTA SOBRE EL CAMINO QUE VA DE HUAJICORI A QUIVIQU | -105.3574 | 22.8572
NAY220402160881 | Nayarit | Huajicori | El Molino | CAMINO TRAMO 0+000 - 2+550 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 550 RANCHERIA EL MOLINO, 63497 EL MOLINO, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO EL MOLINO Y CAMINO LLANO DE TENEPANTA, CAMINO TAMAZOLE EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE TENEPANTA | -105.2867 | 22.8041
NAY220402156083 | Nayarit | Ixtlán del Río | La Haciendita | CALLE HIDALGO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LA HACIENDITA, 63946 LA HACIENDITA, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE CALLE MATAMOROS Y , SE LLEVARA A CABO UNA ACCION QUE SE UBICA EN LA CALLE HIDALGO CAMINO AL BALNEARIO RANCHO L | -104.3822 | 21.0232
NAY220402152003 | Nayarit | Xalisco | Pantanal | CALLE NIÑOS HEROES INTERIOR SN EJIDO PANTANAL, 63792 PANTANAL, XALISCO NAYARIT ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 2 DE ABRIL, CALLE CHAPULTEPEC CALLE 20 Y 2 DE ABRIL Y CALLE 2 DE ABRIL ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE JERUSALE | -104.8608 | 21.4273
NAY220402156114 | Nayarit | Ixtlán del Río | Ixtlán del Río | CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS 335 0 INTERIOR SN COLONIA CRISTO REY, 63954 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE CALLE GUILLERMO PIRETO Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE RAMON CORONA SE REALIZARAN 15 ACCIONES LAS CUALES SE LOCA | -104.3621 | 21.0384
NAY220402148656 | Nayarit | Rosamorada | Rosamorada | CALLE BAJA CALIFORNIA COLONIA LAS LAJITAS, 63630 ROSAMORADA, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE CALLE QUINTANA ROO Y CALLE CAMPECHE, CALLE FRANCISCO I MADERO LA OBRA SE UBICA A ESPALDAS DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGENA CHIVIYEME | -105.2026 | 22.118
NAY220402153194 | Nayarit | Tepic | Tepic | PROLONGACION SAN FRANCISCO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 63070 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MORELOS Y AVENIDA IGNACIO ALLENDE, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ SE REALIZARÁ LA REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN PROLONGACION SAN FR | -104.9057 | 21.5151
NAY220402153201 | Nayarit | Tepic | Tepic | PROLONGACION SAN FRANCISCO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 63070 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE MORELOS Y AVENIDA IGNACIO ALLENDE, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PROLO | -104.9057 | 21.5151
NAY220402153204 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA SANTA TERESITA, 63020 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ACAYAPAN Y CALLE SANTA TERESITA, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTR | -104.9025 | 21.524
NAY220402151300 | Nayarit | Amatlán de Cañas | Mezquites | CALLE IGNACIO ALLENDE PUEBLO MEZQUITES, 63975 MEZQUITES, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD HACI | -104.5439 | 20.9155
NAY220402161316 | Nayarit | Jala | El Jaral | CAMINO TRAMO TEQUEPEXPAN - EL JARAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + + 654 EJIDO EL JARAL, 63880 EL JARAL, JALA NAYARIT ENTRE CAMINO ACCESO AL JARAL Y , LA OBRA DE LA RED DE ELCTRIFICACIÓN INICIA POR CALLE PUEBLA DE LA LOCALI | -104.5101 | 21.2168
NAY220402161347 | Nayarit | Huajicori | Guamuchilar | CAMINO TRAMO 0+000 - 2+230 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 230 RANCHERIA GUAMUCHILAR, 63499 GUAMUCHILAR, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO LAS QUEMADAS Y CAMINO GUAMUCHILAR, CAMINO MINERAL DE CUCHARAS SOBRE EL CAMINO DE TERRACER | -105.3357 | 22.7851
NAY220402151329 | Nayarit | Amatlán de Cañas | Mezquites | CALLE IGNACIO ALLENDE PUEBLO MEZQUITES, 63975 MEZQUITES, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA CLINICA DE LA LOCALIDAD HACI | -104.544 | 20.9156
NAY220402151330 | Nayarit | Amatlán de Cañas | Mezquites | CALLE IGNACIO ALLENDE PUEBLO MEZQUITES, 63975 MEZQUITES, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA CLINICA DE LA COMUNIDAD HACIA L | -104.5436 | 20.9154
NAY220402151337 | Nayarit | Amatlán de Cañas | San Blasito | CALLE REVOLUCION PUEBLO SAN BLASITO, 63968 SAN BLASITO, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE CALLE DE LOS MAESTROS Y CAMINO SAN BLASITO PIE DE LA CUESTA, CALLE REFORMA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE SAN BLASITO DESD | -104.2937 | 20.6999
NAY220402151340 | Nayarit | Amatlán de Cañas | San Blasito | CALLE REVOLUCION PUEBLO SAN BLASITO, 63968 SAN BLASITO, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE CALLE DE LOS MAESTROS Y CAMINO PIE DE LA CUESTA SAN BLASITO, CALLE REFORMA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA LO | -104.2941 | 20.7002
NAY220402151763 | Nayarit | Rosamorada | Chilapa | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 001 TRAMO CHILAPA - COLONIAS 18 DE MARZO KILÓMETRO 1 + 050 EJIDO CHILAPA, 63637 CHILAPA, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE Y , EL PUNTO SE ENCUENTRA A 250 METROS DEL KILOMETRO 1050 DE LA CARRETERA CHILAP | -105.2393 | 22.0355
NAY220402154437 | Nayarit | Amatlán de Cañas | San Blasito | CALLE REVOLUCION PUEBLO SAN BLASITO, 63968 SAN BLASITO, AMATLÁN DE CAÑAS NAYARIT ENTRE CAMINO SAN BLASITO - PIE DE LA CUESTA Y AVENIDA DE LOS MAESTROS, CALLE REFORMA LA OBRA DE ENCUENTRA DESDE LA ENTRA A LA LOCALIDAD POR EL CAM | -104.2938 | 20.7
NAY220402153970 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA SANTA TERESITA, 63020 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE SANTA TERESITA Y CALLE ACAYAPAN, CALLE P GUERRERO REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE SANTA TERES | -104.9026 | 21.524
NAY220402153981 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE RIO GRIJALVA COLONIA LOS FRESNOS PONIENTE, 63185 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE AVENIDA PUERTO RICO Y CALLE RIO GRIJALVA, CALLE REFORMA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE RIO GRIJALVA ENTRE AVENID | -104.8949 | 21.4791
NAY220402153990 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE RIO GRIJALVA COLONIA LOS FRESNOS PONIENTE, 63185 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE AVENIDA PUERTO RICO Y CALLE PRIVADA RIO GRIJALVA, CALLE REFORMA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE RIO GRIJALVA ENTRE AVENIDA PU | -104.8949 | 21.4791
NAY220402154002 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE NARANJO COLONIA COMERCIANTES, 63175 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE LOS OLIVOS Y CALLE CAOBA, CALLE MAR DE JAPÓN REHABILITACIÓN CON EMPEDRADO LECHEREADO CALLE NARANJO ENTRE CALLE CAOBA Y CALLE OLIVOS COLONIA COMERCIANTES | -104.8645 | 21.4857
NAY220402157474 | Nayarit | Rosamorada | Vicente Guerrero (El Mogote) | CALLE BENITO JUAREZ EJIDO VICENTE GUERRERO EL MOGOTE, 63640 VICENTE GUERRERO (EL MOGOTE), ROSAMORADA NAYARIT ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE 6 DE JUNIO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA EL PUNTO SE ENNCUENTRA A 250 METROS DE LA CARRETERA A | -105.3798 | 22.0008
NAY220402154521 | Nayarit | Rosamorada | Pericos | CAMINO TRAMO PERICOS - TIERRAS DE LA COMUNIDAD AGRICOLA DE PERICOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 EJIDO PERICOS, 63643 PERICOS, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE Y , EL PUNTO SE UBICA A 800 METROS DE LA PLAZA PRINCIPAL POR EL | -105.3596 | 22.0515
NAY220402155932 | Nayarit | Ixtlán del Río | La Haciendita | CALLE HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO LA HACIENDITA, 63946 LA HACIENDITA, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE Y , LA ACCION SE LOCALIZA EN LA CALLE HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE LA HACIENDITA LLENDO PARA EL BALNEARIO DEL RANCHO LA PIEDRA | -104.3823 | 21.0231
NAY220402156029 | Nayarit | Ixtlán del Río | Ixtlán del Río | CALLE PROLONGACION MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN COLONIA EMILIO M GONZALEZ, 63940 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE CALLE MANGO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, SE REALIZARAN DOS ACCIONES POR LA CALLE PROLONGACION MIGUEL HIDA | -104.3561 | 21.0324
NAY220402156272 | Nayarit | Ixtlán del Río | Mexpan | CALLE REVOLUCION 345 INTERIOR SN PUEBLO MEXPAN, 63940 MEXPAN, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE CALLE 12 DE MAYO Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE INDEPENDENCIA SE REALIZARAN DOS ACCIONES LAS CUALES SE LOCALIZA UNA ACCION CALLE REVOLUCIO | -104.4084 | 21.0353
NAY220402156295 | Nayarit | Ixtlán del Río | Ixtlán del Río | CALLE ALMENDRO 412 INTERIOR SN COLONIA LÓPEZ PORTILLO, 63954 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE MANUEL DOBLADO, CALLE VALLARTA SE REALIZARAN 10 ACCIONES LAS CUALES SE LOCALIZAN DE LA SIGUIENTE M | -104.3579 | 21.0395
NAY220402161051 | Nayarit | Huajicori | Guadalajarita | CAMINO TRAMO 0+000 - 6+780 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 780 RANCHERIA GUADALAJARITA, 63486 GUADALAJARITA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO QUIVIQUINTA Y CAMINO GUADALAJARITA, CAMINO LAS QUEMADAS SOBRE LA CAMINO QUE VA DE HUA | -105.3531 | 22.7757
NAY220402194397 | Nayarit | Santa María del Oro | Santa María del Oro | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SANTA MARÍA DEL ORO, 63830 SANTA MARÍA DEL ORO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE ORQUIDEA, CALLE MARIANO MATAMOROS ESTA OBRA SE HARA EN LA CALLE INDEPENDENCIA ESTA SE ENCUEN | -104.5898 | 21.3391
NAY220402194400 | Nayarit | Del Nayar | Las Guacamayas | CAMINO TRAMO PICO DEL AGUILA - LAS GUACAMAYAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 240 RANCHERIA LAS GUACAMAYAS, 63544 LAS GUACAMAYAS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDA | -104.8498 | 22.3524
NAY220402196540 | Nayarit | Del Nayar | San Vicente | CAMINO TRAMO SAN VICENTE VIEJO - SAN VICENTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 530 RANCHERIA SAN VICENTE, 63543 SAN VICENTE, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE SA | -104.9702 | 22.2727
NAY220402196574 | Nayarit | Del Nayar | Mesa de los Huicholes | CAMINO TRAMO SAN VICENTE - MESA DE LOS HUICHOLES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 RANCHERIA MESA DE LOS HUICHOLES, 63543 MESA DE LOS HUICHOLES, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE CAMINO QUE | -104.9705 | 22.2514
NAY220402193955 | Nayarit | Del Nayar | San Rafael (San Rafael Alto) | CAMINO TRAMO SAN RAFAEL SAN RAFAEL EL ALTO - LOS LLANITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 280 RANCHERIA LOS LLANITOS, 63549 SAN RAFAEL (SAN RAFAEL ALTO), DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE CAMI | -104.801 | 22.2964
NAY220402196134 | Nayarit | Huajicori | Mesa de los Ricos | BRECHA TRAMO 0+000 - 0+342.67 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 343 RANCHERIA MESA DE LOS RICOS, 63494 MESA DE LOS RICOS, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO MESA DE LOS RICOS Y BRECHA GALERIA FILTRANTE, CAMINO LA MURALLITA SOBRE EL | -105.0609 | 22.8392
NAY220402187273 | Nayarit | Bahía de Banderas | Cruz de Huanacaxtle | CALLE PESCADOR INTERIOR SN PUEBLO CRUZ DE HUANACAXTLE, 63734 CRUZ DE HUANACAXTLE, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE ROBALO Y CALLE TIBURON, CALLE HUACHINANGO CALLE PESCADOR ENTRE CALLES ROBALO Y TIBURON Y CALLE POSTERIOR HUA | -105.3843 | 20.7481
NAY220402190450 | Nayarit | Del Nayar | Los Pinitos (Dolores Viejo) | CAMINO TRAMO DOLORES - LOS PINITOS DOLORES VIEJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 900 RANCHERIA LOS PINITOS DOLORES VIEJO, 63543 LOS PINITOS (DOLORES VIEJO), DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE C | -104.9585 | 22.4025
NAY220402194011 | Nayarit | Del Nayar | Los Llanitos | CAMINO TRAMO SAN RAFAEL SAN RAFAEL EL ALTO - LOS LLANITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 280 RANCHERIA LOS LLANITOS, 63549 LOS LLANITOS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE CAMINO QUE VA DE LA | -104.8013 | 22.2962
NAY220402187383 | Nayarit | Bahía de Banderas | San Vicente | CALLE FRANCISCO JAVIER MINA INTERIOR SN PUEBLO SAN VICENTE, 63737 SAN VICENTE, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE, CALLE PEDRO MORENO CALLE FRANCISCO JAVIER MINA ENTRE VICENTE GUER | -105.2505 | 20.7553
NAY220402191417 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | San Pedro Lagunillas | VEREDA TRAMO SAN PEDRO LAGUNILLAS - CAJAS DE CAPTACIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 620 EJIDO SAN PEDRO LAGUNILLAS CENTRO, 63800 SAN PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE Y , SE ENCUENTRAN UBICADAS SOBRE | -104.7494 | 21.233
NAY220402190847 | Nayarit | La Yesca | Mesa de Guanacaste | RANCHERIA , 00000 MESA DE GUANACASTE, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR EL MUNICIPIO DE IXTLÁN DEL RÍO DESPUES SE CRUZA EL RÍO SANTIAGO POR EL CHALÁ | -104.2366 | 21.2489
NAY220402194241 | Nayarit | Del Nayar | Los Llanitos | CAMINO TRAMO LOS LLANITOS - PICO DEL AGUILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 120 RANCHERIA PICO DEL ÁGUILA TANKANINI, 63544 LOS LLANITOS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE CAMINO QUE VA DE LA L | -104.8357 | 22.3179
NAY220402195796 | Nayarit | Huajicori | La Murallita | BRECHA TRAMO 0+000 - 0+654.14 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 654 RANCHERIA LA MURALLITA, 63494 LA MURALLITA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE BRECHA LA MURALLITA Y BRECHA MESA DE LOS RICOS, SOBRE EL CAMINO QUE VA DE LA MURALLITA A M | -105.0353 | 22.8736
NAY220402189556 | Nayarit | Santa María del Oro | La Labor | CALLE LA PARCELA RANCHERIA LA LABOR, 63835 LA LABOR, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE MATEO MADRIGAL Y , CALLE AGAVE LA OBRA SE REALIZARA POR LA CALLE LA PARCELA ESTA ES LA CALLE QUE CONDUCE A LA COLONIA LAS FLORES Y L | -104.7188 | 21.3732
NAY220402196503 | Nayarit | Del Nayar | San Vicente Viejo | CAMINO TRAMO LAS TORTUGAS - SAN VICENTE VIEJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 260 RANCHERIA SAN VICENTE VIEJO, 63543 SAN VICENTE VIEJO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE CAMINO QUE VA DE LA LO | -104.9187 | 22.3455
NAY220402190296 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | Cuastecomate | CALLE NAVIDAD EJIDO CUASTECOMATE, 63810 CUASTECOMATE, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ZARAGOZA, CALLE SEVERIANO OCEGUEDA LAS CAJAS DE AGUA SE ENCUENTRAN UBICADAS POR LA CALLE NAVIDAD A ESPALDAS | -104.7551 | 21.0453
NAY220402189443 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | Las Guásimas | VEREDA TRAMO LAS GUASIMAS - CAPTACION GUASIMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 570 EJIDO LAS GUÁSIMAS, 63820 LAS GUÁSIMAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE Y , SE ENCENTRA EN EL EJIDO DE LAS GUASIMAS A UN COSTADO DEL CER | -104.6917 | 21.1812
NAY220402193835 | Nayarit | Del Nayar | Los Encinos | CAMINO TRAMO CRUCERO DE TEPETATES - ENCINOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 690 RANCHERIA LOS ENCINOS, 63549 LOS ENCINOS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE CAMINO QUE VA DEL CAMINO ENTRONQUE T | -104.8007 | 22.2072
NAY220402187189 | Nayarit | Bahía de Banderas | Sayulita | CALLE MANUEL M. PLASCENCIA INTERIOR SN PUEBLO SAYULITA, 63734 SAYULITA, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE CALLE REVOLUCION Y CARRETERA SAYULITA -A PUNTA DE MITA, CALLE LIMON EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADA A UN KM DE LA ENTRADA | -105.4345 | 20.8663
NAY220402195945 | Nayarit | Huajicori | Llano Grande | CALLE BARRIO EL CAPULÍN RANCHERIA LLANO GRANDE, 63496 LLANO GRANDE, HUAJICORI NAYARIT ENTRE BRECHA CAJA DE AGUA Y CALLE BARRIO EL CAPULÍN, CAMINO LA MESITA SOBRE EL CAMINO QUE VA DE SANTA MARÍA DE PICACHOS A LLANO GRANDE SEGUIR | -105.0936 | 22.7763
NAY220402187095 | Nayarit | Bahía de Banderas | Sayulita | CALLE MANUEL M. PLASCENCIA INTERIOR SN PUEBLO SAYULITA, 63734 SAYULITA, BAHÍA DE BANDERAS NAYARIT ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y CARRETERA A PUNTA DE MITA, CALLE LIMON EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADA A UN KM DE LA ENTRADA PRINCIPAL | -105.4346 | 20.8662
NAY220402193900 | Nayarit | Del Nayar | San Rafael (San Rafael Alto) | CAMINO TRAMO LOS ENCINOS - SAN RAFAEL SAN RAFAEL EL ALTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 660 RANCHERIA SAN RAFAEL SAN RAFAEL ALTO, 63546 SAN RAFAEL (SAN RAFAEL ALTO), DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL | -104.7949 | 22.2729
NAY220402194180 | Nayarit | Del Nayar | Pico del Águila (Tankanini) | CAMINO TRAMO LOS LLANITOS - PICO DEL AGUILA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 120 RANCHERIA PICO DEL ÁGUILA TANKANINI, 63544 PICO DEL ÁGUILA (TANKANINI), DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE CAMINO | -104.833 | 22.3128
NAY220402188147 | Nayarit | Tepic | Francisco I. Madero (Puga) | ANDADOR RAFAEL HERNÁNDEZ COLONIA LAS PAREJAS, 63500 FRANCISCO I. MADERO (PUGA), TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CALLE QUERETARO, LA COLONIA DE LAS PAREJAS ALTAS SE LOCALIZA EN EL POBLADO DE FRANCISCO I. MADERO PUGA PARA | -104.8138 | 21.5842
NAY220402188188 | Nayarit | La Yesca | Guadalupe Ocotán | EJIDO GUADALUPE OCOTÁN, 63596 GUADALUPE OCOTÁN, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE EL CAJÓN SIGUIENDO AL NORTE RUMBO A LA | -104.3587 | 21.8862
NAY220402196284 | Nayarit | Huajicori | Mesa de los Ricos | CALLE MESA RANCHERIA MESA DE LOS RICOS, 63494 MESA DE LOS RICOS, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE MESA DE LOS RICOS Y , SOBRE EL CAMINO QUE VA DE MESA DE LOS RICOS A LA MURALLITA SOBRE LA LOCALIDAD DE MESA DE LOS RICOS SE ENCUEN | -105.0792 | 22.8372
NAY220402190019 | Nayarit | Santa María del Oro | El Guanacaste | CALLE ROBLE Y ENCINO RANCHERIA EL GUANACASTE, 63845 EL GUANACASTE, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE CAOBA Y CALLE PINO, CALLE FRESNO ESTA OBRA SE REALIZARA POR LAS CALLES ROBLE Y ENCINO LA CALLE ROBLE SE ENCUENTRA A UN C | -104.564 | 21.4696
NAY220402194475 | Nayarit | Del Nayar | El Portezuelo | CAMINO TRAMO DOLORES - EL PORTEZUELO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 080 RANCHERIA EL PORTEZUELO, 63543 EL PORTEZUELO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE DOLORE | -104.9733 | 22.3306
NAY220402187638 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE PLATANITOS COLONIA LUIS ECHEVERRÍA A., 63068 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE PARAISO Y CALLE OCHO, CALLE MICROONDAS SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCION DE LAS ESCALINATAS EN CALLE PLATANITOS ENTRE CALLE PARAÍSO Y CALLE OCHO EN | -104.917 | 21.53
NAY220402190043 | Nayarit | Ruíz | Ruiz | CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ RANCHERIA TIRO AL BLANCO, 63626 RUIZ, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE VALPARAISO, CALLE CERRO LA OBRA SE ENCUATRA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE RUIZ A 100 METROS DE LA PREPARATORIA Y P | -105.156 | 21.9419
NAY220402194509 | Nayarit | Del Nayar | Ojo de Agua | CAMINO TRAMO EL PORTEZUELO - OJO DE AGUA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 260 RANCHERIA OJO DE AGUA, 63544 OJO DE AGUA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE EL POR | -104.956 | 22.3222
NAY220402192779 | Nayarit | Ixtlán del Río | Ixtlán del Río | CALLE SALVADOR DIAZ MIRON COLONIA ERNESTO CHE GUEVARA, 63959 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE CALLE DOROTEO ARANGO Y CALLE EMILIO M. GONZALEZ, CALLE LUIS CASTILLO LEDON LA OBRA SE UBICA EN UN CERRRITO QUE TOPA CON L | -104.3715 | 21.0436
NAY220402192794 | Nayarit | Huajicori | Huajicori | CALLE PRISCILIANO SANCHEZ PUEBLO HUAJICORI, 63480 HUAJICORI, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE GENERAL GUZMÁN Y CALLE MARIANO ABASOLO, CALLE ALDAMA LA OBRA DE REHABILITACION ESTA UBICADA A UN COSTADO DE LA CANCHA PRINCIPAL DE LA LO | -105.3207 | 22.6377
NAY220402194542 | Nayarit | Del Nayar | El Roblito | CAMINO TRAMO OJO DE AGUA - EL ROBLITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 340 RANCHERIA EL ROBLITO, 63543 EL ROBLITO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA | -104.9656 | 22.3173
NAY220402187886 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE PLATANITOS COLONIA LUIS ECHEVERRÍA A., 63068 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE PARAISO Y CALLE OCHO, CALLE MICROONDAS SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS ESCALINATAS EN CALLE PLATANITOS ENTRE CALLE PA | -104.9169 | 21.5299
NAY220402194574 | Nayarit | Del Nayar | Las Tortugas | CAMINO TRAMO EL ROBLITO - LAS TORTUGAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 120 RANCHERIA LAS TORTUGAS, 63543 LAS TORTUGAS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE EL ROB | -104.9605 | 22.3064
NAY220402195739 | Nayarit | Huajicori | El Guayabo | RANCHERIA EL GUAYABO, 63495 EL GUAYABO, HUAJICORI NAYARIT ENTRE BRECHA CURVA LB Y BRECHA EL GUAYABO, SOBRE EL CAMINO DE TERRACERÍA QUE VA DE HUAJICORI A SANTA MARÍA DE PICACHOS TOMAR LA DESVIACIÓN DEL CAMINO QUE VA HACIA SAN A | -105.1228 | 22.928
NAY220402183927 | Nayarit | Tepic | Mora | EJIDO MORA, 63504 MORA, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , EL EJIDO DE MORA SE LOCALIZA EN LA ZONA NOROESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC PARA PODER LLEGAR A LA LOCALIDAD DE MORA SE TIENE QUE TRANSITAR POR LA CARRETERA QUE CONDUCE AL POBLADO | -104.8079 | 21.5253
NAY220402183950 | Nayarit | Tepic | Colonia Seis de Enero | EJIDO SEIS DE ENERO, 63504 COLONIA SEIS DE ENERO, TEPIC NAYARIT ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO DE ENERGÍA SOLAR EN EL MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT EN LA LOCALIDAD DE 6 DE ENERO PARA PODER ACCEDER A LA LOCALIDA | -104.8053 | 21.5271
NAY220402175346 | Nayarit | Rosamorada | San Juan Bautista | CALLE MEXICO EJIDO SAN JUAN BAUTISTA, 63635 SAN JUAN BAUTISTA, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE CARRETERA ROSAMORADA-SANJUAN BAUTISTA Y CALLE NAYARIT, CALLE HIDALGO EL PUNTO SE ENCUENTRA A 50 METROS DE LA IGLESIA DE LA LOICALIDAD Y A 2 | -105.097 | 22.1425
NAY220402183982 | Nayarit | La Yesca | Hacienda de Ambas Aguas | RANCHERIA HACIENDA DE AMBAS AGUAS, 63584 HACIENDA DE AMBAS AGUAS, LA YESCA NAYARIT ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ACCESANDO POR LA PRESA HIDROELÉCTRICA DE LA YESCA SIGUIENDO A | -104.1675 | 21.3545
NAY220402185487 | Nayarit | Rosamorada | San Juan Bautista | CALLE MEXICO EJIDO SAN JUAN BAUTISTA, 63635 SAN JUAN BAUTISTA, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE CALLE CARRETERA ROSAMORADA-SAN JUAN BAUSTISTA Y CALLE NAYARIT, CALLE HIDALGO EL PUNTO SE ENCUENTRA A 50 METROS DE LA IGLESIA Y A 20 METROS D | -105.097 | 22.1425
NAY220402175781 | Nayarit | Rosamorada | Pericos | CARRETERA ESTATAL LIBRE 001 TRAMO PERICOS - COLONIAS 18 DE MARZO KILÓMETRO 3 + 130 EJIDO PERICOS, 63643 PERICOS, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE Y , EL PUNTO SE UBICA A 200 METROS DE LA GRANJA DE ACUACULTURA Y A 1350 METROS DE | -105.3256 | 22.0452
NAY220402183811 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | Tepetiltic | CAMINO TRAMO TEPETILTIC - RIVERAS DE LA LAGUNA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 150 EJIDO TEPETILTIC, 63809 TEPETILTIC, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT ENTRE CAMINO CAMINO SACA COSECHAS Y CALLE AMAPA, DEL INGRESO A LA LOCALIDAD E | -104.6819 | 21.2812
NAY220402186716 | Nayarit | San Blas | San Blas | CALLE MICHOACAN COLONIA H. BATALLÓN, 63743 SAN BLAS, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE AHUALULCO Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE FELIPE SANTIAGO XICOTECNCATL POR LA CALLE ZAPATA DONDE SE ENCUENTRA LA TIENDA COPPEL EN LA ESQUINA A MANO I | -105.2817 | 21.5412
NAY220402183509 | Nayarit | Rosamorada | Santa Fe | CALLE 19 DE MARZO EJIDO SANTA FE, 63652 SANTA FE, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE 10 DE JULIO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EL PUNTO SE UBICA A 10 METROS DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD | -105.0731 | 22.0354
NAY220402203779 | Nayarit | La Yesca | Guadalupe Ocotán | Guadalupe Ocotán | -104.3556 | 21.889
NAY220402203785 | Nayarit | Del Nayar | Palma Chica | Palma Chica | -104.3897 | 21.9794
NAY220402203800 | Nayarit | Del Nayar | Ciénega del Mango | Ciénega del mango | -104.8014 | 22.0103
NAY220402203819 | Nayarit | Tepic | Tepic | Varias Localidades del municipio de acaponeta, huajicori,del nayar, la yesca y compostela | -104.8845 | 21.4961
NAY220402199184 | Nayarit | Tepic | Tepic | FRACCIONAMIENTO JACARANDAS | -104.8548 | 21.4793
NAY220402199199 | Nayarit | Compostela | Vizcarra | conocido | -104.9353 | 21.2676
NAY220402203995 | Nayarit | Tepic | Tepic | La Cantera | -104.8335 | 21.483
NAY220402199956 | Nayarit | Tepic | Tepic | calle roble colonia la peñita | -104.8986 | 21.4941
NAY220402202487 | Nayarit | Bahía de Banderas | Bucerías | Bucerías Ref. Rio Colorado 20.732124, -105.284145 | -105.2841 | 20.7321
NAY220402202505 | Nayarit | Tepic | Tepic | 21.518553, -104.836049 | -104.836 | 21.5186
NAY220402202558 | Nayarit | Tepic | Tepic | Tepic centro conocido 21.508512, -104.893866 | -104.8939 | 21.5085
NAY220402202624 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | San Pedro Lagunillas | San Pedro Lagunillas Ref. Hidalgo - Rey Nayar 21.212209, -104.756196 | -104.7562 | 21.2122
NAY220402205106 | Nayarit | Xalisco | Xalisco | Carretera Federal 200, Km 9, col. 24 de Febrero | -104.9333 | 21.3333
NAY220402200520 | Nayarit | Santa María del Oro | Santa María del Oro | SANTA MARIA DEL ORO | -104.5898 | 21.3391
NAY220402200710 | Nayarit | Ruíz |  | DOMICILIO CONOCIDO 21.957442, -105.12589 | -105.1259 | 21.9574
NAY220402200733 | Nayarit | Bahía de Banderas | Nuevo Vallarta | PASEO DE LOS COCOTEROS | -105.2961 | 20.698
NAY220402200759 | Nayarit | Del Nayar | Playa de Golondrinas | Playa de Golondrinas 21.641667, -104.597778 | -104.5978 | 21.6417
NAY220402200761 | Nayarit | Tepic | Tepic | NICARAGUA SN COLONIA LOS FRESNOS TEPIC NAYARIT | -104.8945 | 21.4865
NAY220402203221 | Nayarit | Huajicori | Las Quemadas | Las quemadas | -105.3549 | 22.7925
NAY220402203348 | Nayarit | Ixtlán del Río | Ixtlán del Río | Ixtlán del Río Ref. 5 De Mayo - Colón 21.032733, -104.37202 | -104.372 | 21.0327
NAY220402204509 | Nayarit | Tepic | Tepic | VIALIDADES DE LA CIUDAD DE TEPIC,NAYARIT. | -104.8957 | 21.5095
NAY220402204611 | Nayarit | Del Nayar | Mesa del Nayar | Mesa del Nayar CONOCIDO 22.215278, -104.651667 | -104.6517 | 22.2153
NAY220402200407 | Nayarit | Rosamorada | Las Pilas | Domicilio conocido las pilas | -105.1633 | 22.0348
NAY220402200528 | Nayarit | Santa María del Oro | Santa María del Oro | SANTA MARIA DEL ORO | -104.5861 | 21.3348
NAY220402201401 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Mayorquín | Mayorquín Ref. Calle Principal - Frente A La Tortilleria 21.91, -105.568889 | -105.5689 | 21.91
NAY220402203338 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | La Higuerita (La Escondida) | La Higuerita (La Escondida) Ref. A Un Costado De La Caseta Telefonica 21.900556, -105.544167 | -105.5442 | 21.9006
NAY220402203624 | Nayarit | Bahía de Banderas | San Juan de Abajo | San Juan de Abajo Ref. Ignacio Allende - Flores Magón 20.816841, -105.199267 | -105.1993 | 20.8168
NAY220402203802 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE RIO NIGER Y RIO ELBA ENTRE MONTE ETNA Y MONTES ALPES EN LA COLONIA LINDAVISTA | -104.9187 | 21.5089
NAY220402203842 | Nayarit | Tepic | Tepic | Calle Colosio | -104.8739 | 21.4991
NAY220402205564 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | San Pedro Lagunillas | LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAGUNILLAS | -104.7544 | 21.2254
NAY220402205564 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | San Pedro Lagunillas | LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAGUNILLAS | -104.7588 | 21.2172
NAY220402205564 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | San Pedro Lagunillas | LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAGUNILLAS | -104.7619 | 21.2058
NAY220402205564 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | San Pedro Lagunillas | LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAGUNILLAS | -104.7441 | 21.2185
NAY220402205564 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | San Pedro Lagunillas | LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAGUNILLAS | -104.746 | 21.2104
NAY220402205564 | Nayarit | San Pedro Lagunillas | San Pedro Lagunillas | LOCALIDAD DE SAN PEDRO LAGUNILLAS | -104.7476 | 21.2284
NAY220402199909 | Nayarit | Rosamorada | Santa Fe | CONOCIDO | -105.0786 | 22.0368
NAY220402199127 | Nayarit | Acaponeta | El Resbalón [Huerta] | conocido | -105.2999 | 22.3959
NAY220402199230 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Puerta de Mangos | CONOCIDO | -105.3388 | 21.7243
NAY220402199303 | Nayarit | Tepic | Tepic | conocido | -104.8544 | 21.4753
NAY220402203791 | Nayarit | Acaponeta | Mesa de la Laguna | Mesa de la Laguna | -105.1316 | 22.5189
NAY220402203827 | Nayarit | Tepic | Tepic | Colonia Carmen Sanchez | -104.8112 | 21.4459
NAY220402203837 | Nayarit | Tepic | Tepic | Colonia Colinas del Nayar | -104.9364 | 21.5235
NAY220402199917 | Nayarit | Compostela | Cumbres de Huicicila | conocido | -105.0169 | 21.3138
NAY220402199944 | Nayarit | Rosamorada | Vicente Guerrero (El Mogote) | CONOCIDO | -105.3796 | 22.0029
NAY220402199091 | Nayarit | Tepic | Tepic | colonia jardines del valle | -104.8548 | 21.4793
NAY220402199117 | Nayarit | Xalisco | Xalisco | conocido | -104.9026 | 21.4411
NAY220402204003 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE RAÚL ROMERO GALLARDO ENTRE AVENIDA ALLENDE Y AVENIDA DE LOS INSURGENTES EN EL FRACCIONAMIENTO ESTADIOS | -104.9041 | 21.5335
NAY220402205795 | Nayarit | Bahía de Banderas | Nuevo Vallarta | blvd nuevo vallarta 65 | -105.2876 | 20.7093
NAY220402199170 | Nayarit | Tepic | El Refugio | conocido | -104.781 | 21.422
NAY220402205871 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Santiago Ixcuintla | Carretera Santiago entronque internaciona No. 15 Km.5 | -105.1887 | 21.8208
NAY220402205871 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Santiago Ixcuintla | carretera santiago entronque internacional no. 15 km.5 | -105.1887 | 21.8208
NAY220402205871 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Santiago Ixcuintla | carretera santiago entronque internacional no. 15 | -105.1887 | 21.8208
NAY220402199237 | Nayarit | Acaponeta | Los Arrayanes | conocido | -105.2622 | 22.5091
NAY220402199262 | Nayarit | Tepic | Tepic | conocido | -104.9045 | 21.5255
NAY220402200379 | Nayarit | Santa María del Oro | San José de Mojarras | SAN JOSE DE MOJARRAS | -104.6105 | 21.4211
NAY220402203226 | Nayarit | Tecuala | Los Morillos | Los morillos | -105.5327 | 22.2876
NAY220402205112 | Nayarit | Xalisco |  | Carretera Federal 200, Km 9, col. 24 de Febrero | -104.9333 | 21.3333
NAY220402203249 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Santiago Ixcuintla | Santiago Ixcuintla conocido 21.808691, -105.208147 | -105.2081 | 21.8087
NAY220402202353 | Nayarit | San Blas | La Goma | La Goma Ref. Pino Suárez - Nayarit 21.716667, -105.275278 | -105.2753 | 21.7167
NAY220402202379 | Nayarit | Ruíz | Vado de San Pedro | Vado de San Pedro 21.9475, -105.180278 | -105.1803 | 21.9475
NAY220402203359 | Nayarit | Tepic | Tepic | APLICADO PARA TODO EL MUNICIPIO 21.50032, -104.88633 | -104.8863 | 21.5003
NAY220402203369 | Nayarit | Rosamorada | San Vicente | San vicente | -105.298 | 21.9535
NAY220402200631 | Nayarit | Ruíz | San Lorenzo | San Lorenzo Ref. Juan Escutia - El Venado | -105.0783 | 21.9411
NAY220402202457 | Nayarit | Jala | Jomulco | Jala Ref. Calzada De La Amistad Un Costado Sec. Ff - Pedro Ramos Y Prolongación Amialco 21.103558, -104.432057 | -104.4321 | 21.1036
NAY220402203382 | Nayarit | Rosamorada | San Vicente | San vicente | -105.2916 | 21.9656
NAY220402203441 | Nayarit | Amatlán de Cañas | Amatlán de Cañas | Calle: Calle Tempisque conocido 20.81539, -104.4017184 | -104.4017 | 20.8154
NAY220402200725 | Nayarit | Tepic | Tepic | CENTRO PENITENCIARIO VENIUSTIANO CARRANZA | -104.8955 | 21.487
NAY220402202469 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Santa Cruz | Santa Cruz Ref. Carretera Puerta De Platanares - A Un Costado De La Plaza 21.981111, -105.601389 | -105.6014 | 21.9811
NAY220402202495 | Nayarit | Acaponeta | La Bayona | La Bayona domicilio conocido 22.520278, -105.446667 | -105.4467 | 22.5203
NAY220402204475 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE PROLONGACION SABINO ENTRE CERRO ALTO Y CERRO DEL VIGIA EN LA COLONIA CUAUHTEMOC | -104.905 | 21.4868
NAY220402200771 | Nayarit | Bahía de Banderas | Corral del Risco (Punta de Mita) | Corral del Risco (Punta de Mita) Ref. Avenida De Las Palmas 20.773611, -105.516667 | -105.5167 | 20.7736
NAY220402200800 | Nayarit | Ahuacatlán | Ahuacatlán | Ahuacatlán Ref. Hidalgo - Morelos 21.051223, -104.486705 | -104.4867 | 21.0512
NAY220402202541 | Nayarit | Tepic | Salvador Allende | Salvador Allende conocido 21.694722, -104.902222 | -104.9022 | 21.6947
NAY220402202547 | Nayarit | Tepic | Tepic | Tepic Ref. Avenida México - Jaime Nuno 21.521468, -104.888564 | -104.8886 | 21.5215
NAY220402203564 | Nayarit | Xalisco | El Cuarenteño | El Cuarenteño conocido 21.458889, -105.028611 | -105.0286 | 21.4589
NAY220402203577 | Nayarit | San Blas | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria Ref. José María Morelos - Flores Magón 21.680104, -105.328138 | -105.3281 | 21.6801
NAY220402204511 | Nayarit | Compostela | La Puerta de la Lima | La Puerta de la Lima Ref. Zedillo - Nayarit 21.096389, -105.183056 | -105.1831 | 21.0964
NAY220402204515 | Nayarit | Amatlán de Cañas | Mezquites | Mezquites Ref. Cancha Deportiva - Abarrotes Mu¤O 20.913889, -104.542222 | -104.5422 | 20.9139
NAY220402204523 | Nayarit | Tepic | Tepic | TODO EL MUNICIPIO 21.5061307, -104.890509 | -104.8905 | 21.5061
NAY220402204555 | Nayarit | Tepic | Tepic | TODO EL MUNICIPIO 21.5119085, -104.896498 | -104.8965 | 21.5119
NAY220402200845 | Nayarit | Acaponeta | Acaponeta | Acaponeta 22.495084, -105.361982 | -105.362 | 22.4951
NAY220402204563 | Nayarit | Tepic | Tepic | VARIAS INSTITUCIONES 21.5138489, -104.8917754 | -104.8918 | 21.5138
NAY220402204581 | Nayarit | Amatlán de Cañas | Estancia de los López | DOMICILIO CONOCIDO ESTANCIA DE LOS LOPEZ | -104.4361 | 20.8621
NAY220402200877 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Santiago Ixcuintla | Santiago Ixcuintla Ref. P Sánchez - Amado Nervo 21.81036, -105.198871 | -105.1989 | 21.8104
NAY220402200883 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Cerritos | Cerritos Ref. Juan Escutia - Lazaro Cardenas 21.780833, -105.271111 | -105.2711 | 21.7808
NAY220402200899 | Nayarit | Rosamorada | El Tamarindo | El Tamarindo Ref. 7 De Mayo - Emiliano Zapata 21.957222, -105.233611 | -105.2336 | 21.9572
NAY220402204603 | Nayarit | Jala | Jala | Jala CONOCIDO 21.103611, -104.436111 | -104.4361 | 21.1036
NAY220402199212 | Nayarit | Compostela | Las Varas | CONOCIDO | -105.1347 | 21.181
NAY220402199250 | Nayarit | Tepic | Tepic | CONOCIDO | -104.8982 | 21.5154
NAY220402203371 | Nayarit | San Blas | San Blas | San Blas Ref. José Ma. Mercado - Canalizo 21.540245, -105.285831 | -105.2858 | 21.5402
NAY220402199298 | Nayarit | Tepic | Tepic | boulevard tepic xalisco | -104.8954 | 21.4872
NAY220402199304 | Nayarit | Tepic | Tepic | conocido | -104.9058 | 21.5059
NAY220402199306 | Nayarit | Tepic | Tepic | conocido | -104.8551 | 21.4735
NAY220402200868 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Pozo de Ibarra | Pozo de Ibarra Ref. Federico Cardenas - Mariano Pineda 21.864586, -105.279232 | -105.2792 | 21.8646
NAY220402202398 | Nayarit | Ixtlán del Río | Ixtlán del Río | Ixtlán del Río Ref. Moctezuma - Mariano Escobedo 21.036183, -104.364616 | -104.3646 | 21.0362
NAY220402202443 | Nayarit | San Blas | Navarrete | Navarrete Ref. Independencia - Camino Vecinal 21.647222, -105.115278 | -105.1153 | 21.6472
NAY220402202523 | Nayarit | Compostela | La Peñita de Jaltemba | La Peñita de Jaltemba Ref. Vasco De Gama - Fernando De Magallanes 21.036457, -105.247104 | -105.2471 | 21.0365
NAY220402203586 | Nayarit | Tepic | San Cayetano | San Cayetano Ref. Durango - P Sánchez 21.451273, -104.81282 | -104.8128 | 21.4513
NAY220402200600 | Nayarit | Ixtlán del Río | Los Mezquites | DOMICILIO CONOCIDO | -104.2561 | 21.1664
NAY220402202551 | Nayarit | Tepic | Tepic | Tepic Ref. Calle Sol - Cerro Gordo 21.504849, -104.868992 | -104.869 | 21.5048
NAY220402203649 | Nayarit | Rosamorada | El Tamarindo | El Tamarindo Ref. Justo Sierra - 7 De Mayo 21.957222, -105.233611 | -105.2336 | 21.9572
NAY220402200693 | Nayarit | Tecuala | Antonio R. Laureles | Antonio R. Laureles conocido 22.238056, -105.429167 | -105.4292 | 22.2381
NAY220402200726 | Nayarit | Jala | Francisco I. Madero (La Bolsa) | Francisco I. Madero (La Bolsa) Ref. Miguel Hidalgo 21.093056, -104.327222 | -104.3272 | 21.0931
NAY220402203767 | Nayarit | Del Nayar | La Guerra | La guerra | -104.4737 | 22.2882
NAY220402203807 | Nayarit | Ruíz | Presidio de los Reyes | Presidio de los Reyes | -104.9276 | 22.0391
NAY220402204925 | Nayarit | Ixtlán del Río | Ixtlán del Río | 5 DE MAYO ESQ CON ALDAMA | -104.3707 | 21.0342
NAY220402204925 | Nayarit | Ixtlán del Río | Ixtlán del Río | 5 DE MAYO ESQ CON ZAPATA | -104.3708 | 21.0329
NAY220402200815 | Nayarit | Tepic | San Cayetano | San Cayetano 21.496374, -104.906112 | -104.9061 | 21.4964
NAY220402200855 | Nayarit | Tepic | Tepic | Tepic Ref. Takutzi - Nakaue 21.506049, -104.87001 | -104.87 | 21.506
NAY220402200895 | Nayarit | Tepic | Tepic | DOMICILIO CONOCIDO COL. 03 DE JULIO | -104.7733 | 21.4858
NAY220402206038 | Nayarit | Tepic | La Cantera | DR. IGNACIO CUESTA BARRIOS NO.36 | -104.813 | 21.5126
NAY220402203990 | Nayarit | Tepic | Tepic | Ptar el Punto | -104.897 | 21.5504
NAY220402205117 | Nayarit | Xalisco | Xalisco | Carretera Federal 200, Km 9, col. 24 de Febrero | -104.9333 | 21.3333
NAY220402201898 | Nayarit | Compostela | Compostela | Compostela Ref. Av Vallarta - Miguel Rodríguez 21.231794, -104.909221 | -104.9092 | 21.2318
NAY220402199970 | Nayarit | Tepic | Tepic | LAGO ERIE ENTRE LAGO HURON Y LAGO SUPERIOR, COLONIA FRACCIONAMIENTO LAGOS DEL COUNTRY | -104.8632 | 21.4763
NAY220402199970 | Nayarit | Tepic | Tepic | LAGO ERIE ENTRE LAGO HURON Y LAGO SUPERIOR, COLONIA FRACCIONAMIENTO LAGOS DEL COUNTRY | -104.8612 | 21.4814
NAY220402199970 | Nayarit | Tepic | Tepic | HUAJICORI ENTRE COMPOSTELA Y TUXPAN, COLONIA MORELOS | -104.9018 | 21.4945
NAY220402199970 | Nayarit | Tepic | Tepic | DOCTOR MARTINEZ ENTRE PREPARATORIA Y 21 DE MARZO, COLONIA MENCHACA | -104.8895 | 21.4996
NAY220402199970 | Nayarit | Tepic | Tepic | DOCTOR MARTINEZ ENTRE PREPARATORIA Y 21 DE MARZO, COLONIA MENCHACA | -104.8869 | 21.4975
NAY220402199970 | Nayarit | Tepic | Tepic | BELLA ITALIA ENTRE MORELOS Y 16 DE SEPTIEMBRE, COLONIA LOMAS BONITAS | -104.922 | 21.5306
NAY220402199970 | Nayarit | Tepic | Tepic | BELLA ITALIA ENTRE MORELOS Y 16 DE SEPTIEMBRE, COLONIA LOMAS BONITAS | -104.9238 | 21.5263
NAY220402199970 | Nayarit | Tepic | Tepic | EMILIANO ZAPATA ENTRE PRADEXIS GUERRERO Y EJIDO, COLONIA HERIBERTO CASAS | -104.9072 | 21.5174
NAY220402199970 | Nayarit | Tepic | Tepic | EMILIANO ZAPATA ENTRE PRADEXIS GUERRERO Y EJIDO, COLONIA HERIBERTO CASAS | -104.9037 | 21.5153
NAY220402199970 | Nayarit | Tepic | Tepic | HUAJICORI ENTRE COMPOSTELA Y TUXPAN, COLONIA MORELOS | -104.903 | 21.4951
NAY220402200000 | Nayarit | Ruíz | El Venado | conocido | -105.0003 | 21.94
NAY220402199086 | Nayarit | Xalisco | Palapita | conocido | -105.0658 | 21.4377
NAY220402199097 | Nayarit | La Yesca | La Yesca | conocido | -104.0098 | 21.3187
NAY220402199112 | Nayarit | Tepic | Tepic | colonia 2 de agosto | -104.8686 | 21.4778
NAY220402203210 | Nayarit | Huajicori | El Tepehuaje | El tepehuaje | -105.3238 | 22.7115
NAY220402203238 | Nayarit | Huajicori | Zapotillos | Zapotillos | -105.3089 | 22.6934
NAY220402203271 | Nayarit | Amatlán de Cañas | San Blasito | San Blasito conocido 20.6975, -104.293611 | -104.2936 | 20.6975
NAY220402204491 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE GUATEMALA ENTRE CALLE RIO SUCHIATE Y BOULEVARD TEPIC-XALISCO EN EL FRACCIONAMIENTO VILLAS DE LA PAZ | -104.8883 | 21.4824
NAY220402204505 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE ZAPATA ENTRE CALLE OAXACA Y AVENIDA JUAN ESCUTIA EN LA COLONIA CENTRO | -104.9001 | 21.5131
NAY220402204522 | Nayarit | Compostela | Compostela | Compostela Ref. Leandro Valle - General Ruíz 21.241474, -104.899303 | -104.8993 | 21.2415
NAY220402199144 | Nayarit | Tepic | Tepic | colonia jazmines | -104.8313 | 21.4869
NAY220402199191 | Nayarit | Rosamorada | Los Arrayanes | conocido | -105.1433 | 22.1173
NAY220402201283 | Nayarit | Santa María del Oro | La Labor | La Labor Ref. Ojo Del Agua 21.371944, -104.719722 | -104.7197 | 21.3719
NAY220402204570 | Nayarit | Ruíz | Ruiz | Ruíz Ref. Leona Vicario - Josefa Ortiz De Domínguez 21.943792, -105.154926 | -105.1549 | 21.9438
NAY220402204594 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Pozo de Ibarra | Pozo de Ibarra CONOCIDO 21.870957, -105.275348 | -105.2753 | 21.871
NAY220202072011 | Nayarit | Del Nayar | Santa Teresa | CAMINO TRAMO RANCHO VIEJO - SANTA TERESA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 150 + undefined PUEBLO SANTA TERESA, 63540 SANTA TERESA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE CAMINO RANCHO VIEJO SANTA TERESA Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE C | -104.7752 | 22.494
NAY220202072025 | Nayarit | Del Nayar | Las Palmas | CAMINO TRAMO LAS HIGUERAS - LAS PALMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA LAS PALMAS, 63538 LAS PALMAS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE CAMINO LAS HIGUERAS LAS PALMAS Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DEL | -104.5102 | 21.8674
NAY220202069132 | Nayarit | Ruíz | Ruiz | CALLE MAZATLAN EJIDO CENTRO, 63620 RUIZ, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE GUADALAJARA LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUEDRA DEL PARQUE MORELOS A ESPALDA DE LOS ARCOS POR LA CALLA PRINC | -105.1465 | 21.9475
NAY220202069182 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Santa Cruz | CALLE LAZARO ACRDENAS RANCHERIA SANTA CRUZ, 63560 SANTA CRUZ, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE NATIVIDAD MEDINA Y CALLE SANTOS GONZALEZ ROJAS, CALLE GILBERTO GONZALEZ MEDINA EL PROYECTO SE REALIZARA SOBRE LA CANCHA EXISTE | -105.6022 | 21.9822
NAY220202074436 | Nayarit | Ruíz | Ruiz | CALLE NEZAHUALCOYOTL RANCHERIA LINDA VISTA, 63620 RUIZ, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE HUITZILOPOCHTLI LA OBRA SE ENCUANTRA EN LA COLONIA ACHOTA EN FRENTE AL CASINO EJIDAL DE LA LOCALIDAD D | -105.1533 | 21.9536
NAY220202084845 | Nayarit | Del Nayar | Linda Vista | RANCHERIA LINDA VISTA, 63544 LINDA VISTA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL BARRIO EL CORDON Y CARRILLOGERVASIO DE LA LOCALIDAD DE LIINDAVISTA QUE SE HUBICA SOBRE EL CAMION QUE VA DE LA LOCALIDAD DE MES | -104.8236 | 22.395
NAY220202084862 | Nayarit | Del Nayar | Linda Vista | RANCHERIA LINDA VISTA, 63544 LINDA VISTA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL BARRIO CEBOLLITAS DE LA LOCALIDAD DE LIINDAVISTA QUE SE HUBICA SOBRE EL CAMION QUE VA DE LA LOCALIDAD DE MESA DEL NAYAR A LA L | -104.826 | 22.3927
NAY220202084865 | Nayarit | Del Nayar | Linda Vista | RANCHERIA LINDA VISTA, 63544 LINDA VISTA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL BARRIO LAS GRAVAS DE LA LOCALIDAD DE LIINDAVISTA QUE SE HUBICA SOBRE EL CAMION QUE VA DE LA LOCALIDAD DE MESA DEL NAYAR A LA L | -104.8239 | 22.3949
NAY220202078411 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Santiago Ixcuintla | CALLE ALAMEDA INTERIOR SN COLONIA RAMÓN LÓPEZ VELARDE, 63311 SANTIAGO IXCUINTLA, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE PRIMERA CORREGIDORA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, PROLONGACION TABAMEX SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA ALAMED | -105.1996 | 21.8149
NAY220202081590 | Nayarit | Del Nayar | Rancho Viejo | RANCHERIA RANCHO VIEJO, 63544 RANCHO VIEJO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO SE REALIZA SOBRE EL TERRENO UBICADO FRENTE AL AUDITORIO Y EL JUZGADO CI | -104.8236 | 22.4742
NAY220202078208 | Nayarit | Jala | Francisco I. Madero (La Bolsa) | CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO FRANCISCO I. MADERO LA BOLSA, 63886 FRANCISCO I. MADERO (LA BOLSA), JALA NAYARIT ENTRE CALLE PRISCILIANO SANCHEZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE 5 DE MAYO ACCESO PRINCIPAL CALLE MIGUEL HIDALGO LOCALI | -104.3264 | 21.0949
NAY220202084812 | Nayarit | Del Nayar | Huaynamota | CAMINO TRAMO LAS PALMAS - HUAYNAMOTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 300 + undefined PUEBLO HUAYNAMOTA, 63537 HUAYNAMOTA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD LAS PALMAS | -104.5194 | 21.9074
NAY220202084158 | Nayarit | Del Nayar | El Carrizo | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL CARRIZO, 63540 EL CARRIZO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZO MUNICPIO DEL NAYAR POR LA CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS | -104.7535 | 22.5407
NAY220202082695 | Nayarit | Del Nayar | Mesa del Nayar | CALLE SALIDA A SANTA TERESA PUEBLO MESA DEL NAYAR, 63546 MESA DEL NAYAR, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL NAYAR EN LAS VIVIENDAS UBICADAS POR LA SALIDA A SANTA TERESA DELANTE DE L | -104.6553 | 22.22
NAY220202082715 | Nayarit | Del Nayar | Santa Teresa | CAMINO TRAMO SANTA TERESA - SANTA ANITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 847 + undefined RANCHERIA SANTA ANITA, 63540 SANTA TERESA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE CAMINO QUE CONDUCE DE LA LOCALI | -104.7566 | 22.5099
NAY220202088026 | Nayarit | Tepic | Tepic | ESTRELLA DE MAR ENTRE LIBRAMIENTO E INSURGENTES | -104.9238 | 21.5129
NAY220202088026 | Nayarit | Tepic | Tepic | FRANCISCO I. MADERO ENTRE AV. MEXICO Y GABRIELA MISTRAL | -104.893 | 21.5232
NAY220202088026 | Nayarit | Tepic | Tepic | FRANCISCO I. MADERO ENTRE AV. MEXICO Y GABRIELA MISTRAL | -104.8883 | 21.5206
NAY220202088026 | Nayarit | Tepic | Tepic | MARGARITA MAZA DE JUAREZ ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y CHURUBUSCO | -104.8769 | 21.5141
NAY220202088026 | Nayarit | Tepic | Tepic | CUAUHTEMOC ENTRE ZAPOPAN Y CHURUBUSCO | -104.8806 | 21.5179
NAY220202088026 | Nayarit | Tepic | Tepic | CUAUHTEMOC ENTRE ZAPOPAN Y CHURUBUSCO | -104.8818 | 21.516
NAY220202088026 | Nayarit | Tepic | Tepic | ESTRELLA DE MAR ENTRE LIBRAMIENTO E INSURGENTES | -104.9193 | 21.5199
NAY220202088026 | Nayarit | Tepic | Tepic | MARGARITA MAZA DE JUAREZ ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y CHURUBUSCO | -104.8766 | 21.5151
NAY220202080400 | Nayarit | Huajicori | Huajicori | CALLE CRISTOBAL COLON CIUDAD HUAJICORI, 63480 HUAJICORI, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE PRISCILIANO SANCHEZ Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE REY NAYAR LA OBRA SE ENCUENTRA PASANDO EL ARCO DE ENTREDA A LA LOCALIDAD DE HUAJICORI | -105.3253 | 22.6367
NAY220202082196 | Nayarit | Tecuala | San Felipe Aztatán | BOULEVARD DOCTOR GUTIERREZ TIBON EJIDO SAN FELIPE AZTATÁN, 63446 SAN FELIPE AZTATÁN, TECUALA NAYARIT ENTRE CARRETERA MILPAS VIEJAS Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE PUEBLA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE SAN | -105.4187 | 22.3779
NAY220202084852 | Nayarit | Del Nayar | Linda Vista | RANCHERIA LINDA VISTA, 63544 LINDA VISTA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL BARRIO PREPARATORIA DE LA LOCALIDAD DE LIINDAVISTA QUE SE HUBICA SOBRE EL CAMION QUE VA DE LA LOCALIDAD DE MESA DEL NAYAR A LA | -104.8301 | 22.3965
NAY220202084003 | Nayarit | Del Nayar | Rancho Viejo | RANCHERIA RANCHO VIEJO, 63544 RANCHO VIEJO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO A UN LADO DE LA IGLESIA APOSTALICA WIXARIKA DE LA FE EN CRISTO JESUS | -104.8238 | 22.475
NAY220202083198 | Nayarit | Huajicori | El Tepehuaje | CAMINO TRAMO 0+000 - 3+550 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 550 PUEBLO EL TEPEHUAJE, 63485 EL TEPEHUAJE, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA QUE VA DE HUAJICORI A SANTA MARÍA DE PICACHOS SOBRE EL LADO IZQUIERDO | -105.324 | 22.7113
NAY220202083207 | Nayarit | Del Nayar | Rancho Viejo | RANCHERIA RANCHO VIEJO, 63544 RANCHO VIEJO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , EL EQUIIPAMIENTO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES SERVICIOS SANITARIOS DE LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO SE REALIZA SOBRE EL TERRENO UBICADO FRENTE AL AUDI | -104.8234 | 22.4747
NAY220302127011 | Nayarit | Compostela | La Peñita de Jaltemba | CALLE JACARANDAS INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 63720 LA PEÑITA DE JALTEMBA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE FEDERICO DE LEON, AVENIDA OCEANO PACIFICO COLONIA LÁCARO CARDENASLATERAL IZQUIERDO CAR | -105.2417 | 21.0432
NAY220302126770 | Nayarit | Jala | El Charro | CAMINO TRAMO PUERTO DE LOS CHACOS - EL CHARRO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 19 + 200 INTERIOR SN RANCHERIA EL CHARRO, 63899 EL CHARRO, JALA NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SEPARADA EN 5 TRAMOS DESDE PUERTO DE LOS C | -104.3217 | 21.2121
NAY220302115186 | Nayarit | Del Nayar | Jesús María | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.5179 | 22.2511
NAY220302108064 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE ISLAS VIRGENES COLONIA LAS ISLAS, 63195 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE AVENIDA ISLA DE CUBA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE ISLAS MARÍAS LA COLONIA LAS ISLAS SE LOCALIZA EN LA ZONA SURESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC PARA PODER TENE | -104.8635 | 21.4722
NAY220302113823 | Nayarit | Compostela | Compostela | CALLE BRAVO INTERIOR SN BARRIO COMPOSTELA CENTRO, 63700 COMPOSTELA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE ALLENDE, CALLE MINA CENTRO DE LA LOCALIDAD COSTADO NORTE DEL MERCADO PRINCIPAL A UNA CUADRA DE PALACIO MUNICIPA | -104.9008 | 21.2379
NAY220302113836 | Nayarit | Compostela | La Peñita de Jaltemba | CALLE LAZARO CÁRDENAS INTERIOR SN COLONIA PARAÍSO, 63720 LA PEÑITA DE JALTEMBA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE BOULEVARD OCEANO PACIFICO Y CALLE BAHÍA DE GUAYMAS, CALLE ESTEBAN VACA CALDERON CENTRO DE LA LOCALIDAD A DOS CUADRAS A SUR | -105.2482 | 21.0378
NAY220302113840 | Nayarit | Compostela | Compostela | CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN BARRIO COMPOSTELA CENTRO, 63700 COMPOSTELA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE BRAVO Y CALLE GENERAL ROCHA, CALLE ALDAMA CENTRO DE LA LOCALIDAD AL NORESTE DEL MERCADO MUNICIPALVIALIDAD PRINCIPAL DEL PUEBL | -104.9 | 21.2388
NAY220302113847 | Nayarit | Compostela | Compostela | CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN BARRIO COMPOSTELA CENTRO, 63700 COMPOSTELA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE MORENO, CALLE ALDAMA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA COSTADO ORIENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL | -104.8998 | 21.2361
NAY220302117615 | Nayarit | Ahuacatlán | Ahuacatlán | BOULEVARD RIO AMAZONAS CIUDAD EL LLANO, 63928 AHUACATLÁN, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE TABACHIN, CALLE JESUS GARCIA EL ALUMBRADO PUBLICO SE ENCUENTRA SOBRE EL BOULEVARD RIO AMAZONAS EN LA ENTRADA PRIN | -104.4835 | 21.0577
NAY220302115300 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE MALVA COLONIA JACARANDAS, 63195 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE PIRUL Y CALLE HELECHOS, CALLE MADRESELVA LA COLONIA JACARANDAS SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC PARA PODER LLEGAR A LA COLONIA JACARANDAS SE TIE | -104.8557 | 21.4857
NAY220302118390 | Nayarit | Compostela | Compostela | CALLE PEDRO MORENO INTERIOR 0 BARRIO GUAYABAL, 63703 COMPOSTELA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE BENITO JUAREZ CENTRO HISTORICO DE COMPOSTELA A UNA CUADRA AL SUR DE LA PLAZA PUBLICA Y A UN CO | -104.8998 | 21.2357
NAY220302119883 | Nayarit | Huajicori | Huajicori | CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA HUAJICORI, 63480 HUAJICORI, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE ESTANCIA 13 DE ABRIL Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLEJON GUADALUPE VICTORIA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA ENTRADA A HUAJICORI CALLE | -105.3233 | 22.6393
NAY220302116359 | Nayarit | Huajicori | Los Parajes | CAMINO TRAMO 0+000 - 12+510 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 510 RANCHERIA LOS PARAJES, 63484 LOS PARAJES, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO LAS GRULLAS Y CAMINO ENTRONQUE A LOS PARAJES, CAMINO EL CHAPULIN SOBRE EL CAMINO DE TERRA | -105.1272 | 22.608
NAY220402147763 | Nayarit | Ahuacatlán | Ahuacatlán | CALLE JOSE MARIA MORELOS PUEBLO AHUACATLÁN CENTRO, 63920 AHUACATLÁN, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE TRABAJO Y CALLE DURANGO, CALLE HERMENEGILDO GALEANA EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS DICHA CALLE ES LA P | -104.4914 | 21.0523
NAY220402147764 | Nayarit | Ahuacatlán | Ahuacatlán | CALLE JOSE MARIA MORELOS PUEBLO AHUACATLÁN CENTRO, 63920 AHUACATLÁN, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE TRABAJO Y CALLE DURANGO, CALLE HERMENEGILDO GALEANA LA CALLE JOSE MARIA MORELOS SE ENCUENTRA EN LA APRTE POSTERIOR DEL AYUNTAMI | -104.4916 | 21.0523
NAY220402147818 | Nayarit | Ixtlán del Río | Ixtlán del Río | CALLE DEMETRIO VALLEJO COLONIA MORELOS, 63959 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE CALLE APOSTOLES Y CALLE MERCADO, CALLE JUAN DE DIOS PEZA SE UBICA AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD A 100 METROS DE LAS VIAS DEL FERROCARRIL E | -104.3752 | 21.0415
NAY220402148238 | Nayarit | Ahuacatlán | Ahuacatlán | CALLE HERMENEGILDO GALEANA COLONIA EL CHIQUILIQUI, 63927 AHUACATLÁN, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE TRABAJO, CALLE MIÑON LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA DE LA CALLE HIDALGO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA M | -104.49 | 21.0527
NAY220302113806 | Nayarit | Compostela | Compostela | CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN BARRIO COMPOSTELA CENTRO, 63700 COMPOSTELA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE BRAVO Y CALLE MORELOS, CALLE ALDAMA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA A UN COSTADO DEL MERCADO PÚBLICO | -104.8999 | 21.2376
NAY220302117554 | Nayarit | Huajicori | El Chapulín | CAMINO TRAMO 0+000 - 2+720 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 720 RANCHERIA EL CHAPULÍN, 63484 EL CHAPULÍN, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO LOS PARAJES Y CAMINO CHAPULÍN, CAMINO EL ZAPOTE SOBRE EL CAMINO QUE VA DE LAS GRULLAS A EL | -105.1272 | 22.6079
NAY220302138916 | Nayarit | Santa María del Oro | La Laguna | CALLE RICERA DEL LAGO | -104.5685 | 21.3613
NAY220302129809 | Nayarit | Huajicori | Huajicori | CALLE ACAPONETA BARRIO CBTA, 63480 HUAJICORI, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE TUXPAN Y CALLE SANTIAGO IXCUINTLA, CALLE ROSAMORADA SOBRE EL RAMAL ACAPONETA HUAJICORI LLEGANDO A LA LOCALIDAD ENFRENTE DEL CBTA SE ENCUENTRA EL BARRIO | -105.333 | 22.6371
NAY220302135697 | Nayarit | Tepic | Tepic | NAZARET ENTRE BETANIA Y JERUSALEN | -104.88 | 21.4804
NAY220302135697 | Nayarit | Tepic | Tepic | NAZARET ENTRE BETANIA Y JERUSALEN | -104.8804 | 21.4812
NAY220302135697 | Nayarit | Tepic | Tepic | OBRERISMO ENTRE MEXICO Y ESTEBAN BACA CALDERON | -104.8872 | 21.5259
NAY220302135697 | Nayarit | Tepic | Tepic | OBRERISMO ENTRE MEXICO Y ESTEBAN BACA CALDERON | -104.8845 | 21.5245
NAY220302135697 | Nayarit | Tepic | Tepic | JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE RAYON Y SANTA TERESITA | -104.9021 | 21.5232
NAY220302135697 | Nayarit | Tepic | Tepic | JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE RAYON Y SANTA TERESITA | -104.903 | 21.5211
NAY220302135697 | Nayarit | Tepic | Tepic | TACUBAYA ENTRE MEXICO Y FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA | -104.8891 | 21.5234
NAY220302135697 | Nayarit | Tepic | Tepic | TACUBAYA ENTRE MEXICO Y FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA | -104.8877 | 21.5222
NAY220302130858 | Nayarit | Ruíz | Ruiz | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -105.1451 | 21.9503
NAY220302139329 | Nayarit | Tepic | Tepic | Ejido, Sin Número, Heriberto Casas, 63080 Tepic, Nay. | -104.9012 | 21.52
NAY220402170119 | Nayarit | Tecuala | Quimichis | CALLE GALEANA EJIDO QUIMICHIS, 63460 QUIMICHIS, TECUALA NAYARIT ENTRE CALLE TOLUCA Y CALLE MERIDA, CALLE JUAN ESCUTIA LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL BORDO DE CONTENCION DE LA LOCALIDAD DE QUIMICHIS PARTIENDO DE LA CALLE M | -105.5346 | 22.3569
NAY220402163525 | Nayarit | Compostela | Compostela | CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN BARRIO ALTO, 63702 COMPOSTELA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE GENERAL ROCHA, CALLE MIGUEL HIDALGO CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL FRENTE NORTE DEL MERCADO MUNICIPAL Y ESCU | -104.9 | 21.2388
NAY220402163913 | Nayarit | Huajicori | El Huizache | CAMINO TRAMO 0+000 - 0+480 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 480 RANCHERIA EL HUAIZACHE, 63489 EL HUIZACHE, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CARRETERA PACHECOS Y CAMINO CRUCERO HUIZACHE, CARRETERA LA ESTANCIA SOBRE EL RAMAL HUAJICORI A | -105.3475 | 22.6033
NAY220402161856 | Nayarit | Compostela | Chulavista | CALLE VISTA DE LA CRUZ INTERIOR SN RANCHERIA CHULAVISTA, 63724 CHULAVISTA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE Y CARRETERA FEDERAL 200, CALLE CHULAVISTA A UNA CUADRA DE CARRETERA FEDERAL 200. TEPIC PUERTO VALLARTA LATERAL IZQUIERDO. ULT | -105.3158 | 20.9633
NAY220402169184 | Nayarit | San Blas | Navarrete | CAMINO TRAMO POBLADO DE NAVARRETE - CULTIVOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 50 EJIDO NAVARRETE, 63764 NAVARRETE, SAN BLAS NAYARIT ENTRE Y , POR LA CALLE EMILIANO ZAPATA HASTA FINALIZAR Y DAR CON LA SALIDA DEL PUEBLO LLEG | -105.1115 | 21.6456
NAY220402169358 | Nayarit | San Blas | Guadalupe Victoria | CARRETERA ESTATAL LIBRE 54 TRAMO GUADALUPE VICTORIA - SAN BLAS KILÓMETRO 16 KILÓMETRO 16 + 0 EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 63758 GUADALUPE VICTORIA, SAN BLAS NAYARIT ENTRE Y , EN EL CRUZERO DEL POBLADO DE GUADALUPE VICTORIA | -105.3278 | 21.6748
NAY220402162961 | Nayarit | Compostela | Compostela | CALLE NICOLAS BRAVO INTERIOR SN BARRIO ALTO, 63702 COMPOSTELA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE HIDALGO CENTRO DE LA LA CABECERA MUNICIPAL A UN COSTADO DEL MERCADO Y ESCUELA PRIMARIA | -104.9006 | 21.2379
NAY220402162838 | Nayarit | Del Nayar | La Palmita | CAMINO TRAMO EL ROBLE - LA PALMITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 081 RANCHERIA LA PALMITA, 63539 LA PALMITA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE EL ROBLE A LA | -104.4883 | 21.51
NAY220402162844 | Nayarit | Del Nayar | El Sauz | CAMINO TRAMO LA PALMITA - ENTRONQUE EL SAUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 622 RANCHERIA EL SAUZ, 63539 EL SAUZ, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE LA PALMITA | -104.4937 | 21.53
NAY220402162857 | Nayarit | Del Nayar | El Roble | CAMINO TRAMO CRUCERO DE LLANITOS - EL ROBLE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 800 RANCHERIA EL ROBLE, 63539 EL ROBLE, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE CAMINO QUE VA DEL CRICERP DE LA LOCALIDAD | -104.4671 | 21.5148
NAY220402171629 | Nayarit | Tecuala | San Felipe Aztatán | CALLE JALISCO COLONIA SAN FELIPE AZTATÁN, 63446 SAN FELIPE AZTATÁN, TECUALA NAYARIT ENTRE CALLE CIUDAD VICTORIA Y CALLE VERACRUZ, LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA COLONIA EL PATO POR CALLE VICTORIA Y VERACRUZ EN LA LOCALIDAD DE SA | -105.4242 | 22.3825
NAY220402168666 | Nayarit | San Blas | La Bajada | CALLE RAMAL A LA BAJADA EJIDO LA BAJADA, 63774 LA BAJADA, SAN BLAS NAYARIT ENTRE Y , POR LA AVENIDA PRINCIPAL DONDE INGRESAS AL POBLADO DE LA BAJADA JUSTO AL FRENTE DE LA CANCHA MUNICIPAL | -105.1626 | 21.5033
NAY220402171665 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Gavilán Chico | CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN RANCHO GAVILÁN CHICO, 63565 GAVILÁN CHICO, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE VICENTE GUERRERO A ESPALDAS DELA IGLECIA Y ATRAS DE LA PRIMARI | -105.3258 | 21.8118
NAY220402163020 | Nayarit | Compostela | Compostela | CALLE NICOLAS BRAVO BARRIO ALTO, 63702 COMPOSTELA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE MIGUEL HIDALGO CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL A UN COSTADO DEL MERCADO PUBLICO Y DE LA ESCUELA PR | -104.9015 | 21.2379
NAY220402161647 | Nayarit | Compostela | Las Varas | CALLE JUAN ESCUTIA INTERIOR SN BARRIO ATENAS, 63715 LAS VARAS, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE AVENIDA MEXICO Y CALLE VERACRUZ, CALLE MIGUEL HIDALGO A UN COSTADO DE PLAZA PÚBLICA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD FRENTE A COMISARIADO EJIDAL D | -105.1357 | 21.1753
NAY220402163258 | Nayarit | Compostela | Compostela | CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN BARRIO GUAYABAL, 63703 COMPOSTELA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MIGUEL HIDALGO CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL A UN COSTADO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE | -104.8998 | 21.236
NAY220402171792 | Nayarit | Tecuala | Tecuala | CALLE COAHUILA COLONIA MANCILLAS, 63450 TECUALA, TECUALA NAYARIT ENTRE CALLE ORIZABA Y CALLE PACHUCA, CALLE AQUILES SERDAN LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA MANCILLAS EN LAS CALLES COAHUILA LA CALLE MELCHOR OCAMPO Y LA | -105.4499 | 22.3936
NAY220402171820 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Villa Hidalgo | CALLE NICOLAS BRAVO INTERIOR SN COLONIA TALPITA, 63550 VILLA HIDALGO, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE EJIDO Y CALLE PIPILA, CALLE JUAN ESCUTIA A UN COSTADO DE LA CENTRAL CAMIONERA Y PLAZA PRINCIPAL | -105.2364 | 21.7409
NAY220402165696 | Nayarit | Huajicori | Santa María de Picachos | CAMINO TRAMO 0+000 - 10+200 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 200 PUEBLO SANTA MARÍA DE PICACHOS, 63485 SANTA MARÍA DE PICACHOS, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO EL COLORADO Y CAMINO SANTA MARÍA DE PICACHOS, CAMINO EL RIITO SOBRE L | -105.1843 | 22.7043
NAY220402165819 | Nayarit | Huajicori | El Aserradero | CAMINO TRAMO 0+000 - 24+590 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 590 PUEBLO EL ASERRADERO, 63495 EL ASERRADERO, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO SANTA MARÍA DE PICACHOS Y CAMINO ASERRADERO, CAMINO SAN ANDRÉS MILPILLAS SOBRE LA CARRETE | -105.1244 | 22.8433
NAY220402162039 | Nayarit | Compostela | Compostela | CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN BARRIO ALTO, 63702 COMPOSTELA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE MIGUEL HIDALGO CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPALA UN COSTADO DEL MERCADO MUNICIPALFRE | -104.8999 | 21.2376
NAY220402162625 | Nayarit | Del Nayar | Jesús María | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.5179 | 22.2511
NAY220402157440 | Nayarit | Rosamorada | San Vicente | CALLE SAN PEDRO COLONIA SAN MIGUEL, 63645 SAN VICENTE, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE VICTORIA, CALLE BORDO DEL CANAL EL PUNTO SE ENCUENTRA A 50 METROS DEL CANAL DE RIEGO Y A 500 METROS DEL CRUCERO DE L | -105.2914 | 21.9516
NAY220402161405 | Nayarit | Huajicori | Las Quemadas | CAMINO TRAMO 0+000 - 2+100 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 RANCHERIA LAS QUEMADAS, 63499 LAS QUEMADAS, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO GUADALAJARITA Y CAMINO LAS QUEMADAS, CAMINO GUAMUCHILAR SOBRE LA CARRETERA QUE VA DE HUAJ | -105.3538 | 22.7926
NAY220402153419 | Nayarit | Tecuala | Arenitas | CAMINO TRAMO CARRETERA TECUALA A NOVILLERO - ARENITAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 387 EJIDO ARENITAS, 63464 ARENITAS, TECUALA NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTA EN EL CAMINO QUE LLEVA A LA LOCALIDAD DE ARENITAS ENPEZ | -105.6366 | 22.4238
NAY220402155914 | Nayarit | Ixtlán del Río | San José de Gracia (El Pueblito) | CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SAN JOSÉ DE GRACIA EL PUEBLITO, 63944 SAN JOSÉ DE GRACIA (EL PUEBLITO), IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE PRISCILIANO SANCHEZ, CALLE RIO LERMA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE M | -104.2938 | 21.0448
NAY220402156743 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Yago | CALLE SONORA INTERIOR SN EJIDO YAGO ESTACIÓN, 63380 YAGO, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE ANTONIO RAMIREZ Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE SAN BLAS ESTA CALLE ESTA UBICADA EN UN COSTADO DEL CAMPO DE BEISBOL Y A UNA CU | -105.0634 | 21.8393
NAY220402151542 | Nayarit | Ahuacatlán | Ahuacatlán | CALLE DEMETRIO VALLEJO CIUDAD DEMETRIO VALLEJO, 63927 AHUACATLÁN, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE MORELOS Y CERRADA RIO, CALLE RAMON LOERA PARTIENDO DE LA CALLE ATRAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL CAMINANDO 7 CUADRAS A LA DERECHA | -104.4931 | 21.054
NAY220402161006 | Nayarit | Rosamorada | San Vicente | CALLE NARCIZO MENDOZ COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, 63645 SAN VICENTE, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE CALLE 13 DE JUNIO Y CALLE DOROTEO LORA, CALLE FRANCISCO I MADERO EL PUNTO SE UBICA A 30 METROS DEL PUENTE DEL CANAL DE RIEGO Y A 70 METR | -105.2951 | 21.9537
NAY220402158929 | Nayarit | Rosamorada | San Vicente | CALLE BORDO DEL CANAL COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, 63645 SAN VICENTE, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE CALLE DOROTEO LORA Y CALLE 13 DE JUNIO, CALLE NARCIZO MENDOZA EL PUNTO SE ENCUENTRA A 10 METROS DEL PUENTE DEL CANAL DE RIEGO DE SAN VI | -105.2952 | 21.9533
NAY220402158935 | Nayarit | Rosamorada | San Vicente | ANDADOR CANAL SAN VICENTE COLONIA OBRERA CTM, 63645 SAN VICENTE, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FEDERACION, CALLE GRABRIEL LEYVA EL PUNTO SE UBICA A 10 METROS DEL PUENTE DEL CANAL DE RIEGO DE SAN VICENT | -105.2919 | 21.9504
NAY220402158374 | Nayarit | Ruíz | Heroico Batallón de San Blas (La Noria) | CALLE 19 DE JULIO RANCHERIA HEROICO BATALLÓN DE SAN BLAS LA NORIA, 63604 HEROICO BATALLÓN DE SAN BLAS (LA NORIA), RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE RICARDO FLORES MAGON LA OBRA A REALIZAR SE E | -105.1605 | 21.9052
NAY220402148630 | Nayarit | Rosamorada | Rosamorada | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO ROSAMORADA CENTRO, 63630 ROSAMORADA, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE MEXICO LA CALLE BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA AL COSTADO DERECHO DE LA IGLESIA DEL PUEBL | -105.2034 | 22.1232
NAY220402148632 | Nayarit | Rosamorada | Rosamorada | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO ROSAMORADA CENTRO, 63630 ROSAMORADA, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE MEXICO LA CALLE BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA AL COSTADO DERECHO DE LA IGLESIA DEL PUEBL | -105.2034 | 22.1232
NAY220402148633 | Nayarit | Rosamorada | Rosamorada | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO ROSAMORADA CENTRO, 63630 ROSAMORADA, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE MEXICO LA CALLE BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA AL COSTADO DERECHO DE LA IGLESIA DEL PUEBL | -105.2034 | 22.1232
NAY220402148646 | Nayarit | Rosamorada | Rosamorada | CALLE JUAN ESCUTIA PUEBLO ROSAMORADA CENTRO, 63630 ROSAMORADA, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CAMINO A PARAMITA, CALLE IGNACIO ALLENDE LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE JUAN ESCUTIA INICIA EN LA ESQUINA DEL MERCADO | -105.2038 | 22.1251
NAY220402148647 | Nayarit | Rosamorada | Rosamorada | CALLE JUAN ESCUTIA PUEBLO ROSAMORADA CENTRO, 63630 ROSAMORADA, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CAMINO A PARAMITA, CALLE IGNACIO ALLENDE LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE JUAN ESCUTIA INICIA EN LA ESQUINA DEL MERCADO | -105.2042 | 22.1242
NAY220402148649 | Nayarit | Rosamorada | Rosamorada | CALLE JUAN ESCUTIA PUEBLO ROSAMORADA CENTRO, 63630 ROSAMORADA, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CAMINO A PARAMITA, CALLE IGNACIO ALLENDE LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE JUAN ESCUTIA INICIA EN LA ESQUINA DEL MERCADO | -105.2039 | 22.1247
NAY220402148650 | Nayarit | Rosamorada | Rosamorada | CALLE JUAN ESCUTIA PUEBLO ROSAMORADA CENTRO, 63630 ROSAMORADA, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CAMINO A PARAMITA, CALLE IGNACIO ALLENDE LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE JUAN ESCUTIA INICIA EN LA ESQUINA DEL MERCADO | -105.2037 | 22.1251
NAY220402153209 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE LAPISLÁZULI FRACCIONAMIENTO VILLAS DE LA CANTERA, 63173 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE ALEJANDRINA Y CALLE GRANITO, CALLE ZAFIRO LA COLONIA VILLAS DE LA CANTERA SE LOCALIZA AL ESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC EN LA ZONA CONOC | -104.8381 | 21.4876
NAY220402153211 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE COPAL COLONIA SANTA CECILIA, 63089 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE AVENIDA RICARDO FLORES MAGÓN Y CALLE EJIDO, CALLE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO CALLE COPAL ENTRE CALLE FLORES MAGÓN Y CALLE EJIDO | -104.8985 | 21.5315
NAY220402153216 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE ORQUIDEA FRACCIONAMIENTO JACARANDAS, 63195 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE AZUCENA Y CALLE JAZMINES, CALLE VIOLETA REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO CALLE ORQUIDEA ENTRE CALLE AZUCENA Y CALLE JAZMINES FRACCIONAMIENT | -104.8527 | 21.4811
NAY220402149729 | Nayarit | Tecuala | Tecuala | CALLE ZARAGOZA COLONIA TECUALA CENTRO, 63450 TECUALA, TECUALA NAYARIT ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE DURANGO, CALLE ESCOBEDO LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA CALLE ZARAGOZA INICIANDO A UN COSTADO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD | -105.4588 | 22.3947
NAY220402148754 | Nayarit | Ahuacatlán | Zoatlán (San Francisco de Zoatlán) | CALLE INDEPENDENCIA CIUDAD ZOATLÁN SAN FRANCISCO DE ZOATLÁN, 63900 ZOATLÁN (SAN FRANCISCO DE ZOATLÁN), AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE ABASOLO MARIANO A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE LA | -104.431 | 21.0312
NAY220402155469 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Santiago Ixcuintla | CALLE NICOLAS ECHEVARRIA PEREZ INTERIOR SN COLONIA OBRERA, 63320 SANTIAGO IXCUINTLA, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE TORRES Y CALLE LUIS FIGUEROA, CALLE EMILIO CARRANZA A UNA CUADRA DE LA SECUNDARIA FEDERAL LEYES DE REFOR | -105.21 | 21.8142
NAY220402153218 | Nayarit | Tepic | Tepic | AVENIDA PARQUE ECOLÓGICO FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL PARQUE, 63173 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE VÍAS DEL FERROCARRIL Y CALLE PARQUE CHAPULTEPEC, CALLE PARQUE URUAPAN REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO AVENIDA PARQUE ECOL | -104.8552 | 21.4904
NAY220402152632 | Nayarit | Ixtlán del Río | Ixtlán del Río | CALLE FRANCISCO ZARCO COLONIA CRISTO REY, 63954 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ, CALLE IGNACIO DE LA LLAVE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE FRANCISCO ZARCO EN LA COLONIA CRI | -104.3598 | 21.0404
NAY220402156916 | Nayarit | Ixtlán del Río | Ixtlán del Río | CALLE AVENIDA DE LAS ROSAS COLONIA JUAN ZAMORA, 63954 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE CALLE LAS MARGARITAS Y , CALLE NUMERO 3 LA OBRA SE UBICA EN LO ALTO DE LA LOMA QUE SE ENCUENTRA AL FINAL DE LA CALLE AVENIDA DE | -104.3604 | 21.0453
NAY220402154200 | Nayarit | Santa María del Oro | El Torreón | CALLE JOSE MARIA MORELOS RANCHERIA EL TORREÓN, 63870 EL TORREÓN, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MEXICOO, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLOS DE LA LOCALIDAD EL TORREON EN EL MUNI | -104.6319 | 21.1806
NAY220402150924 | Nayarit | Rosamorada | Pescadero | CARRETERA ESTATAL LIBRE 10 TRAMO CRUCERO CARRETERA INTERNACIONAL 15 - PESCADERO KILÓMETRO 6 + 170 EJIDO PESCADERO, 63633 PESCADERO, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE Y , EL PUNTO SE ENCUENTRA A UN KILOMENTRO DE LA LOCALIDAD DE PE | -105.3168 | 22.1961
NAY220402150291 | Nayarit | Tecuala | Camalotita | CALLE MEXICO EJIDO CAMALOTITA, 63456 CAMALOTITA, TECUALA NAYARIT ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE JUAN ESPINOZA BAVARA, CALLE REY NAYAR LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES ENTRE LA CALLE MEXI | -105.4314 | 22.405
NAY220402155587 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Villa Hidalgo | CALLE UNESCO INTERIOR SN COLONIA SAN MARTÍN, 63550 VILLA HIDALGO, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CAMINO SACA COSECHAS, CALLE LOS PINOS SE ENCUENTRA LA PREPARATORIA NUMERO 9 LA ESCUELA PRIMARIA MARIA TERESA | -105.23 | 21.7363
NAY220402159720 | Nayarit | Ruíz | Heroico Batallón de San Blas (La Noria) | CALLE 19 DE JULIO RANCHERIA HEROICO BATALLÓN DE SAN BLAS LA NORIA, 63604 HEROICO BATALLÓN DE SAN BLAS (LA NORIA), RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE JACARANDA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE GUADALUPE VICTORIA LA OBRA SE ENCUANTRA POR LA | -105.1653 | 21.9045
NAY220402155609 | Nayarit | Ixtlán del Río | Ixtlán del Río | CALLE LAURELES COLONIA LÓPEZ PORTILLO, 63954 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE CALLE CIPRES Y CALLE AVENIDA DE LOS FRESNOS, CALLE CHABACANO LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA LOPEZ PORTILLO POR LA CALLE LAURELES A UNA CU | -104.3558 | 21.0402
NAY220402155661 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Villa Hidalgo | CALLE UNESCO INTERIOR SN COLONIA SAN MARTÍN, 63550 VILLA HIDALGO, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CAMINO SACA COSECHAS, CALLE LOS PINOS SE ENCUENTRA LA PREPARATORIA NUMERO 9 LA PRIMARIA MARIA TERESA VERDUZC | -105.2299 | 21.7362
NAY220402156393 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Villa Juárez | INTERIOR SN EJIDO VILLA JUÁREZ, 63579 VILLA JUÁREZ, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE Y CALLE ELIAS REYES, CALLE JOSEW MARIA MERCADO SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA Y SU INGRESO ES POR LA CALLE EL IN | -105.3852 | 21.6887
NAY220402153892 | Nayarit | Ahuacatlán | Marquezado | CALLE JESUS GARCIA EJIDO MARQUEZADO, 63913 MARQUEZADO, AHUACATLÁN NAYARIT ENTRE Y CALLE FLORES MAGON, CALLE MEXICO LA UBICACION DE LA OBRA QUEDA FUERA DEL CENTRO DE POBLACION PORQUE EL ABASTECIMIENTO DE AGUA SE HACE POR MEDIO | -104.56 | 21.072
NAY220402155678 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Villa Hidalgo | CALLE UNESCO INTERIOR SN COLONIA SAN MARTÍN, 63550 VILLA HIDALGO, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CAMINO SACA COSECHAS, CALLE LOS PINOS SE ENCUENTRA LA PREPARATORIA NUMERO 9 LA PRIMARIA MARIA TERESA VERDUZCO | -105.2301 | 21.7363
NAY220402197078 | Nayarit | Huajicori | San Francisco del Caimán | CAMINO TRAMO 0+000 - 8+040 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 40 RANCHERIA SAN FRANCISCO DEL CAIMÁN, 63487 SAN FRANCISCO DEL CAIMÁN, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CARRETERA CARRETERA INTERNACIONAL 15 Y CAMINO SAN FRANCISCO DEL CAIMAN, CA | -105.4638 | 22.7048
NAY220402195104 | Nayarit | Compostela | Compostela | CALLE IGNACIO ALLENDE INTERIOR 0 BARRIO SANTA ANA, 63705 COMPOSTELA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE MIGUEL HIDALGO CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD CON CIRCULACION DE SUR A NORTE | -104.9016 | 21.2383
NAY220402192969 | Nayarit | Ixtlán del Río | Ixtlán del Río | CALLE DEMETRIO VALLEJO COLONIA MORELOS, 63959 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE CALLE APOSTOLES Y CALLE MERCADO, CALLE JUAN DE DIOS PEZA SE UBICA AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD A 100 METROS DE LAS VIAS DEL FERROCARRIL E | -104.3749 | 21.0416
NAY220402189901 | Nayarit | Del Nayar | Los Encinos | CAMINO TRAMO ENTRONQUE TEPETATES - LOS ENCINOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 960 RANCHERIA LOS ENCINOS, 63537 LOS ENCINOS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE CAMINO QUE VA DEL CRUCERO DE TEPE | -104.8032 | 22.2145
NAY220402190824 | Nayarit | Ruíz | Ruiz | CALLE CONOCIDO RANCHERIA TIJUANITA, 63625 RUIZ, RUÍZ NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA TIJUANITA RUMBO AL RIO SAN PEDRO DE LA LOCALIDAD DE RUIZ NAYARIT | -105.1294 | 21.9614
NAY220402193331 | Nayarit | Huajicori | Zapotillos | CAMINO TRAMO 0+000 - 6+240 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 240 RANCHERIA ZAPOTILLOS, 63485 ZAPOTILLOS, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CARRETERA SANTA MARÍA DE PICACHOS Y CAMINO ZAPOTILLOS, CAMINO TEPEHUAJE SOBRE EL CARRETERA QUE VA D | -105.3071 | 22.692
NAY220402196456 | Nayarit | Del Nayar | Jesús María | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.5179 | 22.2511
NAY220402196947 | Nayarit | Tecuala | Río Viejo | CARRETERA ESTATAL LIBRE KM TRAMO TECUALA - NOVILLERO KILÓMETRO 16 + 450 EJIDO RÍO VIEJO, 63463 RÍO VIEJO, TECUALA NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL MARGEN IZQUIERDO PASANDO EL ENTRONQUE DEL CRUCERO DE LA LOCALIDAD | -105.4877 | 22.3993
NAY220402191060 | Nayarit | Ruíz | Vado de San Pedro | CALLEJON RUMBO AL POZO DE AGUA RANCHERIA VADO DE SAN PEDRO, 63600 VADO DE SAN PEDRO, RUÍZ NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUANTRA POR EL CALLEJON RUMBO AL CAMPO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD QUE CONDUCE A LAS PARCELAS | -105.1754 | 21.9478
NAY220402194279 | Nayarit | Del Nayar | El Nogal | CAMINO TRAMO CRUCERO DE LOS ENCINOS - EL NOGAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 490 RANCHERIA EL NOGAL, 63548 EL NOGAL, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE CAMINO QUE VA DEL ENTRONQUE DE LA LOCAL | -104.7665 | 22.2238
NAY220402194354 | Nayarit | Del Nayar | Las Guacamayas | CAMINO TRAMO PICO DEL AGUILA - GUACAMAYAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 240 RANCHERIA LAS GUACAMAYAS, 63544 LAS GUACAMAYAS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE | -104.849 | 22.3517
NAY220402191485 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Puerta de Mangos | INTERIOR SN RANCHO PUERTA DE MANGOS, 63577 PUERTA DE MANGOS, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CONTINUACION 17 DE SEPTIEMBRE Y CONTINUACION AMADO NERVO, SE ENCUENTRA A CUATRO CUADRAS DE LA IGLESIA POR LA CALLE AMADO NERVO HACIA | -105.339 | 21.7179
NAY220402188075 | Nayarit | San Blas | San Blas | CALLE AVILA CAMACHO COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 63742 SAN BLAS, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE NAYARIT, CALLE MIGUEL DE LA MADRID POR LA CALLE ZACATECAS AUN COSTADO DE LA ESCUELA ICATEN HACIA EL FONDO | -105.2843 | 21.5504
NAY220402190965 | Nayarit | Del Nayar | San Rafael (San Rafael Alto) | CAMINO TRAMO LOS ENCINOS - SAN RAFAEL SAN RAFAEL EL ALTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 660 RANCHERIA SAN RAFAEL SAN RAFAEL ALTO, 63546 SAN RAFAEL (SAN RAFAEL ALTO), DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL | -104.7955 | 22.2715
NAY220402186700 | Nayarit | San Blas | Guadalupe Victoria | CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 63758 GUADALUPE VICTORIA, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE 31 DE ENERO Y CALLE 12 DE OCTUBRE, CALLE FLORES MAGON POR LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE LA CALLE 12 DE OCTUBRE Y 31 DE ENER | -105.3266 | 21.6777
NAY220402178182 | Nayarit | Ruíz | Ruiz | CALLE TIJUANA RANCHERIA TIJUANITA, 63625 RUIZ, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE AMATLAN Y CALLE TEPIC, CALLE XALISCO LA OBRA SE ENCUATRA EN LA COLONIA TIJUANITZA DENTRO DEL PLANTEL CECYTEN RUMBO A LA CARRETERA RUIZ EL VENADO A 200 METR | -105.1251 | 21.9535
NAY220402186710 | Nayarit | San Blas | San Blas | CORREDOR TURISTICO PLAYA DEL BORREGO COLONIA LA PLAYA DEL BORREGO, 63743 SAN BLAS, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE TENIENTE AZUETA Y CALLE GAVIOTA, DONDE COMIENZA LA SECCION DE RAMADAS DEL CORREDOR TURISTICO DE LA PLAYA DEL BORR | -105.2854 | 21.5304
NAY220402186714 | Nayarit | San Blas | San Blas | CALLE REVOLUCION MEXICANA COLONIA EL GUAYABAL, 63744 SAN BLAS, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE HEROICO BATALLON DE SAN BLAS, EN LA ESQUINA DE LA CASA DE LA CULTURA SE ENCUENTRA LA ENTRADA A LA COLONIA EL GU | -105.2889 | 21.54
NAY220402177398 | Nayarit | Tecuala | San Felipe Aztatán | CALLE 12 DE OCTUBRE COLONIA HUACHOTITA, 63450 SAN FELIPE AZTATÁN, TECUALA NAYARIT ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA HUACHOTITA EN LA CALLE 12 DE OC | -105.4285 | 22.3843
NAY220402177426 | Nayarit | Tecuala | Milpas Viejas | CALLE INDEPENDENCIA EJIDO MILPAS VIEJAS, 63446 MILPAS VIEJAS, TECUALA NAYARIT ENTRE CALLE REPUBLICA DE BRASIL Y CALLE SALVADOR ALLENDE, CALLE MÉXICO LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE INDEPENDENCIA A UN COSTADO DE LA CALLE MÉXICO | -105.4731 | 22.3715
NAY220402184008 | Nayarit | Ruíz | La Jarretadera | CALLE CONOCIDO RANCHERIA LA JARRETADERA, 63605 LA JARRETADERA, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUANTRA UBICADA EN TODAS LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE JARRETADERAS | -105.0404 | 21.926
NAY220402177208 | Nayarit | Tecuala | Tecuala | CALLE CAMPESINOS COLONIA PRIVADA CAMPESINO, 63450 TECUALA, TECUALA NAYARIT ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE TACUBA, CALLE AMADO NERVO LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE CAMPESINOS ENTRE LAS CALLES BENITO JUÁREZ Y LA CALLE TAC | -105.4511 | 22.4031
NAY220402156381 | Nayarit | Ixtlán del Río | El Aguacate | TERRACERÍA TRAMO CACALUTAN - EL AGUACATE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 105 PUEBLO EL AGUACATE, 63947 EL AGUACATE, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA DESVIACION IZQUIERDA DE LA ENTRADA A LA LOCA | -104.2921 | 21.1916
NAY220402156410 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Yago | CALLE FRANCISCO I MADERO INTERIOR SN EJIDO YAGO ESTACIÓN, 63380 YAGO, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE ANTONIO RAMIREZ Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE SONORA EN ESTA CALLE SE UBICA LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA UN | -105.064 | 21.8382
NAY220402154376 | Nayarit | Rosamorada | El Tamarindo | CALLE PROGRESO NAYARIT EJIDO EL TAMARINDO, 63648 EL TAMARINDO, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE CALLE PROLONGACION EL PROGRESO NAYARIT Y , LA OBRA SE UBICA A 150 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA | -105.2269 | 21.9593
NAY220302124298 | Nayarit | Ruíz | Puerta de Platanares | RANCHERIA PUERTA DE PLATANARES, 63613 PUERTA DE PLATANARES, RUÍZ NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DE PLATANARES A ESPALDAS DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LA ZONA SERRANA DEL MUNICIPIO A 17 KILÓMET | -104.9839 | 21.9193
NAY220402156695 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Yago | CALLE HERMENEGILDO GALEANA INTERIOR SN EJIDO YAGO ESTACIÓN, 63380 YAGO, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE SONORA, CALLE MIGUEL HIDALGO EN ESTA CALLE SE UBICA LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA Y JARDIN DE NIÑO | -105.0633 | 21.8379
NAY220402155923 | Nayarit | Ixtlán del Río | San José de Gracia (El Pueblito) | CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SAN JOSÉ DE GRACIA EL PUEBLITO, 63944 SAN JOSÉ DE GRACIA (EL PUEBLITO), IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE PRISCILIANO SANCHEZ, CALLE RIO LERMA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE M | -104.2939 | 21.045
NAY220402158526 | Nayarit | Ruíz | Heroico Batallón de San Blas (La Noria) | CALLE 19 DE JULIO RANCHERIA HEROICO BATALLÓN DE SAN BLAS LA NORIA, 63604 HEROICO BATALLÓN DE SAN BLAS (LA NORIA), RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE RICARDO FLORES MAGON LA OBRA A REALIZAR SE E | -105.1606 | 21.9052
NAY220402148648 | Nayarit | Rosamorada | Rosamorada | CALLE JUAN ESCUTIA PUEBLO ROSAMORADA CENTRO, 63630 ROSAMORADA, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CAMINO A PARAMITA, CALLE IGNACIO ALLENDE LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE JUAN ESCUTIA INICIA EN LA ESQUINA DEL MERCADO | -105.2041 | 22.1243
NAY220402153476 | Nayarit | Tecuala | Tecuala | CALLE JUAN ESCUTIA COLONIA PUEBLO NUEVO, 63454 TECUALA, TECUALA NAYARIT ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE DURANGO, CALLE HERRERA Y CAIRO LA OBRA SE REALIZARA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA PUEBLO NUEVO EN LA CALLE JUAN ESCUTIA JUVENTI | -105.4643 | 22.4016
NAY220402154696 | Nayarit | Ruíz | La Bolita | CALLE CONOCIDO RANCHERIA LA BOLITA, 63615 LA BOLITA, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA ENTREDA PRINCIPAL AL PUEBLO DE LA BOLITA PASA POR LA ESCUELA PRIMARIA Y LLEGA H | -104.9308 | 21.902
NAY220402193241 | Nayarit | Huajicori | El Zapote | CAMINO TRAMO 0+000 - 2+500 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 500 RANCHERIA EL ZAPOTE, 63497 EL ZAPOTE, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO LA LAGUNA Y CAMINO EL ZAPOTE, CAMINO EL CHAPULIN SOBRE LA CARRETERA QUE VA DE HUAJICORI A LA L | -105.1054 | 22.6197
NAY220402165068 | Nayarit | Ruíz | San Lorenzo | CALLE ZACATECAS RANCHERIA SAN LORENZO, 63605 SAN LORENZO, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE DURANFO, CALLE NAYARIT LA OBRA SE ENCUANTRA UBICADAA DOS CUADRAS ANTES DE LLEGAR A LA PLAZA DE TOROS Y A UNA CUADRA DE LA IGLESIA | -105.0803 | 21.9406
NAY220402165772 | Nayarit | Huajicori | Zonteco | CAMINO TRAMO 0+000 - 6+100 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 100 RANCHERIA ZONTECO, 63485 ZONTECO, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO HUAJICORI Y CAMINO ZONTECO, CAMINO QUIVIQUINTA SOBRE EL CAMINO POR TERRACERÍA QUE VA DE HUAJICORI | -105.3315 | 22.6973
NAY220402194437 | Nayarit | Del Nayar | Los Fierros | CAMINO TRAMO CRUCERO LOS ENCINOS - LOS FIERROS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 920 RANCHERIA LOS FIERROS, 63544 LOS FIERROS, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL TRAMO DE CAMINO QUE VA DEL CRUCERO DE LA L | -104.83 | 22.3305
NAY220402156733 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Yago | CALLE SAN BLAS INTERIOR SN EJIDO YAGO ESTACIÓN, 63380 YAGO, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE SONORA ESTA CALLE SE UBICA A UN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS JOSE FRANCISC | -105.0635 | 21.8384
NAY220302109580 | Nayarit | Ruíz | El Venado | EJIDO EL VENADO, 63610 EL VENADO, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y BRECHA AL RIO, CALLE PORFIRIO DIAZ LA OBRA SE ENCUIANTRA AL MARGEN DEL RIO SAN PEDRO RUMBO A LA SALIDA DE LA CARRETERA QUE CONDUCE A SAN PED | -104.9945 | 21.9451
NAY220402148627 | Nayarit | Rosamorada | Rosamorada | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO ROSAMORADA CENTRO, 63630 ROSAMORADA, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE MEXICO LA CALLE BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA AL COSTADO DERECHO DE LA IGLESIA DEL PUEBL | -105.2034 | 22.1232
NAY220402171798 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Villa Hidalgo | CALLE NICOLAS BRAVO INTERIOR SN COLONIA TALPITA, 63550 VILLA HIDALGO, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE PIPILA, CALLE JUAN ESCUTIA A UN COSTADO DE LA CENTRAL CAMIONERA Y PLAZA PRINCIPAL | -105.2365 | 21.741
NAY220402147873 | Nayarit | Ixtlán del Río | Ixtlán del Río | CALLE NEGRETE COLONIA IXTLÁN DEL RÍO CENTRO, 63950 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE CALLE LICEAGA Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, CALLE PRISCILIANO SANCHEZ LA OBRA SE LOCALIZA AL ORIENTE DE LA LOCALIDAD EN LA COLONIA CENT | -104.3656 | 21.0348
NAY220202072017 | Nayarit | Del Nayar | San Pablo | CAMINO TRAMO HIGUERA GORDA - SAN PABLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 700 + undefined RANCHERIA SAN PABLO, 63538 SAN PABLO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE CAMINO HIGUERA GORDA SAN PABLO Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL CAMINO QUE CONDUC | -104.5557 | 21.7082
NAY220402200622 | Nayarit | Tepic | Tepic | AV. MEXICO SIN NUMERO, TEPIC NAYARIT C.P. 63000 PALACIO DE GOBIERNO | -104.8938 | 21.5075
NAY220402200636 | Nayarit | Tepic | Tepic | AV MEXICO SN ZONA CENTRO C.P. 63000 PALACION DE GOBIERNO TEPIC NAYARIT | -104.8938 | 21.5075
NAY220402151691 | Nayarit | Rosamorada | Colonias 18 de Marzo | CALLEJON SALIDA A LAGUNA DE OXIDACION EJIDO COLONIAS 18 DE MARZO, 63637 COLONIAS 18 DE MARZO, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 800 METROS DE LA PLAZA PRINCIPAL SALIENDO POR LA CALLE NAYARIT Y A 200 METROS DE | -105.3072 | 22.0523
NAY220402155459 | Nayarit | Ixtlán del Río | Cacalután | CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO CACALUTÁN, 63947 CACALUTÁN, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE HERMENEHILDO GALEANA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA LOCALID | -104.2624 | 21.1148
NAY220402172154 | Nayarit | Jala | Jala | CALLE TAMPICO INTERIOR SN COLONIA JARDINES DEL VALLE, 63893 JALA, JALA NAYARIT ENTRE CARRETERA GUADALAJARA-TEPIC LIBRAMIENTO NOGALES Y CALLE ALDAMA, CALLE VALLARTA LA OBRA SE LOCALIZA POR CALLE TAMPICO TERMINANDO POR CALLE ALDA | -104.4342 | 21.0972
NAY220402179263 | Nayarit | Ruíz | La Bolita | CALLE CONOCIDO RANCHERIA LA BOLITA, 63615 LA BOLITA, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA ENTREDA PRINCIPAL AL PUEBLO DE LA BOLITA PASA POR LA IGLESIA PRINCIPAL | -104.9307 | 21.9016
NAY220402156095 | Nayarit | San Blas | San Blas | CALLE CHIAPAS COLONIA GILBERTO FLORES M., 63742 SAN BLAS, SAN BLAS NAYARIT ENTRE CALLE ECHEVARRIA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE YUCATAN POR LA CALLE NICOLAS BRAVO JUSTO DESPUES DE LA PREPARATORIA NUMERO 12 A MANO IZQUIERDA SE EN | -105.2858 | 21.5446
NAY220402199647 | Nayarit | Bahía de Banderas | El Colomo | EL COLOMO, BAHIA DE BANDERAS NAYARIT | -105.1669 | 20.8621
NAY220402199647 | Nayarit | Rosamorada |  | ROSAMORADA NAYARIT | -105.2027 | 21.988
NAY220402199647 | Nayarit | Bahía de Banderas | Valle de Banderas | VALLE DE BANDERAS, BAHIA DE BANDERAS NAYARIT | -105.2288 | 20.8052
NAY220402199647 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Sauta | SAUTA SANTIAGO IXC. NAYARIT | -105.1366 | 21.7188
NAY220402158485 | Nayarit | Ruíz | Heroico Batallón de San Blas (La Noria) | CALLE 19 DE JULIO RANCHERIA HEROICO BATALLÓN DE SAN BLAS LA NORIA, 63604 HEROICO BATALLÓN DE SAN BLAS (LA NORIA), RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE RICARDO FLORES MAGON LA OBRA A REALIZAR SE E | -105.1606 | 21.9052
NAY220402159335 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Santiago Ixcuintla | CALLE VERACRUZ INTERIOR SN COLONIA AMADO NERVO, 63310 SANTIAGO IXCUINTLA, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE NICOLAS ECHEVERRIA Y CALLE PRIVADA DE VICTORIA, CALLE LUIS FIGUEROA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL PARQUE DEL DIF MU | -105.2078 | 21.8146
NAY220302106901 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Santiago Ixcuintla | CALLE ARTEAGA INTERIOR SN COLONIA SANTIAGO IXCUINTLA CENTRO, 63300 SANTIAGO IXCUINTLA, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE JAVIER MINA, CARRETERA LOS CORCHOS SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CUARTEL DE | -105.2147 | 21.8083
NAY220402148862 | Nayarit | Rosamorada | San Vicente | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA SAN MIGUEL, 63645 SAN VICENTE, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE CALLE SAN PEDRO Y CALLE SAN JUAN, CALLE VICTORIA EL PUNTO SE UBICA A 100 METROS DEL PUENTE QUE CRUZA EL CANAL Y UNE A LA COLONIA SAN MIGUEL | -105.2911 | 21.9515
NAY220202084202 | Nayarit | Del Nayar | Jesús María | CALLE PRINCIPAL PUEBLO JESÚS MARÍA, 63530 JESÚS MARÍA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA REHABILITACION DE LA PLANT DE TRATAMIENTO SE REALIZARA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO EXISTENTE EN LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA UBICADA CERC | -104.5155 | 22.2518
NAY220402159248 | Nayarit | Ixtlán del Río | Ixtlán del Río | CALLE FRANCISCO ZARCO COLONIA JUÁREZ, 63954 IXTLÁN DEL RÍO, IXTLÁN DEL RÍO NAYARIT ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE REFORMA, CALLE IIGNACIO DE LA LLAVE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE FRANCISCO ZARCO EN LA COLONIA JUAREZ ENTRE RAM | -104.3601 | 21.0381
NAY220202084858 | Nayarit | Del Nayar | Linda Vista | RANCHERIA LINDA VISTA, 63544 LINDA VISTA, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL BARRIO PREPARATORIA DE LA LOCALIDAD DE LIINDAVISTA QUE SE HUBICA SOBRE EL CAMION QUE VA DE LA LOCALIDAD DE MESA DEL NAYAR A LA | -104.8251 | 22.3914
NAY220202084028 | Nayarit | Del Nayar | Rancho Viejo | RANCHERIA RANCHO VIEJO, 63544 RANCHO VIEJO, DEL NAYAR NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO A UN LADO DE LA IGLESIA APOSTALICA WIXARIKA DE LA FE EN CRISTO JESUS | -104.8237 | 22.4749
NAY220202085246 | Nayarit | Huajicori | San Andrés Milpillas | PUEBLO SAN ANDRÉS MILPILLAS, 63495 SAN ANDRÉS MILPILLAS, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CALLE ALBERGUE Y VEREDA CAJA DE AGUA, VEREDA MANANTIAL SOBRE EL CAMINO QUE LLEGA A SAN ANDRÉS MILPILLAS PASANDO EL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL LADO | -105.1206 | 22.8598
NAY220302115166 | Nayarit | Del Nayar | Jesús María | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.5179 | 22.2511
NAY220302129616 | Nayarit | Huajicori | San Andrés Milpillas | PUEBLO SAN ANDRÉS MILPILLAS, 63495 SAN ANDRÉS MILPILLAS, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , ENTRANDO A SAN ANDRÉS MILPILLAS PASANDO EL PUENTE DEL CAMINO QUE VA DE ASERRADERO A SAN ANDRÉS MILPILLAS IR POR TODA LA CALLE PRINCIPAL HA | -105.1159 | 22.8668
NAY220302118385 | Nayarit | Compostela | Compostela | CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR 0 BARRIO GUAYABAL, 63703 COMPOSTELA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE PEDRO MORENO, CALLE ALDAMA CENTRO HISTORICO DE COMPOSTELA AL COSTADO SURESTE DE LA PLAZA PRINCIPAL | -104.8998 | 21.2361
NAY220402148631 | Nayarit | Rosamorada | Rosamorada | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO ROSAMORADA CENTRO, 63630 ROSAMORADA, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE MEXICO LA CALLE BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA AL COSTADO DERECHO DE LA IGLESIA DEL PUEBL | -105.2034 | 22.1232
NAY220202069122 | Nayarit | Santa María del Oro | Miguel Hidalgo | EJIDO MIGUEL HIDALGO, 63843 MIGUEL HIDALGO, SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA LINEA DE CONDUCCION EXISTETE QUE LLEVA EL A AGUA A LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO DE UN CAJA DE CAPATACION A L | -104.6659 | 21.4721
NAY220202071004 | Nayarit | Ruíz | Ruiz | CALLE MAZATLAN EJIDO CENTRO, 63620 RUIZ, RUÍZ NAYARIT ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE GUADALAJARA LA OBRA SE ENCUENTRA A UNA CUEDRA DEL PARQUE MORELOS A ESPALDA DE LOS ARCOS POR LA CALLA PRINC | -105.1466 | 21.9476
NAY220202083273 | Nayarit | Huajicori | El Molino | CAMINO TRAMO 0+000 - 14+280 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 280 PUEBLO EL MOLINO, 63485 EL MOLINO, HUAJICORI NAYARIT ENTRE Y , SOBRE LA CARRETERA QUE VA DE HUAJICORI A SANTA MARIA DE PICACHOS EN LA PARTE DERECHA SE ENCUENT | -105.2855 | 22.8038
NAY220402193047 | Nayarit | Huajicori | La Laguna | CAMINO TRAMO 0+000 - 23+200 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 23 + 200 RANCHERIA LA LAGUNA DE LOS PLATA, 63497 LA LAGUNA, HUAJICORI NAYARIT ENTRE CAMINO EL RIITO Y CAMINO LA LAGUNA, CAMINO EL ZAPOTE SOBRE LA CARRETERA QUE VA DE HUAJ | -105.0916 | 22.6254
NAY220202085388 | Nayarit | Huajicori | San Andrés Milpillas | PUEBLO SAN ANDRÉS MILPILLAS, 63495 SAN ANDRÉS MILPILLAS, HUAJICORI NAYARIT ENTRE BRECHA MANANTIAL Y BRECHA CAJA COLECTORA, LLEGANDO A LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES MILPILLAS CRUZANDO EL PUENTE VEHICULAR SIGUE POR LA CALLE PRINCI | -105.119 | 22.8619
NAY220402157462 | Nayarit | Rosamorada | El Tamarindo | CALLE PROLONGACION PROGRESO NAYARIT EJIDO EL TAMARINDO, 63648 EL TAMARINDO, ROSAMORADA NAYARIT ENTRE Y , LA ZONA NO CUENTA CON NOMENCLATURA VIAL EL PUNTO SE ENCUENTRA A 200 METROS DE LA CARRETERA A LA LOCALIDAD DE TAMARIND | -105.2266 | 21.9593
NAY220402200368 | Nayarit | Santa María del Oro | Tequepexpan | TEQUEPEXPAN | -104.5698 | 21.2182
NAY220302113864 | Nayarit | Compostela | Compostela | CALLE MORENO INTERIOR SN BARRIO GUAYABAL, 63703 COMPOSTELA, COMPOSTELA NAYARIT ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE IGNACIO ALDAMA, CALLE JUAREZ A UNA CUADRA ORIENTACIÓN SUR DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD | -104.8998 | 21.2357
NAY220302115204 | Nayarit | Tepic | Tepic | CALLE MORA COLONIA EJIDAL, 63173 TEPIC, TEPIC NAYARIT ENTRE CALLE IBARGUENGOITIA Y BOULEVARD AGUAMILPA, CALLE CANTERA LA COLONIA EJIDAL SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CIUDAD DE TEPIC PARA LA ZONA CONOCIDAS COMO LAS CANTERAS PARA | -104.8309 | 21.4899
NAY220202082071 | Nayarit | Santiago Ixcuintla | Santiago Ixcuintla | CALLE ALAMEDA INTERIOR SN COLONIA RAMÓN LÓPEZ VELARDE, 63311 SANTIAGO IXCUINTLA, SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT ENTRE CALLE PRIMERA CORREGIDORA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE TABAMEX SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA ALAMEDA ESPAL | -105.1997 | 21.815
NAY220302137901 | Nayarit | Ruíz | Ruiz | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -105.1451 | 21.9503
NAY220402200350 | Nayarit | Santa María del Oro | Cofradía de Acuitapilco | COFRADIIA DE ACUITAPILCO | -104.5248 | 21.3452
NAY220402200356 | Nayarit | Santa María del Oro | Santa María del Oro | SANTA MARIA DEL ORO | -104.5898 | 21.3391
NAY220402199676 | Nayarit | Ahuacatlán | Uzeta | UZETA, MPIO DE AHUACATLAN | -104.5942 | 21.0973
NAY220402199676 | Nayarit | Santa María del Oro | El Limón | EL LIMON, SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT | -104.6408 | 21.3434
NAY220402199676 | Nayarit | Santa María del Oro | Cerro Blanco | CERRO BLANCO, SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT | -104.6335 | 21.337
NAY220402199676 | Nayarit | San Blas | La Bajada | LA BAJADA , SAN BLAS NAYARIT | -105.1644 | 21.5015
NAY220402199676 | Nayarit | Santa María del Oro | San José de Mojarras | SAN JOSE DE MOJARRAS, SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT | -104.6076 | 21.3993

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
NAY210301973926 | Obra | CONT-FISM-YESCA-URB-015/2021 | C. PEDRO DANIEL RENTERÍA GARCÍA | XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 850800.86 | 850780.09
NAY210301973971 | Obra | CONT-FISM-YESCA-EDU-016/2021 | CONSTRUCTORA IIXA & Co. S. DE R.L. DE C.V. | XXXI AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 882916.44 | 882916.44
NAY220102065589 | Adquisiciones | AA-818017996-E2-2022 | LORENA ALVAREZ GOMEZ | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 45612.14 | 45612.14
NAY220102065589 | Adquisiciones | AA-818017996-E1-2022 | GRUPO OCTANO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 31999.13 | 31999.13
NAY220102062334 | Obra | FISM-DRE-OP-2022-007-I | FERNANDO DE JESUS RODRIGUEZ ORNELAS | MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | 1321916.4 | 1321916.4
NAY220102061843 | Obra | FISM-DRE-OP-2022-004-I | AMELIA SOSA HERNANDEZ | MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | 1391028.67 | 1391028.67
NAY220202070783 | Obra | FISM-DF-14/2022 | SICNAY, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT | 714008.49 | 714008.49
NAY220202072504 | Obra | FISM-DF-07/2022 | JOSE MIGUEL VILLARREAL RAMIREZ | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT | 96114.82 | 96114.82
NAY220202068220 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-08-2022 | TERRACERIAS Y CAMINOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 1792785.06 | 1792785.06
NAY220202071745 | Obra | FISM-DF-23/2022 | IMPULSORA Y CONSTRUCTORA HS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT | 408911.67 | 408911.67
NAY220202071787 | Obra | FISM-DF-24/2022 | OSCAR KAREL JUAREZ SALAS | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT | 313283.94 | 313283.94
NAY220202072631 | Obra | FISM-DF-09/2022 | JOSE MIGUEL VILLARREAL RAMIREZ | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT | 877330.6 | 877330.6
NAY220202072633 | Obra | FISM-DF-22/2022 | TOKTAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT | 7213371.79 | 7213371.79
NAY220202072818 | Obra | FISM-DF-11/2022 | JOSE MIGUEL VILLARREAL RAMIREZ | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT | 123366.4 | 123366.4
NAY220202072819 | Obra | FISM-DF-10/2022 | JOSE MIGUEL VILLARREAL RAMIREZ | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT | 404581.58 | 404581.58
NAY220202068442 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-08-2022 | TERRACERIAS Y CAMINOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 1792785.06 | 1792785.06
NAY220202072854 | Obra | FISM-DF-20/2022 | OSCAR KAREL JUAREZ SALAS | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT | 1198038.92 | 1198038.92
NAY220202072233 | Obra | CONT-FISM-YESCA-URB-013/2022 | CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS CAESGO S.A. DE C.V. | XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 2830056.88 | 2830056.88
NAY220202072238 | Obra | FISM-DF-01/2022 | GRUPO CIRZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT | 726193.43 | 726193.43
NAY220202072240 | Obra | FISM-DF-02/2022 | IMPULSORA Y CONSTRUCTORA HS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT | 692566.66 | 692566.66
NAY220202072262 | Obra | FISM-DF-04/2022 | IMPULSORA Y CONSTRUCTORA HS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT | 710143.78 | 710143.78
NAY220202068594 | Obra | GOB-MUN-INFRA-F3-015-001/2022 | OSCAR EDUARDO ARELLANO RIVAS | MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA | 5868357.69 | 5868357.69
NAY220202069042 | Obra | NAYAR-FIII-URB-001/2022-IR | EDGAR EDUARDO LOPEZ MIRAMONTES | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 5328355.4 | 5328355.4
NAY220202068604 | Obra | GOB-MUN-INFRA-F3-15-003/2022 | ENRIQUE FRANCISCO ROMERO GUEVARA | MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA | 3846629.04 | 3846629.04
NAY220202072297 | Obra | FISM-DF-17/2022 | IMPULSORA Y CONSTRUCTORA HS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT | 2128949.04 | 2128949.04
NAY220202072336 | Obra | FISM-DF-13/2022 | CONSTRUCCIONES ONTIMART, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT | 148814.65 | 148814.65
NAY220202076426 | Obra | MT-DGOPM-F3-2022/06 | OSCAR RUELAS MARTINEZ | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 2200744.27 | 2200744.27
NAY220202069107 | Obra | 2022/M014-FIII-024-PR | FEC URBANIZACIONES MADERO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 549231.88 | 549231.88
NAY220202072007 | Obra | NAYAR-FIII-URB-014A/2022-IR | EXKON EXPERTOS EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 3458164.25 | 3190138.2
NAY220202072020 | Obra | NAYAR-FIII-URB-007/2022-IR | ANGEL AXEL LLAMAS FLORE | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 9590213.74 | 1.077033087E7
NAY220202069142 | Obra | 2022/M014-FIII-025-PR | KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 843780.39 | 843780.39
NAY220202069218 | Obra | MT-DGOPM-F3-2022/05 | ARZA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 1985160.51 | 1985160.51
NAY220202068270 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-02-2022 | PIERO MASCORRO OLMOS | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 1588540 | 1588540.0
NAY220202072150 | Obra | FISM-DF-03/2022 | GRUPO CIRZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT | 386194.32 | 386194.32
NAY220202072160 | Obra | FISM-DF-27/2022 | GRUPO CONSTRUCTOR TRAPICHILLO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT | 381220.5 | 381220.5
NAY220202072306 | Obra | FISM-DF-05/2022 | GRUPO CIRZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT | 315720.37 | 315720.37
NAY220202072308 | Obra | FISM-DF-16/2022 | CONSTRUINSTALACIONES Y ELECTRICOS MAX ALDANA, S.A .DE C.V. | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT | 427313.17 | 427313.17
NAY220202072318 | Obra | FISM-DF-25/2022 | OSCAR KAREL JUAREZ SALAS | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT | 457638.3 | 457638.3
NAY220202071754 | Obra | FISM-DF-15/2022 | CCCB, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT | 282625.27 | 283625.27
NAY220202072457 | Obra | FISM-DF-12/2022 | CONSTRUCCIONES ONTIMART, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT | 132672.37 | 132672.37
NAY220202072477 | Obra | FISM-DF-18/2022 | CONSTRUCTORA ESENCIA ARQUITECTONICA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT | 408538.43 | 408538.43
NAY220202072481 | Obra | FISM-DF-06/2022 | JOSE MIGUEL VILLARREAL RAMIREZ | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT | 821521.01 | 821521.01
NAY220202072537 | Obra | FISM-DF-19/2022 | CONSTRUCTORA ESENCIA ARQUITECTONICA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT | 3983130.83 | 3983130.83
NAY220202072578 | Obra | FISM-DF-08/2022 | JOSE MIGUEL VILLARREAL RAMIREZ | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT | 1213648.23 | 1213648.23
NAY220202072658 | Obra | FISM-DF-21/2022 | GRUPO CONSTRUCTOR TRAPICHILLO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT | 978840.45 | 978840.45
NAY220202069080 | Obra | NAYAR-FIII-URB-002/2022-IR | GILBERTO PARTIDA LOPEZ | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 8750572.47 | 7570455.34
NAY220202069082 | Obra | 2022/M014-FIII-005-PR | ARJEL ASOCIADOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 645868.83 | 645868.83
NAY220202069103 | Obra | 2022/M014-FIII-009-PR | CONSTRUCTORA INUS S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 605574.65 | 605574.65
NAY220202078502 | Obra | 2022/M014-FIII-013-PR | JORGE ARATH VALENZUELA JAIME | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 910000 | 910000.0
NAY220202098530 | Obra | DGCM-IO-918004999-E19-2022 | JUAN FRANCISCO PULIDO FREGOSO | SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 4702937.32 | 4702937.32
NAY220202098530 | Obra | DGCM-IO-918004999-E2-2022 | ALMA GRACIELA RUIZ CARRILLO | SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 3911749.38 | 3911749.38
NAY220202099912 | Obra | XAL-OP-F4/004/2022 | LUIS RAMON LOPEZ DEL REAL | MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT | 3573567.14 | 3573567.14
NAY220202086387 | Obra | DGIUV-LP-IP-2022-023 | JORGE ERNESTO ANZALDO HERNANDEZ | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 3974878.24 | 3974878.24
NAY220202086855 | Obra | 918020999-014-22 IR | EDGAR PALAFOX PALACIOS | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 1269679.22 | 1269679.22
NAY220202088174 | Obra | 918020999-017-22 AD | EDIFICACION ARQUITECTONICA Y CIVIL S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 388099.77 | 388099.77
NAY220202078213 | Obra | MJ-FIII-003/2022 | MARIO ALBERTO HERRERA MONTOYA | MUNICIPIO DE JALA NAYARIT | 738439.67 | 738439.67
NAY220202084829 | Obra | NAYAR-FIII-URB-019B/2022-IR | GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 821868.95 | 821868.95
NAY220202084836 | Obra | NAYAR-FIII-URB-019C/2022-IR | GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 1591988.64 | 1591988.64
NAY220202086390 | Obra | DGIUV-LP-IP-2022-022 | MARIA RAQUEL ZAMBRANO JUAREZ | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 9678360.53 | 9678360.53
NAY220202086393 | Obra | DGIUV-AD-IP-2022-073 | INGENIEROS Y ARQUITECTOS ARQ JOV, S. DE R.L. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 598975.43 | 598975.43
NAY220202076490 | Obra | MT-DGOPM-F3-2022/07 | CONSTRUCCIONES FRANJA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 1218977.61 | 1218977.61
NAY220202083517 | Obra | CONT-FISM-YESCA-ALC-020/2022 | GRUPO DIAMANTE MN S.A. DE C.V. | XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 300296.97 | 300296.97
NAY220202088196 | Obra | 918020999-001-22 | LIDIA PLATA MARTÍNEZ | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 4057571.51 | 4057574.51
NAY220202088201 | Obra | 918020999-018-22 AD | HUGO EDMUNDO REAL TORRES | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 470488.91 | 470488.91
NAY220202082652 | Obra | 2022/M014-FIII-030-PR | ARJEL ASOCIADOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 491838.81 | 491838.81
NAY220202084360 | Obra | 2022/M014-FIII-002-PR | ARJEL ASOCIADOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 367065.38 | 367065.38
NAY220202084404 | Obra | 2022/M014-FIII-029-PR | KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 961696.55 | 961696.55
NAY220202082002 | Obra | 2022/M014-FIII-012-PR | CAYCOVA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 1000000.02 | 1000000.02
NAY220202089557 | Adquisiciones | S.A.F.D.G.A.13/2022 | GRUPO ARENCIBIA S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 743854.64 | 743854.64
NAY220202083785 | Obra | 2022/M014-FIII-001-PR | SIEM BR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 1739164.5 | 1739164.5
NAY220202078019 | Obra | 2022/M014-FIII-026-PR | GRUPO ALTA DIVISION INGENIERIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 194002.4 | 194002.4
NAY220202078776 | Obra | 2022/M014-FIII-023-PR | RAYMUNDO ULLOA RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 500592.43 | 500592.43
NAY220202081743 | Obra | OPM-SPL-R-33-F3-IR-002/2022 | JOSE NOE LOPEZ CHACON | H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT | 1217863.55 | 1217863.55
NAY220202083244 | Obra | XXXVIII-AYTO-TEC-NAY-F3-URB-007/2022 | JUAN CARLOS REAL CERVANTES | MUNICIPIO TECUALA NAYARIT | 1550080.58 | 1550080.58
NAY220202087897 | Obra | 918020999-007-22-IR | RUBEN PEREZ MORA | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 1116211.79 | 1116211.79
NAY220202088025 | Obra | 918020999-006-22 | AR3 COMPAÑIA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 1690658.67 | 1690658.67
NAY220202088034 | Obra | 918020999-013-22 | GRUPO CONSTRUCTOR JULIAN BECERRA S.A DE C.V. | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2224575.12 | 2224575.12
NAY220202088038 | Obra | 918020999-012-22 | EDH INGENIERIA Y DISEÑO S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 11935997.12 | 1.193599712E7
NAY220202078201 | Obra | MJ-FIII-002/2022 | FERNANDO DE JESUS RODRIGUEZ ORNELAS | MUNICIPIO DE JALA NAYARIT | 233807.62 | 233807.62
NAY220202078205 | Obra | MJ-FIII-004/2022 | MARIO ALBERTO HERRERA MONTOYA | MUNICIPIO DE JALA NAYARIT | 2645846.88 | 2645846.88
NAY220202078207 | Obra | MJ-FIII-006/2022 | MARTIN MANUEL RODRIGUEZ GALVAN | MUNICIPIO DE JALA NAYARIT | 2235575.99 | 2235575.99
NAY220202078209 | Obra | MJ-FIII-005/2022 | MARTIN MANUEL RODRIGUEZ GALVAN | MUNICIPIO DE JALA NAYARIT | 451174.75 | 451174.75
NAY220202084799 | Obra | NAYAR-FIII-ELR-020/2022-IR | GUSTAVO ALBERTO RUIZ CARRILLO | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 2230619.12 | 2230619.12
NAY220202084149 | Obra | NAYAR-FIII-IBE-018B/2022-IR | ELVIA EVELYN JIMENEZ MENDOZA | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 1154931.25 | 1154931.25
NAY220202078563 | Obra | 2022/M014-FIII-015-CP | CONSTRUCTORA INUS S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 592003.15 | 592003.15
NAY220202087911 | Obra | 918020999-010-22 | MARCO ANTONIO VEGA GUZMAN | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2190326.24 | 2190326.24
NAY220202087923 | Obra | 918020999-019-22 AD | JORGE ELIAS OSORNIO ESTRADA | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 514998.5 | 514998.5
NAY220202078798 | Obra | 2022/M014-FIII-004-PR | FEC URBANIZACIONES MADERO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 383779.27 | 383779.27
NAY220202087930 | Obra | 918020999-002-22 | ELVIA EVELYN JIMENEZ MENDOZA | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 1543965.63 | 1543965.63
NAY220202087948 | Obra | 918020999-005-22 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE OBRAS CIVILES DE LA PAZ S. DE R.L. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 1835701.33 | 1835701.33
NAY220202076692 | Obra | OPM-SPL-R-33-F3-IR-001/2022 | VILLAGO URBANIZACIONES S.A. DE C.V. | H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT | 1472470.12 | 1472470.12
NAY220202077975 | Obra | 2022/M014-FIII-011-PR | CONSTRUCTORA INUS S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 740490.71 | 740490.71
NAY220202088022 | Obra | 918020999-003-22 | MIGIO S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 3244767.08 | 3244767.08
NAY220202088037 | Obra | 918020999-011-22 | FRANCISCO CRUZ GUTIERREZ | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2790738.42 | 2790738.42
NAY220202078932 | Obra | MT-DGOPM-F3-2022/09 | GRUPO CONSTRUCTOR ZAOC S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 4894911.04 | 4894911.04
NAY220202078141 | Obra | MJ-FIII-001/2022 | FERNANDO DE JESUS RODRIGUEZ ORNELAS | MUNICIPIO DE JALA NAYARIT | 2914395.05 | 2914395.05
NAY220202086383 | Obra | DGIUV-AD-IP-2021-054-CA | RG ESTRUCTURAS DE ACERO, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 9059894 | 9059894.0
NAY220202088182 | Obra | 918020999-008-22 | FEC URBANIZACIONES MADERO S.A DE C.V | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2879396.87 | 2879396.87
NAY220202086554 | Obra | DGIUV-LP-IP-2022-023 | JORGE ERNESTO ANZALDO HERNANDEZ | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 3974878.24 | 3974878.24
NAY220202088188 | Obra | 918020999-016-22 AD | CRUZ GUADALUPE GARCIA ACEDO | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 564775.89 | 564775.89
NAY220202088191 | Obra | 918020999-004-22 | EDIFICACIONES Y DESARROLLOS DE JALISCO S.A DE C.V. | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 1793638.82 | 1793638.82
NAY220202088206 | Obra | 918020999-009-22 | RUBEN RUBIO ALMARAZ | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 1982046.85 | 1982046.85
NAY220202088209 | Obra | 918020999-015-22 | SIEM BR S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2325740.9 | 2325740.9
NAY220202088213 | Obra | 918020999-020-22 | MARTIN MANUEL RODRIGUEZ GALVAN | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 8208232.78 | 8208232.78
NAY220202088219 | Obra | 918020999-021-22-A | EDIFICACION ARQUITECTONICA Y CIVIL S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 692091.88 | 692091.88
NAY220202077470 | Obra | NAYAR-FIII-ELR-039/2022-IR | CONSTRUCTORA GERVISUR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 7743552.91 | 7743552.91
NAY220202083945 | Obra | 2022/M014-FIII-010-PR | EFREN LAVIN LOZANO | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 827873.46 | 827873.46
NAY220202088260 | Obra | NAY-CEA-RE-05-22-IR | Ing. Hugo Edmundo Real Torres | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 6005023.92 | 6005023.92
NAY220202088291 | Obra | NAY-CEA-RE-SERV-01-22 | Grupo AB Constructor S.A. de C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 260503.23 | 260503.23
NAY220202079240 | Obra | 2022/M014-FIII-007-PR | CONSTRUCTORA INUS S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 782157.35 | 782157.35
NAY220202078389 | Obra | 2022/M014-FIII-006-PR | CONSTRUCTORA INUS S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 186261.3 | 186261.3
NAY220202083164 | Obra | CONT-FISM-YESCA-APO-022/2022 | GRUPO DIAMANTE MN S.A. DE C.V. | XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 1106318.39 | 1106318.39
NAY220202083200 | Obra | NAYAR-FIII-URB-011A/2022-IR | CANAMEX ENERGY HOLDINGS S.A.P.I. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 5978505 | 7014492.59
NAY220202083203 | Obra | XXXVIII-AYTO-TEC-NAY-F3-URB-006/2022 | JUAN CARLOS REAL CERVANTES | MUNICIPIO TECUALA NAYARIT | 2007727.23 | 2007727.23
NAY220202083222 | Obra | NAYAR-FIII-URB-011A/2022-IR | CANAMEX ENERGY HOLDINGS S.A.P.I. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 5978505 | 7014492.59
NAY220202083233 | Obra | NAYAR-FIII-URB-011B/2022-IR | CANAMEX ENERGY HOLDINGS S.A.P.I. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 2835666.21 | 2835666.21
NAY220202084041 | Obra | NAYAR-FIII-IBE-018A/2022-IR | ELVIA EVELYN JIMENEZ MENDOZA | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 2240297.5 | 2240297.5
NAY220302102102 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-07-2022 | COMPAÑIA CONSTRUCTORA EL NAYAR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 1490005.95 | 1490005.95
NAY220302102103 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-05-2022 | JULIO LUIS CORREA MUNGUIA | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 1497635.4 | 1497635.4
NAY220302102104 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-06-2022 | CONSTRUCCIONES RIBSO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 1490041.95 | 1490041.95
NAY220302102105 | Adquisiciones | 002/2022 | HECTOR HELGUERA ORTIZ | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 1000503.9 | 1000503.9
NAY220302102414 | Adquisiciones | 004/2022 | GRUFER-Z S DE RL DE CV | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 305990 | 305990.0
NAY220302102416 | Adquisiciones | 001/2022 | HECTOR HELGUERA ORTIZ | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 406296 | 406296.0
NAY220302102419 | Adquisiciones | 001/2022 | HECTOR HELGUERA ORTIZ | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 406296 | 406296.0
NAY220302102107 | Adquisiciones | 002/2022 | HECTOR HELGUERA ORTIZ | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 1000503.9 | 1000503.9
NAY220302102109 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-07-2022 | COMPAÑIA CONSTRUCTORA EL NAYAR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 1490005.95 | 1490005.95
NAY220302102116 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-05-2022 | JULIO LUIS CORREA MUNGUIA | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 1497635.4 | 1497635.4
NAY220302102119 | Adquisiciones | 002/2022 | HECTOR HELGUERA ORTIZ | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 1000503.9 | 1000503.9
NAY220302102184 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-03-2022 | JUAN RAMON MIRAMONTES ALDANA | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 1493974.65 | 1493974.65
NAY220302102185 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-08-2022 | TERRACERIAS Y CAMINOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 1792785.06 | 1792785.06
NAY220302101862 | Adquisiciones | 001/2022 | HECTOR HELGUERA ORTIZ | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 406296 | 406296.0
NAY220302102186 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-08-2022 | TERRACERIAS Y CAMINOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 1792785.06 | 1792785.06
NAY220302102190 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-05-2022 | JULIO LUIS CORREA MUNGUIA | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 1497635.4 | 1497635.4
NAY220302102191 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-08-2022 | TERRACERIAS Y CAMINOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 1792785.06 | 1792785.06
NAY220302102192 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-08-2022 | TERRACERIAS Y CAMINOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 1792785.06 | 1792785.06
NAY220302101878 | Adquisiciones | 001/2022 | HECTOR HELGUERA ORTIZ | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 406296 | 406296.0
NAY220302101009 | Obra | DGIUV-LP-IP-2022-111 | EDIFICACION ARQUITECTONICA Y CIVIL, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 1899999.89 | 1899999.89
NAY220302101011 | Obra | DGIUV-LP-IP-2022-111 | EDIFICACION ARQUITECTONICA Y CIVIL, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 1899999.89 | 1899999.89
NAY220302101344 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-05-2022 | JULIO LUIS CORREA MUNGUIA | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 1497635.4 | 1497635.4
NAY220302101345 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-05-2022 | JULIO LUIS CORREA MUNGUIA | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 1497635.4 | 1497635.4
NAY220302101640 | Adquisiciones | 003/2022 | GRUFER-Z S DE RL DE CV | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 485900 | 485900.0
NAY220302101641 | Adquisiciones | 003/2022 | GRUFER-Z S DE RL DE CV | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 485900 | 485900.0
NAY220302101642 | Adquisiciones | 004/2022 | GRUFER-Z S DE RL DE CV | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 305990 | 305990.0
NAY220302101643 | Adquisiciones | 004/2022 | GRUFER-Z S DE RL DE CV | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 305990 | 305990.0
NAY220302101644 | Adquisiciones | 001/2022 | HECTOR HELGUERA ORTIZ | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 406296 | 406296.0
NAY220302102295 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-07-2022 | COMPAÑIA CONSTRUCTORA EL NAYAR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 1490005.95 | 1490005.95
NAY220302102301 | Adquisiciones | 002/2022 | HECTOR HELGUERA ORTIZ | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 1000503.9 | 1000503.9
NAY220302102303 | Adquisiciones | 002/2022 | HECTOR HELGUERA ORTIZ | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 1000503.9 | 1000503.9
NAY220302102304 | Adquisiciones | 002/2022 | HECTOR HELGUERA ORTIZ | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 1000503.9 | 1000503.9
NAY220302102306 | Adquisiciones | 002/2022 | HECTOR HELGUERA ORTIZ | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 1000503.9 | 1000503.9
NAY220302102307 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-07-2022 | COMPAÑIA CONSTRUCTORA EL NAYAR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 1490005.95 | 1490005.95
NAY220302101013 | Obra | DGIUV-LP-IP-2022-111 | EDIFICACION ARQUITECTONICA Y CIVIL, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 1899999.89 | 1899999.89
NAY220302102318 | Adquisiciones | 002/2022 | HECTOR HELGUERA ORTIZ | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 1000503.9 | 1000503.9
NAY220302102320 | Adquisiciones | 002/2022 | HECTOR HELGUERA ORTIZ | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 1000503.9 | 1000503.9
NAY220302102332 | Adquisiciones | 002/2022 | HECTOR HELGUERA ORTIZ | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 1000503.9 | 1000503.9
NAY220302102334 | Adquisiciones | 002/2022 | HECTOR HELGUERA ORTIZ | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 1000503.9 | 1000503.9
NAY220302102341 | Adquisiciones | 002/2022 | HECTOR HELGUERA ORTIZ | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 1000503.9 | 1000503.9
NAY220302101720 | Adquisiciones | 003/2022 | GRUFER-Z S DE RL DE CV | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 485900 | 485900.0
NAY220302102351 | Adquisiciones | 002/2022 | HECTOR HELGUERA ORTIZ | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 1000503.9 | 1000503.9
NAY220302102357 | Adquisiciones | 002/2022 | HECTOR HELGUERA ORTIZ | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 1000503.9 | 1000503.9
NAY220302102358 | Adquisiciones | 002/2022 | HECTOR HELGUERA ORTIZ | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 1000503.9 | 1000503.9
NAY220302101721 | Adquisiciones | 004/2022 | GRUFER-Z S DE RL DE CV | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 305990 | 305990.0
NAY220302101434 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-05-2022 | JULIO LUIS CORREA MUNGUIA | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 1497635.4 | 1497635.4
NAY220302101745 | Adquisiciones | 001/2022 | HECTOR HELGUERA ORTIZ | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 406296 | 406296.0
NAY220302102066 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-05-2022 | JULIO LUIS CORREA MUNGUIA | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 1497635.4 | 1497635.4
NAY220302102067 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-06-2022 | CONSTRUCCIONES RIBSO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 1490041.95 | 1490041.95
NAY220302102068 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-07-2022 | COMPAÑIA CONSTRUCTORA EL NAYAR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 1490005.95 | 1490005.95
NAY220302102069 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-05-2022 | JULIO LUIS CORREA MUNGUIA | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 1497635.4 | 1497635.4
NAY220302102071 | Adquisiciones | 002/2022 | HECTOR HELGUERA ORTIZ | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 1000503.9 | 1000503.9
NAY220302102072 | Adquisiciones | 002/2022 | HECTOR HELGUERA ORTIZ | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 1000503.9 | 1000503.9
NAY220302102073 | Adquisiciones | 002/2022 | HECTOR HELGUERA ORTIZ | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 1000503.9 | 1000503.9
NAY220302102074 | Adquisiciones | 002/2022 | HECTOR HELGUERA ORTIZ | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 1000503.9 | 1000503.9
NAY220302102400 | Adquisiciones | 001/2022 | HECTOR HELGUERA ORTIZ | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 406296 | 406296.0
NAY220302102402 | Adquisiciones | 003/2022 | GRUFER-Z S DE RL DE CV | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 485900 | 485900.0
NAY220302102409 | Adquisiciones | 004/2022 | GRUFER-Z S DE RL DE CV | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 305990 | 305990.0
NAY220302125177 | Obra | F3-SIAPA-TEP-014-2022-IR | EDH INGENIERIA Y DISEÑO S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 1661972.55 | 1661972.55
NAY220302126526 | Obra | FISM-MEV-OP-2022-028-I | ALFREDO HERNÁNDEZ VARGAS | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 2006850.24 | 2006850.24
NAY220302114108 | Obra | F3-SIAPA-TEP-003-2022-AD/A | CONRADO ARNOLDO LIZARRAGA ESTRADA | SIAPA TEPIC | 264561.26 | 264561.26
NAY220302122275 | Obra | RUIZ-NAY-F3-FISE-11-MEV-018/2022-IR | ING. MARCO ANTONIO VEGA GUZMAN | MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT | 8046725.07 | 8046725.07
NAY220302122293 | Obra | RUIZ-NAY-F3-FISE-11-MEV-018/2022-IR | ING. MARCO ANTONIO VEGA GUZMAN | MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT | 8046725.07 | 8046725.07
NAY220302126545 | Obra | FISM-MEV-OP-2022-028-I | ALFREDO HERNÁNDEZ VARGAS | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 2006850.24 | 2006850.24
NAY220302122304 | Obra | MT-DGOPM-F3-2022/13-B | ASFALTOS EMULSIONADOS DE TEPIC S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 1888963.81 | 1888963.81
NAY220302122319 | Obra | RUIZ-NAY-F3-FISE-11-MEV-018/2022-IR | ING. MARCO ANTONIO VEGA GUZMAN | MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT | 8046725.07 | 8046725.07
NAY220302125190 | Obra | FISM-MEV-OP-2022-027-I | PIERO MASCORRO OLMOS | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 2988145.55 | 2988145.55
NAY220302126580 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-023/2022-IR | JOSE ALEJANDRO ALVARADO TELLEZ | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 1941072.16 | 1941072.16
NAY220302114142 | Obra | F3-SIAPA-TEP-003-2022-AD/B | CONRADO ARNOLDO LIZARRAGA ESTRADA | SIAPA TEPIC | 546595.07 | 546595.07
NAY220302122791 | Obra | RUIZ-NAY-F3-FISE-11-MEV-018/2022-IR | ING. MARCO ANTONIO VEGA GUZMAN | MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT | 8046725.07 | 8046725.07
NAY220302125223 | Obra | MT-DGOPM-F3-2022/13-A | ASFALTOS EMULSIONADOS DE TEPIC S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 2133328.39 | 2133328.39
NAY220302123815 | Obra | MJ-FIII-011/2022 | ALFREDO COBIAN MARTINEZ | MUNICIPIO DE JALA NAYARIT | 2294045.99 | 2294045.99
NAY220302127830 | Obra | MJFIII-013/2022 | IOC URBANIZACIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE JALA NAYARIT | 1494875.01 | 1494875.01
NAY220302114196 | Obra | F3-SIAPA-TEP-004-2022-IR/A | VELMON CONTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | SIAPA TEPIC | 418948.84 | 418948.84
NAY220302122841 | Obra | MAN-FIII-011/2022 | CORPORATIVO ANTURIO 21 S.A .DE C.V. | MUNICIPIO DE AHUACATLAN NAYARIT | 210202.1 | 210202.1
NAY220302125866 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-06-2022A | CONSTRUCCIONES RIBSO SA DE CV | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 1490041.95 | 1490041.95
NAY220302124216 | Obra | MJ-FIII-016/2022 | MARCO ANTONIO VEGA FUZMAN | MUNICIPIO DE JALA NAYARIT | 1998775.31 | 1998775.31
NAY220302124573 | Obra | MJ-FIII-016/2022 | MARCO ANTONIO VEGA FUZMAN | MUNICIPIO DE JALA NAYARIT | 1998775.31 | 1998775.31
NAY220302124969 | Adquisiciones | 002/2022-MESA DE CHAPALILLA | HÉCTOR HELGUERA ORTÍZ | IPROVINAY | 22854 | 22854.0
NAY220302125522 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-06-2022A | CONSTRUCCIONES RIBSO SA DE CV | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 1490041.95 | 1490041.95
NAY220302125537 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-APO-013/2022-IR | INGENIEROS Y ARQUITECTOS ARQ JOV S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 5046591.88 | 5046591.88
NAY220302125890 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-05-2022B | JULIO LUIS CORREA MUNGUIA | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 1497635.4 | 1497635.4
NAY220302123912 | Adquisiciones | 002/2022-EL TRAPICHE | HÉCTOR HELGUERA ORTÍZ | IPROVINAY | 15236 | 15236.0
NAY220302124586 | Obra | FISM-MEV-OP-2022-028-I | ALFREDO HERNÁNDEZ VARGAS | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 2006850.24 | 2006850.24
NAY220302124591 | Adquisiciones | 002/2022-EL MANGUITO | HÉCTOR HELGUERA ORTÍZ | IPROVINAY | 2539 | 2539.0
NAY220302124600 | Adquisiciones | 002/2022-LA AZALEA | HÉCTOR HELGUERA ORTÍZ | IPROVINAY | 7618 | 7618.0
NAY220302125907 | Obra | NAYAR-FIII-APO-028/2022-IR | CORAL ELIZABETH DELGADO MEJIA | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 5089331.32 | 5089331.32
NAY220302125922 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-05-2022B | JULIO LUIS CORREA MUNGUIA | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 1497635.4 | 1497635.4
NAY220302124609 | Adquisiciones | 002/2022-EL TIGRE | HÉCTOR HELGUERA ORTÍZ | IPROVINAY | 5079 | 5079.0
NAY220302124620 | Adquisiciones | 002/2022-HUAJIMIC | HÉCTOR HELGUERA ORTÍZ | IPROVINAY | 22854 | 22854.0
NAY220302125575 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-05-2022B | JULIO LUIS CORREA MUNGUIA | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 1497635.4 | 1497635.4
NAY220302123948 | Adquisiciones | 002/2022-LA MESA DEL HUANACAXTLE | HÉCTOR HELGUERA ORTÍZ | IPROVINAY | 7618 | 7618.0
NAY220302124639 | Adquisiciones | 002/2022-EL YESQUERO | HÉCTOR HELGUERA ORTÍZ | IPROVINAY | 2539 | 2539.0
NAY220302124648 | Adquisiciones | 002/2022-LA MINITA | HÉCTOR HELGUERA ORTÍZ | IPROVINAY | 5079 | 5079.0
NAY220302125033 | Obra | FISM-MEV-OP-2022-028-I | ALFREDO HERNÁNDEZ VARGAS | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 2006850.24 | 2006850.24
NAY220302125040 | Adquisiciones | 002/2022-LA YESCA | HÉCTOR HELGUERA ORTÍZ | IPROVINAY | 96495 | 96495.0
NAY220302125042 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-APO-014/2022-IR | HECTOR JAVIER FLORES GUILLEN | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 2666429.8 | 2666429.8
NAY220302125594 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-05-2022B | JULIO LUIS CORREA MUNGUIA | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 1497635.4 | 1497635.4
NAY220302125609 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-06-2022A | CONSTRUCCIONES RIBSO SA DE CV | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 1490041.95 | 1490041.95
NAY220302126404 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-023/2022-IR | JOSE ALEJANDRO ALVARADO TELLEZ | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 1941072.16 | 1941072.16
NAY220302126412 | Obra | FISM-MEV-OP-2022-027-I | PIERO MASCORRO OLMOS | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 2988145.55 | 2988145.55
NAY220302123981 | Adquisiciones | 002/2022-EL PINAL | HÉCTOR HELGUERA ORTÍZ | IPROVINAY | 12697 | 12697.0
NAY220302122991 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-008/2022-IR | JESÚS FRANCISCO LIMÓN TIRADO | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 3135859.71 | 3135859.71
NAY220302124426 | Adquisiciones | 002/2022-LA MANGA | HÉCTOR HELGUERA ORTÍZ | IPROVINAY | 15236 | 15236.0
NAY220302125051 | Obra | FISM-MEV-OP-2022-028-I | ALFREDO HERNÁNDEZ VARGAS | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 2006850.24 | 2006850.24
NAY220302125630 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-05-2022B | JULIO LUIS CORREA MUNGUIA | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 1497635.4 | 1497635.4
NAY220302126427 | Obra | FISM-MEV-OP-2022-028-I | ALFREDO HERNÁNDEZ VARGAS | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 2006850.24 | 2006850.24
NAY220302127552 | Obra | 2022/M014-FIII-020-PR | FEC URBANIZACIONES MADERO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 478842.54 | 478842.54
NAY220302127556 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-017/2022-IR | LUIS GILBERTO CARDENAS RIVAS | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 1001056.31 | 1001056.31
NAY220302123997 | Adquisiciones | 002/2022-LA MANGA LARGA | HÉCTOR HELGUERA ORTÍZ | IPROVINAY | 12697 | 12697.0
NAY220302125077 | Obra | FISM-MEV-OP-2022-028-I | ALFREDO HERNÁNDEZ VARGAS | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 2006850.24 | 2006850.24
NAY220302125094 | Adquisiciones | 002/2022-GUADALUPE OCOTÁN | HÉCTOR HELGUERA ORTÍZ | IPROVINAY | 119100 | 119100.0
NAY220302125096 | Obra | FISM-MEV-OP-2022-027-I | PIERO MASCORRO OLMOS | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 2988145.55 | 2988145.55
NAY220302125643 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-06-2022A | CONSTRUCCIONES RIBSO SA DE CV | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 1490041.95 | 1490041.95
NAY220302126449 | Obra | FISM-MEV-OP-2022-028-I | ALFREDO HERNÁNDEZ VARGAS | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 2006850.24 | 2006850.24
NAY220302126465 | Obra | FISM-MEV-OP-2022-028-I | ALFREDO HERNÁNDEZ VARGAS | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 2006850.24 | 2006850.24
NAY220302127568 | Obra | 2022/M014-FIII-028-PR | CONSTRUCTORA INUS S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 545675.25 | 545675.25
NAY220302124023 | Adquisiciones | 002/2022-LAS PALOMAS | HÉCTOR HELGUERA ORTÍZ | IPROVINAY | 17775 | 17775.0
NAY220302114388 | Obra | F3-SIAPA-TEP-004-2022-IR/B | VELMON CONTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | SIAPA TEPIC | 939101.12 | 939101.12
NAY220302124455 | Adquisiciones | 002/2022-PUENTE DE CAMOTLÁN | HÉCTOR HELGUERA ORTÍZ | IPROVINAY | 33011 | 33011.0
NAY220302126482 | Obra | FISM-MEV-OP-2022-028-I | ALFREDO HERNÁNDEZ VARGAS | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 2006850.24 | 2006850.24
NAY220302124035 | Adquisiciones | 002/2022-APOZOLCO | HÉCTOR HELGUERA ORTÍZ | IPROVINAY | 96495 | 96495.0
NAY220302109392 | Obra | RUIZ-NAY-F3-11-APO-006/2022-IR | IEIMECA SOLUTION, INGENIERIA ELECTROMECANICA S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT | 1026701.85 | 1210087.25
NAY220302125135 | Obra | FISM-MEV-OP-2022-027-I | PIERO MASCORRO OLMOS | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 2988145.55 | 2988145.55
NAY220302125299 | Obra | MJFIII-012/2022 | JESUS ADRIANA REYNOSO GARCIA | MUNICIPIO DE JALA NAYARIT | 2226461.09 | 2226461.09
NAY220302125303 | Obra | FISM-MEV-OP-2022-027-I | PIERO MASCORRO OLMOS | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 2988145.55 | 2988145.55
NAY220302125311 | Obra | FISM-MEV-OP-2022-027-I | PIERO MASCORRO OLMOS | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 2988145.55 | 2988145.55
NAY220302125315 | Obra | MJFIII-009/2022 | JORGE ALBERTO ALTAMIRANO HERNANDEZ | MUNICIPIO DE JALA NAYARIT | 1894695.88 | 1894695.88
NAY220302125316 | Obra | FISM-MEV-OP-2022-027-I | PIERO MASCORRO OLMOS | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 2988145.55 | 2988145.55
NAY220302126498 | Obra | FISM-MEV-OP-2022-028-I | ALFREDO HERNÁNDEZ VARGAS | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 2006850.24 | 2006850.24
NAY220302126507 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-023/2022-IR | JOSE ALEJANDRO ALVARADO TELLEZ | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 1941072.16 | 1941072.16
NAY220302126874 | Obra | MJ-FIII-008/2022 | JORGE ALBERTO ALTAMIRANO HERNANDEZ | MUNICIPIO DE JALA NAYARIT | 1031617.17 | 1031617.17
NAY220302114431 | Obra | F3-SIAPA-TEP-002-2022-IR/A | INGENIEROS Y ARQUITECTOS ARQ JOV S. R.L. DE C.V. | SIAPA TEPIC | 773427.6 | 773427.6
NAY220302124519 | Obra | MJ-FIII-016/2022 | MARCO ANTONIO VEGA FUZMAN | MUNICIPIO DE JALA NAYARIT | 1998775.31 | 1998775.31
NAY220302125164 | Obra | FISM-MEV-OP-2022-027-I | PIERO MASCORRO OLMOS | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 2988145.55 | 2988145.55
NAY220302125320 | Obra | FISM-MEV-OP-2022-027-I | PIERO MASCORRO OLMOS | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 2988145.55 | 2988145.55
NAY220302125332 | Obra | FISM-MEV-OP-2022-027-I | PIERO MASCORRO OLMOS | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 2988145.55 | 2988145.55
NAY220302125339 | Obra | FISM-MEV-OP-2022-028-I | ALFREDO HERNÁNDEZ VARGAS | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 2006850.24 | 2006850.24
NAY220302110190 | Obra | F3-SIAPA-TEP-001-2022-IR/A | JULIAN ALBERTO NAVARRETE VALERA | SIAPA TEPIC | 555331.2 | 555331.2
NAY220302123422 | Obra | F3-SIAPA-TEP-013-2022-AD | VOSTOK ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 1068767.19 | 1068767.19
NAY220302124394 | Adquisiciones | 002/2022-LOS CHILES | HÉCTOR HELGUERA ORTÍZ | IPROVINAY | 2539 | 2539.0
NAY220302124399 | Obra | FISM-MEV-OP-2022-027-I | PIERO MASCORRO OLMOS | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 2988145.55 | 2988145.55
NAY220302108250 | Obra | MACN-FIII-002/2022 | HECTOR MANUEL QUINONES NAVARRETE | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLAN DE CANAS NAYARIT | 2796744.71 | 2796744.71
NAY220302119048 | Arrendamientos | MJ-R33-FIII-90-2022 | CASANOVA VALLEJO SA DE CV | MUNICIPIO DE JALA NAYARIT | 519991.92 | 519991.92
NAY220302123437 | Obra | F3-SIAPA-TEP-011-2022-IR | LUIS GILBERTO CARDENAS RIVAS | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 2105303.77 | 2105303.77
NAY220302118134 | Obra | NAYAR-FIII-URB-023A/2022-IR | CESAR HERNALDO GONZALEZ RUIZ | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 3381680.87 | 3381680.87
NAY220302107909 | Obra | MACN-FIII-002/2022 | HECTOR MANUEL QUINONES NAVARRETE | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLAN DE CANAS NAYARIT | 2796744.71 | 2796744.71
NAY220302119237 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-DRE-024/2022-IR | SERGIO BENJAMÍN MARTÍNEZ CRESPO | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 470828.11 | 470828.11
NAY220302121811 | Obra | 2022/M014-FIII-019-PR | CARLOS ALBERTO CERVANTES FIGUEROA | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 1074492.18 | 1074492.18
NAY220302110224 | Obra | F3-SIAPA-TEP-001-2022-IR/B | JULIAN ALBERTO NAVARRETE VALERA | SIAPA TEPIC | 505601.79 | 505601.79
NAY220302116193 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-009/2022-IR | DANIEL ALEJANDRO DELGADO RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 635348.56 | 635348.56
NAY220302119248 | Obra | MT-DGOPM-F3-2022/17 | ARZA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 2299889.75 | 2299889.75
NAY220302122415 | Obra | RUIZ-NAY-F3-FISE-11-MEV-018/2022-IR | ING. MARCO ANTONIO VEGA GUZMAN | MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT | 8046725.07 | 8046725.07
NAY220302108333 | Obra | MACN-FIII-002/2022 | HECTOR MANUEL QUINONES NAVARRETE | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLAN DE CANAS NAYARIT | 2796744.71 | 2796744.71
NAY220302122431 | Obra | RUIZ-NAY-F3-FISE-11-MEV-018/2022-IR | ING. MARCO ANTONIO VEGA GUZMAN | MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT | 8046725.07 | 8046725.07
NAY220302119307 | Obra | MT-DGOPM-F3-2022/17 | ARZA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 2299889.75 | 2299889.75
NAY220302122458 | Obra | RUIZ-NAY-F3-FISE-11-MEV-018/2022-IR | ING. MARCO ANTONIO VEGA GUZMAN | MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT | 8046725.07 | 8046725.07
NAY220302116101 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-008/2022-IR | JESÚS FRANCISCO LIMÓN TIRADO | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 3135859.71 | 3135859.71
NAY220302122472 | Obra | RUIZ-NAY-F3-FISE-11-MEV-018/2022-IR | ING. MARCO ANTONIO VEGA GUZMAN | MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT | 8046725.07 | 8046725.07
NAY220302122478 | Obra | RUIZ-NAY-F3-FISE-11-MEV-018/2022-IR | ING. MARCO ANTONIO VEGA GUZMAN | MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT | 8046725.07 | 8046725.07
NAY220302122485 | Obra | RUIZ-NAY-F3-FISE-11-MEV-018/2022-IR | ING. MARCO ANTONIO VEGA GUZMAN | MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT | 8046725.07 | 8046725.07
NAY220302122493 | Obra | RUIZ-NAY-F3-FISE-11-MEV-018/2022-IR | ING. MARCO ANTONIO VEGA GUZMAN | MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT | 8046725.07 | 8046725.07
NAY220302119358 | Obra | MT-DGOPM-F3-2022/17 | ARZA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 2299889.75 | 2299889.75
NAY220302116149 | Obra | OPM-SPL-R-33-F3-IR-003/2022 | LIDIA PLATA MARTINEZ | H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS | 3090981.07 | 3090981.07
NAY220302123190 | Obra | NAYAR-FIII-URB-025B/2022-IR | CONSTRUCTORA GERVISUR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 2912815.12 | 2912815.12
NAY220302119386 | Obra | MT-DGOPM-F3-2022/17 | ARZA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 2299889.75 | 2299889.75
NAY220302120562 | Obra | MT-DGOPM-F3-2022/17 | ARZA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 2299889.75 | 2299889.75
NAY220302113857 | Obra | FISM-URB-OP-2022-016-AD | MARIA RAQUEL ZAMBRANO JUAREZ | MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | 948468.29 | 948468.29
NAY220302117042 | Obra | F3-SIAPA-TEP-008-2022-AD/A | VOSTOK ARQUITECTURAS S.A. DE C.V. | SIAPA TEPIC | 36022.33 | 36022.33
NAY220302117073 | Obra | F3-SIAPA-TEP-008-2022-AD/B | VOSTOK ARQUITECTURAS S.A. DE C.V. | SIAPA TEPIC | 158070.79 | 158070.79
NAY220302117644 | Obra | F3-SIAPA-TEP-009-2022-IR | CONRADO ARNOLDO LIZARRAGA ESTRADA | SIAPA TEPIC | 4038384.4 | 4038384.4
NAY220302124317 | Obra | RUIZ-NAY-F3-11-APO-009/2022-IR | IEIMECA SOLUTION, INGENIERIA ELECTROMECANICA S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT | 1960275.28 | 1960275.28
NAY220302116638 | Obra | OPM-SPL-R-33-F3-IR-003/2022 | LIDIA PLATA MARTINEZ | H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS | 3090981.07 | 3090981.07
NAY220302122204 | Obra | RUIZ-NAY-F3-FISE-11-MEV-018/2022-IR | ING. MARCO ANTONIO VEGA GUZMAN | MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT | 8046725.07 | 8046725.07
NAY220302124336 | Obra | RUIZ-NAY-F3-11-APO-011/2022-IR | IEIMECA SOLUTION, INGENIERIA ELECTROMECANICA S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT | 483414.94 | 476301.54
NAY220302117679 | Obra | F3-SIAPA-TEP-010-2022-IR | PIERO MASCORRO OLMOS | SIAPA TEPIC | 7356075.71 | 7356075.71
NAY220302118054 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-010/2022-IR | MAXIMO ROBLES COVARRUBIAS | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 535265.32 | 535265.32
NAY220302122217 | Obra | RUIZ-NAY-F3-FISE-11-MEV-018/2022-IR | ING. MARCO ANTONIO VEGA GUZMAN | MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT | 8046725.07 | 8046725.07
NAY220302122230 | Obra | RUIZ-NAY-F3-FISE-11-MEV-018/2022-IR | ING. MARCO ANTONIO VEGA GUZMAN | MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT | 8046725.07 | 8046725.07
NAY220302122715 | Obra | RUIZ-NAY-F3-FISE-11-MEV-018/2022-IR | ING. MARCO ANTONIO VEGA GUZMAN | MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT | 8046725.07 | 8046725.07
NAY220302123409 | Obra | NAYAR-FIII-URB-025A/2022-IR | CONSTRUCTORA GERVISUR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 2243286.67 | 2243286.67
NAY220302124363 | Adquisiciones | 002/2022-EL ENCINO | HÉCTOR HELGUERA ORTÍZ | IPROVINAY | 2539 | 2539.0
NAY220302115198 | Servicios | NAYAR-FIII-IND-032/2022-AD | CARKIS FERNANDO PEREZ RAMIREZ | MUNICIPIO DEL NAYAR | 1215304.57 | 1215304.57
NAY220302115646 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-018/2022-IR | JOSE ALEJANDRO ALVARADO TELLEZ | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 1859072.33 | 1859072.33
NAY220302104797 | Obra | MAN-FIII-010/2022 | ERIC SANDOVAL VILLEGAS | MUNICIPIO DE AHUACATLAN NAYARIT | 741660.84 | 741660.84
NAY220302114942 | Obra | MACN-FIII-001/2022 | INGENIEROS Y ARQUITECTOS ARQ JOV S. DE R.L. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLAN DE CANAS NAYARIT | 994884.26 | 994884.26
NAY220302104019 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-08-2022 | TERRACERIAS Y CAMINOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 1792785.06 | 1792785.06
NAY220302104862 | Obra | RUIZ-NAY-F3-11-URB-007/2022-IR | ING. CARLOS FERNANDO PEREZ RAMIREZ | MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT | 2740682.96 | 2740682.96
NAY220302105706 | Obra | FISM-DF-26/2022 | EDUARDO ESTRADA AGUILAR | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT | 258417.39 | 258417.39
NAY220302115459 | Obra | F3-SIAPA-TEP-007-2022-AD/A | VOSTOK ARQUITECTURAS S.A. DE C.V. | SIAPA TEPIC | 104488.35 | 104488.35
NAY220302115485 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-APO-016/2022-IR | LUIS GILBERTO CARDENAS RIVAS | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 1085566.37 | 1085566.37
NAY220302115496 | Obra | F3-SIAPA-TEP-007-2022-AD/B | VOSTOK ARQUITECTURAS S.A. DE C.V. | SIAPA TEPIC | 167278.12 | 167278.12
NAY220302106563 | Obra | 2022/M014-FIII-014-PR | GRUPO ALTA DIVISION INGENIERIA S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 496051.18 | 496051.18
NAY220302115529 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-018/2022-IR | JOSE ALEJANDRO ALVARADO TELLEZ | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 1859072.33 | 1859072.33
NAY220302120918 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-APO-035/2022-IR | GARY WILSON RUBIO GÓMEZ | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 2484454.69 | 2484454.69
NAY220302120926 | Obra | F3-SIAPA-TEP-012-2022-IR | JUAN ANTONIO COBIAN GARCIA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 2632117.85 | 2632117.85
NAY220302121293 | Obra | MT-DGOPM-F3-2022/15-F | JOSE RAMON ESPARZA GONZALEZ | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 257646.46 | 257646.46
NAY220302121294 | Obra | MT-DGOPM-F3-2022/15-G | JOSE RAMON ESPARZA GONZALEZ | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 1700504.63 | 1700504.63
NAY220302121299 | Obra | MT-DGOPM-F3-2022/15-B | JOSE RAMON ESPARZA GONZALEZ | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 103058.58 | 103058.58
NAY220302121303 | Obra | MT-DGOPM-F3-2022/13-C | ASFALTOS EMULSIONADOS DE TEPIC S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 853220.39 | 853220.39
NAY220302119119 | Obra | MT-DGOPM-F3-2022/17 | ARZA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 2299889.75 | 2299889.75
NAY220302120328 | Obra | MT-DGOPM-F3-2022/17 | ARZA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 2299889.75 | 2299889.75
NAY220302120364 | Obra | MT-DGOPM-F3-2022/17 | ARZA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 2299889.75 | 2299889.75
NAY220302113444 | Obra | CONT-FISM-YESCA-ALC-021/2022 | CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS CAESGO S.A. DE C.V. | XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 1163900.99 | 1163900.99
NAY220302120054 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-APO-014/2022-IR | HECTOR JAVIER FLORES GUILLEN | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 2666429.8 | 2666429.8
NAY220302120431 | Obra | MT-DGOPM-F3-2022/17 | ARZA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 2299889.75 | 2299889.75
NAY220302114840 | Obra | MACN-FIII-001/2022 | INGENIEROS Y ARQUITECTOS ARQ JOV S. DE R.L. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLAN DE CANAS NAYARIT | 994884.26 | 994884.26
NAY220302120461 | Obra | MT-DGOPM-F3-2022/17 | ARZA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 2299889.75 | 2299889.75
NAY220302118852 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-DRE-019/2022-IR | JOSÉ CONCEPCIÓN TORRES GARCIA | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 1717788.46 | 1717788.46
NAY220302120100 | Obra | MT-DGOPM-F3-2022/17 | ARZA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 2299889.75 | 2299889.75
NAY220302120488 | Obra | MT-DGOPM-F3-2022/17 | ARZA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 2299889.75 | 2299889.75
NAY220302120502 | Obra | MT-DGOPM-F3-2022/17 | ARZA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 2299889.75 | 2299889.75
NAY220302114506 | Obra | F3-SIAPA-TEP-002-2022-IR/B | INGENIEROS Y ARQUITECTOS ARQ JOV S. R.L. DE C.V. | SIAPA TEPIC | 3154484.63 | 3154484.63
NAY220302120523 | Obra | MT-DGOPM-F3-2022/17 | ARZA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 2299889.75 | 2299889.75
NAY220302121129 | Obra | MT-DGOPM-F3-2022/20 | EDGAR OMAR PARDO AGUILAR | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 1920506.42 | 1920506.42
NAY220302118391 | Obra | NAYAR-FIII-URB-023C/2022-IR | CESAR HERNALDO GONZALEZ RUIZ | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 3025825.32 | 3025825.32
NAY220302120542 | Obra | MT-DGOPM-F3-2022/17 | ARZA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 2299889.75 | 2299889.75
NAY220302116747 | Obra | OPM-SPL-R-33-F3-IR-003/2022 | LIDIA PLATA MARTINEZ | H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS | 3090981.07 | 3090981.07
NAY220302118422 | Obra | NAYAR-FIII-URB-023B/2022-IR | CESAR HERNALDO GONZALEZ RUIZ | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 3568374.74 | 3568374.74
NAY220302120560 | Obra | MT-DGOPM-F3-2022/17 | ARZA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 2299889.75 | 2299889.75
NAY220302121190 | Obra | MT-DGOPM-F3-2022/22-A | GRUPO CONSTRUCTOR ZAOC S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 1953311.1 | 1953311.1
NAY220302114557 | Obra | F3-SIAPA-TEP-006-2022-AD | DS GRUPO EMPRESARIAL DE NAYARIT S. DE R.L. DE C.V. | SIAPA TEPIC | 876042.24 | 876042.24
NAY220302118425 | Obra | NAYAR-FIII-APO-024/2022-IR | CONSTRUCTORA GERVISUR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 3275912.13 | 3275912.13
NAY220302120819 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-APO-016/2022-IR | LUIS GILBERTO CARDENAS RIVAS | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 1085566.37 | 1085566.37
NAY220302120827 | Obra | MT-DGOPM-F3-2022/18 | JULIAN ALBERTO NAVARRETE VALERA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 2864446.73 | 2864446.73
NAY220302121219 | Obra | MT-DGOPM-F3-2022/21 | URBANIZACION Y EDIFICACION DEL PACIFICO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 1987071.76 | 1987071.76
NAY220302122079 | Obra | RUIZ-NAY-F3-FISE-11-MEV-018/2022-IR | ING. MARCO ANTONIO VEGA GUZMAN | MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT | 8046725.07 | 8046725.07
NAY220302114589 | Obra | F3-SIAPA-TEP-005-2022-IR | JOSE ROBERTO CASTAÑEDA SANCHEZ | SIAPA TEPIC | 1204294.33 | 1204294.33
NAY220302121236 | Obra | MT-DGOPM-F3-2022/21-B | URBANIZACION Y EDIFICACION DEL PACIFICO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 284033.39 | 284033.39
NAY220302121246 | Obra | MT-DGOPM-F3-2022/21-C | URBANIZACION Y EDIFICACION DEL PACIFICO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 212138.03 | 212138.03
NAY220302121258 | Obra | MT-DGOPM-F3-2022/15-A | JOSE RAMON ESPARZA GONZALEZ | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 103058.58 | 103058.58
NAY220302122115 | Obra | RUIZ-NAY-F3-FISE-11-MEV-018/2022-IR | ING. MARCO ANTONIO VEGA GUZMAN | MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT | 8046725.07 | 8046725.07
NAY220302118517 | Obra | NAYAR-FIII-APO-026/2022-IR | ROSA MARIA GOMEZ RODRIGUEZ | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 3622806.08 | 3622806.08
NAY220302121272 | Obra | MT-DGOPM-F3-2022/15-E | JOSE RAMON ESPARZA GONZALEZ | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 309175.74 | 309175.74
NAY220302121286 | Obra | MT-DGOPM-F3-2022/15-D | JOSE RAMON ESPARZA GONZALEZ | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 103058.58 | 103058.58
NAY220302121290 | Obra | MT-DGOPM-F3-2022/15-C | JOSE RAMON ESPARZA GONZALEZ | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 206117.16 | 206117.16
NAY220302140058 | Obra | INIFE-R33-FV-2022-IR-011 | INGENIERO RUBEN PEREZ MORA | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1551578 | 1551578.0
NAY220302139818 | Obra | INIFE-R33-FV-2022-IR-010 | ING. ROBERTO DE LEON HERNANDEZ | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2048556 | 2048556.0
NAY220402146609 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-10-2022 | IRVING MANUEL VEGA GARCIA | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 3619538 | 3619538.0
NAY220402143394 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-11-2022 | MOSLER MANUEL SANCHEZ MONTOYA | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 1349641.18 | 1349641.18
NAY220402143397 | Adquisiciones | 004/2022 | GRUFER-Z S DE RL DE CV | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 305990 | 305990.0
NAY220302128810 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-MEV-037/2022-IR | RAMON CASAS REA | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 3989636.41 | 3989636.41
NAY220302128473 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-MEV-037/2022-IR | RAMON CASAS REA | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 3989636.41 | 3989636.41
NAY220302128833 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-MEV-037/2022-IR | RAMON CASAS REA | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 3989636.41 | 3989636.41
NAY220302128507 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-MEV-037/2022-IR | RAMON CASAS REA | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 3989636.41 | 3989636.41
NAY220302128852 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-MEV-037/2022-IR | RAMON CASAS REA | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 3989636.41 | 3989636.41
NAY220302128865 | Obra | 2022/M014-FIII-017-PR | JORGE ARATH VALENZUELA JAIME | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 1035000 | 1035000.0
NAY220302128536 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-MEV-037/2022-IR | RAMON CASAS REA | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 3989636.41 | 3989636.41
NAY220402146317 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-10-2022 | IRVING MANUEL VEGA GARCIA | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 3619538 | 3619538.0
NAY220402146319 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-10-2022 | IRVING MANUEL VEGA GARCIA | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 3619538 | 3619538.0
NAY220402146711 | Adquisiciones | 005/2022 | GRUFER-Z S DE RL DE CV | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 8269.99 | 8269.99
NAY220402146712 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-11-2022 | MOSLER MANUEL SANCHEZ MONTOYA | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 1349641.18 | 1349641.18
NAY220302137790 | Adquisiciones | IXTLAN-NAY-PRODIM/2022-AD | JORGE GONZALEZ ROSAS | MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO | 364088.64 | 364088.64
NAY220302128541 | Obra | NAYAR-FIII-URB-029A/2022-IR | FRANCISCO JAVIER GALVAN SANDOVAL | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 3856327.72 | 3856327.72
NAY220302128562 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-MEV-037/2022-IR | RAMON CASAS REA | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 3989636.41 | 3989636.41
NAY220302128894 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-MEV-037/2022-IR | RAMON CASAS REA | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 3989636.41 | 3989636.41
NAY220302128570 | Obra | NAYAR-FIII-URB-029B/2022-IR | FRANCISCO JAVIER GALVAN SANDOVAL | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 4223204.69 | 4223204.69
NAY220302128583 | Obra | NAYAR-FIII-URB-030A/2022-IR | MIGIO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 1769180.96 | 1769180.96
NAY220302128586 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-MEV-037/2022-IR | RAMON CASAS REA | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 3989636.41 | 3989636.41
NAY220302128924 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-MEV-037/2022-IR | RAMON CASAS REA | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 3989636.41 | 3989636.41
NAY220302128601 | Obra | NAYAR-FIII-URB-030B/2022-IR | MIGIO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 9834100.46 | 9834100.46
NAY220302128611 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-MEV-037/2022-IR | RAMON CASAS REA | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 3989636.41 | 3989636.41
NAY220402146435 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-11-2022 | MOSLER MANUEL SANCHEZ MONTOYA | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 1349641.18 | 1349641.18
NAY220302139196 | Obra | NAY-CEA-RE-19-22 | URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES DEL PACIFICO S.A. DE CV | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 6944604.07 | 6944604.07
NAY220302140652 | Obra | INIFE-R33-FV-2022-IR-008 | GRUPO ALTA DIVISION INGENIERIA S.A. DE C.V. | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2775934 | 2775934.0
NAY220302120559 | Obra | MT-DGOPM-F3-2022/17 | ARZA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 2299889.75 | 2299889.75
NAY220302139029 | Obra | INIFE-R33-FV-2022-IR-002 | LICENCIADA MAURA JANETH ESPINOSA CURIEL | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 4759566 | 4759566.0
NAY220302139855 | Obra | INIFE-R33-FV-2022-IR-025 | JUAN RAMON MIRAMONTES ALDANA | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1152060 | 1152060.0
NAY220302128153 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-MEV-037/2022-IR | RAMON CASAS REA | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 3989636.41 | 3989636.41
NAY220302129129 | Obra | 2022/M014-FIII-018-PR | EFREN LAVIN LOZANO | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 327637.85 | 327637.85
NAY220302128181 | Obra | 2022/M014-FIII-016-PR | SIEM BR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 953542.16 | 953542.16
NAY220302129737 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-APO-020/2022-IR | DS GRUPO EMPRESARIAL DE NAYARIT S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 3286677.3 | 3286677.3
NAY220302139834 | Obra | INIFE-R33-FV-2022-IR-041 | EDGAR EDUARDO LOPEZ MIRAMONTES | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2313813 | 2313813.0
NAY220302129218 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-APO-022/2022-IR | JOSÉ CONCEPCIÓN TORRES GARCIA | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 1889568.67 | 1889568.67
NAY220302129768 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-026/2022-IR | FRANCISCO JAVIER OROZCO ALTAMIRANO | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 2118335.51 | 2118335.51
NAY220302139926 | Adquisiciones | S.A.F.D.G.A 02/2022 | RAUL DAVALOS ALONZO | SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 12425040.46 | 1.242504046E7
NAY220302139143 | Obra | NAY-CEA-RE-07-22-IR | Ing. Horacio Lopez Cervantes | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 3052643.01 | 3052643.01
NAY220302139154 | Obra | NAY-CEA-RE-15-22 | SEG TERRACERIAS S. DE R.L. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 1505000 | 1505000.0
NAY220302139175 | Obra | INIFE-R33-FV-2022-IR-023 | ING. CRISTIAN IVÁN LÓPEZ GONZÁLEZ | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 716981 | 716981.0
NAY220302128959 | Obra | 2022/M014-FIII-022-PR | CARLOS ALBERTO CERVANTES FIGUEROA | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 696755.23 | 696755.23
NAY220302129348 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-APO-032/2022-IR | JOSUE TAHEC GUEVARA RUIZ | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 1742856.32 | 1742856.32
NAY220302129885 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-DRE-038/2022-IR | JOSÉ CONCEPCIÓN TORRES GARCÍA | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 1031129.08 | 1031129.08
NAY220302131846 | Obra | DGIUV-LP-IP-2022-020 | JOSE LUIS GUERRERO RODRIGUEZ | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 2006147.35 | 2006147.35
NAY220302135616 | Adquisiciones | LPE-DADQ-09-2022 | ASFALTOS EMULSIONADOS DE TEPIC S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 1397897.44 | 1397897.44
NAY220302128990 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-015/2022-IR | RUBÉN PÉREZ MORA | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 3708304.38 | 3708304.38
NAY220302139369 | Obra | INIFE-R33-FV-2022-IR-028 | LUIS CARLOS JOHANSON LOPEZ | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 410404 | 410404.0
NAY220302139463 | Obra | INIFE-R33-FV-2022-IR-017 | ADOLFO GALAVIZ BALLESTEROS | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1088678 | 1088678.0
NAY220302139416 | Obra | INIFE-R33-FV-2022-IR-027 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION DEL NAYAR SA DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1139377 | 1139377.0
NAY220302139445 | Obra | INIFE-R33-FV-2022-IR-012 | "DALICONSTRUCTORES Y CONSULTORES S. DE R.L. DE C.V. JOSE ISMAEL GUARDADO LIMA" | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1478874 | 1478874.0
NAY220302128341 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-MEV-037/2022-IR | RAMON CASAS REA | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 3989636.41 | 3989636.41
NAY220302135640 | Adquisiciones | LPE-DADQ-09-2022 | ASFALTOS EMULSIONADOS DE TEPIC S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 1397897.44 | 1397897.44
NAY220302128378 | Obra | MT-DGOPM-F3-2022/19 | CORAL ELIZABETH DELGADO MEJIA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 1897909.36 | 1897909.36
NAY220302128404 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-MEV-037/2022-IR | RAMON CASAS REA | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 3989636.41 | 3989636.41
NAY220302131782 | Obra | MT-DGOPM-F4-2022/14-A | OSCAR RUELAS MARTINEZ | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 968296.19 | 968296.19
NAY220302131800 | Obra | MT-DGOPM-F4-2022/14-B | OSCAR RUELAS MARTINEZ | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 175432.99 | 175432.99
NAY220302140663 | Obra | INIFE-R33-FV-2022-IR-015 | ING. LUIS MANUEL VIRGEN NARVAEZ | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1248039 | 1248039.0
NAY220302139933 | Adquisiciones | S.A.F.D.G.A. 01/2022 | RAUL DAVALOS ALONZO | SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 12142877.17 | 1.214287717E7
NAY220302139945 | Servicios | INAPS-07-2022 | SERVICIOS PROFESIONALES GISNET SA DE CV | SECREATARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 24999999.1 | 2.49999991E7
NAY220302140023 | Obra | INIFE-R33-FV-2022-IR-022 | LUIS CARLOS JOHANSON LÓPEZ | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1414835 | 1414835.0
NAY220302139082 | Obra | 918020999-021-22-B | EDIFICACION ARQUITECTONICA Y CIVIL S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2557397.51 | 2557397.51
NAY220302137247 | Servicios | AA-818017996-E3BIS-2022 | MARGARITA GARCIA RIVERA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 77000 | 77000.0
NAY220302137247 | Servicios | AA-818017996-E3-2022 | AMERICA LIZBET SANCHEZ ANDRADE | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 77000 | 77000.0
NAY220402170802 | Obra | CONT-FISM-YESCA-URB-028/2022-PUENTE DE CAMOTLÁN | DORA ALICIA GARCIA MEDRANO | XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 954758.42 | 954758.42
NAY220402167694 | Obra | CONT-FISM-YESCA-URB-028/2022-APOZOLCO | DORA ALICIA GARCIA MEDRANO | XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 344536.24 | 344436.24
NAY220402161477 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-028/2022-IR | RAMON CASAS REA | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 2540812.13 | 2540812.13
NAY220402164963 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-028/2022-IR | RAMON CASAS REA | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 2540812.13 | 2540812.13
NAY220402168958 | Obra | CONT-FISM-YESCA-URB-028/2022-LA MANGA | DORA ALICIA GARCIA MEDRANO | XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 158769.95 | 158769.95
NAY220402165288 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-028/2022-IR | RAMON CASAS REA | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 2540812.13 | 2540812.13
NAY220402168977 | Obra | CONT-FISM-YESCA-URB-028/2022-EL PINAL | DORA ALICIA GARCIA MEDRANO | XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 124813.48 | 124813.48
NAY220402163830 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-031/2022-IR | JESÚS FRANCISCO LIMÓN TIRADO | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 1648866.47 | 1648866.47
NAY220402153070 | Obra | XAL-OP-F3/007-A/2022 | JOSE MANUEL MORENO OLMEDO | MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT | 182714.38 | 182714.38
NAY220402161554 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-027/2022-IR | EMMANUEL RODRIGO GONZALEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 2525242.96 | 2525242.96
NAY220402162330 | Obra | MJ-FIII-015/2022 | PROYECTOS, INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS ELECTRICOS SA DE CV | MUNICIPIO DE JALA NAYARIT | 335336.38 | 335336.38
NAY220402163503 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-031/2022-IR | JESÚS FRANCISCO LIMÓN TIRADO | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 1648866.47 | 1648866.47
NAY220402161671 | Obra | CONT-FISM-YESCA-IBE-026D/2022 | KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ | XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 1776591.02 | 1776591.02
NAY220402162693 | Obra | CONT-FISM-YESCA-URB-030C/2022 | COMPAÑÍA CONSTRUCTORA EL NAYAR S.A. DE C.V. | XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 610751.58 | 610751.58
NAY220402163528 | Adquisiciones | 003/2022 | GRUFER-Z S DE RL DE CV | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 485900 | 485900.0
NAY220402161864 | Obra | CONT-FISM-YESCA-IBE-026A/2022 | KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ | XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 1776591.02 | 1776591.02
NAY220402163925 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-031/2022-IR | JESÚS FRANCISCO LIMÓN TIRADO | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 1648866.47 | 1648866.47
NAY220402162758 | Obra | NAYAR-FIII-URB-034A/2022-IR | CANAMEX ENERGY HOLDINGS S.A.P.I. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYARC | 2573187.79 | 2573187.79
NAY220402163576 | Adquisiciones | 004/2022 | GRUFER-Z S DE RL DE CV | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 305990 | 305990.0
NAY220402164999 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-028/2022-IR | RAMON CASAS REA | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 2540812.13 | 2540812.13
NAY220402162776 | Obra | NAYAR-FIII-URB-034B/2022-IR | CANAMEX ENERGY HOLDINGS S.A.P.I. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYARC | 4998514.24 | 4998514.24
NAY220402163590 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-031/2022-IR | JESÚS FRANCISCO LIMÓN TIRADO | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 1648866.47 | 1648866.47
NAY220402163604 | Adquisiciones | 001/2022 | HECTOR HELGUERA ORTIZ | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 406296 | 406296.0
NAY220402162794 | Obra | NAYAR-FIII-URB-033A/2022 | CARLOS ALBERTOS CERVANTES FIGUEROA | MUNICIPIO DEL NAYARC | 1449670.68 | 1449670.68
NAY220402162798 | Obra | NAYAR-FIII-URB-033B/2022 | CARLOS ALBERTOS CERVANTES FIGUEROA | MUNICIPIO DEL NAYARC | 5521482.2 | 5521482.2
NAY220402162801 | Obra | NAYAR-FIII-URB-035A/2022-IR | AGUSTIAN ARGUELLES ALEGRIA | MUNICIPIO DEL NAYARC | 1006511 | 1006511.0
NAY220402162806 | Obra | NAYAR-FIII-URB-035B/2022-IR | AGUSTIAN ARGUELLES ALEGRIA | MUNICIPIO DEL NAYARC | 2838294.6 | 2838294.6
NAY220402163628 | Adquisiciones | 003/2022 | GRUFER-Z S DE RL DE CV | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 485900 | 485900.0
NAY220402165800 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-027/2022-IR | EMMANUEL RODRIGO GONZALEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 2525242.96 | 2525242.96
NAY220402161971 | Obra | CONT-FISM-YESCA-APO-025B/2022 | BETZANIA FLORES RENTERÍA | XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 883516.56 | 883516.56
NAY220402162832 | Obra | NAYAR-FIII-URB-036A/2022-IR | MARCO ANTONIO BAÑUELOS GARCIA | MUNICIPIO DEL NAYARC | 2400876.74 | 2400876.74
NAY220402171488 | Obra | CONT-FISM-YESCA-URB-028/2022-EL PINITO (EL PINO) | DORA ALICIA GARCIA MEDRANO | XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 136392.45 | 136392.45
NAY220402162836 | Obra | NAYAR-FIII-URB-036B/2022-IR | MARCO ANTONIO BAÑUELOS GARCIA | MUNICIPIO DEL NAYARC | 9224313.58 | 9224313.58
NAY220402162847 | Obra | NAYAR-FIII-URB-038A/2022-IR | JULIAN ALBERTO NAVARRETE VALERA | MUNICIPIO DEL NAYAR | 2343590.58 | 2343590.58
NAY220402162849 | Obra | NAYAR-FIII-URB-038B/2022-IR | JULIAN ALBERTO NAVARRETE VALERA | MUNICIPIO DEL NAYAR | 9276330.72 | 9276330.72
NAY220402162850 | Obra | NAYAR-FIII-URB-040/2022-IR | TERRAGUZA CONSTRUYE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYAR | 11620202.29 | 1.162020229E7
NAY220402162855 | Obra | NAYAR-FIII-ELR-037/2022-IR | CONSTRUCCIONES VEMORA BAJA SUR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYARC | 9912831.12 | 7315469.55
NAY220402163165 | Obra | CONT-FISM-YESCA-URB-027A/2022 | MARCO ANTONIO PARTIDA PANUCO | XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 1382581.69 | 1382581.69
NAY220402163668 | Adquisiciones | 001/2022 | HECTOR HELGUERA ORTIZ | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 406296 | 406296.0
NAY220402171502 | Obra | CONT-FISM-YESCA-URB-028/2022-MESA DE CHAPALILLA | DORA ALICIA GARCIA MEDRANO | XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 162961.05 | 162961.05
NAY220402163194 | Adquisiciones | 001/2022 | HECTOR HELGUERA ORTIZ | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 406296 | 406296.0
NAY220402163684 | Adquisiciones | 001/2022 | HECTOR HELGUERA ORTIZ | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 406296 | 406296.0
NAY220402163710 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-031/2022-IR | JESÚS FRANCISCO LIMÓN TIRADO | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 1648866.47 | 1648866.47
NAY220402164888 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-028/2022-IR | RAMON CASAS REA | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 2540812.13 | 2540812.13
NAY220402168082 | Obra | CONT-FISM-YESCA-URB-028/2022-LOS ENCANTOS | DORA ALICIA GARCIA MEDRANO | XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 55125.8 | 55125.8
NAY220402168095 | Obra | CONT-FISM-YESCA-URB-028/2022-EL IZOTE | DORA ALICIA GARCIA MEDRANO | XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 87874.09 | 87874.09
NAY220402168734 | Obra | CONT-FISM-YESCA-URB-028/2022-AMATLÁN DE JORA | DORA ALICIA GARCIA MEDRANO | XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 291612.92 | 291612.92
NAY220402162213 | Obra | CONT-FISM-YESCA-ALC-024A/2022 | CESAR HERNALDO GONZALEZ RUIZ | XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 3383516.73 | 3383516.73
NAY220402163365 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-030/2022-IR | EDGAR EDUARDO LÓPEZ MIRAMONTES | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 3013787.68 | 3013787.68
NAY220402165437 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-028/2022-IR | RAMON CASAS REA | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 2540812.13 | 2540812.13
NAY220402171051 | Adquisiciones | 004/2022 | GRUFER-Z S DE RL DE CV | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 305990 | 305990.0
NAY220402172423 | Obra | AYTO-SANBLAS-NAY-FIII-005/2022-IR | LUIS ARVIZU PARTIDA | MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT | 4464913.13 | 4464913.13
NAY220402161430 | Obra | CONT-FISM-YESCA-IBE-026E/2022 | KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ | XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 1322888.38 | 1322888.38
NAY220402164389 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-030/2022-IR | EDGAR EDUARDO LÓPEZ MIRAMONTES | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 3013787.68 | 3013787.68
NAY220402166037 | Obra | F3-SIAPA-TEP-018-2022-AD | JOSE CONCEPCION TORRES GARCIA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 596221.03 | 596221.03
NAY220402171068 | Obra | CONT-FISM-YESCA-URB-028/2022-HUAJIMIC | DORA ALICIA GARCIA MEDRANO | XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 642542.73 | 642542.73
NAY220402172828 | Obra | XAL-OP-F3/006-A/2022 | IPC INGENIERIA PROYECTOS Y CAMINO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT | 690421.1 | 690421.1
NAY220402163049 | Adquisiciones | 001/2022 | HECTOR HELGUERA ORTIZ | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 406296 | 406296.0
NAY220402164443 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-028/2022-IR | RAMON CASAS REA | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 2540812.13 | 2540812.13
NAY220402166071 | Obra | F3-SIAPA-TEP-017-II-2022-AD/A | ALFONSO VILLASEÑOR GOMEZ | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 240046.47 | 240046.48
NAY220402167093 | Obra | CONT-FISM-YESCA-ALC-024B/2022 | CESAR HERNALDO GONZALEZ RUIZ | XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 345916.64 | 345916.64
NAY220402163211 | Obra | CONT-FISM-YESCA-URB-027B/2022 | MARCO ANTONIO PARTIDA PANUCO | XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 926196.51 | 926196.51
NAY220402163093 | Obra | CONT-FISM-YESCA-URB-030B/2022 | COMPAÑÍA CONSTRUCTORA EL NAYAR S.A. DE C.V. | XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 1470178.57 | 1470178.57
NAY220402166103 | Obra | F3-SIAPA-TEP-017-II-2022-AD/B | ALFONSO VILLASEÑOR GOMEZ | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 87402.82 | 87402.82
NAY220402166109 | Obra | MT-DGOPM-F3-2022/25-A | CONRADO ARNOLDO LIZARRAGA ESTRADA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 1056604.48 | 1056604.48
NAY220402166115 | Servicios | MT-DGOPM-F3-2022/26-C | OSCAR RUELAS MARTINEZ | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 399441.43 | 399441.43
NAY220402164121 | Adquisiciones | 003/2022 | GRUFER-Z S DE RL DE CV | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 485900 | 485900.0
NAY220402168845 | Obra | CONT-FISM-YESCA-URB-028/2022-EL TRAPICHE | DORA ALICIA GARCIA MEDRANO | XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 158769.95 | 158769.95
NAY220402161615 | Obra | CONT-FISM-YESCA-IBE-026C/2022 | KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ | XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 1322888.38 | 1322888.38
NAY220402162368 | Adquisiciones | 004/2022 | GRUFER-Z S DE RL DE CV | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 305990 | 305990.0
NAY220402163219 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-030/2022-IR | EDGAR EDUARDO LÓPEZ MIRAMONTES | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 3013787.68 | 3013787.68
NAY220402164477 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-028/2022-IR | RAMON CASAS REA | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 2540812.13 | 2540812.13
NAY220402163119 | Obra | CONT-FISM-YESCA-URB-030A/2022 | COMPAÑÍA CONSTRUCTORA EL NAYAR S.A. DE C.V. | XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 1928240.75 | 1928240.75
NAY220402164139 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-030/2022-IR | EDGAR EDUARDO LÓPEZ MIRAMONTES | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 3013787.68 | 3013787.68
NAY220402171143 | Obra | CONT-FISM-YESCA-URB-028/2022-LAS JARAS | DORA ALICIA GARCIA MEDRANO | XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 83469.13 | 83469.13
NAY220402161628 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-028/2022-IR | RAMON CASAS REA | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 2540812.13 | 2540812.13
NAY220402161646 | Obra | CONT-FISM-YESCA-IBE-026B/2022 | KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ | XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 1322888.38 | 1322888.38
NAY220402164561 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-028/2022-IR | RAMON CASAS REA | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 2540812.13 | 2540812.13
NAY220402168875 | Obra | CONT-FISM-YESCA-URB-028/2022-SAN JUAN IXTAPALAPA | DORA ALICIA GARCIA MEDRANO | XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 87874.09 | 87874.09
NAY220402162404 | Adquisiciones | 004/2022 | GRUFER-Z S DE RL DE CV | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 305990 | 305990.0
NAY220402163269 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-030/2022-IR | EDGAR EDUARDO LÓPEZ MIRAMONTES | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 3013787.68 | 3013787.68
NAY220402168030 | Obra | CONT-FISM-YESCA-URB-028/2022-CORTAPICO | DORA ALICIA GARCIA MEDRANO | XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 115436.99 | 115436.99
NAY220402168045 | Obra | CONT-FISM-YESCA-URB-028/2022-POPOTA | DORA ALICIA GARCIA MEDRANO | XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 69901.55 | 69901.55
NAY220402168904 | Obra | CONT-FISM-YESCA-URB-028/2022-EL GIGANTE | DORA ALICIA GARCIA MEDRANO | XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 34950.78 | 34950.78
NAY220402163299 | Obra | NAYAR-FIII-VIV-043/2022-IR | JAIME ARTURO AGUILAR CERVANTES | MUNICIPIO DEL NAYAR | 9256667.11 | 9256667.11
NAY220402163309 | Obra | NAYAR-FIII-VIV-042/2022-IR | INFRAESTRUCTURA CIVIL ARROYO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYAR | 7694365.09 | 7694365.09
NAY220402164780 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-028/2022-IR | RAMON CASAS REA | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 2540812.13 | 2540812.13
NAY220402168937 | Obra | CONT-FISM-YESCA-URB-028/2022-SAN PELAYO | DORA ALICIA GARCIA MEDRANO | XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 139803.11 | 139803.11
NAY220402171235 | Obra | CONT-FISM-YESCA-URB-028/2022-GUADALUPE OCOTÁN | DORA ALICIA GARCIA MEDRANO | XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 690494.52 | 690494.52
NAY220402163319 | Obra | NAYAR-FIII-VIV-041A/2022-IR | JOSE NOE LOPEZ CHACON | MUNICIPIO DEL NAYAR | 1802488.38 | 1802488.38
NAY220402163322 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-030/2022-IR | EDGAR EDUARDO LÓPEZ MIRAMONTES | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 3013787.68 | 3013787.68
NAY220402163324 | Obra | NAYAR-FIII-VIV-041B/2022-IR | JOSE NOE LOPEZ CHACON | MUNICIPIO DEL NAYAR | 5299994.9 | 5299994.9
NAY220402165585 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-028/2022-IR | RAMON CASAS REA | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 2540812.13 | 2540812.13
NAY220402165590 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-028/2022-IR | RAMON CASAS REA | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 2540812.13 | 2540812.13
NAY220402162508 | Obra | CONT-FISM-YESCA-APO-025A/2022 | BETZANIA FLORES RENTERÍA | XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 2527031.12 | 2527031.12
NAY220402164192 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-030/2022-IR | EDGAR EDUARDO LÓPEZ MIRAMONTES | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 3013787.68 | 3013787.68
NAY220402165041 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-APO-032/2022-IR | JOSUE TAHEC GUEVARA RUIZ | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 1742856.32 | 1742856.32
NAY220402162534 | Adquisiciones | 004/2022 | GRUFER-Z S DE RL DE CV | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 305990 | 305990.0
NAY220402165322 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-028/2022-IR | RAMON CASAS REA | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 2540812.13 | 2540812.13
NAY220402164274 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-030/2022-IR | EDGAR EDUARDO LÓPEZ MIRAMONTES | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 3013787.68 | 3013787.68
NAY220402169225 | Obra | NAYAR-FIII-ELR-044/2022-IR | CONSTRUCCION MANTENIMIENTO E INGENIERIA DE NAYARIT, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYAR | 1785208.2 | 1785208.2
NAY220402172323 | Obra | OPM-SPL-R-33-F3-IR-004/2022 | Marco Antonio Vega Guzman | Ayuntamiento de San Pedro Lagunillas | 1021315.27 | 1021315.27
NAY220402162598 | Adquisiciones | 003/2022 | GRUFER-Z S DE RL DE CV | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 485900 | 485900.0
NAY220402165364 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-028/2022-IR | RAMON CASAS REA | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 2540812.13 | 2540812.13
NAY220402172760 | Obra | MAN-FIII-012/2022 | MARCO ANTONIO VEGA GUZMAN | MUNICIPIO DE AHUACATLAN NAYARIT | 674967.14 | 674967.14
NAY220402162624 | Adquisiciones | 001/2022 | HECTOR HELGUERA ORTIZ | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 406296 | 406296.0
NAY220402162639 | Obra | CONT-FISM-YESCA-APO-029A/2022 | MARCO ANTONIO PARTIDA PANUCO | XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 3660095.59 | 3660095.59
NAY220402164317 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-030/2022-IR | EDGAR EDUARDO LÓPEZ MIRAMONTES | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 3013787.68 | 3013787.68
NAY220402162974 | Adquisiciones | 001/2022 | HECTOR HELGUERA ORTIZ | INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT | 406296 | 406296.0
NAY220402160790 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-028/2022-IR | RAMON CASAS REA | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 2540812.13 | 2540812.13
NAY220402160881 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-027/2022-IR | EMMANUEL RODRIGO GONZALEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 2525242.96 | 2525242.96
NAY220402156083 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-09-2022 | JOSE ALFREDO SALAZAR GOMEZ | IPROVINAY | 1497766.96 | 1497766.96
NAY220402152003 | Obra | XAL-OP-F3/006-B/2022 | IPC INGENIERIA PROYECTOS Y CAMINO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE XALISCO, NAYARIT | 283342.42 | 283342.42
NAY220402156114 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-003-2022 | JUAN RAMON MIRAMONTES ALDANA | IPROVINAY | 1493974.65 | 1493974.65
NAY220402148656 | Obra | ROSAMORADA-NAY-F3-10-007/2022-IR | JOSE ALEJANDRO ALVARADO TELLEZ | MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT | 2409028.7 | 2409028.7
NAY220402153194 | Obra | F3-SIAPA-TEP-016-2022-AD/A | MIGUEL ANGEL GONZALEZ VAZQUEZ | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 212913.23 | 212913.23
NAY220402153201 | Obra | F3-SIAPA-TEP-016-2022-AD/B | MIGUEL ANGEL GONZALEZ VAZQUEZ | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 418101.53 | 418101.53
NAY220402153204 | Obra | MT-DGOPM-F3-2022/25-C | CONRADO ARNOLDO LIZARRAGA ESTRADA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 377501.78 | 377501.78
NAY220402151300 | Obra | MACN-FIII-003/2022 | JORGE ERNESTO ANZANDO HERNANDEZ | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLAN DE CANAS NAYARIT | 2292739.5 | 2292739.5
NAY220402161316 | Obra | MJ-FIII-014/2022 | PROYECTOS, INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS ELECTRICOS SA DE CV | MUNICIPIO DE JALA NAYARIT | 9113395.13 | 9113395.13
NAY220402161347 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-027/2022-IR | EMMANUEL RODRIGO GONZALEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 2525242.96 | 2525242.96
NAY220402151329 | Obra | MACN-FIII-003/2022 | JORGE ERNESTO ANZANDO HERNANDEZ | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLAN DE CANAS NAYARIT | 2292739.5 | 2292739.5
NAY220402151330 | Obra | MACN-FIII-003/2022 | JORGE ERNESTO ANZANDO HERNANDEZ | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLAN DE CANAS NAYARIT | 2292739.5 | 2292739.5
NAY220402151337 | Obra | MACN-FIII-004/2022 | INGENIEROS Y ARQUITECTOS ARQ JOV S. DE R.L. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLAN DE CANAS NAYARIT | 2475190.4 | 2475190.4
NAY220402151340 | Obra | MACN-FIII-004/2022 | INGENIEROS Y ARQUITECTOS ARQ JOV S. DE R.L. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLAN DE CANAS NAYARIT | 2475190.4 | 2475190.4
NAY220402151763 | Obra | ROSAMORADA-NAY-F3-10-006/2022-IR | WALFRE CANO LOPEZ | MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT | 3398845.04 | 3398845.04
NAY220402154437 | Obra | MACN-FIII-004/2022 | INGENIEROS Y ARQUITECTOS ARQ JOV S. DE R.L. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AMATLAN DE CANAS NAYARIT | 2475190.4 | 2475190.4
NAY220402153970 | Obra | MT-DGOPM-F3-2022/25-B | CONRADO ARNOLDO LIZARRAGA ESTRADA | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 249091.22 | 249091.22
NAY220402153981 | Obra | F3-SIAPA-TEP-015-2022-AD/B | DAVID ARELLANO ARIAS | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 562079.65 | 562079.65
NAY220402153990 | Obra | F3-SIAPA-TEP-015-2022-AD/A | DAVID ARELLANO ARIAS | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 222556.88 | 222556.88
NAY220402154002 | Obra | MT-DGOPM-F3-2022/23 | JORGE ERNESTO ANZALDOP HERNANDEZ | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 1549557.61 | 1549557.61
NAY220402157474 | Obra | ROSAMORADA-NAY-F3-10-008/2022-IR | EDGAR EDUARDO LOPEZ MIRAMONTES | MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT | 3829315.85 | 3829315.85
NAY220402154521 | Obra | ROSAMORADA-NAY-F3-10-009/2022-IR | FRANCISCO JAVIER GALVAN SANDOVAL | MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT | 4060762.85 | 4060762.85
NAY220402155932 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-09-2022 | JOSE ALFREDO SALAZAR GOMEZ | IPROVINAY | 1497766.96 | 1497766.96
NAY220402156029 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-09-2022 | JOSE ALFREDO SALAZAR GOMEZ | IPROVINAY | 1497766.96 | 1497766.96
NAY220402156272 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-09-2022 | JOSE ALFREDO SALAZAR GOMEZ | IPROVINAY | 1497766.96 | 1497766.96
NAY220402156295 | Obra | IPROVI-OBRA-RE-09-2022 | JOSE ALFREDO SALAZAR GOMEZ | IPROVINAY | 1497766.96 | 1497766.96
NAY220402161051 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-027/2022-IR | EMMANUEL RODRIGO GONZALEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 2525242.96 | 2525242.96
NAY220402194397 | Obra | 2022/M014-FIII-003-CP | KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 507191.07 | 507191.07
NAY220402194400 | Obra | NAYAR-FIII-DRE-050E/2022-IR | ALBERTO MOJARRAS RAMIREZ | MUNICIPIO DEL NAYAR | 1408325.79 | 1408325.79
NAY220402196540 | Obra | AYAR-FIII-URB-053F/2022-IR | CONSTRUCCION, PROYECTOS Y MATERIALES REMACO, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYAR | 561377.99 | 561377.99
NAY220402196574 | Obra | NAYAR-FIII-URB-053G/2022-IR | CONSTRUCCION, PROYECTOS Y MATERIALES REMACO, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYAR | 2564194.76 | 2564194.76
NAY220402193955 | Obra | NAYAR-FIII-URB-051A/2022-IR | INFRAESTRUCTURA JAXA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYAR | 3758405.67 | 3758405.67
NAY220402196134 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-APO-034/2022-IR | FRANCISCO JAVIER OROZCO ALTAMIRANO | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 2170396.72 | 2170396.72
NAY220402187273 | Obra | FISM-DF-30/2022 | SICNAY, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT | 2125584.56 | 2125584.56
NAY220402190450 | Obra | NAYAR-FIII-URB-048/2022-IR | CARLOS FERNANDO PEREZ RAMIREZ | MUNICIPIO DEL NAYAR | 11498441.2 | 1.409580277E7
NAY220402194011 | Obra | NAYAR-FIII-DRE-050C/2022-IR | ALBERTO MOJARRAS RAMIREZ | MUNICIPIO DEL NAYAR | 1877767.73 | 1877767.73
NAY220402187383 | Obra | FISM-DF-31/2022 | SICNAY, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT | 485676.45 | 485676.45
NAY220402191417 | Obra | OPM-SPL-R-33-F3-AD-008/2022 | Piedad Cárdenas Cruz | XLI AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS 2017-2021 | 421807.88 | 421807.88
NAY220402190847 | Obra | CONT-FISM-YESCA-APO-032/2022 | IMELDA BERENICE MUÑOZ MONTAÑO | XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 204502.83 | 204502.83
NAY220402194241 | Obra | NAYAR-FIII-DRE-050D/2022-IR | ALBERTO MOJARRAS RAMIREZ | MUNICIPIO DEL NAYAR | 1173604.83 | 1173604.83
NAY220402195796 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-APO-034/2022-IR | FRANCISCO JAVIER OROZCO ALTAMIRANO | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 2170396.72 | 2170396.72
NAY220402189556 | Obra | 2022/M014-FIII-031-PR | JORGE ARATH VALENZUELA JAIME | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 1235000 | 1235000.0
NAY220402196503 | Obra | NAYAR-FIII-URB-053E/2022-IR | CONSTRUCCION, PROYECTOS Y MATERIALES REMACO, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYAR | 529849.15 | 529849.15
NAY220402190296 | Obra | OPM-SPL-R-33-F3-AD-007/2022 | Piedad Cárdenas Cruz | XLI AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS 2017-2021 | 365561.62 | 365561.62
NAY220402189443 | Obra | OPM-SPL-R-33-F3-IR-006/2022 | Andross Gerardo Vargas Cortes | XLI AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS 2017-2021 | 790135.57 | 790135.57
NAY220402193835 | Obra | NAYAR-FII-DRE-050A/2022-IR | ALBERTO MOJARRAS RAMIREZ | MUNICIPIO DEL NAYAR | 586802.41 | 586802.41
NAY220402187189 | Obra | FISM-DF-29/2022 | GRUPO CONSTRUCTOR TRAPICHILLO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT | 382243.52 | 382243.52
NAY220402195945 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-APO-035/2022-IR | GARY WILSON RUBIO GÓMEZ | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 2484454.69 | 2484454.69
NAY220402187095 | Obra | FISM-DF-28/2022 | MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA RENTACSA, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT | 4495399.44 | 4495399.44
NAY220402193900 | Obra | NAYAR-FIII-DRE-050B/2022-IR | ALBERTO MOJARRAS RAMIREZ | MUNICIPIO DEL NAYAR | 586802.41 | 586802.41
NAY220402194180 | Obra | NAYAR-FIII-URB-051B/2022-IR | INFRAESTRUCTURA JAXA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYAR | 4831782.6 | 4831782.6
NAY220402188147 | Servicios | MT-DGOPM-F3-2022/22-B | GRUPO CONSTRUCTOR ZAOC S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 323511.11 | 323511.11
NAY220402188188 | Obra | CONT-FISM-YESCA-APO-029B/2022 | MARCO ANTONIO PARTIDA PANUCO | XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 1214617.57 | 1214617.57
NAY220402196284 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-APO-034/2022-IR | FRANCISCO JAVIER OROZCO ALTAMIRANO | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 2170396.72 | 2170396.72
NAY220402190019 | Obra | 2022/M014-FIII-032-PR | ARJEL ASOCIADOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 877070.32 | 877070.32
NAY220402194475 | Obra | NAYAR-FIII-URB-053A/2022-IR | CONSTRUCCION, PROYECTOS Y MATERIALES REMACO, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYAR | 1042986.76 | 1042986.76
NAY220402187638 | Obra | MT-DGOPM-F3-2022/24-A | CONSTRUCCIONES FRANJA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 1720050.51 | 1720050.51
NAY220402190043 | Obra | RUIZ-NAY-F3-11-URB-019/2022-IR | ING. JUAN JOSE CASTELLANOS GONZALEZ | MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT | 2484355.24 | 2484355.24
NAY220402194509 | Obra | NAYAR-FIII-URB-053B/2022-IR | CONSTRUCCION, PROYECTOS Y MATERIALES REMACO, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYAR | 293080.08 | 293080.08
NAY220402192779 | Obra | IXTLAN-NAY-XLII-FIII-011/2022-IR | CONSTRUCTURA GERVISUR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO | 1195870.5 | 1195870.5
NAY220402192794 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-029/2022-IR | HECTOR MANUEL QUIÑONES NAVARRETE | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 6132682.43 | 6132682.43
NAY220402194542 | Obra | NAYAR-FIII-URB-053C/2022-IR | CONSTRUCCION, PROYECTOS Y MATERIALES REMACO, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYAR | 310710.82 | 310710.82
NAY220402187886 | Servicios | MT-DGOPM-F3-2022/24-B | CONSTRUCCIONES FRANJA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 242500.88 | 242500.88
NAY220402194574 | Obra | NAYAR-FIII-URB-053D/2022-IR | CONSTRUCCION, PROYECTOS Y MATERIALES REMACO, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYAR | 375633.33 | 375633.33
NAY220402195739 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-APO-035/2022-IR | GARY WILSON RUBIO GÓMEZ | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 2484454.69 | 2484454.69
NAY220402183927 | Servicios | MT-DGOPM-F3-2022/26-B | OSCAR RUELAS MARTINEZ | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 229429.87 | 229429.87
NAY220402183950 | Servicios | MT-DGOPM-F3-2022/26-A | OSCAR RUELAS MARTINEZ | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 198194.65 | 198194.65
NAY220402175346 | Obra | ROSAMORADA-NAY-F3-10-014/2022-IR | IOC URBANIZACIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT | 4076638.72 | 4076638.72
NAY220402183982 | Obra | CONT-FISM-YESCA-URB-028/2022-HACIENDA DE AMBAS AGUAS | DORA ALICIA GARCIA MEDRANO | XXXII AYUNTAMIENTO DE LA YESCA | 116859.04 | 116859.04
NAY220402185487 | Obra | ROSAMORADA-NAY-F3-10-014/2022-IR | IOC URBANIZACIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT | 4076638.72 | 4076638.72
NAY220402175781 | Obra | ROSAMORADA-NAY-F3-10-012/2022-AD | JORGE ARMANDO GALVAN RIVERA | MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT | 627639.62 | 627639.62
NAY220402183811 | Obra | OPM-SPL-R-33-F3-IR-005/2022 | Joel Jesus Santana Ulloa | XLI AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS 2017-2021 | 1141775.97 | 1141775.97
NAY220402186716 | Obra | AYTO-SANBLAS-NAY-FIII-015/2022-IR | D S GRUPO EMPRESARIAL DE NAYARIT | MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT | 1412955.93 | 1412955.93
NAY220402183509 | Obra | ROSAMORADA-NAY-F3-10-013/2022-IR | CARLOS ALBERTO CERVANTES FIGUEROA | MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT | 4027896.52 | 4027896.52
NAY220402203779 | Obra | 918020999-26-22 | EDGAR PALAFOX PALACIOS | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 649117.13 | 649117.13
NAY220402203785 | Obra | 918020999-29-22 | ELVIA EVELYN JIMENEZ MENDOZA | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 789824.16 | 789824.16
NAY220402203800 | Obra | 918020999-32-22 | AJ Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 649706.24 | 649706.24
NAY220402203819 | Obra | 918020999-33-22 | MARIO GOMEZ OLVERA | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 947943.28 | 947943.28
NAY220402199184 | Obra | DGIUV-LP-IP-2022-114 | ALONDRA MICHEL MIRAMONTES AREVALO | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 10344493.58 | 1.034449358E7
NAY220402199199 | Obra | DGIUV-LP-IP-2022-203 | INNOVA CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 18511427.16 | 1.851142716E7
NAY220402203995 | Obra | 918020999-24-22 | BIONGAMA INGENIERIAS APLICADAS S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 14758392.23 | 1.475839223E7
NAY220402199956 | Obra | DGIUV-AD-IP-2022-222 | EDH INGENIERIA Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 790132.25 | 790132.25
NAY220402202487 | Obra | INIFE-R33-FV-2022-IR-039 | C. FIDEL ROSALES ESTRADA | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5335403 | 5335403.0
NAY220402202505 | Obra | INIFE-R33-FV-2022-IR-040 | MARIO GOMEZ OLVERA | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1110464.06 | 1110464.06
NAY220402202505 | Obra | INAPS-100/2022 | ABAD COMPUTACION SA DE CV | INSTITUTO DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT | 930517 | 930517.0
NAY220402202558 | Obra | INIFE-R33-FV-2022-IR-043 | ADRIAN LUNA CASTILLO | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 4997537 | 4997537.0
NAY220402202624 | Obra | INIFE-R33-FV-2022-IR-052-1 | CONSTRUCCION Y EDIFICACION INTEGRAL PAOMI SA DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1483361 | 1483361.0
NAY220402200710 | Obra | INIFE-R33-FV-2022-IR-042-1 | PAOLA ALEJANDRA GONZALEZ GUERRA | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 720065 | 720065.0
NAY220402200733 | Adquisiciones | S.A.F.D.G.A 15/2022 | EQUIPOS DE OFICINA GB | SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 607320 | 607320.0
NAY220402200759 | Obra | INIFE-R33-FV-2022-IR-042-3 | PAOLA ALEJANDRA GONZALEZ GUERRA | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 555191 | 555191.0
NAY220402200761 | Adquisiciones | RF-CO-AA-918041992-E3/2022 | EXCELENCIA EN COMUNICACIONES Y TECNOLOGIA | PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE NAYARIT | 5970517.06 | 5970517.06
NAY220402203221 | Obra | 918020999-FNP-34-22-B | CONSTRUCTORA INUS S. DE R.L. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 768181.21 | 768181.21
NAY220402203348 | Obra | INIFE-R33-FV-2022-IR-053 | JOSE RAMON DOMINGUEZ GONZALEZ | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 427630 | 427630.0
NAY220402204611 | Obra | INIFE-R33-FV-2022-IR-059 | ARQ. HECTOR MANUEL QUIÑONES NAVARRETE | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 9538569 | 9538569.0
NAY220402200407 | Obra | INIFE-R33-FV-2022-IR-016 | ARQ. FERNANDO ERNESTO BAÑUELOS AHUMADA | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1113595 | 1113595.0
NAY220402201401 | Obra | INIFE-R33-FV-2022-IR-026 | SAYANI LIZZEHT CASTELLON RAMIREZ | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 985487 | 985487.0
NAY220402203338 | Obra | INIFE-R33-FV-2022-IR-054 | ING. RAMIRO DE LEON MARTINEZ | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCTIVA | 1147070 | 1147070.0
NAY220402203624 | Obra | INIFE-R33-FV-2022-IR-070 | ARQ. MOISES AGRAZ ROJAS | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3240903 | 3240903.0
NAY220402203842 | Obra | 918020999-22-22 | TERRACERIAS Y CAMINOS DE OCCIDENTE | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 210235751.84 | 2.1023575184E8
NAY220402205564 | Obra | SPL-R-33-F4-IR-001/2022 | GRUPO DE ANALISIS Y PLANEACION SOCIAL | H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT | 1131000 | 1131000.0
NAY220402199909 | Obra | DGIUV-LP-IP-2022-108 | SERVICIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 8392009.77 | 8392009.77
NAY220402199127 | Obra | DGIUV-LP-IP-2022-109 | LOSA INGENERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 18995800 | 1.89958E7
NAY220402199230 | Obra | DGIUV-LP-IP-2022-217 | CONSTRUCCION Y EDIFICACION INTEGRAL PAOMI, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 2100995.31 | 2100995.31
NAY220402199303 | Obra | DCGM-IR-IP-2022-067 | CONSTRUCCIONES RIBSO S.A DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 1698032.36 | 1698032.36
NAY220402203791 | Obra | 918020999-31-22 | AJ Y ASOCIADOS S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 649657.27 | 649657.27
NAY220402203827 | Obra | 918020999-27-22 | GRUPO AB CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 1851769.06 | 1851769.06
NAY220402203837 | Obra | 918020999-28-22 | MARCO ANTONIO PARTIDA PANUCO | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 3178562.75 | 3178562.75
NAY220402199917 | Obra | DGIUV-LP-IP-2022-216 | SICNAY, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 13838329.3 | 1.38383293E7
NAY220402199944 | Obra | DGCM-LP-IP-2022-215 | JOSE RAMIREZ CORTES | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 3584401.68 | 3584401.68
NAY220402199091 | Obra | DGIUV-AD-IP-2022-073 | INGENIEROS Y ARQUITECTOS ARQ JOV, S. DE R.L. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 598975.43 | 598975.43
NAY220402199117 | Obra | DGIUV-LP-IP-2022-084 | REMARQ, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 5746841.5 | 5746841.5
NAY220402199170 | Obra | DGIUV-LP-IP-2022-124 | CIA. CONSTRUCTORA JORSAM, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 5538042.79 | 5538042.79
NAY220402199237 | Obra | DGIUV-LP-IP-2022-218 | EDH INGENIERIA Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 16668978.2 | 1.66689782E7
NAY220402199262 | Obra | DGIUV-IR-IP-2022-220 | JORGE ERNESTO ANZALDO HERNANDEZ | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 3019948.51 | 3019948.51
NAY220402203226 | Obra | 918020999-FNP-037-22 | ELVIA EVELYN JIMENEZ MENDOZA | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 674295.32 | 674295.32
NAY220402203249 | Obra | INIFE-R33-FV-2022-IR-056 | ARQ. FRANCISCO JESUS LOMELI OLIVA | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 5236602 | 5236602.0
NAY220402202353 | Obra | INIFE-R33-FV-2022-IR-037 | MARIA INES GONZALEZ ROBLES | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 568268 | 568268.0
NAY220402202379 | Obra | INIFE-R33-FV-2022-IR-049 | SERGIO BENJAMIN MARTINEZ | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 549869 | 549869.0
NAY220402203359 | Obra | SUB-CAINIFE-09-2022 | EQUIPOS DE OFICINA GB SA DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 325631 | 325631.0
NAY220402203369 | Obra | 918020999-FNP-36-22 | GRUPO CONSTRUCTOR JULIAN BECERRA S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 784936.93 | 784936.93
NAY220402200631 | Obra | INIFE-R33-FV-2022-IR-042-2 | PAOLA ALEJANDRA GONZALEZ GUERRA | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 579274 | 579274.0
NAY220402202457 | Obra | INIFE-R33-FV-2022-IR-036 | BETZAIDA FLORES RENTERIA | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1319025 | 1319025.0
NAY220402203382 | Obra | 918020999-FNP-35-22 | LEMAO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 5514727.16 | 5514727.16
NAY220402203441 | Obra | INIFE-R33-FV-2022-IR-063 | ARQ. NOE VIDAL MEDINA | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1619021 | 1619021.0
NAY220402200725 | Adquisiciones | S.A.F.D.G.A. 18/2022 | ABAD COMPUTACION | SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 773490.32 | 773490.32
NAY220402202469 | Obra | INIFE-R33-FV-2022-IR-034 | ARQ. PEDRO MENDEZ FREGOSO | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1214822 | 1214822.0
NAY220402202495 | Obra | INIFE-R33-FV-2022-IR-040 | MARIO GOMEZ OLVERA | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1110464.06 | 1110464.06
NAY220402200771 | Obra | INIFE-R33-FV-2022-IR-018 | COMPAÑÍA CONSTRUCTORA VIGALA S.A. DE C.V. | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 981336 | 981336.0
NAY220402200800 | Obra | INIFE-R33-FV-2022-IR-051 | ARQUITECTO ALFONSO TOPETE RAMOS | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1953419 | 1953419.0
NAY220402202541 | Obra | INIFE-R33-FV-2022-IR-050 | LEONARDO GUZMAN MARES | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2429367 | 2429367.0
NAY220402202547 | Obra | INIFE-R33-FV-2022-IR-046 | SARA JAZMIN ISLAS ESTRADA | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 7944702 | 7944702.0
NAY220402203564 | Obra | INIFE-R33-FV-2022-IR-061 | TEC. ALEJANDRO SOLIS PALOMINO | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1584021 | 1584021.0
NAY220402203577 | Obra | INIFE-R33-FV-2022-IR-066 | ING. JUAN JOSE CASTELLANOS GONZALEZ | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2289053 | 2289053.0
NAY220402204511 | Obra | INIFE-R33-FV-2022-IR-073 | ARQ. JAVIER VILLALOBOS SANDOVAL | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCTIVA | 3248766 | 3248766.0
NAY220402204515 | Obra | INIFE-R33-FV-2022-IR-075 | JOSE RAMON DOMIGUEZ HERNANDEZ | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1292237 | 1292237.0
NAY220402204523 | Adquisiciones | INAPS-111/2022 | MOBILIARIO SA DE CV | DIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT | 1045184 | 1045184.0
NAY220402204523 | Adquisiciones | INAPS-110/2022 | ABAD COMPUTACION SA DE CV | DIRECCION GENERAL DEL INSTITUTO DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT | 614624 | 614624.0
NAY220402204555 | Obra | INAPS-118/2022 | ING. RODOLFO DE JESUS RUVALCABA MIRAMONTES | INSTITUTO DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIONDE SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT | 885753 | 885753.0
NAY220402204555 | Obra | INAPS-119/2022 | ABAD COMPUTACION SA DE CV | INSTITUTO DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE NAYARIT | 2011007 | 2011007.0
NAY220402200845 | Obra | INIFE-R33-FV-2022-IR-062 | ING. MYRNA YADIRA GONZALEZ COBIAN | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 986712 | 986712.0
NAY220402204563 | Adquisiciones | SUB-CINIFE-12-2022 | EQUIPO DE OFICNA GB. SA DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 330960 | 330960.0
NAY220402204581 | Obra | INIFE-R33-FV-2022-IR-076-1 | JULIAN ALBERTO NAVARRETE VALERA | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 462863 | 462863.0
NAY220402200877 | Obra | INIFE-R33-FV-2022-IR-032 | ING. JUAN CARLOS VELEZ BOBADILLA | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1483942 | 1483942.0
NAY220402200883 | Obra | INIFE-R33-FV-2022-IR-031-2 | SERGIO VILLANUEVA MACIAS | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 57269 | 57269.0
NAY220402200899 | Obra | INIFE-R33-FV-2022-IR-074 | C. JUAN CARLOS LOZA IBARRA | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1319471 | 1319471.0
NAY220402204603 | Obra | INIFE-R33-FV-2022-IR-076-2 | JULIAN ALBERTO NAVARRETE VALERA | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 423409 | 423409.0
NAY220402199250 | Obra | DGCM-IR-IP-2022-223 | CASILDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 2429300.45 | 2429300.45
NAY220402203371 | Obra | INIFE-R33-FV-2022-IR-060 | ING. CIPRIANO RENTERIA SEGOVIANO | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 583410 | 583410.0
NAY220402199298 | Obra | DGCM-AD-IP-2022-066 | CONSTRUCCIONES RIBSO S.A DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 644.95 | 644.95
NAY220402199304 | Obra | DGCM-AD-IP-2022-072 | E.S. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 1365086.84 | 1365086.84
NAY220402199306 | Obra | DGCM-IR-IP-2022-069 | E.S. GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 3111642 | 3111642.0
NAY220402200868 | Obra | INIFE-R33-FV-2022-LP-001 | ENRIQUE FRANCISCO ROMERO GUEVARA | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 11658228 | 1.1658228E7
NAY220402202398 | Obra | INIFE-R33-FV-2022-IR-048 | ARJEL ASOCIADOS SA DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2671953 | 2671953.0
NAY220402202443 | Obra | INIFE-R33-FV-2022-IR-045 | ING. HECTOR MIGUEL INZUNZA HERNANDEZ | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1760004 | 1760004.0
NAY220402202523 | Obra | INIFE-R33-FV-2022-IR-077 | LICENCIADO OSCAR EDUARDO ARELLANO RIVERA | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2921434 | 2921434.0
NAY220402203586 | Obra | INIFE-R33-FV-2022-IR-068-1 | LUIS HERNAN ZENTENO BONIFAZ | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 451429 | 451429.0
NAY220402200600 | Obra | INIFE-R33-FV-2022-IR-030-2 | CORAL ELIZABETH DELGADO MEJIA | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 621868 | 621868.0
NAY220402202551 | Obra | INIFE-R33-FV-2022-IR-033-1 | ARQ. JORGE ADALBERTO NAVARRETE FIERROS | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1047150 | 1047150.0
NAY220402203649 | Obra | INIFE-R33-FV-2022-IR-064 | ING. OCTAVIO CARRILLO MARTINEZ | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1051211 | 1051211.0
NAY220402200693 | Obra | INIFE-R33-FV-2022-IR-014 | ELVIA EVELYN JIMENEZ MENDOZA | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1246725 | 1246725.0
NAY220402200726 | Obra | INIFE-R33-FV-2022-IR-030-1 | EMPRESA CORAL ELIZABETH DELGADO MEJIA | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 643598 | 643598.0
NAY220402203767 | Obra | 918020999-25-22 | EDGAR PALAFOX PALACIOS | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 649009.18 | 649009.18
NAY220402203807 | Obra | 918020999-30-22 | SEG TERRACERIAS S. DE R.L. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 649786.74 | 649786.74
NAY220402204925 | Obra | IXTLAN-NAY-XLII-PRODDER-001/2022-IR | ÁNGEL AXEL LLAMAS FLORES | MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO | 797348.62 | 797348.62
NAY220402200815 | Obra | INIFE-R33-FV-2022-IR-031-1 | SERGIO VILLANUEVA MACIAS | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 578786 | 578786.0
NAY220402200855 | Obra | INIFE-R33-FV-2022-IR-021 | INGENIERO ANGEL AXEL LLAMAS FLORES | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 616762 | 616762.0
NAY220402200895 | Obra | INIFE-R33-FV-2022-IR-035 | ARQ. LUIS ANTONIO MANZO VILLANUEVA | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1030931 | 1030931.0
NAY220402203990 | Obra | 918020999-23-22 | CRISTIAN RUBEN GONZALEZ ROMAN | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 30043610.43 | 3.004361043E7
NAY220402201898 | Obra | INIFE-R33-FV-2022-IR-029 | INGENIERO JOSE RAÚL ANGELES ORTEGÓN | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 1561546 | 1561546.0
NAY220402199970 | Obra | MT-DGOPM-F4-2022/16 | REVESTIMINETO,INGENIERIA,CONSTRUCCION, ASESORIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 7996730.26 | 7996730.26
NAY220402200000 | Obra | DGIUV-IR-IP-2022-103 | EL CAMINERO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 9318762.08 | 9318762.08
NAY220402199086 | Obra | DGIUV-AD-IP-2022-052 | MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA RENTACSA, S. DE R.L. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 1006505.8 | 1006505.8
NAY220402199097 | Obra | DGCM-IR-IP-2022-055 | MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA RENTACSA, S. DE R.L. DE C.V. | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 1849495.23 | 1849495.23
NAY220402199112 | Obra | DGIUV-LP-IP-2022-084 | REMARQ, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 5746841.5 | 5746841.5
NAY220402203210 | Obra | 918020999-FNP-34-22-IR-C | CONSTRUCTORA INUS S. DE R.L. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 397375.01 | 397375.01
NAY220402203238 | Obra | 918020999-FNP-34-22-A | CONSTRUCTORA INUS S. DE R.L. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 250524.79 | 250524.79
NAY220402203271 | Obra | INIFE-R33-FV-2022-IR-052-2 | CONSTRUCCION Y EDIFICACION INTEGRAL PAOMI SA DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 248579 | 248579.0
NAY220402204522 | Obra | INIFE-R33-FV-2022-IR-072 | INGENIERO MANUEL CORREA CERVANTES | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 3333275 | 3333275.0
NAY220402199144 | Obra | DGIUV-LP-IP-2022-112 | KRYSTYAN ANTONIO MORA BASULTO | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 2087780.78 | 2087780.78
NAY220402199191 | Obra | DGIUV-LP-IP-2022-202 | ALMA GRACIELA RUIZ CARRILLO | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 21455832.14 | 2.145583214E7
NAY220402201283 | Obra | INIFE-R33-FV-2022-IR-024 | ANGEL AXEL LLAMAS FLORES | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 2127499 | 2127499.0
NAY220402204570 | Obra | INIFE-R33-FV-2022-IR-068-2 | C. HERNAN ZENTENO BONIFAZ | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 612610 | 612610.0
NAY220402204594 | Obra | INIFE-R33-FV-2022-IR-071 | CONSTRUCTORA GERVISUR SA DE CV | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 948309 | 948309.0
NAY220202072011 | Obra | NAYAR-FIII-URB-014B/2022-IR | EXKON EXPERTOS EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 7519950.35 | 7519950.35
NAY220202072025 | Obra | NAYAR-FIII-URB-008/2022-IR | CONSTRUCTORA GERVISUR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 5450510.63 | 5450510.63
NAY220202069132 | Obra | RUIZ-NAY-F3-11-URB-002/2022-IR | LUIS RAMON LOPEZ REAL | MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT | 1407726.61 | 1407726.61
NAY220202069182 | Obra | GOB-MUN-INFRA-F3-15-005/2022 | EDGAR EDUARDO LOPEZ MIRAMONTES | MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA | 2798065.39 | 2798065.39
NAY220202074436 | Obra | RUIZ-NAY-F3-11-URB-008/2022-IR | ING. CESAR HERALDO GONZALEZ RUIZ | MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT | 860399.56 | 860399.56
NAY220202084845 | Obra | NAYAR-FIII-ELR-021A/2022-IR | JUAN JOSE CARRILLO ORTIZ | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 6492094.01 | 6492094.01
NAY220202084862 | Obra | NAYAR-FIII-ELR-022B/2022-IR | RAMON CASAS REA | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 6558189.57 | 6558189.57
NAY220202084865 | Obra | NAYAR-FIII-ELR-022C/2022-IR | RAMON CASAS REA | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 2088786.03 | 2088786.03
NAY220202078411 | Obra | GOB-MUN-INFRA-F3-15-006/2022 | RAFAEL GARCIA MARTINEZ | MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA | 5447045.55 | 5447045.55
NAY220202081590 | Obra | NAYAR-FIII-URB-011A/2022-IR | CANAMEX ENERGY HOLDINGS S.A.P.I. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 5978505 | 7014492.59
NAY220202078208 | Obra | MJ-FIII-007/2022 | VILLAGO URBANIZACIONES S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE JALA NAYARIT | 2888274.85 | 2888274.85
NAY220202084812 | Obra | NAYAR-FIII-URB-019A/2022-IR | GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 6481027.35 | 6481027.35
NAY220202084158 | Obra | NAYAR-FIII-IBE-017C/2022-IR | ALBERTO MOJARRAS RAMIREZ | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 1016586.5 | 1016586.5
NAY220202082695 | Obra | NAYAR-FIII-DRE-013/2022-IR | JESIEL FABIAN RAMIREZ MEDINA | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 8237638.87 | 8237638.87
NAY220202082715 | Obra | NAYAR-FIII-URB-015A/2022-IR | GIRG GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 3066970.97 | 3066970.97
NAY220202088026 | Obra | MT-DGOPM-F4-2022/04 | REVESTIMINETO,INGENIERIA,CONSTRUCCION, ASESORIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 24904704.53 | 2.490470453E7
NAY220202080400 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-006/2022-IR | JOSUE TAHEC GUEVARA RUIZ | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 837620.87 | 837620.87
NAY220202082196 | Obra | XXXVIII-AYTO-TEC-NAY-F3-URB-001/2022 | ARZA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TECUALA NAYARIT | 5824463.99 | 5824463.99
NAY220202084852 | Obra | NAYAR-FIII-ELR-022A/2022-IR | RAMON CASAS REA | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 1931795.43 | 1931795.43
NAY220202084003 | Obra | NAYAR-FIII-IBE-017A/2022-IR | ALBERTO MOJARRAS RAMIREZ | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 2257228.44 | 2257228.44
NAY220202083198 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-012/2022-IR | SERGIO BENJAMÍN MARTÍNEZ CRESPO | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 898819.54 | 898819.54
NAY220202083207 | Obra | NAYAR-FIII-URB-011A/2022-IR | CANAMEX ENERGY HOLDINGS S.A.P.I. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 5978505 | 7014492.59
NAY220302127011 | Obra | FISM-DRE-OP-2022-019-I | MARIO LUIGI FRIAS CASTRO | MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | 2201108.12 | 2201108.12
NAY220302126770 | Obra | MJFIII-010/2022 | JORGE ALBERTO LÓPEZ GÓMEZ | MUNICIPIO DE JALA NAYARIT | 2091023.89 | 2091023.89
NAY220302115186 | Obra | NAYAR-FIII-IND-027B/2022-IR | GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 6489417.59 | 6489417.59
NAY220302108064 | Obra | MT-DGOPM-F3-2022/08 | INGENIEROS Y ARQUITECTOS ARQ JOV S. R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 1454480.18 | 1454480.18
NAY220302113823 | Obra | FISM-URB-OP-2022-012-I | JUAN ANTONIO COBIAN GARCIA | MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | 1565890.24 | 1565890.24
NAY220302113836 | Obra | FISM-URB-OP-2022-013-AD | JOSE MANUEL RAMIREZ GARCIA | MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | 1215933.39 | 1215933.39
NAY220302113840 | Obra | FISM-URB-OP-2022-014-I | CRISTIAN RUBEN GONZALEZ ROMAN | MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | 1846413.06 | 1846413.06
NAY220302113847 | Obra | FISM-URB-OP-2022-015-AD | AMELIA SOSA HERNANDEZ | MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | 806371.24 | 806371.24
NAY220302117615 | Obra | MAN-FIII-008/2022 | EFREN LAVIN LOZANO | MUNICIPIO DE AHUACATLAN NAYARIT | 1446921.01 | 1446921.01
NAY220302115300 | Obra | MT-DGOPM-F3-2022/10 | COMPAÑIA CONSTRUCTORA VIGALA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 1421096.27 | 1421096.27
NAY220302118390 | Obra | FISM-URB-OP-2022-017-I | LUIS ARVIZU PARTIDA | MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | 1459394.59 | 1459394.59
NAY220302119883 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-DRE-024/2022-IR | SERGIO BENJAMÍN MARTÍNEZ CRESPO | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 470828.11 | 470828.11
NAY220302116359 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-009/2022-IR | DANIEL ALEJANDRO DELGADO RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 635348.56 | 635348.56
NAY220402147763 | Obra | MAN-FIII-001/2022B | JOSE LUIS VALENZUELA MEZA | MUNICIPIO DE AHUACATLAN NAYARIT | 2541742.87 | 2889673.59
NAY220402147764 | Obra | MAN-FIII-001/2022A | JOSE LUIS VALENZUELA MEZA | MUNICIPIO DE AHUACATLAN NAYARIT | 289827.33 | 253333.29
NAY220402147818 | Obra | IXTLAN-NAY-XLII-FIII-007/2022-IR | AMELIA SOSA HERNANDEZ | MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO | 1249872.86 | 1249872.86
NAY220402148238 | Obra | MAN-FIII-006/2022 | AMEKA DESARROLLOS INTEGRALES S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE AHUACATLAN NAYARIT | 1117704.43 | 1322833.12
NAY220302113806 | Obra | FISM-URB-OP-2022-011-AD | CONSTRUCTORA Y URBANIZACIONES JALCONAY S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | 694183.75 | 694183.75
NAY220302117554 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-009/2022-IR | DANIEL ALEJANDRO DELGADO RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 635348.56 | 635348.56
NAY220302138916 | Obra | 2022/M014-FIV-006-PR | JORGE ARATH VALENZUELA JAIME | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 818722.97 | 818722.97
NAY220302129809 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-DRE-021/2022-IR | GARY WILSON RUBIO GÓMEZ | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 1874901.84 | 1874901.84
NAY220302135697 | Obra | MT-DGOPM-F4-2022/11 | ASFALTOS EMULSIONADOS DE TEPIC S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 4554005.43 | 4554005.43
NAY220302130858 | Adquisiciones | RUIZ-NAY-F3-11-PRODIM-001/2022-AD | CARLOS NOE VALDEZ RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT | 286880.15 | 286880.15
NAY220302139329 | Obra | INIFE-R33-FV-2022-IR-019 | ING. MANUEL CORREA CERVANTES | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 945438 | 945438.0
NAY220402170119 | Obra | OPM-MUN-FIII-16-ELE-015/2022 | CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO E INGENIERIA DE NAYARIT S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TECUALA NAYARIT | 849990.38 | 849990.38
NAY220402163525 | Obra | FISM-URB-OP-2022-023-AD | CRISTIAN RUBEN GONZALEZ ROMAN | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 450176.63 | 450176.63
NAY220402163913 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-031/2022-IR | JESÚS FRANCISCO LIMÓN TIRADO | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 1648866.47 | 1648866.47
NAY220402161856 | Obra | FISM-APO-OP-2022-026-AD | FERNANDO DE JESÚS RODRÍGUEZ ORNELAS | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 413017.5 | 413017.5
NAY220402169184 | Obra | AYTO-SANBLAS-NAY-FIII-002/2022-IR | JESUS ADRIANA REYNOSO GARCIA | H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS, NAYARIT | 309126.71 | 309126.71
NAY220402169358 | Obra | AYTO-SANBLAS-NAY-FIII-001/2022-IR | AMELIA SOSA HERNANDEZ | H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS, NAYARIT | 274721.12 | 274721.12
NAY220402162961 | Obra | FISM-URB-OP-2022-022-AD | JUAN ANTONIO COBIAN GARCIA | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 643360.73 | 643360.73
NAY220402162838 | Obra | NAYAR-FIII-URB-031B/2022-IR | CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y MATERIALES REMACO S DE RL DE CV | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 1664902.53 | 1664902.53
NAY220402162844 | Obra | NAYAR-FIII-URB-031C/2022-IR | CONSTRUCCION, PROYECTOS Y MATERIALES REMACO, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYARC | 904428.59 | 904428.59
NAY220402162857 | Obra | NAYAR-FIII-URB-031A/2022-IR | CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y MATERIALES REMACO S DE RL DE CV | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 3477286.85 | 3477286.85
NAY220402171629 | Obra | OPM-MUN-FIII-16-ELE-010/2022 | CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO E INGENIERIA DE NAYARIT S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TECUALA NAYARIT | 1417323.75 | 1417323.75
NAY220402168666 | Obra | AYTO-SANBLAS-NAY-FIII-003/2022-IR | CHANTAL ALICIA AGUILAR SOTO | H. AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS, NAYARIT | 995325.59 | 995325.59
NAY220402171665 | Obra | GOB-MUN-INFRA-F3-15-016/2022 | NAN 2 CONSTRUCCIONES CIVILES E HIDRÁULICAS S. DE R.L. DE C.V. (ING. FERNANDO CAMBEROS RIVAS) | MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA | 1043589.89 | 1043589.89
NAY220402163020 | Obra | FISM-URB-OP-2022-022-AD | JUAN ANTONIO COBIAN GARCIA | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 643360.73 | 643360.73
NAY220402161647 | Obra | FISM-URB-OP-2022-025-I | OSCAR KAREL JUAREZ SALAS | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 4177324.92 | 4177324.92
NAY220402163258 | Obra | FISM-URB-OP-2022-024-AD | AMELIA SOSA HERNANDEZ | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 353608.54 | 353608.54
NAY220402171792 | Obra | OPM-MUN-FIII-16-ELE-012/2022 | CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO E INGENIERIA DE NAYARIT S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TECUALA NAYARIT | 1324814.82 | 1324814.82
NAY220402171820 | Obra | GOB-MUN-INFRA-F3-15-015/2022 | ORLANDO ABIMAEL RUBIO GARCÍA | MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA | 2995247.12 | 2995247.12
NAY220402165696 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-025/2022-IR | TERRACERIAS Y CAMINOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 5603839.32 | 5603839.32
NAY220402165819 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-025/2022-IR | TERRACERIAS Y CAMINOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 5603839.32 | 5603839.32
NAY220402162039 | Obra | FISM-URB-OP-2022-021-AD | CONSTRUCTORA Y URBANIZACIONES JALCONAY S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 191401.57 | 191401.57
NAY220402162625 | Administración directa | 127525 |  | MUNICIPIO DEL NAYAR | 132649.74 | 132649.74
NAY220402157440 | Obra | ROSAMORADA-NAY-F3-10-008/2022-IR | EDGAR EDUARDO LOPEZ MIRAMONTES | MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT | 3829315.85 | 3829315.85
NAY220402161405 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-027/2022-IR | EMMANUEL RODRIGO GONZALEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 2525242.96 | 2525242.96
NAY220402153419 | Obra | XXXVIII AYTO¿TEC¿NAY-F3¿ PRODDER-AYS¿APO¿002/2021 | GALVAN RIVERA JORGE ARMANDO | AYUNTAMIENTO DE TECUALA NAYARIT | 2290613.55 | 2290613.55
NAY220402155914 | Obra | IXTLAN-NAY-XLII-FIII-008/2022-IR | JESÚS ADRIANA REYNOSO GARCÍA | MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO | 4878046.56 | 5265179.23
NAY220402156743 | Obra | GOB-MUN-INFRA-F3-15-012/2022 | AJ Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. (ALEX JORWART ZAVALA PARTIDA) | MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA | 766786.89 | 766786.89
NAY220402151542 | Obra | MAN-FIII-007/2022 | CORPORATIVO ANTURIO 21 S.A .DE C.V. | MUNICIPIO DE AHUACATLAN NAYARIT | 1455828.78 | 1455828.84
NAY220402161006 | Obra | ROSAMORADA-NAY-F3-10-011/2022-IR | GONZALO GUTIERREZ CAMACHO | MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT | 1262093.89 | 1262093.89
NAY220402158929 | Obra | ROSAMORADA-NAY-F3-10-011/2022-IR | GONZALO GUTIERREZ CAMACHO | MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT | 1262093.89 | 1262093.89
NAY220402158935 | Obra | ROSAMORADA-NAY-F3-10-011/2022-IR | GONZALO GUTIERREZ CAMACHO | MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT | 1262093.89 | 1262093.89
NAY220402158374 | Obra | RUIZ-NAY-F3-11-EDU-015/2022-IR | ERIC SANDOVAL VILLEGAS | MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT | 1039668.72 | 1039668.72
NAY220402148630 | Obra | ROSAMORADA-NAY-F3-10-002/2022-IR | ERIC SANDOVAL VILLEGAS | MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT | 2658612.1 | 2792898.07
NAY220402148632 | Obra | ROSAMORADA-NAY-F3-10-002/2022-IR | ERIC SANDOVAL VILLEGAS | MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT | 2658612.1 | 2792898.07
NAY220402148633 | Obra | ROSAMORADA-NAY-F3-10-002/2022-IR | ERIC SANDOVAL VILLEGAS | MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT | 2658612.1 | 2792898.07
NAY220402148646 | Obra | ROSAMORADA-NAY-F3-10-001/2022-IR | JOSE CONCEPCION TORRES GARCIA | MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT | 3651378.39 | 3651378.39
NAY220402148647 | Obra | ROSAMORADA-NAY-F3-10-001/2022-IR | JOSE CONCEPCION TORRES GARCIA | MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT | 3651378.39 | 3651378.39
NAY220402148649 | Obra | ROSAMORADA-NAY-F3-10-001/2022-IR | JOSE CONCEPCION TORRES GARCIA | MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT | 3651378.39 | 3651378.39
NAY220402148650 | Obra | ROSAMORADA-NAY-F3-10-001/2022-IR | JOSE CONCEPCION TORRES GARCIA | MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT | 3651378.39 | 3651378.39
NAY220402153209 | Obra | MT-DGOPM-F3-2022/13-D | ASFALTOS EMULSIONADOS DE TEPIC S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 432052.6 | 432052.6
NAY220402153211 | Obra | MT-DGOPM-F3-2022/13-F | ASFALTOS EMULSIONADOS DE TEPIC S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 1000537.84 | 1000537.84
NAY220402153216 | Obra | MT-DGOPM-F3-2022/13-E | ASFALTOS EMULSIONADOS DE TEPIC S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 1092417.38 | 1092417.38
NAY220402149729 | Obra | XXXVIII-AYTO-TEC-NAY-F3-URB-005/2022 | TERRACERIAS Y CAMINOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TECUALA NAYARIT | 1971672.98 | 1962437.22
NAY220402148754 | Obra | MAN-FIII-005/2022 | ING JOSE NOE LOPEZ CHACON | MUNICIPIO DE AHUACATLAN NAYARIT | 1346753.35 | 1346273.59
NAY220402155469 | Obra | GOB-MUN-INFRA-F3-15-009/2022 | RUBEN RUBIO ALMARAZ | MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA | 1007075.73 | 1007075.73
NAY220402153218 | Obra | MT-DGOPM-F3-2022/13-G | ASFALTOS EMULSIONADOS DE TEPIC S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 286079.76 | 286079.76
NAY220402152632 | Obra | IXTLAN-NAY-XLII-FIII-005/2022-IR | JOSE MANUEL RAMIREZ GARCÍA | MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO | 1963942.37 | 1963942.37
NAY220402156916 | Obra | IXTLAN-NAY-XLII-FIII-010/2022-IR | CONSTRUCCIONES E INGENIERÍAS G.C.H S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO | 552457.7 | 552457.7
NAY220402154200 | Obra | 2022/M014-FIII-008-PR | KARINA MIREYA MONARREZ AVILEZ | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 808866.86 | 808866.86
NAY220402150924 | Obra | ROSAMORADA-NAY-F3-10-004/2022-AD | CONSTRUCCIONES VEMORA BAJA SUR SA DE CV | MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT | 844057.48 | 844057.48
NAY220402150291 | Obra | XXXVIII-AYTO-TEC-NAY-F3-URB-004/2022 | INGENIEROS Y ARQUITECTOS ARQ JOV S.R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TECUALA NAYARIT | 2199719.23 | 2199719.23
NAY220402155587 | Obra | GOB-MUN-INFRA-F3-15-010/2022 | WILY ALEJANDRO PARTIDA GUTIÉRREZ | MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA | 5969977.5 | 5969977.5
NAY220402159720 | Obra | RUIZ-NAY-F3-11-URB-016/2022-IR | ERIC SANDOVAL VILLEGAS | MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT | 698618.5 | 698618.5
NAY220402155609 | Obra | IXTLAN-NAY-XLII-FIII-004/2022-IR | LUIS ARVIZU PARTIDA | MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO | 2191921.45 | 2191921.45
NAY220402155661 | Obra | GOB-MUN-INFRA-F3-15-010/2022 | WILY ALEJANDRO PARTIDA GUTIÉRREZ | MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA | 5969977.5 | 5969977.5
NAY220402156393 | Obra | GOB-MUN-INFRA-F3-15-013/2022 | ALLAN CARLOS RAÚL ZARZA FERNÁNDEZ DE CASTRO | MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA | 879600.24 | 879600.24
NAY220402153892 | Obra | MAN-FIII-009/2022 | CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO, SERVICIOS Y TRITURADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE AHUACATLAN NAYARIT | 1462522.93 | 1561159.96
NAY220402155678 | Obra | GOB-MUN-INFRA-F3-15-010/2022 | WILY ALEJANDRO PARTIDA GUTIÉRREZ | MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA | 5969977.5 | 5969977.5
NAY220402197078 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-039/2022-IR | GRUPO CONSTRUCTOR CASTANEIRA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 520731.82 | 520731.82
NAY220402195104 | Obra | FISM-URB-OP-2022-029-AD | CRISTIAN RUBEN GONZALEZ ROMAN | MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | 339140.63 | 339140.63
NAY220402192969 | Obra | IXTLAN-NAY-XLII-FIII-007/2022-IR | AMELIA SOSA HERNANDEZ | MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO | 1249872.86 | 1249872.86
NAY220402189901 | Obra | NAYAR-FIII-URB-045A/2022-IR | CONSTRUCTORA VAZ ABASCAL DE NAYARIT S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYAR | 2559225.07 | 2559225.07
NAY220402190824 | Obra | RUIZ-NAY-F3-11-APO-023/2022-IR | COMERCIALIZADORA NIROCA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT | 231250 | 231250.0
NAY220402193331 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-036/2022-IR | TERRACERIAS Y CAMINOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 1228333.08 | 1228333.08
NAY220402196456 | Administración directa | 127530 |  | MUNICIPIO DEL NAYAR | 16966.5 | 16966.5
NAY220402196947 | Obra | XXXVIII-AYTO-TEC-NAY-F3-URB-009/2022 | FRANCISCO JAVIER GALVAN SANDOVAL | AYUNTAMIENTO DE TECUALA NAYARIT | 400200 | 400200.0
NAY220402191060 | Obra | RUIZ-NAY-F3-11-APO-024/2022-IR | IEIMECA SOLUCIONES, INGENIERIA ELECTROMECANICA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT | 402125.6 | 402125.6
NAY220402194279 | Obra | NAYAR-FIII-URB-052A/2022-IR | CONSTRUCTORA VAZ ABASCAL DE NAYARIT S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYAR | 2901985.22 | 2901985.22
NAY220402194354 | Obra | NAYAR-FIII-URB-052B/2022-IR | CONSTRUCTORA VAZ ABASCAL DE NAYARIT S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYAR | 3718026.2 | 3718026.2
NAY220402191485 | Obra | GOB-MUN-INFRA-F3-15-017/2022 | RAFAEL GARCÍA MARTÍNEZ | MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA | 268463.14 | 268463.14
NAY220402188075 | Obra | AYTO-SANBLAS-NAY-FIII-008/2022-AD | JULIO CESAR LLAMAS TAPIA | MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT | 414795.93 | 414795.93
NAY220402190965 | Obra | NAYAR-FIII-URB-045B/2022-IR | CONSTRUCTORA VAZ ABASCAL DE NAYARIT S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYARC | 3780265.57 | 3780265.57
NAY220402186700 | Servicios | AYTO-SANBLAS-NAY-F3-OP-PRODDER-001/2022-IR | JOSE MANUEL RAMIREZ GARCIA | MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT | 3974533.76 | 3974533.76
NAY220402178182 | Obra | RUIZ-NAY-F3-11-IBE-021/2022-IR | COMERCIALIZADORA NIROCA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT | 2880161.82 | 2880161.82
NAY220402186710 | Servicios | AYTO-SANBLAS-NAY-F3-OP-PRODDER-001/2022-IR | JOSE MANUEL RAMIREZ GARCIA | MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT | 3974533.76 | 3974533.76
NAY220402186714 | Servicios | AYTO-SANBLAS-NAY-F3-OP-PRODDER-001/2022-IR | JOSE MANUEL RAMIREZ GARCIA | MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT | 3974533.76 | 3974533.76
NAY220402177398 | Obra | OPM-MUN-FIII-16-ELE-011/2022 | CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO E INGENIERIA DE NAYARIT S.A. DE C.V. | MUNICIPIO TECUALA NAYARIT | 266451.59 | 266451.59
NAY220402177426 | Obra | OPM-MUN-FIII-16-ELE-013/2022 | CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO E INGENIERIA DE NAYARIT S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TECUALA NAYARIT | 253282.78 | 253282.78
NAY220402184008 | Obra | RUIZ-NAY-F3-11-URB-022/2022-IR | IEIMECA SOLUTION, INGENIERIA ELECTROMECANICA S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT | 1110514.86 | 1110514.86
NAY220402177208 | Obra | OPM-MUN-FIII-16-ELE-014/2022 | CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO E INGENIERIA DE NAYARIT S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE TECUALA NAYARIT | 563423.39 | 563423.39
NAY220402156381 | Obra | IXTLAN-NAY-XLII-FIII-009/2022-IR | JULIO LUIS CORREA MUNGUÍA | MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO | 706889.62 | 706889.62
NAY220402156410 | Obra | GOB-MUN-INFRA-F3-15-011/2022 | OSCAR EDUARDO ARELLANO RIVAS | MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA | 2555729.61 | 2555729.61
NAY220402154376 | Obra | ROSAMORADA-NAY-F3-10-010/2022-AD | CARLOS ALBERTO CERVANTES FIGUEROA | MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT | 533826.93 | 533826.93
NAY220302124298 | Obra | RUIZ-NAY-F3-11-APO-010/2022-IR | IEIMECA SOLUTION, INGENIERIA ELECTROMECANICA S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT | 539038.54 | 539038.54
NAY220402156695 | Obra | GOB-MUN-INFRA-F3-15-011/2022 | OSCAR EDUARDO ARELLANO RIVAS | MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA | 2555729.61 | 2555729.61
NAY220402155923 | Obra | IXTLAN-NAY-XLII-FIII-008/2022-IR | JESÚS ADRIANA REYNOSO GARCÍA | MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO | 4878046.56 | 5265179.23
NAY220402158526 | Obra | RUIZ-NAY-F3-11-EDU-013/2022-IR | ERIC SANDOVAL VILLEGAS | MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT | 1224029.78 | 1224029.78
NAY220402148648 | Obra | ROSAMORADA-NAY-F3-10-001/2022-IR | JOSE CONCEPCION TORRES GARCIA | MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT | 3651378.39 | 3651378.39
NAY220402153476 | Obra | XXXVIII AYTO¿TEC¿NAY-F3¿ PRODDER-AYS¿APO¿001/2021 | JUAN MANUEL MEZA VELEZ | AYUNTAMIENTO DE TECUALA NAYARIT | 2240726.28 | 2240726.28
NAY220402154696 | Obra | RUIZ-NAY-F3-11-URB-012/2022-IR | JOSE MANUEL RAMIREZ GARCIA | MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT | 2264746.3 | 2264746.3
NAY220402193241 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-036/2022-IR | TERRACERIAS Y CAMINOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 1228333.08 | 1228333.08
NAY220402165068 | Obra | RUIZ-NAY-F3-11-APO-017/2022-IR | IEIMECA SOLUTION, INGENIERIA ELECTROMECANICA S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT | 1570869.23 | 1570869.23
NAY220402165772 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-027/2022-IR | EMMANUEL RODRIGO GONZALEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 2525242.96 | 2525242.96
NAY220402194437 | Obra | NAYAR-FIII-URB-052C/2022-IR | CONSTRUCTORA VAZ ABASCAL DE NAYARIT S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYAR | 1187940.46 | 1187940.46
NAY220402156733 | Obra | GOB-MUN-INFRA-F3-15-014/2022 | DARÍO JERÓNIMO BUENO RÚELAS | MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA | 297747.73 | 297747.73
NAY220302109580 | Obra | RUIZ-NAY-F3-11-APO-005/2022-IR | IEIMECA SOLUTION, INGENIERIA ELECTROMECANICA S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT | 1780899.59 | 1967378.27
NAY220402148627 | Obra | ROSAMORADA-NAY-F3-10-002/2022-IR | ERIC SANDOVAL VILLEGAS | MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT | 2658612.1 | 2792898.07
NAY220402171798 | Obra | GOB-MUN-INFRA-F3-15-015/2022 | ORLANDO ABIMAEL RUBIO GARCÍA | MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA | 2995247.12 | 2995247.12
NAY220402147873 | Obra | IXTLAN-NAY-XLII-FIII-002/2022-AD | ÁNGEL AXEL LLAMAS FLORES | MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO | 490263.61 | 490263.61
NAY220202072017 | Obra | NAYAR-FIII-URB-006/2022-IR | CONSTRUCCIONES, PROYECTOS Y MATERIALES REMACO S DE RL DE CV | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 5075100.57 | 5075100.57
NAY220402200622 | Servicios | S.A.F.D.G.A. 11/2022 | RAUL DAVALOS ALONZO | SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 67459.54 | 67459.54
NAY220402200636 | Servicios | S.A.F.D.G.A. 10/2022 | RAUL DAVALOS ALONZO | SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 43851.83 | 43851.83
NAY220402151691 | Obra | ROSAMORADA-NAY-F3-10-004/2022-AD | CONSTRUCCIONES VEMORA BAJA SUR SA DE CV | MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT | 844057.48 | 844057.48
NAY220402155459 | Obra | IXTLAN-NAY-XLII-FIII-006/2022-IR | CONSTRUCCIONES E INGENIERÍAS G.C.H S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO | 706685.15 | 706685.15
NAY220402172154 | Adquisiciones | MJN-145/2022 | JORGE GONZALEZ ROSAS | MUNICIPIO DE JALA NAYARIT | 215899.2 | 215889.2
NAY220402179263 | Obra | RUIZ-NAY-F3-11-URB-020/2022-IR | JOSE MANUEL RAMIREZ GARCIA | MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT | 989554.9 | 989554.9
NAY220402156095 | Obra | AYTO-SANBLAS-NAY-FIII-006/2022-IR | JOSE MANUEL RAMIREZ GARCIA | MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT | 1346761.1 | 1346761.1
NAY220402199647 | Obra | RT-O-NAY-043-II-CP-002-22 | MARTIN MIRANDA RAMIREZ | ASOCIACION DE USUARIOS DE LA UNIDAD DE RIEGO MARGEN IZQUIERDA DEL RIO SANTIAGO A.C. | 3837310.69 | 3837310.69
NAY220402199647 | Obra | RT-O-NAY-043-IV-14-004-22 | MIGIO SA DE CV | ASOCIACION DE USUARIOS AGRICOLAS DE LA UNIDAD DE RIEGO RIO SAN PEDRO | 2980933.26 | 2980933.26
NAY220402199647 | Obra | RT-S-NAY-043-III-14-005-22 | INGENIERIA EN RIEGO SOLUCIONES INTEGRALES | ASOCIACION DE USUARIOS AGRICOLAS DE LA UNIDAD DE RIEGO RIO SANTIAGO MARGEN DERECHA DEL DISTRITO DE RIEGO NO 043 ESTADO DE NAYARIT AC | 1327577.11 | 1327577.11
NAY220402199647 | Obra | RT-O-NAY-043-III-CP-003-22 | INGENIERIA EN PRESAS S.A. DE C.V. | ASOCIACION DE USUARIOS AGRICOLAS DE LA UNIDAD DE RIEGO RIO SANTIAGO MARGEN DERECHA DEL DISTRITO DE RIEGO NO. 043 ESTADO DE NAYARIT A.C. | 4132342.92 | 4132342.92
NAY220402199647 | Obra | RT-T-NAY-043-I-14-001-22 | JOSE ANTONIO GARCIA RODRIGUEZ | ASOCIACION DE USUARIOS DE LA UNIDAD DE RIEGO DE VALLE DE BANDERAS DEL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAYARIT, A.C. | 2466760 | 2466760.0
NAY220402158485 | Obra | RUIZ-NAY-F3-11-EDU-014/2022-IR | ERIC SANDOVAL VILLEGAS | MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT | 147050.21 | 147050.21
NAY220402159335 | Obra | GOB-MUN-INFRA-F3-15-008/2022 | GRUPO CONSTRUCTOR INNOBLACK S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA | 10900595.56 | 1.090059556E7
NAY220302106901 | Obra | GOB-MUN-INFRA-F3-15-007/2022 | EDGAR EDUARDO LOPEZ MIRAMONTES | MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA | 2087236.82 | 2087236.82
NAY220402148862 | Obra | ROSAMORADA-NAY-F3-10-003/2022-IR | FRANCISCO JAVIER GALVAN SANDOVAL | MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT | 5111126.63 | 6331481.33
NAY220202084202 | Obra | NAYAR-FIII-DRE-012/2022-IR | EDGAR OMAR PARDO AGUILAR | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 9609065.1 | 9609065.1
NAY220402159248 | Obra | IXTLAN-NAY-XLII-FIII-005/2022-IR | JOSE MANUEL RAMIREZ GARCÍA | MUNICIPIO DE IXTLAN DEL RIO | 1963942.37 | 1963942.37
NAY220202084858 | Obra | NAYAR-FIII-ELR-021B/2022-IR | JUAN JOSE CARRILLO ORTIZ | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 3792691.47 | 3792691.47
NAY220202084028 | Obra | NAYAR-FIII-IBE-017B/2022-IR | ALBERTO MOJARRAS RAMIREZ | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 1016586.5 | 1016586.5
NAY220202085246 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-APO-005/2022-IR | GARY WILSON RUBIO GÓMEZ | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 2471131.01 | 2471131.01
NAY220302115166 | Obra | NAYAR-FIII-IND-027A/2022-IR | GRUPO CONSTRUCTOR 14 DE MARZO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DEL NAYAR NAYARIT | 1733592.35 | 1733592.35
NAY220302129616 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-APO-020/2022-IR | DS GRUPO EMPRESARIAL DE NAYARIT S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 3286677.3 | 3286677.3
NAY220302118385 | Obra | FISM-URB-OP-2022-015-AD | AMELIA SOSA HERNANDEZ | MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | 806371.24 | 806371.24
NAY220402148631 | Obra | ROSAMORADA-NAY-F3-10-002/2022-IR | ERIC SANDOVAL VILLEGAS | MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT | 2658612.1 | 2792898.07
NAY220202069122 | Obra | 2022/M014-FIII-021-PR | JORGE ARATH VALENZUELA JAIME | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 580000 | 580000.0
NAY220202071004 | Obra | RUIZ-NAY-F3-11-URB-003/2022-IR | LUIS RAMON LOPEZ REAL | MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT | 394935.58 | 394935.58
NAY220202083273 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-011/2022-IR | IVE INGENIERIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 3819607.7 | 3819607.7
NAY220402193047 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-URB-036/2022-IR | TERRACERIAS Y CAMINOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 1228333.08 | 1228333.08
NAY220202085388 | Obra | HUAJICORI-NAY-FIII-05-APO-005/2022-IR | GARY WILSON RUBIO GÓMEZ | MUNICIPIO DE HUAJICORI, NAYARIT. | 2471131.01 | 2471131.01
NAY220402157462 | Obra | ROSAMORADA-NAY-F3-10-008/2022-IR | EDGAR EDUARDO LOPEZ MIRAMONTES | MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT | 3829315.85 | 3829315.85
NAY220302113864 | Obra | FISM-URB-OP-2022-017-I | LUIS ARVIZU PARTIDA | MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT | 1459394.59 | 1459394.59
NAY220302115204 | Obra | MT-DGOPM-F3-2022/12 | LOPEZ DE MIGUEL INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT | 2783196.69 | 2783196.69
NAY220202082071 | Obra | GOB-MUN-INFRA-F3-15-006/2022 | RAFAEL GARCIA MARTINEZ | MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA | 5447045.55 | 5447045.55
NAY220302137901 | Adquisiciones | RUIZ-NAY-F3-11-PRODIM-001/2022-AD | CARLOS NOE VALDEZ RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE RUIZ NAYARIT | 286880.15 | 286880.15
NAY220402199676 | Obra | DLNAY 018 RTEUR 22 02 | LIDIA PLATA MARTINEZ | ASOCIACION DE USUARIOS DE LA UNIDAD DE RIEGOUZETA 1 Y 2 PAS | 758385.38 | 758385.38
NAY220402199676 | Obra | DLNAY 018 RTEUR 22 01 | JOSE ANTONIO GARCIA RODRIGUEZ | SOCIEDAD DE PRODUCCION RURAL PUERTA DE LA SANGUIJUELA S.P.R. DE R.L. | 1949064.76 | 1949064.76
NAY220402199676 | Obra | DLNAY 018 RETEUR 22 06 | GEIDS SA DE CV | ASOCIACION DE USUARIOSD LAS UNIDADES DE RIEGODEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, A.C. | 898753.39 | 898753.39
NAY220402199676 | Obra | DLNAY 018 RETEUR 22 04 | JUAN RAMON MIRAMONTES ALDANA | EJIDO LA BAJADA | 2000048.02 | 2000048.02
NAY220402199676 | Obra | DLNAY 018 RETEUR 22 05 | LIDIA PLATA MARTINEZ | UNIDAD DE RIEGO DEL EJIDO SAN JOSE DE MOJARRAS S.P.R. DE R.L. | 1729292.23 | 1729292.23
NAY220402199676 | Obra | DLNAY 018 RTEUR 22 03 | INGENIERIA Y DESARROLLO HIDROAGRICOLA INTEGRAL SA DE CV | ASOCIACION DE USUARIOS DE LA UNIDAD DE RIEGO EL LIMON MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO S.P.R. DE R.L. | 1733019.52 | 1733019.52

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
NAY210301973926 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 688.7 | 0 | 0 | 0
NAY210301973971 | 2022 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 275 | 0 | 0 | 0
NAY220102065589 | 2022 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220102062334 | 2022 | 4 | Metros lineales | 648 | 648 | 648 | 100
NAY220102061843 | 2022 | 4 | Metros lineales | 236 | 236 | 236 | 100
NAY220202070783 | 2022 | 4 | Metros lineales | 208 | 208 | 208 | 100
NAY220202072504 | 2022 | 4 | Piezas | 76 | 76 | 76 | 100
NAY220202068220 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 9 | 9 | 0 | 0
NAY220202071745 | 2022 | 4 | Metros lineales | 448 | 448 | 448 | 100
NAY220202071787 | 2022 | 4 | Metros lineales | 327 | 327 | 327 | 100
NAY220202072631 | 2022 | 4 | Metros lineales | 855 | 855 | 855 | 100
NAY220202072633 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 2131 | 2131 | 2131 | 100
NAY220202072818 | 2022 | 4 | Metros lineales | 110 | 110 | 110 | 100
NAY220202072819 | 2022 | 4 | Metros lineales | 72 | 72 | 72 | 100
NAY220202068442 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 9 | 9 | 0 | 0
NAY220202072854 | 2022 | 4 | Metros lineales | 679 | 679 | 600 | 88.3652
NAY220202072233 | 2022 | 4 | Kilómetro lineal | 20 | 20 | 20 | 100
NAY220202072238 | 2022 | 4 | Metros lineales | 218 | 218 | 218 | 100
NAY220202072240 | 2022 | 4 | Metros lineales | 223 | 223 | 223 | 100
NAY220202072262 | 2022 | 4 | Metros lineales | 637 | 637 | 637 | 100
NAY220202068594 | 2022 | 4 | Metros lineales | 1302 | 1302 | 1302 | 100
NAY220202069042 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 377216 | 377216 | 377216 | 100
NAY220202068604 | 2022 | 4 | Metros lineales | 1276.4 | 1276.4 | 1276.4 | 100
NAY220202072297 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 1526 | 1526 | 1526 | 100
NAY220202072336 | 2022 | 4 | Metros lineales | 214 | 214 | 214 | 100
NAY220202076426 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 1010 | 1010 | 1010 | 100
NAY220202069107 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 612 | 612 | 612 | 100
NAY220202072007 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 19800 | 19800 | 19800 | 100
NAY220202072020 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 125536 | 125536 | 125536 | 100
NAY220202069142 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 852 | 852 | 852 | 100
NAY220202069218 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 689 | 689 | 689 | 100
NAY220202068270 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 9 | 9 | 3 | 33.3333
NAY220202072150 | 2022 | 4 | Metros lineales | 520 | 520 | 520 | 100
NAY220202072160 | 2022 | 4 | Metros lineales | 458 | 458 | 458 | 100
NAY220202072306 | 2022 | 4 | Metros lineales | 434 | 434 | 434 | 100
NAY220202072308 | 2022 | 4 | Piezas | 8 | 8 | 4 | 50
NAY220202072318 | 2022 | 4 | Metros lineales | 421 | 421 | 421 | 100
NAY220202071754 | 2022 | 4 | Metros lineales | 375 | 375 | 375 | 100
NAY220202072457 | 2022 | 4 | Metros lineales | 163 | 163 | 163 | 100
NAY220202072477 | 2022 | 4 | Piezas | 9 | 9 | 4 | 44.4444
NAY220202072481 | 2022 | 4 | Metros lineales | 340 | 340 | 340 | 100
NAY220202072537 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 2598 | 2598 | 2598 | 100
NAY220202072578 | 2022 | 4 | Metros lineales | 377 | 377 | 377 | 100
NAY220202072658 | 2022 | 4 | Piezas | 19 | 19 | 10 | 52.6316
NAY220202069080 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 80364 | 80364 | 80364 | 100
NAY220202069082 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 716 | 716 | 716 | 100
NAY220202069103 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 687 | 687 | 687 | 100
NAY220202078502 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 5750 | 5750 | 5750 | 100
NAY220202098530 | 2022 | 4 | Equipamiento | 2 | 2 | 2 | 100
NAY220202099912 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 1750.93 | 1750.93 | 1488.29 | 85
NAY220202086387 | 2022 | 4 | Metros cúbicos | 653.03 | 653.03 | 653.03 | 100
NAY220202086855 | 2022 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220202088174 | 2022 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220202078213 | 2022 | 4 | Metros lineales | 206 | 640.65 | 640.65 | 100
NAY220202084829 | 2022 | 4 | Metros lineales | 54 | 54 | 54 | 100
NAY220202084836 | 2022 | 4 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
NAY220202086390 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 3300.7 | 3300.7 | 1737 | 52.6252
NAY220202086393 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 328.45 | 328.45 | 328.45 | 100
NAY220202076490 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 675 | 675 | 675 | 100
NAY220202083517 | 2022 | 4 | Toma(s) | 20 | 20 | 20 | 100
NAY220202088196 | 2022 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220202088201 | 2022 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220202082652 | 2022 | 4 | Metros lineales | 50 | 50 | 50 | 100
NAY220202084360 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 207 | 207 | 207 | 100
NAY220202084404 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 4 | 100
NAY220202082002 | 2022 | 4 | Toma(s) | 22 | 22 | 17 | 77.2727
NAY220202089557 | 2022 | 4 | Equipamiento | 3 | 3 | 3 | 100
NAY220202083785 | 2022 | 4 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100
NAY220202078019 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 138.6 | 138.6 | 138.6 | 100
NAY220202078776 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 560.75 | 560.75 | 560.75 | 100
NAY220202081743 | 2022 | 4 | Planta(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220202083244 | 2022 | 4 | Piezas | 40 | 40 | 40 | 100
NAY220202087897 | 2022 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220202088025 | 2022 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220202088034 | 2022 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220202088038 | 2022 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220202078201 | 2022 | 4 | Metros lineales | 154 | 146 | 146 | 100
NAY220202078205 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 3101 | 3083.23 | 3083.23 | 100
NAY220202078207 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 3101 | 3101 | 3101 | 100
NAY220202078209 | 2022 | 4 | Metros lineales | 443 | 443 | 443 | 100
NAY220202084799 | 2022 | 4 | Kilómetro lineal | 1410 | 1410 | 1410 | 100
NAY220202084149 | 2022 | 4 | Sanitario(s) | 4 | 4 | 4 | 100
NAY220202078563 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 672 | 672 | 672 | 100
NAY220202087911 | 2022 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220202087923 | 2022 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220202078798 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 85 | 85
NAY220202087930 | 2022 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220202087948 | 2022 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220202076692 | 2022 | 4 | Metros lineales | 314 | 314 | 314 | 100
NAY220202077975 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 823.74 | 823.74 | 420 | 50.987
NAY220202088022 | 2022 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220202088037 | 2022 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220202078932 | 2022 | 4 | Metros cúbicos | 321 | 321 | 321 | 100
NAY220202078141 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 3539 | 3605 | 3605 | 100
NAY220202086383 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 480 | 100
NAY220202088182 | 2022 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220202086554 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 1633.3 | 1633.3 | 1633.3 | 100
NAY220202088188 | 2022 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220202088191 | 2022 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220202088206 | 2022 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220202088209 | 2022 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220202088213 | 2022 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220202088219 | 2022 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220202077470 | 2022 | 4 | Metros lineales | 9000 | 9000 | 9000 | 100
NAY220202083945 | 2022 | 4 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
NAY220202088260 | 2022 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220202088291 | 2022 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220202079240 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 862 | 862 | 862 | 100
NAY220202078389 | 2022 | 4 | Metros lineales | 45 | 45 | 45 | 100
NAY220202083164 | 2022 | 4 | Metros lineales | 492 | 492 | 492 | 100
NAY220202083200 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 100
NAY220202083203 | 2022 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 1585.5 | 1585.5 | 1585.5 | 100
NAY220202083222 | 2022 | 4 | Metros lineales | 244 | 244 | 244 | 100
NAY220202083233 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 31 | 31 | 31 | 100
NAY220202084041 | 2022 | 4 | Aula | 2 | 2 | 2 | 100
NAY220302102102 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 10 | 10 | 3 | 30
NAY220302102103 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 160 | 160 | 0 | 0
NAY220302102104 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 0 | 0
NAY220302102105 | 2022 | 4 | Estufa(s) | 5 | 5 | 0 | 0
NAY220302102414 | 2022 | 4 | Piezas | 9 | 9 | 0 | 0
NAY220302102416 | 2022 | 4 | Estufa(s) | 2 | 2 | 0 | 0
NAY220302102419 | 2022 | 4 | Estufa(s) | 22 | 22 | 0 | 0
NAY220302102107 | 2022 | 4 | Estufa(s) | 7 | 7 | 0 | 0
NAY220302102109 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 0 | 0
NAY220302102116 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 60 | 60 | 0 | 0
NAY220302102119 | 2022 | 4 | Estufa(s) | 47 | 47 | 0 | 0
NAY220302102184 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 15 | 15 | 3 | 20
NAY220302102185 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NAY220302101862 | 2022 | 4 | Estufa(s) | 5 | 5 | 0 | 0
NAY220302102186 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
NAY220302102190 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
NAY220302102191 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NAY220302102192 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
NAY220302101878 | 2022 | 4 | Estufa(s) | 13 | 13 | 0 | 0
NAY220302101278 | 2022 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 6671.4 | 6671.4 | 0 | 0
NAY220302101320 | 2022 | 4 | Piezas | 47 | 47 | 0 | 0
NAY220302101328 | 2022 | 4 | Metros lineales | 84 | 84 | 0 | 0
NAY220302101332 | 2022 | 4 | Piezas | 13 | 13 | 0 | 0
NAY220302101009 | 2022 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 1473.15 | 1473.15 | 773 | 52.4726
NAY220302101011 | 2022 | 4 | Piezas | 31 | 31 | 19 | 61.2903
NAY220302101344 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NAY220302101345 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 0 | 0
NAY220302101640 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 12 | 12 | 0 | 0
NAY220302101641 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 25 | 25 | 0 | 0
NAY220302101642 | 2022 | 4 | Piezas | 25 | 25 | 0 | 0
NAY220302101643 | 2022 | 4 | Piezas | 11 | 11 | 0 | 0
NAY220302101644 | 2022 | 4 | Estufa(s) | 23 | 23 | 0 | 0
NAY220302102295 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NAY220302102301 | 2022 | 4 | Estufa(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NAY220302102303 | 2022 | 4 | Estufa(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NAY220302102304 | 2022 | 4 | Estufa(s) | 5 | 5 | 0 | 0
NAY220302102306 | 2022 | 4 | Estufa(s) | 13 | 13 | 0 | 0
NAY220302102307 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 0 | 0
NAY220302101013 | 2022 | 4 | Piezas | 31 | 31 | 19 | 61.2903
NAY220302102318 | 2022 | 4 | Estufa(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NAY220302102320 | 2022 | 4 | Estufa(s) | 3 | 3 | 0 | 0
NAY220302102332 | 2022 | 4 | Estufa(s) | 2 | 2 | 0 | 0
NAY220302102334 | 2022 | 4 | Estufa(s) | 9 | 9 | 1 | 11.1111
NAY220302102341 | 2022 | 4 | Estufa(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NAY220302101720 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 7 | 7 | 0 | 0
NAY220302102351 | 2022 | 4 | Estufa(s) | 2 | 2 | 1 | 50
NAY220302102357 | 2022 | 4 | Estufa(s) | 9 | 9 | 0 | 0
NAY220302102358 | 2022 | 4 | Estufa(s) | 38 | 38 | 0 | 0
NAY220302101721 | 2022 | 4 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
NAY220302101434 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 0 | 0
NAY220302101745 | 2022 | 4 | Estufa(s) | 13 | 13 | 3 | 23.0769
NAY220302102066 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 80 | 80 | 0 | 0
NAY220302102067 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 6 | 6 | 0 | 0
NAY220302102068 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
NAY220302102069 | 2022 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 80 | 80 | 0 | 0
NAY220302102071 | 2022 | 4 | Estufa(s) | 38 | 38 | 0 | 0
NAY220302102072 | 2022 | 4 | Estufa(s) | 6 | 6 | 0 | 0
NAY220302102073 | 2022 | 4 | Estufa(s) | 3 | 3 | 0 | 0
NAY220302102074 | 2022 | 4 | Estufa(s) | 5 | 5 | 0 | 0
NAY220302102400 | 2022 | 4 | Estufa(s) | 2 | 2 | 1 | 50
NAY220302102402 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 6 | 6 | 0 | 0
NAY220302102409 | 2022 | 4 | Piezas | 24 | 24 | 0 | 0
NAY220302125177 | 2022 | 4 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220302126526 | 2022 | 4 | Tanque(s) | 5 | 5 | 5 | 100
NAY220302114108 | 2022 | 4 | Metros lineales | 110 | 110 | 110 | 100
NAY220302122275 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
NAY220302122293 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
NAY220302126545 | 2022 | 4 | Tanque(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220302122304 | 2022 | 4 | Metros cúbicos | 239.27 | 239.27 | 239.27 | 100
NAY220302122319 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
NAY220302125190 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 60 | 40 | 40 | 100
NAY220302126580 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 104 | 104 | 104 | 100
NAY220302114142 | 2022 | 4 | Metros lineales | 110 | 110 | 110 | 100
NAY220302122791 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 20 | 20 | 20 | 100
NAY220302125223 | 2022 | 4 | Metros cúbicos | 270.22 | 270.22 | 270.22 | 100
NAY220302123815 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 1288 | 1288 | 1288 | 100
NAY220302127830 | 2022 | 4 | Metros lineales | 1080 | 1080 | 1080 | 100
NAY220302114196 | 2022 | 4 | Metros lineales | 239.5 | 239.5 | 239.5 | 100
NAY220302122841 | 2022 | 4 | Metros lineales | 43 | 43 | 43 | 100
NAY220302125866 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 2 | 50
NAY220302124216 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 9 | 9 | 5 | 55.5556
NAY220302124573 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 10 | 10 | 7 | 70
NAY220302124969 | 2022 | 4 | Estufa(s) | 9 | 9 | 9 | 100
NAY220302125522 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 1 | 50
NAY220302125537 | 2022 | 4 | Metros lineales | 2675.4 | 2675.4 | 2675.4 | 100
NAY220302125890 | 2022 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 160 | 160 | 80 | 50
NAY220302123912 | 2022 | 4 | Estufa(s) | 6 | 6 | 6 | 100
NAY220302124586 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
NAY220302124591 | 2022 | 4 | Estufa(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220302124600 | 2022 | 4 | Estufa(s) | 3 | 3 | 3 | 100
NAY220302125907 | 2022 | 4 | Metros lineales | 1809 | 1809 | 1809 | 100
NAY220302125922 | 2022 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 80 | 80 | 60 | 75
NAY220302124609 | 2022 | 4 | Estufa(s) | 2 | 2 | 2 | 100
NAY220302124620 | 2022 | 4 | Estufa(s) | 9 | 9 | 9 | 100
NAY220302125575 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 60 | 60 | 50 | 83.3333
NAY220302123948 | 2022 | 4 | Estufa(s) | 3 | 3 | 3 | 100
NAY220302124639 | 2022 | 4 | Estufa(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220302124648 | 2022 | 4 | Estufa(s) | 2 | 2 | 2 | 100
NAY220302125033 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
NAY220302125040 | 2022 | 4 | Estufa(s) | 38 | 38 | 38 | 100
NAY220302125042 | 2022 | 4 | Metros lineales | 1628.7 | 1628.7 | 1628.7 | 100
NAY220302125594 | 2022 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 100 | 100 | 95 | 95
NAY220302125609 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 6 | 6 | 4 | 66.6667
NAY220302126404 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 156 | 156 | 156 | 100
NAY220302126412 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 20 | 20 | 20 | 100
NAY220302123981 | 2022 | 4 | Estufa(s) | 5 | 5 | 5 | 100
NAY220302122991 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 714 | 714 | 714 | 100
NAY220302124426 | 2022 | 4 | Estufa(s) | 6 | 6 | 6 | 100
NAY220302125051 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 12 | 12 | 12 | 100
NAY220302125630 | 2022 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 80 | 80 | 70 | 87.5
NAY220302126427 | 2022 | 4 | Tanque(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220302127552 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 511.35 | 511.35 | 511.35 | 100
NAY220302127556 | 2022 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 443.13 | 443.13 | 443.13 | 100
NAY220302123997 | 2022 | 4 | Estufa(s) | 5 | 5 | 5 | 100
NAY220302125077 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220302125094 | 2022 | 4 | Estufa(s) | 47 | 47 | 47 | 100
NAY220302125096 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 6 | 6 | 6 | 100
NAY220302125643 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
NAY220302126449 | 2022 | 4 | Tanque(s) | 2 | 2 | 2 | 100
NAY220302126465 | 2022 | 4 | Tanque(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220302127568 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 563.95 | 563.95 | 0 | 0
NAY220302124023 | 2022 | 4 | Estufa(s) | 7 | 7 | 7 | 100
NAY220302114388 | 2022 | 4 | Metros lineales | 226.1 | 226.1 | 226.1 | 100
NAY220302124455 | 2022 | 4 | Estufa(s) | 13 | 13 | 13 | 100
NAY220302126482 | 2022 | 4 | Tanque(s) | 2 | 2 | 2 | 100
NAY220302124035 | 2022 | 4 | Estufa(s) | 38 | 38 | 38 | 100
NAY220302109392 | 2022 | 4 | Metros lineales | 1226 | 1226 | 1226 | 100
NAY220302125135 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 6 | 6 | 6 | 100
NAY220302125299 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 1598 | 1598 | 1598 | 100
NAY220302125303 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 80 | 80 | 80 | 100
NAY220302125311 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 20 | 20 | 20 | 100
NAY220302125315 | 2022 | 4 | Metros lineales | 448.75 | 448.75 | 448.75 | 100
NAY220302125316 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NAY220302126498 | 2022 | 4 | Tanque(s) | 4 | 4 | 4 | 100
NAY220302126507 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 104 | 104 | 95 | 91.3462
NAY220302126874 | 2022 | 4 | Metros lineales | 457.15 | 457.15 | 457.15 | 100
NAY220302114431 | 2022 | 4 | Toma(s) | 57 | 57 | 57 | 100
NAY220302124519 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 2 | 50
NAY220302125164 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 7 | 7 | 7 | 100
NAY220302125320 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NAY220302125332 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
NAY220302125339 | 2022 | 4 | Tanque(s) | 5 | 5 | 5 | 100
NAY220302110190 | 2022 | 4 | Metros lineales | 258 | 258 | 258 | 100
NAY220302123422 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 240.28 | 240.28 | 144.17 | 60.0008
NAY220302124394 | 2022 | 4 | Estufa(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220302124399 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 6 | 6 | 6 | 100
NAY220302108250 | 2022 | 4 | Metros lineales | 360 | 360 | 360 | 100
NAY220302119048 | 2022 | 4 | Vehículos | 1 | 3 | 3 | 100
NAY220302123437 | 2022 | 4 | Metros cúbicos | 201.6 | 201.6 | 0 | 0
NAY220302118134 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 91200 | 91200 | 91200 | 100
NAY220302107909 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 1140 | 1140 | 1140 | 100
NAY220302119237 | 2022 | 4 | Metros cúbicos | 13.5 | 9.05 | 9.05 | 100
NAY220302121811 | 2022 | 4 | Sanitario(s) | 13 | 13 | 4 | 30.7692
NAY220302110224 | 2022 | 4 | Metros lineales | 122.9 | 122.9 | 122.9 | 100
NAY220302116193 | 2022 | 4 | Kilómetro lineal | 5.22 | 5.22 | 5.22 | 100
NAY220302119248 | 2022 | 4 | Kilómetro lineal | 5.8 | 5.8 | 0 | 0
NAY220302122415 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
NAY220302108333 | 2022 | 4 | Metros lineales | 200 | 200 | 200 | 100
NAY220302122431 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
NAY220302119307 | 2022 | 4 | Kilómetro lineal | 10 | 10 | 8.6 | 86
NAY220302122458 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 6 | 6 | 6 | 100
NAY220302116101 | 2022 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 722.74 | 722.74 | 722.74 | 100
NAY220302122472 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
NAY220302122478 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
NAY220302122485 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 4 | 100
NAY220302122493 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 8 | 8 | 8 | 100
NAY220302119358 | 2022 | 4 | Kilómetro lineal | 7.8 | 7.8 | 0 | 0
NAY220302116149 | 2022 | 4 | Metros lineales | 32.62 | 63 | 63 | 100
NAY220302123190 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 749.28 | 749.28 | 749.28 | 100
NAY220302119386 | 2022 | 4 | Kilómetro lineal | 7 | 7 | 7 | 100
NAY220302120562 | 2022 | 4 | Kilómetro lineal | 25.26 | 25.26 | 25.26 | 100
NAY220302113857 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 549.5 | 549.5 | 549.5 | 100
NAY220302117042 | 2022 | 4 | Metros lineales | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 100
NAY220302117073 | 2022 | 4 | Metros lineales | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 100
NAY220302117644 | 2022 | 4 | Metros lineales | 4173 | 4173 | 4173 | 100
NAY220302124317 | 2022 | 4 | Tanque(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220302116638 | 2022 | 4 | Toma(s) | 38 | 43 | 41 | 95.3488
NAY220302122204 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220302124336 | 2022 | 4 | Tanque(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220302117679 | 2022 | 4 | Metros lineales | 1717.6 | 1717.6 | 1717.6 | 100
NAY220302118054 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 604.39 | 604.39 | 604.39 | 100
NAY220302122217 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220302122230 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
NAY220302122715 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 20 | 20 | 20 | 100
NAY220302123409 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 608 | 608 | 608 | 100
NAY220302124363 | 2022 | 4 | Estufa(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220302115198 | 2022 | 4 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220302115646 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 687.62 | 1129.74 | 1129.74 | 100
NAY220302104797 | 2022 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 551 | 579 | 579 | 100
NAY220302114942 | 2022 | 4 | Metros lineales | 276.15 | 276.15 | 276.15 | 100
NAY220302104019 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 10 | 10 | 0 | 0
NAY220302104862 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 505.31 | 505.31 | 505.31 | 100
NAY220302105706 | 2022 | 4 | Metros lineales | 367 | 367 | 299 | 81.4714
NAY220302115459 | 2022 | 4 | Metros lineales | 36.61 | 36.61 | 36.61 | 100
NAY220302115485 | 2022 | 4 | Metros lineales | 150 | 150 | 150 | 100
NAY220302115496 | 2022 | 4 | Metros lineales | 29.15 | 29.15 | 29.15 | 100
NAY220302106563 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 546.29 | 546.29 | 546.29 | 100
NAY220302115529 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 1733 | 1367.13 | 1367.13 | 100
NAY220302120918 | 2022 | 4 | Metros lineales | 72 | 72 | 72 | 100
NAY220302120926 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 1927.2 | 1927.2 | 1638.19 | 85.0036
NAY220302121293 | 2022 | 4 | Tanque(s) | 5 | 5 | 4 | 80
NAY220302121294 | 2022 | 4 | Tanque(s) | 33 | 33 | 16.5 | 50
NAY220302121299 | 2022 | 4 | Tanque(s) | 2 | 2 | 1.6 | 80
NAY220302121303 | 2022 | 4 | Metros cúbicos | 86.13 | 86.13 | 86.13 | 100
NAY220302119119 | 2022 | 4 | Kilómetro lineal | 8 | 8 | 0 | 0
NAY220302120328 | 2022 | 4 | Kilómetro lineal | 10 | 10 | 0 | 0
NAY220302120364 | 2022 | 4 | Kilómetro lineal | 10 | 10 | 7.5 | 75
NAY220302113444 | 2022 | 4 | Conexione(s) | 28 | 28 | 28 | 100
NAY220302120054 | 2022 | 4 | Metros lineales | 144 | 144 | 144 | 100
NAY220302120431 | 2022 | 4 | Kilómetro lineal | 10 | 10 | 10 | 100
NAY220302114840 | 2022 | 4 | Metros lineales | 112 | 112 | 112 | 100
NAY220302120461 | 2022 | 4 | Kilómetro lineal | 9 | 9 | 0 | 0
NAY220302118852 | 2022 | 4 | Metros cúbicos | 95.2 | 95.2 | 95.2 | 100
NAY220302120100 | 2022 | 4 | Kilómetro lineal | 7.45 | 7.45 | 0 | 0
NAY220302120488 | 2022 | 4 | Kilómetro lineal | 8 | 8 | 8 | 100
NAY220302120502 | 2022 | 4 | Kilómetro lineal | 7 | 7 | 7 | 100
NAY220302114506 | 2022 | 4 | Metros lineales | 454.4 | 454.4 | 454.4 | 100
NAY220302120523 | 2022 | 4 | Kilómetro lineal | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 100
NAY220302121129 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 858.86 | 858.86 | 377.9 | 44.0002
NAY220302118391 | 2022 | 4 | Metros lineales | 190 | 190 | 190 | 100
NAY220302120542 | 2022 | 4 | Kilómetro lineal | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 100
NAY220302116747 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 2989.2 | 2989.2 | 2839.74 | 95
NAY220302118422 | 2022 | 4 | Metros lineales | 210 | 210 | 210 | 100
NAY220302120560 | 2022 | 4 | Kilómetro lineal | 10 | 10 | 10 | 100
NAY220302121190 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 405.23 | 405.23 | 162.09 | 39.9995
NAY220302114557 | 2022 | 4 | Metros lineales | 163 | 163 | 163 | 100
NAY220302118425 | 2022 | 4 | Metros lineales | 1467.2 | 1467.2 | 1467.2 | 100
NAY220302120819 | 2022 | 4 | Metros lineales | 400 | 400 | 400 | 100
NAY220302120827 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 2336.6 | 2336.6 | 1004.74 | 43.0001
NAY220302121219 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 1907.38 | 1907.38 | 782.03 | 41.0002
NAY220302122079 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220302114589 | 2022 | 4 | Metros lineales | 183.3 | 183.3 | 183.3 | 100
NAY220302121236 | 2022 | 4 | Metros lineales | 143.8 | 143.8 | 143.8 | 100
NAY220302121246 | 2022 | 4 | Metros lineales | 59.7 | 59.7 | 59.7 | 100
NAY220302121258 | 2022 | 4 | Tanque(s) | 2 | 2 | 1.6 | 80
NAY220302122115 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220302118517 | 2022 | 4 | Metros lineales | 2082 | 2082 | 2082 | 100
NAY220302121272 | 2022 | 4 | Tanque(s) | 6 | 6 | 4.8 | 80
NAY220302121286 | 2022 | 4 | Tanque(s) | 2 | 2 | 1.6 | 80
NAY220302121290 | 2022 | 4 | Tanque(s) | 4 | 4 | 3.2 | 80
NAY220302140058 | 2022 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220402143345 | 2022 | 4 | Metros lineales | 67.25 | 67.25 | 0 | 0
NAY220402143365 | 2022 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 2371.85 | 2371.85 | 0 | 0
NAY220402143370 | 2022 | 4 | Metros lineales | 59.93 | 59.93 | 0 | 0
NAY220302139818 | 2022 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220402146609 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 6 | 6 | 0 | 0
NAY220402143394 | 2022 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 20 | 20 | 0 | 0
NAY220402143397 | 2022 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
NAY220302128810 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 20 | 20 | 10 | 50
NAY220302128473 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 1 | 50
NAY220302128833 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 80 | 80 | 70 | 87.5
NAY220402143045 | 2022 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 800.05 | 800.05 | 0 | 0
NAY220402143047 | 2022 | 4 | Metros lineales | 477 | 477 | 0 | 0
NAY220402143048 | 2022 | 4 | Piezas | 9 | 9 | 0 | 0
NAY220302128507 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 1 | 50
NAY220302128852 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 120 | 120 | 100 | 83.3333
NAY220302128865 | 2022 | 4 | Metros lineales | 630 | 630 | 630 | 100
NAY220402143592 | 2022 | 4 | Metros lineales | 67.31 | 67.31 | 0 | 0
NAY220402143595 | 2022 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 1681.4 | 1681.4 | 0 | 0
NAY220402143597 | 2022 | 4 | Piezas | 7 | 7 | 0 | 0
NAY220302128536 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 1.7 | 85
NAY220402146317 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 23 | 23 | 0 | 0
NAY220402146319 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 10 | 10 | 0 | 0
NAY220402146711 | 2022 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
NAY220402146712 | 2022 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 60 | 60 | 0 | 0
NAY220402143565 | 2022 | 4 | Toma(s) | 21 | 21 | 0 | 0
NAY220402143576 | 2022 | 4 | Metros lineales | 118.39 | 118.39 | 0 | 0
NAY220402143587 | 2022 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 1203.7 | 1203.7 | 0 | 0
NAY220402143590 | 2022 | 4 | Toma(s) | 10 | 10 | 0 | 0
NAY220302137790 | 2022 | 4 | FOTOCOPIADORA(S) | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220302137790 | 2022 | 4 | MULTIFUNCIONAL(ES) | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220302137790 | 2022 | 4 | IMPRESORA(S) | 3 | 3 | 3 | 100
NAY220302137790 | 2022 | 4 | Computadoras | 10 | 10 | 10 | 100
NAY220302128541 | 2022 | 4 | Metros lineales | 144 | 144 | 144 | 100
NAY220302128562 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 2.8 | 93.3333
NAY220302128894 | 2022 | 4 | Piezas | 17 | 17 | 15 | 88.2353
NAY220302128570 | 2022 | 4 | Metros lineales | 238 | 238 | 238 | 100
NAY220302128583 | 2022 | 4 | Metros lineales | 72 | 72 | 51 | 70.8333
NAY220302128586 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 3 | 75
NAY220302128924 | 2022 | 4 | Piezas | 20 | 20 | 19 | 95
NAY220302128601 | 2022 | 4 | Metros lineales | 598 | 598 | 420 | 70.2341
NAY220302128611 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 3.6 | 90
NAY220402146435 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 13 | 13 | 0 | 0
NAY220402143024 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 512.98 | 512.98 | 0 | 0
NAY220402143046 | 2022 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 3022.85 | 3022.85 | 0 | 0
NAY220402143056 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 800.05 | 800.05 | 0 | 0
NAY220402146095 | 2022 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 800.05 | 800.05 | 0 | 0
NAY220402143098 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 622.33 | 622.33 | 0 | 0
NAY220302139196 | 2022 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.99 | 99
NAY220302140652 | 2022 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.97 | 97
NAY220302120559 | 2022 | 4 | Kilómetro lineal | 9.2 | 9.2 | 8.28 | 90
NAY220402143338 | 2022 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 2597.95 | 2597.95 | 0 | 0
NAY220402143342 | 2022 | 4 | Piezas | 40 | 40 | 0 | 0
NAY220402143346 | 2022 | 4 | Piezas | 11 | 11 | 0 | 0
NAY220402143368 | 2022 | 4 | Piezas | 26 | 26 | 0 | 0
NAY220402143374 | 2022 | 4 | Piezas | 12 | 12 | 0 | 0
NAY220302139029 | 2022 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220302139855 | 2022 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.99 | 99
NAY220402143563 | 2022 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 2273.3 | 2273.3 | 0 | 0
NAY220402143578 | 2022 | 4 | Piezas | 6 | 6 | 0 | 0
NAY220402143594 | 2022 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
NAY220402143596 | 2022 | 4 | Toma(s) | 18 | 18 | 0 | 0
NAY220402142964 | 2022 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 3761.3 | 3761.3 | 0 | 0
NAY220402142968 | 2022 | 4 | Metros lineales | 378 | 378 | 0 | 0
NAY220402142996 | 2022 | 4 | Metros lineales | 429 | 429 | 0 | 0
NAY220402143000 | 2022 | 4 | Metros lineales | 340.32 | 340.32 | 0 | 0
NAY220402143018 | 2022 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 800.05 | 800.05 | 0 | 0
NAY220402143054 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 537.14 | 537.14 | 0 | 0
NAY220302128153 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 15 | 15 | 12 | 80
NAY220302129129 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 36 | 36 | 36 | 100
NAY220302128181 | 2022 | 4 | Metros lineales | 1455.6 | 1455.6 | 1050 | 72.1352
NAY220302129737 | 2022 | 4 | Metros lineales | 989 | 989 | 989 | 100
NAY220302139834 | 2022 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220302129218 | 2022 | 4 | Metros lineales | 1338 | 1338 | 1338 | 100
NAY220302129768 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 567 | 567 | 567 | 100
NAY220302139926 | 2022 | 4 | Otros | 100 | 100 | 100 | 100
NAY220302139143 | 2022 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220302139154 | 2022 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220302139175 | 2022 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220302128959 | 2022 | 4 | Metros lineales | 605 | 605 | 605 | 100
NAY220302129348 | 2022 | 4 | Metros lineales | 480 | 543.36 | 543.36 | 100
NAY220302129885 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 168.48 | 168.48 | 160 | 94.9668
NAY220302131846 | 2022 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.92 | 92
NAY220302135616 | 2022 | 4 | Metros cúbicos | 146 | 146 | 146 | 100
NAY220302128990 | 2022 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 1196 | 1196 | 1196 | 100
NAY220302139369 | 2022 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220302139463 | 2022 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220302139416 | 2022 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220302139445 | 2022 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220302128341 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 1.8 | 90
NAY220302135640 | 2022 | 4 | Metros cúbicos | 146 | 146 | 146 | 100
NAY220302128378 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 2123 | 2123 | 891.7 | 42.0019
NAY220302128404 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.9 | 90
NAY220302131782 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 301.84 | 301.84 | 301.84 | 100
NAY220302131800 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 320 | 320 | 320 | 100
NAY220302140663 | 2022 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220302139933 | 2022 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220302139945 | 2022 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220302140023 | 2022 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.95 | 95
NAY220302139082 | 2022 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220302137247 | 2022 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220302137272 | 2022 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.3 | 30
NAY220402170802 | 2022 | 4 | Piezas | 340 | 340 | 238 | 70
NAY220402167694 | 2022 | 4 | Piezas | 125 | 125 | 38 | 30.4
NAY220402161477 | 2022 | 4 | Kilómetro lineal | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 100
NAY220402164963 | 2022 | 4 | Kilómetro lineal | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 100
NAY220402168958 | 2022 | 4 | Piezas | 60 | 60 | 18 | 30
NAY220402165288 | 2022 | 4 | Kilómetro lineal | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 100
NAY220402168977 | 2022 | 4 | Piezas | 48 | 48 | 14 | 29.1667
NAY220402163830 | 2022 | 4 | Kilómetro lineal | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 100
NAY220402153070 | 2022 | 4 | Kilómetro lineal | 51.75 | 51.75 | 46.58 | 90.0097
NAY220402161554 | 2022 | 4 | Kilómetro lineal | 6 | 6 | 6 | 100
NAY220402162330 | 2022 | 4 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100
NAY220402163503 | 2022 | 4 | Kilómetro lineal | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 100
NAY220402161671 | 2022 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 284.9 | 284.9 | 71 | 24.921
NAY220402162693 | 2022 | 4 | Kilómetro lineal | 12.7 | 12.7 | 3 | 23.622
NAY220402163528 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 12 | 12 | 12 | 100
NAY220402161864 | 2022 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 284.9 | 284.9 | 71 | 24.921
NAY220402163925 | 2022 | 4 | Kilómetro lineal | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 100
NAY220402163940 | 2022 | 4 | Kilómetro lineal | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 100
NAY220402162758 | 2022 | 4 | Piezas | 19 | 19 | 19 | 100
NAY220402163576 | 2022 | 4 | Piezas | 25 | 25 | 25 | 100
NAY220402164999 | 2022 | 4 | Kilómetro lineal | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 100
NAY220402162776 | 2022 | 4 | Metros cúbicos | 457.18 | 457.18 | 457.18 | 100
NAY220402163590 | 2022 | 4 | Kilómetro lineal | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 100
NAY220402163604 | 2022 | 4 | Estufa(s) | 2 | 2 | 2 | 100
NAY220402162794 | 2022 | 4 | Piezas | 9 | 9 | 9 | 100
NAY220402162798 | 2022 | 4 | Metros cúbicos | 415.74 | 415.74 | 415.74 | 100
NAY220402162801 | 2022 | 4 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
NAY220402162806 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 961.97 | 961.97 | 961.97 | 100
NAY220402163628 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 6 | 6 | 6 | 100
NAY220402165800 | 2022 | 4 | Kilómetro lineal | 6.57 | 6.57 | 6.57 | 100
NAY220402161971 | 2022 | 4 | Conexione(s) | 18 | 18 | 4 | 22.2222
NAY220402162832 | 2022 | 4 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100
NAY220402163638 | 2022 | 4 | Kilómetro lineal | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 100
NAY220402171488 | 2022 | 4 | Piezas | 53 | 53 | 16 | 30.1887
NAY220402162836 | 2022 | 4 | Metros lineales | 2045.1 | 2045.1 | 2045.1 | 100
NAY220402162847 | 2022 | 4 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100
NAY220402162849 | 2022 | 4 | Metros cúbicos | 929.09 | 929.09 | 929.09 | 100
NAY220402162850 | 2022 | 4 | Metros cúbicos | 973.96 | 973.96 | 973.96 | 100
NAY220402162855 | 2022 | 4 | Metros lineales | 8558 | 8558 | 8558 | 100
NAY220402163165 | 2022 | 4 | Kilómetro lineal | 19.3 | 19.3 | 5 | 25.9067
NAY220402163668 | 2022 | 4 | Estufa(s) | 5 | 5 | 5 | 100
NAY220402171502 | 2022 | 4 | Piezas | 62 | 62 | 19 | 30.6452
NAY220402163194 | 2022 | 4 | Estufa(s) | 22 | 22 | 22 | 100
NAY220402163684 | 2022 | 4 | Estufa(s) | 13 | 13 | 13 | 100
NAY220402163710 | 2022 | 4 | Kilómetro lineal | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 100
NAY220402164888 | 2022 | 4 | Kilómetro lineal | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 100
NAY220402168082 | 2022 | 4 | Piezas | 20 | 20 | 6 | 30
NAY220402168095 | 2022 | 4 | Piezas | 31 | 31 | 9 | 29.0323
NAY220402168734 | 2022 | 4 | Piezas | 105 | 105 | 30 | 28.5714
NAY220402162213 | 2022 | 4 | Metros lineales | 310 | 310 | 77 | 24.8387
NAY220402163354 | 2022 | 4 | Kilómetro lineal | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 100
NAY220402163365 | 2022 | 4 | Kilómetro lineal | 13 | 13 | 13 | 100
NAY220402165437 | 2022 | 4 | Kilómetro lineal | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 100
NAY220402171051 | 2022 | 4 | Piezas | 9 | 9 | 9 | 100
NAY220402172423 | 2022 | 4 | Metros cúbicos | 14.28 | 14.28 | 14.28 | 100
NAY220402161430 | 2022 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 235.26 | 235.26 | 60 | 25.5037
NAY220402164389 | 2022 | 4 | Kilómetro lineal | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 100
NAY220402166037 | 2022 | 4 | Metros lineales | 86.4 | 86.4 | 25.92 | 30
NAY220402171068 | 2022 | 4 | Piezas | 232 | 232 | 70 | 30.1724
NAY220402172828 | 2022 | 4 | Metros lineales | 272.15 | 272.15 | 244.93 | 89.9982
NAY220402163049 | 2022 | 4 | Estufa(s) | 2 | 2 | 2 | 100
NAY220402164443 | 2022 | 4 | Kilómetro lineal | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 100
NAY220402166071 | 2022 | 4 | Metros lineales | 61.5 | 61.5 | 55.35 | 90
NAY220402167093 | 2022 | 4 | Metros lineales | 350 | 350 | 88 | 25.1429
NAY220402163211 | 2022 | 4 | Kilómetro lineal | 12 | 12 | 3 | 25
NAY220402163093 | 2022 | 4 | Kilómetro lineal | 17 | 17 | 4 | 23.5294
NAY220402166103 | 2022 | 4 | Metros lineales | 53.4 | 53.4 | 45.39 | 85
NAY220402166109 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 1039 | 1039 | 415.61 | 40.001
NAY220402166115 | 2022 | 4 | Piezas | 138 | 138 | 0 | 0
NAY220402164121 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 25 | 25 | 25 | 100
NAY220402168845 | 2022 | 4 | Piezas | 60 | 60 | 18 | 30
NAY220402161615 | 2022 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 235.26 | 235.26 | 60 | 25.5037
NAY220402162368 | 2022 | 4 | Piezas | 11 | 11 | 11 | 100
NAY220402163219 | 2022 | 4 | Kilómetro lineal | 17.64 | 17.64 | 17.64 | 100
NAY220402164477 | 2022 | 4 | Kilómetro lineal | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 100
NAY220402163119 | 2022 | 4 | Kilómetro lineal | 13.6 | 13.6 | 3 | 22.0588
NAY220402164139 | 2022 | 4 | Kilómetro lineal | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 100
NAY220402171143 | 2022 | 4 | Piezas | 33 | 33 | 10 | 30.303
NAY220402161628 | 2022 | 4 | Kilómetro lineal | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 100
NAY220402161646 | 2022 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 235.26 | 235.26 | 60 | 25.5037
NAY220402164561 | 2022 | 4 | Kilómetro lineal | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 100
NAY220402168875 | 2022 | 4 | Piezas | 33 | 33 | 9 | 27.2727
NAY220402162404 | 2022 | 4 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
NAY220402163269 | 2022 | 4 | Kilómetro lineal | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 100
NAY220402168030 | 2022 | 4 | Piezas | 43 | 43 | 13 | 30.2326
NAY220402168045 | 2022 | 4 | Piezas | 28 | 28 | 9 | 32.1429
NAY220402168904 | 2022 | 4 | Piezas | 13 | 13 | 4 | 30.7692
NAY220402163299 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 33 | 33 | 33 | 100
NAY220402163309 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 30 | 30 | 30 | 100
NAY220402164780 | 2022 | 4 | Kilómetro lineal | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 100
NAY220402168937 | 2022 | 4 | Piezas | 52 | 52 | 16 | 30.7692
NAY220402171235 | 2022 | 4 | Piezas | 247 | 247 | 125 | 50.6073
NAY220402163319 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 7 | 7 | 7 | 100
NAY220402163322 | 2022 | 4 | Kilómetro lineal | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 100
NAY220402163324 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 20 | 20 | 20 | 100
NAY220402165585 | 2022 | 4 | Kilómetro lineal | 4.79 | 4.79 | 4.79 | 100
NAY220402165590 | 2022 | 4 | Kilómetro lineal | 13 | 13 | 13 | 100
NAY220402162508 | 2022 | 4 | Conexione(s) | 69 | 69 | 17 | 24.6377
NAY220402164192 | 2022 | 4 | Kilómetro lineal | 9.89 | 9.89 | 9.89 | 100
NAY220402165041 | 2022 | 4 | Metros lineales | 315 | 255 | 255 | 100
NAY220402162534 | 2022 | 4 | Toma(s) | 24 | 24 | 24 | 100
NAY220402165322 | 2022 | 4 | Kilómetro lineal | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 100
NAY220402164274 | 2022 | 4 | Kilómetro lineal | 7.53 | 7.53 | 7.53 | 100
NAY220402169225 | 2022 | 4 | Piezas | 38 | 38 | 38 | 100
NAY220402172323 | 2022 | 4 | Metros lineales | 365 | 365 | 346.75 | 95
NAY220402162598 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 7 | 7 | 7 | 100
NAY220402165364 | 2022 | 4 | Kilómetro lineal | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 100
NAY220402172760 | 2022 | 4 | Metros lineales | 100 | 100 | 95 | 95
NAY220402162624 | 2022 | 4 | Estufa(s) | 23 | 23 | 23 | 100
NAY220402162639 | 2022 | 4 | Metros lineales | 1582 | 1582 | 390 | 24.6523
NAY220402164317 | 2022 | 4 | Kilómetro lineal | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 100
NAY220402162974 | 2022 | 4 | Estufa(s) | 13 | 13 | 13 | 100
NAY220402160790 | 2022 | 4 | Kilómetro lineal | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 100
NAY220402160881 | 2022 | 4 | Kilómetro lineal | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 100
NAY220402156083 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.5 | 50
NAY220402152003 | 2022 | 4 | Metros lineales | 264.4 | 264.4 | 105.77 | 40.0038
NAY220402156114 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 15 | 15 | 10 | 66.6667
NAY220402148656 | 2022 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 697.8 | 697.8 | 348.92 | 50.0029
NAY220402153194 | 2022 | 4 | Metros lineales | 179 | 179 | 116.35 | 65
NAY220402153201 | 2022 | 4 | Metros lineales | 112.7 | 112.7 | 90.16 | 80
NAY220402153204 | 2022 | 4 | Metros lineales | 118.5 | 118.5 | 100.73 | 85.0042
NAY220402151300 | 2022 | 4 | Metros lineales | 221.12 | 221.12 | 221.12 | 100
NAY220402161316 | 2022 | 4 | Metros lineales | 8380 | 6654 | 6654 | 100
NAY220402161347 | 2022 | 4 | Kilómetro lineal | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 100
NAY220402151329 | 2022 | 4 | Metros lineales | 221.12 | 221.12 | 221.12 | 100
NAY220402151330 | 2022 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 890 | 890 | 890 | 100
NAY220402151337 | 2022 | 4 | Metros lineales | 280.98 | 280.98 | 280.98 | 100
NAY220402151340 | 2022 | 4 | Metros lineales | 350 | 350 | 350 | 100
NAY220402151763 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 11012 | 11012 | 8000 | 72.648
NAY220402154437 | 2022 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 728 | 728 | 728 | 100
NAY220402153970 | 2022 | 4 | Metros cúbicos | 30.92 | 30.92 | 12.99 | 42.0116
NAY220402153981 | 2022 | 4 | Metros lineales | 149.2 | 149.2 | 119.36 | 80
NAY220402153990 | 2022 | 4 | Metros lineales | 157.5 | 157.5 | 126 | 80
NAY220402154002 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 1730.77 | 1730.77 | 709.62 | 41.0002
NAY220402157474 | 2022 | 4 | Kilómetro lineal | 554 | 554 | 500 | 90.2527
NAY220402154521 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 18000 | 18000 | 15000 | 83.3333
NAY220402155932 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
NAY220402156029 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0.6 | 30
NAY220402156272 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0.6 | 30
NAY220402156295 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 10 | 10 | 0 | 0
NAY220402161051 | 2022 | 4 | Kilómetro lineal | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 100
NAY220402194397 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 471 | 471 | 0 | 0
NAY220402194400 | 2022 | 4 | Piezas | 12 | 12 | 12 | 100
NAY220402196540 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 15177 | 15177 | 15177 | 100
NAY220402196574 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 18600 | 18600 | 18600 | 100
NAY220402193955 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 19684 | 19684 | 19684 | 100
NAY220402196134 | 2022 | 4 | Kilómetro lineal | 1028 | 1028 | 1028 | 100
NAY220402187273 | 2022 | 4 | Metros cúbicos | 619 | 619 | 0 | 0
NAY220402190450 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 29449 | 29449 | 29449 | 100
NAY220402194011 | 2022 | 4 | Piezas | 16 | 16 | 16 | 100
NAY220402187383 | 2022 | 4 | Metros lineales | 293 | 293 | 0 | 0
NAY220402191417 | 2022 | 4 | Tanque(s) | 2 | 2 | 0.8 | 40
NAY220402190847 | 2022 | 4 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220402194241 | 2022 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
NAY220402195796 | 2022 | 4 | Metros lineales | 654.14 | 654.14 | 654.14 | 100
NAY220402189556 | 2022 | 4 | Metros lineales | 440 | 440 | 0 | 0
NAY220402196503 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 13560 | 13560 | 13560 | 100
NAY220402190296 | 2022 | 4 | Tanque(s) | 2 | 2 | 1.2 | 60
NAY220402189443 | 2022 | 4 | Tanque(s) | 1 | 1 | 0.25 | 25
NAY220402193835 | 2022 | 4 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
NAY220402187189 | 2022 | 4 | Piezas | 8 | 8 | 0 | 0
NAY220402195945 | 2022 | 4 | Metros lineales | 1420 | 1420 | 1420 | 100
NAY220402187095 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 2434.3 | 2434.3 | 0 | 0
NAY220402193900 | 2022 | 4 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
NAY220402194180 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 24720 | 24720 | 24720 | 100
NAY220402188147 | 2022 | 4 | Metros lineales | 190 | 190 | 95 | 50
NAY220402188188 | 2022 | 4 | Metros lineales | 1480 | 1480 | 370 | 25
NAY220402196284 | 2022 | 4 | Metros lineales | 290 | 290 | 290 | 100
NAY220402190019 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000 | 300 | 30
NAY220402194475 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 24780 | 24780 | 24780 | 100
NAY220402187638 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 324.14 | 324.14 | 132.9 | 41.0008
NAY220402190043 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 2539.05 | 2539.05 | 2539.05 | 100
NAY220402194509 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 7560 | 7560 | 7560 | 100
NAY220402192779 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 1250.5 | 446.67 | 254.28 | 56.9279
NAY220402192794 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 2621.2 | 2621.2 | 2621.2 | 100
NAY220402194542 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 8040 | 8040 | 8040 | 100
NAY220402187886 | 2022 | 4 | Metros lineales | 110 | 110 | 44 | 40
NAY220402194574 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 6747 | 6747 | 6747 | 100
NAY220402195739 | 2022 | 4 | Metros lineales | 318 | 318 | 318 | 100
NAY220402183927 | 2022 | 4 | Piezas | 79 | 79 | 0 | 0
NAY220402183950 | 2022 | 4 | Piezas | 68 | 68 | 0 | 0
NAY220402175346 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 2098 | 2098 | 1049 | 50
NAY220402183982 | 2022 | 4 | Piezas | 40 | 40 | 12 | 30
NAY220402185487 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 693.47 | 693.47 | 340 | 49.0288
NAY220402175781 | 2022 | 4 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220402183811 | 2022 | 4 | Metros lineales | 150 | 150 | 22.5 | 15
NAY220402186716 | 2022 | 4 | Metros lineales | 200 | 200 | 40 | 20
NAY220402183509 | 2022 | 4 | Metros lineales | 3568.2 | 3568.2 | 2500 | 70.0633
NAY220402203779 | 2022 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.1 | 10
NAY220402203785 | 2022 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.1 | 10
NAY220402203800 | 2022 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.1 | 10
NAY220402203819 | 2022 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.1 | 10
NAY220402199184 | 2022 | 4 | Metros cúbicos | 1242.76 | 1242.76 | 370 | 29.7724
NAY220402199199 | 2022 | 4 | Kilómetro | 2.29 | 2.29 | 0 | 0
NAY220402203995 | 2022 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.2 | 20
NAY220402199956 | 2022 | 4 | Metros | 30 | 30 | 0 | 0
NAY220402202487 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.75 | 75
NAY220402202505 | 2022 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
NAY220402202558 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.97 | 97
NAY220402202624 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.2 | 20
NAY220402205106 | 2022 | 4 | Equipamiento | 4250000 | 4250000 | 0 | 0
NAY220402200520 | 2022 | 4 | Metros | 237 | 237 | 200 | 84.3882
NAY220402200710 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220402200733 | 2022 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220402200759 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99
NAY220402200761 | 2022 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220402203221 | 2022 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.05 | 5
NAY220402203348 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
NAY220402204509 | 2022 | 4 | Pozo(s) | 730 | 730 | 0 | 0
NAY220402204611 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.05 | 5
NAY220402200407 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220402200528 | 2022 | 4 | Metros | 576.98 | 576.98 | 0 | 0
NAY220402201401 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220402203338 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.3 | 30
NAY220402203624 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
NAY220402203802 | 2022 | 4 | Metros | 250 | 250 | 0 | 0
NAY220402203842 | 2022 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.08 | 8
NAY220402205564 | 2022 | 4 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0.05 | 5
NAY220402199909 | 2022 | 4 | Metros lineales | 36 | 36 | 24.6 | 68.3333
NAY220402199127 | 2022 | 4 | Metros lineales | 30 | 30 | 15.7 | 52.3333
NAY220402199230 | 2022 | 4 | Kilómetro | 0.54 | 0.54 | 0 | 0
NAY220402199303 | 2022 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
NAY220402203791 | 2022 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.1 | 10
NAY220402203827 | 2022 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.6 | 60
NAY220402203837 | 2022 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.25 | 25
NAY220402199917 | 2022 | 4 | Kilómetro | 2.06 | 2.06 | 0 | 0
NAY220402199944 | 2022 | 4 | Lote | 179.9 | 179.9 | 0 | 0
NAY220402199091 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 328.45 | 328.45 | 328.45 | 100
NAY220402199117 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 1599.1 | 1599.1 | 1599.1 | 100
NAY220402204003 | 2022 | 4 | Metros | 250 | 250 | 0 | 0
NAY220402205795 | 2022 | 4 | Otros | 1 | 1 | 0.5 | 50
NAY220402199170 | 2022 | 4 | Kilómetro | 2.15 | 2.15 | 1.41 | 65.5814
NAY220402205871 | 2022 | 4 | Equipamiento | 64 | 64 | 59 | 92.1875
NAY220402205871 | 2022 | 4 | Piezas | 5 | 5 | 3 | 60
NAY220402199237 | 2022 | 4 | Kilómetro | 2.94 | 2.94 | 0 | 0
NAY220402199262 | 2022 | 4 | Metros lineales | 169.3 | 169.3 | 0 | 0
NAY220402200379 | 2022 | 4 | Metros | 160 | 160 | 160 | 100
NAY220402203226 | 2022 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.1 | 10
NAY220402205112 | 2022 | 4 | Computadoras | 5 | 5 | 0 | 0
NAY220402203249 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.1 | 10
NAY220402202353 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.9 | 90
NAY220402202379 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220402203359 | 2022 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
NAY220402203369 | 2022 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.3 | 30
NAY220402200631 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220402202457 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220402203382 | 2022 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.2 | 20
NAY220402203441 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
NAY220402200725 | 2022 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220402202469 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220402202495 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99
NAY220402204475 | 2022 | 4 | Metros | 352.2 | 352.2 | 0 | 0
NAY220402200771 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220402200800 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.35 | 35
NAY220402202541 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.61 | 61
NAY220402202547 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.55 | 55
NAY220402203564 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
NAY220402203577 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
NAY220402204511 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
NAY220402204515 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
NAY220402204523 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
NAY220402204555 | 2022 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
NAY220402200845 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
NAY220402204563 | 2022 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
NAY220402204581 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
NAY220402200877 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220402200883 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220402200899 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
NAY220402204603 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
NAY220402199212 | 2022 | 4 | Metros cúbicos | 964.37 | 964.37 | 0 | 0
NAY220402199250 | 2022 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0 | 0
NAY220402203371 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.1 | 10
NAY220402199298 | 2022 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
NAY220402199304 | 2022 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
NAY220402199306 | 2022 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
NAY220402200868 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.38 | 38
NAY220402202398 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99
NAY220402202443 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.8 | 80
NAY220402202523 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
NAY220402203586 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
NAY220402200600 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99
NAY220402202551 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220402203649 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
NAY220402200693 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220402200726 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220402203767 | 2022 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.1 | 10
NAY220402203807 | 2022 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.1 | 10
NAY220402204925 | 2022 | 4 | Metros lineales | 152.73 | 152.73 | 31 | 20.2973
NAY220402200815 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220402200855 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220402200895 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220402206038 | 2022 | 4 | Cancha(s) | 1 | 1 | 0 | 0
NAY220402203990 | 2022 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.25 | 25
NAY220402205117 | 2022 | 4 | Computadoras | 9 | 9 | 0 | 0
NAY220402201898 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220402199970 | 2022 | 4 | Metros cúbicos | 990.56 | 990.56 | 693.39 | 69.9998
NAY220402200000 | 2022 | 4 | Kilómetro | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 100
NAY220402199086 | 2022 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220402199097 | 2022 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.87 | 87
NAY220402199112 | 2022 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.76 | 76
NAY220402203210 | 2022 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.2 | 20
NAY220402203238 | 2022 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.15 | 15
NAY220402203271 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
NAY220402204491 | 2022 | 4 | Metros | 423 | 423 | 0 | 0
NAY220402204505 | 2022 | 4 | Metros | 94.9 | 94.9 | 0 | 0
NAY220402204522 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
NAY220402199144 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 6995.23 | 6995.23 | 6000 | 85.7727
NAY220402199191 | 2022 | 4 | Kilómetro | 3.78 | 3.78 | 0 | 0
NAY220402201283 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220402204570 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
NAY220402204594 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
NAY220202072011 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 42900 | 42900 | 42900 | 100
NAY220202072025 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 44447 | 44447 | 44447 | 100
NAY220202069132 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 1010 | 1010 | 1010 | 100
NAY220202069182 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 515 | 515 | 515 | 100
NAY220202074436 | 2022 | 4 | Cancha(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220202084845 | 2022 | 4 | Metros lineales | 2835 | 2835 | 2835 | 100
NAY220202084862 | 2022 | 4 | Kilómetro lineal | 4127 | 4127 | 4127 | 100
NAY220202084865 | 2022 | 4 | Metros lineales | 1225 | 1225 | 1225 | 100
NAY220202078411 | 2022 | 4 | Metros lineales | 1391 | 1391 | 1391 | 100
NAY220202081590 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 608 | 608 | 608 | 100
NAY220202078208 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 2947.2 | 2939.5 | 2939.5 | 100
NAY220202084812 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 2302 | 2302 | 2302 | 100
NAY220202084158 | 2022 | 4 | Sanitario(s) | 4 | 4 | 4 | 100
NAY220202082695 | 2022 | 4 | Metros lineales | 3303 | 3303 | 3303 | 100
NAY220202082715 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 17083 | 17083 | 17083 | 100
NAY220202088026 | 2022 | 4 | Metros cúbicos | 2445.64 | 3057.05 | 3057.05 | 100
NAY220202080400 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 782.55 | 782.55 | 782.55 | 100
NAY220202082196 | 2022 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 3995 | 3995 | 3995 | 100
NAY220202084852 | 2022 | 4 | Metros lineales | 1325 | 1325 | 1325 | 100
NAY220202084003 | 2022 | 4 | Aula | 2 | 2 | 2 | 100
NAY220202083198 | 2022 | 4 | Kilómetro lineal | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 100
NAY220202083207 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 100
NAY220302127011 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 1498 | 1498 | 1498 | 100
NAY220302126770 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 1720 | 1720 | 1720 | 100
NAY220302115186 | 2022 | 4 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220302108064 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 781 | 781 | 781 | 100
NAY220302113823 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 1090.18 | 1090.18 | 1090.18 | 100
NAY220302113836 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 860.88 | 860.88 | 860.88 | 100
NAY220302113840 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 1099.35 | 1099.35 | 1099.35 | 100
NAY220302113847 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 473.85 | 473.85 | 473.85 | 100
NAY220302117615 | 2022 | 4 | Piezas | 134 | 134 | 134 | 100
NAY220302115300 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 2024.1 | 2024.1 | 2024.1 | 100
NAY220302118390 | 2022 | 4 | Metros lineales | 178 | 178 | 178 | 100
NAY220302119883 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 31.8 | 35.28 | 35.28 | 100
NAY220302116359 | 2022 | 4 | Kilómetro lineal | 12.51 | 12.51 | 12.51 | 100
NAY220402147763 | 2022 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 2001.8 | 2001.8 | 2001.8 | 100
NAY220402147764 | 2022 | 4 | Metros lineales | 187 | 180 | 180 | 100
NAY220402147818 | 2022 | 4 | Metros lineales | 231.81 | 231.81 | 231.81 | 100
NAY220402148238 | 2022 | 4 | Metros lineales | 173 | 172 | 172 | 100
NAY220302113806 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 543 | 543 | 543 | 100
NAY220302117554 | 2022 | 4 | Kilómetro lineal | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 100
NAY220302138916 | 2022 | 4 | Metros | 800 | 800 | 800 | 100
NAY220302129809 | 2022 | 4 | Metros lineales | 841 | 841 | 841 | 100
NAY220302135697 | 2022 | 4 | Metros cúbicos | 543.25 | 543.25 | 543.25 | 100
NAY220302130858 | 2022 | 4 | FOTOCOPIADORA(S) | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220302130858 | 2022 | 4 | Computadoras | 4 | 4 | 4 | 100
NAY220302139329 | 2022 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220402170119 | 2022 | 4 | Metros lineales | 247 | 247 | 247 | 100
NAY220402163525 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 442.66 | 442.66 | 442.66 | 100
NAY220402163913 | 2022 | 4 | Kilómetro lineal | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 100
NAY220402161856 | 2022 | 4 | Metros lineales | 245 | 245 | 245 | 100
NAY220402169184 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 429 | 429 | 429 | 100
NAY220402169358 | 2022 | 4 | Kilómetro lineal | 16 | 16 | 16 | 100
NAY220402162961 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 350.07 | 350.07 | 350.07 | 100
NAY220402162838 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 28972 | 28972 | 28972 | 100
NAY220402162844 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 15732 | 15732 | 15732 | 100
NAY220402162857 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 60487 | 60487 | 60487 | 100
NAY220402171629 | 2022 | 4 | Metros lineales | 780 | 780 | 780 | 100
NAY220402168666 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 1735.1 | 1735.1 | 1735.1 | 100
NAY220402171665 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 576 | 576 | 576 | 100
NAY220402163020 | 2022 | 4 | Metros lineales | 161.5 | 161.5 | 161.5 | 100
NAY220402161647 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 299 | 299 | 299 | 100
NAY220402163258 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 315.79 | 315.79 | 315.79 | 100
NAY220402171792 | 2022 | 4 | Metros lineales | 816 | 816 | 816 | 100
NAY220402171820 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 1938 | 1938 | 1938 | 100
NAY220402165696 | 2022 | 4 | Kilómetro lineal | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 100
NAY220402165819 | 2022 | 4 | Kilómetro lineal | 24.59 | 24.59 | 24.59 | 100
NAY220402162039 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 164 | 164 | 164 | 100
NAY220402162625 | 2022 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220402157440 | 2022 | 4 | Metros lineales | 325 | 325 | 325 | 100
NAY220402161405 | 2022 | 4 | Kilómetro lineal | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 100
NAY220402153419 | 2022 | 4 | Metros lineales | 3900 | 3900 | 3900 | 100
NAY220402155914 | 2022 | 4 | Metros lineales | 378.33 | 369.4 | 369.4 | 100
NAY220402156743 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 1347.42 | 1347.42 | 1347.42 | 100
NAY220402151542 | 2022 | 4 | Metros lineales | 307.6 | 307.6 | 307.6 | 100
NAY220402161006 | 2022 | 4 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100
NAY220402158929 | 2022 | 4 | Metros lineales | 250 | 250 | 250 | 100
NAY220402158935 | 2022 | 4 | Metros lineales | 120 | 120 | 120 | 100
NAY220402158374 | 2022 | 4 | Aula | 4 | 4 | 4 | 100
NAY220402148630 | 2022 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 421.73 | 421.73 | 421.73 | 100
NAY220402148632 | 2022 | 4 | Metros lineales | 101.85 | 101.85 | 101.85 | 100
NAY220402148633 | 2022 | 4 | Metros lineales | 107 | 107 | 107 | 100
NAY220402148646 | 2022 | 4 | Metros lineales | 201 | 201 | 201 | 100
NAY220402148647 | 2022 | 4 | Metros lineales | 28 | 28 | 28 | 100
NAY220402148649 | 2022 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 412 | 412 | 412 | 100
NAY220402148650 | 2022 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
NAY220402153209 | 2022 | 4 | Metros cúbicos | 52.07 | 52.07 | 52.07 | 100
NAY220402153211 | 2022 | 4 | Metros cúbicos | 126.73 | 126.73 | 126.73 | 100
NAY220402153216 | 2022 | 4 | Metros cúbicos | 138.37 | 138.37 | 138.37 | 100
NAY220402149729 | 2022 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 3951 | 3951 | 3951 | 100
NAY220402148754 | 2022 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 281 | 308.96 | 308.96 | 100
NAY220402155469 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 506.09 | 506.09 | 506.09 | 100
NAY220402153218 | 2022 | 4 | Metros cúbicos | 36.99 | 36.96 | 36.96 | 100
NAY220402152632 | 2022 | 4 | Metros lineales | 215.63 | 215.63 | 215.63 | 100
NAY220402156916 | 2022 | 4 | Tanque(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220402154200 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 234 | 234 | 234 | 100
NAY220402150924 | 2022 | 4 | Puente(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220402150291 | 2022 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 486 | 486 | 486 | 100
NAY220402155587 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 1766.67 | 1766.67 | 1766.67 | 100
NAY220402159720 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 96 | 100
NAY220402155609 | 2022 | 4 | Cancha(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220402155661 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 1220.45 | 1220.45 | 1220.45 | 100
NAY220402156393 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 1462.76 | 1462.76 | 1462.76 | 100
NAY220402153892 | 2022 | 4 | Metros lineales | 1559 | 1537 | 1537 | 100
NAY220402155678 | 2022 | 4 | Piezas | 30 | 30 | 30 | 100
NAY220402197078 | 2022 | 4 | Kilómetro lineal | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 100
NAY220402195104 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 252.76 | 252.76 | 252.76 | 100
NAY220402192969 | 2022 | 4 | Metros lineales | 231.72 | 231.72 | 231.72 | 100
NAY220402189901 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 59760 | 59760 | 59760 | 100
NAY220402190824 | 2022 | 4 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220402193331 | 2022 | 4 | Kilómetro lineal | 6.24 | 6.24 | 6.24 | 100
NAY220402196456 | 2022 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220402196947 | 2022 | 4 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220402191060 | 2022 | 4 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220402194279 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 26984 | 26984 | 26984 | 100
NAY220402194354 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 31440 | 31440 | 31440 | 100
NAY220402191485 | 2022 | 4 | Metros lineales | 328 | 328 | 328 | 100
NAY220402188075 | 2022 | 4 | Puente(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220402190965 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 45960 | 45960 | 45960 | 100
NAY220402186700 | 2022 | 4 | Metros lineales | 318 | 318 | 318 | 100
NAY220402178182 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 631.89 | 631.89 | 631.89 | 100
NAY220402186710 | 2022 | 4 | Metros lineales | 488 | 488 | 488 | 100
NAY220402186714 | 2022 | 4 | Metros lineales | 449 | 449 | 449 | 100
NAY220402177398 | 2022 | 4 | Metros lineales | 170 | 170 | 170 | 100
NAY220402177426 | 2022 | 4 | Metros lineales | 168 | 168 | 168 | 100
NAY220402184008 | 2022 | 4 | Piezas | 39 | 39 | 39 | 100
NAY220402177208 | 2022 | 4 | Metros lineales | 178 | 178 | 178 | 100
NAY220402156381 | 2022 | 4 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220402156410 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 2343.59 | 2343.59 | 2343.59 | 100
NAY220402154376 | 2022 | 4 | Metros lineales | 435.1 | 435.1 | 435.1 | 100
NAY220302124298 | 2022 | 4 | Tanque(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220402156695 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 2752.75 | 2752.75 | 2752.75 | 100
NAY220402155923 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 4226.8 | 4226.8 | 4226.8 | 100
NAY220402158526 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 239.16 | 239.16 | 239.16 | 100
NAY220402148648 | 2022 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 1327 | 1327 | 1327 | 100
NAY220402153476 | 2022 | 4 | Metros lineales | 1330 | 1330 | 1330 | 100
NAY220402154696 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 956.83 | 956.83 | 956.83 | 100
NAY220402193241 | 2022 | 4 | Kilómetro lineal | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 100
NAY220402165068 | 2022 | 4 | Tanque(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220402165772 | 2022 | 4 | Kilómetro lineal | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 100
NAY220402194437 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 11584 | 11584 | 11584 | 100
NAY220402156733 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 623.4 | 623.4 | 623.4 | 100
NAY220302109580 | 2022 | 4 | Tanque(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220402148627 | 2022 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 760.14 | 760.14 | 760.14 | 100
NAY220402171798 | 2022 | 4 | Metros lineales | 59 | 59 | 59 | 100
NAY220402147873 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 527 | 527 | 527 | 100
NAY220202072017 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 41921 | 41921 | 41921 | 100
NAY220402200622 | 2022 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220402200636 | 2022 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220402151691 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 1024 | 1024 | 1024 | 100
NAY220402155459 | 2022 | 4 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220402172154 | 2022 | 4 | Piezas | 44 | 44 | 44 | 100
NAY220402179263 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 293.45 | 293.45 | 293.45 | 100
NAY220402156095 | 2022 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 1834.9 | 1834.9 | 1834.9 | 100
NAY220402199647 | 2022 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220402158485 | 2022 | 4 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 2 | 100
NAY220402159335 | 2022 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 1250.7 | 1250.7 | 1250.7 | 100
NAY220302106901 | 2022 | 4 | Metros lineales | 439 | 439 | 439 | 100
NAY220402148862 | 2022 | 4 | Metros lineales | 2344 | 2344 | 2344 | 100
NAY220202084202 | 2022 | 4 | Planta(s) | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220402159248 | 2022 | 4 | Metros lineales | 243.48 | 243.48 | 243.48 | 100
NAY220202084858 | 2022 | 4 | Metros lineales | 3490 | 3490 | 3490 | 100
NAY220202084028 | 2022 | 4 | Sanitario(s) | 4 | 4 | 4 | 100
NAY220202085246 | 2022 | 4 | Metros lineales | 781 | 781 | 781 | 100
NAY220302115166 | 2022 | 4 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
NAY220302129616 | 2022 | 4 | Metros lineales | 1570 | 1570 | 1570 | 100
NAY220302118385 | 2022 | 4 | Metros lineales | 88 | 88 | 88 | 100
NAY220402148631 | 2022 | 4 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
NAY220202069122 | 2022 | 4 | Metros lineales | 214 | 214 | 214 | 100
NAY220202071004 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 415 | 415 | 415 | 100
NAY220202083273 | 2022 | 4 | Kilómetro lineal | 14.28 | 14.28 | 14.28 | 100
NAY220402193047 | 2022 | 4 | Kilómetro lineal | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 100
NAY220202085388 | 2022 | 4 | Metros lineales | 378 | 378 | 378 | 100
NAY220402157462 | 2022 | 4 | Metros lineales | 210 | 210 | 210 | 100
NAY220402200368 | 2022 | 4 | Metros | 180 | 180 | 180 | 100
NAY220302113864 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 881.72 | 881.72 | 881.72 | 100
NAY220302115204 | 2022 | 4 | Metros Cuadrados | 1407 | 1407 | 1407 | 100
NAY220202082071 | 2022 | 4 | Toma(s) | 178 | 178 | 178 | 100
NAY220302137901 | 2022 | 4 | Mobiliario y equipo | 9 | 9 | 9 | 100
NAY220402200350 | 2022 | 4 | Metros | 325 | 325 | 325 | 100
NAY220402200356 | 2022 | 4 | Metros | 300 | 300 | 300 | 100
NAY220402199676 | 2022 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 0. En registro: 0.1. Registrado: proyectos nuevos a los que el usuario ya cargó información pero que aún no ha solicitado su validación a la Entidad Federativa. Ello se puede deber a que no se ha llenado toda la información del proyecto (y se encuentran en la bandeja "Registro incompleto") o que la Entidad Federativa o alguna entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emitieron observaciones que aún no se han atendido. 0.2. En revisión: flujo que adquiere un proyecto que fue cargado por primera vez en el sistema y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 0.3. Con observaciones de registro: flijo que adquiere un proyecto que fue cargado por primera vez en el sistema y que ya fue validado por la Entidad Federativa, pero al que alguna entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emitió observaciones que aún están pendientes de atender. Caba destacar que estos proyectos están con la Entidad Federativa, la cual puede agregar más observaciones antes de enviar los folios al ejecutor. 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".